**План развития Карагинского муниципального района на 2013 год**

**по состоянию на 1 августа 2013 года**

В Карагинском муниципальном районе действует Программа комплексного социально-экономического развития Карагинского муниципального района на период до 2014 года утверждения решение Совета депутатов Карагинского муниципального района от 30.09.2010г. № 122 (изменения от 29.02.2013г. № 91). Она включает в себя все районные программы реализуемых с 2010г. по 2014г.

В 2013 году в Карагинском муниципальном районе действует 31 долгосрочных районных целевых программ, из них 15 софинансируются из краевого бюджета.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование | Цели и задачи программы | Объем финансирования в 2013 году (тыс.руб.) | | Реализовано | Планируется |
| Краевой бюджет | Местный  бюджет |
| **экономика** | | | | | | |
| ДРЦП «Развитие малого и среднего предпринимательства в Карагинском муниципальном районе на 2012-2015 годы» | | | | | | |
| 1. | Информационная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства | Цель программы: Создание благоприятных условий для развития субъектов малого предпринимательства в КМР.  Задачи программы:  - обеспечение доступа субъектов малого предпринимательства к финансовым ресурсам, устранение административных барьеров при развитии предпринимательства;  - обеспечение субъектов малого и среднего предпринимательства своевременной и достоверной информацией о действующем законодательстве и изменении в нём, обучающих программах, формах и мерах государственной поддержки;  -развитие конкуренции на рынке товаров и услуг. | Не требует финансирования | | Размещение информации на стендах, в газете на официальном сайте администрации КМР | |
| 2 | Предоставление грантов начинающим СМП - субсидии индивидуальным предпринимателям и юридическим лицам на создание собственного бизнеса | 270,00 | 30,00 | Объявлена повторная заявочная компания срок предоставления документов до 29.08.2013г. | Планируется выделить денежные средства на организацию автомобильной мастерской, с дальнейшей организацией технического осмотра автомобиля, на сегодняшний момент данная услуга отсутствует в Карагинском муниципальном районе. |
| 3 | Предоставление субсидий СМСП в целях возмещения части затрат, связанных с приобретением оборудования в целях создания и (или) развития и (или) модернизации производства товаров (работ, услуг) | 273,3 | 30,3 | В целях предотвращения чрезвычайной ситуации и создания здоровой конкуренции, планируется выделение денежных средства на оплату приобретенного оборудования по производству хлеба и хлебобулочных изделий. |
| 4 | Предоставление субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства в целях возмещения затрат, связанных с приобретением стройматериалов и ремонтных работ производственных помещений | 0,00 | 300,00 | Для открытия пекарни помимо оборудования требуется проведение ремонтных работ в уже имеющемся помещении, для приведения в соответствии с требованиями санитарно-эпидемиологического и пожарного контроля. |
| 5 | Консультационная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства | 55,5 | 18,5 | Оплата СПС «Гарант» и доступа к сети Интернет | |
| **Модернизация жилищно-коммунального хозяйства** | | | | | | |
| 1. ДЦП «Комплексное благоустройство поселений Карагинского муниципального района на 2012-2016 годы» | | | | | | |
| **МО ГП «поселок Оссора»** | | | | | | |
| 1. | Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов | Цели программы: формирование благоприятных и комфортных условий для жизнедеятельности населения и улучшение внешнего облика сельских поселений; задачи: строительство, обновление и ремонт покрытия межквартальных и внутридворовых проездов и тротуаров на территории поселений;  благоустройство внутридворовых территорий сельских поселений, зон отдыха;  строительство и ремонт уличных сетей наружного освещения;  создание композиций из отдельных структурно-планировочных элементов благоустройства;  восстановление и (или) установление малых архитектурных форм (детские площадки, декоративные фонари, скамейки, урны);  озеленение, ландшафтное и дизайнерское оформление площадей, улиц, цветочное оформление парков, скверов | 598,520 | 59,850 | Мун. контракт с ИП Овчаров Н.О. в стадии расторжения, готовится документация на повторное размещение, планируется ремонт тротуаров | |
| 2. | Ландшафтная организация территорий, в том числе озеленение территории м-на Черемушки в п.Оссора | 300,00 | 30,00 | Заключен контракт с ООО «Тривос» | озеленение территории м-на Черемушки |
| 3. | Установка детской площадки в районе дома №65А, ул. Лукашевского в п.Оссора | 500,00 | 50,00 | Заключен контракт с ООО «Камчаттехснаб», площадка в пути с П-К в п.Оссору | Установка детской площадки в районе дома №65А, ул. Лукашевского |
| 4. | ПСД сети уличного наружного освещения м-р "Черемушки" | 89,99 | 10,00 | ПСД сети уличного наружного освещения микрорайона «Черемушки» был заключен договор с единственным подрядчиком ОАО «Камчатжилкоммунпроект», работы выполнены, оплата произведена в полном объем | |
| 5. | Ремонт и реконструкция сети уличного наружного освещения м-р "Черемушки" | 1409,670 | 499,790 | Заключен контракт с ООО «Энергоресурс – М», работы ведутся, выполнение на 30% | оплата по окончанию работ 01.10.2013г., планируется ремонт и реконструкция сети уличного наружного освещения м-р "Черемушки" |
| 6. | Ремонт и реконструкция сети уличного наружного освещения пер.Больничный | 430,2 | 47,8 | Заключен контракт с ООО «Энергоресурс – М», работы выполнены, оплата произведена в полном объеме | |
| 7. | Обустройство территории сельского кладбища п.Оссора | 1600,00 | 160,00 | Заключен контракт с МУП «Оссорское ЖКХ», работы ведутся, приемка работ и подписание актов 05.08.2013г., оплата до 01.09.2013г., (расширение кладбища) | |
| 8. | Ремонт и реконструкция памятника участникам Великой Отечественной Войны в п.Оссора | 1000,00 | 100,00 | Контракт в стадии подписания (срок 08.08.2013г.), закупается материал на ремонтные работы | Ремонт и реконструкция памятника участникам Великой Отечественной Войны в п.Оссора, срок выполнения работ до 01.10.2013г. оплата до 01.12.2013г. |
| **МО СП «село Карага»** | | | | | | |
| 1. | Установка детской площадки в районе сельского дома культуры с.Карага | Цели программы: формирование благоприятных и комфортных условий для жизнедеятельности населения и улучшение внешнего облика сельских поселений; задачи: строительство и ремонт уличных сетей наружного освещения;  создание композиций из отдельных структурно-планировочных элементов благоустройства;  восстановление и (или) установление малых архитектурных форм (детские площадки, декоративные фонари, скамейки, урны); | 1620,00 | 180,00 | 31.07.2013г. срок подачи заявок окончен, аукцион считается не состоявшимся, вышел один поставщик ООО "Оранж ДВ" | заключение контракта до 15.08.2013г. срок исполнения контракта в течении 35 дней с момента подписания контракта, доставка площадки с г.Владивосток до с.Карага, установка детской площадки в районе сельского дома культуры |
| 2. | Устройство ограждения территории поселкового кладбища | 630,00 | 70,00 | аукцион признан не состоявшимся, не подано ни одной заявки | готовится документация на повторное размещение (06.08.2013г.), установка ограждения |
| **МО СП «село Ивашка»** | | | | | | |
| 1. | Приобретение и установка детской спортивной площадки в с.Ивашка | Цели программы: формирование благоприятных и комфортных условий для жизнедеятельности населения и улучшение внешнего облика сельских поселений; задачи: строительство и ремонт уличных сетей наружного освещения;  создание композиций из отдельных структурно-планировочных элементов благоустройства;  восстановление и (или) установление малых архитектурных форм (детские площадки, декоративные фонари, скамейки, урны). | 1350,00 | 150,00 | Заключен контракт с ООО «Оранж ДВ», площадка в пути | установка детской спортивной площадки (срок до 01.09.2013г.) |
| 2. | Ремонт участка сети уличного освещения (закупка и поставка светильников) | 481,340 | 53,48248 | Заключен контракт с ООО "ТехПРОМКомплектация" работы выполнены, оплата произведена в полном объеме |  |
| 3. | Ремонт участка сети уличного освещения по ул.Юрьева от дома №2 до дома №25 в с.Ивашка | 958,660 | 106,517 | По данному мероприятию идет подача заявок на аукцион до 02.08.2013г. | Подписание контракта, ремонт участка сети уличного освещения по ул.Юрьева от дома №2 до дома №25 |
| 4. | Ремонт участка сети уличного освещения по ул.Речная от дома №14 до дома №34 в с.Ивашка | 1980,00 | 220,00 | По данному мероприятию идет подача заявок на аукцион до 02.08.2013г. | Подписание контракта, ремонт участка сети уличного освещения по ул.Речная от дома №14 до дома №34 |
| **МО СП «село Тымлат»** | | | | | | |
| 1. | Установка детской площадки в районе сельского дома культуры с.Тымлат | Цели программы: формирование благоприятных и комфортных условий для жизнедеятельности населения и улучшение внешнего облика сельских поселений.  задачи: строительство и ремонт уличных сетей наружного освещения;  создание композиций из отдельных структурно-планировочных элементов благоустройства;  восстановление и (или) установление малых архитектурных форм (детские площадки, декоративные фонари, скамейки, урны); покупка техники | 250,00 | 25,00 | Контракт в стадии подписания (срок 02.08.2013г.) | Приобретение и доставка детской площадки в с.Тымлат |
| 2. | Обустройство места массовых мероприятии в с. Тымлат | 600,00 | 66,666 | заключены договора №3, №4 от 11.07.2013г. с Нинвит Ю.М. на изготовление каркаса Юрты и Юкальника, на, оплата по окончанию работ | Установка диванов на металлических ножках, установка Юрты и Юкольника, приобретение брезента |
| 3. | Приобретение и доставка самосвального прицепа 2-ПТС-8 | 810,00 | 90,00 | Заключен контракт с ООО «МегаДрайв», техника в пути | доставка самосвального прицепа 2-ПТС-8 в с.Тымлат |
| **МО СП «село Ильпырское»** | | | | | | |
| 1. | Приобретение и установка детской спортивной площадки в с.Ильпырское | Цели программы: формирование благоприятных и комфортных условий для жизнедеятельности населения и улучшение внешнего облика сельских поселений.  задачи: восстановление и (или) установление малых архитектурных форм (детские площадки, декоративные фонари, скамейки, урны) | 300,00 | 30,00 | Заключен контракт с ООО «Оранж ДВ», площадка в пути, оплата произведена за изготовление в полном объеме | установка детской спортивной площадки |
| 1. ДКЦП "Модернизация жилищно-коммунального комплекса и инженерной инфраструктуры Камчатского края на 2010 - 2013 годы" | | | | | | |
| **МО ГП «поселок Оссора»** | | | | | | |
| 1. | Капитальный ремонт участка тепловых сетей п. Оссора пер. Школьный-ул. Советская 88; ул. Центральная 20- ул. Центральная 16 | Цели программы решение вопросов по проведению технического учета и инвентаризации бесхозяйных объектов коммунальной инфраструктур;  капитальный ремонт и замена ветхих инженерных сетей не ниже 6 %  в 2013 году от общей протяженности с увеличением их срока службы;  повышение уровня надежности поставки коммунальных ресурсов и эффективности деятельности организаций коммунального хозяйства при обеспечении доступности коммунальных услуг для населения.  Задачи: работы по проведению технического учета и инвентаризации бесхозных объектов коммунальной инфраструктуры;  предотвращение критического уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры;  повышение энергоэффективности функционирования систем коммунальной инфраструктуры;  создание условий для замены ветхих инженерных сетей;  снижение издержек на производство коммунальных услуг;  привлечение внебюджетных инвестиций для развития систем коммунальной инфраструктуры. | 6014,570 | 668,390 | Соглашение заключено с МУП "Оссорское ЖКХ" срок выполнения 15.09.2013г. (до начала отопительного сезона), закупка материала, ведутся работы по ремонту ветхих тепловых сетей | оплата по окончанию работ (до 01.10.2013г.), капитальный ремонт участка тепловых сетей |
| 2. | Капитальный ремонт участка водопроводной сети п. Оссора Центральный водопровод ул. Строительная18; скважина №2 - Орбита | 1203,630 | 133,632 | Соглашение заключено с МУП "Оссорское ЖКХ" срок выполнения 15.09.2013г. (до начала отопительного сезона), закупка материала, ведутся работы по ремонту ветхих водопроводных сетей | оплата по окончанию работ (до 01.10.2013г.), капитальный ремонт участка водопроводных сетей |
| **МО СП «село Карага»** | | | | | | |
| 1. | Капитальный ремонт участка водопроводной сети с. Карага ДЭС – ул. Лукашевского36 | Цели программы решение вопросов по проведению технического учета и инвентаризации бесхозяйных объектов коммунальной инфраструктур;  капитальный ремонт и замена ветхих инженерных сетей не ниже 6 %  в 2013 году от общей протяженности с увеличением их срока службы;  повышение уровня надежности поставки коммунальных ресурсов и эффективности деятельности организаций коммунального хозяйства при обеспечении доступности коммунальных услуг для населения.  Задачи: работы по проведению технического учета и инвентаризации бесхозных объектов коммунальной инфраструктуры;  предотвращение критического уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры;  повышение энергоэффективности функционирования систем коммунальной инфраструктуры;  создание условий для замены ветхих инженерных сетей;  снижение издержек на производство коммунальных услуг;  привлечение внебюджетных инвестиций для развития систем коммунальной инфраструктуры. | 900,00 | 100,00 | Соглашение заключено с МУП "Оссорское ЖКХ" срок выполнения 15.09.2013г. (до начала отопительного сезона), закупка материала, ведутся работы, выполнение на 35% | оплата по окончанию работ (до 01.10.2013г.), капитальный ремонт участка водопроводной сети с. Карага ДЭС – ул. Лукашевского36 |
| **МО СП «село Тымлат»** | | | | | | |
| 1. | Капитальный ремонт участка тепловых сетей с. Тымлат | Цели программы решение вопросов по проведению технического учета и инвентаризации бесхозяйных объектов коммунальной инфраструктур;  капитальный ремонт и замена ветхих инженерных сетей не ниже 6 %  в 2013 году от общей протяженности с увеличением их срока службы;  повышение уровня надежности поставки коммунальных ресурсов и эффективности деятельности организаций коммунального хозяйства при обеспечении доступности коммунальных услуг для населения.  Задачи: работы по проведению технического учета и инвентаризации бесхозных объектов коммунальной инфраструктуры;  предотвращение критического уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры;  повышение энергоэффективности функционирования систем коммунальной инфраструктуры;  создание условий для замены ветхих инженерных сетей;  снижение издержек на производство коммунальных услуг;  привлечение внебюджетных инвестиций для развития систем коммунальной инфраструктуры. | 988,680 | 109,853 | Заключен контракт на закупку материалов с ООО «ВЛАДОПТ» | Оплата до 01.09.2013г. при получении материалов на капитальный ремонт участка тепловых сетей |
| 2. | Капитальный ремонт участка водопроводной сети с. Тымлат | 1451,560 | 161,284 | Заключен контракт на закупку материалов с ООО «ВЛАДОПТ» | Оплата до 01.09.2013г. при получении материалов на капитальный ремонт участка тепловых сетей |
| **МО СП «село Ивашка»** | | | | | | |
| 1. | Капитальный ремонт участка тепловых сетей с. Ивашка | Цели программы решение вопросов по проведению технического учета и инвентаризации бесхозяйных объектов коммунальной инфраструктур;  капитальный ремонт и замена ветхих инженерных сетей не ниже 6 %  в 2013 году от общей протяженности с увеличением их срока службы;  повышение уровня надежности поставки коммунальных ресурсов и эффективности деятельности организаций коммунального хозяйства при обеспечении доступности коммунальных услуг для населения.  Задачи: работы по проведению технического учета и инвентаризации бесхозных объектов коммунальной инфраструктуры;  предотвращение критического уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры;  повышение энергоэффективности функционирования систем коммунальной инфраструктуры;  создание условий для замены ветхих инженерных сетей;  снижение издержек на производство коммунальных услуг;  привлечение внебюджетных инвестиций для развития систем коммунальной инфраструктуры. | 269,640 | 29,960 | Контракт в стадии подписания (срок 05.08.2013г.), закупается материал на ремонтные работы | Срок окончания работ по капитальному ремонту участка тепловых сетей до начала отопительного сезона (15.09.2013г.) |
| 2. | Капитальный ремонт участка водопроводной сети с. Ивашка | 263,920 | 29,324 | Контракт в стадии подписания (срок 05.08.2013г.), закупается материал на ремонтные работы | Срок окончания работ по капитальному ремонту участка водопроводных сетей до начала отопительного сезона (15.09.2013г.) |
| 1. ДМЦП «Чистая вода в Карагинском муниципальном районе на 2012-2016 годы» | | | | | | |
| **МО СП «село Ивашка»** | | | | | | |
| 1. | Замена расходной ёмкости на водонапорной башне в котельной №1 с. Ивашка | Цели программы: обеспечение населения питьевой водой, соответствующей требованиям санитарного законодательства;  рациональное использование водных объектов. Задачи: развитие систем водоснабжения путем строительства и реконструкции водоочистных сооружений, объектов и сетей централизованного водоснабжения;  внедрение в секторе водоснабжения, современных инновационных технологий, обеспечивающих энергосбережение и повышение энергоэффективности. | 211,00 | 23,44 | договор 27-07/2013г. на выполнение ремонтных работ, выполнение 30% | срок окончания работ 31.08.2013г., оплата до 01.10.2013г., замена расходной ёмкости на водонапорной башне |
| 1. ДМЦП «Повышение энергетической эффективности региональной экономики и сокращения издержек в бюджетном секторе в Карагинском муниципальном районе на 2012-2015 годы в перспективе до 2020 г.» | | | | | | |
| **МО СП «село Карага»** | | | | | | |
| 1. | Установка приборов учёта на отпуск коммун. ресурсов для малоимущих граждан МО СП «село Карага» | Основной целью Программы является повышение энергетической эффективности при производстве, передаче и потреблении энергетических ресурсов и оптимизация потребления энергоресурсов всеми группами потребителей и создание условий для перевода экономики и бюджетной сферы на энергосберегающий путь развития. Задачи: проведение комплекса организационно-правовых мероприятий по управлению энергосбережением для населения, в том числе создание системы показателей, характеризующих энергетическую эффективность при потреблении энергетических ресурсов и их мониторинга. | 90,00 | 44,329 | Заключены договора №42 от 30.06.2013г.; №21 от 19.07.2013г. на покупку и поставку материала (срок до15.08.2013г.) | оплата после подписания актов (до 01.09.2013г.), заключение договоров на установку приборов до 15.08.2013г., оплата по окончанию работ (срок 15.09.2013г.), установка приборов учёта для малоимущих граждан |
| 2. | Установка коллективных (общедомовых) приборов учета на отпуск коммун. ресурсов в многоквартирных домах МО СП «село Карага» | 0,00 | 10,35 | Заключение договора с единственным поставщиком (закупка материала) | Установка коллективных (общедомовых) приборов учета на отпуск коммун. ресурсов в многоквартирных домах |
| **МО СП «село Ивашка»** | | | | | | |
| 1. | Установка коллективных (общедомовых) приборов чета на отпуск коммун. ресурсов в многоквартирных домах МО СП «село Ивашка» | Основной целью Программы является повышение энергетической эффективности при производстве, передаче и потреблении энергетических ресурсов и оптимизация потребления энергоресурсов всеми группами потребителей и создание условий для перевода экономики и бюджетной сферы на энергосберегающий путь развития. Задачи: проведение комплекса организационно-правовых мероприятий по управлению энергосбережением для населения, в том числе создание системы показателей, характеризующих энергетическую эффективность при потреблении энергетических ресурсов и их мониторинга. | 353,00 | 98,212 | Контракт №0138300008912000012-0216425-01 от 09.01.2013г. с ООО "КАМС-ОВК" | Срок выполнения работ до 15.09.2013г., оплата до 01.10.2013г., установка коллективных (общедомовых) приборов учета на отпуск коммун. ресурсов в многоквартирных домах |
| 1. ДМЦП «Переселение граждан из аварийных жилых домов и непригодных для проживания жилых помещений в Карагинском районе в 2012-2016 годах» | | | | | | |
| **МО ГП «поселок Оссора»** | | | | | | |
| 1. | Выкуп жилых помещений у собственников п. Оссора | Целью Программы является финансовое и организационное обеспечение переселения граждан из аварийных жилых домов и непригодных для проживания жилых помещений. Задачи Программы обеспечиваются выполнением программных мероприятий | 2447,096 | 1048,740 | Планируется выкуп жилых помещений на сентябрь 2013 года |  |
| 2. | Проведение работ по капитальному ремонту существующего муниципального жилищного фонда в п. Оссора | 1750,00 | 750,00 | Контракт №3 от 20.05.2013г.; от 07.05.2013г. №0338300030613000003-0214810-02 ООО «Виконт», ведутся работы | оплата по окончанию работ до 15.09.2013г., капитальный ремонт квартир |
| **МО СП «село Ивашка»** | | | | | | |
| 1. | Выкуп жилых помещений у собственников с. Ивашка | Целью Программы является финансовое и организационное обеспечение переселения граждан из аварийных жилых домов и непригодных для проживания жилых помещений. Задачи Программы обеспечиваются выполнением программных мероприятий | 1359,664 | 151,073 | Планируется выкуп жилых помещений на сентябрь 2013 года |  |
| 2. | Разработка проектно сметной документации для строительства жилого дома в с. Ивашка | 1683,709 | 721,589 | Разрабатывается техническая документация (срок до 15.08.2013г.) | Разработка проектно сметной документации для строительства жилого дома |
| **Культура** | | | | | | |
| 1. ДРЦП «Развитие информационного общества и формирование электронного правительства в Камчатском крае на 2012-2014 годы»\*\* | | | | | | |
| 1 | Создание расширенного Интернет –сайта МКУК «Карагинский районный краеведческий музей» | Цель программы:  Развитие информационного общества в интересах повышения качества жизни населения Карагинском, совершенствования системы муниципального управления на основе использования информационно-коммуникационных технологий  Задачи:  - формирование современной информационной и телекоммуникационной инфраструктуры, предоставление на ее основе качественных услуг и обеспечение высокого уровня доступности для населения информации и технологий;  - повышение сохранности культурных ценностей, доступности услуг в сфере культуры на базе развития информационных систем сферы культуры, оцифровки культурного наследия и предоставления доступа к культурным ценностям через сеть Интернет. | 26,00 | 42,00 |  | В сентябре-ноябре  2013г.  будет приобретен  компьютер. Создание  расширенного  Интернет –сайта в августе  2013г. |
| 2 | Создание расширенного Интернет –сайта МБУК «КМ ЦБС» | 0,00 | 49,00 |  | Планируется создание  Расширенного  Интернет –сайта  МБУК «КМ ЦБС»в октябре  ноябре 2013г. согласно  годовому плану. |
| 3 | Приобретение комплексной автоматизированной музейной информационной системы «АС музей -4» | 50,00 | 50,00 | Приобретена комплексная автоматизированная музейная информационная система «АС музей -4» | В августе м-це 2013 г.  будет произведена  оплата за авторское  сопровождение эксплуата-  ции АС «Музей-4» |
| 1. ДРЦП «Дети Карагинского муниципального района на 2013-2015 годы» | | | | | | |
| 1 | Участие одаренных детей учащихся МБОУДОД «Карагинская ДШИ» в краевом фестивале хоровых коллективов ,ансамблей ,солистов и художников «Весенние голоса» г.Петропавловск-Камчатский | Цели и задачи:  развитие и адресная поддержка одаренных детей, развитие интеллектуального и творческого потенциала; | 0,00 | 129,50 | Участие в краевой выставке –конкурсе декоративно-прикладного искусства учащихся школ искусств Камчатского края «Этот красочный мир» |  |
| 2 | Участие коллектива отделения хореографии МБОУДОД «Карагинская ДШИ» в межрегиональном фестивале творчества коренных малочисленных народов Севера,Сибири и Дальнего Востока «Золотые Родники» г.Петропавловск-\_Камчатский (Изготовление концертных костюмов) | 0,00 | 398,50 |  | Участие коллектива отделения хореографии МБОУДОД «Карагинская ДШИ» в межрегиональном фестивале творчества коренных малочисленных народов Севера,Сибири и Дальнего Востока «Золотые Родники» г.Петропавловск\_Камчатский (Изготовление концертных костюмов) сентябрь-ноябрь м-ц 2013г. |
| 3 | Проведение вечеров «Милой маме посвящаем» | 0,00 | 19,50 |  | Проведение вечера «Милой маме посвящаем» в МБУК «КМ ЦБС» в ноябре 2013г. |
| 1. ДРЦП «Пожарная безопасность учреждений культуры в Карагинском муниципальном районе на 2013-2015годы» | | | | | | |
| 1 | Оснащение объектов учреждений культуры в Карагинском районе средствами пожарной безопасности  МБУК «КМ ЦБС» | Цель программы:  Снижение рисков возникновения пожаров и минимизация их последствий в учреждениях культуры Карагинского муниципального района  Задачи программы:  - повышение пожарной безопасности объектов культуры Карагинского муниципального района  - профилактика возникновения пожаров в учреждениях культуры Карагинского района | 0,00 | 203,00 | Установлена пожарная сигнализация в филиалах -библиотеках с..Карага и с.Тымлат | Планируется приобретение  Стендов пожарной  безопасности в сентябре  2013г. |
| 2 | Оснащение объектов учреждений культуры в Карагинском районе средствами пожарной безопасности  МКУК «КР КМ» | 0,00 | 42,00 | Установлена пожарная сигнализация |  |
| 3 | Оснащение объектов учреждений культуры в Карагинском районе средствами пожарной безопасности  МБОУДОД «Карагинская ДШИ» | 0,00 | 280,00 |  | Планируется установка  видеонаблюдения и  тревожной кнопки в здании  МБОУДОД «Карагинская  ДШИ» п.Оссора в октябрь-  ноябре 2013г. |
| 1. МЦП «Эстетическое воспитание детей в Карагинском муниципальном районе на 2012-2015годы» | | | | | | |
| 1 | Модернизация педагогического процесса: компьютеризация, включение ДШИ в общее информационное пространство. Внедрение новых технологий в практику школы. | Цель программы:  Создание условий для полноценной самореализации,  саморазвития каждого ребенка как духовно-богатой, творческой личности; выявление одаренных детей, ярких, творческих; развитие творческих способностей и эмоционального мировосприятия личности ребенка через приобщение его к искусству, мировой художественной культуре, народным традициям.  Задачи программы:  -художественно-эстетическое образование: создание условий для поиска, поддержки и сопровождения талантливых детей и подростков в Карагинском районе;  -приобщение детей к общечеловеческим ценностям воспитание гуманного и бережного отношения к произведениям, традициям своего народа;  - развитие социальной активности, коммуникативных умений и навыков детей и подростков, воспитание самостоятельности и ответственности;  - формирование культуры здорового и безопасного образа жизни;  - обеспечение комплексной профилактики негативных явлений в детской среде: безнадзорности, наркомании, алкоголизма, табакокурения и т.д.;  - подготовка и переподготовка, повышение квалификации педагогических работников ДШИ. | 0,00 | 165,00 | Приобретена программа графический редактор РС, трехмерная компьютерная графика для художественного отделения с.Карага | Планируется приобретение:  - компьютеров;  - программы графический редактор РС, трехмерная компьютерная графика для художественного отделения п. Оссора |
| 2 | Создание условий для полноценной самореализации, саморазвития учащихся, учебного процесса в целом | 0,00 | 424,20 | Куплены 6 комплектов (стол и 2 стула) | Планируется пошив народных костюмов, приобретение:  -мольбертов,  - музыкальных инструметов  сентябрь-ноябрь 2013г. |
| 3 | Подготовка и переподготовка, повышение квалификации педагогических работников ДШИ | 0,00 | 32,00 |  | Планируется на август-  ноябрь 2013г. согласно  плана «Краевого учебно-  методического центра» |
| 1. МЦП «Развитие библиотечного дела в Карагинском муниципальном районе на 2010-2014годы» | | | | | | |
| 1 | Модернизация библиотечной деятельности:  компьютеризация, включение библиотек района в общее информационное пространство. Внедрение новых технологий в практику библиотек | Цель программы: Предоставление библиотечных ресурсов и услуг в виде различных средств и материалов для удовлетворения потребностей отдельных граждан и групп в области образования, информации, развития личности и досуга.  Задачи программы:  - модернизация библиотечной деятельности;  компьютеризация, включение библиотек района в общее информационное пространство. Внедрение новых технологий в практику библиотек;  - улучшение качества библиотечно-информационного  обслуживания пользователей района; создание электронного каталога на совокупный фонд библиотек ЦБС;  - обеспечение гарантированного комплектования библиотечных фондов современными источниками информации на различных носителях;  - обеспечение сохранности фонда библиотек Карагинской ЦБС как части общекультурного наследия и информационного ресурса;  - создание условий, способствующих повышению роли чтения среди различных групп населения района;  - создание библиотечных программ;  - подготовка и переподготовка, повышение квалификации библиотечных работников МУК «Карагинская межпоселенческая централизованная библиотечная система»;  - создание комфортной среды, привлекательного имиджа библиотек Карагинского района. Ремонт и материально-техническое переоснащение библиотек Карагинского района. | 0,00 | 70,00 | Приобретен принтер, сканер, проектор | В связи с тем, что программа«Библиотека 5.4»  установлена в 2012г.  Специалистом из Краевой  Библиотеки (бесплатно)  Будут внесены изменения:  пункт 1.2. будет исключен  из программы и увеличены  расходы по п.6.1. |
| 2 | Улучшение качества библиотечно-информационного обслуживания пользователей района | 0,00 | 3,50 |  | Планируется оплатить  расходы за пользование  сетью «Интернет» в августе  2013г. |
| 3 | Комплектование периодическими изданиями (газетами, журналами) | 0,00 | 460,00 | Оформлена подписка на периодические издания на второе полугодие 2013 г. Приобретены книги для пополнения книжного фонда | В сентябре планируется  оформить подписку на периодические издания на в первое полугодие 2014 г. Приобретение следующей партии книг для пополнения  книжного фонда. |
| 6 | Организация массовых мероприятий (Книжкина неделя,  Дни экологического просвещения,  День защиты детей,  Общероссийский День библиотек) | 0,00 | 75,00 | Проведены мероприятия: Книжкина неделя,  День защиты детей,  Общероссийский День библиотек | Планируется проведение  Дня экологического просвещения в дет-  ской библиотеке в  ноябре 2013г. |
| 7 | Подготовка и переподготовка, повышение квалификации библиотечных работников | 0,00 | 80,00 | Расходы на командировку для обучения на курсах повышения квалификации в КГОУДПО работников культуры «Краевой учебно-методический центр» | Планируется вторая  командировка 2 -х  специалистов в г.Петропав-  ловск-Камчатский согласно  учебному плану КГОУДПО  работников культуры  «Краевой учебно-методиче  ский центр» |
| 8 | Ремонт и материально-техническое переоснащение библиотек района | 0,00 | 235,00 | Оплата ремонта эл.проводки , а также приобретение материалов(кабель,.лампы люминисцентные,выключатели) для соответствующего ремонта.  Приобретены компьютерные столы, лавки) | Планируется ремонт  помещения библиотеки-  Филиала с.Тымлат,  с.Ильпырское.  Установка светильников  в филиале библиотеки  с.Тымлат  Планируется приобретение  Мебели для центральной  Библиотеки(столы, стулья)  для филиала с.Кострома |
| 1. МЦП «Развитие музейного дела в Карагинском муниципальном районе на 2010-2014годы» | | | | | | |
| 1 | Модернизация музейной деятельности: компьютеризация, включение музея района в общее информационное пространство. Внедрение новых технологий в практику музея. | Цель программы: Обеспечение доступа к музейным фондам муниципального учреждения культуры «Карагинский районный краеведческий музей» для удовлетворения потребностей отдельных граждан и групп в области исследования, информации, ознакомления с национальной культурой народов Севера.  Задачи программы:  - модернизация музейной деятельности;  компьютеризация, включение музея в  общее информационное пространство. Внедрение  новых технологий в практику музея;  - улучшение качества музейного  обслуживания; создание электронного каталога на совокупный фонд музея.  - обеспечение гарантированного комплектования музейных фондов современными источниками информации на различных носителях;  - обеспечение сохранности музейных фондов как части общекультурного наследия и исследовательского ресурса;  - создание условий, способствующих повышению значимости культуры народов Севера среди различных групп населения;  - подготовка и переподготовка, повышение квалификации музейных работников МУК «Карагинский районный краеведческий музей».  - создание комфортной среды, привлекательного имиджа музея.  - ремонт и материально-техническое переоснащение музея. | 0,00 | 10,00 |  | Планируется подписка на журнал «Мир музея» |
| 2 | Улучшение качества музейно-информационного обслуживания посетителей | 0,00 | 6,00 | Оплата за пользование сетью Интернет |  |
| 3 | Комплектование музейных фондов | 0,00 | 100,00 | Приобрели музейные экспонаты у мастериц. | Приобретение остальных музейных экспонатов |
| 4 | Организация массовых мероприятий | 0,00 | 53,00 | Проведены праздники:  - Первой рыбы  - Нерпы  -Берингия  -Маклал.у | Планируется провести праздники:  - Межднародный день коренных народов мира  - Общероссийский день музеев |
| 5 | Подготовка и переподготовка, повышение квалификации музейных работников | 0,00 | 31,40 |  | Планируется командировка в г.Петропавловск-Камчатский в сентябре 2013 г. на  курсы повышения квалификации директоров |
| 6 | Ремонт и материально-техническое переоснащение | 0,00 | 300,00 | Приобретены:  -строительные материалы для косметического ремонта;  - светильники и комплектующие для  ремонта освещения  - витрины ,проектор, телевизор, флеш плеер, оплачены транспортные расходы. |  |
| **Образование** | | | | | | |
| 1. ДРЦП «Развитие образования на 2012-2015г.г.» | | | | | | |
| 1 | Создание условий для перехода муниципальных общеобразовательных учреждений в Карагинском муниципальном районе на ФГОС (Приобретение учебных кабинетов) | Цели:  обеспечение доступности качественного образования в соответствии с требованиями инновационного социально ориентированного развития российского общества и потребностями населения Карагинского муниципального района; Задачи:  -создание условий, обеспечивающих инновационный характер образования;  -повышение профессионального уровня и социального статуса работников образования;  -изменение инфраструктуры образовательных учреждений в Карагинском муниципальном районе, направленное на создание безопасных и комфортных условий нахождения в них учащихся и воспитанников;  -создание условий для сохранения и укрепления здоровья учащихся и воспитанников образовательных учреждений в Карагинском муниципальном районе | 1 000,00 | 50,00 | Заключены договора | Ведется работа по доставке оборудования: Мебель и оборудование для учебных кабинетов химии, физики в МБОУ "Оссорская СОШ", "Карагинская ООШ", "Ивашкинская СОШ". Исполнение - август 2013 |
| 2 | Создание условий для повышения профессиональной компетенции педагогических и руководящих работников образовательных учреждений в Карагинском муниципальном районе (курсы повышения квалификации, оплата проезда, проживания и питания) | 0,00 | 605,00 | Пед.работники направлены в г.Петропавловск-Камчатский на курсы повышения квалификации | Направление пед.работников в г.Петропавловск-Камчатский на курсы повышения квалификации. Исполнение до конца 2013 г. |
| 3 | Поддержка муниципальных общеобразовательных учреждений Карагинского муниципального района на конкурсной основе (конкурс "Лучшая школа Камчатки") (Денежный приз)МБОУ "Оссорская средняя общеобразовательная школа" | 1 000,00 | 100,00 | Заключены договора | Ведется работа по доставке оборудования. Мебель и оборудование для учбных кабинетов, оргтехника в МБОУ "Оссорская СОШ". Исполнение - август 2013 |
| 4 | Обеспечение школьных пищеблоков современным технологическим оборудованием | 139,03 | 41,80 | Заключены договора | Ведется работа по доставке технологического оборудования для школьных пищеблоков в МБОУ "Оссорская СОШ", "Карагинская ООШ", "Ивашкинская СОШ". Исполнение - август 2013 |
| 5 | Приобретение мебели для обеденных зон школьных столовых | 209,13 | 62,80 | Заключены договора | Ведется работа по доставке мебели для обеденных зон школьных столовых в МБОУ "Карагинская ООШ", "Ивашкинская СОШ" . Исполнение - август 2013 |
| 6 | Приобретение спортивного оборудования и инвентаря для муниципальных общеобразовательных учреждений в Карагинском муниципальном районе | 618,20 | 61,90 | Поставлено спортоборудование и спортинвентарь в МБОУ "Карагинская ООШ", "Тымлатская СОШ" | Ведется работа по доставке спортоборудования и спортинвентаря в МБОУ "Оссорская СОШ", "Ивашкинская СОШ". Исполнение - август 2013 |
| 7 | Приобретение учебно-лабораторного оборудования | 0,00 | 36,30 | Заключены договора | Ведется работа по доставке учебно-лабораторного оборудования в МБОУ "Ивашкинская СОШ". Исполнение - август 2013 |
| 8 | Текущий ремонт с целью обеспечения выполнения требований к санитарно-бытовым условиям и охране здоровья обучающихся | 0,00 | 66,40 | Заключен договор | Текущий ремонт МБОУ "Оссорская СОШ". Исполнение - август 2014 |
| 9 | Осуществление мер, направленных на энергосбережение в системе общего образования | 0,00 | 24,50 | Приобретены теплосчетчики для МБОУ "Оссорская СОШ", "Ивашкинская СОШ" | Ведется работа заключению договоров на установку теплосчетчиков в МБОУ "Оссорская СОШ", "Ивашкинская СОШ". Исполнение - август 2013 |
| 10 | Проведение капитального ремонта зданий общеобразовательных учреждений | 0,00 | 433,30 | Заключен договор | Капитальный ремонт (оконные блоки, фасад, двери) МБОУ "Ивашкинская СОШ". Исполнение - август 2013 |
| 11 | Приобретение транспортного средства для перевозки обучающихся | 0,00 | 59,35 | 01.07.2013 был объявлен аукцион на приобретение автобуса для перевозки учащихся МБОУ "Оссорская СОШ", проживающих в с.Карага | Аукцион не состоялся. 05.08.2013 г. планируется объявление аукциона на приобретение автобуса для перевозки учащихся МБОУ "Оссорская СОШ", проживающих в с.Карага повторно |
| 12 | Проведение государственной (итоговой) аттестации выпускников в новой форме (оплата труда педработников) | 0,00 | 114,25 |  | Оплата труда педработников при проведении гос.аттестации выпускников в новой форме. Исполнение в 2013-2014 учебном году до конца 2013 года |
| 1. ДРЦП «Доступная среда на 2012-2015 гг.»\*\*\* | | | | | | |
| 1 | Обустройство пандусами и комплексом вспомогательных сооружений учреждения района | Цель программы: Формирование к 2015 году условий устойчивого развития доступной среды для инвалидов и других маломобильных групп населения, проживающих в Карагинском муниципальном районе.  Создание условий для повышения качества жизни инвалидов.  Задачи программы:  - увеличение количества зданий и объектов социальной и транспортной инфраструктур, дооборудованных с учетом потребностей инвалидов и других маломобильных групп населения. | 0,00 | 82,00 | Заключены договора | МБОУ "Карагинская ООШ" заключен договор с ООО "Стройэффект"на установку пандуса. По решению суда действие договора приостановлено. Подана аппеляционная жалоба со стороны ООО "Стройэффект". МБОУ "Детский сад" с.Карага заключен договор с Вербиным В.К. Срок исполнения - август 2013 г. |
| 1. ДРЦП «Развитие дошкольного образования на 2012-2015г.г.» | | | | | | |
| 1 | Приведение МДОУ в соответствии с требованиями СанПиН, капитальные ремонты | Цель: Создание условий для обеспечения реализации конституционного права граждан на общедоступное и бесплатное дошкольное образование, предоставления качественного дошкольного воспитания и образования в соответствии с потребностями населения Карагинского района Задачи: Сохранение и развитие сети дошкольных образовательных учреждений в Карагинском муниципальном районе;  Создание в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях Карагинского муниципального района условий, обеспечивающих качественное дошкольное образование, Сохранение и укрепление здоровья воспитанников;  Стимулирование развития в Карагинском муниципальном районе альтернативных форм дошкольного образования;  Стимулирование деятельности педагогов дошкольного образования | 978,53 | 3 000,00 | Заключен договор | Ведутся работы по доставке материалов для ремонта МБДОУ "Детский сад" с.Ивашка. Исполнение - август 2013 |
| 2 | Приобретение мебели для МДОУ | 513,90 | 440,05 | Заключены договора | Ведется работа по доставке мебели для спальных, раздевальных и игровых помещений в МБДОУ "Детский сад №1" п.Оссора, "Детский сад" с.Карага, "Детский сад" с.Ильпырское, "Детский сад" с.Тымлат. Исполнение - сентябрь 2013 |
| 3 | Приобретение технологического оборудования для МДОУ | 349,96 | 150,00 | Заключены договора | Ведется работа по доставке технологического оборудования для пищеблоков в МБДОУ "Детский сад №1" п.Оссора, "Детский сад" с.Карага, "Детский сад" с.Ильпырское, "Детский сад" с.Тымлат. Исполнение - сентябрь 2013 |
| 4 | Стимулирование деятельности педагогов дошкольного образования | 0,00 | 49,95 |  | Поощрение педработников дошкольных образовательных учреждений за участие в краевых конкурсах. Исполнение в 2013-2014 учебном году до конца 2013 года |
| 1. ДРЦП «Развитие дополнительного образования 2012-2015г.» | | | | | | |
| 1 | Организация и проведение комплексных муниципальных спортивных соревнований для всех категорий населения (спартакиад учащихся, сельских игр) (покупка призов) | Цели и задачи: предупреждение детской безнадзорности; формирование здорового образа жизни и занятости детей и подростков;  - отработка механизмов взаимодействия сферы дополнительного образования детей со школами, семьями, прочими социальными институтами с целью интеграции общего и дополнительного образования и сохранения единого образовательного пространства;  - приведение ресурсного обеспечения сферы дополнительного образования детей в соответствие с требованиями, предъявляемыми к его качеству. | 0,00 | 150,00 |  | Приобретение призов участникам комплексных муниципальных спортивных соревнований. в Исполнение в 2013-2014 учебном году до конца 2013 года |
| 2 | Организация и проведение муниципальных отборочных соревнований для участия в краевом финале по волейболу, баскетболу среди команд общеобразовательных учреждений. (приобретение призов, оплата проезда команд с МО района) | 0,00 | 150,00 |  | Приобретение призов, оплата проезда комманд- участников муниципальных отборочных соревнований в краевом финале по волейболу, баскетболу среди команд общеобразовательных учреждений. Исполнение в 2013-2014 учебном году до конца 2013 года |
| 3 | Организация и проведение муниципальных соревнований "Мини футбол в школе"*( приобретение призов, проезд команд из МО района)* | 0,00 | 100,00 |  | Приобретение призов участникам муниципальных соревнований по минифутболу. Исполнение в 2013-2014 учебном году до конца 2013 года |
| 4 | Установка стрит-баскетбольных стоек | 0,00 | 100,00 | Заключен договор | Ведутся работы по установке стрит-баскетбольных досок для МБОУДОД "Карагинская ДЮСШ". Исполнение - август 2013 |
| 5 | Проектно-сметная документация по реконструкции стадиона | 0,00 | 400,00 |  | Ведется работа по оформлению документов и заключению договора на разработку проектно-сметной документации на реконструкцию стадиона в п.Оссора. Исполнение - ноябрь 2013 |
| 6 | Приобретение спортивного инвентаря и оборудования для работы спортивной школы Карагинского муниципального района. | 238,80 | 50,00 | Заключен договор | Ведется работа по доставке спортоборудования и спортинвентаря в МБОУДОД "Карагинская ДЮСШ". Исполнение - октябрь 2013 |
| 1. ДРЦП «Развитие информационного сообщества на 2012-2014г.г.» | | | | | | |
| 1 | Приобретение общесистемного лицензионного программного обеспечения на использование АИС «Сетевой город. Образование» и «Е –услуги. Образование» | Цели и задачи: повышение эффективности муниципального управления и оказания муниципальных услуг в сфере образования в Карагинском районе  развитие муниципальной информационно-телекоммуникационной сети Карагинского района;  развитие муниципальных информационных систем и внедрение современных информационных технологий | 0,00 | 400,00 | Заключены договора, произведена предоплата | Ведется работа по доставке оргтехники и материалов для обеспечения работы по использованию программного обеспечения "Е-Услуги. Образование" для дошкольных образовательных учреждений. Исполнение - сентябрь 2013 г. |
| 1. ДРЦП «Комплексная безопасность МОУ на 2013-2015г.г.» | | | | | | |
| 1 | Выполнение работ по установке и обслуживанию систем внутренней и внешней охраны (систем видеонаблюдения), в том числе | Цели и задачи: Создание современной инфраструктуры безопасности муниципальных учреждений социальной сферы Карагинского района (далее - учреждения), обеспечивающей их безопасное функционирование и защищенность от возможных угроз. Обеспечение выполнения требований строительных и санитарных правил и норм, требований охраны труда в учреждениях образования.  Обеспечение антитеррористической защищенности учреждений | 221,58 | 120,00 | Заключены договора | Ведется работа по установке систем видеонаблюдения в МБДОУ "Детский сад №1" п.Оссора, "Детский сад" с.Карага, МБОУДОД "Карагинская ДЮСШ". Исполнение - август 2013 |
| 2 | Выполнение работ по устройству наружного освещения территорий муниципальных учреждений образования | 0,00 | 75,00 |  | Ведется работа по заключению договоров на установку наружного освещения МБОУ "Карагинская ООШ", МБДОУ "Детский сад" с.Карага. Исполнение - сентябрь 2013 |
| 3 | Выполнение мероприятий по предписаниям СанПиН | 0,00 | 1 725,96 | Заключен договор на установку ограждения МБОУДОД "Карагинская ДЮСШ" | Ведется работа по установке ограждения МБОУДОД "Карагинская ДЮСШ". Объявлен аукцион на кап.ремонт спортзала "Юность" |
| 1. ДРЦП «Патриотическое воспитание граждан на 2013-2015г.г.» | | | | | | |
| 1 | Всероссийские молодежно-патриотические акции: Всероссийский день призывника; Мы верим в тебя солдат; Месячники оборонно-массовой работы, посвященные Дню защитника Отечества, ко Дню Победы | Цели и задачи: Продолжение работы по созданию системы патриотического воспитания в Карагинском муниципальном районе;  - привлечение к участию в патриотическом воспитании общественных объединений, трудовых коллективов, отдельных граждан;  - повышение качества патриотического воспитания в образовательных учреждениях, преобразования их в центры патриотического воспитания подрастающего поколения | 0,00 | 10,00 | Проведены мероприятия МБОУ "Ивашкинская СОШ", МБОУ "Тымлатская СОШ" | Исполнено |
| 1. ДРЦП «Организация отдыха и занятости детей на 2012-2015г.г.» | | | | | | |
| 1 | Мероприятия по повышению качества услуг, предоставляемых организациями отдыха детей и их оздоровления | Цель и задачи: Создание условий для обеспечения качественного отдыха и оздоровления детей в Карагинском муниципальном районе;  Сохранение лагерей дневного пребывания детей и подростков, организуемых на базе образовательных учреждений в Карагинском муниципальном районе;  создание условий для обеспечения безопасности детей и подростков в организациях отдыха детей и их оздоровления;  совершенствование кадрового, информационно-методического обеспечения организаций отдыха и оздоровления детей ;  организация временной занятости детей и молодежи;  оказание преимущественной поддержки в отдыхе и оздоровлении детям и подросткам, находящимся в трудной жизненной ситуации | 2 034,40 | 861,00 | На базе трех общеобразовательных учреждений в июне-июле 2013 организованы летние пришкольные лагеря | При МБОУ "Тымлатская СОШ" лагерь открывается с 05.08.2013 г. Исполнение - август 2013 |
| 2 | Страхование детей и подростков во время их пребывания в организациях отдыха и оздоровления , а так же во время их проезда к месту отдыха и обратно | 0,00 | 7,20 | Оплачено страхование детей в МБОУ "Оссорская СОШ", "Ивашкинская СОШ", "Карагинская ООШ" | При МБОУ "Тымлатская СОШ" лагерь открывается с 05.08.2013 г. Оплата страхования - август 2013 |
| 3 | Обеспечение временной занятости подростков в каникулярное время | 0,00 | 292,00 | Оплачены договора по временной занятости подростков МБОУ "Оссорская СОШ", "Ивашкинская СОШ", "Карагинская ООШ" | При МБОУ "Тымлатская СОШ" лагерь открывается с 05.08.2013 г. Оплата временного трудоустройства - август 2013 |
| 4 | Приобретение медикаментов для летней оздоровительной площадки | 0,00 | 5,28 | Оплачены договора по по приобретению медикаментов МБОУ "Оссорская СОШ", "Ивашкинская СОШ", "Карагинская ООШ" | При МБОУ "Тымлатская СОШ" лагерь открывается с 05.08.2013 г. Оплата медикаментов - август 2013 |
| 1. ДРЦП «Дети Карагинского района на 2013-2015г.г.» | | | | | | |
| 1 | Целевая поддержка развития учреждений образования, работающих с одаренными детьми *(МБОУ ДОД "Карагинская ДЮСШ", кружки образовательных учреждений)* | Цели:  1. Выявление и развитие одаренных детей, обеспечение благоприятных условий для создания единой государственной системы выявления, развития и адресной поддержки одаренных детей в различных областях творческой деятельности. 2. Защита и улучшение положения детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. 3. Развитие семейных форм устройства детей-сирот, социальная поддержка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа.  Задачи: Развитие и поддержка образовательных учреждений по работе с одаренными детьми; выявление и адресная поддержка одаренных детей; повышение профессиональной подготовки кадров для работы с одаренными детьми; снижение уровня преступности среди несовершеннолетних на территории Карагинского муниципального района, развитие профилактики социального неблагополучия семей с детьми, решение вопросов по защите прав и интересов детей; создание условий для эффективной реабилитации и адаптации детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, оптимизация работы по предупреждению и профилактике правонарушений, совершаемых на улицах и в общественных местах; выявление и устранение причин и условий, способствующих совершению правонарушений, создание стимулов для ведения законопослушного образа жизни; повышение квалификации кадров, занимающихся профилактикой безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.  реализация системы мероприятий по пропаганде и развитию различных форм семейного устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в сотрудничестве со средствами массовой информации; создание системы постинтернатной адаптации детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа; повышение квалификации кадров, работающих с детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, а также лиц из их числа. | 0,00 | 300,00 |  | В августе 2013 г. проведение аукциона на закупку спортоборудования для МБОУДОД "Карагинская ДЮСШ" |
| 2 | Стимулирующие выплаты педагогическим работников образовательных учреждений за организацию и проведение муниципального и регионального туров всероссийской олимпиады школьников | 0,00 | 100,00 | Произведены выплаты пед.работникам | Исполнено |
| 3 | Направление победителей муниципального тура всероссийской олимпиады школьников на региональный тур олимпиады, научно - исследовательских и прикладных проектов и конкурсов, исследовательских работ, участие в региональных научных конференциях *(оплата проезда участников и сопровождающих)* | 0,00 | 131,80 | Победители олимпиад были отправлены на региональный тур | Исполнено |
| 4 | Проведение ежегодной "Торжественной церемонии награждения победителей и призеров школьного и муниципального тура всероссийской олимпиады школьников" *(грамоты)* | 0,00 | 1,00 |  | Планируется приобретение грамот для победителей и призеров школьного и муниципального туров всероссийской олимпиады школьников. Исполнение - сентябрь 2013 |
| 5 | Поощрение победителей и призеров олимпиад и конкурсов *(Оплата проезда к месту отдыха в всероссийские лагеря отдыха "Орленок", "Океан", группа национального танца "Илькив")(оплата проезда, проживания и питания)* | 0,00 | 550,80 |  | Оплата проезда к месту отдыха в всероссийские лагеря отдыха, проживание и питание. Исполнение в 2013-2014 учебном году до конца 2013 года |
| 6 | Участие одаренных детей в "Школе национального искусства коренных народов Севера и Дальнего Востока" *(оплата обучения)* | 0,00 | 214,70 | Ансамбль "Илькив" участвовал в "Школе национального искусства коренных народов Севера и Дальнего Востока" | Исполнено |
| 7 | Организация и финансирование обучения педагогов дополнительного образования района на курсах повышения квалификации | 0,00 | 60,00 |  | Финансирование обучения педагогов доп.образования МБОУДОД "Карагинская ДЮСШ". Исполнение в 2013-2014 учебном году до конца 2013 года |
| 8 | Формирование общественного мнения о проблеме сиротства через СМИ, информационная поддержка устройства детей - сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в семьи граждан *(изготовление и распространение печатной продукции)* | 0,00 | 4,00 |  | Изготовление и распространение печатной продукции для информационной поддержке устройства детей-сирот в семьи. Исполнение в 2013-2014 учебном году до конца 2013 года |
| 9 | Проведение ежегодного районного праздника "Моя семья" для семей, воспитывающих детей - сирот и детей, оставшихся без попечения родителей *(благодарственные письма, ценные подарки)* | 0,00 | 21,00 |  | Приобретение благодарственных писем и ценных подарков участникам ежегодного праздника "Моя семья". Исполнение в 2013-2014 учебном году до конца 2013 года |
| 10 | Устройство (временное устройство) детей - сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей, призанных нуждающимися в государственной защите, в образовательные учреждения, учреждения социальной защиты населения, учреждения здравоохранения *(оплата проезда, сопровождение, питание, проживание)* | 0,00 | 75,00 |  | Оплата проезда, сопровождение, питание проживание при устройстве детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей, призанных нуждающимися в государственной защите, в образовательные учреждения, учреждения социальной защиты населения, учреждения здравоохранения Исполнение до конца 2013 года |
| 11 | Устройство детей, признанных нуждающимися в государственной защите, в МБУЗ "Карагинская ЦРБ" *(оплата расходов на содержание и пребывание детей)* | 0,00 | 1 257,36 |  | Оплата расходов на содержание и пребывание при устройстве детей, признанных нуждающимися в государственной защите, в МБУЗ "Карагинская ЦРБ". Исполнение до конца 2013 года |
| 12 | Оборудование кабинета психолога в целях функционирования "Школы приемного родителя" на базе МБОУ "Оссорская СОШ" *(приобретение оборудования, мебели, расходных материалов, канцелярских товаров)* | 0,00 | 150,00 | Заключен договор | Ведется работа по доставке мебели, расходных материалов канцтоваров для оборудования кабинета психолога в целях функционирования "Школы приемного родителя" на базе МБОУ "Оссорская СОШ" . Исполнение - сентябрь 2013 |
| 13 | Направление детей - сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа в образовательные учреждения начального, среднего, высшего профессионального образования *(оплата проезда)* | 0,00 | 25,00 |  | Оплата проезда при направлении детей - сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа в образовательные учреждения начального, среднего, высшего профессионального образования. Исполнение - сентябрь 2013 года |
| 14 | Ремонт квартир, закрепленных за детьми - сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, а также лицам из их числа | 0,00 | 500,00 | Произведен ремонт в 1 квартире | Ремонт квартир, закрепленных за детьми - сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, а также лицам из их числа. Исполнение до конца 2013 года |
| 15 | Организация подготовки и повышения квалификации специалистов, работающих с детьми - сиротами, детьми, оставшимися без попечения родителей и детьми, оказавшимися в трудной жизненной ситуации *(оплата проезда, проживание, питание)* | 0,00 | 100,00 | Один специалист был отправлен на курсы повышения квалификации | Оплата проезда на курсы повышения квалификации, проживание специалистов работающих с детьми - сиротами, детьми, оставшимися без попечения родителей и детьми, оказавшимися в трудной жизненной ситуации. Исполнение до конца 2013 года |
| 16 | поощрение учащихся выпускных 9-11 кл., показавших хорошие результаты в учебе и общест.жизни школы участников проектов и конкурсов | 0,00 | 50,00 | Поощрение учащихся 9-11 кл. | Исполнено |
| 17 | Организация обучения детей в МБОУ "Специальная коррекционная школа-интернат № 3 8-го вида", КГБОУ "Камчатская санаторная школа-интернат" Елизовского района (оплата проезда группе детей и сопровождающего) | 0,00 | 106,74 |  | Оплата проезда группе детей и сопровождающего при направлении на обучение детей в МБОУ "Специальная коррекционная школа-интернат № 3 8-го вида", КГБОУ "Камчатская санаторная школа-интернат" Елизовского района. Исполнение до конца 2013 года |
| **Природоохранные мероприятия** | | | | | | |  |  |
| ДКЦП «Обращение с твердыми бытовыми и промышленными отходами в Камчатском крае на 2012 – 2015 годы» | | | | | | |
| 1. | Ликвидация несанкционированных территорий временного размещения ТБО на территории Карагинского муниципального района | Обеспечение экологически безопасного размещения и утилизации твердых бытовых и промышленных отходов (далее - ТБО), улучшение качества окружающей среды на территориях муниципальных образований в Камчатском крае | 493,5 | 345,45 |  | Ликвидация несанкционированной свалки в п. Оссора, образовавшейся в результате пожара – магазин «Светлый» |
| **Поддержка личных подсобных хозяйств** | | | | | | |
| ДРЦП «Поддержка личных подсобных хозяйств в Карагинском муниципальном районе, на 2013-2015 годы» | | | | | | |
| 1 | Предоставление субсидий из местного бюджета на возмещение затрат на доставку кормов | Обеспечение населения Карагинского муниципального района доступной по цене и безопасной по качеству сельскохозяйственной продукцией производимой личными подсобными хозяйствами. | 0 | 209,11125 |  | Планируется предоставление субсидий владельцам личных на возмещение затрат на доставку кормов. |
| **КМНС** | | | | | | |
| 1. ДКЦП «Устойчивое развитие коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока, проживающих в Камчатском крае, на 2013-2015 годы» | | | | | | |
| 1. | Развитие материально-технической базы традиционных отраслей хозяйствования в Карагинском муниципальном районе. | Создание условий для устойчивого развития коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока в Карагинском районе, районе компактного проживания КМНС. | 1058,890 | 454,473 | Приобретено и доставлено  оборудование и вспомогательный материал для организации работы сувенирного цеха. | Планируется предоставление субсидий общинам КМНС на приобретение средств для лова рыбы, техники повышенной проходимости, оборудования, спецодежды, дизельгенераторов, миниэлектростанций. |
| 2. | Обеспечение развития субъектов малого и среднего предпринимательства-представителей общин КМНС Карагинского муниципального района. | 0,00 | 242,185 | Представитель Карагинского района, член Совета старейшин Камчатского края принял участие в VII съезде КМНС, Сибири и Дальнего Востока РФ, в г. Салехард. | Планируется участие мастеров декоративно-прикладного творчества в выставке «Край мастеров» (г. Петропавловск-Камчатский) |
| 3. | Сохранение и развитие национальной культуры, Сохранение и развитие национальной культуры, в Карагинском муниципальном районе. | 241,010 | 1829,535 | Подготовлено и проведено: Карагинская гонка на собачьих упряжках «Маклал’у 2013»  Встреча участников финиша Камчатской гонки на собачьих упряжках «Берингия 2013»  Традиционный национальный праздник «День оленевода»  В поселения района проведён праздник «Первой рыбы».  Приобретены национальные музыкальные  инструменты – бубны, для национального ансамбля «Илькив» | Планируется подготовка и проведение:  Праздника Дня коренных народов мира;  Мероприятий посвящённых Дню образования Корякского округа»;  Традиционного обрядового праздника «Нерпы;  Приобретение и доставка снегохода для вручения победителю гонки на оленьих упряжках, проводимых в дни праздника «День оленевода».  Также планируется пошив национальных сценических костюмов для участников национального ансамбля «Энер» |
| 4. | Сохранение и развитие ездового собаководства в Карагинском муниципальном районе. | 360,0 | 190,0 | Из бюджета Карагинского муниципального района выделены денежные средства на приобретение палаток, для использования в проведении гонок на собачьих упряжках «Маклал’у» | Планируется строительство вольеров, хозяйственных построек, домика каюров и другое для развития любительского ездового собаководства. |
| 1. ДРЦП «Поддержка коренных малочисленных народов Севера, занимающихся традиционной хозяйственной деятельностью - оленеводством в Карагинском муниципальном районе, на 2013-2015 года» | | | | | | |
| 1. | Приобретение и доставка спецодежды,  инвентаря, средств связи, палаток для КМНС, занимающихся  традиционной хозяйственной деятельностью –оленеводством. | Создание условий для жизнедеятельности коренных малочисленных народов Севера, ведущих традиционный образ жизни, способствующих развитию оленеводства. | 0 | 1000,0 |  | Планируется приобретение и доставка спецодежды, инвентаря, средств связи, палаток,  для КМНС, занимающихся  традиционной хозяйственной деятельностью – оленеводством. |
| **Социальная защита** | | | | | | |
| 1. ДРЦП «Ветеран ВОВ на 2013-2015г.г.» | | | | | | |
| 1 | Приобретение ценных подарков участникам ВОВ, труженикам тыла, несовершеннолетнему узнику фашизма, вдовам участников ВОВ | Цель программы: Дополнительное материальное обеспечение ветеранов Великой Отечественной войны, проживающий в Карагинском муниципальном районе  Задача программы:  - приобретение подарков труженикам тыла, вдове участника ВОВ, в связи с празднованием годовщины Победы, праздников и юбилейных дней рождения;  - улучшение жилищно-бытовых условий ветеранов ВОВ;  - оформление подписки на газету «Карагинские вести» ветеранам ВОВ. | 0,00 | 70,00 | Приобретены подарки ветеранам ВОВ ко дню Победы на сумму | Исполнено |
| 2 | Приобретение строительных материалов и сантехники для проведения ремонтных работ в квартирах ветеранов | 0,00 | 200,00 | Оплачены строительные материалы для ремонта 2 квартир ветеранов на сумму 187,086 | Ремонт канализации у ветерана ВОВ, и установка пластиковых окон |
| 3 | Заключение договоров на проведение ремонтных работ в квартирах ветеранов | 0,00 | 200,00 | Оплачены ремонтные работы в квартирах ветеранов Вов на сумму  136,76 |  |
| 4 | Оформление подписки на газету «Карагинские вести» для ветеранов ВОВ | 0,00 | 33,00 | Оформление подписки на 2014г. в сентябре 2013г. | |
| 1. ДРЦП «Здоровье» на 2013-2015годы | | | | | | |
| 1 | Возмещение стоимости проезда к месту оказания медицинской помощи до г.Петропавловска-Камчатского и обратно отдельным категориям граждан | Цель программы:  Улучшение социального положения малообеспеченных и социально-незащищенных категорий граждан.  Задачи программы:  - снижение уровня заболеваемости граждан;  - предоставление гражданам возможности получения эффективной, специализированной медицинской помощи, в которой они нуждаются;  -оказание социальной поддержки отдельным категориям граждан;  - обеспечение выезда и оплата проезда пенсионерам, инвалидам и сопровождающим лицам в дома-интернаты Камчатского края;  - оказание помощи некоторым категориям граждан в организации временного проживания в г.Петропавловске-Камчатском во время прохождения обследования | 0,00 | 1400,00 | Возмещена стоимость проезда к месту лечения 50 гражданам на сумму  469,303 | По мере поступления заявлений от граждан |
| 2 | Оплата проезда пенсионерам, инвалидам и сопровождающим лицам в дома-интернаты Камчатского края | 0,00 | 50,00 | Сопровождены в дома-интернаты 2 одиноких пенсионера на сумму 50,00 | Исполнено |
| 3 | Оплата счетов, предоставленных КРООО «Российский красный крест» | 0,00 | 98,00 | Организовано проживание в гостинице 8 малообеспеченных граждан на сумму  55,20 | По мере поступления заявлений от граждан |
| 1. ДРЦП «Доступная среда на 2012-2015г.г.»\*\*\* | | | | | | |
| 1 | Приобретение средств реабилитации для инвалидов | Цель программы: Формирование к 2015 году условий устойчивого развития доступной среды для инвалидов и других маломобильных групп населения, проживающих в Карагинском муниципальном районе.  Создание условий для повышения качества жизни инвалидов.  Задачи программы:  -выявление существующих ограничений и барьеров, препятствующих доступности среды для инвалидов и оценка потребности в их устранении;  - увеличение количества зданий и объектов социальной и транспортной инфраструктур, дооборудованных с учетом потребностей инвалидов и других маломобильных групп населения;  - повышение доступности реабилитационных услуг для инвалидов;  - увеличение числа инвалидов, участвующих в социальной реабилитации и адаптации. | 0,00 | 20,00 | Заказаны средства реабилитации  Ходунки – 6шт.  Костыли – 2пары  Трость -1 шт.  Подгузники -30шт.  На сумму 20,00 | Получение в августе 2013г. |
| 2 | Организация и проведение мероприятий для инвалидов и детей-инвалидов | 0,00 | 18,00 | Не проводились | Поведение мероприятий запланировано на сентябрь декабрь 2013г. |
| **Другие направления** | | | | | | |
| 1. ДРЦП «Обеспечение жильем молодых семей в Карагинском муниципальном районе на 2013-2015 годы» | | | | | | |
| 1 | Предоставление молодым семьям – участникам программы социальных выплат на приобретение жилья или строительства индивидуального жилого дома | Цель программы: Государственная поддержка молодых семей, признанных в установленном порядке, нуждающихся в улучшении жилищных условий.  Задачи:  Обеспечить предоставление молодым семьям – участникам программы социальных выплат на приобретение жилья или строительство индивидуального дома | 163,20 | 67,20 |  | Формирование и утверждение списки молодых семей для обеспечения молодых семей социальными выплатами на приобретение жилья. Сбор полного пакета документов от участников программы и предоставление в Министерство спорта и молодежной политики Камчатского края. |
| 1. ДРЦП «Развитие архивного дела в Карагинском муниципальном районе на 2012-2013годы» | | | | | | |
| 1 | Обеспечение физической сохранности документов. Предотвращение старения и разрушения документов | Цель программы: Совершенствование системы архивного дела  Задачи:  - создание и совершенствование необходимых условий для обеспечения сохранности, учета и использования документов Архивного фонда Камчатского края, находящихся на муниципальном и ведомственном хранении;  - организация эффективного использования архивных документов в интересах общества и отдельных граждан;  - обеспечение доступности ретроспективной информации. | 63,50 | 63,50 |  | Планируется приобретение лотков вертикальных, жалюзей рулонных, корабов, пылесоса |
| 1. ДРЦП «Развитие муниципальной службы в Карагинском муниципальном районе на 2011 – 2013 года» | | | | | | |
| 1 | Создание условий для профессионального развития и подготовки кадров органов  администрации Карагинского муниципального района | Цель программы: формирование высококвалифицированного кадрового состава муниципальной службы, обеспечивающего эффективность муниципального управления в Карагинском муниципальном районе.  Задачи программы:  - повышение профессиональной компетенции муниципальных служащих; - создание условий для результативной профессиональной деятельности и должностного роста муниципальных служащих; - совершенствование механизмов противодействия коррупции в органах местного самоуправления. | 0,00 | 500,00 | Повышение квалификации муниципальным служащим | |
| 1. ДРЦП «Профилактика терроризма и экстремизма на территории Карагинского муниципального района на 2013-2015 годы» | | | | | | |
| 1 | Подготовка, изготовление и приобретение учебно-методических материалов и наглядной агитации для информирования населения с целью профилактики терроризма и экстремизма, а также минимизации и ликвидации последствий его проявлений | Цель программы: Противодействие терроризму и экстремизму и защита жизни граждан, проживающих на территории Карагинского муниципального района  Задачи:  - реализация системы мер по подготовке населения в действиях при угрозе и совершении террористических актов, а также профилактике терроризма и экстремизма, минимизации их проявлений;  - повышение антитеррористической защищенности мест массового пребывания граждан на территории Карагинского муниципального района. | 0,00 | 10,00 |  | В Камчатском УМЦ ГОЧС, заказан стенд по антитеррору. |
| 2 | Распространение в средствах массовой информации (редакция газеты «Карагинские Вести») материалов по дискредитации экстремистских проявлений, профилактике экстремизма на национальной и религиозной почве, формирования уважительного отношения к мигрантам, пропаганда межнационального сотрудничества и межрелигиозного диалога | 0,00 | 15,00 |  | Информация будет опубликована в газете «Карагинские вести» в сентябре, октябре, ноябре 2013 года |
| 1. \*\*ДРЦП «Развитие информационного общества и формирование электронного правительства в КМР на 2013 – 2015гг» | | | | | | |
| 1 | Защита информационных систем и ресурсов АКМР | Развитие информационного общества и формирование электронного правительства в КМР в интересах повышения качества жизни населения, социально – политической и культурной жизни общества и совершенствования системы муниципального управления на основе использования информационно-коммуникационных технологий. | 28,0 | 118,0 | Приобретено программное обеспечение (Касперский) | Исполнено |
| 2 | Создание центра общественного доступа, обеспечивающих предоставление муниципальных услуг в электронном виде | 0,0 | 90,0 |  | Приобретение компьютера и оргтехика для создания центра общего доступа |
| 3 | Внедрение системы электронного документооборота (СЭДО) в администрации Карагинского муниципального района | 422,66625 | 140,88875 | Объявлены торги на приобретение программного обеспечения | Внедрение системы электронного документооборота (СЭДО) в администрации Карагинского муниципального района |

*\* Программу реализуют Сектор по организации культуры и досуга АКМР и управление образования АКМР*

*\*\*Программу реализуют Сектор по организации культуры и досуга АКМР и аппарат АКМР*

*\*\*\* Программу реализуют Самостоятельный отдел социальной защиты населения АКМР и управление образования АКМР*