****

**Администрация Карагинского муниципального района**

**П О С Т А Н О В Л Е Н И Е**

«13» ноября 2015 г. № 206

п. Оссора

|  |
| --- |
| **«Об утверждении муниципальной Программы «Совершенствование системы управления муниципальным имуществом и земельными отношениями, развитие транспортной доступности в Карагинском муниципальном районе на 2016-2018 год»** |

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; Бюджетным кодексом Российской Федерации от 31 июля 1998 № 145-ФЗ, Федеральным законом от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления», Постановлением администрации Карагинского муниципального района от 17.09.2014 года № 321 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ в Карагинском муниципальном районе и Методических указаний по разработке и реализации муниципальных программ в Карагинском муниципальном районе», Распоряжением администрации Карагинского муниципального района от 13.08.2015г. № 143 «О разработке муниципальной программы «Совершенствование системы управления муниципальным имуществом и земельными отношениями, развитие транспортной доступности в Карагинском муниципальном районе на 2016-2018 год»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить муниципальную программу «Совершенствование системы управления муниципальным имуществом и земельными отношениями, развитие транспортной доступности в Карагинском муниципальном районе на 2016-2018 год» согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня, следующего за днем его официального опубликования на официальном сайте администрации Карагинского муниципального района.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы администрации Карагинского муниципального района – руководителя комитета по управлению муниципальным имуществом и ЖКХ.

4. Постановление администрации Карагинского муниципального района от 28.10.2014г. № 381 «Об утверждении муниципальной Программы «Совершенствование системы управления муниципальным имуществом, развитие транспортной доступности в Карагинском муниципальном районе на 2015-2017 год», с внесенными изменениями от 20.01.2015 № 12, от 03.03.2015 № 51, от 29.06.2015№ 121, от 30.07.2015 № 143, от 04.09.2015№ 163, от 30.09.2015№ 180 считать утратившими силу с 31 декабря 2015 года.

Глава администрации

Карагинского муниципального района Н.А.Алёшкин

Приложение к постановлению

Администрации Карагинского муниципального района

от «13» ноября 2015г. № 206

**Муниципальная программа**

**«Совершенствование системы управления муниципальным имуществом и земельными отношениями, развитие транспортной доступности в Карагинском муниципальном районе на 2016-2018 год»**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Ответственный исполнитель Программы | Комитет по управлению муниципальным имуществом и ЖКХ администрации Карагинского муниципального района | |
| Разработчик Программы | Начальник отдела по управлению муниципальным имуществом и земельным отношениям комитета по управлению муниципальным имуществом и ЖКХ  администрации Карагинского муниципального  района – Абрамкин Ю.А. тел.47-0-80 | |
| Заместитель Главы администрации Карагинского муниципального района – руководитель комитета по управлению муниципальным имуществом и ЖКХ |  | Швец В.В. |

п. Оссора 2015 год

**Паспорт муниципальной Программы**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование программы | Совершенствование системы управления муниципальным имуществом и земельными отношениями, развитие транспортной доступности в Карагинском муниципальном районе на 2016-2018 год |
| Основание для разработки программы | Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;  Федеральный закон от 21.12.1996 № 159-ФЗ «О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»;  Федеральный закон от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления»;  Бюджетный кодекс Российской Федерации от 31.07.1998 № 145-ФЗ;  Федеральный закон от 23 ноября 1995 г. № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе»  Распоряжение администрации Карагинского муниципального района от 13.08.2015г. № 143 «О разработке муниципальной программы «Совершенствование системы управления муниципальным имуществом и земельными отношениями, развитие транспортной доступности в Карагинском муниципальном районе на 2016-2018 год» |
| Ответственный исполнитель программы | Комитет по управлению муниципальным имуществом и ЖКХ администрации Карагинского муниципального района |
| Исполнители программы | Администрация Карагинского муниципального района |
| Участники программы | отсутствуют |
| Цели программы | - обеспечение комфортным жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;  - качественное обеспечение содержания мест размещения бытовых отходов;  - организация предоставления качественных транспортных услуг на территории Карагинского муниципального района;  - повышение эффективности деятельности администрации Карагинского муниципального района по реализации своих полномочий в целях повышения качества решения вопросов местного значения, исходя из интересов населения муниципального образования  - использование Дранкинских источников, как места отдыха и в лечебных целях, так же в целях сохранения уникальности территории Дранкинских источников;  - разработка нормативов градостроительного проектирования района. |
| Задачи программы | - предоставление детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, не имеющим закрепленного жилого помещения, жилых помещений из специализированного жилищного фонда Карагинского муниципального района по договору социального найма;  - качественное содержание мест размещения бытовых отходов в поселениях Карагинского муниципального района;  - организация межселенного транспортного сообщения, приобретение транспортных средств и ГСМ для нужд администрации Карагинского муниципального района;  - материально-техническое обеспечение деятельности администрации Карагинского муниципального района |
| Целевые показатели (индикаторы) Программы | 1. Обеспеченность жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, проживающих на территории Карагинского муниципального района, в том числе: 2016 г. – 4 чел., 2017 г. – 3 чел., 2018 г. – 2 чел.  2. Содержания мест размещения бытовых отходов в соответствии с природоохранными и санитарно-эпидемиологическими требованиями, в том числе: 2016 г. – 1 место, 2017 г. – 2 места, 2018 г. – 5 мест.  3.Софинансирование приобретения мусоровозной машины для с.Карага – 1 шт.  4. Рекультивация несанкционированной свалки – 1 место.  5. Осуществление транспортного сообщения между сельскими поселениями и административным центром Карагинского муниципального района - п.Оссора, в том числе: 2016 г. – 2 маршрута (Оссора – Карага, Оссора - Тымлат), 2017 г. – 3 маршрута (Оссора – Карага, Оссора – Тымлат, Оссора - Кострома), 2018 г. – 3 маршрута (Оссора – Карага, Оссора – Тымлат, Оссора - Кострома).  6. Ремонт пирса в п.Оссора – 1 пирс.  7.Приобретение жилых помещений для создания спецжилфонда: 2016 г. - 2, 2017 г.- 2, 2018 г. – 2.  8. Изготовление технической документации объекта недвижимости: 2016 г. - 3, 2017 г. - 0, 2018 г. – 0.  9. Организация мероприятий направленных на комплексное обследование территории Дранскинских источников для придания им статуса особо охраняемой природной территории регионального значения, в том числе содержащей материалы оценки воздействия на окружающую среду хозяйственной и иной деятельности и государственной экологической экспертизы 2016 г. - 1 экспертиза.  10. Разработка нормативов градостроительного проектирования района – 1 документ. |
| Сроки и этапы реализации Программы | Муниципальная программа реализуется в один этап.  Сроки реализации 2016 - 2018 годы |
| Перечень подпрограмм | Подпрограмма 1 - обеспечение жильем отдельных категорий граждан Карагинского муниципального района;  Подпрограмма 2 - обращение с твердыми бытовыми отходами в Карагинском муниципальном районе;  Подпрограмма 3 - создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организациям транспортного обслуживания населения между поселениями в границах муниципального района  Подпрограмма 4 - приобретение имущества для обеспечения нужд администрации Карагинского муниципального района  Подпрограмма 5 - обеспечение функционирования системы управления земельными ресурсами |
| Общий объем финансирования по годам | Общий объем финансирования Программы – **73506,8** тыс. рублей, в том числе по годам:  2016 г. – **27738,6** тыс. руб.;  2017 г. – **26132,2** тыс. руб.;  2018 г. - **19636,0** тыс. руб. |
| Ожидаемые результаты реализации Программы | - обеспечение жильем 9 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, проживающих на территории Карагинского муниципального района;  - обеспечение надлежащего содержания мест размещения бытовых отходов;  - приобретение мусоровозной машины для с.Карага;  - рекультивация несанкционированной свалки;  - установление транспортного межселенного сообщения, уменьшение доли населения, не имеющего регулярного транспортного сообщения;  - ремонт пирса;  - качественное исполнение полномочий администрации Карагинского муниципального района;  - придание Дранкинских источников статуса особо охраняемой природной территории регионального значения;  - разработка нормативов градостроительного проектирования района. |

**1. Характеристика проблемы или необходимость развития определенной сферы деятельности как обоснование необходимости принятия Программы**

Муниципальная Программа разработана в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 21.12.1996 № 159-ФЗ «О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, Федеральным законом от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления»; Бюджетным кодексом Российской Федерации от 31.07.1998 № 145-ФЗ, Распоряжение Главы администрации Карагинского муниципального района от 13.08.2015 № 143 и направлена на решение вопросов местного значения и межпоселенческого характера Карагинского муниципального района.

Проблема обеспечения жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, проживающих на территории Карагинского муниципального района, перед которыми государство имеет обязательства по обеспечению жильем в соответствии с законодательством Российской Федерации, остается острейшей социальной проблемой. Жилые помещения, предоставляются по договорам социального найма по основаниям, установленным статьей 51 Жилищного кодекса Российской Федерации.

Ежегодно по окончанию пребывания детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, не имеющих закрепленного жилого помещения, в образовательных и иных учреждениях, в том числе в учреждениях социального обслуживания, в приемных семьях, детских домах семейного типа, при прекращении опеки (попечительства), а также по окончании службы в Вооруженных Силах Российской Федерации или по возвращении из учреждений, исполняющих наказание в виде лишения свободы на учет нуждающихся в улучшении жилищных условий будет приниматься ориентировочно 9 граждан данной категории.

Таким образом, необходимость принятия данной подпрограммы обусловлена тем, что полномочия по обеспечению жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, должны реализовывается непрерывно.

Сложившаяся на территории Карагинского муниципального района ситуация в области обезвреживания, хранения и захоронения отходов, характеризуется обострением экологической обстановки, поскольку создаёт реальную угрозу здоровью населения района. Существующие свалки расположены вблизи водоемов и нерестовых рек.

Фактически на территории Карагинского муниципального района имеются шесть поселковых свалок, из которых четыре являются несанкционированными, общая площадь свалок составляет 83 281 м2. Ежегодно на свалки вывозится порядка 40 тыс. куб. метров твердых и жидких бытовых отходов. Переработка отходов для вторичного использования в районе не производится и возможности для глубокой переработки бытовых отходов и отходов рыбного производства нет. В целом, в сфере обращения с отходами ситуация оценивается как неудовлетворительная.

Свалки не обустроены, не отвечают природоохранным и санитарно- эпидемиологическим требованиям: отсутствуют системы отвода и очистки дождевых вод и фильтрата, не соблюдается технология захоронения отходов. В свалочном грунте характерно присутствие накоплений микроэлементов (серебро, вольфрам, молибден, никель, медь, свинец и некоторые другие элементы). Техногенные грунты свалок имеют аномальные геофизические и инженерно-геологические характеристики, неоднородные фильтрационные свойства и водоотдачу. Биогаз, образующийся на свалках в результате жизнедеятельности метанобразующих бактерий, сопровождается выделением тепла, поддерживающего температуру 30...40 °С в толще отходов.

Основным способом утилизации отходов по-прежнему остается складирование их на полигонах ТБО. Вывоз отходов осуществляется по договорам с коммунальными службами, с использованием собственного транспорта. Существующая система удаления отходов исключает возможность раздельного транспортирования отходов различных категорий опасности к местам складирования, в результате обезвреженные отходы разных классов смешиваются на стадии транспортирования.

Работа в этой сфере требует радикальных управленческих и инфраструктурных мер.

Особая значимость указанных проблем обуславливает необходимость их решения с использованием программно – целевого метода.

Остро стоит вопрос, по организации межпоселкового транспортного сообщения для сельских поселений, в которых отсутствуют аэропорты и портпункты, а также низкий уровень развитой инфраструктуры.

Численность населения в населенных пунктах Карагинского муниципального района составляет:

МО городское поселение «поселок Оссора» - 2107 чел.;

МО сельское поселение «село Ивашка» - 572 чел.;

МО сельское поселение «село Тымлат» - 639 чел.;

МО сельское поселение «село Карага» - 310 чел.;

МО сельское поселение «село Кострома» - 74 чел.;

МО сельское поселение «село Ильпырское» - 116 чел.

Транспортное сообщение на территории Карагинского муниципального района организовано недостаточно эффективно ввиду низкого уровня развития дорожной сети, отсутствия специализированных организаций, имеющих лицензию на перевозку пассажиров и высокой себестоимости перевозки пассажиров на высокопроходимой технике.

Материально-техническое обеспечение деятельности администрации Карагинского муниципального района способствует реализации функций, возложенных на органы местного самоуправления. Освещение в средствах информации деятельности органов местного самоуправления и формирование у население положительного мнения об органах местного самоуправления повышает эффективности взаимодействия власти и общества, способствует реализации своих полномочий в целях повышения качества решения вопросов местного значения, исходя из интересов населения Карагинского муниципального района.

Комплексный подход к решению вышеуказанных вопросов позволит повысить качество жизни населения Карагинского муниципального района в условиях реформирования бюджетного процесса.

**2. Цели, задачи Программы, сроки реализации Программы**

2.1. Целями настоящей Программы являются:

- обеспечение комфортным жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;

- качественное обеспечение содержания мест размещения бытовых отходов;

- организация предоставления качественных транспортных услуг на территории Карагинского муниципального района

- использование Дранкинских источников как места отдыха и в лечебных целях, так же в целях сохранения уникальности территории Дранкинских источников;

- разработка нормативов градостроительного проектирования района.

2.2 Для достижения поставленных целей Программы предполагается решение следующих задач:

1) предоставление детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, не имеющим закрепленного жилого помещения, жилых помещений из специализированного жилищного фонда Карагинского муниципального района по договору социального найма;

2) качественное содержание мест размещения бытовых отходов в поселениях Карагинского муниципального района;

3) организация межселенного транспортного сообщения, приобретение транспортных средств и ГСМ для нужд администрации Карагинского муниципального района.

4) проведение мероприятий направленных на комплексное обследование территории Дранскинских источников для придания им статуса особо охраняемой природной территории регионального значения, в том числе содержащей материалы оценки воздействия на окружающую среду хозяйственной и иной деятельности и государственной экологической экспертизы.

5) разработка нормативов градостроительного проектирования района.

2.3 Срок реализации программы в течение 2016-2018 годов.

**3. Механизмы реализации и управления Программой**

3.1. Объемы финансирования мероприятий Программы, за счет средств федерального, краевого, местного бюджетов и внебюджетные источники финансирования, ежегодно подлежат уточнению и утверждению в установленном порядке в соответствии с Законом Камчатского края о краевом бюджете и решением Совета депутатов Карагинского муниципального района о бюджете Карагинского муниципального района на очередной финансовый год.

Администрация Карагинского муниципального района осуществляет финансирование мероприятий Программы на каждый финансовый год (в течение 2016-2018 гг.), в пределах годового объема бюджетных ассигнований, которые указываются в расходной части бюджета Карагинского муниципального района.

Контроль над исполнением программы осуществляет Комитет по управлению муниципальным имуществом и ЖКХ администрации Карагинского муниципального района, который осуществляет меры по полному и качественному выполнению мероприятий Программы.

Комитет по управлению муниципальным имуществом и ЖКХ администрации Карагинского муниципального района несет ответственность за своевременное и целевое использование бюджетных средств, выделенных на выполнение программных мероприятий, обеспечивает подготовку и предоставление отчета о выполнении мероприятий Программы.

3.2. Общее управление Подпрограммой 1 осуществляет администрация Карагинского муниципального района.

3.2.1. Комитет по управлению муниципальным имуществом и ЖКХ администрации Карагинского муниципального района:

3.2.1.1. Формирует специализированный жилищный фонд в целях обеспечения детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц, из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

3.2.1.2. Выполняет функций муниципального заказчика при размещении заказа на приобретение жилых помещений в муниципальную собственность.

3.2.1.3. Заключает договоры социального найма жилого помещения, найма служебного жилого помещения.

3.2.2. Управления образования администрации Карагинского муниципального района:

3.2.2.1. Формирует муниципальный список детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

3.2.2.2. Предоставляет в исполнительные органы государственной власти Камчатского края необходимые сведения для формирования краевого реестра детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа.

3.3. Общее управление Подпрограммой 2 осуществляет администрация Карагинского муниципального района

3.3.1. Комитет по управлению муниципальным имуществом и ЖКХ администрации Карагинского муниципального района в целях обеспечения полного и качественного выполнения мероприятий Подпрограммы осуществляет своевременное заключение соглашений с подрядными организациями на выполнение программных мероприятий.

3.3.2. Комитет по управлению муниципальным имуществом и ЖКХ администрации Карагинского муниципального района реализует в установленном порядке меры по полному и качественному выполнению мероприятий, несет ответственность за их своевременное выполнение, а также за рациональное использование предоставленных средств.

3.4. Общее управление Подпрограммой 3 осуществляет администрация Карагинского муниципального района

3.4.1. Администрация Карагинского муниципального района приобретаются транспортные средства и ГСМ, предоставляются субсидии по возмещению убытков от пассажирских перевозок автомобильным транспортом.

3.4.2. Получателями субсидии могут являться юридические лица, индивидуальные предприниматели, физические лица, осуществляющие перевозки пассажиров, с которыми администрация муниципального района заключила соглашение (муниципальный контракт) об организации пассажирских перевозок по регулируемым тарифам.

3.4.3. Основанием для предоставления субсидий является соглашение о предоставлении субсидий из бюджета муниципального района на возмещение убытков от пассажирских перевозок, заключаемое между администрацией Карагинского муниципального района и получателем субсидии. Условия и сроки перечисления субсидий, порядок возврата субсидий в случае нарушения условий их предоставления предусматриваются соглашением.

3.4.4. Расходование средств субсидии осуществляется получателем субсидии на возмещение затрат, связанных с осуществлением эксплуатационной деятельности по перевозке пассажиров автомобильным транспортом.

3.5. Общее управление Подпрограммой 4 осуществляет администрация Карагинского муниципального района

3.5.1. Комитетом по управлению муниципальным имуществом и ЖКХ администрации Карагинского муниципального района:

- обеспечивается выполнение подпрограммы по приобретение муниципального имущества;

- готовится информация о ходе реализации подпрограммы;

- готовятся предложения по корректировке подпрограммы;

- осуществляется контроль за эффективным и целевым использованием бюджетных средств, выделяемых на реализацию подпрограммы.

3.6. Общее управление Подпрограммой 5 осуществляет администрация Карагинского муниципального района

3.6.1. Комитетом по управлению муниципальным имуществом и ЖКХ администрации Карагинского муниципального района:

- готовится информация о ходе реализации подпрограммы;

- осуществляется контроль за эффективным и целевым использованием бюджетных средств, выделяемых на реализацию подпрограммы.

3.6.2. Самостоятельным отделом по экономическому развитию и инвестициям администрации Карагинского муниципального района:

- обеспечивается выполнение подпрограммы;

- готовятся предложения по корректировке подпрограммы.

**4. Анализ рисков реализации муниципальной Программы**

Учитывая высокий уровень дотационности Карагинского муниципального района, существует риск неисполнения целевых показателей Программы, вследствие недофинансирования программных мероприятий.

Ограниченное финансирование мероприятий снизит уровень выполнения целевых показателей Программы, что в свою очередь может привести к введению штрафных санкций к администрации Карагинского муниципального района, ухудшению экологической обстановки и замедлению темпов социально-экономического развития Карагинского муниципального района.

**5. Ожидаемые результаты реализации Программы**

В результате реализации программы ожидается:

- обеспечение жильем 9 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, проживающих на территории Карагинского муниципального района;

- обеспечение надлежащего содержания мест размещения бытовых отходов, изготовление кадастровых паспортов на существующие и перспективные места размещения бытовых отходов в Карагинском муниципальном районе;

- установление транспортного межселенного сообщения, уменьшение доли населения, не имеющего регулярного транспортного сообщения;

- качественное исполнение полномочий администрации Карагинского муниципального района;

- придание Дранкинских источников статуса особо охраняемой природной территории регионального значения;

- разработка нормативов градостроительного проектирования района.

**6. Подпрограммы Программы**

Муниципальная программа «Совершенствование системы управления муниципальным имуществом и земельным отношениям, развитие транспортной доступности в Карагинском муниципальном районе на 2016-2018 годы» включает в себя пять подпрограмм:

1) обеспечение жильем отдельных категорий граждан Карагинского муниципального района;

2) обращение с твердыми бытовыми отходами в Карагинском муниципальном районе;

3) создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организациям транспортного обслуживания населения между поселениями в границах муниципального района;

4) приобретение имущества для обеспечения нужд администрации Карагинского муниципального района;

5) обеспечение функционирования системы управления земельными ресурсами.

**Паспорт подпрограммы 1**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование подпрограммы | «Обеспечение жильем отдельных категорий граждан Карагинского муниципального района» |
| Основание для разработки подпрограммы | Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;  Федеральным законом от 21.12.1996 № 159-ФЗ «О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»;  Распоряжение администрации Карагинского муниципального района от 13.08.2015г. № 143 «О разработке муниципальной программы «Совершенствование системы управления муниципальным имуществом земельными отношениями, развитие транспортной доступности в Карагинском муниципальном районе на 2016-2018 год» |
| Ответственный исполнитель подпрограммы | Комитет по управлению муниципальным имуществом и ЖКХ администрации Карагинского муниципального района |
| Исполнители подпрограммы | Администрация Карагинского муниципального района |
| Участники подпрограммы | отсутствуют |
| Цель подпрограммы | Обеспечение комфортным жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей |
| Задачи подпрограммы | Предоставление детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, не имеющим закрепленного жилого помещения, жилых помещений из специализированного жилищного фонда Карагинского муниципального района по договору социального найма |
| Целевые показатели (индикаторы) подпрограммы | Обеспеченность жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, проживающих на территории Карагинского муниципального района, в том числе:  2016 г. – 4 чел., 2017 г. – 3 чел., 2018 г. – 2 чел. |
| Сроки и этапы реализации подпрограммы | Муниципальная Подпрограмма реализуется в один этап. Сроки реализации 2016 - 2018 годы |
| Общий объем финансирования по годам | Общий объем финансирования Подпрограммы – 3447,8тыс. рублей, в том числе по годам:  2016г. – 1181,6тыс. руб.;  2017г. – 1881,2 тыс. руб.;  2018г. - 385,0 тыс. руб. |
| Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы | обеспечение жильем 9 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, проживающих на территории Карагинского муниципального района |

**1. Цели и задачи Подпрограммы 1, сроки и этапы реализации Подпрограммы 1**

1.1. Целью реализации Подпрограммы 1 является обеспечение комфортным жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

1.2. Задачей Подпрограммы 1 является предоставление детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, не имеющим закрепленного жилого помещения, жилых помещений из специализированного жилищного фонда Карагинского муниципального района по договору социального найма.

1.3. Подпрограмма 1 реализуется в один этап, сроки реализации 2016 - 2018 годы.

**2. Перечень основных подпрограммных мероприятий**

Подпрограммой 1 предусмотрены основные мероприятия:

- приобретение и ремонт жилых помещений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;

- содержание и ремонт жилого фонда для обеспечения жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;

**3. Механизмы реализации и управления Подпрограммой 1**

3.1. Общее управление Подпрограммой 1 осуществляет администрация Карагинского муниципального района.

3.1.2. Комитет по управлению муниципальным имуществом и ЖКХ администрации Карагинского муниципального района:

3.1.3. Формирует специализированный жилищный фонд в целях обеспечения детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц, из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

3.1.4. Выполняет функций муниципального заказчика при размещении заказа на приобретение жилых помещений в муниципальную собственность.

3.1.5. Заключает договоры социального найма жилого помещения, найма служебного жилого помещения.

3.2. Управления образования администрации Карагинского муниципального района:

3.2.1. Формирует муниципальный список детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

3.2.2. Предоставляет в исполнительные органы государственной власти Камчатского края необходимые сведения для формирования краевого реестра детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа.

**4. Ресурсное обеспечение Подпрограммы 1**

Общий объем средств на обеспечение реализации Подпрограммы 1 составляет:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной подпрограммы | Объем средств на реализацию программы | | | |
| Всего | 2016 | 2017 | 2018 |
| Обеспечение жильем отдельных категорий граждан Карагинского муниципального района | 3447,80000 | 1181,60000 | 1881,20000 | 385,00000 |

**5. Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы 1**

За период реализации Подпрограммы 1 планируется обеспечить жильем 9 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, проживающих на территории Карагинского муниципального района.

**Паспорт подпрограммы 2**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование подпрограммы | «Обращение с твердыми бытовыми отходами в Карагинском муниципальном районе» |
| Основание для разработки подпрограммы | Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;  Федеральный закон от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления»;  Распоряжение администрации Карагинского муниципального района от 13.08.2015г. № 143 «О разработке муниципальной программы «Совершенствование системы управления муниципальным имуществом и земельными отношениями, развитие транспортной доступности в Карагинском муниципальном районе на 2016-2018 год» |
| Ответственный исполнитель подпрограммы | Комитет по управлению муниципальным имуществом и ЖКХ администрации Карагинского муниципального района |
| Исполнители подпрограммы | Администрация Карагинского муниципального района |
| Участники подпрограммы | отсутствуют |
| Цель подпрограммы | Обеспечение экологически безопасного размещения бытовых отходов |
| Задачи подпрограммы | Качественное содержание мест размещения бытовых отходов |
| Целевые показатели (индикаторы) подпрограммы | - содержания мест размещения бытовых отходов в соответствии с природоохранными и санитарно- эпидемиологическими требованиями, в том числе: 2016г. – 1 место, 2017г. – 1 место, 2018г. – 6 мест;  -софинансирование приобретения мусоровозной машины для с.Карага – 1 машина;  - рекультивация несанкционированной свалки - 1 место. |
| Сроки и этапы реализации подпрограммы | Муниципальная Подпрограмма реализуется в один этап.  Сроки реализации 2016 - 2018 годы |
| Объемы и источники финансирования подпрограммы | Общий объем финансирования Подпрограммы – 27790,0 тыс. рублей, в том числе по годам:  2016г. – 12690,0 тыс. руб.;  2017г. – 7550,0 тыс. руб.;  2018г. - 7550,0 тыс. руб. |
| Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы | Обеспечение надлежащего содержания мест размещения бытовых отходов. Приобретение мусоровозной машины для с.Карага. Рекультивация несанкционированной свалки в с.Карага. |

**1. Цели и задачи Подпрограммы 2, сроки и этапы реализации Подпрограммы 2**

1.1. Целью реализации Подпрограммы 2 является обеспечение экологически безопасного размещения бытовых отходов на территории Карагинского муниципального района.

1.2. Задачей Подпрограммы 2 является качественное содержание мест размещения бытовых отходов в поселениях Карагинского муниципального района.

1.3. Подпрограмма 1 реализуется в один этап, сроки реализации 2016 - 2018 годы.

**2. Перечень подпрограммных основных мероприятий**

Подпрограммой 2 предусмотрены следующие основные мероприятия:

- разработка проектно-сметной документации по расширению свалки в п.Оссора;

- изготовление кадастрового паспорта земельного участка для расширения свалки в

п.Оссора;

- субсидирование содержания свалки п. Оссора;

- рекультивация несанкционированной свалки;

- софинансирование приобретения мусоровозной машины для с.Карага.

**3. Механизмы реализации и управления Подпрограммой 2**

3.1. Общее управление Подпрограммой 2 осуществляет администрация Карагинского муниципального района.

3.2. Комитет по управлению муниципальным имуществом и ЖКХ администрации Карагинского муниципального района в целях обеспечения полного и качественного выполнения мероприятий Подпрограммы осуществляет своевременное заключение соглашений с подрядными организациями на выполнение программных мероприятий.

3.3. Комитет по управлению муниципальным имуществом и ЖКХ администрации Карагинского муниципального района реализует в установленном порядке меры по полному и качественному выполнению мероприятий, несет ответственность за их своевременное выполнение, а также за рациональное использование предоставленных средств.

**4. Ресурсное обеспечение Подпрограммы 2**

Общий объем средств на обеспечение реализации Подпрограммы 2 составляет:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной подпрограммы | Объем средств на реализацию программы | | | |
| Всего | 2016 | 2017 | 2018 |
| Обращение с твердыми бытовыми отходами в Карагинском муниципальном районе | 27790,00000 | 12690,00000 | 7550,00000 | 7550,00000 |

**5. Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы 2**

За период реализации Подпрограммы 2 планируется обеспечить надлежащее содержание мест размещения бытовых отходов.

**Паспорт Подпрограммы 3**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование подпрограммы | «Создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организациям транспортного обслуживания населения между поселениями в границах муниципального района» |
| Основание для разработки подпрограммы | Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  Распоряжение администрации Карагинского муниципального района от 13.08.2015г. № 143 «О разработке муниципальной программы «Совершенствование системы управления муниципальным имуществом земельными отношениями, развитие транспортной доступности в Карагинском муниципальном районе на 2016-2018 год» |
| Ответственный исполнитель подпрограммы | Комитет по управлению муниципальным имуществом и ЖКХ администрации Карагинского муниципального района |
| Исполнители подпрограммы | Администрация Карагинского муниципального района |
| Участники подпрограммы | отсутствуют |
| Цель подпрограммы | Организация предоставления качественных транспортных услуг населению Карагинского муниципального района |
| Задачи подпрограммы | - организация межселенного транспортного сообщения;  - ремонт пирса в п.Оссора;  - приобретение транспортных средств и ГСМ для нужд администрации Карагинского муниципального района. |
| Целевые показатели (индикаторы) подпрограммы | Осуществление транспортного сообщения между сельскими поселениями и административным центром Карагинского муниципального района п.Оссора, в том числе: 2016г. – 2 маршрута, 2017г. – 3 маршрута, 2018г. – 3 маршрута;  2016 г. – ремонт пирса в п.Оссора;  2017 г. – приобретение 1 вездехода. |
| Сроки и этапы реализации подпрограммы | Муниципальная Подпрограмма реализуется в один этап.  Сроки реализации 2016 - 2018 годы |
| Общий объем финансирования по годам | Общий объем финансирования Подпрограммы – 38319,0 тыс. рублей, в том числе по годам:  2016г. – 11917,0 тыс. руб.;  2017г. – 15701,0 тыс. руб.;  2018г. - 10701,0 тыс. руб. |
| Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы | Установление транспортного межселенного сообщения, уменьшение доли населения, не имеющего регулярного транспортного сообщения |

**1. Цели и задачи Подпрограммы 3, сроки и этапы реализации Подпрограммы 3**

1.1. Целью реализации настоящей Подпрограммы 3 является организация предоставления качественных транспортных услуг населению Карагинского муниципального района.

1.2. Задачей Подпрограммы 3 является организация межселенного транспортного сообщения, приобретение транспортных средств и ГСМ для нужд администрации Карагинского муниципального района.

1.3. Подпрограмма 3 реализуется в один этап, сроки реализации 2016 - 2018 годы.

**2. Перечень подпрограммных мероприятий**

Подпрограммой 3 предусмотрены следующие основные мероприятия:

- субсидирование перевозок;

- приобретение транспортной техники (вездехода);

- приобретение ГСМ для обеспечения нужд администрации Карагинского муниципального района;

- организация и проведение технического осмотра, технического обслуживания, эксплуатации и ремонта транспортной техники администрации Карагинского муниципального района;

- ремонт пирса в п.Оссора;

**3. Механизмы реализации и управления Подпрограммой 3**

3.1. Общее управление Подпрограммой 3 осуществляет администрация Карагинского муниципального района

3.2. Администрация Карагинского муниципального района приобретаются транспортные средства и ГСМ, предоставляются субсидии по возмещению убытков от пассажирских перевозок автомобильным транспортом.

3.3. Получателями субсидии могут являться юридические лица, индивидуальные предприниматели, физические лица, осуществляющие перевозки пассажиров, с которыми администрация муниципального района заключила соглашение (муниципальный контракт) об организации пассажирских перевозок по регулируемым тарифам.

3.4. Основанием для предоставления субсидий является соглашение о предоставлении субсидий из бюджета муниципального района на возмещение убытков от пассажирских перевозок, заключаемое между администрацией Карагинского муниципального района и получателем субсидии. Условия и сроки перечисления субсидий, порядок возврата субсидий в случае нарушения условий их предоставления предусматриваются соглашением.

3.5. Расходование средств субсидии осуществляется получателем субсидии на возмещение затрат, связанных с осуществлением эксплуатационной деятельности по перевозке пассажиров автомобильным транспортом.

**4. Ресурсное обеспечение Подпрограммы 3**

Общий объем средств на обеспечение реализации Подпрограммы 3 составляет:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной подпрограммы | Объем средств на реализацию программы | | | |
| Всего | 2016 | 2017 | 2018 |
| Создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организациям транспортного обслуживания населения между поселениями в границах муниципального района | 38319,00000 | 11917,00000 | 15701,00000 | 10701,00000 |

**5. Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы 3**

Ожидаемые результаты реализация Подпрограммы 3:

- установление транспортного межселенного сообщения;

- уменьшение доли населения, не имеющего регулярного транспортного сообщения;

- ремонт пирса в п.Оссора.

**Паспорт Подпрограммы 4**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование подпрограммы | «Приобретение имущества для обеспечения нужд администрации Карагинского муниципального района» |
| Основание для разработки подпрограммы | Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  Распоряжение администрации Карагинского муниципального района от 13.08.2015г. № 143 «О разработке муниципальной программы «Совершенствование системы управления муниципальным имуществом земельными отношениями, развитие транспортной доступности в Карагинском муниципальном районе на 2016-2018 год» |
| Ответственный исполнитель подпрограммы | Комитет по управлению муниципальным имуществом и ЖКХ администрации Карагинского муниципального района |
| Исполнители подпрограммы | Администрация Карагинского муниципального района |
| Участники подпрограммы | отсутствуют |
| Цель подпрограммы | Повышение эффективности деятельности администрации Карагинского муниципального района по реализации своих полномочий в целях повышения качества решения вопросов местного значения, исходя из интересов населения муниципального образования |
| Задачи подпрограммы | Материально-техническое обеспечение деятельности администрации Карагинского муниципального района |
| Целевые показатели (индикаторы) подпрограммы | Приобретение жилых помещений: 2016г. - 2, 2017г.- 2, 2018г. – 2. |
| Сроки и этапы реализации подпрограммы | Подпрограмма реализуется в один этап.  Сроки реализации 2016 – 2018 годы |
| Общий объем финансирования по годам | Общий объем финансирования Подпрограммы – 3300,0 тыс. рублей, в том числе по годам:  2016 г. – 1300,0 тыс. руб.; 2017 г. – 1000,0 тыс. руб.; 2018 г. - 1000,0 тыс. руб. |
| Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы | Качественное исполнение полномочий администрации Карагинского муниципального района |

**1. Цели и задачи Подпрограммы 4, сроки и этапы реализации Подпрограммы 4**

1.1. Целью реализации настоящей Подпрограммы 4 является повышение эффективности деятельности администрации Карагинского муниципального района по реализации своих полномочий в целях повышения качества решения вопросов местного значения, исходя из интересов населения муниципального образования.

1.2. Задачей Подпрограммы 4 является материально-техническое обеспечение деятельности администрации Карагинского муниципального района.

1.3. Подпрограмма 4 реализуется в один этап, сроки реализации 2016 - 2018 годы.

**2. Перечень подпрограммных мероприятий**

Подпрограммой 4 предусмотрены следующие основные мероприятия:

- приобретение жилых помещений для создания спецжилфонда Карагинского муниципального района;

- изготовление технической документации на объекты недвижимости.

**3. Механизмы реализации и управления Подпрограммой 4**

3.1. Общее управление Подпрограммой 4 осуществляет администрация Карагинского муниципального района.

3.2. Комитетом по управлению муниципальным имуществом и ЖКХ администрации Карагинского муниципального района:

- обеспечивается выполнение подпрограммы по приобретение муниципального имущества;

- готовится информация о ходе реализации Подпрограммы;

- готовятся предложения по корректировке подпрограммы;

- осуществляется контроль за эффективным и целевым использованием бюджетных средств, выделяемых на реализацию Подпрограммы.

**4. Ресурсное обеспечение Подпрограммы 4**

Общий объем средств на обеспечение реализации Подпрограммы 4 составляет:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной подпрограммы | Объем средств на реализацию программы | | | |
| Всего | 2016 | 2017 | 2018 |
| Приобретение имущества для обеспечения нужд администрации Карагинского муниципального района | 3300,00000 | 1300,00000 | 1000,00000 | 1000,00000 |

**5. Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы 4**

Ожидаемые результаты реализация Подпрограммы 4:

- качественное исполнение полномочий администрации Карагинского муниципального района.

**Паспорт Подпрограммы 5**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование подпрограммы | «Обеспечение функционирования системы управления земельными ресурсами» |
| Основание для разработки подпрограммы | Федеральный закон от 23 ноября 1995 г. № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе»  Распоряжение администрации Карагинского муниципального района от 13.08.2015г. № 143 «О разработке муниципальной программы «Совершенствование системы управления муниципальным имуществом земельными отношениями, развитие транспортной доступности в Карагинском муниципальном районе на 2016-2018 год» |
| Ответственный исполнитель подпрограммы | Комитет по управлению муниципальным имуществом и ЖКХ администрации Карагинского муниципального района |
| Исполнители подпрограммы | Администрация Карагинского муниципального района |
| Участники подпрограммы | отсутствуют |
| Цель подпрограммы | 1. Придание Дранкинским источникам статуса особо охраняемой природной территории регионального значения.  2. Сохранение уникальности территории Дранкинских источников  3. Использование Дранкинских источников в лечебных целях  4.Разработка нормативов градостроительного проектирования района |
| Задачи подпрограммы | Проведение мероприятий, направленных на комплексное обследование территории Дранскинских источников для придания им статуса особо охраняемой природной территории регионального значения, в том числе содержащей материалы оценки воздействия на окружающую среду хозяйственной и иной деятельности и государственной экологической экспертизы.  Разработка нормативов градостроительного проектирования района |
| Целевые показатели (индикаторы) подпрограммы | Комплексное обследование территории Дранскинских источников для придания им статуса особо охраняемой природной территории регионального значения, в том числе содержащей материалы оценки воздействия на окружающую среду хозяйственной и иной деятельности и государственной экологической экспертизы в 2016 году - 1 обследование.  Разработка нормативов градостроительного проектирования района. |
| Сроки и этапы реализации подпрограммы | Сроки реализации 2016 – 2018 годы |
| Общий объем финансирования по годам | Общий объем финансирования Подпрограммы – 650,0 тыс. рублей, в том числе по годам:  2016г. –650 0,0 тыс. руб.; 2017г. –0,0 тыс. руб.;  2018г. - 0,0 тыс. руб. |
| Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы | Придание Дранкинским источникам статуса особо охраняемой природной территории регионального значения. Разработка нормативов градостроительного проектирования района. |

**1. Цели и задачи Подпрограммы 5, сроки и этапы реализации Подпрограммы 5**

Целями реализации настоящей Подпрограммы являются:

- придание Дранкинским источникам статуса особо охраняемой природной территории регионального значения;

- сохранение уникальности территории Дранкинских источников;

- использование Дранкинских источников в лечебных целях;

- разработка нормативов градостроительного проектирования района.

Достижение целей Подпрограммы требует решение задач:

- по организации мероприятий, направленных на комплексное обследование территории Дранкинских источников для придания им статуса особо охраняемой природной территории регионального значения, в том числе содержащей материалы оценки воздействия на окружающую среду хозяйственной и иной деятельности и государственной экологической экспертизы,

- разработке нормативов градостроительного проектирования района.

Подпрограмма реализуется в один этап, сроки реализации 2016 год.

**2. Перечень подпрограммных мероприятий**

Подпрограммой 5 предусмотрены следующие основные мероприятия:

- организация мероприятий направленных на комплексное обследование территории Дранкинских источников для придания им статуса особо охраняемой природной территории регионального значения, в том числе содержащей материалы оценки воздействия на окружающую среду хозяйственной и иной деятельности и государственной экологической экспертизы;

- разработка нормативов градостроительного проектирования района.

**3. Механизмы реализации и управления Подпрограммой 5**

Проведение закупочной процедуры в соответствии Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»:

- определение исполнителя мероприятий, направленных на комплексное обследование территории Дранкинских источников для придания им статуса особо охраняемой природной территории регионального значения, в том числе содержащей материалы оценки воздействия на окружающую среду хозяйственной и иной деятельности и государственной экологической экспертизы;

- определение исполнителя мероприятий, направленных на разработку нормативов градостроительного проектирования района.

**4. Ресурсное обеспечение Подпрограммы 5**

Общий объем средств на обеспечение реализации Подпрограммы составляет:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной подпрограммы | Объем средств на реализацию программы | | | |
| Всего | 2016 | 2017 | 2018 |
| «Обеспечение функционирования системы управления земельными ресурсами» | 650,00000 | 650,00000 | 0,00000 | 0,00000 |

**5. Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы 5**

Придание Дранкинским источникам статуса особо охраняемой природной территории регионального значения с целью сохранение уникальности территории Дранкинских источников. Разработка и принятие нормативов градостроительного проектирования района.

Приложение № 1

к Муниципальной программе

**Целевые показатели (индикаторы) МП «Совершенствование системы управления муниципальным имуществом и земельными отношениями, развитие транспортной доступности в Карагинском муниципальном районе на 2016-2018 год»**

| № п/п | Наименование целевого показатели (индикатора) | Единица измерения | Базовое (начальное) значение целевого показателя (индикатора) | Целевое значение индикатора по годам реализации программы | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Всего | 2016 | 2017 | 2018 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Подпрограмма 1 «Обеспечение жильем отдельных категорий граждан Карагинского муниципального района» | | | | | | | |
| 1.1 | Обеспечение жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, проживающих на территории Карагинского муниципального района | чел. | 1 | 9 | 4 | 3 | 2 |
| Подпрограмма 2 «Обращение с твердыми бытовыми отходами в Карагинском муниципальном районе» | | | | | | | |
| 2.1 | Содержания мест размещения бытовых отходов в соответствии с природоохранными и санитарно- эпидемиологическими требованиями | мест | 0 | 5 | 1 | 2 | 5 |
| 2.2 | Создание мест размещения бытовых отходов в соответствии с природоохранными и санитарно- эпидемиологическими требованиями |  | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2.3 | Софинансирование приобретения мусоровозной машины для с.Карага | шт. | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2.4 | Рекультивация несанкционированной свалки ТБО | мест | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Подпрограмма 3 «Создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организациям транспортного обслуживания населения между поселениями в границах муниципального района» | | | | | | | |
| 3.1 | Осуществление транспортного сообщения между сельскими поселениями и административным центром Карагинского муниципального района  п. Оссора | маршрут | 1 | 6 | 2 | 3 | 3 |
| 3.2 | Ремонт пирса в п.Оссора | пирс | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 3.3 | Приобретение вездехода | штук | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
|  | Подпрограмма 4 «Приобретение имущества для обеспечения нужд администрации Карагинского муниципального района» | | | | | | |
| 4.1 | Приобретение квартир для специализированного жилищного фонда | квартир | 0 | 6 | 2 | 2 | 2 |
| Подпрограмма 5 «Обеспечение функционирования системы управления земельными ресурсами» | | | | | | | |
| 5.1. | Организация мероприятий, направленных на комплексное обследование территории Дранскинских источников для придания им статуса особо охраняемой природной территории регионального значения, в том числе содержащей материалы оценки воздействия на окружающую среду хозяйственной и иной деятельности и государственной экологической экспертизы | Материалы комплексного обследования | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 5.2. | Разработка нормативов градостроительного проектирования района. | Нормативы градостроительного проектирования района | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |

Приложение № 2

к Муниципальной программе

**Сведения о порядке сбора информации и методике расчета показателя (индикатора) МП** **«Совершенствование системы управления муниципальным имуществом и земельными отношениями, развитие транспортной доступности в Карагинском муниципальном районе на 2016-2018 год»**

| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | Определение показателя ([**1**](file:///C:\Users\56BD~1\AppData\Local\Temp\99076-11955-11986.docx#sub_1101)) | Временные характеристики показателя ([**2**](file:///C:\Users\56BD~1\AppData\Local\Temp\99076-11955-11986.docx#sub_1102)) | Алгоритм формирования (формула) и методологические пояснения к показателю ([**3**](file:///C:\Users\56BD~1\AppData\Local\Temp\99076-11955-11986.docx#sub_1103)) | Базовые показатели (используемые в формуле) | Метод сбора информации, индекс формы отчетности ([**4**](file:///C:\Users\56BD~1\AppData\Local\Temp\99076-11955-11986.docx#sub_1104)) | Объект и единица наблюдения ([**5**](file:///C:\Users\56BD~1\AppData\Local\Temp\99076-11955-11986.docx#sub_1105)) | Ответственный за сбор данных по показателю ([**6**](file:///C:\Users\56BD~1\AppData\Local\Temp\99076-11955-11986.docx#sub_1107)) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **Подпрограмма 1** «Обеспечение жильем отдельных категорий граждан Карагинского муниципального района» | | | | | | | | | |
| 1 | Обеспеченность жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, проживающих на территории Карагинского муниципального района | чел. | дети-сироты и дети, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | раз в год по предоставленной информации Управлением образования администрации Карагинского муниципального района | данные показатели формируются исходя из реальной потребности в жилье для детей сирот на текущий год. | 0 | данные формируются на основании предоставленной информации Управлением образования администрации Карагинского муниципального района | дети-сироты и дети, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | управление образования администрации Карагинского муниципального района |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | Определение показателя ([**1**](file:///C:\Users\56BD~1\AppData\Local\Temp\99076-11955-11986.docx#sub_1101)) | Временные характеристики показателя ([**2**](file:///C:\Users\56BD~1\AppData\Local\Temp\99076-11955-11986.docx#sub_1102)) | Алгоритм формирования (формула) и методологические пояснения к показателю ([**3**](file:///C:\Users\56BD~1\AppData\Local\Temp\99076-11955-11986.docx#sub_1103)) | Базовые показатели (используемые в формуле) | Метод сбора информации, индекс формы отчетности ([**4**](file:///C:\Users\56BD~1\AppData\Local\Temp\99076-11955-11986.docx#sub_1104)) | Объект и единица наблюдения ([**5**](file:///C:\Users\56BD~1\AppData\Local\Temp\99076-11955-11986.docx#sub_1105)) | Ответственный за сбор данных по показателю ([**6**](file:///C:\Users\56BD~1\AppData\Local\Temp\99076-11955-11986.docx#sub_1107)) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **Подпрограмма 2** «Обращение с твердыми бытовыми отходами в Карагинском муниципальном районе» | | | | | | | | | |
| 2 | Обращение с твердыми бытовыми отходами в Карагинском муниципальном районе | мест | соответствие мест размещения бытовых отходов природоохранным и санитарно-гигиеническим требованиями | в течение года | данные показатели рассчитаны из потребности обеспечения каждого сельского поселения местом размещения бытовых отходов | 0 | данные формируются на основании самостоятельного сбора информации и в т.ч. от организаций эксплуатирующих места размещения бытовых отходов | места размещения бытовых отходов | комитет по управлению муниципальным имуществом и ЖКХ администрации Карагинского муниципального района |
| **Подпрограмма 3** «Создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организациям транспортного обслуживания населения между поселениями в границах муниципального района» | | | | | | | | | |
| 3.1 | Осуществление транспортного сообщения между сельскими поселениями и административным центром Карагинского муниципального района п.Оссора | маршрут | организация перевозки пассажиров между сельскими поселениями | в течение года | Данные показатели формируются из потребности обеспечения пассажирскими перевозками между сельскими поселениями и административным центром Карагинского муниципального района п.Оссора | 2 | данные формируется на основании самостоятельного сбора информации | Маршруты между сельскими поселениями | комитет по управлению муниципальным имуществом и ЖКХ администрации Карагинского муниципального района |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | Определение показателя ([**1**](file:///C:\Users\56BD~1\AppData\Local\Temp\99076-11955-11986.docx#sub_1101)) | Временные характеристики показателя ([**2**](file:///C:\Users\56BD~1\AppData\Local\Temp\99076-11955-11986.docx#sub_1102)) | Алгоритм формирования (формула) и методологические пояснения к показателю ([**3**](file:///C:\Users\56BD~1\AppData\Local\Temp\99076-11955-11986.docx#sub_1103)) | Базовые показатели (используемые в формуле) | Метод сбора информации, индекс формы отчетности ([**4**](file:///C:\Users\56BD~1\AppData\Local\Temp\99076-11955-11986.docx#sub_1104)) | Объект и единица наблюдения ([**5**](file:///C:\Users\56BD~1\AppData\Local\Temp\99076-11955-11986.docx#sub_1105)) | Ответственный за сбор данных по показателю ([**6**](file:///C:\Users\56BD~1\AppData\Local\Temp\99076-11955-11986.docx#sub_1107)) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **Подпрограмма 4** «Приобретение имущества для обеспечения нужд администрации Карагинского муниципального района» | | | | | | | | | |
| 4.1 | Приобретение квартир для создания специализированного жилищного фонда | квартир | Создание специализированного жилищного фонда | в течение года |  |  |  |  | комитет по управлению муниципальным имуществом и ЖКХ администрации Карагинского муниципального района |
| **Подпрограмма 5** «Обеспечение функционирования системы управления земельными ресурсами» | | | | | | | | | |
| 5.1 | Организация мероприятий, направленных на комплексное обследование территории Дранкинских источников для придания им статуса особо охраняемой природной территории регионального значения, в том числе содержащей материалы оценки воздействия на окружающую среду хозяйственной и иной деятельности и государственной экологической экспертизы | Материалы комплексного обследования | Земельный участок | Один раз в 2016 году | Данный показатель рассчитан из потребности прохождения государственной экологической экспертизы | 0 | данные формируется на основании самостоятельного сбора информации | Материалы комплексного обследования | Самостоятельный отдел по экономическому развитию и инвестициям |
| 5.2 | Разработка нормативов градостроительного проектирования района. | Нормативы градостроительного проектирования района. | Земельный участок | Один раз в 2016 году | Данный показатель рассчитан из потребности | 0 | данные формируется на основании самостоятельного сбора информации | Нормативы градостроительного проектирования район | Комитет по управлению муниципальным имуществом и ЖКХ |

Приложение № 3

к Муниципальной программе

**Финансовое обеспечение реализации МП** **«Совершенствование системы управления муниципальным имуществом и земельными отношениями, развитие транспортной доступности в Карагинском муниципальном районе на 2016-2018 год»**

| № п/п | Наименование муниципальной программы  / подпрограммы / мероприятия |  | Код бюджетной классификации | | Объем средств на реализацию программы | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ГРБС | ЦСР \* | Всего | 2016 | 2017 | 2018 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | Муниципальная программа «Совершенствование системы управления муниципальным имуществом и земельными отношениями, развитие транспортной доступности в Карагинском муниципальном районе на 2016-2018 годы» | Всего, в том числе: |  |  | **73506,80000** | **27738,60000** | **26132,20000** | **19636,00000** |
| за счет средств федерального бюджета\*\* |  |  | **98,70000** | **29,80000** | **68,90000** | **0,00000** |
| за счет средств краевого бюджета |  |  | **2276,10000** | **821,00000** | **1455,10000** | **0,00000** |
| за счет средств районного бюджета |  |  |  |  |  |  |
| за счет средств бюджетов поселений |  |  |  |  |  |  |
| за счет внебюджетных средств |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Подпрограмма 1 «Обеспечение жильем отдельных категорий граждан Карагинского муниципального района» | Всего, в том числе: |  |  | **3447,80000** | **1181,60000** | **1881,20000** | **385,00000** |
| за счет средств федерального бюджета |  |  | 98,70000 | 29,80000 | 68,90000 | 0,00000 |
| за счет средств краевого бюджета |  |  | 2276,10000 | 821,00000 | 1455,10000 | 0,00000 |
| за счет средств районного бюджета |  |  | 1073,00000 | 330,80000 | 357,20000 | 385,00000 |
| за счет средств бюджетов поселений |  |  |  |  |  |  |
| за счет внебюджетных средств |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1.1 | Основное мероприятие 1. Приобретение и ремонт квартир для обеспечения жильем детей сирот | Всего, в том числе: |  |  | **2374,8** | **850,80000** | **1524,00000** | **0,00000** |
| за счет средств федерального бюджета | 901 | 1015082 | 98,70000 | 29,80000 | 68,90000 | 0,00000 |
| за счет средств краевого бюджета | 901 | 1014022 | 2276,10000 | 821,00000 | 1455,10000 | 0,00000 |
| за счет средств районного бюджета |  |  |  |  |  |  |
| за счет средств бюджетов поселений |  |  |  |  |  |  |
| за счет внебюджетных средств |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Основное мероприятие 2. Содержание и ремонт квартир спецжилфонда | Всего, в том числе: |  |  | **1073,00000** | **330,80000** | **357,20000** | **385,00000** |
| за счет средств федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |
| за счет средств краевого бюджета |  |  |  |  |  |  |
| за счет средств районного бюджета | 901 | 1011025 | 1073,00000 | 330,80000 | 357,20000 | 385,00000 |
| за счет средств бюджетов поселений |  |  |  |  |  |  |
| за счет внебюджетных средств |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Подпрограмма 2  «Обращение с твердыми бытовыми отходами в Карагинском муниципальном районе» | Всего, в том числе: |  |  | **27790,00000** | **12690,00000** | **7550,00000** | **7550,00000** |
| за счет средств федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |
| за счет средств краевого бюджета |  |  |  |  |  |  |
| за счет средств районного бюджета |  |  | 27540,00000 | 12440,00000 | 7550,00000 | 7550,00000 |
| за счет средств бюджетов поселений |  |  | 250,00000 | 250,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| за счет внебюджетных средств |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 2.1 | Основное мероприятие 1. Разработка проектно-сметной документации по расширению свалки в п.Оссора | Всего, в том числе: |  |  | **1500,00000** | **1500,00000** | **0,00000** | **0,00000** |
| за счет средств федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |
| за счет средств краевого бюджета |  |  |  |  |  |  |
| за счет средств районного бюджета | 901 | 1020999 | 1500,00000 | 1500,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| за счет средств бюджетов поселений |  |  |  |  |  |  |
| за счет внебюджетных средств |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 | Основное мероприятие 2. Изготовление кадастровых паспортов | Всего, в том числе: |  |  | **200,00000** | **200,00000** | **0,00000** | **0,00000** |
| за счет средств федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |
| за счет средств краевого бюджета |  |  |  |  |  |  |
| за счет средств районного бюджета | 901 | 1020999 | 200,00000 | 200,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| за счет средств бюджетов поселений |  |  |  |  |  |  |
| за счет внебюджетных средств |  |  |  |  |  |  |
| 2.3 | Основное мероприятие 3. Субсидирование содержания свалки п. Оссора | Всего, в том числе: |  |  | **22090,00000** | **6990,00000** | **7550,00000** | **7550,00000** |
| за счет средств федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |
| за счет средств краевого бюджета |  |  |  |  |  |  |
| за счет средств районного бюджета | 901 | 1020999 | 14540,00000 | 6990,00000 | 7550,00000 | 0,00000 |
| за счет средств бюджетов поселений |  |  |  |  |  |  |
| за счет внебюджетных средств |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 2.4 | Основное мероприятие 4. Рекультивация несанкционированной свалки | Всего, в том числе: |  |  | **1500,00000** | **1500,00000** | **0,00000** | **0,00000** |
| за счет средств федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |
| за счет средств краевого бюджета |  |  |  |  |  |  |
| за счет средств районного бюджета | 901 | 1020999 | 1500,00000 | 1500,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| за счет средств бюджетов поселений |  |  |  |  |  |  |
| за счет внебюджетных средств |  |  |  |  |  |  |
| 2.5 | Основное мероприятие 5. Софинансирование приобретения мусоровозной машины для с. Карага | Всего, в том числе: |  |  | **2500,00000** | **2500,00000** | **0,00000** | **0,00000** |
| за счет средств федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |
| за счет средств краевого бюджета |  |  |  |  |  |  |
| за счет средств районного бюджета | 901 | 1020999 | 2250,00000 | 2250,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| за счет средств бюджетов поселений |  |  | 250,00000 | 250,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| за счет внебюджетных средств |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Подпрограмма 3 «Создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организациям транспортного обслуживания населения между поселениями в границах муниципального района» | Всего, в том числе: |  |  | **38319,00000** | **11917,00000** | **15701,00000** | **10701,00000** |
| за счет средств федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |
| за счет средств краевого бюджета |  |  |  |  |  |  |
| за счет средств районного бюджета |  |  | 38319,00000 | 11917,00000 | 15701,00000 | 10701,00000 |
| за счет средств бюджетов поселений |  |  |  |  |  |  |
| за счет внебюджетных средств |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 3.1 | Основное мероприятие 1. Субсидирование перевозок | Всего, в том числе: |  |  | **27300,00000** | **8640,00000** | **9330,00000** | **9330,00000** |
| за счет средств федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |
| за счет средств краевого бюджета |  |  |  |  |  |  |
| за счет средств районного бюджета | 901 | 1031005 | 27300,00000 | 8640,00000 | 9330,00000 | 9330,00000 |
| за счет средств бюджетов поселений |  |  |  |  |  |  |
| за счет внебюджетных средств |  |  |  |  |  |  |
| 3.2 | Основное мероприятие 2. Приобретение транспортной техники (вездехода) | Всего, в том числе: |  |  | **5000,00000** | **0,00000** | **5000,00000** | **0,00000** |
| за счет средств федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |
| за счет средств краевого бюджета |  |  |  |  |  |  |
| за счет средств районного бюджета | 901 | 1030999 | 5000,00000 | 0,00000 | 5000,00000 | 0,00000 |
| за счет средств бюджетов поселений |  |  |  |  |  |  |
| за счет внебюджетных средств |  |  |  |  |  |  |
| 3.3 | Основное мероприятие 3. Приобретение ГСМ для обеспечения нужд администрации Карагинского муниципального района | Всего, в том числе: |  |  | **3719,00000** | **1177,00000** | **1271,00000** | **1271,00000** |
| за счет средств федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |
| за счет средств краевого бюджета |  |  |  |  |  |  |
| за счет средств районного бюджета | 901 | 1030999 | 3719,00000 | 1177,00000 | 1271,00000 | 1271,00000 |
| за счет средств бюджетов поселений |  |  |  |  |  |  |
| за счет внебюджетных средств |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 3.4 | Основное мероприятие 4. Организация и проведение технического осмотра, технического обслуживания, эксплуатации и ремонта транспортной техники администрации Карагинского муниципального района | Всего, в том числе: |  |  | **300,00000** | **100,00000** | **100,00000** | **100,00000** |
| за счет средств федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |
| за счет средств краевого бюджета |  |  |  |  |  |  |
| за счет средств районного бюджета | 901 | 1030999 | 300,00000 | 100,00000 | 100,00000 | 100,00000 |
| за счет средств бюджетов поселений |  |  |  |  |  |  |
| за счет внебюджетных средств |  |  |  |  |  |  |
| 3.5 | Основное мероприятие 5. Ремонт пирса в п.Оссора | Всего, в том числе: |  |  | **2000,00000** | **2000,00000** | **0,00000** | **0,00000** |
| за счет средств федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |
| за счет средств краевого бюджета |  |  |  |  |  |  |
| за счет средств районного бюджета | 901 | 1030999 | 2000,00000 | 2000,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| за счет средств бюджетов поселений |  |  |  |  |  |  |
| за счет внебюджетных средств |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Подпрограмма 4 «Приобретение имущества для обеспечения нужд администрации Карагинского муниципального района» | Всего, в том числе: |  |  | **3300,00000** | **1300,00000** | **1000,00000** | **1000,00000** |
| за счет средств федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |
| за счет средств краевого бюджета |  |  |  |  |  |  |
| за счет средств районного бюджета |  |  | 3300,00000 | 1300,00000 | 1000,00000 | 1000,00000 |
| за счет средств бюджетов поселений |  |  |  |  |  |  |
| за счет внебюджетных средств |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 4.1 | Основное мероприятие 1. Приобретение жилых помещений для создания спецжилфонда Карагинского муниципального района | Всего, в том числе: |  |  | **3000,00000** | **1000,00000** | **1000,00000** | **1000,00000** |
| за счет средств федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |
| за счет средств краевого бюджета |  |  |  |  |  |  |
| за счет средств районного бюджета |  |  | 3000,00000 | 1000,00000 | 1000,00000 | 1000,00000 |
| за счет средств бюджетов поселений |  |  |  |  |  |  |
| за счет внебюджетных средств |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 4.2 | Основное мероприятие 2. Изготовление технической документации объекта недвижимости | Всего, в том числе: |  |  | **300,00000** | **300,00000** | **0,00000** | **0,00000** |
| за счет средств федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |
| за счет средств краевого бюджета |  |  |  |  |  |  |
| за счет средств районного бюджета | 901 | 1040999 | 300,00000 | 300,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| за счет средств бюджетов поселений |  |  |  |  |  |  |
| за счет внебюджетных средств |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Подпрограмма 5 «Обеспечение функционирования системы управления земельными ресурсами» | Всего, в том числе: |  |  | **650,00000** | **650,00000** | **0,00000** | **0,00000** |
| за счет средств федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |
| за счет средств краевого бюджета |  |  |  |  |  |  |
| за счет средств районного бюджета | 901 | 1050999 | 650,00000 | 650,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| за счет средств бюджетов поселений |  |  |  |  |  |  |
| за счет внебюджетных средств |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 5.1 | Основное мероприятие 1. Организация мероприятий, направленных на комплексное обследование территории Дранкинских источников для придания им статуса особо охраняемой природной территории регионального значения, в том числе содержащей материалы оценки воздействия на окружающую среду хозяйственной и иной деятельности и государственной экологической экспертизы | Всего, в том числе: |  |  | **500,00000** | **500,00000** | **0,00000** | **0,00000** |
| за счет средств федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |
| за счет средств краевого бюджета |  |  |  |  |  |  |
| за счет средств районного бюджета | 901 | 1050999 | 500,00000 | 500,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| за счет средств бюджетов поселений |  |  |  |  |  |  |
| за счет внебюджетных средств |  |  |  |  |  |  |
| 5.2 | Основное мероприятие 2.  Разработка нормативов градостроительного проектирования района | Всего, в том числе: |  |  | **150,00000** | **150,00000** | **0,00000** | **0,00000** |
| за счет средств федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |
| за счет средств краевого бюджета |  |  |  |  |  |  |
| за счет средств районного бюджета | 901 | 1050999 | 150,00000 | 150,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| за счет средств бюджетов поселений |  |  |  |  |  |  |
| за счет внебюджетных средств |  |  |  |  |  |  |

Приложение № 4

к Муниципальной программе

|  |
| --- |
| **Группировка объемов финансирования МП** **«Совершенствование системы управления муниципальным имуществом и земельными отношениями, развитие транспортной доступности в Карагинском муниципальном районе на 2016-2018 год»** |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Главный распорядитель (распорядитель) средств, исполнители | Источник финансирования | Объем средств на реализацию программы (тыс.рублей) | | | |
| Всего | 2016 | 2017 | 2018 |
|  |  | 3 | 6 | 7 | 8 |  |
|  | Всего по Программе: | Всего, в том числе: | **73506,80000** | **27738,60000** | **26132,20000** | **19636,00000** |
| за счет средств федерального бюджета\*\* | **98,70000** | **29,80000** | **68,90000** | **0,00000** |
| за счет средств краевого бюджета | **2276,10000** | **821,00000** | **1455,10000** | **0,00000** |
| за счет средств районного бюджета | **70882,0000** | **26637,80000** | **24608,20000** | **19636,00000** |
| за счет средств бюджетов поселений | **250,00000** | **250,00000** | **0,00000** | **0,00000** |
| за счет внебюджетных средств |  |  |  |  |
| 1.1 | Администрация Карагинского муниципального района | Всего, в том числе: | 73506,80000 | 27738,60000 | 26132,20000 | 19636,00000 |
| за счет средств федерального бюджета | 98,70000 | 29,80000 | 68,90000 | 0,00000 |
| за счет средств краевого бюджета | 2276,10000 | 821,00000 | 1455,10000 | 0,00000 |
| за счет средств районного бюджета | 70882,0000 | 26637,80000 | 24608,20000 | 19636,00000 |
| за счет средств бюджетов поселений | 250,00000 | 250,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| за счет внебюджетных средств |  |  |  |  |

Приложение № 5

к Муниципальной программе

**Перечень мероприятий МП «Совершенствование системы управления муниципальным имуществом и земельными отношениями, развитие транспортной доступности в Карагинском муниципальном районе на 2016-2018 год»**

| № п/п | Наименование мероприятия подпрограммы | Ответственный исполнитель | Срок | | Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание) | Последствия не реализации мероприятия | Связь с показателями Программы (подпрограммы) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| начала реализации | окончания реализации |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Подпрограмма 1 | | | | | | | |
| 1 | Приобретение и ремонт квартир для обеспечения жильем детей сирот | Комитет по управлению муниципальным имуществом и ЖКХ администрации Карагинского муниципального района | январь | декабрь | обеспечение жильем 6 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, проживающих на территории Карагинского муниципального района; | Нарушение прав оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей на жилье | Показатель 1.1. Приложения 1 к Программе |
| 2 | Содержание и ремонт квартир спецжилфонда |
| Подпрограмма 2 | | | | | | | |  |  |  |
| 3 | Разработка проектно-сметной документации по расширению свалки в п.Оссора |  | январь | декабрь | обеспечение надлежащего содержания мест размещения бытовых отходов; | Нарушение природоохранного законодательства и санитарно- эпидемиологических требований | Показатель 2.1. Приложения 1 к Программе |
| 4 | Изготовление кадастрового паспорта земельного участка для расширения свалки в п.Оссора |  |
| 5 | Субсидирование содержания свалки п.Оссора |  | Показатель 2.2. Приложения 1 к Программе |
| 6 | Рекультивация несанкционированной свалки |
| 7 | Софинансирование приобретения мусоровозной машины для с.Карага |
| Подпрограмма 3 | | | | | | | |
| 8 | Субсидирование перевозок | Комитет по управлению муниципальным имуществом и ЖКХ администрации Карагинского муниципального района | январь | декабрь | Организация транспортного сообщения между сельскими поселениями и административным центром Карагинского муниципального района п.Оссора | Замедление темпов социально-экономического развития Карагинского муниципального района | Показатель 3.1. Приложения 1 к Программе |
| 9 | Ремонт пирса в п.Оссора |
| 10 | Приобретение транспортной техники |
| 11 | Приобретение ГСМ для обеспечения нужд администрации Карагинского муниципального района |
| Подпрограмма 4 | | | | | | | |
| 12 | Приобретение жилых помещений для создания специализированного жилищного фонда Карагинского муниципального района | Комитет по управлению муниципальным имуществом и ЖКХ администрации Карагинского муниципального района | январь | декабрь | Создание специализированного жилищного фонда | Снижение уровня эффективности реализации полномочий администрации Карагинского муниципального района. | Показатель 4.1. Приложения 1 к Программе |
| 13 | Изготовление технической документации на объекты недвижимости |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 5 | | | | | | | |
| 14 | Организация мероприятий, направленных на комплексное обследование территории Дранкинских источников для придания им статуса особо охраняемой природной территории регионального значения, в том числе содержащей материалы оценки воздействия на окружающую среду хозяйственной и иной деятельности и государственной экологической экспертизы | Самостоятельный отдел по экономическому развитию и инвестициям администрации Карагинского муниципального района | январь | декабрь | Придание Дранкинским источникам статуса особо охраняемой природной территории регионального значения. | Нарушение экологической ситуации. Не сохранение бальнеологического значения, Дранкинские источники относящиеся к радоновым водам, содержание радона в которых не менее 50 эман. | Показатель 5.1. Приложения 1 к Программе |
| 15 | Разработка нормативов градостроительного проектирования района | Комитет по управлению муниципальным имуществом и ЖКХ администрации Карагинского муниципального района | январь | декабрь | Принятие нормативов градостроительного проектирования района | Нарушение законодательства | Показатель 5.2. Приложения 1 к Программе |

Приложение № 6

к Муниципальной программе

**Сведения об основных мерах правового регулирования в сфере реализации МП «Совершенствование системы управления муниципальным имуществом и земельными отношениями, развитие транспортной доступности в Карагинском муниципальном районе на 2016-2018 год»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Вид нормативного правового акта | Основные положения нормативного правового акта | | Ответственный исполнитель и исполнители мероприятий | | Ожидаемые сроки принятия | |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | | 5 | |
|  | Подпрограмма 1 | | | | | | |
|  | Приобретение и ремонт квартир для обеспечения жильем детей сирот | | | | | | |
|  | Постановление Главы Карагинского муниципального района от 04.04.2013 № 85 | О принятии к исполнению государственных полномочий по обеспечению детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителейжилыми помещениями | | Комитет по управлению муниципальным имуществом и ЖКХ администрации Карагинского муниципального района | |  | |
|  | Подпрограмма 2 | | | | | | |
|  | Субсидирование содержания свалки | | | | | | |
|  |  | | Об утверждении порядка предоставления субсидий из бюджета Карагинского муниципального района на возмещение убытков предприятий по содержанию мест размещения бытовых отходов | | Комитет по управлению муниципальным имуществом и ЖКХ администрации Карагинского муниципального района | | Январь 2016 года |  |  |  |
|  | Подпрограмма 3 | | | | | | |
|  | Субсидирование перевозок | | | | | | |
|  | Постановление Главы Карагинского муниципального района от 18.10.2012 № 237 | Об утверждении порядка предоставления субсидий из бюджета Карагинского муниципального района на возмещение убытков предприятий от пассажирских перевозок автомобильным транспортом | | Комитет по управлению муниципальным имуществом и ЖКХ администрации Карагинского муниципального района | |  | |

Приложение № 7

к Муниципальной программе

**Финансово-экономическое обоснование МП** **«Совершенствование системы управления муниципальным имуществом и земельными отношениями, развитие транспортной доступности в Карагинском муниципальном районе на 2016-2018 год»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование подпрограммы, наименование мероприятий | КБК | | | |  | | | |
| ГРБС | Р, ПР | КЦСР \* | КВР \*\* | Всего | 2016 | 2017 | 2018 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **1** | **Обеспечение жильем отдельных категорий граждан Карагинского муниципального района - всего, в том числе:** | х | х | х | х | **3447,8** | **1181,6** | **1881,2** | **385,0** |
| **1.1** | **Приобретение и ремонт квартир для обеспечения жильем детей сирот всего, в том числе:** |  |  |  |  | **2374,8** | **850,8** | **1524,0** | **0,0** |
| а) | за счет целевых МБТ из бюджетов других уровней\*\*\* | 901 | 1004 | 1015082 | 400 | 98,7 | 29,8 | 68,9 | 0,0 |
| б) | за счет средств краевого бюджета | 901 | 1004 | 1014025 | 400 | 2276,1 | 821,0 | 1455,1 | 0,0 |
| в) | за счет средств районного бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |
| г) | за счет средств бюджетов поселений |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **1.2** | **Содержание и ремонт квартир спецжилфонда всего, в том числе:** |  |  |  |  | **1073,0** | **330,8** | **357,2** | **385,0** |
| а) | за счет целевых МБТ из бюджетов других уровней\*\*\* |  |  |  |  |  |  |  |  |
| б) | за счет средств краевого бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |
| в) | за счет средств районного бюджета | 901 | 0505 | 1011025 | 200 | 1073,0 | 330,8 | 357,2 | 385,0 |
| г) | за счет средств бюджета поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **2** | **Обращение с твердыми бытовыми отходами в Карагинском муниципальном районе - всего, в том числе:** | х | х | х | х | **27790,0** | **12690,0** | **7550,0** | **7550,0** |
| **2.1** | **Разработка проектно-сметной документации по расширению свалки в п.Оссора** |  |  |  |  | **1500,0** | **1500,0** | **0,0** | **0,0** |
| а) | за счет целевых МБТ из бюджетов других уровней\*\*\* |  |  |  |  |  |  |  |  |
| б) | за счет средств краевого бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |
| в) | за счет средств районного бюджета | 901 | 0503 | 1020999 | 200 | 1500,0 | 1500,0 | 0,0 | 0,0 |
| г) | за счет средств бюджетов поселений |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **2.2** | **Изготовление кадастровых паспортов всего, в том числе:** |  |  |  |  | **200,0** | **200,0** | **0,0** | **0,0** |
| а) | за счет целевых МБТ из бюджетов других уровней\*\*\* |  |  |  |  |  |  |  |  |
| б) | за счет средств краевого бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |
| в) | за счет средств районного бюджета | 901 | 0503 | 1020999 | 200 | 200,0 | 200,0 | 0,0 | 0,0 |
| г) | за счет средств бюджетов поселений |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **2.3** | **Субсидирование содержания свалки п.Оссора всего, в том числе:** |  |  |  |  | **22090,0** | **6990,0** | **7550,0** | **7550,0** |
| а) | за счет целевых МБТ из бюджетов других уровней\*\*\* |  |  |  |  |  |  |  |  |
| б) | за счет средств краевого бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |
| в) | за счет средств районного бюджета | 901 | 0503 | 1020999 | 800 | 14540,0 | 6990,0 | 7550,0 | 0,0 |
| г) | за счет средств бюджетов поселений |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **2.4** | **Рекультивация несанкционированной свалки** |  |  |  |  | **1500,0** | **1500,0** | **0,0** | **0,0** |
| а) | за счет целевых МБТ из бюджетов других уровней\*\*\* |  |  |  |  |  |  |  |  |
| б) | за счет средств краевого бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |
| в) | за счет средств районного бюджета | 901 | 0503 | 1020999 | 800 | 1500,0 | 1500,0 | 0,0 | 0,0 |
| г) | за счет средств бюджетов поселений |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **2.5** | **Софинансирование приобретения мусоровозной машины для с. Карага** |  |  |  |  | **2500,0** | **2500,0** | **0,0** | **0,0** |
| а) | за счет целевых МБТ из бюджетов других уровней\*\*\* |  |  |  |  |  |  |  |  |
| б) | за счет средств краевого бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |
| в) | за счет средств районного бюджета | 901 | 0503 | 1020999 | 800 | 2250,0 | 2250,0 | 0,0 | 0,0 |
| г) | за счет средств бюджетов поселений |  |  |  |  | 250,0 | 250,0 | 0,0 | 0,0 |
| **3** | **Создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организациям транспортного обслуживания населения между поселениями в границах муниципального района - всего, в том числе:** | х | х | х | х | **38319,0** | **11917,0** | **15701,0** | **10701,0** |
| **3.1** | **Субсидирование перевозок  всего, в том числе:** |  |  |  |  | **27300,0** | **8640,0** | **9330,0** | **9330,0** |
| а) | за счет целевых МБТ из бюджетов других уровней\*\*\* |  |  |  |  |  |  |  |  |
| б) | за счет средств краевого бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |
| в) | за счет средств районного бюджета | 901 | 0408 | 1031005 | 800 | 27300,0 | 8640,0 | 9330,0 | 9330,0 |
| г) | за счет средств бюджетов поселений |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **3.2** | **Приобретение транспортных средств (вездехода)   всего, в том числе:** |  |  |  |  | **5000,0** | **0,0** | **5000,0** | **0,0** |
| а) | за счет целевых МБТ из бюджетов других уровней\*\*\* |  |  |  |  |  |  |  |  |
| б) | за счет средств краевого бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |
| в) | за счет средств районного бюджета | 901 | 0408 | 1030999 | 200 | 5000,0 | 0,0 | 5000,0 | 0,0 |
| г) | за счет средств бюджетов поселений |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **3.3** | **Приобретение ГСМ для обеспечения нужд администрации Карагинского муниципального района всего, в том числе:** |  |  |  |  | **3719,0** | **1177,0** | **1271,0** | **1271,0** |
| а) | за счет целевых МБТ из бюджетов других уровней\*\*\* |  |  |  |  |  |  |  |  |
| б) | за счет средств краевого бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |
| в) | за счет средств районного бюджета | 901 | 0408 | 1030999 | 200 | 3719,0 | 1177,0 | 1271,0 | 1271,0 |
| г) | за счет средств бюджетов поселений |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **3.4** | **Организация и проведение технического осмотра, технического обслуживания, эксплуатации и ремонта транспортной техники администрации Карагинского муниципального района всего, в том числе:** |  |  |  |  | **300** | **100** | **100** | **100** |
| а) | за счет целевых МБТ из бюджетов других уровней\*\*\* |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| б) | за счет средств краевого бюджета |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в) | за счет средств районного бюджета | 901 | 0408 | 1030999 | 200 | 300 | 100 | 100 | 100 |
| г) | за счет средств бюджетов поселений |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **3.5** | **Ремонт пирса в п.Оссора всего, в том числе:** |  |  |  |  | **2000,0** | **2000,0** | **0,0** | **0,0** |
| а) | за счет целевых МБТ из бюджетов других уровней\*\*\* |  |  |  |  |  |  |  |  |
| б) | за счет средств краевого бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |
| в) | за счет средств районного бюджета | 901 | 0408 | 1030999 | 200 | 2000,0 | 2000,0 | 0,0 | 0,0 |
| г) | за счет средств бюджетов поселений |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **4** | **Приобретение имущества для обеспечения нужд администрации Карагинского муниципального района - всего, в том числе:** | х | х | х | х | **3300,0** | **1300,0** | **1000,0** | **1000,0** |
| **4.1** | **Приобретение жилых помещений для создания специализированного жилищного фонда всего, в том числе:** |  |  |  |  | **3000,0** | **1000,0** | **1000,0** | **1000,0** |
| а) | за счет целевых МБТ из бюджетов других уровней\*\*\* |  |  |  |  |  |  |  |  |
| б) | за счет средств краевого бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |
| в) | за счет средств районного бюджета | 901 | 0408 | 1031005 | 800 | 3000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 |
| г) | за счет средств бюджетов поселений |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **4.2** | **Изготовление технической документации объекта недвижимости всего, в том числе:** |  |  |  |  | **300,0** | **300,0** | **0,0** | **0,0** |
| а) | за счет целевых МБТ из бюджетов других уровней\*\*\* |  |  |  |  |  |  |  |  |
| б) | за счет средств краевого бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |
| в) | за счет средств районного бюджета | 901 | 0408 | 1031005 | 800 | 300,0 | 300,0 | 0,0 | 0,0 |
| г) | за счет средств бюджетов поселений |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **5** | **Обеспечение функционирования системы управления земельными ресурсами** |  |  |  |  | **650,0** | **6500,0** | **0,0** | **0,0** |
| **5.1.** | **Организация мероприятий направленных на комплексное обследование территории Дранкинских источников для придания им статуса особо охраняемой природной территории регионального значения, в том числе содержащей материалы оценки воздействия на окружающую среду хозяйственной и иной деятельности и государственной экологической экспертизы** |  |  |  |  | **500,0** | **500,0** | **0,0** | **0,0** |
| а) | за счет целевых МБТ из бюджетов других уровней\*\*\* |  |  |  |  |  |  |  |  |
| б) | за счет средств краевого бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |
| в) | за счет средств районного бюджета |  |  |  |  | 500,0 | 500,0 | 0,0 | 0,0 |
| г) | за счет средств бюджетов поселений |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **5.1.** | **Разработка нормативов градостроительного проектирования района** |  |  |  |  | **150,0** | **150,0** | **0,0** | **0,0** |
| а) | за счет целевых МБТ из бюджетов других уровней\*\*\* |  |  |  |  |  |  |  |  |
| б) | за счет средств краевого бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |
| в) | за счет средств районного бюджета |  |  |  |  | 150,0 | 150,0 | 0,0 | 0,0 |
| г) | за счет средств бюджетов поселений |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **ИТОГО по Программе** | **х** | **х** | **х** | **х** | **73506,8** | **27738,6** | **26132,2** | **19636,0** |