- Администрация Карагинского муниципального района

- П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

«17» сентября 2014 г.                                     					№ 321

п. Оссора

«Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ в Карагинском муниципальном районе и Методических указаний по разработке и реализации муниципальных Программ в Карагинском муниципальном районе»

В соответствии  со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом администрации Карагинского муниципального района, а так же в целях повышения эффективности бюджетных расходов Карагинского муниципального района,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить прилагаемые Порядок разработки, реализации и оценки эффективности  муниципальных программ в Карагинском муниципальном районе и Методические указания по разработке и реализации муниципальных Программ в Карагинском муниципальном районе.

2. Постановление Главы Карагинского муниципального от 09.10.2013г. № 261 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности  муниципальных программ в Карагинском муниципальном районе и методических указаний по разработке и реализации муниципальных Программ в Карагинском муниципальном районе» (с изменениями от 19.03.2014г. № 67, от 29.05.2014г. № 176) считать утратившим силу.

3. Контроль по проведению оценки эффективности муниципальных Программ и формированию проекта перечня муниципальных программ возложить на начальника самостоятельного отдела по экономическому развитию и инвестициям администрации Карагинского муниципального района.

4. Контроль по формированию затрат и расходованию бюджетных средств при реализации муниципальных программ возложить на главных распорядителей бюджетных средств.

5. Контроль по формированию в проекте районного бюджета на очередной финансовый год и плановый период необходимых финансовых затрат на реализацию муниципальных программ за счет средств бюджетов всех уровней, в соответствии с доведенными лимитами в рамках заключенных соглашений, возложить на руководителя финансового управления администрации Карагинского муниципального района.

6. Контроль по реализации муниципальных программ и предоставление необходимой отчетности возложить на ответственных исполнителей муниципальных программ – структурные подразделения администрации Карагинского муниципального района.

7. Общий контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

8. Настоящее постановление вступает в силу со дня, следующего за днем его официального опубликования на официальном сайте Администрации Карагинского муниципального района.

Глава администрации

Карагинского муниципального района						Н.А. Алёшкин

Приложение № 1к постановлению

Администрации Карагинского муниципального района

от «17» сентября 2014г. № 320

П О Р Я Д О К

разработки, реализации и оценки эффективности

муниципальных  программ в Карагинском муниципальном районе

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящий порядок разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных  программ в Карагинском муниципальном районе (далее – Порядок) разработан в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом администрации Карагинского муниципального.

1.2. Муниципальная  программа (далее – Программа) представляет собой комплекс мероприятий, согласованных по содержанию, финансовому обеспечению, исполнителям и срокам исполнения, направленных на достижение приоритетных целей и задач развития социально-экономической сферы Карагинского района, относящихся к полномочиям органов местного самоуправления района.

1.3. Программа разрабатывается на срок не менее 3 лет, за исключением Программ, разрабатываемых в соответствии с требованиями федеральных и (или) региональных нормативных правовых актов.

1.4. Программа может включать в себя несколько подпрограмм, направленных на решение конкретных целей и задач в рамках Программы. Деление Программы на подпрограммы осуществляется исходя из масштабности и сложности решаемых проблем или необходимости развития той или иной сферы социально-экономического развития, а также необходимости рациональной организации их реализации.

1.5. По крупномасштабным и особо значимым проблемам разрабатываться концепции решения программных проблем.

1.6. Объем бюджетных ассигнований на реализацию Программ (подпрограмм) утверждается решением Совета депутатов Карагинского муниципального района о бюджете на очередной финансовый год и плановый период в составе структуры расходов районного бюджета по соответствующей каждой Программе целевой статье расходов районного бюджета.

1.7. Настоящий Порядок регламентирует следующие этапы разработки и реализации Программ:

- принятие решения о разработке проекта Программы;

- разработка проекта Программы;

- согласование проекта Программы с целью её утверждения и финансирования;

- контроль за ходом реализации Программы.

1.8. В процессе разработки и реализации Программы участвуют следующие субъекты:

- заказчик Программы (далее - Заказчик) администрация Карагинского района, определяющая перечень программ, исходя из приоритетных направлений развития экономики и социальной сферы района на перспективный период;

- ответственный исполнитель Программы - структурное подразделение администрации Карагинского муниципального района, в компетенцию которого входит решение вопросов (проблем) по развитию соответствующей  сферы социально-экономического развития, а также координирующее деятельность исполнителей, участвующих в реализации программных мероприятий, и ответственное за сбор, обобщение, анализ и представление информации, в том числе финансовой, о ходе реализации Программы;

- исполнители Программы (далее - Исполнители) структурные подразделения администрации района, реализующие мероприятия Программы или ее отдельные этапы;

- разработчик Программы (далее - Разработчик) структурное подразделение администрации района, осуществляющее разработку Программы.

2. ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЯ О РАЗРАБОТКЕ ПРОГРАММЫ

2.1. Разработка Программы осуществляется на основании распоряжения Главы администрации при наличии аналогичной государственной программы Камчатского края или необходимости решения вопросов местного значения на основании действующего законодательства. Программа включается в Перечень муниципальных Программ Карагинского муниципального района (далее – Перечень).

Проект Перечня формируется самостоятельным отделом по экономическому развитию и инвестициям администрации Карагинского муниципального района по согласованию с финансовым управлением администрации района на основании положений федеральных законов, законов Камчатского края, нормативных правовых актов регионального и местного уровня, предусматривающих реализацию Программ, а также с учетом предложений учреждений и (или) структурных подразделений администрации Карагинского муниципального район.

В Перечне Программе присваивается уникальный номер, в случае если программа состоит из подпрограмм или разделов им так же присваиваются номера.

Постановление об утверждение Перечня готовиться в течение 10 рабочих дней с момента одобрения проекта Перечня на бюджетной комиссии администрации Карагинского муниципального района.

Утверждение, а также внесение изменений в  Перечень производится постановлением Главы администрации.

2.2. Целесообразность разработки Программы и внесение ее в Перечень определяется следующими факторами:

- соответствие полномочиям органов местного самоуправления согласно действующему законодательству;

- значимость проблемы или необходимости развития определенной социально-экономической сферы;

- необходимость координации межотраслевых действий для решения  данной проблемы;

- необходимость консолидации средств на решение системных проблем социально-экономического развития района;

- долговременность (устойчивость) результатов реализации Программы;

- наличие федеральных или краевых  Программ, в рамках которых могут быть привлечены средства для софинансирования  мероприятий Программ, а также внебюджетные источники.

2.3.Перечень Программ содержит:

а) уникальный номер Программы

б) наименование Программы;

в) наименование Подпрограммы;

г) наименование ответственного исполнителя Программы;

д) основные направления реализации Программы;

е) плановые сроки реализации Программы;

ж) объем финансирования.

3. РАЗРАБОТКА ПРОЕКТА ПРОГРАММЫ

3.1. Ответственность за своевременную и качественную разработку проекта Программы несёт Разработчик.

Разработчик готовит проект Программы самостоятельно, а также руководствуется рекомендациями образованной рабочей группы по разработке Программы (если таковая создана).

Разработчик к проекту Программы предоставляет смету расходов (обоснование суммы затрат) программных мероприятий

3.2. На этапе разработки Программы Разработчик имеет право:

- получать в установленном порядке информацию и материалы, необходимые для разработки Программы от структурных подразделений;

- получать в течение пяти рабочих дней экономическое обоснование по проекту Программы от самостоятельного отдела по экономическому развитию и инвестициям администрации Карагинского муниципального района;

- вносить изменения и дополнения в проект Программы в целях устранения замечаний, выявленных в процессе согласования проекта Программы.

3.3. Ответственный исполнитель Программы:

- подготавливает проекты правовых актов  района, необходимых в процессе разработки и утверждения Программы;

- контролирует сроки подготовки Программы.

3.4. Проект Программы подлежит обязательной предварительной независимой экспертизе нормативно-правового акта. Проект Программы размещается аппаратом администрации Карагинского муниципального района на официальном сайте администрации Карагинского муниципального района (www.karadm.ru).

4. СОГЛАСОВАНИЕ ПРОЕКТА ПРОГРАММЫ, ЕЁ УТВЕРЖДЕНИЕ И ФИНАНСИРОВАНИЕ

4.1. Проект Программы в обязательном порядке направляется Разработчиком на согласование в:

- самостоятельный отдел по экономическому развитию и инвестициям администрации Карагинского муниципального район;

- правовой отдел администрации Карагинского муниципального района;

- финансовое управление администрации Карагинского муниципального района.

4.2. При необходимости, проект Программы согласовывается с другими учреждениями и структурными подразделениями администрации района.

4.3. Срок согласования проекта Программы составляет:

- с самостоятельным отделом по экономическому развитию и инвестициям администрации Карагинского муниципального района не более пяти рабочих дней;

- правовой отделом администрации Карагинского муниципального района не более семи рабочих дней;

- с финансовым управлением администрации Карагинского муниципального района не более четырех рабочих дней.

4.4. С учётом замечаний и предложений Разработчик Программы производит её доработку. Доработанный проект Программы повторно направляется на согласование в соответствующее подразделение.

4.5. При получении всех положительных согласований Программа утверждается постановлением Главы администрации.

Постановление об утверждении Программы Ответственный исполнитель в течение пяти рабочих дней направляет на бумажном носителе и в электронном виде в самостоятельный отдел по экономическому развитию и инвестициям администрации Карагинского муниципального района для включения Программы в реестр действующих Программ, в финансовое управление администрации Карагинского муниципального района и в бухгалтерию главного распорядителя бюджетных средств.

Размещение утвержденной Программы на официальном сайте администрации Карагинского муниципального района (www.karadm.ru) в сети Интернет осуществляется аппаратом администрации Карагинского муниципального района в течение двух рабочих дней со дня получения от Ответственного исполнителя.

4.6. Программа, предлагаемая к финансированию начиная с очередного финансового года, подлежит утверждению не позднее одного месяца до дня внесения проекта решения о районном бюджете в Совет депутатов Карагинского муниципального района.

4.7. Программа, не требующая бюджетного финансирования, может быть утверждена в любое время.

4.8. Программа может корректироваться и по причинам, отличным от изменений условий финансирования (изменение текущей ситуации, количества и качества ресурсов, финансовых, необходимых для реализации Программы, и др.).

4.9. Решение о сокращении с очередного финансового года бюджетных ассигнований на реализацию Программы или о досрочном прекращении её реализации может быть принято Главой администрации Карагинского муниципального района на основании оценки эффективности её реализации.

4.10. Решения, принятые в соответствии с п.п. 4.8-4.9, оформляются постановлением Главы администрации в обязательном порядке направляются в самостоятельный отдел по экономическому развитию и инвестициям администрации Карагинского муниципального района и в бухгалтерию главного распорядителя бюджетных средств.

4.11. Программы подлежат приведению в соответствие с Решением Совета депутатов Карагинского муниципального района «О районном бюджете на очередной финансовый год и плановый период» в сроки установленные администрацией Карагинского муниципального района.

5. КОНТРОЛЬ ЗА ХОДОМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

5.1. Ответственность за реализацию, конечные результаты, целевое и эффективное использование выделяемых на выполнение Программы финансовых средств несёт Ответственный исполнитель Программы.

5.2. В целях контроля за реализацией Программ самостоятельный отдел по экономическому развитию и инвестициям администрации Карагинского муниципального района осуществляет мониторинг реализации Программ. Порядок проведения указанного мониторинга определяется в соответствии с Методическими указаниями.

5.3. В случае если у Программы несколько Исполнителей ежеквартально в срок до 10 числа месяца, следующего за отчётным кварталом, исполнитель представляет Ответственному исполнителю отчёт о реализации программных мероприятий в части его касающейся по форме согласно приложению № 1 к настоящему Порядку. Годовой отчёт о реализации Программы по итогам отчётного года представляется в срок до 15 января года, следующего за отчётным.

5.4. Ответственный исполнитель Программы представляет в самостоятельный отдел по экономическому развитию и инвестициям администрации Карагинского муниципального района:

5.4.1. ежеквартально в срок до 15 числа месяца, следующего за отчётным кварталом, согласованный с финансовым управлением в части общего объёма расходов бюджета отчёт (с нарастающим итогом) о реализации Программ за 1-й, 2-й и 3-й кварталы по форме согласно приложению № 1 к настоящему Порядку.

Отчёт о реализации закончивших действие в предыдущем году и переходящих на текущий год Программ по итогам отчётного года представляется в срок до 20 января года, следующего за отчётным, совместно с оценкой эффективности её реализации (см. пункт 5.3 настоящего Порядка).

5.4.2. ежегодно в срок до 20 августа сведения о намеченных к выполнению в будущем году Программах по форме согласно приложению № 2.

5.5. Самостоятельный отдел по экономическому развитию и инвестициям  администрации Карагинского муниципального района формирует и представляет в финансовое управление администрации района:

5.5.1. ежеквартально в срок до 25 числа месяца, следующего за отчётным кварталом, сводный отчёт (нарастающим итогом)   о   реализации Программ за 1-й, 2-й и 3-й кварталы по форме согласно приложению № 1 к настоящему Порядку;

5.5.2. ежегодно в срок до 10 февраля сводный отчет о выполнении или закончивших действие в предыдущем году и переходящих на текущий год Программ по форме согласно приложению № 1 к настоящему Порядку;

5.5.3. ежегодно в срок до 20 августа сводные сведения о намеченных к выполнению в будущем году Программах по форме согласно приложению № 2 к настоящему порядку.

5.6. Все отчеты и сведения предоставляются ответственными исполнителями на электронных и бумажных носителях.

5.7. По результатам оценки эффективности Программы самостоятельный отдел по экономическому развитию и инвестициям администрации Карагинского муниципального района, совместно с финансовым управлением администрации Карагинского муниципального района, готовят предложения о сокращении или перераспределении между участниками Программы  на очередной финансовый год и плановый период бюджетных ассигнований на ее реализацию или о досрочном прекращении реализации отдельных мероприятий Программы, так и Программы в целом.

5.8. В случае изменения объемов финансирования Программ Ответственный исполнитель разрабатывает проект Постановления Главы администрации Карагинского муниципального района о внесении соответствующих изменений

6. ПРОВЕДЕНИЕ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

6.1. Оценка эффективности реализации Программ проводится самостоятельным отделом по экономическому развитию и инвестициям администрации Карагинского муниципального района по действующим Программам.

6.2. Оценка эффективности реализации Программы проводится ежегодно за отчетный год и за весь период реализации Программы, срок действия которой завершен, и предоставляется главе администрации  и финансовое управление администрации Карагинского муниципального района до 20 января года, следующего за отчётным.

6.3. Оценка эффективности реализации Программы проводится на основании отчетов Ответственных исполнителей Программы о выполнении (ходе выполнения) Программы.

6.4. Оценка эффективности реализации Программы проводится по следующим комплексным критериям оценки эффективности реализации программ (далее - комплексные критерии):

- соответствие программы приоритетным целям и задачам социально-экономического развития Карагинского муниципального района;

- характеристика целевых показателей (индикаторов) и показателей достижения поставленных целей и задач программы;

- уровень финансового обеспечения Программы и структура его источников;

- уровень управления программой.

6.5. Оценка эффективности реализации Программы определяется исходя из полученных оценок по каждому из комплексных критериев с учетом их весовых коэффициентов.

Оценка эффективности реализации Программы определяется по следующей формуле:

F = SUM (Z i x m i ), где

F - оценка эффективности реализации Программы;

Z i  - значение оценки i-критерия (баллы);

m i  - вес i-критерия.

Оценка эффективности реализации Программы может измеряться в пределах от 0 до 100 баллов.

На основании проведенной оценки эффективности реализации программы ранжируются следующим образом:

Первая группа - программы, получившие оценку от 70 до 100 баллов, признаются эффективными;

Вторая группа - программы, получившие оценку от 40 до 70 баллов, признаются недостаточно эффективными;

Третья группа - программы, получившие оценку менее 40 баллов, признаются неэффективными.

КОМПЛЕКСНЫЕ КРИТЕРИИ

оценки эффективности реализации муниципальных программ

| № п/п | Наименование комплексного критерия оценки программы | Варианты оценки | Значение оценки критерия (баллов) | Вес критерия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Соответствие муниципальной программы (далее - программа) приоритетным задачам социально-экономического развития Карагинского муниципального района (максимальное количество баллов - 20), в том числе: |  |  |  |
| 1.1 | Планируемая степень охвата мероприятиями программы целевой аудитории или развития определенной сферы социально-экономического развития | более 80 процентов | 1 | 10 |
|  |  | от 50 до 80 процентов | 0,8 | 10 |
|  |  | от 20 до 50 процентов | 0,5 | 10 |
|  |  | менее 20 процентов | 0,2 | 10 |
|  |  | невозможность определения степени охвата мероприятиями программы целевой аудитории или развития определенной сферы социально-экономического развития | 0 | 10 |
| 1.2 | Софинансирование программных мероприятий из федерального и (или) краевого бюджета в рамках аналогичной Программы или финансирование Программы только из средств местного бюджета при необходимости решения проблемных и актуальных вопросов социально-экономического развития | программа соответствует критерию | 1 | 10 |
|  |  | программа не соответствует критерию | 0 | 10 |
| 2. | Характеристика целевых показателей (индикаторов) достижения поставленных целей и задач программы (максимальное количество баллов - 10), в том числе: |  |  |  |
| 2.1 | Наличие в программе значений целевых показателей (индикаторов) ее реализации | в программе определены целевые показатели (индикаторы) по каждой цели и задаче программы | 1 | 10 |
|  |  | в программе определены целевые показатели (индикаторы) не по всем целям и задачам программы | 0,8 | 10 |
|  |  | в программе приведены только качественные показатели | 0,5 | 10 |
|  |  | в программе отсутствуют целевые показатели (индикаторы) программы | 0 | 10 |
| 3. | Уровень финансового обеспечения программы и структура его источников (максимальное количество баллов - 25), в том числе: |  |  |  |
| 3.1 | Доля средств бюджета Карагинского муниципального района в общем объеме финансирования мероприятий программы | до 30 процентов | 1 | 15 |
|  |  | более 30 процентов | 0,5 | 15 |
| 3.2 | Доля средств внебюджетных источников, привлеченных на реализацию программы, в общем объеме финансирования мероприятий программы | до 30 процентов | 0,5 | 10 |
|  |  | более 30 процентов | 1 | 10 |
|  |  | средства внебюджетных источников на реализацию программы не привлекались | 0 | 10 |
| 4. | Уровень управления программой (максимальное количество баллов - 45), в том числе: |  |  |  |
| 4.1 | Соответствие достигнутых в отчетном году целевых индикаторов программы запланированным (степень достижения установленных целевых показателей (индикаторов)) | определяется расчетным путем * |  |  |
|  |  | менее 1 | 0 | 15 |
|  |  | более или равно 1 | 1 | 15 |
| 4.2 | Уровень освоения средств бюджета Карагинского муниципального района и внебюджетных источников за отчетный период реализации программы | освоено более 85 процентов | 1 | 20 |
|  |  | освоено менее 85 процентов | 0 | 20 |
| 4.3 | Качество предоставленного отчета о выполнении программы за отчетный период | отчет о выполнении программы за отчетный период полностью соответствует установленным требованиям | 1 | 10 |
|  |  | отчет о выполнении программы за отчетный период не соответствует установленным требованиям и должен быть доработан | 0 | 10 |

Примечание:

* Степень достижения установленных целевых показателей (индикаторов) и показателей реализации Программы рассчитывается как среднее значение отношения достигнутого изменения показателя к плановому изменению данного показателя по следующей формуле:

x= , где

х - степень достижения установленных целевых показателей (индикаторов) Программы;

xf - фактическое значение целевых показателей (индикаторов) Программы;

х0 -  значение  целевых  показателей (индикаторов) реализации  Программы  до  начала реализации программы;

xp - планируемое значение целевых показателей (индикаторов);

np - общее количество целевых показателей (индикаторов) по Программе.

Приложение № 1

к порядку разработки, реализации и оценки эффективности

муниципальных  программ в Карагинском муниципальном районе

ОТЧЕТ  ОБ  ИСПОЛНЕНИИ  ПРОГРАММЫ, тыс. руб.

по состоянию на «___» ____________ 20___ г.

Наименование Программы _____________________________________________________________________________

Срок реализации Программы ___________________________________________________________________________

Ответственный исполнитель программы ___________________________________________________________________

Уникальный номер программы ___________________________________________________________________________

| № пункта подпрограммы | Наименование мероприятия Подпрограммы | Плановое исполнение |  |  |  |  | Фактическое исполнение |  |  |  |  | Значения целевых показателей (индикаторов) |  | Планируемая степень охвата мероприятиями программы целевой аудитории или развития определенной сферы социально-экономического развития |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | утвержденная сумма финансирования Подпрограммы |  |  |  |  | за отчетный период (квартал) нарастающим итогом с начала отчётного года |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Федеральный бюджет | Краевой бюджет | Районный бюджет | Бюджет поселений | Внебюджетные источники финансирования | Федеральный бюджет | Краевой бюджет | Районный бюджет | Бюджет поселений | Внебюджетные источники финансирования | План | Факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Наименование подпрограммы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ИТОГО: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Руководитель ____________________________________                         ______________________________

(подпись)                                           (фамилия, инициалы)

Главный бухгалтер ______________________________                           ______________________________

(подпись)                                               (фамилия, инициалы)

Приложение № 2

к порядку разработки, реализации и оценки эффективности

муниципальных  программ в Карагинском муниципальном районе

СВЕДЕНИЯ  О  НАМЕЧЕННОЙ  К  ВЫПОЛНЕНИЮ  В  _______  ГОДУ  ПРОГРАММЕ

Наименование Программы ___________________________________________________________________________

Срок реализации Программы _________________________________________________________________________

Ответственный исполнитель программы ________________________________________________________________

| № пункта Подпрограммы | Наименование мероприятия Подпрограммы | Предполагаемое финансирование, тыс. руб. |  |  |  |  | Исполнитель | Ожидаемые результаты (количественные или качественные показатели) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Федеральный бюджет | Краевой бюджет | Районный бюджет | Бюджет поселений | Внебюджетные источники финансирования |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Наименование подпрограммы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО: |  |  |  |  |  |  |  |  |

Руководитель ____________________________________                         ______________________________

(подпись)                                             (фамилия, инициалы)

Главный бухгалтер ______________________________                           ______________________________

(подпись)                                            (фамилия, инициалы)

Приложение № 2 к постановлению

Администрации Карагинского муниципального района

от «17» сентября 2014г. № 321

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ

ПО РАЗРАБОТКЕ И РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ

В КАРАГИНСКОМ МУНИЦИПАЛЬНОМ РАЙОНЕ

I. Общие положения

1. Настоящие Методические указания по разработке и реализации муниципальных программ в Карагинском муниципальном районе (далее - Методические указания, Программы) содержат руководство по разработке проектов Программ и подготовке отчетов о ходе реализации и оценке эффективности Программ, а также информацию о ведении мониторинга реализации Программ, осуществляемого самостоятельным отделом по экономическому развитию и инвестициям администрации Карагинского муниципального района.

2. Основные понятия, используемые в Методических указаниях:

- подпрограмма Программы (далее - подпрограмма) - комплекс взаимоувязанных по целям, срокам и ресурсам мероприятий, выделенных исходя из масштаба и сложности задач, решаемых в рамках Программы;

- сфера реализации Программы (подпрограммы) - сфера социально-экономического развития, на решение проблем или развитие которой направлена соответствующая Программа (подпрограмма);

- основные параметры Программы (подпрограммы) - цели, задачи, целевые показатели (индикаторы), конечные результаты реализации Программы (подпрограммы), сроки их достижения, объем ресурсов, необходимый для достижения целей Программы (подпрограммы);

- цель - это будущий результат Программы (то, к чему стремятся, и что намечено достигнуть по итогам реализации Программы). Цель определяет стратегию Программы, в определённом смысле «планирует» ее итог;

- задачи - шаги к достижению цели, способы ее реализации. Задачи определяют тактику Программы, поэтому должны быть сформулированы весьма тщательно и детально и исходить из поставленной цели;

- мероприятие - совокупность взаимосвязанных действий, направленных на решение соответствующей задачи;

- основное мероприятие - комплекс взаимосвязанных действий, обеспечивающий переход к новому этапу решения задачи и характеризуемый значимым вкладом в достижение целей подпрограммы;

- целевой показатель (индикатор) - количественно или качественная выраженная характеристика достижения цели или решения задачи;

- конечный результат - характеризуемое количественными и/или качественными показателями состояние (изменение состояния) социально-экономического развития, которое отражает результат, достижения от реализации Программы (подпрограммы);

- непосредственный результат - характеристика объема и качества реализации мероприятия, направленного на достижение конечного результата реализации Программы (подпрограммы);

- участники Программы – ответственный исполнитель, исполнители мероприятий,  учреждения и администрации поселений;

- планируемая эффективность Программы - показатель, отражающий результативность достижения ее целевых показателей при заданном объеме финансовых затрат;

- эффективность реализации Программы - показатель, отражающий степень достижения плановых показателей результативности Программы в сопоставлении с полнотой использования финансовых средств, предусмотренных на реализацию Программы;

- мониторинг - процесс наблюдения и анализа за реализацией основных параметров Программы.

Иные понятия, используемые в Методических указаниях, применяются в значениях, установленных Порядком, и в значениях, принятых в действующем законодательстве.

3. Ответственный исполнитель Программы обеспечивает координацию деятельности всех участников Программы в процессе разработки и реализации Программы.

II. Разработка проекта Программы

Требования к разработке Программы и ее структуре

4. Программа имеет следующую структуру:

1) титульный лист Программы;

2) паспорт Программы (приложение №1 к настоящей методике);

3) характеристика проблемы или необходимость развития определенной сферы деятельности как обоснование необходимости принятия Программы;

4) цели и задачи Программы, сроки и этапы реализации Программы;

5) механизмы реализации и управления Программой;

6) анализ рисков реализации муниципальной программы;

7) ожидаемые результаты реализации Программы;

8) подпрограммы Программы;

9) целевые показатели (индикаторы) (приложение № 2 к настоящей методике);

10) сведения о порядке сбора информации и методике расчета показателя (индикатора) государственной программы (приложение № 3 к настоящей методике)

11) финансовое обеспечение реализации муниципальной программы (приложения № 4, 5 к настоящей методике);

12) перечень мероприятий Программы (приложение № 6 к настоящей методике);

13) сведения об основных мерах правового регулирования в сфере реализации Программы (приложение № 7 к настоящей методике);

14) при включении в состав Программы бюджетных ассигнований в форме межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных образований Карагинского муниципального района в Программу включаются методики распределения таких межбюджетных трансфертов, в случаях предусмотренных бюджетным законодательством Российской Федерации или дается ссылка на действующие правила (методику) их распределения.

5. Требования к содержанию Программы.

5.1. «Титульный лист»

Титульный лист к Программе и обосновывающим материалам должен содержать следующую информацию:

- наименование Программы;

- наименование ответственного исполнителя;

- год составления проекта Программы;

- должность, фамилия, имя, отчество, номер телефона и электронный адрес Разработчика.

Титульный лист подписывается руководителем структурного подразделения - Ответственный исполнитель Программы.

5.2. "Паспорт Программы".

В данном разделе представляются краткие сведения о Программе, включая ее основные параметры:

- наименование Программы;

- основание для разработки Программы (дата, номер и наименование нормативных актов, а так же необходимо указать статью и пункт Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»);

- ответственный исполнитель Программы;

- исполнители Программы (главные распределители бюджетных средств);

- участники программы (учреждения, администрации поселений);

- цели Программы;

- задачи Программы;

- целевые показатели (индикаторы) Программы;

- сроки и этапы реализации Программы;

- перечень подпрограмм;

- общий объем финансирования по годам (объем бюджетных ассигнований указывается в тысячах рублей с точностью до пяти знаков после запятой);

- ожидаемые результаты реализации Программы.

Паспорт Программы оформляется по форме согласно приложению № 1 к настоящим Методическим указаниям. При необходимости возможно включение в паспорт Программы других важных сведений.

Паспорт является обобщающим разделом Программы и формируется, как правило,  в последнюю очередь.

5.3. "Характеристика проблемы или необходимость развития определенной сферы деятельности как обоснование необходимости принятия Программы".

В данном разделе приводится конкретное описание неудовлетворяющей Заказчика ситуации (проблемы) с указанием значимых факторов, подтверждающих это состояние, а также причины возникновения проблемы. Возможно представление прогноза дальнейшего негативного развития ситуации.

Описание проблемы или необходимость развитие определенной сферы деятельности должно быть:

- объективным и достоверным, т.е. оперирующим и основывающимся на фактах, ссылающимся на результаты статистические сведений;

- авторитетным, т.е. упоминающим мнения специалистов в проблемной области.

Описание проблемы или необходимость развитие определенной сферы должно, по возможности, включать:

- перечисление значимых факторов, вызывающих и (или) поддерживающих описываемое негативное явление (результат анализа ситуации);

- прогноз развития ситуации при неблагоприятных для ее исправления обстоятельствах;

- перечисление не используемых ресурсов (способов), которые могут успешно применены для решения проблемы;

- обобщенную оценку имеющегося положительного и отрицательного опыта преобразований в проблемной сфере.

Указываются действующие и предпринятые ранее органами государственной власти Российской Федерации, Камчатского края и органами местного самоуправления района меры по устранению проблемы, даётся их оценка.

5.4. "Цель и задачи Программы. Сроки и этапы реализации Программы".

Раздел должен содержать описание конечной цели, для достижения которой, исходя из анализа проблемной ситуации, разработана Программа. Конечной целью Программы может быть как полное, так и частичное разрешение проблемной ситуации.

В разделе приводятся задачи, решение которых необходимо для достижения ее цели.

Полный, конкретный перечень объектов Программы и программных мероприятий, необходимых для решения задач, а также информация об объемах их финансирования, сроках реализации и главных распорядителях (распорядителях) средств программы.

По каждому виду ресурсов, необходимых для реализации Программы определяются источники покрытия, даются необходимые обоснования и пояснения, а при необходимости, приводятся расчеты их объемов, которые оформляются отдельными приложениями к Программе.

Относительно каждого программного мероприятия могут устанавливаться плановые количественные показатели его реализации.

При необходимости, в разделе дается описание механизма реализации отдельных программных мероприятий.

Объемы финансирования программных мероприятий дополнительно приводятся в разрезе источников финансирования и главных распорядителей (распорядителей) средств программы.

5.5. "Механизмы реализации и управления Программой".

В разделе излагается взаимоувязанный комплекс мер и действий, экономических и правовых рычагов, обеспечивающих реализацию Программы и решение проблемы.

Как правило, данный раздел содержит следующие подразделы:

- нормативно-правовая поддержка (мероприятия по разработке законодательных, нормативных правовых актов, методик, инструкций и т.п.);

- организационная поддержка (создание рабочих групп, советов, общественных объединений и т.п. для исполнения мероприятий Программы);

- информационно-методическая поддержка (публикация материалов в СМИ, проведение массовых мероприятий, семинаров, маркетинговые исследования и т.п.);

- инвестиционная поддержка (разработка проектов с целью получения грантов, мероприятия по привлечению средств для реализации Программы и т.п.);

- мониторинг, оценка и контроль за исполнением Программы (ведение необходимой отчётности, подготовка обзоров, аналитических записок о реализации Программы и т.п.).

5.6. " Анализ рисков реализации Программы»

Раздел содержит информацию о вероятных явлениях, событиях, процессах, не зависящих от Ответственного исполнителя, исполнителей и участников Программы и негативно влияющих на основные параметры Программы (подпрограммы), а также анализ социальных, финансово-экономических и прочих рисков реализации Программы.

В качестве факторов риска рассматриваются такие события, условия, тенденции, оказывающие существенное влияние на сроки и результаты реализации Программы, на которые Ответственный исполнитель, исполнители и участники Программы не могут оказать непосредственного влияния. Под существенным влиянием понимается такое влияние, которое приводит к изменению сроков и (или) ожидаемых результатов реализации Программы не менее чем на 10% от планового уровня.

5.7. "Ожидаемые результаты реализации Программы".

Раздел должен содержать количественные и качественные показатели, которые планируется достичь в результате реализации мероприятий Программы, а также методики (с учетом индивидуальности и специфики целевых программ), необходимые для анализа и оценки:

- конкретных результатов выполнения Программы по годам;

- использования средств районного и других бюджетов и внебюджетных источников;

- эффективности реализации программных мероприятий.

Эффективность Программы - соотношение затрат, связанных с реализацией Программы, и ее результатов, включая бюджетную, социальную, экономическую и, при наличии,  экологическую эффективность.

Бюджетная эффективность Программы  изменения финансовых поступлений в бюджеты всех уровней вследствие реализации Программы.

Социальная эффективность Программы улучшение состояния здоровья, увеличение продолжительности жизни и рождаемости, сокращение смертности, безработицы, повышение качества образования и иных составляющих уровня и качества жизни населения, являющихся непосредственным следствием реализации Программы и поддающихся количественной и качественной оценке.

Экономическая эффективность Программы совокупные изменения финансового положения всех участников Программы, наступившие вследствие ее реализации.

Экологическая эффективность Программы изменения экологической обстановки в Карагинском муниципальном районе, степень достижения нормативного качества окружающей среды.

5.8 «Подпрограммы программы»

Подпрограмма является неотъемлемой частью муниципальной программы и формируется с учетом согласованности основных параметров подпрограммы и Программы.

5.8.1. Подпрограмма имеет следующую структуру:

1)паспорт подпрограммы;

2) цели и задачи подпрограммы, сроки и этапы реализации подпрограммы;

3) перечень подпрограммных мероприятий;

4) механизмы реализации и управления подпрограммой;

5) ресурсное обеспечение подпрограммы;

6) ожидаемые результаты реализации подпрограммы;

5.8.2. В подпрограмме, направленной на обеспечение реализации Программы, отражаются цели и задачи, направленные на обеспечение эффективного управления реализацией муниципальной программы, повышение доступности и качества оказания муниципальных услуг в сфере реализации муниципальной программы, повышение эффективности и результативности бюджетных расходов в сфере реализации муниципальной программы.

Задачи подпрограммы, направленной на обеспечение качественной реализации муниципальной программы, могут включать внедрение новых управленческих механизмов в сфере реализации муниципальной программы (например, переход к предоставлению муниципальных услуг в электронном виде; разработка и внедрение единых нормативных затрат на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) подведомственными учреждениями; модернизация технического оснащения и внедрение информационно-коммуникационных технологий, если результаты такой модернизации будут использоваться для целей нескольких подпрограмм муниципальной программы и т.д.), информационное обеспечение реализации муниципальной программы и мониторинг ее реализации.

Задачи подпрограммы, направленной на обеспечение реализации Программы, характеризуются количественными показателями (индикаторами), отвечающими требованиям пункта 2 методических указаниям по разработке и реализации Программ в Карагинском муниципальном районе.

Для достижения целей (решения задач) подпрограммы, направленной на обеспечение реализации Программы, формируются основные мероприятия, в состав которых могут включаться: расходы на содержание органов местного самоуправления, которые не могут быть распределены между другими подпрограммами муниципальной программы;

расходы на проведение научных исследований и иных работ, результаты которых используются для достижения целей и решения задач не менее двух других подпрограмм муниципальной программы. В состав мер правового регулирования по подпрограмме, направленной на обеспечение реализации Программы, включаются меры, направленные на повышение эффективности реализации муниципальных функций и оказание муниципальных услуг органами местного самоуправления в сфере реализации Программы, обеспечение эффективного управления реализацией Программы, если такие меры направлены на достижение целей и решение задач не менее двух других подпрограмм Программы.

5.8.3. Паспорт подпрограммы заполняется аналогично паспорту муниципальной программы.

5.8.4. Требования к содержанию разделов подпрограммы аналогичны требованиям, предъявляемым к содержанию муниципальной программы.

5.8.5. Для мер правового регулирования в сфере реализации подпрограммы приводятся обоснования изменений правового регулирования в сфере реализации муниципальной программы (если таковые планируются), их основные положения и ожидаемые сроки принятия необходимых нормативных правовых актов с оценкой их регулирующего воздействия (если такая оценка предусмотрена законодательством Российской Федерации) (приложение № 7 к настоящему порядку).

5.8.6. Если в рамках реализации подпрограммы муниципальными учреждениями предусматривается оказание муниципальных услуг (работ), в подпрограмме может быть приведен прогноз сводных показателей муниципальных заданий по этапам реализации подпрограммы. Информация о сводных значениях показателей муниципальных заданий может включаться в состав показателей (индикаторов) подпрограммы как показатели (индикаторы) непосредственных результатов.

6. Дополнительные и обосновывающие материалы, представляемые с Программой для согласования и утверждения:

1) проект постановления Главы администрации Карагинского муниципального района об утверждении Программы;

2) обоснование планируемых объемов ресурсов на реализацию Программы (смета);

3) финансово-экономическое обоснование (приложение № 8 к настоящему порядку).

III. Управление, контроль реализации Программы

7. Мероприятия Программы реализуются в соответствии со сроками, установленными Программой. Изменение сроков реализации мероприятий, влияющее на реализацию основных параметров Программы (подпрограммы), требует корректировки Программы (подпрограммы).

8. Мониторинг реализации Программы ориентирован на раннее предупреждение возникновения проблем и отклонений от хода реализации Программы от запланированного.

Объектом мониторинга являются значения целевых показателей (индикаторов) Программы (подпрограммы) и ход реализации основных мероприятий Программы.

9. Мониторинг реализации Программы проводится на основе данных квартальных, годовых отчетов о ходе реализации и оценке эффективности Программы.

10. Для получения уточненной информации о ходе реализации Программы самостоятельный отдел по экономическому развитию и инвестициям направляет ответственному исполнителю Программы запросы с указанием срока исполнения и приложением формы представления необходимых сведений.

11. Для выявления степени достижения запланированных результатов Программы (подпрограммы) в отчетном году фактически достигнутые значения показателей сопоставляются с их плановыми значениями.

12. Для выявления степени достижения запланированного уровня затрат фактически произведенные затраты на реализацию Программы (подпрограммы) в отчетном году сопоставляются с их плановыми значениями.

13. В случае выявления отклонений фактических результатов в отчетном году от запланированных на этот год по всем вышеуказанным направлениям ответственному исполнителю рекомендуется представлять аргументированное обоснование причин неисполненных или реализованных не в полной мере мероприятий:

а) отклонения достигнутых в отчетном периоде значений показателей от плановых, а также изменения в этой связи плановых значений показателей на предстоящий период;

б) значительного неисполнения одних показателей в сочетании с перевыполнением других или значительного перевыполнения по большинству плановых показателей в отчетном периоде;

в) возникновения экономии бюджетных средств на реализацию Программы (подпрограммы) в отчетном году;

г) перераспределения бюджетных ассигнований между мероприятиями Программы (подпрограммы) в отчетном году;

д) исполнения плана по реализации Программы (подпрограммы) в отчетном периоде с нарушением запланированных сроков.

14. По результатам мониторинга реализации Программы готовятся предложения о сокращении или перераспределении между участниками Программ на очередной финансовый год и плановый период бюджетных ассигнований на ее реализацию или о досрочном прекращении реализации как отдельных мероприятий Программы, так и Программы в целом, начиная с очередного финансового года.

Приложение № 1

к Методическим указаниям по разработке и реализации

муниципальных Программ в Карагинском муниципальном районе

ПАСПОРТ  ПРОГРАММЫ

| Наименование Программы |  |
| --- | --- |
| Основание для разработки программы |  |
| Ответственный исполнитель Программы |  |
| Исполнители Программы |  |
| Участники Программы |  |
| Цели Программы |  |
| Задачи Программы |  |
| Целевые показатели (индикаторы) Программы |  |
| Сроки и этапы реализации Программы |  |
| Перечень подпрограмм |  |
| Общий объём финансирования Программы по годам |  |
| Ожидаемые результаты реализации Программы |  |

Приложение № 2

к Методическим указаниям по разработке и реализации

муниципальных Программ в Карагинском муниципальном районе

Целевые показатели (индикаторы)  муниципальной Программы ____________________________

| № п/п | Наименование целевого показатели (индикатора) | Единица измерения | Базовое (начальное) значение целевого показателя (индикатора) | Целевое значение индикатора по годам реализации программы |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Всего | Год | Год + 1 | Год + 2 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Подпрограмма 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Показатель (индикатор) |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма … |  |  |  |  |  |  |  |
| … | Показатель (индикатор) |  |  |  |  |  |  |

Приложение № 3

к Методическим указаниям по разработке и реализации

муниципальных Программ в Карагинском муниципальном районе

# Сведения о порядке сбора информации и методике расчета показателя (индикатора) муниципальной программы ________________

| N п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | Определение показателя (1) | Временные характеристики показателя (2) | Алгоритм формирования (формула) и методологические пояснения к показателю (3) | Базовые показатели (используемые в формуле) | Метод сбора информации, индекс формы отчетности (4) | Объект и единица наблюдения (5) | Ответственный за сбор данных по показателю (6) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 11 |
| 1 | Показатель 1 |  |  |  |  | Базовый показатель 1 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Базовый показатель 2 |  |  |  |
|  | ... |  |  |  |  |  |  |  |  |

Примечание: для базовых показателей, данные по которым формируются на основе работ, включенных в план статистических работ, столбцы 9 и 11 не заполняются.

(1) Характеристика содержания показателя.

(2) Указываются периодичность сбора данных и вид временной характеристики (показатель на дату, показатель за период).

(3) Приводятся формула и краткий алгоритм расчета. При описании формулы или алгоритма необходимо использовать буквенные обозначения базовых показателей (при необходимости).

(4) 1 - периодическая отчетность; 2 - перепись; 3 - единовременное обследование (учет); 4 - бухгалтерская отчетность; 5 - финансовая отчетность; 6 - социологический опрос; 7 - административная информация; 8 - прочие (указать). При наличии утвержденной формы статистического учета по базовому показателю приводятся наименование формы статистической отчетности и реквизиты акта, которым она утверждена.

(5) Указать предприятия (организации) различных секторов экономики, группы населения, домашних хозяйств и др.

(6) Приводится наименование структурного подразделения администрации Карагинского муниципального района, ответственного за сбор данных по показателю.

Приложение № 4

к Методическим указаниям по разработке и реализации

муниципальных Программ в Карагинском муниципальном районе

# Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы __________________________

| N п/п | Наименование муниципальной программы / подпрограммы / мероприятия |  | Код бюджетной классификации |  | Объем средств на реализацию программы |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ГРБС | ЦСР * | Всего | Год | Год + 1 | Год + 2 |
|  |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |
|  |  | Всего, в том числе: |  |  |  |  |  |  |
|  |  | за счет средств федерального бюджета** |  |  |  |  |  |  |
|  |  | за счет средств краевого бюджета |  |  |  |  |  |  |
|  |  | за счет средств районного бюджета |  |  |  |  |  |  |
|  |  | за счет средств бюджетов поселений |  |  |  |  |  |  |
|  |  | за счет внебюджетных средств |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Наименование подпрограммы 1 | Всего, в том числе: |  |  |  |  |  |  |
|  |  | за счет средств федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |
|  |  | за счет средств краевого бюджета |  |  |  |  |  |  |
|  |  | за счет средств районного бюджета |  |  |  |  |  |  |
|  |  | за счет средств бюджетов поселений |  |  |  |  |  |  |
|  |  | за счет внебюджетных средств |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Наименование мероприятия 1.1 | Всего, в том числе: |  |  |  |  |  |  |
|  |  | за счет средств федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |
|  |  | за счет средств краевого бюджета |  |  |  |  |  |  |
|  |  | за счет средств районного бюджета |  |  |  |  |  |  |
|  |  | за счет средств бюджетов поселений |  |  |  |  |  |  |
|  |  | за счет внебюджетных средств |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Наименование подпрограммы 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |  |

* указывается в соответствии с приказами Министерства финансов Камчатского края об утверждении перечня и кодов целевых статей расходов краевого бюджета и Министерства финансов РФ от 01.07.2013 N 65н "Об утверждении Указаний о порядке применения бюджетной классификации Российской Федерации"

** указывается по группе кода вида расходов

Приложение № 5

к Методическим указаниям по разработке и реализации

муниципальных Программ в Карагинском муниципальном районе

| Группировка объемов финансирования программы ___________________________ |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| по источникам финансирования и распорядителям |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Главный распорядитель (распорядитель) средств, исполнители | Источник финансирования | Объем средств на реализацию программы (тыс.рублей) |  |  |  |
|  |  |  | ВСЕГО | Год | Год + 1 | Год + 2 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | Всего по Программе: | Всего, в том числе: |  |  |  |  |
|  |  | за счет средств федерального бюджета |  |  |  |  |
|  |  | за счет средств краевого бюджета |  |  |  |  |
|  |  | за счет средств районного бюджета |  |  |  |  |
|  |  | за счет средств бюджетов поселений |  |  |  |  |
|  |  | за счет внебюджетных средств |  |  |  |  |
| 1 |  | Всего, в том числе: |  |  |  |  |
|  |  | за счет средств федерального бюджета |  |  |  |  |
|  |  | за счет средств краевого бюджета |  |  |  |  |
|  |  | за счет средств районного бюджета |  |  |  |  |
|  |  | за счет средств бюджетов поселений |  |  |  |  |
|  |  | за счет внебюджетных средств |  |  |  |  |
| 2 |  | Всего, в том числе: |  |  |  |  |
|  |  | за счет средств федерального бюджета |  |  |  |  |
|  |  | за счет средств краевого бюджета |  |  |  |  |
|  |  | за счет средств районного бюджета |  |  |  |  |
|  |  | за счет средств бюджетов поселений |  |  |  |  |
|  |  | за счет внебюджетных средств |  |  |  |  |

Приложение № 6

к Методическим указаниям по разработке и реализации

муниципальных Программ в Карагинском муниципальном районе

# Перечень мероприятий муниципальной программы ________________________________

| N п/п | Наименование мероприятия подпрограммы | Ответственный исполнитель | Срок |  | Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание) | Последствия не реализации мероприятия | Связь с показателями Программы (подпрограммы) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализации | окончания реализации |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | Подпрограмма 1 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Наименование мероприятия |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подпрограмма 2 |  |  |  |  |  |  |
|  | Наименование мероприятия |  |  |  |  |  |  |

Приложение № 7

к Методическим указаниям по разработке и реализации

муниципальных Программ в Карагинском муниципальном районе

# Сведения об основных мерах правового регулирования в сфере реализации муниципальной программы __________________________

| N п/п | Вид нормативного правового акта | Основные положения нормативного правового акта | Ответственный исполнитель и исполнители мероприятий | Ожидаемые сроки принятия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Подпрограмма 1 |  |  |  |
|  | Наименование мероприятие 1.1. |  |  |  |
|  | Наименование мероприятие 1.2. |  |  |  |
|  | ... |  |  |  |

* Заполняется в случае, если для реализации программных мероприятий необходимы нормативно правовые акты: положение о работе совете, коллегиальных органов, порядок предоставления субсидии, и.т.д.

Приложение № 8

к Методическим указаниям по разработке и реализации

муниципальных Программ в Карагинском муниципальном районе

Финансово-экономическое обоснование муниципальной программы ________________________________

| N п/п | Наименование подпрограммы, наименование мероприятий | КБК |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ГРБС | Р, ПР | КЦСР * | КВР ** | Всего | Год | Год + 1 | Год + 2 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Наименование подпрограммы 1 - всего, в том числе: | х | х | х | х |  |  |  |  |
| 1.1 | Наименование мероприятия всего, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| а) | за счет целевых МБТ из бюджетов других уровней*** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| б) | за счет средств краевого бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |
| в) | за счет средств районного бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |
| г) | за счет средств бюджетов поселений |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Наименование мероприятия всего, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | за счет целевых МБТ из бюджетов других уровней*** |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | за счет средств краевого бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | за счет средств районного бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | за счет средств бюджета поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 | ... |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Наименование подпрограммы 2 - всего, в том числе: | х | х | х | х |  |  |  |  |
| 2.1 | Наименование мероприятия всего, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | за счет целевых МБТ из бюджетов других уровней*** |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | за счет средств краевого бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | за счет средств районного бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | за счет средств бюджетов поселений |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 | Наименование мероприятия всего, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | за счет целевых МБТ из бюджетов других уровней*** |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | за счет средств краевого бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | за счет средств районного бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | за счет средств бюджетов поселений |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ... |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ИТОГО по Программе | х | х | х | х |  |  |  |  |

* указывается в соответствии с приказами Министерства финансов Камчатского края об утверждении перечня и кодов целевых статей расходов краевого бюджета и Министерства финансов РФ от 01.07.2013 N 65н "Об утверждении Указаний о порядке применения бюджетной классификации Российской Федерации"

** указывается по группе кода вида расходов

*** указывается форма целевых МБТ, предоставляемых из бюджетов других уровней

К форме прилагается смета по каждому мероприятию программы