Администрация Карагинского муниципального района

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

«03» июня 2016 г.									№ 107

п. Оссора

«Об утверждении Плана мероприятий (дорожной карты) по внедрению на территории Карагинского муниципального района успешных практик, вошедших в Атлас муниципальных практик»

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», а так же в целях активизации инвестиционной деятельности, повышения инвестиционной привлекательности, создания благоприятных условий для ведения предпринимательской и инвестиционной деятельности в Карагинском муниципальном районе,

1. Утвердить План мероприятий (дорожную карту) по внедрению на территории Карагинского муниципального района успешных практик, вошедших в Атлас муниципальных практик.

2. Распоряжение администрации Карагинского муниципального района от 25.02.2016г. № 33 «Об утверждении Плана мероприятий (дорожной карты) по внедрению на территории Карагинского муниципального района успешных практик, вошедших в Атлас муниципальных практик» считать утратившим силу.

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя главы администрации Карагинского муниципального района- руководителя комитета по управлению муниципальным имуществом и ЖКХ.

Глава Карагинского

муниципального района                                                           			В.Н. Гаврилов

Приложение к распоряжению

Администрации Карагинского муниципального района

от «03» июня 2016г. № 107

| Согласовано: Заместитель председателя правительства Камчатского края - руководитель временной рабочей группы проектного офиса _________________________ Суббота М.А | Утверждено: Глава Карагинского муниципального района ___________________________Н. Гаврилов |
| --- | --- |

План мероприятий (дорожная карта) по внедрению на территории Карагинского муниципального района успешных практик, вошедших в Атлас муниципальных практик

| № | Наименование успешной практики, вошедшей в Атлас муниципальных практик | Ответственный за внедрение успешной практики Заместитель Главы администрации Карагинского муниципального района – руководитель комитета по управлению муниципальным имуществом и ЖКХ Швец В.В. 8(415-45) 41493 |
| --- | --- | --- |
| №№ | Этап реализации | Результат этапа | Дата начала | Дата окончания | Ответственный за этап реализации |
| 1 | Разработка и размещение в открытом доступе Инвестиционного паспорта муниципального образования | Начальник самостоятельного отдела по экономическому развитию и инвестициям АКМР Булыгина А.С. 8(415-45)41363 |
|  | Оценка текущего состояния и проблемных вопросов: На официальном сайте администрации Карагинского муниципального района сформирован раздел «Инвестиционная деятельность района» http://www.karadm.ru/. Заключен муниципальный контракт № 09-16 от 09.02.2016г. на обслуживание web сайта, с целью формирования дополнительных подразделов сайта (Инвестиционная деятельность района). В данном разделе планируется размещена актуальная информация для потенциальных инвесторов: нормативные правовые акты в области инвестиционной деятельности, инвестиционные проекты (идеи, площадки), предлагаемые для реализации на территории Карагинского муниципального района. Инвестиционный паспорт Карагинского муниципального района утвержден постановление Главы КМР № 91 от 17.05.2016г. и размещен на официальной сайте в разделе «Инвестиции» (http://karadm.ru/strukturnye-podrazdelenija-akr/samostojatelnyjj-otdel-ekonomiki/invest/) Планируемое целевое значение ключевого показателя эффективности (КПЭ) по показателю: Инвестиционный паспорт Карагинского муниципального района утвержден и размещенный на официальном сайте администрации Карагинского муниципального района. Объем инвестиций в основной капитал – темп роста 5%. |  |
| 1.1 | Определение перечня разделов Инвестиционного паспорта Карагинского муниципального района | Перечень разделов Инвестиционного паспорта | 25.03.2016г. | 28.03.2016г. | Начальник самостоятельного отдела по экономическому развитию и инвестициям АКМР Булыгина А.С. 8(415-45)41363 |
| 1.2 | Согласование структуры Инвестиционного паспорта Карагинского муниципального района | Согласованная структура инвестиционного паспорта | 01.04.2016г. | 05.04.2016г. |  |
| 1.3 | Наполнение разделов Инвестиционного паспорта Карагинского муниципального района информацией | Проект Инвестиционного паспорта | 09.04.2015г. | 16.04.2016г. | Руководители структурных подразделений АКМР |
| 1.4. | Доработка проекта Инвестиционного паспорта по результатам общественных обсуждений | Доработанный проект Инвестиционного паспорта | 17.04.2016г. | 23.04.2016г. | Начальник самостоятельного отдела по экономическому развитию и инвестициям АКМР Булыгина А.С. 8(415-45)41363 |
| 1.5. | Размещение обновленного Инвестиционного паспорта на официальном сайте АКМР | Доступ к Инвестиционному паспорту в сети Интернет | 25.04.2016г. | 25.04.2016г. | Начальник самостоятельного отдела по экономическому развитию и инвестициям АКМР Булыгина А.С. 8(415-45)41363 |

| №№ | Этап реализации | Результат этапа | Дата начала | Дата окончания | Ответственный за этап реализации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.6. | Проведение ведомственной оценки внедрения | Проведение экспертизы | 01.06.2016г. | 01.07.2016г. | Проектный офис |
| 1.7. | Проведение общественной экспертизы инвестиционного паспорта | Проведение экспертизы | 01.07.2016г. | 20.07.2016г. | Экспертная группа |
| 1.8. | Подтверждение Агентства стратегических инициатив | Подтверждение специалиста Агентства стратегических инициатив | 21.07.2016г. | 21.08.2016г. | Агентство стратегических инициатив |
| 2 | Принятие комплекса нормативных актов, устанавливающих основные направления инвестиционной деятельности Карагинского муниципального района и развития малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании |
|  | Оценка текущего состояния и проблемных вопросов: выполнено частично. В муниципальном образовании принят ряд нормативных правовых актов, устанавливающих основные направления участия муниципального образования в инвестиционной деятельности и регулирующих развитие малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании. С 2009 года ежегодно реализуется программа развития субъектов малого и среднего предпринимательства в Карагинском муниципальном районе. С целью развития и поддержки малого и среднего предпринимательства на территории КМР действует Совет по поддержке и развитию предпринимательства. Положение о Совете по поддержке и развитию предпринимательства в КМР, утвержден постановлением АКМР № 79 от 01.04.2014г. Реализуется подпрограмма «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства» муниципальной программы «Создание условий для развития экономического потенциала в КМР на 2015-2017 годы», утвержденной постановлением администрации № 375 от 22.10.2014г. С целью оказания финансовой поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства в рамках муниципальной программы действует Порядок по предоставлению субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства в целях возмещения части затрат, связанных с приобретением оборудования в целях создания и (или) развития и (или) модернизации производства товаров (работ, услуг) (постановление Главы АКМР № 370 от 17.10.2015г.) и Порядок, регламентирующий предоставление грантов начинающим субъектам малого предпринимательства в форме субсидии на создание собственного бизнеса (постановление Главы АКМР № 371 от 17.10.2015г.). Предоставляется муниципальная услуга по оказанию консультационной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства (постановление АКМР № 251 от 28.10.2010г.). Положение о сопровождении инвестиционных проектов, реализуемых и (или) планируемых к реализации в КМР, утвержденное Постановлением АКМР № 343 от 02.10.2014г. «Дорожная карта» администрации КМР по реализации Инвестиционной стратегии Камчатского края до 2020 года», утвержденная распоряжением Главы АКМР № 59 от 02.04.2014г Положение об инвестиционном Совете администрации КМР, утвержденное постановлением АКМР № 342 от 02.10.2014г. Ответственный по вопросам реализации инвестиционных проектов и их сопровождение заместитель Главы Комитет по управлению муниципальным имуществом и ЖКХ Швец Владимир Васильевич, назначен распоряжением Главы АКМР № 135 от 29.07.2015г. Внедрение Стандарта деятельности администрации КМР по обеспечению благоприятного инвестиционного климата», утверждено постановление Главы АКМР № 155 от 25.08.2015г. Положение о муниципальной поддержке инвестиционной деятельности на территории КМР», утверждено постановление Главы АКМР № 156 от 25.08.2015г. Планируемое целевое значение ключевого показателя эффективности (КПЭ) по показателю: Удовлетворённость предпринимательского сообщества действующей системой муниципальных правовых актов, устанавливающих основные направления инвестиционной деятельности и развития малого и среднего предпринимательства 50%. (количество опрошенных – не менее 10 единиц) | Начальник самостоятельного отдела по экономическому развитию и инвестициям АКМР Булыгина А.С. 8(415-45)41363 |
| 2.1 | Анализ принятых и действующих в муниципальном образовании нормативных правовых актов | Проведение анализа, определение перечня НПА, которые необходимо отменить или внести изменения | 19.05.2016г. | 05.06.2016 г. | Начальник самостоятельного отдела по экономическому развитию и инвестициям АКМР Булыгина А.С. 8(415-45)41363 |
| 2.2 | Разработка проектов НПА в которые требуется внести изменения | Разработка проектов НПА | 06.06.2016г. | 20.06.2016г. | Начальник самостоятельного отдела по экономическому развитию и инвестициям АКМР Булыгина А.С. 8(415-45)41363 |
| 2.3 | Проведение ведомственной оценки внедрения | Проведение экспертизы | 21.06.2016г. | 21.07.2016г. | Проектный офис |
| 2.4 | Проведение общественной экспертизы инвестиционного паспорта | Проведение экспертизы | 22.07.2016г. | 22.08.2016г. | Экспертная группа |

| №№ | Этап реализации | Результат этапа | Дата начала | Дата окончания | Ответственный за этап реализации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.5. | Подтверждение Агентства стратегических инициатив | Подтверждение специалиста Агентства стратегических инициатив | 23.07.2016г. | 23.08.2016г. | Агентство стратегических инициатив |
| 3 | Организация сопровождения инвестиционного проекта по принципу «одного окна» |
|  | Оценка текущего состояния: Положение о сопровождении инвестиционных проектов, реализуемых и (или) планируемых к реализации в КМР, утвержденное Постановлением АКМР № 343 от 02.10.2014г. Сформирован на официальном сайте администрации Карагинского муниципального района раздел «Инвестиционная деятельность района» http://www.karadm.ru/, действует горячая линия для инвесторов. Планируемое целевое значение ключевого показателя эффективности (КПЭ) по показателю: Принято и действует Положение о сопровождении инвестиционных проектов, реализуемых и (или) планируемых к реализации в КМР, Объем инвестиций в основной капитал – темп роста 5%. | Начальник самостоятельного отдела по экономическому развитию и инвестициям АКМР Булыгина А.С. 8(415-45)41363 |
| 3.1. | Проведение общественной экспертизы инвестиционного паспорта | Решение оформлено протоколом экспертной группы | 30.05.2016г. | 18.06.2016г. | Проектный офис |
| 3.2. | Проведение ведомственной оценки внедрения | Заключение временной рабочей группы проектного офиса | 19.06.2016г. | 19.07.2016г. | Руководитель Экспертной группы Шрейнер А.В. 89146212097 |
| 3.3. | Подтверждение Агентства стратегических инициатив | Подтверждение специалиста Агентства стратегических инициатив | 19.07.2016г. | 18.08.2016г. | Агентство стратегических инициатив |
| 4. | Внедрение системы оценки регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных правовых актов и экспертизы действующих муниципальных нормативных правовых актов, регулирующих вопросы, связанные с осуществлением предпринимательской деятельности | Начальник самостоятельного отдела по экономическому развитию и инвестициям АКМР Булыгина А.С. 8(415-45)41363 |
|  | Порядок проведения оценки регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных правовых актов, разрабатываемых администрацией Карагинского муниципального и затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности, а также проведения экспертизы муниципальных нормативных правовых актов, разработанных администрацией Карагинского муниципального района и затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности утвержден постановление АКМР от 21.12.2015г № 242 Планируемое целевое значение ключевого показателя эффективности (КПЭ) по показателю: Удовлетворенность предпринимательского сообщества действующей системой НПА, устанавливающей основные направления инвестиционной деятельности и развития малого и среднего предпринимательства в МО – не менее 50 % |  |

| №№ | Этап реализации | Результат этапа | Дата начала | Дата окончания | Ответственный за этап реализации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.1. | Проведение оценки регулирующего воздействия принимаемых НПА | Проведена ОРВ | постоянно | постоянно | Начальник самостоятельного отдела по экономическому развитию и инвестициям АКМР Булыгина А.С. |
| 4.2. | Принятие и утверждение НПА | Утверждены НПА | постоянно | постоянно | 8(415-45)41363 |
| 4.3. | Проведение ведомственной оценки внедрения | Проведение экспертизы | 10.06.2016г. | 30.06.2016г. | Проектный офис |
| 4.4. | Проведение общественной экспертизы инвестиционного паспорта | Проведение экспертизы | 30.06.2016г. | 30.07.2016г. | Экспертная группа |
| 4.5. | Подтверждение Агентства стратегических инициатив | Подтверждение специалиста Агентства стратегических инициатив | 30.07.2016г. | 30.08.2016г. | Агентство стратегических инициатив |
| 5 | Ежегодное инвестиционное послание Главы муниципального образования с принятием инвестиционной декларации (инвестиционного меморандума) |
|  | Оценка текущего состояния: Инвестиционная декларация (инвестиционный меморандум) Карагинского муниципального района, утверждена Постановлением Главы КМР от 17.05.2016г. № 90 Планируемое целевое значение ключевого показателя эффективности (КПЭ) по показателю: Размещение на официальном сайте администрации Карагинского муниципального района ежегодного Инвестиционного послания Главы Карагинского муниципального района. Объем инвестиций в основной капитал – темп роста 10 %. | Начальник самостоятельного отдела по экономическому развитию и инвестициям АКМР Булыгина А.С. 8(415-45)41363 |
| 5.1. | Разработка и утверждение постановления «Об утверждении инвестиционной декларации (инвестиционного меморандума) Карагинского муниципального района» | Утверждение постановления «Об утверждении инвестиционной декларации (инвестиционного меморандума) Карагинского муниципального района» | 26.04.2016 | 17.05.2016 | Начальник самостоятельного отдела по экономическому развитию и инвестициям АКМР Булыгина А.С. 8(415-45)41363 |
| 5.2. | Разработка и размещение ежегодного инвестиционного послания на официальном сайте администрации | Размещение ежегодного инвестиционного послания на официальном сайте администрации | 18.05.2016 | 05.06.2016 | Начальник самостоятельного отдела по экономическому развитию и инвестициям АКМР Булыгина А.С. 8(415-45)41363 |

| №№ | Этап реализации | Результат этапа | Дата начала | Дата окончания | Ответственный за этап реализации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5.3. | Проведение ведомственной оценки внедрения | Проведение экспертизы | 07.06.2016г. | 07.07.2016г. | Проектный офис |
| 5.4 | Проведение общественной экспертизы инвестиционного паспорта | Проведение экспертизы | 08.07.2016г. | 08.08.2016г. | Экспертная группа |
| 5.5. | Подтверждение Агентства стратегических инициатив | Подтверждение специалиста Агентства стратегических инициатив | 09.08.2016г. | 09.09.2016г. | Агентство стратегических инициатив |
| 6 | Утверждение и публикация ежегодно обновляемого плана создания объектов необходимой для инвесторов инфраструктуры в муниципальном образовании |
|  | Оценка текущего состояния: В муниципальном образовании разрабатывается перечень объектов социальной инфраструктуры, с описанием объектов. Планируемое целевое значение ключевого показателя эффективности (КПЭ) по показателю: Доля свободных объектов социальной инфраструктуры, находящихся в муниципальной собственности, предоставленных для реализации инвестиционных проектов и поддержки СМСП не менее 30%. КПЭ будет достигнут за счет выявления свободных объектов социальной инфраструктуры, находящихся в муниципальной собственности и предоставления их инвесторам для реализации инвестиционных проектов. | Начальник отдела по управлению муниципальной собственностью и земельным отношениям Абрамкин Ю.А. 8(415-45)41404 |
| 6.1. | Публикация утвержденных объектов социальной инфраструктуры, с описанием объектов и объемом финансирования по годам. | Публикация объектов социальной инфраструктуры, с описанием объектов и объемом финансирования по годам. | 01.06.2016 | 10.06.2016 | Начальник самостоятельного отдела по экономическому развитию и инвестициям АКМР Булыгина А.С. 8(415-45)41363 |
| 6.2. | Согласование, утверждение и публикация перечня информации об объектах транспортной, энергетической, инженерной, коммунальной инфраструктуры города. | Согласование Плана создания инвестиционных объектов и необходимой транспортной, энергетической, социальной, инженерной, коммунальной и телекоммуникационной инфраструктуры муниципального образования | 01.06.2016 | 10.06.2016 | Начальник отдела по управлению муниципальной собственностью и земельным отношениям Абрамкин Ю.А. 8(415-45)41404 |
| 6.3. | Проведение ведомственной оценки внедрения | Проведение экспертизы | 11.06.2016г. | 20.06.2016г. | Проектный офис |

| №№ | Этап реализации | Результат этапа | Дата начала | Дата окончания | Ответственный за этап реализации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6.4. | Проведение общественной экспертизы инвестиционного паспорта | Проведение экспертизы | 21.06.2016г. | 21.07.2016г. | Экспертная группа |
| 6.5. | Подтверждение Агентства стратегических инициатив | Подтверждение специалиста Агентства стратегических инициатив | 22.07.2016г. | 22.08.2016г. | Агентство стратегических инициатив |
| 7. | Организация специализированного интернет-ресурса муниципального образования об инвестиционной, деятельности обеспечивающий канал прямой связи органов местного самоуправления с инвесторами |
|  | Оценка текущего состояния: Сформирован на официальном сайте администрации Карагинского муниципального района раздел «Инвестиционная деятельность района» http://www.karadm.ru/ На сайте работает горячая линия для инвесторов Планируемое целевое значение ключевого показателя эффективности (КПЭ) по показателю: Посещение страницы «Инвестиционная деятельность» на официальном сайте администрации Карагинского муниципального района ежеквартально 30 посетителей. Размещение актуальной информации, новостей | Начальник самостоятельного отдела по экономическому развитию и инвестициям АКМР Булыгина А.С. 8(415-45)41363 |
| 7.1. | Ежегодное обновление информации в разделе «Инвестиционная деятельность района» на официальном сайте администрации Карагинского муниципального район | Актуализация сведений на официальном сайте администрации Карагинского муниципального район | постоянно | постоянно | Начальник самостоятельного отдела по экономическому развитию и инвестициям АКМР Булыгина А.С. 8(415-45)41363 |
| 7.2. | Проведение ведомственной оценки внедрения | Проведение экспертизы | 20.05.2016г. | 20.06.2016г. | Проектный офис |
| 7.3. | Проведение общественной экспертизы инвестиционного паспорта | Проведение экспертизы | 21.06.2016г. | 11.07.2016г. | Экспертная группа |
| 7.4. | Подтверждение Агентства стратегических инициатив | Подтверждение специалиста Агентства стратегических инициатив | 11.07.2016г. | 11.08.2016г. | Агентство стратегических инициатив |
| 8 | Формирование системы информационной и консультационной поддержки и популяризация предпринимательской деятельности, в том числе на базе МФЦ предоставление муниципальной услуги |
|  | Оценка текущего состояния: Оказывается консультационная и информационная поддержка в целях популяризации предпринимательской деятельности согласно плану работы отдела. Предоставляется муниципальная услуга по оказанию консультационной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства (постановление АКМР № 251 от 28.10.2010г.). Планируемое целевое значение ключевого показателя эффективности (КПЭ) по показателю: Увеличение количества субъектов малого и среднего предпринимательства на 5 % | Начальник самостоятельного отдела по экономическому развитию и инвестициям АКМР Булыгина А.С. 8(415-45)41363 |

| №№ | Этап реализации | Результат этапа | Дата начала | Дата окончания | Ответственный за этап реализации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8.1 | Заключение соглашения между администрацией Карагинского муниципального района и многофункциональным центром о консультационной поддержке субъектов малого и среднего предпринимательства | Заключение соглашения | 30.05.2016 | 20.06.2016 | Начальник самостоятельного отдела по экономическому развитию и инвестициям АКМР Булыгина А.С. 8(415-45)41363 |
| 8.2. | Формирование информационной поддержки субъектов малого и среднего бизнеса | Информирование субъектов малого и среднего бизнеса | постоянно | постоянно | Начальник самостоятельного отдела по экономическому развитию и инвестициям АКМР Булыгина А.С. 8(415-45)41363 |
| 8.3. | Проведение ведомственной оценки внедрения | Проведение экспертизы | 21.06.2016г. | 21.07.2016г. | Проектный офис |
| 8.4. | Проведение общественной экспертизы инвестиционного паспорта | Проведение экспертизы | 22.07.2016г. | 22.08.2016г. | Экспертная группа |
| 8.5 | Подтверждение Агентства стратегических инициатив | Подтверждение специалиста Агентства стратегических инициатив | 22.08.2016г. | 22.09.2016г. | Агентство стратегических инициатив |
| 9 | Создание общественного совета по улучшению инвестиционного климата и развитию предпринимательства при Главе муниципального образования |
|  | Оценка текущего состояния: Действует Положение об инвестиционном Совете администрации КМР, утвержденное постановлением АКМР № 342 от 02.10.2014г. С целью развития и поддержки малого и среднего предпринимательства на территории КМР действует Совет по поддержке и развитию предпринимательства. Положение о Совете по поддержке и развитию предпринимательства в КМР, утверждено постановлением АКМР № 79 от 01.04.2014г. Планируемое целевое значение ключевого показателя эффективности (КПЭ) по показателю: Осуществляет свою деятельность инвестиционный Совет администрации КМР. Разработка актуализированного проекта постановления в инвестиционного сфере | Начальник самостоятельного отдела по экономическому развитию и инвестициям АКМР Булыгина А.С. 8(415-45)41363 |

| №№ | Этап реализации | Результат этапа | Дата начала | Дата окончания | Ответственный за этап реализации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9.1. | Проведение инвестиционного Совета администрации КМР | Проведение инвестиционного Совета администрации КМР | ежеквартально | ежеквартально | Начальник самостоятельного отдела по экономическому развитию и инвестициям АКМР Булыгина А.С. 8(415-45)41363 |
| 9.2. | Проведение ведомственной оценки внедрения | Проведение экспертизы | 25.05.2016г. | 10.06.2016г. | Проектный офис |
| 9.3 | Проведение общественной экспертизы инвестиционного паспорта | Проведение экспертизы | 11.06.2016г. | 11.07.2016г. | Экспертная группа |
| 9.4 | Подтверждение Агентства стратегических инициатив | Подтверждение специалиста Агентства стратегических инициатив | 12.07.2016г. | 12.08.2016г. | Агентство стратегических инициатив |
| 10 | Создание структурного подразделения для управления деятельностью по улучшению инвестиционного климата |
|  | Оценка текущего состояния: В администрации Карагинского муниципального района создан самостоятельный отдел по экономическому развитию и инвестициям АКМР. Назначен ответственный по вопросам реализации инвестиционных проектов и их сопровождение заместитель Главы Комитет по управлению муниципальным имуществом и ЖКХ Швец Владимира Васильевича, назначен распоряжением Главы АКМР № 135 от 29.07.2015г. Планируемое целевое значение ключевого показателя эффективности (КПЭ) по показателю: В структуре администрации Карагинского муниципального района создан самостоятельный по экономическому развитию и инвестициям АКМР который осуществляет функции по улучшению инвестиционного климата в Карагинском муниципальном районе. | Начальник самостоятельного отдела по экономическому развитию и инвестициям АКМР Булыгина А.С. 8(415-45)41363 |
| 10.1. | Проведение ведомственной оценки внедрения | Проведение экспертизы | 20.05.2016г. | 20.06.2016г. | Проектный офис |
| 10.2. | Проведение общественной экспертизы инвестиционного паспорта | Проведение экспертизы | 21.06.2016г. | 03.07.2016г. | Экспертная группа |
| 10.3. | Подтверждение Агентства стратегических инициатив | Подтверждение специалиста Агентства стратегических инициатив | 04.07.2016г. | 04.08.2016г. | Агентство стратегических инициатив |

| №№ | Этап реализации | Результат этапа | Дата начала | Дата окончания | Ответственный за этап реализации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11 | Формирование доступной инфраструктуры для размещения производственных и иных объектов инвесторов |
|  | Оценка текущего состояния: В муниципальном образовании разрабатывается перечень объектов инфраструктуры. На основание решения арбитражного суда Камчатского края № А 243719/2015 от 22.03.2016 2 здания и 3 отдельных помещения переданы в прав пользование администрации Карагинского муниципального района Планируемое целевое значение ключевого показателя эффективности (КПЭ) по показателю: Одно здание, находящихся в муниципальной собственности планируется предоставленных для реализации инвестиционных проектов. |  |
| 11.1. | Внесение предложений для размещения производственных и иных объектов инвесторов |  | 20.05.2016г. | 20.06.2016г. | Начальник отдела по управлению муниципальной собственностью и земельным отношениям Абрамкин Ю.А. 8(415-45)41404 |
| 11.2. | Проведение ведомственной оценки внедрения | Проведение экспертизы | 21.06.2016г. | 21.07.2016г. | Проектный офис |
| 11.3. | Проведение общественной экспертизы инвестиционного паспорта | Проведение экспертизы | 22.07.2016г. | 22.07.2016г. | Экспертная группа |
| 11.4. | Подтверждение Агентства стратегических инициатив | Подтверждение специалиста Агентства стратегических инициатив | 23.07.2016г. | 23.08.2016г. | Агентство стратегических инициатив |
| 12 | Проведение мероприятий по сокращению сроков и финансовых затрат на прохождение разрешительных процедур в сфере земельных отношений и строительства при реализации инвестиционных проектов на территории Карагинского муниципального района |
|  | Оценка текущего состояния: Ресурсов для реализации успешной практики не потребуется, т.к. в соответствии с п.4 ст.333.35 НК РФ органы местного самоуправления при их обращении (за совершением юридически значимых действий) в Управление Росреестра по Камчатскому краю для государственной регистрации договора аренды недвижимого имущества освобождаются от уплаты государственной пошлины. Планируемое целевое значение ключевого показателя эффективности (КПЭ) по показателю: Сокращение сроков предоставления муниципальных услуг на 1 день. | Начальник отдела по управлению муниципальной собственностью и земельным отношениям Абрамкин Ю.А. 8(415-45)41404 |

| №№ | Этап реализации | Результат этапа | Дата начала | Дата окончания | Ответственный за этап реализации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12.1 | Анализ принятых и действующих в нормативных правовых актов | Проведён анализ, определены нормативные правовые акты, в которые необходимо внести изменения | 20.05.2016г. | 10.06.2016г. | Начальник отдела по управлению муниципальной собственностью и земельным отношениям Абрамкин Ю.А. 8(415-45)41404 |
| 12.2 | Принятие и утверждение нормативного правового акта | Нормативный правовой акт | 11.06.2016г. | 11.07.2016г. | Начальник отдела по управлению муниципальной собственностью и земельным отношениям Абрамкин Ю.А. 8(415-45)41404 |
| 12.3. | Проведение ведомственной оценки внедрения | Проведение экспертизы | 12.07.2016г. | 12.07.2016г. | Проектный офис |
| 12.4. | Проведение общественной экспертизы инвестиционного паспорта | Проведение экспертизы | 13.07.2016г. | 13.08.2016г. | Экспертная группа |
| 12.5. | Подтверждение Агентства стратегических инициатив | Подтверждение специалиста Агентства стратегических инициатив | 14.08.2016г. | 14.09.2016г. | Агентство стратегических инициатив |
| 13. | Включение в перечень услуг, предоставляемых на базе МФЦ, услуг, связанных с разрешительными процедурами в предпринимательской деятельности |
|  | Оценка текущего состояния: В МФЦ п. Оссора внедрена практика оказания услуг, предоставляются услуги: регистрации индивидуального предпринимателя, предоставляются выписки ЕГРЮЛ и ЕГРИП Планируемое целевое значение ключевого показателя эффективности (КПЭ) по показателю: Оказание услуг связанных с предпринимательской деятельности | Начальник самостоятельного отдела по экономическому развитию и инвестициям АКМР Булыгина А.С. 8(415-45)41363 |
| 13.1 | Предоставление услуг, связанных с разрешительными процедурами в предпринимательской деятельности |  | постоянно | постоянно | Начальник самостоятельного отдела по экономическому развитию и инвестициям АКМР Булыгина А.С. 8(415-45)41363 |

| №№ | Этап реализации | Результат этапа | Дата начала | Дата окончания | Ответственный за этап реализации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13.2. | Проведение ведомственной оценки внедрения | Проведение экспертизы | 10.06.2016г. | 20.06.2016г. | Проектный офис |
| 13.3. | Проведение общественной экспертизы инвестиционного паспорта | Проведение экспертизы | 30.06.2016г. | 30.07.2016г. | Экспертная группа |
| 13.4 | Подтверждение Агентства стратегических инициатив | Подтверждение специалиста Агентства стратегических инициатив | 30.07.2016г. | 30.08.2016г. | Агентство стратегических инициатив |
| 14. | Обеспечение профессиональной подготовки и переподготовки должностных лиц, ответственных за привлечение инвестиций и поддержку предпринимательства |
|  | В муниципальном образовании должностные лица, ответственные лица (Заместитель Главы администрации Карагинского муниципального района – руководитель комитета по управлению муниципальным имуществом и ЖКХ - Швец В.В., начальник самостоятельного отдела по экономическому развитию и инвестициям АКМР - Булыгина А.С.) за привлечение инвестиций и поддержку предпринимательства принимают участие в краевых семинарах. Необходимо повысить квалификацию должностных лиц, ответственных за привлечение инвестиций и поддержку предпринимательства. Планируемое целевое значение ключевого показателя эффективности (КПЭ) по показателю: Доля должностных лиц, ответственных за привлечение инвестиций и (или) поддержку предпринимательства, прошедших обучение и повышение квалификации по вопросам привлечения инвестиций и (или) поддержки предпринимательства, 100 %. | Руководитель аппарата Руководитель аппарата Кужим С.Н. 8(415-45)41163 |
| 14.1. | Организация профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации лиц, ответственных за привлечение инвестиций и поддержку предпринимательства | Наличие удостоверений (дипломов, сертификатов) о прохождении подготовки, переподготовки или повышения квалификации) | 27.04.2016г. | 10.06.2016г. | Руководитель аппарата Кужим С.Н. 8(415-45)41163 |
| 14.2. | Проведение ведомственной оценки внедрения | Проведение экспертизы | 10.06.2016г. | 30.06.2016г. | Проектный офис |
| 14.3. | Проведение общественной экспертизы инвестиционного паспорта | Проведение экспертизы | 30.06.2016г. | 30.07.2016г. | Экспертная группа |
| 14.4 | Подтверждение Агентства стратегических инициатив | Подтверждение специалиста Агентства стратегических инициатив | 30.07.2016г. | 30.08.2016г. | Агентство стратегических инициатив |