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Администрация Карагинского муниципального района

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
«28» сентября 2026 г.                                                      




        № 375
п. Оссора
	«О подготовке проектов внесения изменений в генеральные планы и правила землепользования и застройки муниципальных образований сельских поселений «посёлок Оссора» и «село Тымлат» 




В соответствии со статьями 9, 23, 24, 30, 31 Градостроительного кодекса Российской Федерации от 29 декабря 2004 г. № 190-ФЗ, пунктом 15 статьи 15 Федерального закона от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», пунктом 17 статьи 7, пунктом 2 статьи 8 Устава Карагинского муниципального района, решением совета депутатов Карагинского муниципального района от 27.09.2018 г. № 173 «Об утверждении положения о составе, порядке подготовки документов территориального планирования Карагинского муниципального района, городского и сельских поселений, порядке подготовки изменений и внесения их в такие документы», Постановлением Правительства РФ от 28 августа 2015 г. № 899 "О создании территории опережающего развития "Камчатка", приказом Росавиации от 22.07.2026 № 424-П «О внесении изменений в приаэродромную территорию аэродрома гражданской авиации Оссора, установленную приказом Федерального агентства воздушного транспорта от 21.02.2023 № 88-П»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Приступить к подготовке проектов внесения изменений в генеральные планы и правила землепользования и застройки муниципальных образований сельских поселений «посёлок Оссора» и «село Тымлат».

2. В целях подготовки проектов:
2.1. Создать комиссию по подготовке проектов внесения изменений в генеральные планы и правила землепользования и застройки муниципальных образований сельских поселений «посёлок Оссора» и «село Тымлат» (далее - комиссия) и назначить ее органом, уполномоченным по организационно-техническим мероприятиям по подготовке генеральный план и правила землепользования и застройки.

2.2. Утвердить:
2.2.1. Состав комиссии, согласно приложению № 1 к настоящему постановлению;
2.2.2. Положение о комиссии по подготовке, согласно приложению № 2 к настоящему постановлению;

2.2.4. Этапы градостроительного зонирования, согласно приложению № 3 к настоящему постановлению;
2.2.5. Порядок и сроки подготовки проектов, согласно приложению № 4 к настоящему постановлению.

2.2.6. Порядок направления в комиссию, согласно приложению № 5 к настоящему постановлению.

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента обнародования в официальном сетевом издании – Карагинский РФ.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Карагинского муниципального района – руководителя комитета по управлению муниципальным имуществом и ЖКХ.
Глава Карагинского

муниципального района







      В.Н. Гаврилов
Приложение № 1 к постановлению 

администрации Карагинского муниципального района

от «28» сентября 2026 г. № 375
 

СОСТАВ
комиссии по подготовке проектов внесения изменений в генеральные планы и правила землепользования и застройки муниципальных образований сельских поселений «посёлок Оссора» и «село Тымлат»
Председатель комиссии:

Абрамкин Юрий Александрович - заместитель главы администрации Карагинского муниципального района - руководитель комитета по управлению муниципальным имуществом и ЖКХ.

 

Заместитель председателя комиссии:

Плохотников Владимир Владимирович - начальник отдела земельных отношений, архитектуры и градостроительства Комитета по управлению муниципальным имуществом и ЖКХ.

 Секретарь комиссии:

Жукова Татьяна Сергеевна - специалист по земельным отношениям отдела земельных отношений, архитектуры и градостроительства Комитета по управлению муниципальным имуществом и ЖКХ.

 Члены комиссии:

Горкунова Наталья Борисовна – начальник отдела по управлению муниципальным имуществом Комитета по управлению муниципальным имуществом и ЖКХ.

Архипова Юлия Валерьевна – главный специалист-эксперт отдела по управлению муниципальным имуществом Комитета по управлению муниципальным имуществом и ЖКХ.

Приложение № 2 к постановлению

администрации Карагинского муниципального района

от «28» сентября 2026 г. № 375
ПОЛОЖЕНИЕ
о комиссии по подготовке проектов внесения изменений в генеральные планы и правила землепользования и застройки муниципальных образований сельских поселений «посёлок Оссора» и «село Тымлат»
1.Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет порядок деятельности комиссии по подготовке проектов внесения изменений в генеральные планы и правила землепользования и застройки муниципальных образований сельских поселений «посёлок Оссора» и «село Тымлат» (далее - комиссия).
1.2. Комиссия является постоянно действующим консультативным органом по рассмотрению вопросов по подготовке проектов внесения изменений в генеральные планы и правила землепользования и застройки муниципальных образований сельских поселений «посёлок Оссора» и «село Тымлат» (далее - проекты).
1.3. Комиссия осуществляет свою деятельность на основании настоящего Положения, в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации.

2. Компетенция комиссии
2.1. В компетенцию комиссии входят вопросы:
1) организация работ по подготовке проектов;
2) рассмотрение предложений граждан и юридических лиц в связи с разработкой проектов, поступивших во время публичных слушаний;
2.2. Подготовка заключений и рекомендаций главе Карагинского муниципального района по результатам публичных слушаний.

3. Основные функции Комиссии
3.1. Обеспечивает сбор, обобщение предложений по разработке проектов, полученных от заинтересованных лиц, для последующего направления разработчику проектов с целью учета общественного мнения и интересов населения.
3.2. Вносит предложения по территориальному зонированию и требуемым к разработке градостроительным регламентам для данных зон.
3.3. Рассматривает подготовленные разработчиком варианты проектов, участвует в организации мероприятий по их общественному обсуждению, осуществляет контроль учета мнения населения в составе проекта.
3.4. В пределах своих полномочий комиссия принимает участие в подготовке технического задания на разработку проекта для утверждения его главой Карагинского муниципального района, принимает и рассматривает предложения от субъектов правоотношений по разработке проекта или внесению в них изменений, предложений и замечаний после проведения публичных слушаний, обеспечивает внесение изменений в проект по результатам публичных слушаний и представляет указанный проект главе Карагинского муниципального района
3.5. Решения комиссии принимаются простым большинством голосов, при наличии кворума не менее двух третей от общего числа членов комиссии. При равенстве голосов голос председателя комиссии является решающим.
3.6. Заседания комиссии ведет ее председатель или заместитель председателя. При отсутствии обоих, заседание ведет член комиссии, уполномоченный председателем комиссии.
Итоги каждого заседания комиссии оформляются подписанным председателем и секретарем комиссии протоколом, к которому могут прилагаться копии материалов, связанных с темой заседания. Комиссия имеет свой архив, в котором содержатся протоколы всех ее заседаний, другие материалы, связанные с деятельностью комиссии.

4. Права и обязанности комиссии
Комиссия вправе:
- привлекать в необходимых случаях независимых экспертови специалистов для анализа материалов и выработки рекомендацийи решений по рассматриваемым комиссией вопросам;
- вносить предложения по изменению персонального состава комиссии;
- вносить предложения о внесении изменений и дополнений в проекты;
- решать вопросы о соответствии тех или иных видов существующего или планируемого использования объектов недвижимости видам использования, определенным проектами в качестве разрешенных для различных территориальных зон.

5. Порядок деятельности комиссии
5.1. Комиссия собирается по мере необходимости.
5.2. Техническое обеспечение деятельности возлагается на администрацию Карагинского муниципального района.
5.3. Председатель комиссии обеспечивает рассмотрение предложений граждан или юридических лиц на заседании комиссии в течение двух недель.
5.4. По результатам рассмотрения предложений граждан или юридических лиц принимается решение большинством голосов, которое оформляется протоколом.
Приложение № 3 к постановлению

 администрации Карагинского муниципального района

от «28» сентября 2026 г. № 375
ЭТАПЫ

градостроительного зонирования
 

1-й этап. Анализ существующего положения. Сбор информации по границам земельных участков, объектов капитального строительства в соответствии с данными государственного земельного кадастра с указанием видов разрешенного использования. Учет материалов ранее выполненных градостроительных работ, предложений заинтересованных лиц и иных документов, подлежащих учету при разработке проекта правил землепользования и застройки.
2-й этап. Разработка проектов внесения изменений в генеральные планы и правила землепользования и застройки муниципальных образований сельских поселений «посёлок Оссора» и «село Тымлат». Подготовка карты градостроительного зонирования с определением градостроительных регламентов, ограничений и зон с особыми условиями использования территории. Подготовка порядка применения проектов, внесения в них изменений в составе положений.
Приложение № 4 к постановлению

администрации Карагинского муниципального района

от «28» сентября 2026 г. № 375
 

ПОРЯДОК И СРОКИ

 проведения работ по подготовке проектов внесения изменений в генеральные планы и правила землепользования и застройки муниципальных образований сельских поселений «посёлок Оссора» и «село Тымлат»

	№

п/п
	Порядок проведения работ по подготовке проекта Правил
	Сроки проведения работ
	Исполнитель, ответственное лицо

	1
	2
	3
	4

	1
	Опубликование в сетевом издании администрации Карагинского муниципального района в сети «Интернет» сообщения о принятии решения о подготовке проектов 
	В течении 10 дней с даты принятия решения
	Специалист администрации

	2
	Сбор исходной информации для предоставления разработчику проектов 
	В течении 10 дней с даты принятия решения
	Комиссия по подготовке проекта 

	3
	Разработка проектов 
	В соответствии с муниципальным контрактом
	Исполнитель по заключенному муниципальному контракту

	4
	Проверка проектов на соответствие требованиям технических регламентов, схемам территориального планирования
	В течении 30 рабочих дней со дня получения проектов
	Администрация Карагинского муниципального района

	5
	Принятие решения о направлении проектов главе Карагинского муниципального района или в случае обнаружения его несоответствия требованиям и документам, в комиссию на доработку
	По окончании проверки
	Администрация Карагинского муниципального района

	6
	Устранение замечаний
	В зависимости от объема замечаний, но не более 30 рабочих дней
	Исполнитель по заключенному муниципальному контракту

	7
	Проверка работ по устранению замечаний
	В зависимости от объема замечаний, но не более 10 рабочих дней
	Администрация Карагинского муниципального района

	8
	Принятие решения о направлении проектов главе Карагинского муниципального района
	По окончании проверки
	Администрация Карагинского муниципального района

	9
	Принятие решения о проведении публичных слушаний по проектам
	В течении 10 дней со дня получения проектов
	Глава Карагинского муниципального района


	1
	2
	3
	4

	11
	Опубликование проекта
	Одновременно с решением о проведении публичных слушаний
	Специалист администрации

	12
	Проведение публичных слушаний по проектам, с оформлением протокола слушаний
	По истечении 2 месяцев, но не более 4 месяцев, со дня опубликования проектов
	Комиссия по подготовке проектов

	13
	Подготовка заключения по результатам проведения публичных слушаний
	В течении 5 дней со дня проведения слушаний
	Председатель Комиссии по подготовке проектов

	14
	Представление проектов главе Карагинского муниципального района
	В течении 3 дней со дня принятия заключения
	Председатель Комиссии по подготовке проектов 

	15
	Принятие решения о направлении проектов, протокола публичных слушаний и заключения в Совет депутатов Карагинского муниципального района или об отклонении проектов и направлении его на доработку с указанием даты его повторного представления
	В течение 10 дней после представления проектов
	Глава Карагинского муниципального района

	16
	Рассмотрение и утверждение проекта или направление возражений Главе Карагинского муниципального района
	По плану работы Совета депутатов Карагинского муниципального района или по согласованию с ним
	Совет депутатов Карагинского муниципального района
	
	
	

	17
	Опубликование проектов в установленном порядке
	После принятия решения об утверждении в порядке, установленном Уставом МО или иным муниципальным правовым актом
	Специалист администрации

	18
	Внесение изменений в генеральные планы и правила землепользования и застройки муниципальных образований сельских поселений «посёлок Оссора» и «село Тымлат»
	В порядке, установленном Градостроительным кодексом РФ
	


Приложение № 5 к постановлению 

администрации Карагинского муниципального района

от «28» сентября 2026 г. № 375
ПОРЯДОК
направления в комиссию по подготовке проектов внесения изменений в генеральные планы и правила землепользования и застройки муниципальных образований сельских поселений «посёлок Оссора» и «село Тымлат» предложений заинтересованных лиц 
1. С момента опубликования сообщения о подготовке проектов внесения изменений в генеральные планы и правила землепользования и застройки муниципальных образований сельских поселений «посёлок Оссора» и «село Тымлат» заинтересованные лица вправе направлять в Комиссию предложения по подготовке проекта. 

2. Предложения могут быть направлены в письменной форме посредством почтового или электронного отправления с пометкой «В комиссию по подготовке проектов внесения изменений в генеральные планы и правила землепользования и застройки муниципальных образований сельских поселений «посёлок Оссора» и «село Тымлат»:

2.1. почтовые отправления направляются по адресу: ул. Советская, д.37, п. Оссора, Карагинский район, Камчатский край, индекс 688700

2.2. электронные отправления направляются на адрес: akmr@karaginskiy.ru
3. Комиссия рассматривает предложения, поступившие до окончания публичных слушаний по проектам внесения изменений в генеральные планы и правила землепользования и застройки муниципальных образований сельских поселений «посёлок Оссора» и «село Тымлат».
4. Предложения в проекты должны быть за подписью направившего их лица, с указанием обратного адреса и даты подготовки предложений.

5. Предложения могут содержать любые материалы на бумажных и электронных носителях в объемах достаточных для рассмотрения предложений по существу

6. Предложения, не имеющие достаточных обоснований, а также не имеющие отношения к деятельности Комиссии рассматриваться не будут.

