## Прил 1
Приложение к Приказу Министерства ЖКХ и энергетики Камчатского края от 10.08.2020 № 696
"Приложение 1 к Приказу Министерства ЖКХ и энергетики Камчатского края от 20.08.2019 № 592
1. Перечень многоквартирных домов, включенных в краткосрочный план реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов в Камчатском крае на 2014-2043 годы по Камчатскому краю на 2020 - 2022 годы
Код МКД | Код конструктивного элемента (системы) | Код работы (услуги) | Вид работы (услуги) по капитальному ремонту в соответствии с законом субъекта Российской Федерации | № п/п | Адрес МКД | Способ формирования фонда капитального ремонта (РО - счет регионального оператора, СС- специальный счет) | Год постройки | Год завершения последнего капитального ремонта | Код многоквартирного дома | Количество этажей | Общая площадь МКД, всего | в том числе, общая площадь жилых (нежилых) помещений: | Общая площадь крыши | Количество жителей, зарегистрированныХ в МКД на дату утверждения краткосрочного плана | Вид работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирного дома | стоимость услуг и (или) работ по капитальному ремонту | [5 empty] | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений МКД | Предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений МКД | Плановая дата завершения работ
[16 empty] | Cтоимость работ | в том числе:
[17 empty] | за счет средств Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального Хозяйства | за счет средств краевого бюджета | за счет средств местного бюджета | за счет средств собственников помещений в МКД | иные источники
[11 empty] | кв.м | кв.м | кв.м | чел. |  | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб./кв.м | руб./кв.м
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21
|  |  |  | Всего по Камчатскому краю за период 2020 -2022 годов |  | Х | Х | Х | Х | Х | 1982053.44 | 1754456.76 | 466010.48 | 89506 | Х | 3526963604.031 | 0 | 1502553532.5538 | 106271669.9344 | 1903635014.8277 | 14503386.7132 | Х | Х | Х
2020 год
[5 empty] | Итого по Камчатскому краю за 2020 год | Х | Х | Х | Х | Х | 965306.54 | 865484.33 | 203179.02 | 46172 | Х | 1207005007.824 | 0 | 445850545.3397 | 39657846.4115 | 718176137.6177 | 3320478.4532
|  |  |  | 1 | Итого по Алеутскому муниципальному району | Х | Х | Х | Х | Х | 4940.1 | 4484 | 0 | 189 | Х | 6623156.18 | 0 | 4361454.37 | 0 | 2261701.81 | 0 | Х | Х | Х
|  |  |  | 1.1 | Итого по Никольскому сельскому поселению | Х | Х | Х | Х | Х | 4940.1 | 4484 | 0 | 189 | Х | 6623156.18 | 0 | 4361454.37 | 0 | 2261701.81 | 0 | Х | Х | Х
4100003 | 41000036 | 5 | ремонт инженерной системы водоотведения | 1.1.1 | с. Никольское, ул. 50 лет Октября, д. 16 | РО | 1974 |  | 29.23 | 2 | 533.9 | 492.4 |  | 20 | ремонт ВДИС водоотведения | 282222.55 | 0 | 185848.07 | 0 | 96374.48 | 0 | 528.6056 | 517.08 | 2020-12-31
4100003 | 41000032 | 1 | ремонт инженерной системы электроснабжения | 1.1.1 | с. Никольское, ул. 50 лет Октября, д. 16 | РО | 1974 |  | 29.23 | 2 | 533.9 | 492.4 |  | 20 | ремонт ВДИС электроснабжения | 568710.06 | 0 | 374504.68 | 0 | 194205.38 | 0 | 1065.1996 | 686.47 | 2020-12-31
4100003 | 410000351 | 4 | ремонт инженерной системы холодного водоснабжения | 1.1.1 | с. Никольское, ул. 50 лет Октября, д. 16 | РО | 1974 |  | 29.23 | 2 | 533.9 | 492.4 |  | 20 | ремонт ВДИС холодного водоснабжения | 199689 | 0 | 131498.4 | 0 | 68190.6 | 0 | 374.0195 | 374.02 | 2020-12-31
[5 empty] | Итого по многоквартирному дому: | Х | Х | Х | Х | Х | 533.9 | 492.4 | 0 | 20 | Х | 1050621.61 | 0 | 691851.15 | 0 | 358770.46 | 0 | Х | Х | Х
4100004 | 41000042 | 1 | ремонт инженерной системы электроснабжения | 1.1.2 | с. Никольское, ул. 50 лет Октября, д. 18 | РО | 1973 |  | 29.23 | 2 | 547.1 | 505.5 |  | 18 | ремонт ВДИС электроснабжения | 571619.57 | 0 | 376420.64 | 0 | 195198.93 | 0 | 1044.8173 | 686.47 | 2020-12-31
4100004 | 41000044 | 3 | ремонт инженерной системы теплоснабжения | 1.1.2 | с. Никольское, ул. 50 лет Октября, д. 18 | РО | 1973 |  | 29.23 | 2 | 547.1 | 505.5 |  | 18 | ремонт ВДИС теплоснабжения | 1807881 | 0 | 1190518.58 | 0 | 617362.42 | 0 | 3304.48 | 3304.48 | 2020-12-31
[5 empty] | Итого по многоквартирному дому: | Х | Х | Х | Х | Х | 547.1 | 505.5 | 0 | 18 | Х | 2379500.57 | 0 | 1566939.22 | 0 | 812561.35 | 0 | Х | Х | Х
4100006 | 41000062 | 1 | ремонт инженерной системы электроснабжения | 1.1.3 | с. Никольское, ул. 50 лет Октября, д. 20 | РО | 1972 |  | 29.23 | 2 | 542.8 | 501.3 |  | 23 | ремонт ВДИС электроснабжения | 571618.53 | 0 | 376419.95 | 0 | 195198.58 | 0 | 1053.0924 | 686.47 | 2020-12-31
4100006 | 41000066 | 5 | ремонт инженерной системы водоотведения | 1.1.3 | с. Никольское, ул. 50 лет Октября, д. 20 | РО | 1972 |  | 29.23 | 2 | 542.8 | 501.3 |  | 23 | ремонт ВДИС водоотведения | 252847.13 | 0 | 166503.88 | 0 | 86343.25 | 0 | 465.8201 | 517.08 | 2020-12-31
[5 empty] | Итого по многоквартирному дому: | Х | Х | Х | Х | Х | 542.8 | 501.3 | 0 | 23 | Х | 824465.66 | 0 | 542923.83 | 0 | 281541.83 | 0 | Х | Х | Х
4100011 | 41000116 | 5 | ремонт инженерной системы водоотведения | 1.1.4 | с. Никольское, ул. 50 лет Октября, д. 26 | РО | 1975 |  | 29.23 | 2 | 538.3 | 497.3 |  | 25 | ремонт ВДИС водоотведения | 265012.17 | 0 | 174514.76 | 0 | 90497.41 | 0 | 492.3132 | 517.08 | 2020-12-31
[5 empty] | Итого по многоквартирному дому: | Х | Х | Х | Х | Х | 538.3 | 497.3 | 0 | 25 | Х | 265012.17 | 0 | 174514.76 | 0 | 90497.41 | 0 | Х | Х | Х
4100012 | 41000122 | 1 | ремонт инженерной системы электроснабжения | 1.1.5 | с. Никольское, ул. 50 лет Октября, д. 27 | РО | 1974 |  | 29.23 | 2 | 541.7 | 500.3 |  | 24 | ремонт ВДИС электроснабжения | 563639.06 | 0 | 371165.34 | 0 | 192473.72 | 0 | 1040.5004 | 686.47 | 2020-12-31
[5 empty] | Итого по многоквартирному дому: | Х | Х | Х | Х | Х | 541.7 | 500.3 | 0 | 24 | Х | 563639.06 | 0 | 371165.34 | 0 | 192473.72 | 0 | Х | Х | Х
4100011 | 41000112 | 1 | ремонт инженерной системы электроснабжения | 1.1.6 | с. Никольское, ул. 50 лет Октября, д. 29 | РО | 1974 |  | 29.23 | 2 | 542.6 | 500.7 |  | 24 | ремонт ВДИС электроснабжения | 560411.35 | 0 | 369039.85 | 0 | 191371.5 | 0 | 1032.8259 | 686.47 | 2020-12-31
4100011 | 41000116 | 20 | разработка проектной документации инженерной системы водоотведения | 1.1.6 | с. Никольское, ул. 50 лет Октября, д. 29 | РО | 1974 |  | 29.23 | 2 | 542.6 | 500.7 |  | 24 | разработка ПСД ВДИС водоотведения | 34130 | 0 | 22475.15 | 0 | 11654.85 | 0 | 62.9008 | 62.9 | 2020-12-31
4100011 | 41000116 | 5 | ремонт инженерной системы водоотведения | 1.1.6 | с. Никольское, ул. 50 лет Октября, д. 29 | РО | 1974 |  | 29.23 | 2 | 542.6 | 500.7 |  | 24 | ремонт ВДИС водоотведения | 286569 | 0 | 188710.27 | 0 | 97858.73 | 0 | 528.1404 | 528.14 | 2020-12-31
[5 empty] | Итого по многоквартирному дому: | Х | Х | Х | Х | Х | 542.6 | 500.7 | 0 | 24 | Х | 881110.35 | 0 | 580225.27 | 0 | 300885.08 | 0 | Х | Х | Х
4100017 | 410001751 | 4 | ремонт инженерной системы холодного водоснабжения | 1.1.7 | с. Никольское, ул. Гагарина, д. 3 | РО | 1986 |  | 29.23 | 2 | 825.5 | 723.5 |  | 33 | ремонт ВДИС холодного водоснабжения | 389366.04 | 0 | 256403.77 | 0 | 132962.27 | 0 | 471.673 | 366.18 | 2020-12-31
[5 empty] | Итого по многоквартирному дому: | Х | Х | Х | Х | Х | 825.5 | 723.5 | 0 | 33 | Х | 389366.04 | 0 | 256403.77 | 0 | 132962.27 | 0 | Х | Х | Х
4100022 | 41000226 | 5 | ремонт инженерной системы водоотведения | 1.1.8 | с. Никольское, ул. Школьная, д. 7 | РО | 1978 |  | 29.23 | 2 | 868.2 | 763 |  | 22 | ремонт ВДИС водоотведения | 269440.72 | 0 | 177431.03 | 0 | 92009.69 | 0 | 310.3441 | 517.08 | 2020-12-31
[5 empty] | Итого по многоквартирному дому: | Х | Х | Х | Х | Х | 868.2 | 763 | 0 | 22 | Х | 269440.72 | 0 | 177431.03 | 0 | 92009.69 | 0 | Х | Х | Х
|  |  |  | 2. | Итого по Быстринскому муниципальному району | Х | Х | Х | Х | Х | 3192.7 | 2919.5 | 851.36 | 134 | Х | 5278340 | 0 | 3939433.56 | 114751.56 | 1224154.88 | 0 | Х | Х | Х
|  |  |  | 2.1 | Итого по Анавгайскому сельскому поселению | Х | Х | Х | Х | Х | 1330.7 | 1195.7 | 851.36 | 65 | Х | 126869 | 0 | 79240.41 | 0 | 47628.59 | 0 | Х | Х | Х
4100024 | 410002451 | 4 | ремонт инженерной системы холодного водоснабжения | 2.1.1 | с. Анавгай, ул. Ленинская, д. 56 | РО | 1977 | 2010 | 29.26 | 2 | 806.3 | 725.3 | 500 | 40 | разработка ПСД ВДИС электроснабжения | 76873 | 0 | 48013.7 | 0 | 28859.3 | 0 | 95.3404 | 95.34 | 2020-12-31
[5 empty] | Итого по многоквартирному дому: | Х | Х | Х | Х | Х | 806.3 | 725.3 | 500 | 40 | Х | 76873 | 0 | 48013.7 | 0 | 28859.3 | 0 | Х | Х | Х
|  |  |  | 2.1.2 | с. Анавгай, ул. Советская, д. 5 | РО | 1981 | 2010 | 29.26 | 2 | 524.4 | 470.4 | 351.36 | 25 | разработка ПСД ВДИС электроснабжения | 49996 | 0 | 31226.71 | 0 | 18769.29 | 0 | 95.3394 | 95.34 | 2020-12-31
[5 empty] | Итого по многоквартирному дому: | Х | Х | Х | Х | Х | 524.4 | 470.4 | 351.36 | 25 | Х | 49996 | 0 | 31226.71 | 0 | 18769.29 | 0 | Х | Х | Х
|  |  |  | 2.2 | Итого по Эссовскому сельскому поселению | Х | Х | Х | Х | Х | 1862 | 1723.8 |  | 69 | Х | 5151471 | 0 | 3860193.15 | 114751.56 | 1176526.29 | 0 | Х | Х | Х
4100033 | 41000332 | 1 | ремонт инженерной системы электроснабжения | 2.2.1 | с. Эссо, ул. Лесная, д. 10а | РО | 1977 |  | 29.26 | 2 | 522.8 | 500 |  | 18 | ремонт ВДИС электроснабжения | 401280 | 0 | 307545.08 | 0 | 93734.92 | 0 | 767.5593 | 802.56 | 31.12.2020
4100033 | 41000332 | 20 | разработка проектной документации инженерной системы электроснабжения | 2.2.1 | с. Эссо, ул. Лесная, д. 10а | РО | 1977 |  | 29.26 | 2 | 522.8 | 500 |  | 18 | разработка ПСД ВДИС электроснабжения | 49844 | 0 | 38200.95 | 0 | 11643.05 | 0 | 95.3405 | 95.34 | 31.12.2020
[5 empty] | Итого по многоквартирному дому: | Х | Х | Х | Х | Х | 522.8 | 500 |  | 18 | Х | 451124 | 0 | 345746.03 | 0 | 105377.97 | 0 | Х | Х | Х
4100039 | 410003910 | 10 | ремонт фасада | 2.2.2 | с. Эссо, ул. Мостовая, д. 18 | РО | 1982 |  | 29.26 | 2 | 805.3 | 731.3 |  | 25 | ремонт фасада | 4139026 | 0 | 3084244.98 | 114751.56 | 940029.46 | 0 | 5139.7318 | 5659.82 | 31.12.2020
4100039 | 410003910 | 20 | разработка проектной документации фасада | 2.2.2 | с. Эссо, ул. Мостовая, д. 18 | РО | 1982 |  | 29.26 | 2 | 805.3 | 731.3 |  | 25 | разработка ПСД ремонта фасада | 115158 | 0 | 88258.27 | 0 | 26899.73 | 0 | 143.0001 | 143 | 31.12.2020
[5 empty] | Итого по многоквартирному дому: | Х | Х | Х | Х | Х | 805.3 | 731.3 |  | 25 | Х | 4254184 | 0 | 3172503.25 | 114751.56 | 966929.19 | 0 | Х | Х | Х
4100043 | 41000432 | 1 | ремонт инженерной системы электроснабжения | 2.2.3 | с. Эссо, ул. Нагорная, д. 6 | РО | 1975 |  | 29.26 | 2 | 533.9 | 492.5 |  | 26 | ремонт ВДИС электроснабжения | 395261 | 0 | 302932.06 | 0 | 92328.94 | 0 | 740.3278 | 802.56 | 31.12.2020
4100043 | 41000432 | 20 | разработка проектной документации инженерной системы электроснабжения | 2.2.3 | с. Эссо, ул. Нагорная, д. 6 | РО | 1975 |  | 29.26 | 2 | 533.9 | 492.5 |  | 26 | разработка ПСД ВДИС электроснабжения | 50902 | 0 | 39011.81 | 0 | 11890.19 | 0 | 95.34 | 95.34 | 31.12.2020
[5 empty] | Итого по многоквартирному дому: | Х | Х | Х | Х | Х | 533.9 | 492.5 |  | 26 | Х | 446163 | 0 | 341943.87 | 0 | 104219.13 | 0 | Х | Х | Х
|  |  |  | 3 | Итого по Вилючинскому городскому округу | Х | Х | Х | Х | Х | 56668.4 | 51319.1 | 16299.71 | 1948 | Х | 68420781 | 0 | 32824301.8 | 0 | 35596479.2 | 0 | Х | Х | Х
4100071 | 410007110 | 20 | разработка проектной документации фасада | 3.1.1 | г. Вилючинск, ул. Гусарова, д. 41 | РО | 1963 |  | 15.19 | 5 | 3193,8 | 2896,4 | 972 | 99 | разработка ПСД ремонта фасада | 269173 | 0 | 123326.39 | 0 | 145846.61 | 0 | 84.2799 | 84,28 | 2020-12-31
4100071 | 410007110 | 10 | ремонт фасада | 3.1.1 | г. Вилючинск, ул. Гусарова, д. 41 | РО | 1963 |  | 15.19 | 5 | 3193,8 | 2896,4 | 972 | 99 | ремонт фасада | 13037986 | 0 | 5973584.7 | 0 | 7064401.3 | 0 | 4082.28 | 4082,28 | 2020-12-31
[5 empty] | Итого по многоквартирному дому: | Х | Х | Х | Х | Х | 3193,8 | 2896,4 | 972 | 99 | Х | 13307159 | 0 | 6096911.09 | 0 | 7210247.91 | 0 | Х | Х | Х
4100072 | 41000728 | 20 | разработка проектной документации крыши | 3.1.2 | г. Вилючинск, ул. Гусарова, д. 43 | РО | 1963 | 2003 | 15.19 | 5 | 3350.2 | 2999.4 | 957 | 56 | разработка ПСД ремонта крыши | 98831 | 0 | 45281.18 | 0 | 53549.82 | 0 | 29.5 | 29.5 | 2020-12-31
4100072 | 41000728 | 8 | ремонт крыши | 3.1.2 | г. Вилючинск, ул. Гусарова, д. 43 | РО | 1963 | 2003 | 15.19 | 5 | 3350.2 | 2999.4 | 957 | 56 | ремонт крыши | 3353472 | 0 | 1536452.72 | 0 | 1817019.28 | 0 | 3504.1505 | 3504.15 | 2020-12-31
4100072 | 410007210 | 20 | разработка проектной документации фасада | 3.1.2 | г. Вилючинск, ул. Гусарова, д. 43 | РО | 1963 |  | 15.19 | 5 | 3350.2 | 2999.4 | 957 | 56 | разработка ПСД ремонта фасада | 282355 | 0 | 129365.95 | 0 | 152989.05 | 0 | 84.28 | 84.28 | 2020-12-31
4100072 | 410007210 | 10 | ремонт фасада | 3.1.2 | г. Вилючинск, ул. Гусарова, д. 43 | РО | 1963 |  | 15.19 | 5 | 3350.2 | 2999.4 | 957 | 56 | ремонт фасада | 13676454 | 0 | 6266110.14 | 0 | 7410343.86 | 0 | 4082.2799 | 4082.28 | 2020-12-31
[5 empty] | Итого по многоквартирному дому: | Х | Х | Х | Х | Х | 3350.2 | 2999.4 | 957 | 56 | Х | 17411112 | 0 | 7977209.99 | 0 | 9433902.01 | 0 | Х | Х | Х
4100076 | 41000764 | 20 | разработка проектной документации инженерной системы теплоснабжения | 3.1.3 | г. Вилючинск, ул. Гусарова, д. 55 | РО | 1963 |  | 15.19 | 5 | 2377.3 | 2113 | 624 | 92 | разработка ПСД ВДИС теплоснабжения | 131916 | 0 | 60439.66 | 0 | 71476.34 | 0 | 55.4898 | 55.49 | 2020-12-31
[5 empty] | Итого по многоквартирному дому: | Х | Х | Х | Х | Х | 2377.3 | 2113 | 624 | 92 | Х | 131916 | 0 | 60439.66 | 0 | 71476.34 | 0 | Х | Х | Х
4100092 | 41000926 | 20 | разработка проектной документации инженерной системы водоотведения | 3.1.4 | г. Вилючинск, ул. Кронштадтская, д. 1 | РО | 1967 |  | 25.19 | 4 | 4392.2 | 4068.8 | 1519 | 138 | разработка ПСД ВДИС водоотведения | 259140 | 0 | 118729.59 | 0 | 140410.41 | 0 | 59 | 59 | 2020-12-31
[5 empty] | Итого по многоквартирному дому: | Х | Х | Х | Х | Х | 4392.2 | 4068.8 | 1519 | 138 | Х | 259140 | 0 | 118729.59 | 0 | 140410.41 | 0 | Х | Х | Х
4100095 | 41000954 | 20 | разработка проектной документации инженерной системы теплоснабжения | 3.1.5 | г. Вилючинск, ул. Кронштадтская, д. 3 | РО | 1969 |  | 24.19 | 4 | 3426 | 3136.1 | 1300 | 139 | разработка ПСД ВДИС теплоснабжения | 268222 | 0 | 122890.67 | 0 | 145331.33 | 0 | 78.2901 | 78.29 | 2020-12-31
4100095 | 41000954 | 3 | ремонт инженерной системы теплоснабжения | 3.1.5 | г. Вилючинск, ул. Кронштадтская, д. 3 | РО | 1969 |  | 24.19 | 4 | 3426 | 3136.1 | 1300 | 139 | ремонт ВДИС теплоснабжения | 4661758 | 0 | 2135867.17 | 0 | 2525890.83 | 0 | 1360.6999 | 1360.7 | 2020-12-31
[5 empty] | Итого по многоквартирному дому: | Х | Х | Х | Х | Х | 3426 | 3136.1 | 1300 | 139 | Х | 4929980 | 0 | 2258757.84 | 0 | 2671222.16 | 0 | Х | Х | Х
4100100 | 410010010 | 20 | разработка проектной документации фасада | 3.1.6 | г. Вилючинск, ул. Кронштадтская, д. 8 | РО | 1972 |  | 24.19 | 4 | 4686 | 4232.5 | 1740 | 165 | разработка ПСД ремонта фасада | 557306 | 0 | 255339.64 | 0 | 301966.36 | 0 | 118.93 | 118.93 | 2020-12-31
[5 empty] | Итого по многоквартирному дому: | Х | Х | Х | Х | Х | 4686 | 4232.5 | 1740 | 165 | Х | 557306 | 0 | 255339.64 | 0 | 301966.36 | 0 | Х | Х | Х
4100177 | 41001778 | 20 | разработка проектной документации крыши | 3.1.7 | г. Вилючинск, ул. Спортивная, д. 2 | РО | 1990 |  | 15.19 | 5 | 3187.5 | 2832.6 | 731.2 | 106 | разработка ПСД ремонта крыши | 94031 | 0 | 43081.97 | 0 | 50949.03 | 0 | 29.4999 | 29.5 | 2020-12-31
4100177 | 41001778 | 8 | ремонт крыши | 3.1.7 | г. Вилючинск, ул. Спортивная, д. 2 | РО | 1990 |  | 15.19 | 5 | 3187.5 | 2832.6 | 731.2 | 106 | ремонт крыши | 2562234 | 0 | 1173932.98 | 0 | 1388301.02 | 0 | 3504.1493 | 3504.15 | 2020-12-31
[5 empty] | Итого по многоквартирному дому: | Х | Х | Х | Х | Х | 3187.5 | 2832.6 | 731.2 | 106 | Х | 2656265 | 0 | 1217014.95 | 0 | 1439250.05 | 0 | Х | Х | Х
4100168 | 41001688 | 20 | разработка проектной документации крыши | 3.1.8 | г. Вилючинск, мкр. Северный, д. 10 | РО | 1990 |  | 15.19 | 5 | 2839.9 | 2642.9 | 717.7 | 104 | разработка ПСД ремонта крыши | 83777 | 0 | 38383.92 | 0 | 45393.08 | 0 | 29.5 | 29.5 | 2020-12-31
[5 empty] | Итого по многоквартирному дому: | Х | Х | Х | Х | Х | 2839.9 | 2642.9 | 717.7 | 104 | Х | 83777 | 0 | 38383.92 | 0 | 45393.08 | 0 | Х | Х | Х
4100149 | 41001494 | 20 | разработка проектной документации инженерной системы теплоснабжения | 3.1.9 | г. Вилючинск, ул. Победы, д. 3 | РО | 1976 |  | 25.19 | 4 | 1492.3 | 1289.8 | 490.71 | 41 | разработка ПСД ВДИС теплоснабжения | 115937 | 0 | 53118.59 | 0 | 62818.41 | 0 | 77.6901 | 77.69 | 2020-12-31
4100149 | 41001494 | 3 | ремонт инженерной системы теплоснабжения | 3.1.9 | г. Вилючинск, ул. Победы, д. 3 | РО | 1976 |  | 25.19 | 4 | 1492.3 | 1289.8 | 490.71 | 41 | ремонт ВДИС теплоснабжения | 2011799 | 0 | 921741.42 | 0 | 1090057.58 | 0 | 1348.1197 | 1348.12 | 2020-12-31
[5 empty] | Итого по многоквартирному дому: | Х | Х | Х | Х | Х | 1492.3 | 1289.8 | 490.71 | 41 | Х | 2127736 | 0 | 974860.01 | 0 | 1152875.99 | 0 | Х | Х | Х
4100136 | 410013651 | 20 | разработка проектной документации инженерной системы холодного водоснабжения | 3.1.10 | г. Вилючинск, ул. Победы, д. 14 | РО | 1980 |  | 15.19 | 5 | 3030.9 | 2725.5 | 791 | 114 | разработка ПСД ВДИС холодного водоснабжения | 127722 | 0 | 58518.1 | 0 | 69203.9 | 0 | 42.14 | 42.14 | 2020-12-31
4100136 | 410013651 | 4 | ремонт инженерной системы холодного водоснабжения | 3.1.10 | г. Вилючинск, ул. Победы, д. 14 | РО | 1980 |  | 15.19 | 5 | 3030.9 | 2725.5 | 791 | 114 | ремонт ВДИС холодного водоснабжения | 1047358 | 0 | 479865.66 | 0 | 567492.34 | 0 | 345.5601 | 345.56 | 2020-12-31
4100136 | 41001364 | 20 | разработка проектной документации инженерной системы теплоснабжения | 3.1.10 | г. Вилючинск, ул. Победы, д. 14 | РО | 1980 |  | 15.19 | 5 | 3030.9 | 2725.5 | 791 | 114 | разработка ПСД ВДИС теплоснабжения | 168185 | 0 | 77056.94 | 0 | 91128.06 | 0 | 55.4901 | 55.49 | 2020-12-31
4100136 | 41001364 | 3 | ремонт инженерной системы теплоснабжения | 3.1.10 | г. Вилючинск, ул. Победы, д. 14 | РО | 1980 |  | 15.19 | 5 | 3030.9 | 2725.5 | 791 | 114 | ремонт ВДИС теплоснабжения | 6041584 | 0 | 2768058.94 | 0 | 3273525.06 | 0 | 1993.33 | 1993.33 | 2020-12-31
[5 empty] | Итого по многоквартирному дому: | Х | Х | Х | Х | Х | 3030.9 | 2725.5 | 791 | 114 | Х | 7384849 | 0 | 3383499.64 | 0 | 4001349.36 | 0 | Х | Х | Х
4100166 | 41001668 | 20 | разработка проектной документации крыши | 3.1.11 | г. Вилючинск, ул. Приморская, д. 8 | РО | 1973 |  | 15.19 | 5 | 3034.6 | 2714.3 | 771 | 116 | разработка ПСД ремонта крыши | 89521 | 0 | 41015.64 | 0 | 48505.36 | 0 | 29.5001 | 29.5 | 2020-12-31
4100166 | 41001668 | 8 | ремонт крыши | 3.1.11 | г. Вилючинск, ул. Приморская, д. 8 | РО | 1973 |  | 15.19 | 5 | 3034.6 | 2714.3 | 771 | 116 | ремонт крыши | 2701700 | 0 | 1237831.81 | 0 | 1463868.19 | 0 | 3504.1505 | 3504.15 | 2020-12-31
[5 empty] | Итого по многоквартирному дому: | Х | Х | Х | Х | Х | 3034.6 | 2714.3 | 771 | 116 | Х | 2791221 | 0 | 1278847.45 | 0 | 1512373.55 | 0 | Х | Х | Х
4100161 | 41001618 | 20 | разработка проектной документации крыши | 3.1.12 | г. Вилючинск, ул. Приморская, д. 16 | РО | 1973 |  | 24.19 | 4 | 3205.5 | 2910.7 | 1300 | 121 | разработка ПСД ремонта крыши | 324044 | 0 | 148466.51 | 0 | 175577.49 | 0 | 101.09 | 101.09 | 2020-12-31
4100161 | 41001618 | 8 | ремонт крыши | 3.1.12 | г. Вилючинск, ул. Приморская, д. 16 | РО | 1973 |  | 24.19 | 4 | 3205.5 | 2910.7 | 1300 | 121 | ремонт крыши | 9380241 | 0 | 4297723.9 | 0 | 5082517.1 | 0 | 7215.57 | 7215.57 | 2020-12-31
[5 empty] | Итого по многоквартирному дому: | Х | Х | Х | Х | Х | 3205.5 | 2910.7 | 1300 | 121 | Х | 9704285 | 0 | 4446190.41 | 0 | 5258094.59 | 0 | Х | Х | Х
4100203 | 41002032 | 20 | разработка проектной документации инженерной системы электроснабжения | 3.1.13 | г. Вилючинск, мкр. Центральный, д. 8 | РО | 1987 |  | 15.19 | 5 | 4384.3 | 4167.6 | 1130.9 | 145 | разработка ПСД ВДИС электроснабжения | 246354 | 0 | 112871.46 | 0 | 133482.54 | 0 | 56.19 | 56.19 | 2020-12-31
[5 empty] | Итого по многоквартирному дому: | Х | Х | Х | Х | Х | 4384.3 | 4167.6 | 1130.9 | 145 | Х | 246354 | 0 | 112871.46 | 0 | 133482.54 | 0 | Х | Х | Х
4100191 | 41001912 | 20 | разработка проектной документации инженерной системы электроснабжения | 3.1.14 | г. Вилючинск, мкр. Центральный, д. 19 | РО | 1985 |  | 15.19 | 5 | 4749.2 | 4225.2 | 1080 | 160 | разработка ПСД ВДИС электроснабжения | 266858 | 0 | 122265.73 | 0 | 144592.27 | 0 | 56.1901 | 56.19 | 2020-12-31
4100191 | 41001912 | 1 | ремонт инженерной системы электроснабжения | 3.1.14 | г. Вилючинск, мкр. Центральный, д. 19 | РО | 1985 |  | 15.19 | 5 | 4749.2 | 4225.2 | 1080 | 160 | ремонт ВДИС электроснабжения | 2403523 | 0 | 1101216.72 | 0 | 1302306.28 | 0 | 506.0901 | 506.09 | 2020-12-31
[5 empty] | Итого по многоквартирному дому: | Х | Х | Х | Х | Х | 4749.2 | 4225.2 | 1080 | 160 | Х | 2670381 | 0 | 1223482.45 | 0 | 1446898.55 | 0 | Х | Х | Х
4100192 | 41001924 | 20 | разработка проектной документации инженерной системы теплоснабжения | 3.1.15 | г. Вилючинск, мкр. Центральный, д. 20 | РО | 1986 |  | 15.19 | 5 | 4653.4 | 4180 | 1101.2 | 162 | разработка ПСД ВДИС теплоснабжения | 258217 | 0 | 118306.7 | 0 | 139910.3 | 0 | 55.49 | 55.49 | 2020-12-31
[5 empty] | Итого по многоквартирному дому: | Х | Х | Х | Х | Х | 4653.4 | 4180 | 1101.2 | 162 | Х | 258217 | 0 | 118306.7 | 0 | 139910.3 | 0 | Х | Х | Х
4100190 | 41001908 | 20 | разработка проектной документации крыши | 3.1.16 | г. Вилючинск, мкр. Центральный, д. 18 | СС | 1986 |  | 15.19 | 5 | 4665.3 | 4184.3 | 1074 | 190 | разработка ПСД ремонта крыши | 137626 | 0 | 0 | 0 | 137626 | 0 | 29.4999 | 29.5 | 2020-12-31
4100190 | 41001908 | 8 | ремонт крыши | 3.1.16 | г. Вилючинск, мкр. Центральный, д. 18 | СС | 1986 |  | 15.19 | 5 | 4665.3 | 4184.3 | 1074 | 190 | ремонт крыши | 3763457 | 0 | 3263457 | 0 | 500000 | 0 | 3504.1499 | 3504.15 | 2020-12-31
[5 empty] | Итого по многоквартирному дому: | Х | Х | Х | Х | Х | 4665.3 | 4184.3 | 1074 | 190 | Х | 3901083 | 0 | 3263457 | 0 | 637626 | 0 | Х | Х | Х
|  |  |  | 4 | Итого по городскому округу "посёлок Палана" | Х | Х | Х | Х | Х | 1704.65 | 1560.55 | 488 | 68 | Х | 9380747 | 0 | 5072673.93 | 82114.61 | 4225958.46 | 0 | Х | Х | Х
4100245 | 41002454 | 3 | ремонт инженерной системы теплоснабжения | 4.1.1 | пгт. Палана, ул. имени Г.И.Чубарова, д. 8 | РО | 1977 |  | 23.25 | 3 | 1166.31 | 1062.41 | 488 | 39 | ремонт ВДИС теплоснабжения | 1931065 | 0 | 1053452.02 | 0 | 877612.98 | 0 | 1655.7047 | 1897.65 | 2020-12-31
4100245 | 410024550 | 4 | ремонт инженерной системы горячего водоснабжения | 4.1.1 | пгт. Палана, ул. имени Г.И.Чубарова, д. 8 | РО | 1977 |  | 23.25 | 3 | 1166.31 | 1062.41 | 488 | 39 | ремонт ВДИС горячего водоснабжения | 985905 | 0 | 537839.8 | 0 | 448065.2 | 0 | 845.3199 | 845.32 | 2020-12-31
4100245 | 41002458 | 8 | ремонт крыши | 4.1.1 | пгт. Палана, ул. имени Г.И.Чубарова, д. 8 | РО | 1977 |  | 23.25 | 3 | 1166.31 | 1062.41 | 488 | 39 | ремонт крыши | 5394093 | 0 | 2897838.43 | 82114.61 | 2414139.96 | 0 | 11053.4693 | 11053.47 | 2020-12-31
4100245 | 41002456 | 5 | ремонт инженерной системы водоотведения | 4.1.1 | пгт. Палана, ул. имени Г.И.Чубарова, д. 8 | РО | 1977 |  | 23.25 | 3 | 1166.31 | 1062.41 | 488 | 39 | ремонт ВДИС водоотведения | 328932 | 0 | 179441.96 | 0 | 149490.04 | 0 | 282.0279 | 291.11 | 2020-12-31
4100245 | 410024551 | 4 | ремонт инженерной системы холодного водоснабжения | 4.1.1 | пгт. Палана, ул. имени Г.И.Чубарова, д. 8 | РО | 1977 |  | 23.25 | 3 | 1166.31 | 1062.41 | 488 | 39 | ремонт ВДИС холодного водоснабжения | 435244 | 0 | 237438.24 | 0 | 197805.76 | 0 | 373.1804 | 373.18 | 2020-12-31
[5 empty] | Итого по многоквартирному дому: | Х | Х | Х | Х | Х | 1166.31 | 1062.41 | 488 | 39 | Х | 9075239 | 0 | 4906010.45 | 82114.61 | 4087113.94 | 0 | Х | Х | Х
4100251 | 410025151 | 4 | ремонт инженерной системы холодного водоснабжения | 4.1.2 | пгт. Палана, ул. Космонавтов, д. 5 | РО | 1976 |  | 29.25 | 2 | 538.34 | 498.14 | 0 | 29 | ремонт ВДИС холодного водоснабжения | 305508 | 0 | 166663.48 | 0 | 138844.52 | 0 | 567.5001 | 567.5 | 2020-12-31
[5 empty] | Итого по многоквартирному дому: | Х | Х | Х | Х | Х | 538.34 | 498.14 | 0 | 29 | Х | 305508 | 0 | 166663.48 | 0 | 138844.52 | 0 | Х | Х | Х
|  |  |  | 5 | Итого по Елизовскому муниципальному району | Х | Х | Х | Х | Х | 149643.44 | 129719.5 | 42173.4 | 5758 | Х | 197371237 | 0 | 74085057.13 | 23702.67 | 123262477.2 | 0 | Х | Х | Х
|  |  |  | 5.1 | Итого по Вулканному городскому поселению | Х | Х | Х | Х | Х | 6343.04 | 5793 |  | 328 | Х | 7760215 | 0 | 2816572.11 | 0 | 4943642.89 | 0 | Х | Х | Х
4100730 | 41007302 | 1 | ремонт инженерной системы электроснабжения | 5.1.1 | рп. Вулканный, ул. Центральная, д. 11 | РО | 1960 |  | 22.03 | 3 | 1610.2 | 1499.8 |  | 87 | ремонт ВДИС электроснабжения | 1375464 | 0 | 499225.03 | 0 | 876238.97 | 0 | 854.2194 | 825.31 | 2020-12-31
[5 empty] | Итого по многоквартирному дому: | Х | Х | Х | Х | Х | 1610.2 | 1499.8 |  | 87 | Х | 1375464 | 0 | 499225.03 | 0 | 876238.97 | 0 | Х | Х | Х
4100732 | 410073251 | 4 | ремонт инженерной системы холодного водоснабжения | 5.1.2 | рп. Вулканный, ул. Центральная, д. 13 | РО | 1963 | 2016 | 22.03 | 3 | 1612.2 | 1500.6 |  | 94 | ремонт ВДИС холодного водоснабжения | 451932 | 0 | 164028.84 | 0 | 287903.16 | 0 | 280.3201 | 497.29 | 2020-12-31
4100732 | 41007322 | 1 | ремонт инженерной системы электроснабжения | 5.1.2 | рп. Вулканный, ул. Центральная, д. 13 | РО | 1963 | 2016 | 22.03 | 3 | 1612.2 | 1500.6 |  | 94 | ремонт ВДИС электроснабжения | 1347962 | 0 | 489243.17 | 0 | 858718.83 | 0 | 836.101 | 825.31 | 2020-12-31
4100732 | 41007324 | 3 | ремонт инженерной системы теплоснабжения | 5.1.2 | рп. Вулканный, ул. Центральная, д. 13 | РО | 1963 | 2016 | 22.03 | 3 | 1612.2 | 1500.6 |  | 94 | ремонт ВДИС теплоснабжения | 1849729 | 0 | 671359.63 | 0 | 1178369.37 | 0 | 1147.3322 | 2604.46 | 2020-12-31
[5 empty] | Итого по многоквартирному дому: | Х | Х | Х | Х | Х | 1612.2 | 1500.6 | 0 | 94 | Х | 3649623 | 0 | 1324631.64 | 0 | 2324991.36 | 0 | Х | Х | Х
4100740 | 41007404 | 3 | ремонт инженерной системы теплоснабжения | 5.1.3 | рп. Вулканный, ул. Центральная, д. 21 | РО | 1981 | 2018 | 27.03 | 5 | 3120.64 | 2792.6 |  | 147 | ремонт ВДИС теплоснабжения | 2735128 | 0 | 992715.44 | 0 | 1742412.56 | 0 | 876.4638 | 2092.96 | 2020-12-31
[5 empty] | Итого по многоквартирному дому: | Х | Х | Х | Х | Х | 3120.64 | 2792.6 | 0 | 147 | Х | 2735128 | 0 | 992715.44 | 0 | 1742412.56 | 0 | Х | Х | Х
|  |  |  | 5.2 | Итого по Елизовскому городскому поселению | Х | Х | Х | Х | Х | 100448.4 | 85982.6 | 32036.61 | 3351 | Х | 130282318 | 0 | 50175122.58 | 0 | 80107195.42 | 0 | Х | Х | Х
4100274 | 410027450 | 20 | разработка проектной документации инженерной системы горячего водоснабжения | 5.2.1 | г. Елизово, пер. Радужный, д. 1 | РО | 1982 |  | 13.02 | 4 | 3256.1 | 2817.4 | 1070 | 228 | разработка ПСД ВДИС горячего водоснабжения | 229067 | 0 | 88219.68 | 0 | 140847.32 | 0 | 70.3501 | 70.35 | 2020-12-31
4100274 | 41002746 | 20 | разработка проектной документации инженерной системы водоотведения | 5.2.1 | г. Елизово, пер. Радужный, д. 1 | РО | 1982 |  | 13.02 | 4 | 3256.1 | 2817.4 | 1070 | 228 | разработка ПСД ВДИС водоотведения | 229066 | 0 | 88219.3 | 0 | 140846.7 | 0 | 70.3498 | 70.35 | 2020-12-31
4100274 | 41002742 | 20 | разработка проектной документации инженерной системы электроснабжения | 5.2.1 | г. Елизово, пер. Радужный, д. 1 | РО | 1982 |  | 13.02 | 4 | 3256.1 | 2817.4 | 1070 | 228 | разработка ПСД ВДИС электроснабжения | 305422 | 0 | 117626 | 0 | 187796 | 0 | 93.7999 | 93.8 | 2020-12-31
[5 empty] | Итого по многоквартирному дому: | Х | Х | Х | Х | Х | 3256.1 | 2817.4 | 1070 | 228 | Х | 763555 | 0 | 294064.98 | 0 | 469490.02 | 0 | Х | Х | Х
4100280 | 41002808 | 8 | ремонт крыши | 5.2.2 | г. Елизово, пер. Тимирязевский, д. 4 | РО | 1976 |  | 13.02 | 4 | 3575.3 | 3168.9 | 1073.5 | 117 | ремонт крыши | 7540830 | 0 | 2904170.54 | 0 | 4636659.46 | 0 | 7024.5272 | 7521.62 | 2020-12-31
4100280 | 41002804 | 3 | ремонт инженерной системы теплоснабжения | 5.2.2 | г. Елизово, пер. Тимирязевский, д. 4 | РО | 1976 |  | 13.02 | 4 | 3575.3 | 3168.9 | 1073.5 | 117 | ремонт ВДИС теплоснабжения | 3984215 | 0 | 1534425.23 | 0 | 2449789.77 | 0 | 1114.3722 | 1294.3 | 2020-12-31
4100280 | 410028050 | 4 | ремонт инженерной системы горячего водоснабжения | 5.2.2 | г. Елизово, пер. Тимирязевский, д. 4 | РО | 1976 |  | 13.02 | 4 | 3575.3 | 3168.9 | 1073.5 | 117 | ремонт ВДИС горячего водоснабжения | 1643649 | 0 | 633012.15 | 0 | 1010636.85 | 0 | 459.7234 | 814.92 | 2020-12-31
4100280 | 410028051 | 4 | ремонт инженерной системы холодного водоснабжения | 5.2.2 | г. Елизово, пер. Тимирязевский, д. 4 | РО | 1976 |  | 13.02 | 4 | 3575.3 | 3168.9 | 1073.5 | 117 | ремонт ВДИС холодного водоснабжения | 918666 | 0 | 353802.26 | 0 | 564863.74 | 0 | 256.9479 | 348.5 | 2020-12-31
4100280 | 41002806 | 5 | ремонт инженерной системы водоотведения | 5.2.2 | г. Елизово, пер. Тимирязевский, д. 4 | РО | 1976 |  | 13.02 | 4 | 3575.3 | 3168.9 | 1073.5 | 117 | ремонт ВДИС водоотведения | 708113 | 0 | 272712.81 | 0 | 435400.19 | 0 | 198.0569 | 404.68 | 2020-12-31
4100280 | 41002802 | 1 | ремонт инженерной системы электроснабжения | 5.2.2 | г. Елизово, пер. Тимирязевский, д. 4 | РО | 1976 |  | 13.02 | 4 | 3575.3 | 3168.9 | 1073.5 | 117 | ремонт ВДИС электроснабжения | 1767155 | 0 | 680577.53 | 0 | 1086577.47 | 0 | 494.2676 | 500.41 | 2020-12-31
[5 empty] | Итого по многоквартирному дому: | Х | Х | Х | Х | Х | 3575.3 | 3168.9 | 1073.5 | 117 | Х | 16562628 | 0 | 6378700.52 | 0 | 10183927.48 | 0 | Х | Х | Х
4100283 | 41002838 | 8 | ремонт крыши | 5.2.3 | г. Елизово, пер. Тимирязевский, д. 7А | РО | 1986 |  | 13.02 | 4 | 3256.1 | 2817.4 | 1070 | 113 | ремонт крыши | 4479707 | 0 | 1725252.14 | 0 | 2754454.86 | 0 | 4186.6421 | 7521.62 | 2020-12-31
4100283 | 41002832 | 20 | разработка проектной документации инженерной системы электроснабжения | 5.2.3 | г. Елизово, пер. Тимирязевский, д. 7А | РО | 1986 |  | 13.02 | 4 | 3256.1 | 2817.4 | 1070 | 113 | разработка ПСД ВДИС электроснабжения | 305422 | 0 | 117625.99 | 0 | 187796.01 | 0 | 93.7999 | 93.8 | 2020-12-31
[5 empty] | Итого по многоквартирному дому: | Х | Х | Х | Х | Х | 3256.1 | 2817.4 | 1070 | 113 | Х | 4785129 | 0 | 1842878.13 | 0 | 2942250.87 | 0 | Х | Х | Х
4100300 | 41003002 | 20 | разработка проектной документации инженерной системы электроснабжения | 5.2.4 | г. Елизово, ул. Беринга, д. 4 | РО | 1988 |  | 13.02 | 4 | 4502.7 | 3807.4 | 1279.48 | 128 | разработка ПСД ВДИС электроснабжения | 422353 | 0 | 162659.17 | 0 | 259693.83 | 0 | 93.7999 | 93.8 | 2020-12-31
[5 empty] | Итого по многоквартирному дому: | Х | Х | Х | Х | Х | 4502.7 | 3807.4 | 1279.48 | 128 | Х | 422353 | 0 | 162659.17 | 0 | 259693.83 | 0 | Х | Х | Х
4100348 | 41003482 | 20 | разработка проектной документации инженерной системы электроснабжения | 5.2.5 | г. Елизово, ул. Дальневосточная, д. 10 | РО | 1989 |  | 15.02 | 5 | 5097.8 | 4476.5 | 1241.6 | 81 | разработка ПСД ВДИС электроснабжения | 287822 | 0 | 110847.77 | 0 | 176974.23 | 0 | 56.46 | 56.46 | 2020-12-31
[5 empty] | Итого по многоквартирному дому: | Х | Х | Х | Х | Х | 5097.8 | 4476.5 | 1241.6 | 81 | Х | 287822 | 0 | 110847.77 | 0 | 176974.23 | 0 | Х | Х | Х
4100350 | 41003502 | 20 | разработка проектной документации инженерной системы электроснабжения | 5.2.6 | г. Елизово, ул. Дальневосточная, д. 11 | РО | 1975 |  | 24.02 | 4 | 2354.4 | 2125.6 | 900 | 81 | разработка ПСД ВДИС электроснабжения | 236029 | 0 | 90900.93 | 0 | 145128.07 | 0 | 100.2502 | 100.25 | 2020-12-31
[5 empty] | Итого по многоквартирному дому: | Х | Х | Х | Х | Х | 2354.4 | 2125.6 | 900 | 81 | Х | 236029 | 0 | 90900.93 | 0 | 145128.07 | 0 | Х | Х | Х
4100352 | 41003522 | 20 | разработка проектной документации инженерной системы электроснабжения | 5.2.7 | г. Елизово, ул. Дальневосточная, д. 14 | РО | 1971 |  | 24.02 | 4 | 2337.7 | 2103.6 | 985 | 90 | разработка ПСД ВДИС электроснабжения | 234354 | 0 | 90255.84 | 0 | 144098.16 | 0 | 100.2498 | 100.25 | 2020-12-31
[5 empty] | Итого по многоквартирному дому: | Х | Х | Х | Х | Х | 2337.7 | 2103.6 | 985 | 90 | Х | 234354 | 0 | 90255.84 | 0 | 144098.16 | 0 | Х | Х | Х
4100367 | 41003678 | 20 | разработка проектной документации крыши | 5.2.8 | г. Елизово, ул. Завойко, д. 19 | РО | 1986 |  | 15.02 | 5 | 3103.8 | 2778.9 | 751.5 | 97 | разработка ПСД ремонта крыши | 119639 | 0 | 46076.1 | 0 | 73562.9 | 0 | 38.546 | 29.64 | 2020-12-31
4100367 | 41003678 | 8 | ремонт крыши | 5.2.8 | г. Елизово, ул. Завойко, д. 19 | РО | 1986 |  | 15.02 | 5 | 3103.8 | 2778.9 | 751.5 | 97 | ремонт крыши | 2631903 | 0 | 1013614.57 | 0 | 1618288.43 | 0 | 3502.1996 | 4349.58 | 2020-12-31
4100367 | 41003672 | 20 | разработка проектной документации инженерной системы электроснабжения | 5.2.8 | г. Елизово, ул. Завойко, д. 19 | РО | 1986 |  | 15.02 | 5 | 3103.8 | 2778.9 | 751.5 | 97 | разработка ПСД ВДИС электроснабжения | 175241 | 0 | 67489.88 | 0 | 107751.12 | 0 | 56.4601 | 56.46 | 2020-12-31
[5 empty] | Итого по многоквартирному дому: | Х | Х | Х | Х | Х | 3103.8 | 2778.9 | 751.5 | 97 | Х | 2926783 | 0 | 1127180.55 | 0 | 1799602.45 | 0 | Х | Х | Х
4100370 | 41003708 | 20 | разработка проектной документации крыши | 5.2.9 | г. Елизово, ул. Завойко, д. 40 | РО | 1987 |  | 13.02 | 4 | 5004.7 | 4370.3 | 1849 | 153 | разработка ПСД ремонта крыши | 99363 | 0 | 38267.29 | 0 | 61095.71 | 0 | 19.8539 | 49.25 | 2020-12-31
4100370 | 41003708 | 8 | ремонт крыши | 5.2.9 | г. Елизово, ул. Завойко, д. 40 | РО | 1987 |  | 13.02 | 4 | 5004.7 | 4370.3 | 1849 | 153 | ремонт крыши | 12466180 | 0 | 4801051.43 | 0 | 7665128.57 | 0 | 7521.62 | 7521.62 | 2020-12-31
[5 empty] | Итого по многоквартирному дому: | Х | Х | Х | Х | Х | 5004.7 | 4370.3 | 1849 | 153 | Х | 12565543 | 0 | 4839318.72 | 0 | 7726224.28 | 0 | Х | Х | Х
4100371 | 41003718 | 20 | разработка проектной документации крыши | 5.2.10 | г. Елизово, ул. Завойко, д. 42 | РО | 1991 |  | 15.02 | 5 | 4126.4 | 3715.9 | 1027.5 | 122 | разработка ПСД ремонта крыши | 122307 | 0 | 47103.62 | 0 | 75203.38 | 0 | 29.6401 | 29.64 | 2020-12-31
4100371 | 41003712 | 20 | разработка проектной документации инженерной системы электроснабжения | 5.2.10 | г. Елизово, ул. Завойко, д. 42 | РО | 1991 |  | 15.02 | 5 | 4126.4 | 3715.9 | 1027.5 | 122 | разработка ПСД ВДИС электроснабжения | 232977 | 0 | 89725.53 | 0 | 143251.47 | 0 | 56.4601 | 56.46 | 2020-12-31
[5 empty] | Итого по многоквартирному дому: | Х | Х | Х | Х | Х | 4126.4 | 3715.9 | 1027 | 122 | Х | 355284 | 0 | 136829.15 | 0 | 218454.85 | 0 | Х | Х | Х
4100373 | 410037350 | 20 | разработка проектной документации инженерной системы горячего водоснабжения | 5.2.11 | г. Елизово, ул. Завойко, д. 44 | РО | 1982 |  | 13.02 | 4 | 3848 | 2749.9 | 5 | 105 | разработка ПСД ВДИС горячего водоснабжения | 270707 | 0 | 104256.33 | 0 | 166450.67 | 0 | 70.3501 | 70.35 | 2020-12-31
4100373 | 41003736 | 20 | разработка проектной документации инженерной системы водоотведения | 5.2.11 | г. Елизово, ул. Завойко, д. 44 | РО | 1982 |  | 13.02 | 4 | 3848 | 2749.9 | 450 | 105 | разработка ПСД ВДИС водоотведения | 270707 | 0 | 104256.33 | 0 | 166450.67 | 0 | 70.3501 | 70.35 | 2020-12-31
4100373 | 41003732 | 20 | разработка проектной документации инженерной системы электроснабжения | 5.2.11 | г. Елизово, ул. Завойко, д. 44 | РО | 1982 |  | 13.02 | 4 | 3848 | 2749.9 | 450 | 105 | разработка ПСД ВДИС электроснабжения | 360942 | 0 | 139008.19 | 0 | 221933.81 | 0 | 93.7999 | 93.8 | 2020-12-31
[5 empty] | Итого по многоквартирному дому: | Х | Х | Х | Х | Х | 3848 | 2749.9 | 450 | 105 | Х | 902356 | 0 | 347520.85 | 0 | 554835.15 | 0 | Х | Х | Х
4100387 | 41003874 | 20 | разработка проектной документации инженерной системы теплоснабжения | 5.2.12 | г. Елизово, ул. Звездная, д. 6 | РО | 1970 |  | 25.02 | 4 | 2179.7 | 2179.7 | 960 | 76 | разработка ПСД ВДИС теплоснабжения | 232945 | 0 | 89713.2 | 0 | 143231.8 | 0 | 106.8702 | 106.87 | 2020-12-31
4100387 | 410038751 | 20 | разработка проектной документации инженерной системы холодного водоснабжения | 5.2.12 | г. Елизово, ул. Звездная, д. 6 | РО | 1970 |  | 25.02 | 4 | 2179.7 | 2179.7 | 960 | 76 | разработка ПСД ВДИС холодного водоснабжения | 176926 | 0 | 68138.82 | 0 | 108787.18 | 0 | 81.1699 | 81.17 | 2020-12-31
4100387 | 41003876 | 20 | разработка проектной документации инженерной системы водоотведения | 5.2.12 | г. Елизово, ул. Звездная, д. 6 | РО | 1970 |  | 25.02 | 4 | 2179.7 | 2179.7 | 960 | 76 | разработка ПСД ВДИС водоотведения | 176926 | 0 | 68138.82 | 0 | 108787.18 | 0 | 81.1699 | 81.17 | 2020-12-31
4100387 | 41003872 | 20 | разработка проектной документации инженерной системы электроснабжения | 5.2.12 | г. Елизово, ул. Звездная, д. 6 | РО | 1970 |  | 25.02 | 4 | 2179.7 | 2179.7 | 960 | 76 | разработка ПСД ВДИС электроснабжения | 235887 | 0 | 90846.24 | 0 | 145040.76 | 0 | 108.2199 | 108.22 | 2020-12-31
[5 empty] | Итого по многоквартирному дому: | Х | Х | Х | Х | Х | 2179.7 | 2179.7 | 960 | 76 | Х | 822684 | 0 | 316837.08 | 0 | 505846.92 | 0 | Х | Х | Х
4100388 | 41003882 | 20 | разработка проектной документации инженерной системы электроснабжения | 5.2.13 | г. Елизово, ул. Звездная, д. 7 | РО | 1973 |  | 13.02 | 4 | 2340.4 | 2247 | 552 | 144 | разработка ПСД ВДИС электроснабжения | 219530 | 0 | 84546.74 | 0 | 134983.26 | 0 | 93.8002 | 93.8 | 2020-12-31
[5 empty] | Итого по многоквартирному дому: | Х | Х | Х | Х | Х | 2340.4 | 2247 | 552 | 144 | Х | 219530 | 0 | 84546.74 | 0 | 134983.26 | 0 | Х | Х | Х
4100393 | 41003938 | 20 | разработка проектной документации крыши | 5.2.14 | г. Елизово, ул. Ключевская, д. 3 | РО | 1992 |  | 15.02 | 5 | 5004.7 | 4839 | 1849 | 153 | разработка ПСД ремонта крыши | 148339 | 0 | 57129.22 | 0 | 91209.78 | 0 | 29.6399 | 29.64 | 2020-12-31
4100393 | 41003932 | 20 | разработка проектной документации инженерной системы электроснабжения | 5.2.14 | г. Елизово, ул. Ключевская, д. 3 | РО | 1992 |  | 15.02 | 5 | 5004.7 | 4839 | 1849 | 153 | разработка ПСД ВДИС электроснабжения | 282565 | 0 | 108823.16 | 0 | 173741.84 | 0 | 56.4599 | 56.46 | 2020-12-31
[5 empty] | Итого по многоквартирному дому: | Х | Х | Х | Х | Х | 5004.7 | 4839 | 1849 | 153 | Х | 430904 | 0 | 165952.38 | 0 | 264951.62 | 0 | Х | Х | Х
4100396 | 41003968 | 20 | разработка проектной документации крыши | 5.2.15 | г. Елизово, ул. Красноармейская, д. 2 | РО | 1989 |  | 13.02 | 4 | 3348.4 | 2981 | 1000 | 121 | разработка ПСД ремонта крыши | 91916 | 0 | 35399.25 | 0 | 56516.75 | 0 | 27.4507 | 49.25 | 2020-12-31
4100396 | 41003968 | 8 | ремонт крыши | 5.2.15 | г. Елизово, ул. Красноармейская, д. 2 | РО | 1989 |  | 13.02 | 4 | 3348.4 | 2981 | 1000 | 121 | ремонт крыши | 6742120 | 0 | 2596566.46 | 0 | 4145553.54 | 0 | 6742.12 | 7521.62 | 2020-12-31
[5 empty] | Итого по многоквартирному дому: | Х | Х | Х | Х | Х | 3348.4 | 2981 | 1000 | 121 | Х | 6834036 | 0 | 2631965.71 | 0 | 4202070.29 | 0 | Х | Х | Х
4100402 | 410040250 | 20 | разработка проектной документации инженерной системы горячего водоснабжения | 5.2.16 | г. Елизово, ул. Красноярская, д. 7 | РО | 1989 |  | 15.02 | 5 | 1538.9 | 1311.7 | 385.6 | 63 | разработка ПСД ВДИС горячего водоснабжения | 65172 | 0 | 25099.44 | 0 | 40072.56 | 0 | 42.3497 | 42.35 | 2020-12-31
4100402 | 41004026 | 20 | разработка проектной документации инженерной системы водоотведения | 5.2.16 | г. Елизово, ул. Красноярская, д. 7 | РО | 1989 |  | 15.02 | 5 | 1538.9 | 1311.7 | 385.6 | 63 | разработка ПСД ВДИС водоотведения | 65172 | 0 | 25099.44 | 0 | 40072.56 | 0 | 42.3497 | 42.35 | 2020-12-31
[5 empty] | Итого по многоквартирному дому: | Х | Х | Х | Х | Х | 1538.9 | 1311.7 | 385.6 | 63 | Х | 130344 | 0 | 50198.88 | 0 | 80145.12 | 0 | Х | Х | Х
4100407 | 410040710 | 20 | разработка проектной документации фасада | 5.2.17 | г. Елизово, ул. Крашенинникова, д. 8 | РО | 1990 |  | 25.02 | 4 | 854.1 | 624 | 280 | 19 | разработка ПСД ремонта фасада | 138655 | 0 | 53399.66 | 0 | 85255.34 | 0 | 162.3405 | 162.34 | 2020-12-31
4100407 | 410040710 | 10 | ремонт фасада | 5.2.17 | г. Елизово, ул. Крашенинникова, д. 8 | РО | 1990 |  | 25.02 | 4 | 854.1 | 624 | 280 | 19 | ремонт фасада | 3020157 | 0 | 1163141.32 | 0 | 1857015.68 | 0 | 3536.0695 | 3536.07 | 2020-12-31
[5 empty] | Итого по многоквартирному дому: | Х | Х | Х | Х | Х | 854.1 | 624 | 280 | 19 | Х | 3158812 | 0 | 1216540.98 | 0 | 1942271.02 | 0 | Х | Х | Х
4100409 | 410040950 | 4 | ремонт инженерной системы горячего водоснабжения | 5.2.18 | г. Елизово, ул. Ларина, д. 4 | РО | 1955 |  | 23.02 | 3 | 1003.1 | 922.4 | 576 | 38 | ремонт ВДИС горячего водоснабжения | 414689 | 0 | 159707.56 | 0 | 254981.44 | 0 | 413.4074 | 919.23 | 2020-12-31
4100409 | 410040951 | 4 | ремонт инженерной системы холодного водоснабжения | 5.2.18 | г. Елизово, ул. Ларина, д. 4 | РО | 1955 |  | 23.02 | 3 | 1003.1 | 922.4 | 576 | 38 | ремонт ВДИС холодного водоснабжения | 495435 | 0 | 190804.96 | 0 | 304630.04 | 0 | 493.9039 | 400.81 | 2020-12-31
4100409 | 41004096 | 5 | ремонт инженерной системы водоотведения | 5.2.18 | г. Елизово, ул. Ларина, д. 4 | РО | 1955 |  | 23.02 | 3 | 1003.1 | 922.4 | 576 | 38 | ремонт ВДИС водоотведения | 2339547 | 0 | 901020.64 | 0 | 1438526.36 | 0 | 2332.3168 | 307.28 | 2020-12-31
4100409 | 41004092 | 20 | разработка проектной документации инженерной системы электроснабжения | 5.2.18 | г. Елизово, ул. Ларина, д. 4 | РО | 1955 |  | 23.02 | 3 | 1003.1 | 922.4 | 576 | 38 | разработка ПСД ВДИС электроснабжения | 73788 | 0 | 28417.69 | 0 | 45370.31 | 0 | 73.56 | 73.56 | 2020-12-31
4100409 | 41004092 | 1 | ремонт инженерной системы электроснабжения | 5.2.18 | г. Елизово, ул. Ларина, д. 4 | РО | 1955 |  | 23.02 | 3 | 1003.1 | 922.4 | 576 | 38 | ремонт ВДИС электроснабжения | 645735 | 0 | 248689.41 | 0 | 397045.59 | 0 | 643.7394 | 685.39 | 2020-12-31
[5 empty] | Итого по многоквартирному дому: | Х | Х | Х | Х | Х | 1003.1 | 922.4 | 576 | 38 | Х | 3969194 | 0 | 1528640.26 | 0 | 2440553.74 | 0 | Х | Х | Х
4100494 | 41004948 | 8 | ремонт крыши | 5.2.19 | г. Елизово, ул. Партизанская, д. 13 | РО | 1990 |  | 13.02 | 4 | 3627.4 | 3265 | 1252 | 92 | ремонт крыши | 7330406 | 0 | 2823130.76 | 0 | 4507275.24 | 0 | 5854.9569 | 7521.62 | 2020-12-31
4100494 | 41004942 | 20 | разработка проектной документации инженерной системы электроснабжения | 5.2.19 | г. Елизово, ул. Партизанская, д. 13 | РО | 1990 |  | 13.02 | 4 | 3627.4 | 3265 | 1252 | 92 | разработка ПСД ВДИС электроснабжения | 340250 | 0 | 131039.16 | 0 | 209210.84 | 0 | 93.8 | 93.8 | 2020-12-31
[5 empty] | Итого по многоквартирному дому: | Х | Х | Х | Х | Х | 3627.4 | 3265 | 1252 | 92 | Х | 7670656 | 0 | 2954169.92 | 0 | 4716486.08 | 0 | Х | Х | Х
4100498 | 41004988 | 8 | ремонт крыши | 5.2.20 | г. Елизово, ул. Пограничная, д. 19 | РО | 1989 |  | 15.02 | 5 | 3467.5 | 2754.4 | 760 | 92 | ремонт крыши | 5000783 | 0 | 1925932.11 | 0 | 3074850.89 | 0 | 6579.9776 | 4349.58 | 2020-12-31
4100498 | 41004982 | 20 | разработка проектной документации инженерной системы электроснабжения | 5.2.20 | г. Елизово, ул. Пограничная, д. 19 | РО | 1989 |  | 15.02 | 5 | 3467.5 | 2754.4 | 760 | 92 | разработка ПСД ВДИС электроснабжения | 195775 | 0 | 75398.06 | 0 | 120376.94 | 0 | 56.46 | 56.46 | 2020-12-31
[5 empty] | Итого по многоквартирному дому: | Х | Х | Х | Х | Х | 3467.5 | 2754.4 | 760 | 92 | Х | 5196558 | 0 | 2001330.17 | 0 | 3195227.83 | 0 | Х | Х | Х
4100512 | 41005128 | 20 | разработка проектной документации крыши | 5.2.21 | г. Елизово, ул. Попова, д. 22А | РО | 1972 |  | 13.02 | 4 | 2565.5 | 2248.2 | 864 | 98 | разработка ПСД ремонта крыши | 42552 | 0 | 16387.89 | 0 | 26164.11 | 0 | 16.5862 | 49.25 | 2020-12-31
4100512 | 41005128 | 8 | ремонт крыши | 5.2.21 | г. Елизово, ул. Попова, д. 22А | РО | 1972 |  | 13.02 | 4 | 2565.5 | 2248.2 | 864 | 98 | ремонт крыши | 5825192 | 0 | 2243433.55 | 0 | 3581758.45 | 0 | 6742.1204 | 7521.62 | 2020-12-31
[5 empty] | Итого по многоквартирному дому: | Х | Х | Х | Х | Х | 2565.5 | 2248.2 | 864 | 98 | Х | 5867744 | 0 | 2259821.44 | 0 | 3607922.56 | 0 | Х | Х | Х
4100519 | 41005198 | 20 | разработка проектной документации крыши | 5.2.22 | г. Елизово, ул. Рябикова, д. 1 | РО | 1967 |  | 25.02 | 4 | 2635.2 | 1950.2 | 824.6 | 55 | разработка ПСД ремонта крыши | 88709 | 0 | 34164.15 | 0 | 54544.85 | 0 | 33.6631 | 38.62 | 2020-12-31
4100519 | 41005198 | 8 | ремонт крыши | 5.2.22 | г. Елизово, ул. Рябикова, д. 1 | РО | 1967 |  | 25.02 | 4 | 2635.2 | 1950.2 | 824.6 | 55 | ремонт крыши | 5340736 | 0 | 2056856.89 | 0 | 3283879.11 | 0 | 6476.7596 | 6476.76 | 2020-12-31
4100519 | 41005194 | 20 | разработка проектной документации инженерной системы теплоснабжения | 5.2.22 | г. Елизово, ул. Рябикова, д. 1 | РО | 1967 |  | 25.02 | 4 | 2635.2 | 1950.2 | 824.6 | 55 | разработка ПСД ВДИС теплоснабжения | 281624 | 0 | 108460.76 | 0 | 173163.24 | 0 | 106.8701 | 106.87 | 2020-12-31
4100519 | 410051951 | 20 | разработка проектной документации инженерной системы холодного водоснабжения | 5.2.22 | г. Елизово, ул. Рябикова, д. 1 | РО | 1967 |  | 25.02 | 4 | 2635.2 | 1950.2 | 824.6 | 55 | разработка ПСД ВДИС холодного водоснабжения | 213899 | 0 | 82378.09 | 0 | 131520.91 | 0 | 81.1699 | 81.17 | 2020-12-31
4100519 | 41005196 | 20 | разработка проектной документации инженерной системы водоотведения | 5.2.22 | г. Елизово, ул. Рябикова, д. 1 | РО | 1967 |  | 25.02 | 4 | 2635.2 | 1950.2 | 824.6 | 55 | разработка ПСД ВДИС водоотведения | 213899 | 0 | 82378.09 | 0 | 131520.91 | 0 | 81.1699 | 81.17 | 2020-12-31
4100519 | 41005192 | 20 | разработка проектной документации инженерной системы электроснабжения | 5.2.22 | г. Елизово, ул. Рябикова, д. 1 | РО | 1967 |  | 25.02 | 4 | 2635.2 | 1950.2 | 824.6 | 55 | разработка ПСД ВДИС электроснабжения | 285181 | 0 | 109830.65 | 0 | 175350.35 | 0 | 108.2199 | 108.22 | 2020-12-31
[5 empty] | Итого по многоквартирному дому: | Х | Х | Х | Х | Х | 2635.2 | 1950.2 | 824.6 | 55 | Х | 6424048 | 0 | 2474068.63 | 0 | 3949979.37 | 0 | Х | Х | Х
4100532 | 41005328 | 8 | ремонт крыши | 5.2.23 | г. Елизово, ул. Рябикова, д. 61 | РО | 1985 |  | 13.02 | 4 | 7231.2 | 6164.6 | 2226.4 | 252 | ремонт крыши | 10207637 | 0 | 3931227.55 | 0 | 6276409.45 | 0 | 4584.8172 | 7521.62 | 2020-12-31
4100532 | 41005324 | 3 | ремонт инженерной системы теплоснабжения | 5.2.23 | г. Елизово, ул. Рябикова, д. 61 | РО | 1985 |  | 13.02 | 4 | 7231.2 | 6164.6 | 2226.4 | 252 | ремонт ВДИС теплоснабжения | 7475843 | 0 | 2879142.35 | 0 | 4596700.65 | 0 | 1033.8316 | 1294.3 | 2020-12-31
4100532 | 410053250 | 4 | ремонт инженерной системы горячего водоснабжения | 5.2.23 | г. Елизово, ул. Рябикова, д. 61 | РО | 1985 |  | 13.02 | 4 | 7231.2 | 6164.6 | 2226.4 | 252 | ремонт ВДИС горячего водоснабжения | 3184054 | 0 | 1226262.34 | 0 | 1957791.66 | 0 | 440.3217 | 814.92 | 2020-12-31
4100532 | 410053251 | 4 | ремонт инженерной системы холодного водоснабжения | 5.2.23 | г. Елизово, ул. Рябикова, д. 61 | РО | 1985 |  | 13.02 | 4 | 7231.2 | 6164.6 | 2226.4 | 252 | ремонт ВДИС холодного водоснабжения | 2252193 | 0 | 867378.33 | 0 | 1384814.67 | 0 | 311.4549 | 348.5 | 2020-12-31
[5 empty] | Итого по многоквартирному дому: | Х | Х | Х | Х | Х | 7231.2 | 6164.6 | 2226.4 | 252 | Х | 23119727 | 0 | 8904010.57 | 0 | 14215716.43 | 0 | Х | Х | Х
4100538 | 41005386 | 20 | разработка проектной документации инженерной системы водоотведения | 5.2.24 | г. Елизово, ул. Связи, д. 11 | РО | 1975 |  | 29.02 | 2 | 729.1 | 659.6 | 792 | 22 | разработка ПСД ВДИС водоотведения | 51686 | 0 | 19905.63 | 0 | 31780.37 | 0 | 70.8901 | 70.89 | 2020-12-31
4100538 | 41005382 | 20 | разработка проектной документации инженерной системы электроснабжения | 5.2.24 | г. Елизово, ул. Связи, д. 11 | РО | 1975 |  | 29.02 | 2 | 729.1 | 659.6 | 792 | 22 | разработка ПСД ВДИС электроснабжения | 68915 | 0 | 26540.97 | 0 | 42374.03 | 0 | 94.5206 | 94.52 | 2020-12-31
4100538 | 410053810 | 20 | разработка проектной документации фасада | 5.2.24 | г. Елизово, ул. Связи, д. 11 | РО | 1975 |  | 29.02 | 2 | 729.1 | 659.6 | 792 | 22 | разработка ПСД ремонта фасада | 103365 | 0 | 39808.56 | 0 | 63556.44 | 0 | 141.7707 | 141.77 | 2020-12-31
[5 empty] | Итого по многоквартирному дому: | Х | Х | Х | Х | Х | 729.1 | 659.6 | 792 | 22 | Х | 223966 | 0 | 86255.16 | 0 | 137710.84 | 0 | Х | Х | Х
4100539 | 410053951 | 20 | разработка проектной документации инженерной системы холодного водоснабжения | 5.2.25 | г. Елизово, ул. Связи, д. 13 | РО | 1940 |  | 29.02 | 2 | 725.2 | 655.7 | 536.5 | 28 | разработка ПСД ВДИС холодного водоснабжения | 51409 | 0 | 19798.95 | 0 | 31610.05 | 0 | 70.8894 | 70.89 | 2020-12-31
4100539 | 41005396 | 20 | разработка проектной документации инженерной системы водоотведения | 5.2.25 | г. Елизово, ул. Связи, д. 13 | РО | 1940 |  | 29.02 | 2 | 725.2 | 655.7 | 536.5 | 28 | разработка ПСД ВДИС водоотведения | 51409 | 0 | 19798.95 | 0 | 31610.05 | 0 | 70.8894 | 70.89 | 2020-12-31
4100539 | 41005392 | 20 | разработка проектной документации инженерной системы электроснабжения | 5.2.25 | г. Елизово, ул. Связи, д. 13 | РО | 1940 |  | 29.02 | 2 | 725.2 | 655.7 | 536.5 | 28 | разработка ПСД ВДИС электроснабжения | 68546 | 0 | 26398.85 | 0 | 42147.15 | 0 | 94.5201 | 94.52 | 2020-12-31
4100539 | 410053910 | 20 | разработка проектной документации фасада | 5.2.25 | г. Елизово, ул. Связи, д. 13 | РО | 1940 |  | 29.02 | 2 | 725.2 | 655.7 | 536.5 | 28 | разработка ПСД ремонта фасада | 102812 | 0 | 39595.59 | 0 | 63216.41 | 0 | 141.7705 | 141.77 | 2020-12-31
[5 empty] | Итого по многоквартирному дому: | Х | Х | Х | Х | Х | 725.2 | 655.7 | 536.5 | 28 | Х | 274176 | 0 | 105592.34 | 0 | 168583.66 | 0 | Х | Х | Х
4100540 | 410054050 | 20 | разработка проектной документации инженерной системы горячего водоснабжения | 5.2.26 | г. Елизово, ул. Связи, д. 19 | РО | 1966 |  | 21.02 | 2 | 665.2 | 603.1 | 560 | 27 | разработка ПСД ВДИС горячего водоснабжения | 49724 | 0 | 19150.01 | 0 | 30573.99 | 0 | 74.7505 | 74.75 | 2020-12-31
4100540 | 410054051 | 20 | разработка проектной документации инженерной системы холодного водоснабжения | 5.2.26 | г. Елизово, ул. Связи, д. 19 | РО | 1966 |  | 21.02 | 2 | 665.2 | 603.1 | 560 | 27 | разработка ПСД ВДИС холодного водоснабжения | 49724 | 0 | 19150.01 | 0 | 30573.99 | 0 | 74.7505 | 74.75 | 2020-12-31
4100540 | 41005406 | 20 | разработка проектной документации инженерной системы водоотведения | 5.2.26 | г. Елизово, ул. Связи, д. 19 | РО | 1966 |  | 21.02 | 2 | 665.2 | 603.1 | 560 | 27 | разработка ПСД ВДИС водоотведения | 49724 | 0 | 19150.01 | 0 | 30573.99 | 0 | 74.7505 | 74.75 | 2020-12-31
4100540 | 41005402 | 20 | разработка проектной документации инженерной системы электроснабжения | 5.2.26 | г. Елизово, ул. Связи, д. 19 | РО | 1966 |  | 21.02 | 2 | 665.2 | 603.1 | 560 | 27 | разработка ПСД ВДИС электроснабжения | 66294 | 0 | 25531.55 | 0 | 40762.45 | 0 | 99.6603 | 99.66 | 2020-12-31
4100540 | 410054010 | 20 | разработка проектной документации фасада | 5.2.26 | г. Елизово, ул. Связи, д. 19 | РО | 1966 |  | 21.02 | 2 | 665.2 | 603.1 | 560 | 27 | разработка ПСД ремонта фасада | 99441 | 0 | 38297.33 | 0 | 61143.67 | 0 | 149.4904 | 149.49 | 2020-12-31
4100540 | 41005408 | 20 | разработка проектной документации крыши | 5.2.26 | г. Елизово, ул. Связи, д. 19 | РО | 1966 |  | 21.02 | 2 | 665.2 | 603.1 | 560 | 27 | разработка ПСД ремонта крыши | 34803 | 0 | 13403.54 | 0 | 21399.46 | 0 | 52.3196 | 52.32 | 2020-12-31
[5 empty] | Итого по многоквартирному дому: | Х | Х | Х | Х | Х | 665.2 | 603.1 | 560 | 27 | Х | 349710 | 0 | 134682.45 | 0 | 215027.55 | 0 | Х | Х | Х
4100551 | 41005518 | 20 | разработка проектной документации крыши | 5.2.27 | г. Елизово, ул. Спортивная, д. 12 | РО | 1983 |  | 13.02 | 4 | 3655.7 | 3321.2 | 1120 | 152 | разработка ПСД ремонта крыши | 93297 | 0 | 35931.11 | 0 | 57365.89 | 0 | 25.521 | 49.25 | 2020-12-31
4100551 | 41005518 | 8 | ремонт крыши | 5.2.27 | г. Елизово, ул. Спортивная, д. 12 | РО | 1983 |  | 13.02 | 4 | 3655.7 | 3321.2 | 1120 | 152 | ремонт крыши | 7551174 | 0 | 2908154.28 | 0 | 4643019.72 | 0 | 6742.1196 | 7521.62 | 2020-12-31
4100551 | 41005514 | 20 | разработка проектной документации инженерной системы теплоснабжения | 5.2.27 | г. Елизово, ул. Спортивная, д. 12 | РО | 1983 |  | 13.02 | 4 | 3655.7 | 3321.2 | 1120 | 152 | разработка ПСД ВДИС теплоснабжения | 338627 | 0 | 130414.1 | 0 | 208212.9 | 0 | 92.6299 | 92.63 | 2020-12-31
4100551 | 410055151 | 20 | разработка проектной документации инженерной системы холодного водоснабжения | 5.2.27 | г. Елизово, ул. Спортивная, д. 12 | РО | 1983 |  | 13.02 | 4 | 3655.7 | 3321.2 | 1120 | 152 | разработка ПСД ВДИС холодного водоснабжения | 257179 | 0 | 99046.35 | 0 | 158132.65 | 0 | 70.3501 | 70.35 | 2020-12-31
4100551 | 41005512 | 20 | разработка проектной документации инженерной системы электроснабжения | 5.2.27 | г. Елизово, ул. Спортивная, д. 12 | РО | 1983 |  | 13.02 | 4 | 3655.7 | 3321.2 | 1120 | 152 | разработка ПСД ВДИС электроснабжения | 342905 | 0 | 132061.67 | 0 | 210843.33 | 0 | 93.8001 | 93.8 | 2020-12-31
[5 empty] | Итого по многоквартирному дому: | Х | Х | Х | Х | Х | 3655.7 | 3321.2 | 1120 | 152 | Х | 8583182 | 0 | 3305607.51 | 0 | 5277574.49 | 0 | Х | Х | Х
4100556 | 41005568 | 20 | разработка проектной документации крыши | 5.2.28 | г. Елизово, ул. Уральская, д. 3 | РО | 1976 |  | 11.02 | 3 | 1239.8 | 1113.8 | 509.9 | 55 | разработка ПСД ремонта крыши | 61172 | 0 | 23558.93 | 0 | 37613.07 | 0 | 49.3402 | 35.27 | 2020-12-31
4100556 | 41005568 | 8 | ремонт крыши | 5.2.28 | г. Елизово, ул. Уральская, д. 3 | РО | 1976 |  | 11.02 | 3 | 1239.8 | 1113.8 | 509.9 | 55 | ремонт крыши | 3437807 | 0 | 1323989.24 | 0 | 2113817.76 | 0 | 6742.12 | 7255.37 | 2020-12-31
4100556 | 41005564 | 20 | разработка проектной документации инженерной системы теплоснабжения | 5.2.28 | г. Елизово, ул. Уральская, д. 3 | РО | 1976 |  | 11.02 | 3 | 1239.8 | 1113.8 | 509.9 | 55 | разработка ПСД ВДИС теплоснабжения | 82236 | 0 | 31671.23 | 0 | 50564.77 | 0 | 66.3301 | 66.33 | 2020-12-31
4100556 | 410055651 | 20 | разработка проектной документации инженерной системы холодного водоснабжения | 5.2.28 | г. Елизово, ул. Уральская, д. 3 | РО | 1976 |  | 11.02 | 3 | 1239.8 | 1113.8 | 509.9 | 55 | разработка ПСД ВДИС холодного водоснабжения | 62461 | 0 | 24055.36 | 0 | 38405.64 | 0 | 50.3799 | 50.38 | 2020-12-31
4100556 | 41005566 | 20 | разработка проектной документации инженерной системы водоотведения | 5.2.28 | г. Елизово, ул. Уральская, д. 3 | РО | 1976 |  | 11.02 | 3 | 1239.8 | 1113.8 | 509.9 | 55 | разработка ПСД ВДИС водоотведения | 62461 | 0 | 24055.36 | 0 | 38405.64 | 0 | 50.3799 | 50.38 | 2020-12-31
4100556 | 41005562 | 20 | разработка проектной документации инженерной системы электроснабжения | 5.2.28 | г. Елизово, ул. Уральская, д. 3 | РО | 1976 |  | 11.02 | 3 | 1239.8 | 1113.8 | 509.9 | 55 | разработка ПСД ВДИС электроснабжения | 83277 | 0 | 32072.15 | 0 | 51204.85 | 0 | 67.1697 | 67.17 | 2020-12-31
[5 empty] | Итого по многоквартирному дому: | Х | Х | Х | Х | Х | 1239.8 | 1113.8 | 509.9 | 55 | Х | 3789414 | 0 | 1459402.27 | 0 | 2330011.73 | 0 | Х | Х | Х
4100557 | 41005578 | 20 | разработка проектной документации крыши | 5.2.29 | г. Елизово, ул. Уральская, д. 4 | РО | 1988 |  | 13.02 | 4 | 2591.5 | 2142.3 | 1220 | 108 | разработка ПСД ремонта крыши | 127631 | 0 | 49154.03 | 0 | 78476.97 | 0 | 49.2499 | 49.25 | 2020-12-31
[5 empty] | Итого по многоквартирному дому: | Х | Х | Х | Х | Х | 2591.5 | 2142.3 | 1220 | 108 | Х | 127631 | 0 | 49154.03 | 0 | 78476.97 | 0 | Х | Х | Х
4100555 | 41005558 | 8 | ремонт крыши | 5.2.30 | г. Елизово, ул. Уральская, д. 13 | РО | 1983 |  | 15.02 | 5 | 4743.7 | 4229.5 | 1131.48 | 165 | ремонт крыши | 5914569 | 0 | 2277854.96 | 0 | 3636714.04 | 0 | 5227.2855 | 4349.58 | 2020-12-31
[5 empty] | Итого по многоквартирному дому: | Х | Х | Х | Х | Х | 4743.7 | 4229.5 | 1131.48 | 165 | Х | 5914569 | 0 | 2277854.96 | 0 | 3636714.04 | 0 | Х | Х | Х
4100568 | 41005684 | 20 | разработка проектной документации инженерной системы теплоснабжения | 5.2.31 | г. Елизово, ул. Чкалова, д. 14 | РО | 1976 |  | 22.02 | 3 | 1206.3 | 1072.7 | 658.87 | 47 | разработка ПСД ВДИС теплоснабжения | 115021 | 0 | 44297.59 | 0 | 70723.41 | 0 | 95.3502 | 95.35 | 2020-12-31
4100568 | 410056850 | 20 | разработка проектной документации инженерной системы горячего водоснабжения | 5.2.31 | г. Елизово, ул. Чкалова, д. 14 | РО | 1976 |  | 22.02 | 3 | 1206.3 | 1072.7 | 658.87 | 47 | разработка ПСД ВДИС горячего водоснабжения | 87360 | 0 | 33644.62 | 0 | 53715.38 | 0 | 72.4198 | 72.42 | 2020-12-31
4100568 | 410056851 | 20 | разработка проектной документации инженерной системы холодного водоснабжения | 5.2.31 | г. Елизово, ул. Чкалова, д. 14 | РО | 1976 |  | 22.02 | 3 | 1206.3 | 1072.7 | 658.87 | 47 | разработка ПСД ВДИС холодного водоснабжения | 87360 | 0 | 33644.62 | 0 | 53715.38 | 0 | 72.4198 | 72.42 | 2020-12-31
4100568 | 41005686 | 20 | разработка проектной документации инженерной системы водоотведения | 5.2.31 | г. Елизово, ул. Чкалова, д. 14 | РО | 1976 |  | 22.02 | 3 | 1206.3 | 1072.7 | 658.87 | 47 | разработка ПСД ВДИС водоотведения | 87360 | 0 | 33644.62 | 0 | 53715.38 | 0 | 72.4198 | 72.42 | 2020-12-31
4100568 | 41005682 | 20 | разработка проектной документации инженерной системы электроснабжения | 5.2.31 | г. Елизово, ул. Чкалова, д. 14 | РО | 1976 |  | 22.02 | 3 | 1206.3 | 1072.7 | 658.87 | 47 | разработка ПСД ВДИС электроснабжения | 116468 | 0 | 44854.87 | 0 | 71613.13 | 0 | 96.5498 | 96.55 | 2020-12-31
[5 empty] | Итого по многоквартирному дому: | Х | Х | Х | Х | Х | 1206.3 | 1072.7 | 658.87 | 47 | Х | 493569 | 0 | 190086.32 | 0 | 303482.68 | 0 | Х | Х | Х
4100569 | 41005698 | 20 | разработка проектной документации крыши | 5.2.32 | г. Елизово, ул. Чкалова, д. 16 | РО | 1977 |  | 22.02 | 3 | 1590.6 | 1474.9 | 666.18 | 37 | разработка ПСД ремонта крыши | 195819 | 0 | 75415.01 | 0 | 120403.99 | 0 | 123.1101 | 123.11 | 2020-12-31
4100569 | 41005694 | 20 | разработка проектной документации инженерной системы теплоснабжения | 5.2.32 | г. Елизово, ул. Чкалова, д. 16 | РО | 1977 |  | 22.02 | 3 | 1590.6 | 1474.9 | 666.18 | 37 | разработка ПСД ВДИС теплоснабжения | 151664 | 0 | 58409.77 | 0 | 93254.23 | 0 | 95.3502 | 95.35 | 2020-12-31
4100569 | 410056950 | 20 | разработка проектной документации инженерной системы горячего водоснабжения | 5.2.32 | г. Елизово, ул. Чкалова, д. 16 | РО | 1977 |  | 22.02 | 3 | 1590.6 | 1474.9 | 666.18 | 37 | разработка ПСД ВДИС горячего водоснабжения | 115191 | 0 | 44363.06 | 0 | 70827.94 | 0 | 72.4198 | 72.42 | 2020-12-31
4100569 | 410056951 | 20 | разработка проектной документации инженерной системы холодного водоснабжения | 5.2.32 | г. Елизово, ул. Чкалова, д. 16 | РО | 1977 |  | 22.02 | 3 | 1590.6 | 1474.9 | 666.18 | 37 | разработка ПСД ВДИС холодного водоснабжения | 115191 | 0 | 44363.06 | 0 | 70827.94 | 0 | 72.4198 | 72.42 | 2020-12-31
4100569 | 41005696 | 20 | разработка проектной документации инженерной системы водоотведения | 5.2.32 | г. Елизово, ул. Чкалова, д. 16 | РО | 1977 |  | 22.02 | 3 | 1590.6 | 1474.9 | 666.18 | 37 | разработка ПСД ВДИС водоотведения | 115191 | 0 | 44363.06 | 0 | 70827.94 | 0 | 72.4198 | 72.42 | 2020-12-31
4100569 | 41005692 | 20 | разработка проектной документации инженерной системы электроснабжения | 5.2.32 | г. Елизово, ул. Чкалова, д. 16 | РО | 1977 |  | 22.02 | 3 | 1590.6 | 1474.9 | 666.18 | 37 | разработка ПСД ВДИС электроснабжения | 153572 | 0 | 59144.59 | 0 | 94427.41 | 0 | 96.5497 | 96.55 | 2020-12-31
[5 empty] | Итого по многоквартирному дому: | Х | Х | Х | Х | Х | 1590.6 | 1474.9 | 666.18 | 37 | Х | 846628 | 0 | 326058.55 | 0 | 520569.45 | 0 | Х | Х | Х
4100582 | 41005828 | 20 | разработка проектной документации крыши | 5.2.33 | г. Елизово, ул. Школьная, д. 1Б | РО | 1991 |  | 15.02 | 5 | 7042.2 | 4290.8 | 1615 | 192 | разработка ПСД ремонта крыши | 137347 | 0 | 52895.92 | 0 | 84451.08 | 0 | 19.5034 | 29.64 | 2020-12-31
4100582 | 41005828 | 8 | ремонт крыши | 5.2.33 | г. Елизово, ул. Школьная, д. 1Б | РО | 1991 |  | 15.02 | 5 | 7042.2 | 4290.8 | 1615 | 192 | ремонт крыши | 5656053 | 0 | 2178293.7 | 0 | 3477759.3 | 0 | 3502.2 | 3502.2 | 2020-12-31
[5 empty] | Итого по многоквартирному дому: | Х | Х | Х | Х | Х | 7042.2 | 4290.8 | 1615 | 192 | Х | 5793400 | 0 | 2231189.62 | 0 | 3562210.38 | 0 | Х | Х | Х
|  |  |  | 5.3 | Итого по Корякскому сельскому поселению | Х | Х | Х | Х | Х | 6323.9 | 5723.6 | 2784.7 | 279 | Х | 12028040 | 0 | 3275884.18 | 0 | 8752155.82 | 0 | Х | Х | Х
4100755 | 410075510 | 10 | ремонт фасада | 5.3.1 | с. Коряки, ул. Геологов, д. 4 | РО | 1982 | 2019 | 29.03 | 2 | 817.7 | 737.3 | 483.3 | 36 | ремонт фасада | 3969613 | 0 | 1081139.77 | 0 | 2888473.23 | 0 | 4854.608 | 5329.74 | 2020-12-31
[5 empty] | Итого по многоквартирному дому: | Х | Х | Х | Х | Х | 817.7 | 737.3 | 483.3 | 36 | Х | 3969613 | 0 | 1081139.77 | 0 | 2888473.23 | 0 | Х | Х | Х
4100759 | 41007594 | 3 | ремонт инженерной системы теплоснабжения | 5.3.2 | с. Коряки, ул. Колхозная, д. 16 | РО | 1971 | 2016 | 23.03 | 3 | 1808.9 | 1628.1 | 763.6 | 79 | ремонт ВДИС теплоснабжения | 1906631 | 0 | 519278.48 | 0 | 1387352.52 | 0 | 1054.0279 | 1853.15 | 2020-12-31
[5 empty] | Итого по многоквартирному дому: | Х | Х | Х | Х | Х | 1808.9 | 1628.1 | 763.6 | 79 | Х | 1906631 | 0 | 519278.48 | 0 | 1387352.52 | 0 | Х | Х | Х
4100761 | 41007618 | 8 | ремонт крыши | 5.3.3 | с. Коряки, ул. Колхозная, д. 20 | РО | 1976 | 2007 | 23.03 | 3 | 1865.7 | 1700.1 | 764.2 | 83 | ремонт крыши | 5157497 | 0 | 1404664.67 | 0 | 3752832.33 | 0 | 6748.8838 | 7309.89 | 2020-12-31
[5 empty] | Итого по многоквартирному дому: | Х | Х | Х | Х | Х | 1865.7 | 1700.1 | 764.2 | 83 | Х | 5157497 | 0 | 1404664.67 | 0 | 3752832.33 | 0 | Х | Х | Х
4100760 | 41007602 | 1 | ремонт инженерной системы электроснабжения | 5.3.4 | с. Коряки, ул. Колхозная, д. 18 | РО | 1973 | 2008 | 23.03 | 3 | 1831.6 | 1658.1 | 773.6 | 81 | ремонт ВДИС электроснабжения | 994299 | 0 | 270801.26 | 0 | 723497.74 | 0 | 542.8582 | 623.33 | 2020-12-31
[5 empty] | Итого по многоквартирному дому: | Х | Х | Х | Х | Х | 1831.6 | 1658.1 | 773.6 | 81 | Х | 994299 | 0 | 270801.26 | 0 | 723497.74 | 0 | Х | Х | Х
|  |  |  | 5.4 | Итого по Начикинскому сельскому поселению | Х | Х | Х | Х | Х | 1704.1 | 922.5 | 567 | 69 | Х | 2368276 | 0 | 1541343.59 | 0 | 826932.41 | 0 | Х | Х | Х
4100696 | 41006968 | 8 | ремонт крыши | 5.4.1 | п. Сокоч, ул. Лесная, д. 6 | РО | 1981 |  | 13.06 | 4 | 1704.1 | 922.5 | 567 | 69 | ремонт крыши | 2368276 | 0 | 1541343.59 | 0 | 826932.41 | 0 | 1389.7518 | 2212.44 | 2020-12-31
[5 empty] | Итого по многоквартирному дому: | Х | Х | Х | Х | Х | 1704.1 | 922.5 | 567 | 69 | Х | 2368276 | 0 | 1541343.59 | 0 | 826932.41 | 0 | Х | Х | Х
|  |  |  | 5.5 | Итого по Николаевскому сельскому поселению | Х | Х | Х | Х | Х | 9878.2 | 9005 | 3805.22 | 537 | Х | 10731836 | 0 | 4842311.17 | 0 | 5889524.83 | 0 | Х | Х | Х
4100774 | 410077410 | 10 | ремонт фасада | 5.5.1 | с. Николаевка, ул. Советская, д. 26 | РО | 1971 | 2016 | 23.04 | 3 | 1191.1 | 1069.7 | 543.54 | 72 | ремонт фасада | 5575207 | 0 | 2515588.87 | 0 | 3059618.13 | 0 | 4680.7212 | 3729.61 | 2020-12-31
[5 empty] | Итого по многоквартирному дому: | Х | Х | Х | Х | Х | 1191.1 | 1069.7 | 543.54 | 72 | Х | 5575207 | 0 | 2515588.87 | 0 | 3059618.13 | 0 | Х | Х | Х
4100777 | 41007772 | 1 | ремонт инженерной системы электроснабжения | 5.5.2 | с. Николаевка, ул. Советская, д. 29 | РО | 1996 | 2019 | 13.04 | 4 | 1832.8 | 1673.5 | 605 | 96 | ремонт ВДИС электроснабжения | 994706 | 0 | 448821.24 | 0 | 545884.76 | 0 | 542.7248 | 491.41 | 2020-12-31
[5 empty] | Итого по многоквартирному дому: | Х | Х | Х | Х | Х | 1832.8 | 1673.5 | 605 | 96 | Х | 994706 | 0 | 448821.24 | 0 | 545884.76 | 0 | Х | Х | Х
4100782 | 41007822 | 1 | ремонт инженерной системы электроснабжения | 5.5.3 | с. Николаевка, ул. Советская, д. 35 | РО | 1991 | 2016 | 13.04 | 4 | 1867.4 | 1679.3 | 599 | 96 | ремонт ВДИС электроснабжения | 994706 | 0 | 448821.24 | 0 | 545884.76 | 0 | 532.669 | 491.41 | 2020-12-31
[5 empty] | Итого по многоквартирному дому: | Х | Х | Х | Х | Х | 1867.4 | 1679.3 | 599 | 96 | Х | 994706 | 0 | 448821.24 | 0 | 545884.76 | 0 | Х | Х | Х
4100802 | 41008022 | 1 | ремонт инженерной системы электроснабжения | 5.5.4 | с. Сосновка, ул. Центральная, д. 13 | РО | 1979 | 2011 | 13.04 | 4 | 1769.3 | 1587.1 | 577.68 | 84 | ремонт ВДИС электроснабжения | 930257 | 0 | 419741.21 | 0 | 510515.79 | 0 | 525.7769 | 491.41 | 2020-12-31
[5 empty] | Итого по многоквартирному дому: | Х | Х | Х | Х | Х | 1769.3 | 1587.1 | 577.68 | 84 | Х | 930257 | 0 | 419741.21 | 0 | 510515.79 | 0 | Х | Х | Х
|  |  |  | 5.5.5 | с. Николаевка, ул. Советская, д. 31 | РО | 1991 | 2019 | 11.04 | 3 | 1379 | 1334.7 | 696 | 81 | ремонт ВДИС электроснабжения | 1152069 | 0 | 519825 | 0 | 632244 | 0 | 835.438 | 597.1 | 2020-12-31
[5 empty] | Итого по многоквартирному дому: | Х | Х | Х | Х | Х | 1379 | 1334.7 | 696 | 81 | Х | 1152069 | 0 | 519825 | 0 | 632244 | 0 | Х | Х | Х
|  |  |  | 5.5.6 | с. Сосновка, ул. Центральная, д. 11 | РО | 1974 | 2018 | 22.04 | 3 | 1838.6 | 1660.7 | 784 | 108 | ремонт ВДИС электроснабжения | 1084891 | 0 | 489513.61 | 0 | 595377.39 | 0 | 590.0636 | 807.34 | 2020-12-31
[5 empty] | Итого по многоквартирному дому: | Х | Х | Х | Х | Х | 1838.6 | 1660.7 | 784 | 108 | Х | 1084891 | 0 | 489513.61 | 0 | 595377.39 | 0 | Х | Х | Х
|  |  |  | 5.6 | Итого по Новоавачинскому сельскому поселению | Х | Х | Х | Х | Х | 1538.4 | 1084.9 |  | 50 | Х | 6828839 | 0 | 2056860.47 | 23702.67 | 4748275.86 | 0 | Х | Х | Х
4100632 | 410063210 | 10 | ремонт фасада | 5.6.1 | п. Новый, ул. Молодежная, д. 13 | РО | 1962 | 2010 | 23.02 | 3 | 486.4 | 442.5 |  | 18 | ремонт фасада | 4086392 | 0 | 1227952.63 | 23702.67 | 2834736.7 | 0 | 8401.2993 | 4185.38 | 2020-12-31
[5 empty] | Итого по многоквартирному дому: | Х | Х | Х | Х | Х | 486.4 | 442.5 |  | 18 | Х | 4086392 | 0 | 1227952.63 | 23702.67 | 2834736.7 | 0 | Х | Х | Х
4100634 | 41006344 | 3 | ремонт инженерной системы теплоснабжения | 5.6.2 | п. Новый, ул. Молодежная, д. 17 | РО | 1966 |  | 21.02 | 2 | 1052 | 642.4 |  | 32 | ремонт ВДИС теплоснабжения | 2742447 | 0 | 828907.84 | 0 | 1913539.16 | 0 | 2606.8888 | 3027.72 | 2020-12-31
[5 empty] | Итого по многоквартирному дому: | Х | Х | Х | Х | Х | 1052 | 642.4 |  | 32 | Х | 2742447 | 0 | 828907.84 | 0 | 1913539.16 | 0 | Х | Х | Х
|  |  |  | 5.7 | Итого по Новолесновскому сельскому поселению | Х | Х | Х | Х | Х | 724.1 | 667.7 | 424.8 | 31 | Х | 765235 | 0 | 458392.87 | 0 | 306842.13 | 0 | Х | Х | Х
|  |  |  | 5.7.1 | п. Лесной, ул. Почтовая, д. 4 | РО | 1971 |  | 09.05 | 2 | 724.1 | 667.7 | 424.8 | 31 | ремонт ВДИС электроснабжения | 765235 | 0 | 458392.87 | 0 | 306842.13 | 0 | 1056.8085 | 858.97 | 2020-12-31
[5 empty] | Итого по многоквартирному дому: | Х | Х | Х | Х | Х | 724.1 | 667.7 | 424.8 | 31 | Х | 765235 | 0 | 458392.87 | 0 | 306842.13 | 0 | Х | Х | Х
|  |  |  | 5.8 | Итого по Паратунскому сельскому поселению | Х | Х | Х | Х | Х | 1207.7 | 1101.2 | 506.5 | 36 | Х | 3293786 | 0 | 1994277.68 | 0 | 1299508.32 | 0 | Х | Х | Х
4100789 | 41007898 | 20 | разработка проектной документации крыши | 5.8.1 | с. Паратунка, ул. Мирная, д. 5 | РО | 1981 |  | 23.05 | 3 | 1207.7 | 1101.2 | 506.5 | 36 | разработка ПСД ремонта крыши | 71484 | 0 | 43281.18 | 0 | 28202.82 | 0 | 59.1902 | 59.19 | 2020-12-31
4100789 | 41007898 | 8 | ремонт крыши | 5.8.1 | с. Паратунка, ул. Мирная, д. 5 | РО | 1981 |  | 23.05 | 3 | 1207.7 | 1101.2 | 506.5 | 36 | ремонт крыши | 3222302 | 0 | 1950996.5 | 0 | 1271305.5 | 0 | 6361.8993 | 6361.9 | 2020-12-31
[5 empty] | Итого по многоквартирному дому: | Х | Х | Х | Х | Х | 1207.7 | 1101.2 | 506.5 | 36 | Х | 3293786 | 0 | 1994277.68 | 0 | 1299508.32 | 0 | Х | Х | Х
|  |  |  | 5.9 | Итого по Пионерскому сельскому поселению | Х | Х | Х | Х | Х | 14884 | 14884 | 0 | 859 | Х | 13322360 | 0 | 5503367.28 | 0 | 7818992.72 | 0 | Х | Х | Х
|  |  |  | 5.9.1 | п. Пионерский, ул. В.Бонивура, д. 2 | РО | 1981 | 2013 | 2019-02-15 | 5 | 4360.6 | 4360.6 |  | 270 | ремонт ВДИС холодного водоснабжения | 1515701 | 0 | 626124.75 | 0 | 889576.25 | 0 | 347.59 | 347.59 | 2020-12-31
|  |  |  | 5.9.1 | п. Пионерский, ул. В.Бонивура, д. 2 | РО | 1981 | 2013 | 2019-02-15 | 5 | 4360.6 | 4360.6 |  | 270 | разработка ПСД ВДИС холодного водоснабжения | 184671 | 0 | 76286.21 | 0 | 108384.79 | 0 | 42.3499 | 42.35 | 2020-12-31
|  |  |  | 5.9.1 | п. Пионерский, ул. В.Бонивура, д. 2 | РО | 1981 | 2013 | 2019-02-15 | 5 | 4360.6 | 4360.6 |  | 270 | ремонт ВДИС электроснабжения | 2220723 | 0 | 917364.06 | 0 | 1303358.94 | 0 | 509.2701 | 509.27 | 2020-12-31
|  |  |  | 5.9.1 | п. Пионерский, ул. В.Бонивура, д. 2 | РО | 1981 | 2013 | 2019-02-15 | 5 | 4360.6 | 4360.6 |  | 270 | разработка ПСД ВДИС электроснабжения | 246199 | 0 | 101702.97 | 0 | 144496.03 | 0 | 56.4599 | 56.46 | 2020-12-31
|  |  |  | 5.9.1 | п. Пионерский, ул. В.Бонивура, д. 2 | РО | 1981 | 2013 | 2019-02-15 | 5 | 4360.6 | 4360.6 |  | 270 | ремонт ВДИС водоотведения | 1581590 | 0 | 653343 | 0 | 928247 | 0 | 362.7001 | 362.7 | 2020-12-31
|  |  |  | 5.9.1 | п. Пионерский, ул. В.Бонивура, д. 2 | РО | 1981 | 2013 | 2019-02-15 | 5 | 4360.6 | 4360.6 |  | 270 | разработка ПСД ВДИС водоотведения | 184671 | 0 | 76286.21 | 0 | 108384.79 | 0 | 42.3499 | 42.35 | 2020-12-31
[5 empty] | Итого по многоквартирному дому: | Х | Х | Х | Х | Х | 4360.6 | 4360.6 |  | 270 | Х | 5933555 | 0 | 2451107.2 | 0 | 3482447.8 | 0 | Х | Х | Х
|  |  |  | 5.9.2 | п. Пионерский, ул. Н.Коляды, д. 20 | РО | 1973 |  | 2019-02-15 | 5 | 2698.8 | 2698.8 | 816.5 | 131 | ремонт ВДИС водоотведения | 668455 | 0 | 276133.76 | 0 | 392321.24 | 0 | 247.686 | 370.47 | 2020-12-31
|  |  |  | 5.9.2 | п. Пионерский, ул. Н.Коляды, д. 20 | РО | 1973 |  | 2019-02-15 | 5 | 2698.8 | 2698.8 | 816.5 | 131 | ремонт ВДИС горячего водоснабжения | 1616284 | 0 | 667674.83 | 0 | 948609.17 | 0 | 598.8899 | 598.89 | 2020-12-31
|  |  |  | 5.9.2 | п. Пионерский, ул. Н.Коляды, д. 20 | РО | 1973 |  | 2019-02-15 | 5 | 2698.8 | 2698.8 | 816.5 | 131 | разработка ПСД ВДИС горячего водоснабжения | 114294 | 0 | 47214 | 0 | 67080 | 0 | 42.3499 | 42.35 | 2020-12-31
|  |  |  | 5.9.2 | п. Пионерский, ул. Н.Коляды, д. 20 | РО | 1973 |  | 2019-02-15 | 5 | 2698.8 | 2698.8 | 816.5 | 131 | ремонт ВДИС электроснабжения | 1345622 | 0 | 555866.38 | 0 | 789755.62 | 0 | 498.6001 | 498.6 | 2020-12-31
|  |  |  | 5.9.2 | п. Пионерский, ул. Н.Коляды, д. 20 | РО | 1973 |  | 2019-02-15 | 5 | 2698.8 | 2698.8 | 816.5 | 131 | разработка ПСД ВДИС электроснабжения | 152374 | 0 | 62944.56 | 0 | 89429.44 | 0 | 56.4599 | 56.46 | 2020-12-31
|  |  |  | 5.9.2 | п. Пионерский, ул. Н.Коляды, д. 20 | РО | 1973 | 2011 | 2019-02-15 | 5 | 2698.8 | 2698.8 | 816.5 | 131 | разработка ПСД ремонта крыши | 79992 | 0 | 33044.1 | 0 | 46947.9 | 0 | 29.6398 | 29.64 | 2020-12-31
[5 empty] | Итого по многоквартирному дому: | Х | Х | Х | Х | Х | 2698.8 | 2698.8 |  | 131 | Х | 3977021 | 0 | 1642877.63 | 0 | 2334143.37 | 0 | Х | Х | Х
|  |  |  | 5.9.3 | п. Пионерский, ул. Н.Коляды, д. 22 | РО | 1973 |  | 2019-02-15 | 5 | 2672.7 | 2672.7 | 816.6 | 180 | ремонт ВДИС холодного водоснабжения | 929004 | 0 | 383764.6 | 0 | 545239.4 | 0 | 347.5901 | 347.59 | 2020-12-31
|  |  |  | 5.9.3 | п. Пионерский, ул. Н.Коляды, д. 22 | РО | 1973 |  | 2019-02-15 | 5 | 2672.7 | 2672.7 | 816.6 | 180 | разработка ПСД ВДИС холодного водоснабжения | 113189 | 0 | 46757.53 | 0 | 66431.47 | 0 | 42.3501 | 42.35 | 2020-12-31
|  |  |  | 5.9.3 | п. Пионерский, ул. Н.Коляды, д. 22 | РО | 1973 |  | 2019-02-15 | 5 | 2672.7 | 2672.7 | 816.6 | 180 | ремонт ВДИС электроснабжения | 1361126 | 0 | 562270.97 | 0 | 798855.03 | 0 | 509.27 | 509.27 | 2020-12-31
|  |  |  | 5.9.3 | п. Пионерский, ул. Н.Коляды, д. 22 | РО | 1973 |  | 2019-02-15 | 5 | 2672.7 | 2672.7 | 816.6 | 180 | разработка ПСД ВДИС электроснабжения | 150901 | 0 | 62336.07 | 0 | 88564.93 | 0 | 56.4601 | 56.46 | 2020-12-31
|  |  |  | 5.9.3 | п. Пионерский, ул. Н.Коляды, д. 22 | РО | 1973 | 2011 | 2019-02-15 | 5 | 2672.7 | 2672.7 | 816.6 | 180 | разработка ПСД ремонта крыши | 79219 | 0 | 32724.78 | 0 | 46494.22 | 0 | 29.6401 | 29.64 | 2020-12-31
[5 empty] | Итого по многоквартирному дому: | Х | Х | Х | Х | Х | 2672.7 | 2672.7 |  | 180 | Х | 2633439 | 0 | 1087853.95 | 0 | 1545585.05 | 0 | Х | Х | Х
|  |  |  | 5.9.4 | п. Светлый, ул. Луговая, д. 24 | РО | 1982 |  | 29.2 | 2 | 501.1 | 501.1 |  | 36 | ремонт ВДИС электроснабжения | 519016 | 0 | 214401.63 | 0 | 304614.37 | 0 | 1035.7533 | 787.82 | 2020-12-31
[5 empty] | Итого по многоквартирному дому: | Х | Х | Х | Х | Х | 501.1 | 501.1 |  | 36 | Х | 519016 | 0 | 214401.63 | 0 | 304614.37 | 0 | Х | Х | Х
|  |  |  | 5.9.5 | п. Пионерский, ул. В.Бонивура, д. 6 | РО | 1982 |  | 2019-02-15 | 5 | 4650.8 | 4650.8 |  | 242 | разработка ПСД ВДИС теплоснабжения | 259329 | 0 | 107126.87 | 0 | 152202.13 | 0 | 55.7601 | 55.76 | 2020-12-31
[5 empty] | Итого по многоквартирному дому: | Х | Х | Х | Х | Х | 4650.8 | 4650.8 |  | 242 | Х | 259329 | 0 | 107126.87 | 0 | 152202.13 | 0 | Х | Х | Х
|  |  |  | 5.10 | Итого по Раздольненскому сельскому поселению | Х | Х | Х | Х | Х | 6591.6 | 4555 | 2048.57 | 218 | Х | 9990332 | 0 | 1420925.2 | 0 | 8569406.8 | 0 | Х | Х | Х
4100672 | 41006722 | 20 | разработка проектной документации инженерной системы электроснабжения | 5.10.1 | п. Кеткино, ул. Зелёная, д. 10 | РО | 1993 |  | 29.03 | 2 | 850.1 | 750.3 | 489.07 | 38 | Разработка ПСД ВДИС электроснабжения | 78014 | 0 | 11095.93 | 0 | 66918.07 | 0 | 91.7704 | 94.04 | 31.12.2020
[5 empty] | Итого по многоквартирному дому: | Х | Х | Х | Х | Х | 850.1 | 750.3 | 489.07 | 38 | Х | 78014 | 0 | 11095.93 | 0 | 66918.07 | 0 | Х | Х | 31.12.2020
4100665 | 41006654 | 20 | разработка проектной документации инженерной системы теплоснабжения | 5.10.2 | п. Раздольный, ул. 60 лет Октября, д. 4 | РО | 1979 |  | 13.03 | 4 | 2270.4 | 1582.9 | 541.42 | 57 | Разработка ПСД ремонта крыши | 84630 | 0 | 12036.93 | 0 | 72593.07 | 0 | 156.3112 | 48.76 | 31.12.2020
|  |  |  | 5.10.2 | п. Раздольный, ул. 60 лет Октября, д. 4 | РО | 1979 |  | 13.03 | 4 | 2270.4 | 1582.9 | 541.42 | 57 | Разработка ПСД ВДИС теплоснабжения | 157573 | 0 | 22411.61 | 0 | 135161.39 | 0 | 69.4032 | 91.72 | 31.12.2020
4100668 | 41006688 | 20 | разработка проектной документации крыши | 5.10.2 | п. Раздольный, ул. 60 лет Октября, д. 4 | РО | 1979 |  | 13.03 | 4 | 2270.4 | 1582.9 | 541.42 | 57 | Разработка ПСД ВДИС электроснабжения | 161200 | 0 | 22927.48 | 0 | 138272.52 | 0 | 71.0007 | 92.89 | 31.12.2020
4100668 | 41006684 | 20 | разработка проектной документации инженерной системы теплоснабжения |  | Итого по многоквартирному дому: | Х | Х | Х | Х | Х | 2270.4 | 1582.9 | 541.42 | 57 | Х | 403403 | 0 | 57376.02 | 0 | 346026.98 | 0 | Х | Х | Х
4100668 | 41006682 | 20 | разработка проектной документации инженерной системы электроснабжения | 5.10.3 | п. Раздольный, ул. Лесная, д. 8 | РО | 1974 |  | 22.03 | 3 | 1727.3 | 1106.8 | 509.04 | 60 | Ремонт ВДИС теплоснабжения | 3083556 | 0 | 438574.25 | 0 | 2644981.75 | 0 | 2786.0101 | 2660.2 | 31.12.2020
|  |  |  | 5.10.3 | п. Раздольный, ул. Лесная, д. 8 | РО | 1974 |  | 22.03 | 3 | 1727.3 | 1106.8 | 509.04 | 60 | ремонт ВДИС холодного водоснабжения | 421607 | 0 | 59965.18 | 0 | 361641.82 | 0 | 380.9243 | 507.93 | 31.12.2020
4100682 | 41006824 | 3 | ремонт инженерной системы теплоснабжения | 5.10.3 | п. Раздольный, ул. Лесная, д. 8 | РО | 1974 |  | 22.03 | 3 | 1727.3 | 1106.8 | 509.04 | 60 | ремонт ВДИС горячего водоснабжения | 897139 | 0 | 127600.1 | 0 | 769538.9 | 0 | 519.3881 | 1289.74 | 31.12.2020
4100682 | 410068251 | 4 | ремонт инженерной системы холодного водоснабжения | 5.10.3 | п. Раздольный, ул. Лесная, д. 8 | РО | 1974 |  | 22.03 | 3 | 1727.3 | 1106.8 | 509.04 | 60 | Ремонт ВДИС водоотведения | 268067 | 0 | 38127.18 | 0 | 229939.82 | 0 | 242.2 | 414.05 | 31.12.2020
4100682 | 41006826 | 5 | ремонт инженерной системы водоотведения |  | Итого по многоквартирному дому: | Х | Х | Х | Х | Х | 1727.3 | 1106.8 | 509.04 | 60 | Х | 4670369 | 0 | 664266.71 | 0 | 4006102.29 | 0 | Х | Х | Х
|  |  |  | 5.10.4 | п. Раздольный, ул. Лесная, д. 10 | РО | 1974 |  | 22.03 | 3 | 1743.8 | 1115 | 509.04 | 63 | Ремонт ВДИС теплоснабжения | 3140857 | 0 | 446724.18 | 0 | 2694132.82 | 0 | 2816.9121 | 2660.2 | 31.12.2020
4100679 | 41006794 | 3 | ремонт инженерной системы теплоснабжения | 5.10.4 | п. Раздольный, ул. Лесная, д. 10 | РО | 1974 |  | 22.03 | 3 | 1743.8 | 1115 | 509.04 | 63 | ремонт ВДИС холодного водоснабжения | 484306 | 0 | 68882.86 | 0 | 415423.14 | 0 | 434.3552 | 507.93 | 31.12.2020
4100679 | 410067951 | 4 | ремонт инженерной системы холодного водоснабжения | 5.10.4 | п. Раздольный, ул. Лесная, д. 10 | РО | 1974 |  | 22.03 | 3 | 1743.8 | 1115 | 509.04 | 63 | ремонт ВДИС горячего водоснабжения | 900405 | 0 | 128064.63 | 0 | 772340.37 | 0 | 516.3465 | 1289.74 | 31.12.2020
4100679 | 41006796 | 5 | ремонт инженерной системы водоотведения | 5.10.4 | п. Раздольный, ул. Лесная, д. 10 | РО | 1974 |  | 22.03 | 3 | 1743.8 | 1115 | 509.04 | 63 | Ремонт ВДИС водоотведения | 312978 | 0 | 44514.87 | 0 | 268463.13 | 0 | 280.6978 | 414.05 | 31.12.2020
[5 empty] | Итого по многоквартирному дому: | Х | Х | Х | Х | Х | 1743.8 | 1115 | 509.04 | 63 | Х | 4838546 | 0 | 688186.54 | 0 | 4150359.46 | 0 | Х | Х | Х
|  |  |  | 6 | Итого по Карагинскому муниципальному району | Х | Х | Х | Х | Х | 7469.1 | 7643.9 | 3167.32 | 272 | Х | 19773014.38 | 0 | 9921222.36 | 3937092 | 5914700.02 | 0 | Х | Х | Х
|  |  |  | 6.1 | Итого по городскому поселению "поселок Оссора" | Х | Х | Х | Х | Х | 3458.8 | 3099.4 | 2062.32 | 141 | Х | 16291388.58 | 0 | 8275163.21 | 3937092 | 4079133.37 | 0 | Х | Х | Х
|  |  |  | 6.1.1 | п.Оссора, ул. Лукашевского, д. 11 | РО | 1970 |  | 29.22 | 2 | 567 | 515 | 389 | 14 | ремонт крыши | 3937092 | 0 | 0 | 3937092 | 0 | 0 | 10121.0591 | 9384.77 | 2020-12-31
[5 empty] | Итого по многоквартирному дому: | Х | Х | Х | Х | Х | 567 | 515 | 389 | 14 | Х | 3937092 | 0 | 0 | 3937092 | 0 | 0 | Х | Х | Х
4100832 | 410083210 | 20 | разработка проектной документации фасада | 6.1.2 | п. Оссора, ул. Лукашевского, д. 82 | РО | 1967 |  | 29.22 | 2 | 575.1 | 513.6 | 342.54 | 26 | разработка ПСД ремонта фасада | 81244 | 0 | 54418.92 | 0 | 26825.08 | 0 | 141.2693 | 141.27 | 2020-12-31
[5 empty] | Итого по многоквартирному дому: | Х | Х | Х | Х | Х | 575.1 | 513.6 | 342.54 | 26 | Х | 81244 | 0 | 54418.92 | 0 | 26825.08 | 0 | Х | Х | Х
4100838 | 410083810 | 20 | разработка проектной документации фасада | 6.1.3 | п. Оссора, ул. Лукашевского, д. 84 | РО | 1969 |  | 29.22 | 2 | 564.3 | 500.6 | 337.12 | 25 | разработка ПСД ремонта фасада | 79719 | 0 | 53397.43 | 0 | 26321.57 | 0 | 141.2706 | 141.27 | 2020-12-31
[5 empty] | Итого по многоквартирному дому: | Х | Х | Х | Х | Х | 564.3 | 500.6 | 337.12 | 25 | Х | 79719 | 0 | 53397.43 | 0 | 26321.57 | 0 | Х | Х | Х
4100835 | 410083510 | 10 | ремонт фасада | 6.1.4 | п. Оссора, ул. Лукашевского, д. 90 | РО | 1969 |  | 29.22 | 2 | 587 | 523.2 | 337.12 | 26 | ремонт фасада | 7905910.56 | 0 | 5295542.31 | 0 | 2610368.25 | 0 | 13468.3314 | 6283.81 | 2020-12-31
4100835 | 41008358 | 8 | ремонт крыши | 6.1.4 | п. Оссора, ул. Лукашевского, д. 90 | РО | 1969 |  | 29.22 | 2 | 587 | 523.2 | 337.12 | 26 | ремонт крыши | 4055110.02 | 0 | 2716196.51 | 0 | 1338913.51 | 0 | 7750.5925 | 11783.72 | 2020-12-31
[5 empty] | Итого по многоквартирному дому: | Х | Х | Х | Х | Х | 587 | 523.2 | 337.12 | 26 | Х | 11961020.58 | 0 | 8011738.82 | 0 | 3949281.76 | 0 | Х | Х | Х
4100837 | 410083710 | 20 | разработка проектной документации фасада | 6.1.5 | п. Оссора, ул. Лукашевского, д. 98 | РО | 1970 |  | 29.22 | 2 | 563.6 | 513.6 | 314 | 24 | разработка ПСД ремонта фасада | 79620 | 0 | 53331.12 | 0 | 26288.88 | 0 | 141.2704 | 141.27 | 2020-12-31
4100837 | 41008378 | 20 | разработка проектной документации крыши | 6.1.5 | п. Оссора, ул. Лукашевского, д. 98 | РО | 1970 |  | 29.22 | 2 | 563.6 | 513.6 | 314 | 24 | разработка ПСД ремонта крыши | 67677 | 0 | 45331.45 | 0 | 22345.55 | 0 | 120.0798 | 120.08 | 2020-12-31
[5 empty] | Итого по многоквартирному дому: | Х | Х | Х | Х | Х | 563.6 | 513.6 | 314 | 24 | Х | 147297 | 0 | 98662.57 | 0 | 48634.43 | 0 | Х | Х | Х
4100860 | 410086010 | 20 | разработка проектной документации фасада | 6.1.6 | п. Оссора, ул. Строительная, д. 71 | РО | 1968 | 2012 | 29.22 | 2 | 601.8 | 533.4 | 342.54 | 26 | разработка ПСД ремонта фасада | 85016 | 0 | 56945.47 | 0 | 28070.53 | 0 | 141.2695 | 141.27 | 2020-12-31
[5 empty] | Итого по многоквартирному дому: | Х | Х | Х | Х | Х | 601.8 | 533.4 | 342.54 | 26 | Х | 85016 | 0 | 56945.47 | 0 | 28070.53 | 0 | Х | Х | Х
|  |  |  | 6.2 | Итого по сельскому поселению "село Ивашка" | Х | Х | Х | Х | Х | 2253.9 | 3009.7 | 0 | 74 | Х | 235706.8 | 0 | 89622.08 | 0 | 146084.72 | 0 | Х | Х | Х
4100903 | 41009034 | 20 | разработка проектной документации инженерной системы теплоснабжения | 6.2.1 | с. Ивашка, ул. Речная, д. 24 | РО | 1976 |  | 29.22 | 2 | 750.7 | 498.2 |  | 24 | разработка ПСД ВДИС теплоснабжения | 69823 | 0 | 26548.59 | 0 | 43274.41 | 0 | 93.0105 | 93.01 | 2020-12-31
[5 empty] | Итого по многоквартирному дому: | Х | Х | Х | Х | Х | 750.7 | 1238.8 |  | 24 | Х | 69823 | 0 | 26548.59 | 0 | 43274.41 | 0 | Х | Х | Х
4100909 | 41009094 | 20 | разработка проектной документации инженерной системы теплоснабжения | 6.2.2 | с. Ивашка, ул. Юрьева, д. 7 | РО | 1990 |  | 29.22 | 2 | 850.1 | 740.6 |  | 24 | разработка ПСД ВДИС теплоснабжения | 79067.8 | 0 | 30063.71 | 0 | 49004.09 | 0 | 93.01 | 93.01 | 2020-12-31
[5 empty] | Итого по многоквартирному дому: | Х | Х | Х | Х | Х | 750.7 | 1238.8 |  | 24 | Х | 79067.8 | 0 | 30063.71 | 0 | 49004.09 | 0 | Х | Х | Х
4100898 | 410089811 | 20 | разработка проектной документации фундамента | 6.2.3 | с. Ивашка, ул. Левченко, д. 31 | РО | 1972 |  | 29.22 | 2 | 752.5 | 532.1 |  | 26 | разработка ПСД ремонта фундамента | 86816 | 0 | 33009.78 | 0 | 53806.22 | 0 | 115.3701 | 115.37 | 2020-12-31
[5 empty] | Итого по многоквартирному дому: | Х | Х | Х | Х | Х | 752.5 | 532.1 |  | 26 | Х | 86816 | 0 | 33009.78 | 0 | 53806.22 | 0 | Х | Х | Х
|  |  |  | 6.3 | Итого по сельскому поселению "село Карага" | Х | Х | Х | Х | Х | 941 | 799.2 | 617.9 | 24 | Х | 2457891 | 0 | 1051311.03 | 0 | 1406579.97 | 0 | Х | Х | Х
4100877 | 410087751 | 20 | разработка проектной документации инженерной системы холодного водоснабжения | 6.3.1 | с. Карага, ул. Лукашевского, д. 19 | РО | 1960 |  | 28.22 | 1 | 294.8 | 218,80 | 294.8 | 11 | разработка ПСД ВДИС холодного водоснабжения | 36792 | 0 | 15737 | 0 | 21055 | 0 | 124.8033 | 51.03 | 2020-12-31
4100877 | 41008774 | 20 | разработка проектной документации инженерной системы теплоснабжения | 6.3.1 | с. Карага, ул. Лукашевского, д. 19 | РО | 1960 |  | 28.22 | 1 | 294.8 | 218,80 | 294.8 | 11 | разработка ПСД ВДИС теплоснабжения | 47952 | 0 | 20510.46 | 0 | 27441.54 | 0 | 162.6594 | 67.18 | 2020-12-31
|  |  |  | 6.3.1 | с. Карага, ул. Лукашевского, д. 19 | РО | 1960 |  | 28.22 | 1 | 294.8 | 218,80 | 294.8 | 11 | разработка ПСД ВДИС водоотведения | 36792 | 0 | 15737 | 0 | 21055 | 0 | 124.8033 | 51.03 | 2020-12-31
4100877 | 41008776 | 20 | разработка проектной документации инженерной системы водоотведения | 6.3.1 | с. Карага, ул. Лукашевского, д. 19 | РО | 1960 |  | 28.22 | 1 | 294.8 | 218,80 | 294.8 | 11 | разработка ПСД ВДИС электроснабжения | 49055 | 0 | 20982.24 | 0 | 28072.76 | 0 | 166.4009 | 68.03 | 2020-12-31
4100877 | 41008772 | 20 | разработка проектной документации инженерной системы электроснабжения | 6.3.1 | с. Карага, ул. Лукашевского, д. 19 | РО | 1960 |  | 28.22 | 1 | 294.8 | 218,80 | 294.8 | 11 | Государственная экспертиза проектной документации | 12083 | 0 | 5168.25 | 0 | 6914.75 | 0 | 40.9871 |  | 2020-12-31
[5 empty] | Итого по многоквартирному дому: | Х | Х | Х | Х | Х | 294.8 | 218,80 | 294.8 | 11 | Х | 182674 | 0 | 78134.95 | 0 | 104539.05 | 0 | Х | Х | Х
|  |  |  | 6.3.2 | с. Карага, ул. Обухова, д. 30 | РО | 1972 | 2016 | 29.22 | 2 | 646.2 | 580.4 | 323.1 | 13 | ремонт ВДИС водоотведения | 266087 | 0 | 113813.1 | 0 | 152273.9 | 0 | 411.7719 | 606.92 | 2020-12-31
|  |  |  | 6.3.2 | с. Карага, ул. Обухова, д. 30 | РО | 1972 | 2016 | 29.22 | 2 | 646.2 | 580.4 | 323.1 | 13 | ремонт ВДИС теплоснабжения | 1267897 | 0 | 542316.2 | 0 | 725580.8 | 0 | 1962.0814 | 3716.67 | 2020-12-31
4100882 | 41008822 | 1 | ремонт инженерной системы электроснабжения | 6.3.2 | с. Карага, ул. Обухова, д. 30 | РО | 1972 | 2016 | 29.22 | 2 | 646.2 | 580.4 | 323.1 | 13 | ремонт ВДИС электроснабжения | 741233 | 0 | 317046.78 | 0 | 424186.22 | 0 | 1147.0644 | 793.3 | 2020-12-31
[5 empty] | Итого по многоквартирному дому: | Х | Х | Х | Х | Х | 646.2 | 580.4 | 323.1 | 13 | Х | 2275217 | 0 | 973176.08 | 0 | 1302040.92 | 0 | Х | Х | Х
|  |  |  | 6.4 | Итого по сельскому поселению "село Тымлат" | Х | Х | Х | Х | Х | 815.4 | 735.6 | 487.1 | 33 | Х | 788028 | 0 | 505126.04 | 0 | 282901.96 | 0 | Х | Х | Х
4100884 | 41008842 | 20 | разработка проектной документации инженерной системы электроснабжения | 6.4.1 | с. Тымлат, ул. Комарова, д. 19 | РО | 1979 |  | 29.22 | 2 | 815.4 | 735.6 | 487.1 | 33 | разработка ПСД ВДИС электроснабжения | 76794 | 0 | 49224.96 | 0 | 27569.04 | 0 | 94.1795 | 94.18 | 2020-12-31
4100884 | 41008842 | 1 | ремонт инженерной системы электроснабжения | 6.4.1 | с. Тымлат, ул. Комарова, д. 19 | РО | 1979 |  | 29.22 | 2 | 815.4 | 735.6 | 487.1 | 33 | ремонт ВДИС электроснабжения | 596042 | 0 | 382062.99 | 0 | 213979.01 | 0 | 730.9811 | 810.28 | 2020-12-31
4100884 | 410088410 | 20 | разработка проектной документации фасада | 6.4.1 | с. Тымлат, ул. Комарова, д. 19 | РО | 1979 |  | 29.22 | 2 | 815.4 | 735.6 | 487.1 | 33 | разработка ПСД ремонта фасада | 115192 | 0 | 73838.09 | 0 | 41353.91 | 0 | 141.2705 | 141.27 | 2020-12-31
[5 empty] | Итого по многоквартирному дому: | Х | Х | Х | Х | Х | 815.4 | 735.6 | 487.1 | 33 | Х | 788028 | 0 | 505126.04 | 0 | 282901.96 | 0 | Х | Х | Х
|  |  |  | 6.5 | Итого по сельскому поселению "село Ильпырское" | Х | Х | Х | Х | Х | 0 | 0 |  | 0 | Х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х | Х | Х
|  |  |  | 7 | Итого по Мильковскому муниципальному району | Х | Х | Х | Х | Х | 10547.5 | 7914.8 | 4283.3 | 307 | Х | 21922276.084 | 0 | 14199858.124 | 0 | 7722417.96 | 0 | Х | Х | Х
|  |  |  | 7.1 | Итого по Мильковскому сельскому поселению | Х | Х | Х | Х | Х | 10547.5 | 7914.8 | 4283.3 | 307 | Х | 21922276.084 | 0 | 14199858.124 | 0 | 7722417.96 | 0 | Х | Х | Х
4100944 | 41009444 | 3 | ремонт инженерной системы теплоснабжения | 7.1.1 | с. Мильково, ул. Лазо, д. 66 | РО | 1974 |  | 22.08 | 3 | 1629.9 | 1097.4 | 496.6 | 34 | ремонт ВДИС теплоснабжения | 1276236.52 | 0 | 826664.96 | 0 | 449571.56 | 0 | 783.0152 | 2110.66 | 2020-12-31
4100944 | 410094451 | 4 | ремонт инженерной системы холодного водоснабжения | 7.1.1 | с. Мильково, ул. Лазо, д. 66 | РО | 1974 |  | 22.08 | 3 | 1629.9 | 1097.4 | 496.6 | 34 | ремонт ВДИС холодного водоснабжения | 347416.52 | 0 | 225034.36 | 0 | 122382.16 | 0 | 213.152 | 406.37 | 2020-12-31
4100944 | 41009446 | 5 | ремонт инженерной системы водоотведения | 7.1.1 | с. Мильково, ул. Лазо, д. 66 | РО | 1974 |  | 22.08 | 3 | 1629.9 | 1097.4 | 496.6 | 34 | ремонт ВДИС водоотведения | 327141.83 | 0 | 211901.7 | 0 | 115240.13 | 0 | 200.7128 | 330.72 | 2020-12-31
4100944 | 41009448 | 8 | ремонт крыши | 7.1.1 | с. Мильково, ул. Лазо, д. 66 | РО | 1974 |  | 22.08 | 3 | 1629.9 | 1097.4 | 496.6 | 34 | ремонт крыши | 3908062.87 | 0 | 2531394.92 | 0 | 1376667.95 | 0 | 7869.6393 | 6627.79 | 2020-12-31
[5 empty] | Итого по многоквартирному дому: | Х | Х | Х | Х | Х | 1629.9 | 1097.4 | 496.6 | 34 | Х | 5858857.74 | 0 | 3794995.94 | 0 | 2063861.8 | 0 | Х | Х | Х
4100945 | 41009454 | 3 | ремонт инженерной системы теплоснабжения | 7.1.2 | с. Мильково, ул. Лазо, д. 66Б | РО | 1979 |  | 22.08 | 3 | 1557.5 | 1065.5 | 486 | 56 | ремонт ВДИС теплоснабжения | 1505209.28 | 0 | 974978.97 | 0 | 530230.31 | 0 | 966.4265 | 2110.66 | 2020-12-31
4100945 | 410094551 | 4 | ремонт инженерной системы холодного водоснабжения | 7.1.2 | с. Мильково, ул. Лазо, д. 66Б | РО | 1979 |  | 22.08 | 3 | 1557.5 | 1065.5 | 486 | 56 | ремонт ВДИС холодного водоснабжения | 404343.89 | 0 | 261908.29 | 0 | 142435.6 | 0 | 259.6108 | 406.37 | 2020-12-31
4100945 | 41009456 | 5 | ремонт инженерной системы водоотведения | 7.1.2 | с. Мильково, ул. Лазо, д. 66Б | РО | 1979 |  | 22.08 | 3 | 1557.5 | 1065.5 | 486 | 56 | ремонт ВДИС водоотведения | 314515.37 | 0 | 203723.08 | 0 | 110792.29 | 0 | 201.936 | 330.72 | 2020-12-31
4100945 | 41009458 | 8 | ремонт крыши | 7.1.2 | с. Мильково, ул. Лазо, д. 66Б | РО | 1979 |  | 22.08 | 3 | 1557.5 | 1065.5 | 486 | 56 | ремонт крыши | 4070718.96 | 0 | 2636753.21 | 0 | 1433965.75 | 0 | 8375.9649 | 6627.79 | 2020-12-31
[5 empty] | Итого по многоквартирному дому: | Х | Х | Х | Х | Х | 1557.5 | 1065.5 | 486 | 56 | Х | 6294787.5 | 0 | 4077363.55 | 0 | 2217423.95 | 0 | Х | Х | Х
4100946 | 41009464 | 3 | ремонт инженерной системы теплоснабжения | 7.1.3 | с. Мильково, ул. Лазо, д. 68 | РО | 1979 |  | 22.08 | 3 | 1557.8 | 1085.4 | 486 | 51 | ремонт ВДИС теплоснабжения | 1276236.52 | 0 | 826664.96 | 0 | 449571.56 | 0 | 819.2557 | 2110.66 | 2020-12-31
4100946 | 410094651 | 4 | ремонт инженерной системы холодного водоснабжения | 7.1.3 | с. Мильково, ул. Лазо, д. 68 | РО | 1979 |  | 22.08 | 3 | 1557.8 | 1085.4 | 486 | 51 | ремонт ВДИС холодного водоснабжения | 324205.76 | 0 | 209999.9 | 0 | 114205.86 | 0 | 208.1177 | 406.37 | 2020-12-31
4100946 | 41009466 | 5 | ремонт инженерной системы водоотведения | 7.1.3 | с. Мильково, ул. Лазо, д. 68 | РО | 1979 |  | 22.08 | 3 | 1557.8 | 1085.4 | 486 | 51 | ремонт ВДИС водоотведения | 322644.71 | 0 | 208988.75 | 0 | 113655.96 | 0 | 207.1156 | 330.72 | 2020-12-31
[5 empty] | Итого по многоквартирному дому: | Х | Х | Х | Х | Х | 1557.8 | 1085.4 | 486 | 51 | Х | 1923086.99 | 0 | 1245653.61 | 0 | 677433.38 | 0 | Х | Х | Х
4100947 | 41009474 | 20 | разработка проектной документации инженерной системы теплоснабжения | 7.1.4 | с. Мильково, ул. Лазо, д. 70 | РО | 1977 |  | 22.08 | 3 | 1526 | 1062.6 | 498.1 | 42 | разработка ПСД ВДИС теплоснабжения | 117888 | 0 | 76360.36 | 0 | 41527.64 | 0 | 77.2529 | 91.8 | 2020-12-31
4100947 | 410094751 | 20 | разработка проектной документации инженерной системы холодного водоснабжения | 7.1.4 | с. Мильково, ул. Лазо, д. 70 | РО | 1977 |  | 22.08 | 3 | 1526 | 1062.6 | 498.1 | 42 | разработка ПСД ВДИС холодного водоснабжения | 90452 | 0 | 58589.06 | 0 | 31862.94 | 0 | 59.2739 | 69.72 | 2020-12-31
4100947 | 41009476 | 20 | разработка проектной документации инженерной системы водоотведения | 7.1.4 | с. Мильково, ул. Лазо, д. 70 | РО | 1977 |  | 22.08 | 3 | 1526 | 1062.6 | 498.1 | 42 | разработка ПСД ВДИС водоотведения | 90452 | 0 | 58589.06 | 0 | 31862.94 | 0 | 59.2739 | 69.72 | 2020-12-31
[5 empty] | Итого по многоквартирному дому: | Х | Х | Х | Х | Х | 1526 | 1062.6 | 498.1 | 42 | Х | 298792 | 0 | 193538.48 | 0 | 105253.52 | 0 | Х | Х | Х
4100948 | 41009484 | 20 | разработка проектной документации инженерной системы теплоснабжения | 7.1.5 | с. Мильково, ул. Лазо, д. 72 | РО | 1978 |  | 22.08 | 3 | 1553.8 | 1061.7 | 505.7 | 41 | разработка ПСД ВДИС теплоснабжения | 118276 | 0 | 76611.68 | 0 | 41664.32 | 0 | 76.1205 | 91.8 | 2020-12-31
4100948 | 410094851 | 20 | разработка проектной документации инженерной системы холодного водоснабжения | 7.1.5 | с. Мильково, ул. Лазо, д. 72 | РО | 1978 |  | 22.08 | 3 | 1553.8 | 1061.7 | 505.7 | 41 | разработка ПСД ВДИС холодного водоснабжения | 90749 | 0 | 58781.44 | 0 | 31967.56 | 0 | 58.4046 | 69.72 | 2020-12-31
4100948 | 41009486 | 20 | разработка проектной документации инженерной системы водоотведения | 7.1.5 | с. Мильково, ул. Лазо, д. 72 | РО | 1978 |  | 22.08 | 3 | 1553.8 | 1061.7 | 505.7 | 41 | разработка ПСД ВДИС водоотведения | 90749 | 0 | 58781.44 | 0 | 31967.56 | 0 | 58.4046 | 69.72 | 2020-12-31
[5 empty] | Итого по многоквартирному дому: | Х | Х | Х | Х | Х | 1553.8 | 1061.7 | 505.7 | 41 | Х | 299774 | 0 | 194174.56 | 0 | 105599.44 | 0 | Х | Х | Х
4101035 | 41010358 | 8 | ремонт крыши | 7.1.6 | с. Мильково, ул. Юбилейная, д. 1а | РО | 1973 |  | 22.08 | 3 | 1090.2 | 1090.2 | 505.3 | 39 | ремонт крыши | 4242001.69 | 0 | 2747699.28 | 0 | 1494302.41 | 0 | 8395.0162 | 6627.79 | 2020-12-31
[5 empty] | Итого по многоквартирному дому: | Х | Х | Х | Х | Х | 1090.2 | 1090.2 | 505.3 | 39 | Х | 4242001.69 | 0 | 2747699.28 | 0 | 1494302.41 | 0 | Х | Х | Х
|  |  |  | 7.1.7 | с. Мильково, ул. Полевая, д. 3а | РО | 1982 |  | 29.08 | 2 | 824.3 | 729 | 648 | 18 | разработка ПСД ремонта фасада | 163442.204 | 0 | 105867.484 | 0 | 57574.72 | 0 | 198.28 | 198.28 | 2020-12-31
[5 empty] | Итого по многоквартирному дому: | Х | Х | Х | Х | Х | 824.3 | 729 | 648 | 18 | Х | 163442.204 | 0 | 105867.484 | 0 | 57574.72 | 0 | Х | Х | Х
|  |  |  | 7.1.8 | с. Мильково, пер. Портовской, д. 19 | РО | 1993 |  | 29.08 | 2 | 808 | 723 | 657.6 | 26 | ремонт ВДИС теплоснабжения | 1268427 | 0 | 821606.45 | 0 | 446820.55 | 0 | 1569.8354 | 4056.34 | 2020-12-31
|  |  |  | 7.1.8 | с. Мильково, пер. Портовской, д. 19 | РО | 1993 |  | 29.08 | 2 | 808 | 723 | 657.6 | 26 | ремонт ВДИС холодного водоснабжения | 344799 | 0 | 223338.89 | 0 | 121460.11 | 0 | 426.7314 | 741.09 | 2020-12-31
|  |  |  | 7.1.8 | с. Мильково, пер. Портовской, д. 19 | РО | 1993 |  | 29.08 | 2 | 808 | 723 | 657.6 | 26 | ремонт ВДИС водоотведения | 267499 | 0 | 173268.86 | 0 | 94230.14 | 0 | 331.0631 | 956.08 | 2020-12-31
|  |  |  | 7.1.8 | с. Мильково, пер. Портовской, д. 19 | РО | 1993 |  | 29.08 | 2 | 808 | 723 | 657.6 | 26 | разработка ПСД ВДИС горячего водоснабжения | 60333.36 | 0 | 39080.12 | 0 | 21253.24 | 0 | 74.67 | 74.67 | 2020-12-31
|  |  |  | 7.1.8 | с. Мильково, пер. Портовской, д. 19 | РО | 1993 |  | 29.08 | 2 | 808 | 723 | 657.6 | 26 | ремонт ВДИС горячего водоснабжения | 900475.6 | 0 | 583270.9 | 0 | 317204.7 | 0 | 1114.45 | 1114.45 | 2020-12-31
[5 empty] | Итого по многоквартирному дому: | Х | Х | Х | Х | Х | 808 | 723 | 657.6 | 26 | Х | 2841533.96 | 0 | 1840565.22 | 0 | 1000968.74 | 0 | Х | Х | Х
|  |  |  | 7.2 | Итого по Атласовскому сельскому поселению | Х | Х | Х | Х | Х | 0 | 0 |  | 0 | Х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х | Х | Х
|  |  |  | 8 | Итого по Олюторскому муниципальному району | Х | Х | Х | Х | Х | 6747.76 | 5926.9 | 3692.5 | 274 | Х | 13411879 | 0 | 7807119.2 | 937662.53 | 4667097.27 | 0 | Х | Х | Х
|  |  |  | 8.1 | Итого по сельскому поселению "село Апука" | Х | Х | Х | Х | Х | 1383.92 | 1240.3 | 1016 | 36 | Х | 768628 | 0 | 256742.1 | 418401.95 | 93483.95 | 0 | Х | Х | Х
4101046 | 41010462 | 1 | ремонт инженерной системы электроснабжения | 8.1.1 | с. Апука, ул. Морская, д. 3 | РО | 1971 |  | 29.21 | 2 | 556.3 | 494.7 | 392 | 13 | ремонт ВДИС электроснабжения | 353374 | 0 | 256742.1 | 3147.95 | 93483.95 | 0 | 635.222 | 714.32 | 2020-12-31
[5 empty] | Итого по многоквартирному дому: | Х | Х | Х | Х | Х | 556.3 | 494.7 | 392 | 13 | Х | 353374 | 0 | 256742.1 | 3147.95 | 93483.95 | 0 | Х | Х | Х
4101047 | 41010476 | 5 | ремонт инженерной системы водоотведения | 8.1.2 | с. Апука, ул. Речная, д. 14 | РО | 1989 |  | 29.21 | 2 | 827.62 | 745.6 | 624 | 23 | ремонт ВДИС водоотведения | 415254 | 0 | 0 | 415254 | 0 | 0 | 501.7448 | 556.94 | 2020-12-31
[5 empty] | Итого по многоквартирному дому: | Х | Х | Х | Х | Х | 827.62 | 745.6 | 624 | 23 | Х | 415254 | 0 | 0 | 415254 | 0 | 0 | Х | Х | Х
|  |  |  | 8.2 | Итого по сельскому поселению "село Ачайваям" | Х | Х | Х | Х | Х | 1305.24 | 1018.1 | 853 | 60 | Х | 2071255 | 0 | 989487.92 | 483570.37 | 598196.71 | 0 | Х | Х | Х
4101049 | 41010494 | 3 | ремонт инженерной системы теплоснабжения | 8.2.1 | с. Ачайваям, ул. Каюю, д. 72 | РО | 1984 |  | 29.21 | 2 | 824.7 | 718.7 | 602 | 36 | ремонт ВДИС теплоснабжения | 1372112 | 0 | 655490.63 | 320343.33 | 396278.04 | 0 | 1663.7711 | 2209.09 | 2020-12-31
4101049 | 410104951 | 4 | ремонт инженерной системы холодного водоснабжения | 8.2.1 | с. Ачайваям, ул. Каюю, д. 72 | РО | 1984 |  | 29.21 | 2 | 824.7 | 718.7 | 602 | 36 | ремонт ВДИС холодного водоснабжения | 272302 | 0 | 130085.16 | 63573.62 | 78643.22 | 0 | 330.1831 | 385.1 | 2020-12-31
[5 empty] | Итого по многоквартирному дому: | Х | Х | Х | Х | Х | 824.7 | 718.7 | 602 | 36 | Х | 1644414 | 0 | 785575.79 | 383916.95 | 474921.26 | 0 | Х | Х | Х
4101050 | 41010504 | 3 | ремонт инженерной системы теплоснабжения | 8.2.2 | с. Ачайваям, ул. Оленеводов, д. 14 | РО | 1988 |  | 29.21 | 2 | 480.54 | 299.4 | 251 | 24 | ремонт ВДИС теплоснабжения | 426841 | 0 | 203912.13 | 99653.42 | 123275.45 | 0 | 888.2528 | 2209.09 | 2020-12-31
[5 empty] | Итого по многоквартирному дому: | Х | Х | Х | Х | Х | 480.54 | 299.4 | 251 | 24 | Х | 426841 | 0 | 203912.13 | 99653.42 | 123275.45 | 0 | Х | Х | Х
|  |  |  | 8.3 | Итого по сельскому поселению "село Тиличики" | Х | Х | Х | Х | Х | 2855.4 | 2581.8 | 1578 | 122 | Х | 9353842 | 0 | 5730889.78 | 0 | 3622952.22 | 0 | Х | Х | Х
4101054 | 41010548 | 20 | разработка проектной документации крыши | 8.3.1 | с. Тиличики, пер. Комсомольский, д. 3 | РО | 1972 |  | 29.21 | 2 | 540.9 | 499.9 | 380 | 19 | разработка ПСД ремонта крыши | 93767 | 0 | 57448.94 | 0 | 36318.06 | 0 | 173.3537 | 106.8 | 2020-12-31
4101054 | 41010548 | 8 | ремонт крыши | 8.3.1 | с. Тиличики, пер. Комсомольский, д. 3 | РО | 1972 |  | 29.21 | 2 | 540.9 | 499.9 | 380 | 19 | ремонт крыши | 4212726 | 0 | 2581042.99 | 0 | 1631683.01 | 0 | 11086.1211 | 11086.12 | 2020-12-31
[5 empty] | Итого по многоквартирному дому: | Х | Х | Х | Х | Х | 540.9 | 499.9 | 380 | 19 | Х | 4306493 | 0 | 2638491.93 | 0 | 1668001.07 | 0 | Х | Х | Х
4101097 | 41010978 | 20 | разработка проектной документации крыши | 8.3.2 | с. Тиличики, ул. Набережная, д. 28 | РО | 1971 |  | 29.21 | 2 | 577.9 | 516.8 | 404 | 28 | разработка ПСД ремонта крыши | 94440 | 0 | 57861.28 | 0 | 36578.72 | 0 | 163.4193 | 106.8 | 2020-12-31
4101097 | 41010978 | 8 | ремонт крыши | 8.3.2 | с. Тиличики, ул. Набережная, д. 28 | РО | 1971 |  | 29.21 | 2 | 577.9 | 516.8 | 404 | 28 | разработка ПСД ВДИС электроснабжения | 48405 | 0 | 29656.66 | 0 | 18748.34 | 0 | 83.7602 | 83.76 | 2020-12-31
|  |  |  | 8.3.2 | с. Тиличики, ул. Набережная, д. 28 | РО | 1971 |  | 29.21 | 2 | 577.9 | 516.8 | 404 | 28 | разработка ПСД фасада | 72613 | 0 | 44488.36 | 0 | 28124.64 | 0 | 125.6498 | 125.65 | 2020-12-31
|  |  |  | 8.3.2 | с. Тиличики, ул. Набережная, д. 28 | РО | 1971 |  | 29.21 | 2 | 577.9 | 516.8 | 404 | 28 | ремонт крыши | 4478792 | 0 | 2744055.68 | 0 | 1734736.32 | 0 | 11086.1188 | 11086.12 | 2020-12-31
[5 empty] | Итого по многоквартирному дому: | Х | Х | Х | Х | Х | 577.9 | 516.8 | 404 | 28 | Х | 4694250 | 0 | 2876061.98 | 0 | 1818188.02 | 0 | Х | Х | Х
|  |  |  | 8.3.3 | с. Тиличики ул. Советская д, 25 | РО | 1975 |  | 29.21 | 2 | 545.4 | 497 | 390 | 19 | разработка ПСД ремонта крыши | 58249 | 0 | 35687.86 | 0 | 22561.14 | 0 | 106.8005 | 106.8 | 2020-12-31
|  |  |  | 8.3.3 | с. Тиличики ул. Советская д, 25 | РО | 1975 |  | 29.21 | 2 | 545.4 | 497 | 390 | 19 | разработка ПСД ВДИС электроснабжения | 45683 | 0 | 27988.95 | 0 | 17694.05 | 0 | 83.7605 | 83.76 | 2020-12-31
[5 empty] | Итого по многоквартирному дому: | Х | Х | Х | Х | Х | 545.4 | 497 | 390 | 19 | Х | 103932 | 0 | 63676.81 | 0 | 40255.19 | 0 | Х | Х | Х
|  |  |  | 8.3.4 | с. Тиличики ул. Школьная д, 15 | РО | 1968 |  | 29.21 | 2 | 618.9 | 556.9 | 404 | 31 | разработка ПСД ремонта крыши | 66099 | 0 | 40497.38 | 0 | 25601.62 | 0 | 106.8008 | 106.8 | 2020-12-31
|  |  |  | 8.3.4 | с. Тиличики ул. Школьная д, 15 | РО | 1968 |  | 29.21 | 2 | 618.9 | 556.9 | 404 | 31 | разработка ПСД ВДИС электроснабжения | 51839 | 0 | 31760.6 | 0 | 20078.4 | 0 | 83.7599 | 83.76 | 2020-12-31
[5 empty] | Итого по многоквартирному дому: | Х | Х | Х | Х | Х | 618.9 | 556.9 | 404 | 31 | Х | 117938 | 0 | 72257.98 | 0 | 45680.02 | 0 | Х | Х | Х
|  |  |  | 8.3.5 | с. Тиличики ул. Советская д, 20 | РО | 1968 |  | 29.21 | 2 | 572.3 | 511.2 | 0 | 25 | разработка ПСД ВДИС теплоснабжения | 47341 | 0 | 29004.77 | 0 | 18336.23 | 0 | 82.7206 | 82.72 | 2020-12-31
|  |  |  | 8.3.5 | с. Тиличики ул. Советская д, 20 | РО | 1968 |  | 29.21 | 2 | 572.3 | 511.2 | 0 | 25 | разработка ПСД ВДИС электроснабжения | 47936 | 0 | 29369.32 | 0 | 18566.68 | 0 | 83.7603 | 83.76 | 2020-12-31
|  |  |  | 8.3.5 | с. Тиличики ул. Советская д, 20 | РО | 1968 |  | 29.21 | 2 | 572.3 | 511.2 | 0 | 25 | разработка ПСД ВДИС холодного водоснабжения | 35952 | 0 | 22026.99 | 0 | 13925.01 | 0 | 62.8202 | 62.82 | 2020-12-31
[5 empty] | Итого по многоквартирному дому: | Х | Х | Х | Х | Х | 572.3 | 511.2 | 0 | 25 | Х | 131229 | 0 | 80401.08 | 0 | 50827.92 | 0 | Х | Х | Х
|  |  |  | 8.4 | Итого по сельскому поселению "село Хаилино" | Х | Х | Х | Х | Х | 669 | 595.7 | 0 | 32 | Х | 802244 | 0 | 559272.6 | 35690.21 | 207281.19 | 0 | Х | Х | Х
4101120 | 41011202 | 1 | ремонт инженерной системы электроснабжения | 8.4.1 | с. Хаилино, ул. Центральная, д. 4 | РО | 1983 |  | 29.21 | 2 | 329.1 | 292.5 | 0 | 12 | ремонт ВДИС электроснабжения | 208939 | 0 | 152440.52 | 0 | 56498.48 | 0 | 634.88 | 714.32 | 2020-12-31
4101120 | 41011202 | 20 | разработка проектной документации инженерной системы электроснабжения | 8.4.1 | с. Хаилино, ул. Центральная, д. 4 | РО | 1983 |  | 29.21 | 2 | 329.1 | 292.5 | 0 | 12 | разработка ПСД ВДИС электроснабжения | 27565 | 0 | 20111.24 | 0 | 7453.76 | 0 | 83.7587 | 83.76 | 2020-12-31
4101120 | 410112051 | 4 | ремонт инженерной системы холодного водоснабжения | 8.4.1 | с. Хаилино, ул. Центральная, д. 4 | РО | 1983 |  | 29.21 | 2 | 329.1 | 292.5 | 0 | 12 | ремонт ВДИС холодного водоснабжения | 341910 | 0 | 223415.95 | 35690.21 | 82803.84 | 0 | 1038.9243 | 385.1 | 2020-12-31
[5 empty] | Итого по многоквартирному дому: | Х | Х | Х | Х | Х | 329.1 | 292.5 | 0 | 12 | Х | 578414 | 0 | 395967.71 | 35690.21 | 146756.08 | 0 | Х | Х | Х
4101121 | 41011216 | 5 | ремонт инженерной системы водоотведения | 8.4.2 | с. Хаилино, ул. Центральная, д. 7а | РО | 1985 |  | 29.21 | 2 | 339.9 | 303.2 | 0 | 20 | ремонт ВДИС водоотведения | 223830 | 0 | 163304.89 | 0 | 60525.11 | 0 | 658.5172 | 556.94 | 2020-12-31
[5 empty] | Итого по многоквартирному дому: | Х | Х | Х | Х | Х | 339.9 | 303.2 | 0 | 20 | Х | 223830 | 0 | 163304.89 | 0 | 60525.11 | 0 | Х | Х | Х
|  |  |  | 8.5 | Итого по сельскому поселению "село Средние Пахачи" | Х | Х | Х | Х | Х | 534.2 | 491 | 245.5 | 24 | Х | 415910 | 0 | 270726.8 | 0 | 145183.2 | 0 | Х | Х | Х
4101052 | 41010522 | 1 | ремонт инженерной системы электроснабжения | 8.5.1 | с. Средние Пахачи, пер. Рябиновый, д. 41 | РО | 1974 |  | 29.21 | 2 | 534.2 | 491 | 245.5 | 24 | ремонт ВДИС электроснабжения | 415910 | 0 | 270726.8 | 0 | 145183.2 | 0 | 778.5661 | 699.35 | 2020-12-31
[5 empty] | Итого по многоквартирному дому: | Х | Х | Х | Х | Х | 534.2 | 491 | 245.5 | 24 | Х | 415910 | 0 | 270726.8 | 0 | 145183.2 | 0 | Х | Х | Х
|  |  |  | 9 | Итого по Пенжинскому муниципальному району | Х | Х | Х | Х | Х | 4113.37 | 3612.5 | 3176 | 123 | Х | 1451040 | 0 | 1069808.31 | 0 | 381231.69 | 0 | Х | Х | Х
|  |  |  | 9.1 | Итого по сельскому поселению "село Аянка" | Х | Х | Х | Х | Х | 444.8 | 299.5 | 400 | 13 | Х | 141562 | 0 | 122769.29 | 0 | 18792.71 | 0 | Х | Х | Х
4101128 | 410112810 | 20 | разработка проектной документации фасада | 9.1.1 | с. Аянка, ул. Полярная, д. 7 | РО | 1985 | 2007 | 29.2 | 2 | 444.8 | 299.5 | 400 | 13 | разработка ПСД ремонта фасада | 141562 | 0 | 122769.29 | 0 | 18792.71 | 0 | 318.2599 | 318.26 | 2020-12-31
[5 empty] | Итого по многоквартирному дому: | Х | Х | Х | Х | Х | 444.8 | 299.5 | 400 | 13 | Х | 141562 | 0 | 122769.29 | 0 | 18792.71 | 0 | Х | Х | Х
|  |  |  | 9.2 | Итого по сельскому поселению "село Каменское" | Х | Х | Х | Х | Х | 3668.57 | 3313 | 2776 | 110 | Х | 1309478 | 0 | 947039.02 | 0 | 362438.98 | 0 | Х | Х | Х
4101151 | 41011514 | 3 | ремонт инженерной системы теплоснабжения | 9.2.1 | с. Каменское, ул. Чубарова, д. 5 | РО | 1972 |  | 29.20 | 2 | 571.2 | 534 | 315 | 21 | разработка ПСД ВДИС теплоснабжения | 119678 | 0 | 86553.37 | 0 | 33124.63 | 0 | 209.5203 | 209.52 | 2020-12-31
4101151 | 410115151 | 4 | ремонт инженерной системы холодного водоснабжения | 9.2.1 | с. Каменское, ул. Чубарова, д. 5 | РО | 1972 |  | 29.20 | 2 | 571.2 | 534 | 315 | 21 | разработка ПСД ВДИС холодного водоснабжения | 90895 | 0 | 65736.97 | 0 | 25158.03 | 0 | 159.1299 | 159.13 | 2020-12-31
[5 empty] | Итого по многоквартирному дому: | Х | Х | Х | Х | Х | 571.2 | 534 | 315 | 21 | Х | 210573 | 0 | 152290.34 | 0 | 58282.66 | 0 | Х | Х | Х
|  |  |  | 9.2.2 | с. Каменское, ул. Беккерова, д. 28а | РО | 1974 |  | 29.20 | 2 | 536.52 | 498.8 | 457 | 17 | разработка ПСД ВДИС теплоснабжения | 112412 | 0 | 81298.46 | 0 | 31113.54 | 0 | 209.5206 | 209.52 | 2020-12-31
|  |  |  | 9.2.2 | с. Каменское, ул. Беккерова, д. 28а | РО | 1974 |  | 29.20 | 2 | 536.52 | 498.8 | 457 | 17 | разработка ПСД ВДИС холодного водоснабжения | 85376 | 0 | 61745.52 | 0 | 23630.48 | 0 | 159.1292 | 159.13 | 2020-12-31
[5 empty] | Итого по многоквартирному дому: | Х | Х | Х | Х | Х | 536.52 | 498.8 | 457 | 17 | Х | 197788 | 0 | 143043.98 | 0 | 54744.02 | 0 | Х | Х | Х
|  |  |  | 9.2.3 | с. Каменское, ул. Ленина д. 18 | РО | 1980 |  | 29.20 | 2 | 854.35 | 761.2 | 663 | 27 | разработка ПСД ВДИС теплоснабжения | 179003 | 0 | 129458.32 | 0 | 49544.68 | 0 | 209.5195 | 209.52 | 2020-12-31
|  |  |  | 9.2.3 | с. Каменское, ул. Ленина д. 18 | РО | 1980 |  | 29.20 | 2 | 854.35 | 761.2 | 663 | 27 | разработка ПСД ВДИС холодного водоснабжения | 135953 | 0 | 98323.76 | 0 | 37629.24 | 0 | 159.1303 | 159.13 | 2020-12-31
[5 empty] | Итого по многоквартирному дому: | Х | Х | Х | Х | Х | 854.35 | 761.2 | 663 | 27 | Х | 314956 | 0 | 227782.08 | 0 | 87173.92 | 0 | Х | Х | Х
|  |  |  | 9.2.4 | с. Каменское, ул. Ленина д. 27 | РО | 1979 |  | 29.20 | 2 | 854.35 | 760 | 663 | 16 | разработка ПСД ВДИС теплоснабжения | 179003 | 0 | 129458.32 | 0 | 49544.68 | 0 | 209.5195 | 209.52 | 2020-12-31
|  |  |  | 9.2.4 | с. Каменское, ул. Ленина д. 27 | РО | 1979 |  | 29.20 | 2 | 854.35 | 760 | 663 | 16 | разработка ПСД ВДИС холодного водоснабжения | 135953 | 0 | 98323.76 | 0 | 37629.24 | 0 | 159.1303 | 159.13 | 2020-12-31
[5 empty] | Итого по многоквартирному дому: | Х | Х | Х | Х | Х | 854.35 | 760 | 663 | 16 | Х | 314956 | 0 | 227782.08 | 0 | 87173.92 | 0 | Х | Х | Х
|  |  |  | 9.2.5 | с. Каменское, ул. Ленина д. 22 | РО | 1980 |  | 29.20 | 2 | 852.15 | 759 | 678 | 29 | разработка ПСД фасада | 271205 | 0 | 196140.54 | 0 | 75064.46 | 0 | 318.2597 | 318.26 | 2020-12-31
[5 empty] | Итого по многоквартирному дому: | Х | Х | Х | Х | Х | 852.15 | 759 | 678 | 29 | Х | 271205 | 0 | 196140.54 | 0 | 75064.46 | 0 | Х | Х | Х
|  |  |  | 9.3 | Итого по сельскому поселению "село Манилы" | Х | Х | Х | Х | Х | 0 | 0 |  | 0 | Х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х | Х | Х
|  |  |  | 10 | Итого по Петропавловск - Камчатскому ГО | Х | Х | Х | Х | Х | 655910.3 | 594754.8 | 109796.89 | 35135 | Х | 755202159 | 0 | 248962257.52 | 0 | 506239901.48 | 0 | Х | Х | Х
|  |  |  | 10.1.1 | г. Петропавловск-Камчатский, б-р. Пийпа Б.И., д. 6 | РО | 1969 |  | 25.01 | 4 | 2250.4 | 2109.2 | 671.3 | 76 | разработка ПСД ремонта фасада | 147109 | 0 | 45713.84 | 0 | 101395.16 | 0 | 65.3702 | 65.37 | 2020-12-31
[5 empty] | Итого по многоквартирному дому: | Х | Х | Х | Х | Х | 2250.4 | 2109.2 | 671.3 | 76 | Х | 147109 | 0 | 45713.84 | 0 | 101395.16 | 0 | Х | Х | Х
|  |  |  | 10.1.2 | г. Петропавловск-Камчатский, б-р. Рыбацкой Славы, д. 1 | РО | 1970 |  | 15.01 | 5 | 6378.6 | 5759.7 | 1620.5 | 280 | разработка ПСД ВДИС горячего водоснабжения | 265222 | 0 | 82417.23 | 0 | 182804.77 | 0 | 41.58 | 41.58 | 2020-12-31
|  |  |  | 10.1.2 | г. Петропавловск-Камчатский, б-р. Рыбацкой Славы, д. 1 | РО | 1970 |  | 15.01 | 5 | 6378.6 | 5759.7 | 1620.5 | 280 | разработка ПСД ВДИС теплоснабжения | 349228 | 0 | 108521.94 | 0 | 240706.06 | 0 | 54.7499 | 54.75 | 2020-12-31
[5 empty] | Итого по многоквартирному дому: | Х | Х | Х | Х | Х | 6378.6 | 5759.7 | 1620.5 | 280 | Х | 614450 | 0 | 190939.17 | 0 | 423510.83 | 0 | Х | Х | Х
|  |  |  | 10.1.3 | г. Петропавловск-Камчатский, б-р. Рыбацкой Славы, д. 11 | РО | 1969 |  | 15.01 | 5 | 3030.6 | 2711.5 | 687.6 | 180 | разработка ПСД ВДИС горячего водоснабжения | 126012 | 0 | 39157.99 | 0 | 86854.01 | 0 | 41.5799 | 41.58 | 2020-12-31
|  |  |  | 10.1.3 | г. Петропавловск-Камчатский, б-р. Рыбацкой Славы, д. 11 | РО | 1969 |  | 15.01 | 5 | 3030.6 | 2711.5 | 687.6 | 180 | разработка ПСД ВДИС теплоснабжения | 165925 | 0 | 51560.88 | 0 | 114364.12 | 0 | 54.7499 | 54.75 | 2020-12-31
[5 empty] | Итого по многоквартирному дому: | Х | Х | Х | Х | Х | 3030.6 | 2711.5 | 687.6 | 180 | Х | 291937 | 0 | 90718.87 | 0 | 201218.13 | 0 | Х | Х | Х
|  |  |  | 10.1.4 | г. Петропавловск-Камчатский, б-р. Рыбацкой Славы, д. 13 | РО | 1972 |  | 15.01 | 5 | 6436.8 | 5764.4 | 1605.12 | 357 | разработка ПСД ВДИС электроснабжения | 356856 | 0 | 110892.33 | 0 | 245963.67 | 0 | 55.44 | 55.44 | 2020-12-31
|  |  |  | 10.1.4 | г. Петропавловск-Камчатский, б-р. Рыбацкой Славы, д. 13 | РО | 1972 |  | 15.01 | 5 | 6436.8 | 5764.4 | 1605.12 | 357 | разработка ПСД ВДИС горячего водоснабжения | 267642 | 0 | 83169.25 | 0 | 184472.75 | 0 | 41.58 | 41.58 | 2020-12-31
|  |  |  | 10.1.4 | г. Петропавловск-Камчатский, б-р. Рыбацкой Славы, д. 13 | РО | 1972 |  | 15.01 | 5 | 6436.8 | 5764.4 | 1605.12 | 357 | разработка ПСД ВДИС теплоснабжения | 352415 | 0 | 109512.29 | 0 | 242902.71 | 0 | 54.75 | 54.75 | 2020-12-31
[5 empty] | Итого по многоквартирному дому: | Х | Х | Х | Х | Х | 6436.8 | 5764.4 | 1605.12 | 357 | Х | 976913 | 0 | 303573.87 | 0 | 673339.13 | 0 | Х | Х | Х
|  |  |  | 10.1.5 | г. Петропавловск-Камчатский, б-р. Рыбацкой Славы, д. 15 | РО | 1969 |  | 15.01 | 5 | 3029.9 | 2706.5 | 687.6 | 132 | разработка ПСД ВДИС электроснабжения | 167978 | 0 | 52198.85 | 0 | 115779.15 | 0 | 55.4401 | 55.44 | 2020-12-31
|  |  |  | 10.1.5 | г. Петропавловск-Камчатский, б-р. Рыбацкой Славы, д. 15 | РО | 1969 |  | 15.01 | 5 | 3029.9 | 2706.5 | 687.6 | 132 | разработка ПСД ремонта крыши | 88200 | 0 | 27407.98 | 0 | 60792.02 | 0 | 29.1099 | 29.11 | 2020-12-31
[5 empty] | Итого по многоквартирному дому: | Х | Х | Х | Х | Х | 3029.9 | 2706.5 | 687.6 | 132 | Х | 256178 | 0 | 79606.83 | 0 | 176571.17 | 0 | Х | Х | Х
|  |  |  | 10.1.6 | г. Петропавловск-Камчатский, б-р. Рыбацкой Славы, д. 17 | РО | 1970 |  | 15.01 | 5 | 2992 | 2685.8 | 775.8 | 177 | разработка ПСД ВДИС электроснабжения | 165876 | 0 | 51545.65 | 0 | 114330.35 | 0 | 55.4398 | 55.44 | 2020-12-31
|  |  |  | 10.1.6 | г. Петропавловск-Камчатский, б-р. Рыбацкой Славы, д. 17 | РО | 1970 |  | 15.01 | 5 | 2992 | 2685.8 | 775.8 | 177 | разработка ПСД ВДИС горячего водоснабжения | 124407 | 0 | 38659.24 | 0 | 85747.76 | 0 | 41.5799 | 41.58 | 2020-12-31
|  |  |  | 10.1.6 | г. Петропавловск-Камчатский, б-р. Рыбацкой Славы, д. 17 | РО | 1970 |  | 15.01 | 5 | 2992 | 2685.8 | 775.8 | 177 | разработка ПСД ВДИС теплоснабжения | 163812 | 0 | 50904.27 | 0 | 112907.73 | 0 | 54.75 | 54.75 | 2020-12-31
[5 empty] | Итого по многоквартирному дому: | Х | Х | Х | Х | Х | 2992 | 2685.8 | 775.8 | 177 | Х | 454095 | 0 | 141109.16 | 0 | 312985.84 | 0 | Х | Х | Х
|  |  |  | 10.1.7 | г. Петропавловск-Камчатский, б-р. Рыбацкой Славы, д. 3 | РО | 1971 |  | 15.01 | 5 | 6514.3 | 5660.9 | 1603 | 345 | ремонт ВДИС горячего водоснабжения | 3817575 | 0 | 1186304.21 | 0 | 2631270.79 | 0 | 586.03 | 586.03 | 2020-12-31
|  |  |  | 10.1.7 | г. Петропавловск-Камчатский, б-р. Рыбацкой Славы, д. 3 | РО | 1971 |  | 15.01 | 5 | 6514.3 | 5660.9 | 1603 | 345 | ремонт ВДИС теплоснабжения | 12481334 | 0 | 3878550.93 | 0 | 8602783.07 | 0 | 1915.9901 | 1915.99 | 2020-12-31
|  |  |  | 10.1.7 | г. Петропавловск-Камчатский, б-р. Рыбацкой Славы, д. 3 | РО | 1971 |  | 15.01 | 5 | 6514.3 | 5660.9 | 1603 | 345 | ремонт ВДИС электроснабжения | 3169012 | 0 | 984764.48 | 0 | 2184247.52 | 0 | 486.4701 | 486.47 | 2020-12-31
[5 empty] | Итого по многоквартирному дому: | Х | Х | Х | Х | Х | 6514.3 | 5660.9 | 1603 | 345 | Х | 19467921 | 0 | 6049619.62 | 0 | 13418301.38 | 0 | Х | Х | Х
|  |  |  | 10.1.8 | г. Петропавловск-Камчатский, б-р. Рыбацкой Славы, д. 7 | РО | 1969 |  | 15.01 | 5 | 3035.2 | 2714 | 697 | 117 | разработка ПСД ВДИС горячего водоснабжения | 126204 | 0 | 39217.65 | 0 | 86986.35 | 0 | 41.5801 | 41.58 | 2020-12-31
|  |  |  | 10.1.8 | г. Петропавловск-Камчатский, б-р. Рыбацкой Славы, д. 7 | РО | 1969 |  | 15.01 | 5 | 3035.2 | 2714 | 697 | 117 | разработка ПСД ВДИС теплоснабжения | 166177 | 0 | 51639.19 | 0 | 114537.81 | 0 | 54.7499 | 54.75 | 2020-12-31
[5 empty] | Итого по многоквартирному дому: | Х | Х | Х | Х | Х | 3035.2 | 2714 | 697 | 117 | Х | 292381 | 0 | 90856.84 | 0 | 201524.16 | 0 | Х | Х | Х
|  |  |  | 10.1.9 | г. Петропавловск-Камчатский, пр-кт. Карла Маркса, д. 11 | РО | 1975 |  | 15.01 | 5 | 6419.9 | 5792.7 | 1456.2 | 357 | ремонт ВДИС горячего водоснабжения | 3762254 | 0 | 1169113.31 | 0 | 2593140.69 | 0 | 586.03 | 586.03 | 2020-12-31
|  |  |  | 10.1.9 | г. Петропавловск-Камчатский, пр-кт. Карла Маркса, д. 11 | РО | 1975 |  | 15.01 | 5 | 6419.9 | 5792.7 | 1456.2 | 357 | ремонт ВДИС теплоснабжения | 12300464 | 0 | 3822345.92 | 0 | 8478118.08 | 0 | 1915.99 | 1915.99 | 2020-12-31
[5 empty] | Итого по многоквартирному дому: | Х | Х | Х | Х | Х | 6419.9 | 5792.7 | 1456.2 | 357 | Х | 16062718 | 0 | 4991459.23 | 0 | 11071258.77 | 0 | Х | Х | Х
|  |  |  | 10.1.10 | г. Петропавловск-Камчатский, пр-кт. Карла Маркса, д. 13 | РО | 1975 |  | 15.01 | 5 | 6409.4 | 5782.1 | 687.6 | 357 | ремонт ВДИС горячего водоснабжения | 2951419 | 0 | 917147.87 | 0 | 2034271.13 | 0 | 460.4829 | 598.57 | 2020-12-31
|  |  |  | 10.1.10 | г. Петропавловск-Камчатский, пр-кт. Карла Маркса, д. 13 | РО | 1975 |  | 15.01 | 5 | 6409.4 | 5782.1 | 687.6 | 357 | ремонт ВДИС теплоснабжения | 11293929 | 0 | 3509567.07 | 0 | 7784361.93 | 0 | 1762.0883 | 1956.99 | 2020-12-31
[5 empty] | Итого по многоквартирному дому: | Х | Х | Х | Х | Х | 6409.4 | 5782.1 | 687.6 | 357 | Х | 14245348 | 0 | 4426714.94 | 0 | 9818633.06 | 0 | Х | Х | Х
|  |  |  | 10.1.11 | г. Петропавловск-Камчатский, пр-кт. Карла Маркса, д. 19 | РО | 1975 |  | 15.01 | 5 | 6393.2 | 5714.9 |  | 342 | ремонт ВДИС горячего водоснабжения | 3746607 | 0 | 1164251.04 | 0 | 2582355.96 | 0 | 586.03 | 586.03 | 2020-12-31
|  |  |  | 10.1.11 | г. Петропавловск-Камчатский, пр-кт. Карла Маркса, д. 19 | РО | 1975 |  | 15.01 | 5 | 6393.2 | 5714.9 |  | 342 | ремонт ВДИС теплоснабжения | 12249307 | 0 | 3806448.98 | 0 | 8442858.02 | 0 | 1915.99 | 1915.99 | 2020-12-31
[5 empty] | Итого по многоквартирному дому: | Х | Х | Х | Х | Х | 6393.2 | 5714.9 | 0 | 342 | Х | 15995914 | 0 | 4970700.02 | 0 | 11025213.98 | 0 | Х | Х | Х
|  |  |  | 10.1.12 | г. Петропавловск-Камчатский, пр-кт. Карла Маркса, д. 9 | РО | 1974 |  | 15.01 | 5 | 6395.3 | 5711.2 |  | 342 | разработка ПСД ВДИС горячего водоснабжения | 265917 | 0 | 82633.2 | 0 | 183283.8 | 0 | 41.5801 | 41.58 | 2020-12-31
|  |  |  | 10.1.12 | г. Петропавловск-Камчатский, пр-кт. Карла Маркса, д. 9 | РО | 1974 |  | 15.01 | 5 | 6395.3 | 5711.2 |  | 342 | разработка ПСД ВДИС теплоснабжения | 350143 | 0 | 108806.27 | 0 | 241336.73 | 0 | 54.7501 | 54.75 | 2020-12-31
|  |  |  | 10.1.12 | г. Петропавловск-Камчатский, пр-кт. Карла Маркса, д. 9 | РО | 1974 |  | 15.01 | 5 | 6395.3 | 5711.2 |  | 342 | ремонт ВДИС горячего водоснабжения | 3747838 | 0 | 1164633.57 | 0 | 2583204.43 | 0 | 586.0301 | 586.03 | 2020-12-31
|  |  |  | 10.1.12 | г. Петропавловск-Камчатский, пр-кт. Карла Маркса, д. 9 | РО | 1974 |  | 15.01 | 5 | 6395.3 | 5711.2 |  | 342 | ремонт ВДИС теплоснабжения | 12253331 | 0 | 3807699.43 | 0 | 8445631.57 | 0 | 1915.99 | 1915.99 | 2020-12-31
[5 empty] | Итого по многоквартирному дому: | Х | Х | Х | Х | Х | 6395.3 | 5711.2 | 0 | 342 | Х | 16617229 | 0 | 5163772.47 | 0 | 11453456.53 | 0 | Х | Х | Х
|  |  |  | 10.1.13 | г. Петропавловск-Камчатский, пр-кт. Победы, д. 10/1 | РО | 1979 |  | 15.01 | 5 | 4812 | 4358.8 | 1442 | 270 | разработка ПСД ВДИС водоотведения | 200083 | 0 | 62175.41 | 0 | 137907.59 | 0 | 41.58 | 41.58 | 2020-12-31
[5 empty] | Итого по многоквартирному дому: | Х | Х | Х | Х | Х | 4812 | 4358.8 | 1442 | 270 | Х | 200083 | 0 | 62175.41 | 0 | 137907.59 | 0 | Х | Х | Х
|  |  |  | 10.1.14 | г. Петропавловск-Камчатский, проезд. Космический, д. 3Б | РО | 1980 |  | 15.01 | 5 | 4022.5 | 3177.8 |  | 68 | разработка ПСД ВДИС горячего водоснабжения | 167256 | 0 | 51974.49 | 0 | 115281.51 | 0 | 41.5801 | 41.58 | 2020-12-31
|  |  |  | 10.1.14 | г. Петропавловск-Камчатский, проезд. Космический, д. 3Б | РО | 1980 |  | 15.01 | 5 | 4022.5 | 3177.8 |  | 68 | разработка ПСД ВДИС холодного водоснабжения | 167256 | 0 | 51974.49 | 0 | 115281.51 | 0 | 41.5801 | 41.58 | 2020-12-31
|  |  |  | 10.1.14 | г. Петропавловск-Камчатский, проезд. Космический, д. 3Б | РО | 1980 |  | 15.01 | 5 | 4022.5 | 3177.8 |  | 68 | разработка ПСД ВДИС теплоснабжения | 220232 | 0 | 68436.68 | 0 | 151795.32 | 0 | 54.75 | 54.75 | 2020-12-31
[5 empty] | Итого по многоквартирному дому: | Х | Х | Х | Х | Х | 4022.5 | 3177.8 | 0 | 68 | Х | 554744 | 0 | 172385.66 | 0 | 382358.34 | 0 | Х | Х | Х
|  |  |  | 10.1.15 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Авиационная, д. 18 | РО | 1983 |  | 29.01 | 2 | 762.4 | 670 | 425.7 | 33 | разработка ПСД ремонта крыши | 180651 | 0 | 56136.96 | 0 | 124514.04 | 0 | 236.9504 | 236.95 | 2020-12-31
|  |  |  | 10.1.15 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Авиационная, д. 18 | РО | 1983 |  | 29.01 | 2 | 762.4 | 670 | 425.7 | 33 | ремонт крыши | 3298549 | 0 | 1025017.86 | 0 | 2273531.14 | 0 | 7748.5295 | 7748.53 | 2020-12-31
[5 empty] | Итого по многоквартирному дому: | Х | Х | Х | Х | Х | 762.4 | 670 | 425.7 | 33 | Х | 3479200 | 0 | 1081154.82 | 0 | 2398045.18 | 0 | Х | Х | Х
|  |  |  | 10.1.16 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ключевская, д. 37 | РО | 1950 |  | 20.01 | 2 | 1152.7 | 1063.1 | 665.76 | 32 | разработка ПСД ВДИС водоотведения | 205065 | 0 | 63723.56 | 0 | 141341.44 | 0 | 177.8997 | 177.9 | 2020-12-31
|  |  |  | 10.1.16 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ключевская, д. 37 | РО | 1950 |  | 20.01 | 2 | 1152.7 | 1063.1 | 665.76 | 32 | разработка ПСД ВДИС теплоснабжения | 270008 | 0 | 83904.48 | 0 | 186103.52 | 0 | 234.2396 | 234.24 | 2020-12-31
|  |  |  | 10.1.16 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ключевская, д. 37 | РО | 1950 |  | 20.01 | 2 | 1152.7 | 1063.1 | 665.76 | 32 | разработка ПСД ВДИС холодного водоснабжения | 205065 | 0 | 63723.56 | 0 | 141341.44 | 0 | 177.8997 | 177.9 | 2020-12-31
|  |  |  | 10.1.16 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ключевская, д. 37 | РО | 1950 |  | 20.01 | 2 | 1152.7 | 1063.1 | 665.76 | 32 | разработка ПСД ремонта крыши | 348611 | 0 | 108330.21 | 0 | 240280.79 | 0 | 302.4299 | 302.43 | 2020-12-31
|  |  |  | 10.1.16 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ключевская, д. 37 | РО | 1950 |  | 20.01 | 2 | 1152.7 | 1063.1 | 665.76 | 32 | ремонт крыши | 5151325 | 0 | 1600764.5 | 0 | 3550560.5 | 0 | 7737.5105 | 7737.51 | 2020-12-31
|  |  |  | 10.1.16 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ключевская, д. 37 | РО | 1950 |  | 20.01 | 2 | 1152.7 | 1063.1 | 665.76 | 32 | разработка ПСД ВДИС электроснабжения | 273420 | 0 | 84964.75 | 0 | 188455.25 | 0 | 237.1996 | 237.2 | 2020-12-31
|  |  |  | 10.1.16 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ключевская, д. 37 | РО | 1950 |  | 20.01 | 2 | 1152.7 | 1063.1 | 665.76 | 32 | разработка ПСД ремонта фасада | 410131 | 0 | 127447.43 | 0 | 282683.57 | 0 | 355.8003 | 355.8 | 2020-12-31
|  |  |  | 10.1.16 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ключевская, д. 37 | РО | 1950 |  | 20.01 | 2 | 1152.7 | 1063.1 | 665.76 | 32 | Государственная экспертиза проектной документации ВДИС водоотведения | 4425 | 0 | 1375.06 | 0 | 3049.94 | 0 | 0 | 0 | 2020-12-31
|  |  |  | 10.1.16 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ключевская, д. 37 | РО | 1950 |  | 20.01 | 2 | 1152.7 | 1063.1 | 665.76 | 32 | Государственная экспертиза проектной документации ВДИС теплоснабжения | 5767 | 0 | 1792.08 | 0 | 3974.92 | 0 | 0 | 0 | 2020-12-31
|  |  |  | 10.1.16 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ключевская, д. 37 | РО | 1950 |  | 20.01 | 2 | 1152.7 | 1063.1 | 665.76 | 32 | Государственная экспертиза проектной документации ВДИС холодного водоснабжения | 4425 | 0 | 1375.06 | 0 | 3049.94 | 0 | 0 | 0 | 2020-12-31
|  |  |  | 10.1.16 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ключевская, д. 37 | РО | 1950 |  | 20.01 | 2 | 1152.7 | 1063.1 | 665.76 | 32 | Государственная экспертиза проектной документации ВДИС электроснабжения | 5900 | 0 | 1833.41 | 0 | 4066.59 | 0 | 0 | 0 | 2020-12-31
[5 empty] | Итого по многоквартирному дому: | Х | Х | Х | Х | Х | 1152.7 | 1063.1 | 665.76 | 32 | Х | 6884142 | 0 | 2139234.1 | 0 | 4744907.9 | 0 | Х | Х | Х
|  |  |  | 10.1.17 | г. Петропавловск-Камчатский, пр-кт. 50 лет Октября, д. 15/3 | РО | 1965 |  | 23.01 | 4 | 2832.8 | 2670.5 |  | 129 | разработка ПСД ремонта фасада | 309200 | 0 | 96083.32 | 0 | 213116.68 | 0 | 109.15 | 109.15 | 2020-12-31
|  |  |  | 10.1.17 | г. Петропавловск-Камчатский, пр-кт. 50 лет Октября, д. 15/3 | РО | 1965 |  | 23.01 | 4 | 2832.8 | 2670.5 |  | 129 | разработка ПСД ВДИС теплоснабжения | 203565 | 0 | 63257.44 | 0 | 140307.56 | 0 | 71.86 | 71.86 | 2020-12-31
|  |  |  | 10.1.17 | г. Петропавловск-Камчатский, пр-кт. 50 лет Октября, д. 15/3 | РО | 1965 |  | 23.01 | 4 | 2832.8 | 2670.5 |  | 129 | разработка ПСД ВДИС горячего водоснабжения | 154614 | 0 | 48046.01 | 0 | 106567.99 | 0 | 54.5799 | 54.58 | 2020-12-31
|  |  |  | 10.1.17 | г. Петропавловск-Камчатский, пр-кт. 50 лет Октября, д. 15/3 | РО | 1965 |  | 23.01 | 4 | 2832.8 | 2670.5 |  | 129 | разработка ПСД ВДИС холодного водоснабжения | 154614 | 0 | 48046.01 | 0 | 106567.99 | 0 | 54.5799 | 54.58 | 2020-12-31
|  |  |  | 10.1.17 | г. Петропавловск-Камчатский, пр-кт. 50 лет Октября, д. 15/3 | РО | 1965 |  | 23.01 | 4 | 2832.8 | 2670.5 |  | 129 | разработка ПСД ВДИС водоотведения | 154614 | 0 | 48046.01 | 0 | 106567.99 | 0 | 54.5799 | 54.58 | 2020-12-31
[5 empty] | Итого по многоквартирному дому: | Х | Х | Х | Х | Х | 2832.8 | 2670.5 | 0 | 129 | Х | 976607 | 0 | 303478.79 | 0 | 673128.21 | 0 | Х | Х | Х
|  |  |  | 10.1.18 | г. Петропавловск-Камчатский, пр-кт. 50 лет Октября, д. 22 | РО | 1965 |  | 23.01 | 4 | 3597.1 | 3322.1 | 678 | 234 | разработка ПСД ВДИС горячего водоснабжения | 196330 | 0 | 61009.18 | 0 | 135320.82 | 0 | 54.5801 | 54.58 | 2020-12-31
|  |  |  | 10.1.18 | г. Петропавловск-Камчатский, пр-кт. 50 лет Октября, д. 22 | РО | 1965 |  | 23.01 | 4 | 3597.1 | 3322.1 | 678 | 234 | разработка ПСД ВДИС теплоснабжения | 258488 | 0 | 80324.66 | 0 | 178163.34 | 0 | 71.8601 | 71.86 | 2020-12-31
|  |  |  | 10.1.18 | г. Петропавловск-Камчатский, пр-кт. 50 лет Октября, д. 22 | РО | 1965 |  | 23.01 | 4 | 3597.1 | 3322.1 | 678 | 234 | ремонт ВДИС теплоснабжения | 9364438 | 0 | 2909981.4 | 0 | 6454456.6 | 0 | 2603.3299 | 2603.33 | 2020-12-31
|  |  |  | 10.1.18 | г. Петропавловск-Камчатский, пр-кт. 50 лет Октября, д. 22 | РО | 1965 |  | 23.01 | 4 | 3597.1 | 3322.1 | 678 | 234 | ремонт ВДИС горячего водоснабжения | 3751380 | 0 | 1165734.24 | 0 | 2585645.76 | 0 | 1042.8901 | 1042.89 | 2020-12-31
|  |  |  | 10.1.18 | г. Петропавловск-Камчатский, пр-кт. 50 лет Октября, д. 22 | РО | 1965 |  | 23.01 | 4 | 3597.1 | 3322.1 | 678 | 234 | разработка ПСД ВДИС водоотведения | 196330 | 0 | 61009.18 | 0 | 135320.82 | 0 | 54.5801 | 54.58 | 2020-12-31
|  |  |  | 10.1.18 | г. Петропавловск-Камчатский, пр-кт. 50 лет Октября, д. 22 | РО | 1965 |  | 23.01 | 4 | 3597.1 | 3322.1 | 678 | 234 | разработка ПСД ремонта крыши | 137409 | 0 | 42699.59 | 0 | 94709.41 | 0 | 38.1999 | 38.2 | 2020-12-31
|  |  |  | 10.1.18 | г. Петропавловск-Камчатский, пр-кт. 50 лет Октября, д. 22 | РО | 1965 |  | 23.01 | 4 | 3597.1 | 3322.1 | 678 | 234 | разработка ПСД ВДИС холодного водоснабжения | 196330 | 0 | 61009.18 | 0 | 135320.82 | 0 | 54.5801 | 54.58 | 2020-12-31
[5 empty] | Итого по многоквартирному дому: | Х | Х | Х | Х | Х | 3597.1 | 3322.1 | 678 | 234 | Х | 14100705 | 0 | 4381767.43 | 0 | 9718937.57 | 0 | Х | Х | Х
|  |  |  | 10.1.19 | г. Петропавловск-Камчатский, пр-кт. 50 лет Октября, д. 4/2 | РО | 1982 |  | 15.01 | 5 | 4799.6 | 4244.8 |  | 237 | разработка ПСД ВДИС теплоснабжения | 262778 | 0 | 81657.77 | 0 | 181120.23 | 0 | 54.75 | 54.75 | 2020-12-31
|  |  |  | 10.1.19 | г. Петропавловск-Камчатский, пр-кт. 50 лет Октября, д. 4/2 | РО | 1982 |  | 15.01 | 5 | 4799.6 | 4244.8 |  | 237 | разработка ПСД ВДИС горячего водоснабжения | 199567 | 0 | 62015.07 | 0 | 137551.93 | 0 | 41.5799 | 41.58 | 2020-12-31
|  |  |  | 10.1.19 | г. Петропавловск-Камчатский, пр-кт. 50 лет Октября, д. 4/2 | РО | 1982 |  | 15.01 | 5 | 4799.6 | 4244.8 |  | 237 | разработка ПСД ВДИС водоотведения | 199567 | 0 | 62015.07 | 0 | 137551.93 | 0 | 41.5799 | 41.58 | 2020-12-31
|  |  |  | 10.1.19 | г. Петропавловск-Камчатский, пр-кт. 50 лет Октября, д. 4/2 | РО | 1982 |  | 15.01 | 5 | 4799.6 | 4244.8 |  | 237 | разработка ПСД ВДИС холодного водоснабжения | 199567 | 0 | 62015.07 | 0 | 137551.93 | 0 | 41.5799 | 41.58 | 2020-12-31
[5 empty] | Итого по многоквартирному дому: | Х | Х | Х | Х | Х | 4799.6 | 4244.8 | 0 | 237 | Х | 861479 | 0 | 267702.98 | 0 | 593776.02 | 0 | Х | Х | Х
|  |  |  | 10.1.20 | г. Петропавловск-Камчатский, пр-кт. 50 лет Октября, д. 6 | РО | 1961 |  | 23.01 | 4 | 2425.7 | 2268.5 | 735 | 132 | разработка ПСД ВДИС горячего водоснабжения | 132395 | 0 | 41141.5 | 0 | 91253.5 | 0 | 54.5801 | 54.58 | 2020-12-31
|  |  |  | 10.1.20 | г. Петропавловск-Камчатский, пр-кт. 50 лет Октября, д. 6 | РО | 1961 |  | 23.01 | 4 | 2425.7 | 2268.5 | 735 | 132 | разработка ПСД ВДИС теплоснабжения | 174311 | 0 | 54166.81 | 0 | 120144.19 | 0 | 71.8601 | 71.86 | 2020-12-31
[5 empty] | Итого по многоквартирному дому: | Х | Х | Х | Х | Х | 2425.7 | 2268.5 | 735 | 132 | Х | 306706 | 0 | 95308.31 | 0 | 211397.69 | 0 | Х | Х | Х
|  |  |  | 10.1.21 | г. Петропавловск-Камчатский, пр-кт. 50 лет Октября, д. 8 | РО | 1961 |  | 23.01 | 4 | 2417.7 | 2256 | 676 | 138 | разработка ПСД ВДИС водоотведения | 132013 | 0 | 41022.79 | 0 | 90990.21 | 0 | 54.6027 | 54.58 | 2020-12-31
|  |  |  | 10.1.21 | г. Петропавловск-Камчатский, пр-кт. 50 лет Октября, д. 8 | РО | 1961 |  | 23.01 | 4 | 2417.7 | 2256 | 676 | 138 | разработка ПСД ВДИС теплоснабжения | 173305 | 0 | 53854.2 | 0 | 119450.8 | 0 | 71.6818 | 71.86 | 2020-12-31
|  |  |  | 10.1.21 | г. Петропавловск-Камчатский, пр-кт. 50 лет Октября, д. 8 | РО | 1961 |  | 23.01 | 4 | 2417.7 | 2256 | 676 | 138 | разработка ПСД ВДИС горячего водоснабжения | 131685 | 0 | 40920.86 | 0 | 90764.14 | 0 | 54.4671 | 54.58 | 2020-12-31
[5 empty] | Итого по многоквартирному дому: | Х | Х | Х | Х | Х | 2417.7 | 2256 | 676 | 138 | Х | 437003 | 0 | 135797.85 | 0 | 301205.15 | 0 | Х | Х | Х
|  |  |  | 10.1.22 | г. Петропавловск-Камчатский, пр-кт. 50 лет Октября, д. 9/1 | РО | 1965 |  | 23.01 | 4 | 2844.6 | 2656.9 | 780.21 | 108 | разработка ПСД ВДИС горячего водоснабжения | 155258 | 0 | 48246.13 | 0 | 107011.87 | 0 | 54.5799 | 54.58 | 2020-12-31
|  |  |  | 10.1.22 | г. Петропавловск-Камчатский, пр-кт. 50 лет Октября, д. 9/1 | РО | 1965 |  | 23.01 | 4 | 2844.6 | 2656.9 | 780.21 | 108 | разработка ПСД ВДИС водоотведения | 155258 | 0 | 48246.13 | 0 | 107011.87 | 0 | 54.5799 | 54.58 | 2020-12-31
|  |  |  | 10.1.22 | г. Петропавловск-Камчатский, пр-кт. 50 лет Октября, д. 9/1 | РО | 1965 |  | 23.01 | 4 | 2844.6 | 2656.9 | 780.21 | 108 | разработка ПСД ВДИС холодного водоснабжения | 155258 | 0 | 48246.13 | 0 | 107011.87 | 0 | 54.5799 | 54.58 | 2020-12-31
[5 empty] | Итого по многоквартирному дому: | Х | Х | Х | Х | Х | 2844.6 | 2656.9 | 780.21 | 108 | Х | 465774 | 0 | 144738.39 | 0 | 321035.61 | 0 | Х | Х | Х
|  |  |  | 10.1.23 | г. Петропавловск-Камчатский, пр-кт. 50 лет Октября, д. 9/5 | РО | 1964 |  | 25.01 | 4 | 2199.1 | 2095.1 |  | 144 | разработка ПСД ВДИС горячего водоснабжения | 71867 | 0 | 22332.53 | 0 | 49534.47 | 0 | 32.6802 | 32.68 | 2020-12-31
|  |  |  | 10.1.23 | г. Петропавловск-Камчатский, пр-кт. 50 лет Октября, д. 9/5 | РО | 1964 |  | 25.01 | 4 | 2199.1 | 2095.1 |  | 144 | разработка ПСД ВДИС теплоснабжения | 94627 | 0 | 29405.16 | 0 | 65221.84 | 0 | 43.0299 | 43.03 | 2020-12-31
|  |  |  | 10.1.23 | г. Петропавловск-Камчатский, пр-кт. 50 лет Октября, д. 9/5 | РО | 1964 |  | 25.01 | 4 | 2199.1 | 2095.1 |  | 144 | разработка ПСД ВДИС водоотведения | 71867 | 0 | 22332.53 | 0 | 49534.47 | 0 | 32.6802 | 32.68 | 2020-12-31
|  |  |  | 10.1.23 | г. Петропавловск-Камчатский, пр-кт. 50 лет Октября, д. 9/5 | РО | 1964 |  | 25.01 | 4 | 2199.1 | 2095.1 |  | 144 | разработка ПСД ВДИС холодного водоснабжения | 71867 | 0 | 22332.53 | 0 | 49534.47 | 0 | 32.6802 | 32.68 | 2020-12-31
[5 empty] | Итого по многоквартирному дому: | Х | Х | Х | Х | Х | 2199.1 | 2095.1 | 0 | 144 | Х | 310228 | 0 | 96402.75 | 0 | 213825.25 | 0 | Х | Х | Х
|  |  |  | 10.1.24 | г. Петропавловск-Камчатский, пр-кт. Победы, д. 10 | РО | 1979 |  | 15.01 | 5 | 6423.9 | 5681.6 | 694.7 | 357 | разработка ПСД ВДИС горячего водоснабжения | 267106 | 0 | 83002.68 | 0 | 184103.32 | 0 | 41.58 | 41.58 | 2020-12-31
|  |  |  | 10.1.24 | г. Петропавловск-Камчатский, пр-кт. Победы, д. 10 | РО | 1979 |  | 15.01 | 5 | 6423.9 | 5681.6 |  | 357 | разработка ПСД ВДИС теплоснабжения | 351709 | 0 | 109292.91 | 0 | 242416.09 | 0 | 54.7501 | 54.75 | 2020-12-31
|  |  |  | 10.1.24 | г. Петропавловск-Камчатский, пр-кт. Победы, д. 10 | РО | 1979 |  | 15.01 | 5 | 6423.9 | 5681.6 |  | 357 | разработка ПСД ВДИС холодного водоснабжения | 267106 | 0 | 83002.68 | 0 | 184103.32 | 0 | 41.58 | 41.58 | 2020-12-31
[5 empty] | Итого по многоквартирному дому: | Х | Х | Х | Х | Х | 6423.9 | 5681.6 | 0 | 357 | Х | 885921 | 0 | 275298.27 | 0 | 610622.73 | 0 | Х | Х | Х
|  |  |  | 10.1.25 | г. Петропавловск-Камчатский, пр-кт. Победы, д. 33 | РО | 1969 |  | 15.01 | 5 | 4889.9 | 4431.3 |  | 264 | разработка ПСД ВДИС горячего водоснабжения | 203322 | 0 | 63181.93 | 0 | 140140.07 | 0 | 41.58 | 41.58 | 2020-12-31
|  |  |  | 10.1.25 | г. Петропавловск-Камчатский, пр-кт. Победы, д. 33 | РО | 1969 |  | 15.01 | 5 | 4889.9 | 4431.3 |  | 264 | разработка ПСД ВДИС теплоснабжения | 267722 | 0 | 83194.11 | 0 | 184527.89 | 0 | 54.75 | 54.75 | 2020-12-31
|  |  |  | 10.1.25 | г. Петропавловск-Камчатский, пр-кт. Победы, д. 33 | РО | 1969 |  | 15.01 | 5 | 4889.9 | 4431.3 |  | 264 | разработка ПСД ВДИС холодного водоснабжения | 203322 | 0 | 63181.93 | 0 | 140140.07 | 0 | 41.58 | 41.58 | 2020-12-31
[5 empty] | Итого по многоквартирному дому: | Х | Х | Х | Х | Х | 4889.9 | 4431.3 | 0 | 264 | Х | 674366 | 0 | 209557.97 | 0 | 464808.03 | 0 | Х | Х | Х
|  |  |  | 10.1.26 | г. Петропавловск-Камчатский, пр-кт. Победы, д. 5 | РО | 1972 |  | 15.01 | 5 | 4873.3 | 4389.2 |  | 270 | разработка ПСД ВДИС горячего водоснабжения | 202632 | 0 | 62967.51 | 0 | 139664.49 | 0 | 41.58 | 41.58 | 2020-12-31
|  |  |  | 10.1.26 | г. Петропавловск-Камчатский, пр-кт. Победы, д. 5 | РО | 1972 |  | 15.01 | 5 | 4873.3 | 4389.2 |  | 270 | разработка ПСД ВДИС водоотведения | 202632 | 0 | 62967.51 | 0 | 139664.49 | 0 | 41.58 | 41.58 | 2020-12-31
[5 empty] | Итого по многоквартирному дому: | Х | Х | Х | Х | Х | 4873.3 | 4389.2 | 0 | 270 | Х | 405264 | 0 | 125935.02 | 0 | 279328.98 | 0 | Х | Х | Х
|  |  |  | 10.1.27 | г. Петропавловск-Камчатский, пр-кт. Победы, д. 8 | РО | 1975 |  | 15.01 | 5 | 6417.2 | 5743.4 |  | 354 | ремонт ВДИС теплоснабжения | 12295291 | 0 | 3820738.42 | 0 | 8474552.58 | 0 | 1915.99 | 1915.99 | 2020-12-31
|  |  |  | 10.1.27 | г. Петропавловск-Камчатский, пр-кт. Победы, д. 8 | РО | 1975 |  | 15.01 | 5 | 6417.2 | 5743.4 |  | 354 | ремонт ВДИС горячего водоснабжения | 3760672 | 0 | 1168621.71 | 0 | 2592050.29 | 0 | 586.03 | 586.03 | 2020-12-31
[5 empty] | Итого по многоквартирному дому: | Х | Х | Х | Х | Х | 6417.2 | 5743.4 | 0 | 354 | Х | 16055963 | 0 | 4989360.13 | 0 | 11066602.87 | 0 | Х | Х | Х
|  |  |  | 10.1.28 | г. Петропавловск-Камчатский, пр-кт. Рыбаков, д. 10 | РО | 1967 |  | 15.01 | 5 | 3068.9 | 2740.3 | 694.7 | 357 | разработка ПСД ремонта крыши | 89336 | 0 | 27760.99 | 0 | 61575.01 | 0 | 29.1101 | 29.11 | 2020-12-31
|  |  |  | 10.1.28 | г. Петропавловск-Камчатский, пр-кт. Рыбаков, д. 10 | РО | 1967 |  | 15.01 | 5 | 3068.9 | 2740.3 | 694.7 | 357 | разработка ПСД ВДИС горячего водоснабжения | 127605 | 0 | 39653.01 | 0 | 87951.99 | 0 | 41.58 | 41.58 | 2020-12-31
[5 empty] | Итого по многоквартирному дому: | Х | Х | Х | Х | Х | 3068.9 | 2740.3 | 694.7 | 357 | Х | 216941 | 0 | 67414 | 0 | 149527 | 0 | Х | Х | Х
|  |  |  | 10.1.29 | г. Петропавловск-Камчатский, пр-кт. Рыбаков, д. 14 | РО | 1966 |  | 15.01 | 5 | 3069 | 2762.6 | 700.2 | 180 | разработка ПСД ВДИС теплоснабжения | 168028 | 0 | 52214.38 | 0 | 115813.62 | 0 | 54.7501 | 54.75 | 2020-12-31
|  |  |  | 10.1.29 | г. Петропавловск-Камчатский, пр-кт. Рыбаков, д. 14 | РО | 1966 |  | 15.01 | 5 | 3069 | 2762.6 | 700.2 | 180 | разработка ПСД ВДИС электроснабжения | 170145 | 0 | 52872.24 | 0 | 117272.76 | 0 | 55.4399 | 55.44 | 2020-12-31
|  |  |  | 10.1.29 | г. Петропавловск-Камчатский, пр-кт. Рыбаков, д. 14 | РО | 1966 |  | 15.01 | 5 | 3069 | 2762.6 | 700.2 | 180 | разработка ПСД ВДИС горячего водоснабжения | 127609 | 0 | 39654.26 | 0 | 87954.74 | 0 | 41.58 | 41.58 | 2020-12-31
|  |  |  | 10.1.29 | г. Петропавловск-Камчатский, пр-кт. Рыбаков, д. 14 | РО | 1966 |  | 15.01 | 5 | 3069 | 2762.6 | 700.2 | 180 | ремонт ВДИС теплоснабжения | 5880173 | 0 | 1827252.64 | 0 | 4052920.36 | 0 | 1915.9899 | 1915.99 | 2020-12-31
|  |  |  | 10.1.29 | г. Петропавловск-Камчатский, пр-кт. Рыбаков, д. 14 | РО | 1966 |  | 15.01 | 5 | 3069 | 2762.6 | 700.2 | 180 | ремонт ВДИС горячего водоснабжения | 1798526 | 0 | 558888.55 | 0 | 1239637.45 | 0 | 586.03 | 586.03 | 2020-12-31
|  |  |  | 10.1.29 | г. Петропавловск-Камчатский, пр-кт. Рыбаков, д. 14 | РО | 1966 |  | 15.01 | 5 | 3069 | 2762.6 | 700.2 | 180 | разработка ПСД ремонта крыши | 89339 | 0 | 27761.93 | 0 | 61577.07 | 0 | 29.1101 | 29.11 | 2020-12-31
[5 empty] | Итого по многоквартирному дому: | Х | Х | Х | Х | Х | 3069 | 2762.6 | 700.2 | 180 | Х | 8233820 | 0 | 2558644 | 0 | 5675176 | 0 | Х | Х | Х
|  |  |  | 10.1.30 | г. Петропавловск-Камчатский, пр-кт. Рыбаков, д. 16 | РО | 1967 |  | 15.01 | 5 | 3061.4 | 2718.6 | 694.7 | 180 | разработка ПСД ремонта крыши | 89117 | 0 | 27692.94 | 0 | 61424.06 | 0 | 29.1099 | 29.11 | 2020-12-31
|  |  |  | 10.1.30 | г. Петропавловск-Камчатский, пр-кт. Рыбаков, д. 16 | РО | 1967 |  | 15.01 | 5 | 3061.4 | 2718.6 | 694.7 | 180 | разработка ПСД ВДИС теплоснабжения | 167612 | 0 | 52085.11 | 0 | 115526.89 | 0 | 54.7501 | 54.75 | 2020-12-31
|  |  |  | 10.1.30 | г. Петропавловск-Камчатский, пр-кт. Рыбаков, д. 16 | РО | 1967 |  | 15.01 | 5 | 3061.4 | 2718.6 | 694.7 | 180 | разработка ПСД ВДИС холодного водоснабжения | 127293 | 0 | 39556.06 | 0 | 87736.94 | 0 | 41.58 | 41.58 | 2020-12-31
|  |  |  | 10.1.30 | г. Петропавловск-Камчатский, пр-кт. Рыбаков, д. 16 | РО | 1967 |  | 15.01 | 5 | 3061.4 | 2718.6 | 694.7 | 180 | разработка ПСД ВДИС горячего водоснабжения | 127293 | 0 | 39556.06 | 0 | 87736.94 | 0 | 41.58 | 41.58 | 2020-12-31
|  |  |  | 10.1.30 | г. Петропавловск-Камчатский, пр-кт. Рыбаков, д. 16 | РО | 1967 |  | 15.01 | 5 | 3061.4 | 2718.6 | 694.7 | 180 | разработка ПСД ВДИС водоотведения | 127293 | 0 | 39556.06 | 0 | 87736.94 | 0 | 41.58 | 41.58 | 2020-12-31
[5 empty] | Итого по многоквартирному дому: | Х | Х | Х | Х | Х | 3061.4 | 2718.6 | 694.7 | 180 | Х | 638608 | 0 | 198446.23 | 0 | 440161.77 | 0 | Х | Х | Х
|  |  |  | 10.1.31 | г. Петропавловск-Камчатский, пр-кт. Рыбаков, д. 18 | РО | 1967 |  | 15.01 | 5 | 3051.4 | 2734.6 | 699.4 | 180 | разработка ПСД ВДИС теплоснабжения | 167064 | 0 | 51914.82 | 0 | 115149.18 | 0 | 54.75 | 54.75 | 2020-12-31
|  |  |  | 10.1.31 | г. Петропавловск-Камчатский, пр-кт. Рыбаков, д. 18 | РО | 1967 |  | 15.01 | 5 | 3051.4 | 2734.6 | 699.4 | 180 | разработка ПСД ВДИС горячего водоснабжения | 126877 | 0 | 39426.79 | 0 | 87450.21 | 0 | 41.5799 | 41.58 | 2020-12-31
|  |  |  | 10.1.31 | г. Петропавловск-Камчатский, пр-кт. Рыбаков, д. 18 | РО | 1967 |  | 15.01 | 5 | 3051.4 | 2734.6 | 699.4 | 180 | разработка ПСД ремонта крыши | 88826 | 0 | 27602.51 | 0 | 61223.49 | 0 | 29.1099 | 29.11 | 2020-12-31
|  |  |  | 10.1.31 | г. Петропавловск-Камчатский, пр-кт. Рыбаков, д. 18 | РО | 1967 |  | 15.01 | 5 | 3051.4 | 2734.6 | 699.4 | 180 | разработка ПСД ВДИС холодного водоснабжения | 126877 | 0 | 39426.79 | 0 | 87450.21 | 0 | 41.5799 | 41.58 | 2020-12-31
|  |  |  | 10.1.31 | г. Петропавловск-Камчатский, пр-кт. Рыбаков, д. 18 | РО | 1967 |  | 15.01 | 5 | 3051.4 | 2734.6 | 699.4 | 180 | разработка ПСД ВДИС водоотведения | 126877 | 0 | 39426.79 | 0 | 87450.21 | 0 | 41.5799 | 41.58 | 2020-12-31
[5 empty] | Итого по многоквартирному дому: | Х | Х | Х | Х | Х | 3051.4 | 2734.6 | 699.4 | 180 | Х | 636521 | 0 | 197797.7 | 0 | 438723.3 | 0 | Х | Х | Х
|  |  |  | 10.1.32 | г. Петропавловск-Камчатский, пр-кт. Рыбаков, д. 2 | РО | 1971 |  | 15.01 | 5 | 6806.4 | 6131.9 | 1573 | 348 | разработка ПСД ВДИС теплоснабжения | 372650 | 0 | 115800.28 | 0 | 256849.72 | 0 | 54.7499 | 54.75 | 2020-12-31
|  |  |  | 10.1.32 | г. Петропавловск-Камчатский, пр-кт. Рыбаков, д. 2 | РО | 1971 |  | 15.01 | 5 | 6806.4 | 6131.9 | 1573 | 348 | разработка ПСД ВДИС горячего водоснабжения | 283010 | 0 | 87944.82 | 0 | 195065.18 | 0 | 41.58 | 41.58 | 2020-12-31
|  |  |  | 10.1.32 | г. Петропавловск-Камчатский, пр-кт. Рыбаков, д. 2 | РО | 1971 |  | 15.01 | 5 | 6806.4 | 6131.9 | 1573 | 348 | ремонт ВДИС теплоснабжения | 13040994 | 0 | 4052464.22 | 0 | 8988529.78 | 0 | 1915.99 | 1915.99 | 2020-12-31
|  |  |  | 10.1.32 | г. Петропавловск-Камчатский, пр-кт. Рыбаков, д. 2 | РО | 1971 |  | 15.01 | 5 | 6806.4 | 6131.9 | 1573 | 348 | ремонт ВДИС горячего водоснабжения | 3988755 | 0 | 1239498.07 | 0 | 2749256.93 | 0 | 586.0301 | 586.03 | 2020-12-31
[5 empty] | Итого по многоквартирному дому: | Х | Х | Х | Х | Х | 6806.4 | 6131.9 | 1573 | 348 | Х | 17685409 | 0 | 5495707.39 | 0 | 12189701.61 | 0 | Х | Х | Х
|  |  |  | 10.1.33 | г. Петропавловск-Камчатский, пр-кт. Рыбаков, д. 26 | РО | 1967 |  | 15.01 | 5 | 3077.8 | 2742 | 698.2 | 180 | разработка ПСД ВДИС электроснабжения | 170633 | 0 | 53023.88 | 0 | 117609.12 | 0 | 55.4399 | 55.44 | 2020-12-31
[5 empty] | Итого по многоквартирному дому: | Х | Х | Х | Х | Х | 3077.8 | 2742 | 698.2 | 180 | Х | 170633 | 0 | 53023.88 | 0 | 117609.12 | 0 | Х | Х | Х
|  |  |  | 10.1.34 | г. Петропавловск-Камчатский, пр-кт. Рыбаков, д. 32 | РО | 1968 |  | 15.01 | 5 | 3047.8 | 2705.9 | 692.6 | 180 | разработка ПСД ВДИС теплоснабжения | 166867 | 0 | 51853.6 | 0 | 115013.4 | 0 | 54.75 | 54.75 | 2020-12-31
|  |  |  | 10.1.34 | г. Петропавловск-Камчатский, пр-кт. Рыбаков, д. 32 | РО | 1968 |  | 15.01 | 5 | 3047.8 | 2705.9 | 692.6 | 180 | разработка ПСД ВДИС горячего водоснабжения | 126728 | 0 | 39380.49 | 0 | 87347.51 | 0 | 41.5802 | 41.58 | 2020-12-31
|  |  |  | 10.1.34 | г. Петропавловск-Камчатский, пр-кт. Рыбаков, д. 32 | РО | 1968 |  | 15.01 | 5 | 3047.8 | 2705.9 | 692.6 | 180 | разработка ПСД ВДИС электроснабжения | 168970 | 0 | 52507.11 | 0 | 116462.89 | 0 | 55.44 | 55.44 | 2020-12-31
[5 empty] | Итого по многоквартирному дому: | Х | Х | Х | Х | Х | 3047.8 | 2705.9 | 692.6 | 180 | Х | 462565 | 0 | 143741.2 | 0 | 318823.8 | 0 | Х | Х | Х
|  |  |  | 10.1.35 | г. Петропавловск-Камчатский, пр-кт. Циолковского, д. 11 | РО | 1977 |  | 15.01 | 5 | 8751 | 7674 | 1733.6 | 486 | ремонт ВДИС горячего водоснабжения | 5128349 | 0 | 1593624.75 | 0 | 3534724.25 | 0 | 586.0301 | 586.03 | 2020-12-31
[5 empty] | Итого по многоквартирному дому: | Х | Х | Х | Х | Х | 8751 | 7674 | 1733.6 | 486 | Х | 5128349 | 0 | 1593624.75 | 0 | 3534724.25 | 0 | Х | Х | Х
|  |  |  | 10.1.36 | г. Петропавловск-Камчатский, пр-кт. Циолковского, д. 19 | РО | 1977 |  | 15.01 | 5 | 7970.1 | 7109.6 | 2314 | 441 | ремонт ВДИС горячего водоснабжения | 4670718 | 0 | 1451416.78 | 0 | 3219301.22 | 0 | 586.03 | 586.03 | 2020-12-31
|  |  |  | 10.1.36 | г. Петропавловск-Камчатский, пр-кт. Циолковского, д. 19 | РО | 1977 |  | 15.01 | 5 | 7970.1 | 7109.6 | 2314 | 441 | ремонт ВДИС теплоснабжения | 15270632 | 0 | 4745320.01 | 0 | 10525311.99 | 0 | 1915.99 | 1915.99 | 2020-12-31
[5 empty] | Итого по многоквартирному дому: | Х | Х | Х | Х | Х | 7970.1 | 7109.6 | 2314 | 441 | Х | 19941350 | 0 | 6196736.79 | 0 | 13744613.21 | 0 | Х | Х | Х
|  |  |  | 10.1.37 | г. Петропавловск-Камчатский, пр-кт. Циолковского, д. 33 | РО | 1977 |  | 15.01 | 5 | 11079.9 | 10809.6 | 2760.3 | 711 | разработка ПСД ВДИС теплоснабжения | 606625 | 0 | 188507.57 | 0 | 418117.43 | 0 | 54.75 | 54.75 | 2020-12-31
|  |  |  | 10.1.37 | г. Петропавловск-Камчатский, пр-кт. Циолковского, д. 33 | РО | 1977 |  | 15.01 | 5 | 11079.9 | 10809.6 | 2760.3 | 711 | разработка ПСД ВДИС горячего водоснабжения | 460702 | 0 | 143162.28 | 0 | 317539.72 | 0 | 41.58 | 41.58 | 2020-12-31
[5 empty] | Итого по многоквартирному дому: | Х | Х | Х | Х | Х | 11079.9 | 10809.6 | 2760.3 | 711 | Х | 1067327 | 0 | 331669.85 | 0 | 735657.15 | 0 | Х | Х | Х
|  |  |  | 10.1.38 | г. Петропавловск-Камчатский, проезд. Космический, д. 10 | РО | 1985 |  | 15.01 | 5 | 12971 | 11699.2 | 3000 | 633 | разработка ПСД ремонта фасада | 1078668 | 0 | 335194.04 | 0 | 743473.96 | 0 | 83.16 | 83.16 | 2020-12-31
|  |  |  | 10.1.38 | г. Петропавловск-Камчатский, проезд. Космический, д. 10 | РО | 1985 |  | 15.01 | 5 | 12971 | 11699.2 | 3000 | 633 | ремонт фасада | 51426253 | 0 | 15980610.85 | 0 | 35445642.15 | 0 | 3964.71 | 3964.71 | 2020-12-31
[5 empty] | Итого по многоквартирному дому: | Х | Х | Х | Х | Х | 12971 | 11699.2 | 3000 | 633 | Х | 52504921 | 0 | 16315804.89 | 0 | 36189116.11 | 0 | Х | Х | Х
|  |  |  | 10.1.39 | г. Петропавловск-Камчатский, проезд. Космический, д. 4 | РО | 1985 |  | 15.01 | 5 | 4778.8 | 4261.1 |  | 237 | разработка ПСД ВДИС холодного водоснабжения | 198703 | 0 | 61746.58 | 0 | 136956.42 | 0 | 41.5801 | 41.58 | 2020-12-31
|  |  |  | 10.1.39 | г. Петропавловск-Камчатский, проезд. Космический, д. 4 | РО | 1985 |  | 15.01 | 5 | 4778.8 | 4261.1 |  | 237 | разработка ПСД ВДИС горячего водоснабжения | 198703 | 0 | 61746.58 | 0 | 136956.42 | 0 | 41.5801 | 41.58 | 2020-12-31
|  |  |  | 10.1.39 | г. Петропавловск-Камчатский, проезд. Космический, д. 4 | РО | 1985 |  | 15.01 | 5 | 4778.8 | 4261.1 |  | 237 | разработка ПСД ВДИС теплоснабжения | 261639 | 0 | 81303.82 | 0 | 180335.18 | 0 | 54.7499 | 54.75 | 2020-12-31
[5 empty] | Итого по многоквартирному дому: | Х | Х | Х | Х | Х | 4778.8 | 4261.1 | 0 | 237 | Х | 659045 | 0 | 204796.98 | 0 | 454248.02 | 0 | Х | Х | Х
|  |  |  | 10.1.40 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Абеля, д. 4 | РО | 1969 |  | 15.01 | 5 | 4838.5 | 4384.7 | 1211 | 270 | разработка ПСД ВДИС водоотведения | 201185 | 0 | 62517.86 | 0 | 138667.14 | 0 | 41.58 | 41.58 | 2020-12-31
|  |  |  | 10.1.40 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Абеля, д. 4 | РО | 1969 |  | 15.01 | 5 | 4838.5 | 4384.7 | 1211 | 270 | разработка ПСД ВДИС горячего водоснабжения | 201185 | 0 | 62517.86 | 0 | 138667.14 | 0 | 41.58 | 41.58 | 2020-12-31
|  |  |  | 10.1.40 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Абеля, д. 4 | РО | 1969 |  | 15.01 | 5 | 4838.5 | 4384.7 | 1211 | 270 | разработка ПСД ВДИС холодного водоснабжения | 201185 | 0 | 62517.86 | 0 | 138667.14 | 0 | 41.58 | 41.58 | 2020-12-31
|  |  |  | 10.1.40 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Абеля, д. 4 | РО | 1969 |  | 15.01 | 5 | 4838.5 | 4384.7 | 1211 | 270 | разработка ПСД ремонта крыши | 140849 | 0 | 43768.56 | 0 | 97080.44 | 0 | 29.1101 | 29.11 | 2020-12-31
|  |  |  | 10.1.40 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Абеля, д. 4 | РО | 1969 |  | 15.01 | 5 | 4838.5 | 4384.7 | 1211 | 270 | разработка ПСД ВДИС теплоснабжения | 264908 | 0 | 82319.66 | 0 | 182588.34 | 0 | 54.75 | 54.75 | 2020-12-31
[5 empty] | Итого по многоквартирному дому: | Х | Х | Х | Х | Х | 4838.5 | 4384.7 | 1211 | 270 | Х | 1009312 | 0 | 313641.8 | 0 | 695670.2 | 0 | Х | Х | Х
|  |  |  | 10.1.41 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Автомобилистов, д. 37 | РО | 1974 |  | 15.01 | 5 | 4869.8 | 4411.2 |  | 270 | разработка ПСД ВДИС теплоснабжения | 266622 | 0 | 82852.28 | 0 | 183769.72 | 0 | 54.7501 | 54.75 | 2020-12-31
|  |  |  | 10.1.41 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Автомобилистов, д. 37 | РО | 1974 |  | 15.01 | 5 | 4869.8 | 4411.2 |  | 270 | разработка ПСД ВДИС горячего водоснабжения | 202486 | 0 | 62922.14 | 0 | 139563.86 | 0 | 41.5799 | 41.58 | 2020-12-31
[5 empty] | Итого по многоквартирному дому: | Х | Х | Х | Х | Х | 4869.8 | 4411.2 | 0 | 270 | Х | 469108 | 0 | 145774.42 | 0 | 323333.58 | 0 | Х | Х | Х
|  |  |  | 10.1.42 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Академика Королева, д. 11 | РО | 1979 |  | 15.01 | 5 | 6059.5 | 5386.1 |  | 357 | разработка ПСД ВДИС теплоснабжения | 331758 | 0 | 103093.17 | 0 | 228664.83 | 0 | 54.7501 | 54.75 | 2020-12-31
|  |  |  | 10.1.42 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Академика Королева, д. 11 | РО | 1979 |  | 15.01 | 5 | 6059.5 | 5386.1 |  | 357 | разработка ПСД ВДИС горячего водоснабжения | 251954 | 0 | 78294.23 | 0 | 173659.77 | 0 | 41.58 | 41.58 | 2020-12-31
|  |  |  | 10.1.42 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Академика Королева, д. 11 | РО | 1979 |  | 15.01 | 5 | 6059.5 | 5386.1 |  | 357 | разработка ПСД ВДИС холодного водоснабжения | 251954 | 0 | 78294.23 | 0 | 173659.77 | 0 | 41.58 | 41.58 | 2020-12-31
[5 empty] | Итого по многоквартирному дому: | Х | Х | Х | Х | Х | 6059.5 | 5386.1 | 0 | 357 | Х | 835666 | 0 | 259681.63 | 0 | 575984.37 | 0 | Х | Х | Х
|  |  |  | 10.1.43 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Академика Королева, д. 31 | РО | 1982 |  | 15.01 | 5 | 4728 | 4244.3 | 1066.4 | 237 | разработка ПСД ВДИС водоотведения | 196590 | 0 | 61089.97 | 0 | 135500.03 | 0 | 41.5799 | 41.58 | 2020-12-31
[5 empty] | Итого по многоквартирному дому: | Х | Х | Х | Х | Х | 4728 | 4244.3 | 1066.4 | 237 | Х | 196590 | 0 | 61089.97 | 0 | 135500.03 | 0 | Х | Х | Х
|  |  |  | 10.1.44 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Академика Королева, д. 33 | РО | 1981 |  | 15.01 | 5 | 4856.2 | 4398.7 |  | 270 | разработка ПСД ВДИС водоотведения | 201921 | 0 | 62746.57 | 0 | 139174.43 | 0 | 41.58 | 41.58 | 2020-12-31
[5 empty] | Итого по многоквартирному дому: | Х | Х | Х | Х | Х | 4856.2 | 4398.7 | 0 | 270 | Х | 201921 | 0 | 62746.57 | 0 | 139174.43 | 0 | Х | Х | Х
|  |  |  | 10.1.45 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Академика Королева, д. 41 | РО | 1982 |  | 15.01 | 5 | 4293.8 | 4293.8 | 1170 | 237 | разработка ПСД ВДИС горячего водоснабжения | 178536 | 0 | 55479.72 | 0 | 123056.28 | 0 | 41.58 | 41.58 | 2020-12-31
|  |  |  | 10.1.45 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Академика Королева, д. 41 | РО | 1982 |  | 15.01 | 5 | 4293.8 | 4293.8 | 1170 | 237 | разработка ПСД ВДИС холодного водоснабжения | 178536 | 0 | 55479.72 | 0 | 123056.28 | 0 | 41.58 | 41.58 | 2020-12-31
|  |  |  | 10.1.45 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Академика Королева, д. 41 | РО | 1982 |  | 15.01 | 5 | 4293.8 | 4293.8 | 1170 | 237 | разработка ПСД ВДИС теплоснабжения | 235086 | 0 | 73052.53 | 0 | 162033.47 | 0 | 54.7501 | 54.75 | 2020-12-31
[5 empty] | Итого по многоквартирному дому: | Х | Х | Х | Х | Х | 4293.8 | 4293.8 | 1170 | 237 | Х | 592158 | 0 | 184011.97 | 0 | 408146.03 | 0 | Х | Х | Х
|  |  |  | 10.1.46 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Академика Королева, д. 49 | РО | 1982 |  | 15.01 | 5 | 4685.5 | 4303 | 1106.1 | 237 | разработка ПСД ВДИС водоотведения | 194823 | 0 | 60540.88 | 0 | 134282.12 | 0 | 41.58 | 41.58 | 2020-12-31
[5 empty] | Итого по многоквартирному дому: | Х | Х | Х | Х | Х | 4685.5 | 4303 | 1106.1 | 237 | Х | 194823 | 0 | 60540.88 | 0 | 134282.12 | 0 | Х | Х | Х
|  |  |  | 10.1.47 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Арсеньева, д. 8 | РО | 1963 |  | 25.01 | 4 | 2459.9 | 2297.8 |  | 108 | разработка ПСД ВДИС горячего водоснабжения | 80390 | 0 | 24981.04 | 0 | 55408.96 | 0 | 32.6802 | 32.68 | 2020-12-31
|  |  |  | 10.1.47 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Арсеньева, д. 8 | РО | 1963 |  | 25.01 | 4 | 2459.9 | 2297.8 |  | 108 | ремонт ВДИС горячего водоснабжения | 1159695 | 0 | 360373.03 | 0 | 799321.97 | 0 | 471.4399 | 471.44 | 2020-12-31
|  |  |  | 10.1.47 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Арсеньева, д. 8 | РО | 1963 |  | 25.01 | 4 | 2459.9 | 2297.8 |  | 108 | разработка ПСД ВДИС электроснабжения | 107202 | 0 | 33312.82 | 0 | 73889.18 | 0 | 43.5798 | 43.58 | 2020-12-31
[5 empty] | Итого по многоквартирному дому: | Х | Х | Х | Х | Х | 2459.9 | 2297.8 | 0 | 108 | Х | 1347287 | 0 | 418666.89 | 0 | 928620.11 | 0 | Х | Х | Х
|  |  |  | 10.1.48 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Арсеньева, д. 8а | РО | 1962 |  | 25.01 | 4 | 2186.2 | 2033 | 684 | 117 | разработка ПСД ВДИС электроснабжения | 95275 | 0 | 29606.53 | 0 | 65668.47 | 0 | 43.5802 | 43.58 | 2020-12-31
[5 empty] | Итого по многоквартирному дому: | Х | Х | Х | Х | Х | 2186.2 | 2033 | 684 | 117 | Х | 95275 | 0 | 29606.53 | 0 | 65668.47 | 0 | Х | Х | Х
|  |  |  | 10.1.49 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Батарейная, д. 2 | РО | 1981 |  | 15.01 | 5 | 5989.1 | 5652.6 | 1654 | 312 | разработка ПСД ВДИС горячего водоснабжения | 249027 | 0 | 77384.67 | 0 | 171642.33 | 0 | 41.58 | 41.58 | 2020-12-31
|  |  |  | 10.1.49 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Батарейная, д. 2 | РО | 1981 |  | 15.01 | 5 | 5989.1 | 5652.6 | 1654 | 312 | разработка ПСД ВДИС теплоснабжения | 327903 | 0 | 101895.24 | 0 | 226007.76 | 0 | 54.75 | 54.75 | 2020-12-31
|  |  |  | 10.1.49 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Батарейная, д. 2 | РО | 1981 |  | 15.01 | 5 | 5989.1 | 5652.6 | 1654 | 312 | разработка ПСД ВДИС холодного водоснабжения | 249027 | 0 | 77384.67 | 0 | 171642.33 | 0 | 41.58 | 41.58 | 2020-12-31
[5 empty] | Итого по многоквартирному дому: | Х | Х | Х | Х | Х | 5989.1 | 5652.6 | 1654 | 312 | Х | 825957 | 0 | 256664.58 | 0 | 569292.42 | 0 | Х | Х | Х
|  |  |  | 10.1.50 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Батарейная, д. 4 | РО | 1974 |  | 15.01 | 5 | 5767.3 | 5767.3 |  | 357 | разработка ПСД ВДИС горячего водоснабжения | 239804 | 0 | 74518.64 | 0 | 165285.36 | 0 | 41.5799 | 41.58 | 2020-12-31
|  |  |  | 10.1.50 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Батарейная, д. 4 | РО | 1974 |  | 15.01 | 5 | 5767.3 | 5767.3 |  | 357 | разработка ПСД ВДИС теплоснабжения | 315760 | 0 | 98121.82 | 0 | 217638.18 | 0 | 54.7501 | 54.75 | 2020-12-31
[5 empty] | Итого по многоквартирному дому: | Х | Х | Х | Х | Х | 5767.3 | 5767.3 | 0 | 357 | Х | 555564 | 0 | 172640.46 | 0 | 382923.54 | 0 | Х | Х | Х
|  |  |  | 10.1.51 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Батарейная, д. 6 | РО | 1977 |  | 15.01 | 5 | 5521.3 | 5103.8 |  | 360 | разработка ПСД ВДИС водоотведения | 229576 | 0 | 71340.31 | 0 | 158235.69 | 0 | 41.5801 | 41.58 | 2020-12-31
|  |  |  | 10.1.51 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Батарейная, д. 6 | РО | 1977 |  | 15.01 | 5 | 5521.3 | 5103.8 |  | 360 | разработка ПСД ВДИС горячего водоснабжения | 229576 | 0 | 71340.31 | 0 | 158235.69 | 0 | 41.5801 | 41.58 | 2020-12-31
|  |  |  | 10.1.51 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Батарейная, д. 6 | РО | 1977 |  | 15.01 | 5 | 5521.3 | 5103.8 |  | 360 | разработка ПСД ВДИС холодного водоснабжения | 229576 | 0 | 71340.31 | 0 | 158235.69 | 0 | 41.5801 | 41.58 | 2020-12-31
[5 empty] | Итого по многоквартирному дому: | Х | Х | Х | Х | Х | 5521.3 | 5103.8 | 0 | 360 | Х | 688728 | 0 | 214020.93 | 0 | 474707.07 | 0 | Х | Х | Х
|  |  |  | 10.1.52 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Батарейная, д. 7 | РО | 1975 |  | 15.01 | 5 | 5151.3 | 4697.4 |  | 270 | разработка ПСД ВДИС водоотведения | 214191 | 0 | 66559.45 | 0 | 147631.55 | 0 | 41.58 | 41.58 | 2020-12-31
[5 empty] | Итого по многоквартирному дому: | Х | Х | Х | Х | Х | 5151.3 | 4697.4 | 0 | 270 | Х | 214191 | 0 | 66559.45 | 0 | 147631.55 | 0 | Х | Х | Х
|  |  |  | 10.1.53 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Батарейная, д. 8 | РО | 1979 |  | 15.01 | 5 | 5383.8 | 5383.8 |  | 360 | разработка ПСД ВДИС водоотведения | 223858 | 0 | 69563.45 | 0 | 154294.55 | 0 | 41.5799 | 41.58 | 2020-12-31
|  |  |  | 10.1.53 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Батарейная, д. 8 | РО | 1979 |  | 15.01 | 5 | 5383.8 | 5383.8 |  | 360 | разработка ПСД ВДИС теплоснабжения | 294763 | 0 | 91597.04 | 0 | 203165.96 | 0 | 54.75 | 54.75 | 2020-12-31
|  |  |  | 10.1.53 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Батарейная, д. 8 | РО | 1979 |  | 15.01 | 5 | 5383.8 | 5383.8 |  | 360 | разработка ПСД ВДИС горячего водоснабжения | 223858 | 0 | 69563.45 | 0 | 154294.55 | 0 | 41.5799 | 41.58 | 2020-12-31
|  |  |  | 10.1.53 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Батарейная, д. 8 | РО | 1979 |  | 15.01 | 5 | 5383.8 | 5383.8 |  | 360 | разработка ПСД ВДИС холодного водоснабжения | 223858 | 0 | 69563.45 | 0 | 154294.55 | 0 | 41.5799 | 41.58 | 2020-12-31
[5 empty] | Итого по многоквартирному дому: | Х | Х | Х | Х | Х | 5383.8 | 5383.8 | 0 | 360 | Х | 966337 | 0 | 300287.39 | 0 | 666049.61 | 0 | Х | Х | Х
|  |  |  | 10.1.54 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Беринга, д. 106 | РО | 1976 |  | 25.01 | 4 | 3330 | 3016.1 |  | 186 | разработка ПСД ВДИС водоотведения | 108824 | 0 | 33816.85 | 0 | 75007.15 | 0 | 32.6799 | 32.68 | 2020-12-31
[5 empty] | Итого по многоквартирному дому: | Х | Х | Х | Х | Х | 3330 | 3016.1 | 0 | 186 | Х | 108824 | 0 | 33816.85 | 0 | 75007.15 | 0 | Х | Х | Х
|  |  |  | 10.1.55 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Боевая, д. 1а | РО | 1938 |  | 20.01 | 2 | 613.4 | 539.5 | 476 | 24 | разработка ПСД ремонта крыши | 185511 | 0 | 57647.19 | 0 | 127863.81 | 0 | 302.4307 | 302.43 | 2020-12-31
|  |  |  | 10.1.55 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Боевая, д. 1а | РО | 1938 |  | 20.01 | 2 | 613.4 | 539.5 | 476 | 24 | ремонт крыши | 3683055 | 0 | 1144502.37 | 0 | 2538552.63 | 0 | 7737.5105 | 7737.51 | 2020-12-31
|  |  |  | 10.1.55 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Боевая, д. 1а | РО | 1938 |  | 20.01 | 2 | 613.4 | 539.5 | 476 | 24 | разработка ПСД ВДИС холодного водоснабжения | 109124 | 0 | 33910.08 | 0 | 75213.92 | 0 | 177.9002 | 177.9 | 2020-12-31
|  |  |  | 10.1.55 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Боевая, д. 1а | РО | 1938 |  | 20.01 | 2 | 613.4 | 539.5 | 476 | 24 | разработка ПСД ВДИС горячего водоснабжения | 109124 | 0 | 33910.08 | 0 | 75213.92 | 0 | 177.9002 | 177.9 | 2020-12-31
|  |  |  | 10.1.55 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Боевая, д. 1а | РО | 1938 |  | 20.01 | 2 | 613.4 | 539.5 | 476 | 24 | разработка ПСД ВДИС теплоснабжения | 143683 | 0 | 44649.22 | 0 | 99033.78 | 0 | 234.2403 | 234.24 | 2020-12-31
|  |  |  | 10.1.55 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Боевая, д. 1а | РО | 1938 |  | 20.01 | 2 | 613.4 | 539.5 | 476 | 24 | разработка ПСД ВДИС электроснабжения | 145498 | 0 | 45213.23 | 0 | 100284.77 | 0 | 237.1992 | 237.2 | 2020-12-31
|  |  |  | 10.1.55 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Боевая, д. 1а | РО | 1938 |  | 20.01 | 2 | 613.4 | 539.5 | 476 | 24 | разработка ПСД ВДИС водоотведения | 109124 | 0 | 33910.08 | 0 | 75213.92 | 0 | 177.9002 | 177.9 | 2020-12-31
|  |  |  | 10.1.55 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Боевая, д. 1а | РО | 1938 |  | 20.01 | 2 | 613.4 | 539.5 | 476 | 24 | разработка ПСД ремонта фундамента | 178236 | 0 | 55386.5 | 0 | 122849.5 | 0 | 290.5706 | 290.57 | 2020-12-31
|  |  |  | 10.1.55 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Боевая, д. 1а | РО | 1938 |  | 20.01 | 2 | 613.4 | 539.5 | 476 | 24 | ремонт фундамента | 2881753 | 0 | 895499.29 | 0 | 1986253.71 | 0 | 4697.9997 | 4698 | 2020-12-31
|  |  |  | 10.1.55 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Боевая, д. 1а | РО | 1938 |  | 20.01 | 2 | 613.4 | 539.5 | 476 | 24 | разработка ПСД ремонта фасада | 218248 | 0 | 67820.15 | 0 | 150427.85 | 0 | 355.8005 | 355.8 | 2020-12-31
|  |  |  | 10.1.55 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Боевая, д. 1а | РО | 1938 |  | 20.01 | 2 | 613.4 | 539.5 | 476 | 24 | ремонт фасада | 4240600 | 0 | 1317758.43 | 0 | 2922841.57 | 0 | 6913.2703 | 6913.27 | 2020-12-31
|  |  |  | 10.1.55 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Боевая, д. 1а | РО | 1938 |  | 20.01 | 2 | 613.4 | 539.5 | 476 | 24 | Государственная экспертиза проектной документации ВДИС холодного водоснабжения | 4011 | 0 | 1246.41 | 0 | 2764.59 | 0 | 0 | 0 | 2020-12-31
|  |  |  | 10.1.55 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Боевая, д. 1а | РО | 1938 |  | 20.01 | 2 | 613.4 | 539.5 | 476 | 24 | Государственная экспертиза проектной документации ВДИС горячего водоснабжения | 4011 | 0 | 1246.41 | 0 | 2764.59 | 0 | 0 | 0 | 2020-12-31
|  |  |  | 10.1.55 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Боевая, д. 1а | РО | 1938 |  | 20.01 | 2 | 613.4 | 539.5 | 476 | 24 | Государственная экспертиза проектной документации ВДИС теплоснабжения | 5228 | 0 | 1624.59 | 0 | 3603.41 | 0 | 0 | 0 | 2020-12-31
|  |  |  | 10.1.55 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Боевая, д. 1а | РО | 1938 |  | 20.01 | 2 | 613.4 | 539.5 | 476 | 24 | Государственная экспертиза проектной документации ВДИС электроснабжения | 5349 | 0 | 1662.19 | 0 | 3686.81 | 0 | 0 | 0 | 2020-12-31
|  |  |  | 10.1.55 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Боевая, д. 1а | РО | 1938 |  | 20.01 | 2 | 613.4 | 539.5 | 476 | 24 | Государственная экспертиза проектной документации ВДИС водоотведения | 4011 | 0 | 1246.41 | 0 | 2764.59 | 0 | 0 | 0 | 2020-12-31
[5 empty] | Итого по многоквартирному дому: | Х | Х | Х | Х | Х | 613.4 | 539.5 | 476 | 24 | Х | 12026566 | 0 | 3737232.63 | 0 | 8289333.37 | 0 | Х | Х | Х
|  |  |  | 10.1.56 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Боевая, д. 2 | РО | 1938 |  | 20.01 | 2 | 609.5 | 537.2 | 414.1 | 24 | разработка ПСД ремонта крыши | 184331 | 0 | 57280.51 | 0 | 127050.49 | 0 | 302.4299 | 302.43 | 2020-12-31
|  |  |  | 10.1.56 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Боевая, д. 2 | РО | 1938 |  | 20.01 | 2 | 609.5 | 537.2 | 414.1 | 24 | ремонт крыши | 3204103 | 0 | 995668.95 | 0 | 2208434.05 | 0 | 7737.5103 | 7737.51 | 2020-12-31
|  |  |  | 10.1.56 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Боевая, д. 2 | РО | 1938 |  | 20.01 | 2 | 609.5 | 537.2 | 414.1 | 24 | разработка ПСД ВДИС холодного водоснабжения | 108430 | 0 | 33694.42 | 0 | 74735.58 | 0 | 177.8999 | 177.9 | 2020-12-31
|  |  |  | 10.1.56 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Боевая, д. 2 | РО | 1938 |  | 20.01 | 2 | 609.5 | 537.2 | 414.1 | 24 | разработка ПСД ВДИС горячего водоснабжения | 108430 | 0 | 33694.42 | 0 | 74735.58 | 0 | 177.8999 | 177.9 | 2020-12-31
|  |  |  | 10.1.56 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Боевая, д. 2 | РО | 1938 |  | 20.01 | 2 | 609.5 | 537.2 | 414.1 | 24 | разработка ПСД ВДИС теплоснабжения | 142769 | 0 | 44365.2 | 0 | 98403.8 | 0 | 234.2395 | 234.24 | 2020-12-31
|  |  |  | 10.1.56 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Боевая, д. 2 | РО | 1938 |  | 20.01 | 2 | 609.5 | 537.2 | 414.1 | 24 | разработка ПСД ВДИС электроснабжения | 144573 | 0 | 44925.79 | 0 | 99647.21 | 0 | 237.1993 | 237.2 | 2020-12-31
|  |  |  | 10.1.56 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Боевая, д. 2 | РО | 1938 |  | 20.01 | 2 | 609.5 | 537.2 | 414.1 | 24 | разработка ПСД ВДИС водоотведения | 108430 | 0 | 33694.42 | 0 | 74735.58 | 0 | 177.8999 | 177.9 | 2020-12-31
|  |  |  | 10.1.56 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Боевая, д. 2 | РО | 1938 |  | 20.01 | 2 | 609.5 | 537.2 | 414.1 | 24 | разработка ПСД ремонта фундамента | 177102 | 0 | 55034.11 | 0 | 122067.89 | 0 | 290.5693 | 290.57 | 2020-12-31
|  |  |  | 10.1.56 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Боевая, д. 2 | РО | 1938 |  | 20.01 | 2 | 609.5 | 537.2 | 414.1 | 24 | разработка ПСД ремонта фасада | 216860 | 0 | 67388.83 | 0 | 149471.17 | 0 | 355.7998 | 355.8 | 2020-12-31
|  |  |  | 10.1.56 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Боевая, д. 2 | РО | 1938 |  | 20.01 | 2 | 609.5 | 537.2 | 414.1 | 24 | ремонт фундамента | 2863431 | 0 | 889805.77 | 0 | 1973625.23 | 0 | 4698 | 4698 | 2020-12-31
|  |  |  | 10.1.56 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Боевая, д. 2 | РО | 1938 |  | 20.01 | 2 | 609.5 | 537.2 | 414.1 | 24 | Государственная экспертиза проектной документации ВДИС холодного водоснабжения | 4008 | 0 | 1245.48 | 0 | 2762.52 | 0 | 0 | 0 | 2020-12-31
|  |  |  | 10.1.56 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Боевая, д. 2 | РО | 1938 |  | 20.01 | 2 | 609.5 | 537.2 | 414.1 | 24 | Государственная экспертиза проектной документации ВДИС горячего водоснабжения | 4008 | 0 | 1245.48 | 0 | 2762.52 | 0 | 0 | 0 | 2020-12-31
|  |  |  | 10.1.56 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Боевая, д. 2 | РО | 1938 |  | 20.01 | 2 | 609.5 | 537.2 | 414.1 | 24 | Государственная экспертиза проектной документации ВДИС теплоснабжения | 5224 | 0 | 1623.35 | 0 | 3600.65 | 0 | 0 | 0 | 2020-12-31
|  |  |  | 10.1.56 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Боевая, д. 2 | РО | 1938 |  | 20.01 | 2 | 609.5 | 537.2 | 414.1 | 24 | Государственная экспертиза проектной документации ВДИС электроснабжения | 5345 | 0 | 1660.95 | 0 | 3684.05 | 0 | 0 | 0 | 2020-12-31
|  |  |  | 10.1.56 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Боевая, д. 2 | РО | 1938 |  | 20.01 | 2 | 609.5 | 537.2 | 414.1 | 24 | Государственная экспертиза проектной документации ВДИС водоотведения | 4008 | 0 | 1245.48 | 0 | 2762.52 | 0 | 0 | 0 | 2020-12-31
[5 empty] | Итого по многоквартирному дому: | Х | Х | Х | Х | Х | 609.5 | 537.2 | 414.1 | 24 | Х | 7281052 | 0 | 2262573.16 | 0 | 5018478.84 | 0 | Х | Х | Х
|  |  |  | 10.1.57 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Боевая, д. 3 | РО | 1938 |  | 20.01 | 2 | 689.1 | 617.3 | 496 | 24 | разработка ПСД ремонта крыши | 208405 | 0 | 64761.46 | 0 | 143643.54 | 0 | 302.4307 | 302.43 | 2020-12-31
|  |  |  | 10.1.57 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Боевая, д. 3 | РО | 1938 |  | 20.01 | 2 | 689.1 | 617.3 | 496 | 24 | ремонт крыши | 3837805 | 0 | 1192590.64 | 0 | 2645214.36 | 0 | 7737.5101 | 7737.51 | 2020-12-31
|  |  |  | 10.1.57 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Боевая, д. 3 | РО | 1938 |  | 20.01 | 2 | 689.1 | 617.3 | 496 | 24 | разработка ПСД ВДИС холодного водоснабжения | 122591 | 0 | 38094.92 | 0 | 84496.08 | 0 | 177.9002 | 177.9 | 2020-12-31
|  |  |  | 10.1.57 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Боевая, д. 3 | РО | 1938 |  | 20.01 | 2 | 689.1 | 617.3 | 496 | 24 | разработка ПСД ВДИС горячего водоснабжения | 122591 | 0 | 38094.92 | 0 | 84496.08 | 0 | 177.9002 | 177.9 | 2020-12-31
|  |  |  | 10.1.57 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Боевая, д. 3 | РО | 1938 |  | 20.01 | 2 | 689.1 | 617.3 | 496 | 24 | разработка ПСД ВДИС теплоснабжения | 161415 | 0 | 50159.41 | 0 | 111255.59 | 0 | 234.2403 | 234.24 | 2020-12-31
|  |  |  | 10.1.57 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Боевая, д. 3 | РО | 1938 |  | 20.01 | 2 | 689.1 | 617.3 | 496 | 24 | разработка ПСД ВДИС электроснабжения | 163455 | 0 | 50793.33 | 0 | 112661.67 | 0 | 237.2007 | 237.2 | 2020-12-31
|  |  |  | 10.1.57 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Боевая, д. 3 | РО | 1938 |  | 20.01 | 2 | 689.1 | 617.3 | 496 | 24 | разработка ПСД ВДИС водоотведения | 122591 | 0 | 38094.92 | 0 | 84496.08 | 0 | 177.9002 | 177.9 | 2020-12-31
|  |  |  | 10.1.57 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Боевая, д. 3 | РО | 1938 |  | 20.01 | 2 | 689.1 | 617.3 | 496 | 24 | разработка ПСД ремонта фундамента | 200232 | 0 | 62221.72 | 0 | 138010.28 | 0 | 290.5703 | 290.57 | 2020-12-31
|  |  |  | 10.1.57 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Боевая, д. 3 | РО | 1938 |  | 20.01 | 2 | 689.1 | 617.3 | 496 | 24 | ремонт фундамента | 3237392 | 0 | 1006013.44 | 0 | 2231378.56 | 0 | 4698.0003 | 4698 | 2020-12-31
|  |  |  | 10.1.57 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Боевая, д. 3 | РО | 1938 |  | 20.01 | 2 | 689.1 | 617.3 | 496 | 24 | разработка ПСД ремонта фасада | 245182 | 0 | 76189.84 | 0 | 168992.16 | 0 | 355.8003 | 355.8 | 2020-12-31
|  |  |  | 10.1.57 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Боевая, д. 3 | РО | 1938 |  | 20.01 | 2 | 689.1 | 617.3 | 496 | 24 | Государственная экспертиза проектной документации ВДИС холодного водоснабжения | 4070 | 0 | 1264.74 | 0 | 2805.26 | 0 | 0 | 0 | 2020-12-31
|  |  |  | 10.1.57 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Боевая, д. 3 | РО | 1938 |  | 20.01 | 2 | 689.1 | 617.3 | 496 | 24 | Государственная экспертиза проектной документации ВДИС горячего водоснабжения | 4070 | 0 | 1264.74 | 0 | 2805.26 | 0 | 0 | 0 | 2020-12-31
|  |  |  | 10.1.57 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Боевая, д. 3 | РО | 1938 |  | 20.01 | 2 | 689.1 | 617.3 | 496 | 24 | Государственная экспертиза проектной документации ВДИС теплоснабжения | 5304 | 0 | 1648.21 | 0 | 3655.79 | 0 | 0 | 0 | 2020-12-31
|  |  |  | 10.1.57 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Боевая, д. 3 | РО | 1938 |  | 20.01 | 2 | 689.1 | 617.3 | 496 | 24 | Государственная экспертиза проектной документации ВДИС электроснабжения | 5426 | 0 | 1686.12 | 0 | 3739.88 | 0 | 0 | 0 | 2020-12-31
|  |  |  | 10.1.57 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Боевая, д. 3 | РО | 1938 |  | 20.01 | 2 | 689.1 | 617.3 | 496 | 24 | Государственная экспертиза проектной документации ВДИС водоотведения | 4070 | 0 | 1264.74 | 0 | 2805.26 | 0 | 0 | 0 | 2020-12-31
[5 empty] | Итого по многоквартирному дому: | Х | Х | Х | Х | Х | 689.1 | 617.3 | 496 | 24 | Х | 8444599 | 0 | 2624143.15 | 0 | 5820455.85 | 0 | Х | Х | Х
|  |  |  | 10.1.58 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Бохняка, д. 16 | РО | 1981 |  | 15.01 | 5 | 6207.6 | 5201.5 |  | 495 | разработка ПСД ВДИС горячего водоснабжения | 258112 | 0 | 80207.82 | 0 | 177904.18 | 0 | 41.58 | 41.58 | 2020-12-31
|  |  |  | 10.1.58 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Бохняка, д. 16 | РО | 1981 |  | 15.01 | 5 | 6207.6 | 5201.5 |  | 495 | разработка ПСД ВДИС холодного водоснабжения | 258112 | 0 | 80207.82 | 0 | 177904.18 | 0 | 41.58 | 41.58 | 2020-12-31
|  |  |  | 10.1.58 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Бохняка, д. 16 | РО | 1981 |  | 15.01 | 5 | 6207.6 | 5201.5 |  | 495 | разработка ПСД ВДИС теплоснабжения | 339866 | 0 | 105612.72 | 0 | 234253.28 | 0 | 54.75 | 54.75 | 2020-12-31
[5 empty] | Итого по многоквартирному дому: | Х | Х | Х | Х | Х | 6207.6 | 5201.5 | 0 | 495 | Х | 856090 | 0 | 266028.36 | 0 | 590061.64 | 0 | Х | Х | Х
|  |  |  | 10.1.59 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Бохняка, д. 25 | РО | 1970 |  | 27.01 | 5 | 3015.4 | 2708.7 | 694.5 | 180 | разработка ПСД ВДИС теплоснабжения | 303892 | 0 | 94433.86 | 0 | 209458.14 | 0 | 100.78 | 100.78 | 2020-12-31
|  |  |  | 10.1.59 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Бохняка, д. 25 | РО | 1970 |  | 27.01 | 5 | 3015.4 | 2708.7 | 694.5 | 180 | разработка ПСД ВДИС горячего водоснабжения | 230799 | 0 | 71720.35 | 0 | 159078.65 | 0 | 76.5401 | 76.54 | 2020-12-31
[5 empty] | Итого по многоквартирному дому: | Х | Х | Х | Х | Х | 3015.4 | 2708.7 | 694.5 | 180 | Х | 534691 | 0 | 166154.21 | 0 | 368536.79 | 0 | Х | Х | Х
|  |  |  | 10.1.60 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Бохняка, д. 3 | РО | 1972 |  | 25.01 | 4 | 3756.9 | 3420 |  | 192 | разработка ПСД ВДИС теплоснабжения | 161659 | 0 | 50235.23 | 0 | 111423.77 | 0 | 43.0299 | 43.03 | 2020-12-31
|  |  |  | 10.1.60 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Бохняка, д. 3 | РО | 1972 |  | 25.01 | 4 | 3756.9 | 3420 |  | 192 | разработка ПСД ВДИС горячего водоснабжения | 122775 | 0 | 38152.1 | 0 | 84622.9 | 0 | 32.6799 | 32.68 | 2020-12-31
|  |  |  | 10.1.60 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Бохняка, д. 3 | РО | 1972 |  | 25.01 | 4 | 3756.9 | 3420 |  | 192 | разработка ПСД ВДИС холодного водоснабжения | 122775 | 0 | 38152.1 | 0 | 84622.9 | 0 | 32.6799 | 32.68 | 2020-12-31
|  |  |  | 10.1.60 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Бохняка, д. 3 | РО | 1972 |  | 25.01 | 4 | 3756.9 | 3420 |  | 192 | разработка ПСД ВДИС водоотведения | 122775 | 0 | 38152.1 | 0 | 84622.9 | 0 | 32.6799 | 32.68 | 2020-12-31
[5 empty] | Итого по многоквартирному дому: | Х | Х | Х | Х | Х | 3756.9 | 3420 | 0 | 192 | Х | 529984 | 0 | 164691.53 | 0 | 365292.47 | 0 | Х | Х | Х
|  |  |  | 10.1.61 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Бохняка, д. 7 | РО | 1972 |  | 25.01 | 4 | 3559.6 | 3319.6 | 1081.1 | 192 | разработка ПСД ВДИС горячего водоснабжения | 116328 | 0 | 36148.71 | 0 | 80179.29 | 0 | 32.6801 | 32.68 | 2020-12-31
|  |  |  | 10.1.61 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Бохняка, д. 7 | РО | 1972 |  | 25.01 | 4 | 3559.6 | 3319.6 | 1081.1 | 192 | разработка ПСД ВДИС теплоснабжения | 153170 | 0 | 47597.29 | 0 | 105572.71 | 0 | 43.0301 | 43.03 | 2020-12-31
|  |  |  | 10.1.61 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Бохняка, д. 7 | РО | 1972 |  | 25.01 | 4 | 3559.6 | 3319.6 | 1081.1 | 192 | ремонт ВДИС горячего водоснабжения | 1678138 | 0 | 521478.21 | 0 | 1156659.79 | 0 | 471.44 | 471.44 | 2020-12-31
|  |  |  | 10.1.61 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Бохняка, д. 7 | РО | 1972 |  | 25.01 | 4 | 3559.6 | 3319.6 | 1081.1 | 192 | ремонт ВДИС теплоснабжения | 5943073 | 0 | 1846798.69 | 0 | 4096274.31 | 0 | 1669.5901 | 1669.59 | 2020-12-31
|  |  |  | 10.1.61 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Бохняка, д. 7 | РО | 1972 |  | 25.01 | 4 | 3559.6 | 3319.6 | 1081.1 | 192 | разработка ПСД ВДИС холодного водоснабжения | 116328 | 0 | 36148.71 | 0 | 80179.29 | 0 | 32.6801 | 32.68 | 2020-12-31
|  |  |  | 10.1.61 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Бохняка, д. 7 | РО | 1972 |  | 25.01 | 4 | 3559.6 | 3319.6 | 1081.1 | 192 | разработка ПСД ВДИС водоотведения | 116328 | 0 | 36148.71 | 0 | 80179.29 | 0 | 32.6801 | 32.68 | 2020-12-31
[5 empty] | Итого по многоквартирному дому: | Х | Х | Х | Х | Х | 3559.6 | 3319.6 | 1081.1 | 192 | Х | 8123365 | 0 | 2524320.32 | 0 | 5599044.68 | 0 | Х | Х | Х
|  |  |  | 10.1.62 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Бохняка, д.18 | РО | 1980 |  | 15.01 | 5 | 6207.6 | 5139.1 | 1188.1 | 233 | ремонт ВДИС холодного водоснабжения | 2062227 | 0 | 640833.14 | 0 | 1421393.86 | 0 | 332.21 | 332.21 | 2020-12-31
|  |  |  | 10.1.62 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Бохняка, д.18 | РО | 1980 |  | 15.01 | 5 | 6207.6 | 5139.1 | 1188.1 | 233 | ремонт ВДИС горячего водоснабжения | 3637840 | 0 | 1130451.9 | 0 | 2507388.1 | 0 | 586.03 | 586.03 | 2020-12-31
[5 empty] | Итого по многоквартирному дому: | Х | Х | Х | Х | Х | 6207.6 | 5139.1 | 1188.1 | 233 | Х | 5700067 | 0 | 1771285.04 | 0 | 3928781.96 | 0 | Х | Х | Х
|  |  |  | 10.1.63 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Вилюйская, д. 115 | РО | 1970 |  | 15.01 | 5 | 4898.8 | 4389.4 |  | 270 | разработка ПСД ВДИС теплоснабжения | 268209 | 0 | 83345.44 | 0 | 184863.56 | 0 | 54.7499 | 54.75 | 2020-12-31
|  |  |  | 10.1.63 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Вилюйская, д. 115 | РО | 1970 |  | 15.01 | 5 | 4898.8 | 4389.4 |  | 270 | разработка ПСД ВДИС холодного водоснабжения | 203692 | 0 | 63296.9 | 0 | 140395.1 | 0 | 41.58 | 41.58 | 2020-12-31
[5 empty] | Итого по многоквартирному дому: | Х | Х | Х | Х | Х | 4898.8 | 4389.4 | 0 | 270 | Х | 471901 | 0 | 146642.34 | 0 | 325258.66 | 0 | Х | Х | Х
|  |  |  | 10.1.64 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Владивостокская, д. 10 | РО | 1970 |  | 15.01 | 5 | 3010.9 | 2695.7 | 801.46 | 180 | разработка ПСД ВДИС горячего водоснабжения | 125193 | 0 | 38903.49 | 0 | 86289.51 | 0 | 41.5799 | 41.58 | 2020-12-31
|  |  |  | 10.1.64 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Владивостокская, д. 10 | РО | 1970 |  | 15.01 | 5 | 3010.9 | 2695.7 | 801.46 | 180 | разработка ПСД ВДИС теплоснабжения | 164847 | 0 | 51225.89 | 0 | 113621.11 | 0 | 54.7501 | 54.75 | 2020-12-31
|  |  |  | 10.1.64 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Владивостокская, д. 10 | РО | 1970 |  | 15.01 | 5 | 3010.9 | 2695.7 | 801.46 | 180 | разработка ПСД ВДИС водоотведения | 125193 | 0 | 38903.49 | 0 | 86289.51 | 0 | 41.5799 | 41.58 | 2020-12-31
|  |  |  | 10.1.64 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Владивостокская, д. 10 | РО | 1970 |  | 15.01 | 5 | 3010.9 | 2695.7 | 801.46 | 180 | разработка ПСД ВДИС холодного водоснабжения | 125193 | 0 | 38903.49 | 0 | 86289.51 | 0 | 41.5799 | 41.58 | 2020-12-31
[5 empty] | Итого по многоквартирному дому: | Х | Х | Х | Х | Х | 3010.9 | 2695.7 | 801.46 | 180 | Х | 540426 | 0 | 167936.36 | 0 | 372489.64 | 0 | Х | Х | Х
|  |  |  | 10.1.65 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Владивостокская, д. 12 | РО | 1970 |  | 15.01 | 5 | 3011.7 | 2686.9 | 692.3 | 174 | разработка ПСД ВДИС водоотведения | 125226 | 0 | 38913.74 | 0 | 86312.26 | 0 | 41.5798 | 41.58 | 2020-12-31
|  |  |  | 10.1.65 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Владивостокская, д. 12 | РО | 1970 |  | 15.01 | 5 | 3011.7 | 2686.9 | 692.3 | 174 | ремонт ВДИС водоотведения | 1063612 | 0 | 330515.42 | 0 | 733096.58 | 0 | 353.16 | 353.16 | 2020-12-31
|  |  |  | 10.1.65 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Владивостокская, д. 12 | РО | 1970 |  | 15.01 | 5 | 3011.7 | 2686.9 | 692.3 | 174 | разработка ПСД ВДИС горячего водоснабжения | 125226 | 0 | 38913.74 | 0 | 86312.26 | 0 | 41.5798 | 41.58 | 2020-12-31
|  |  |  | 10.1.65 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Владивостокская, д. 12 | РО | 1970 |  | 15.01 | 5 | 3011.7 | 2686.9 | 692.3 | 174 | разработка ПСД ВДИС холодного водоснабжения | 125226 | 0 | 38913.74 | 0 | 86312.26 | 0 | 41.5798 | 41.58 | 2020-12-31
|  |  |  | 10.1.65 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Владивостокская, д. 12 | РО | 1970 |  | 15.01 | 5 | 3011.7 | 2686.9 | 692.3 | 174 | разработка ПСД ВДИС теплоснабжения | 164891 | 0 | 51239.57 | 0 | 113651.43 | 0 | 54.7501 | 54.75 | 2020-12-31
[5 empty] | Итого по многоквартирному дому: | Х | Х | Х | Х | Х | 3011.7 | 2686.9 | 692.3 | 174 | Х | 1604181 | 0 | 498496.21 | 0 | 1105684.79 | 0 | Х | Х | Х
|  |  |  | 10.1.66 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Владивостокская, д. 14 | РО | 1970 |  | 15.01 | 5 | 3058.8 | 2729.9 | 689.3 | 180 | разработка ПСД ВДИС водоотведения | 127185 | 0 | 39522.5 | 0 | 87662.5 | 0 | 41.58 | 41.58 | 2020-12-31
|  |  |  | 10.1.66 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Владивостокская, д. 14 | РО | 1970 |  | 15.01 | 5 | 3058.8 | 2729.9 | 689.3 | 180 | разработка ПСД ВДИС теплоснабжения | 167469 | 0 | 52040.67 | 0 | 115428.33 | 0 | 54.7499 | 54.75 | 2020-12-31
|  |  |  | 10.1.66 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Владивостокская, д. 14 | РО | 1970 |  | 15.01 | 5 | 3058.8 | 2729.9 | 689.3 | 180 | разработка ПСД ВДИС горячего водоснабжения | 127185 | 0 | 39522.5 | 0 | 87662.5 | 0 | 41.58 | 41.58 | 2020-12-31
[5 empty] | Итого по многоквартирному дому: | Х | Х | Х | Х | Х | 3058.8 | 2729.9 | 689.3 | 180 | Х | 421839 | 0 | 131085.67 | 0 | 290753.33 | 0 | Х | Х | Х
|  |  |  | 10.1.67 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Владивостокская, д. 2 | РО | 1970 |  | 15.01 | 5 | 5718.9 | 5415.6 | 1386.3 | 360 | разработка ПСД ВДИС горячего водоснабжения | 237792 | 0 | 73893.41 | 0 | 163898.59 | 0 | 41.58 | 41.58 | 2020-12-31
|  |  |  | 10.1.67 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Владивостокская, д. 2 | РО | 1970 |  | 15.01 | 5 | 5718.9 | 5415.6 | 1386.3 | 360 | разработка ПСД ВДИС теплоснабжения | 313110 | 0 | 97298.34 | 0 | 215811.66 | 0 | 54.75 | 54.75 | 2020-12-31
|  |  |  | 10.1.67 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Владивостокская, д. 2 | РО | 1970 |  | 15.01 | 5 | 5718.9 | 5415.6 | 1386.3 | 360 | разработка ПСД ВДИС холодного водоснабжения | 237792 | 0 | 73893.41 | 0 | 163898.59 | 0 | 41.58 | 41.58 | 2020-12-31
|  |  |  | 10.1.67 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Владивостокская, д. 2 | РО | 1970 |  | 15.01 | 5 | 5718.9 | 5415.6 | 1386.3 | 360 | разработка ПСД ВДИС водоотведения | 237792 | 0 | 73893.41 | 0 | 163898.59 | 0 | 41.58 | 41.58 | 2020-12-31
[5 empty] | Итого по многоквартирному дому: | Х | Х | Х | Х | Х | 5718.9 | 5415.6 | 1386.3 | 360 | Х | 1026486 | 0 | 318978.57 | 0 | 707507.43 | 0 | Х | Х | Х
|  |  |  | 10.1.68 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Владивостокская, д. 29 | РО | 1969 |  | 27.01 | 5 | 4661.9 | 3849.6 | 800 | 159 | разработка ПСД ВДИС теплоснабжения | 469826 | 0 | 145997.54 | 0 | 323828.46 | 0 | 100.7799 | 100.78 | 2020-12-31
|  |  |  | 10.1.68 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Владивостокская, д. 29 | РО | 1969 |  | 27.01 | 5 | 4661.9 | 3849.6 | 800 | 159 | ремонт ВДИС теплоснабжения | 17980855 | 0 | 5587516.68 | 0 | 12393338.32 | 0 | 3856.98 | 3856.98 | 2020-12-31
|  |  |  | 10.1.68 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Владивостокская, д. 29 | РО | 1969 |  | 27.01 | 5 | 4661.9 | 3849.6 | 800 | 159 | разработка ПСД ВДИС водоотведения | 356822 | 0 | 110881.76 | 0 | 245940.24 | 0 | 76.54 | 76.54 | 2020-12-31
|  |  |  | 10.1.68 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Владивостокская, д. 29 | РО | 1969 |  | 27.01 | 5 | 4661.9 | 3849.6 | 800 | 159 | разработка ПСД ВДИС холодного водоснабжения | 356822 | 0 | 110881.76 | 0 | 245940.24 | 0 | 76.54 | 76.54 | 2020-12-31
[5 empty] | Итого по многоквартирному дому: | Х | Х | Х | Х | Х | 4661.9 | 3849.6 | 800 | 159 | Х | 19164325 | 0 | 5955277.74 | 0 | 13209047.26 | 0 | Х | Х | Х
|  |  |  | 10.1.69 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Владивостокская, д. 4 | РО | 1970 |  | 15.01 | 5 | 6023.9 | 5411.4 |  | 354 | разработка ПСД ВДИС холодного водоснабжения | 250474 | 0 | 77834.32 | 0 | 172639.68 | 0 | 41.58 | 41.58 | 2020-12-31
[5 empty] | Итого по многоквартирному дому: | Х | Х | Х | Х | Х | 6023.9 | 5411.4 | 0 | 354 | Х | 250474 | 0 | 77834.32 | 0 | 172639.68 | 0 | Х | Х | Х
|  |  |  | 10.1.70 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Владивостокская, д. 41/3 | РО | 1960 |  | 25.01 | 4 | 2221.7 | 2004.4 | 676 | 144 | разработка ПСД ремонта крыши | 50832 | 0 | 15795.95 | 0 | 35036.05 | 0 | 22.8798 | 22.88 | 2020-12-31
|  |  |  | 10.1.70 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Владивостокская, д. 41/3 | РО | 1960 |  | 25.01 | 4 | 2221.7 | 2004.4 | 676 | 144 | ремонт крыши | 4356779 | 0 | 1353860.83 | 0 | 3002918.17 | 0 | 6444.9393 | 6444.94 | 2020-12-31
|  |  |  | 10.1.70 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Владивостокская, д. 41/3 | РО | 1960 |  | 25.01 | 4 | 2221.7 | 2004.4 | 676 | 144 | разработка ПСД ВДИС холодного водоснабжения | 72605 | 0 | 22561.87 | 0 | 50043.13 | 0 | 32.6799 | 32.68 | 2020-12-31
|  |  |  | 10.1.70 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Владивостокская, д. 41/3 | РО | 1960 |  | 25.01 | 4 | 2221.7 | 2004.4 | 676 | 144 | разработка ПСД ВДИС горячего водоснабжения | 72605 | 0 | 22561.87 | 0 | 50043.13 | 0 | 32.6799 | 32.68 | 2020-12-31
|  |  |  | 10.1.70 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Владивостокская, д. 41/3 | РО | 1960 |  | 25.01 | 4 | 2221.7 | 2004.4 | 676 | 144 | разработка ПСД ВДИС теплоснабжения | 95600 | 0 | 29707.52 | 0 | 65892.48 | 0 | 43.0301 | 43.03 | 2020-12-31
|  |  |  | 10.1.70 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Владивостокская, д. 41/3 | РО | 1960 |  | 25.01 | 4 | 2221.7 | 2004.4 | 676 | 144 | разработка ПСД ремонта фундамента | 118594 | 0 | 36852.86 | 0 | 81741.14 | 0 | 53.3798 | 53.38 | 2020-12-31
|  |  |  | 10.1.70 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Владивостокская, д. 41/3 | РО | 1960 |  | 25.01 | 4 | 2221.7 | 2004.4 | 676 | 144 | ремонт фундамента | 4606362 | 0 | 1431418.28 | 0 | 3174943.72 | 0 | 2073.3501 | 2073.35 | 2020-12-31
|  |  |  | 10.1.70 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Владивостокская, д. 41/3 | РО | 1960 |  | 25.01 | 4 | 2221.7 | 5411.4 | 676 | 144 | разработка ПСД ВДИС электроснабжения | 96822 | 0 | 30087.25 | 0 | 66734.75 | 0 | 43.5801 | 43.58 | 2020-12-31
|  |  |  | 10.1.70 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Владивостокская, д. 41/3 | РО | 1960 |  | 25.01 | 4 | 2221.7 | 2004.4 | 676 | 144 | разработка ПСД ВДИС водоотведения | 72605 | 0 | 22561.87 | 0 | 50043.13 | 0 | 32.6799 | 32.68 | 2020-12-31
|  |  |  | 10.1.70 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Владивостокская, д. 41/3 | РО | 1960 |  | 25.01 | 4 | 2221.7 | 5411.4 | 676 | 144 | разработка ПСД ремонта фасада | 145233 | 0 | 45130.88 | 0 | 100102.12 | 0 | 65.3702 | 65.37 | 2020-12-31
[5 empty] | Итого по многоквартирному дому: | Х | Х | Х | Х | Х | 2221.7 | 5411.4 | 676 | 144 | Х | 9688037 | 0 | 3010539.18 | 0 | 6677497.82 | 0 | Х | Х | Х
|  |  |  | 10.1.71 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Владивостокская, д. 6 | РО | 1970 |  | 15.01 | 5 | 3035.9 | 2718.3 | 685.8 | 180 | разработка ПСД ВДИС горячего водоснабжения | 126233 | 0 | 39226.67 | 0 | 87006.33 | 0 | 41.5801 | 41.58 | 2020-12-31
|  |  |  | 10.1.71 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Владивостокская, д. 6 | РО | 1970 |  | 15.01 | 5 | 3035.9 | 2718.3 | 685.8 | 180 | разработка ПСД ВДИС холодного водоснабжения | 126233 | 0 | 39226.67 | 0 | 87006.33 | 0 | 41.5801 | 41.58 | 2020-12-31
|  |  |  | 10.1.71 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Владивостокская, д. 6 | РО | 1970 |  | 15.01 | 5 | 3035.9 | 2718.3 | 685.8 | 180 | разработка ПСД ВДИС водоотведения | 126233 | 0 | 39226.67 | 0 | 87006.33 | 0 | 41.5801 | 41.58 | 2020-12-31
|  |  |  | 10.1.71 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Владивостокская, д. 6 | РО | 1970 |  | 15.01 | 5 | 3035.9 | 2718.3 | 685.8 | 180 | разработка ПСД ВДИС теплоснабжения | 166216 | 0 | 51651.31 | 0 | 114564.69 | 0 | 54.7502 | 54.75 | 2020-12-31
[5 empty] | Итого по многоквартирному дому: | Х | Х | Х | Х | Х | 3035.9 | 2718.3 | 685.8 | 180 | Х | 544915 | 0 | 169331.32 | 0 | 375583.68 | 0 | Х | Х | Х
|  |  |  | 10.1.72 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Войцешека, д. 13 | РО | 1969 |  | 25.01 | 4 | 2325.3 | 2153.4 |  | 138 | разработка ПСД ВДИС горячего водоснабжения | 75991 | 0 | 23614.06 | 0 | 52376.94 | 0 | 32.6801 | 32.68 | 2020-12-31
|  |  |  | 10.1.72 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Войцешека, д. 13 | РО | 1969 |  | 25.01 | 4 | 2325.3 | 2153.4 |  | 138 | разработка ПСД ВДИС теплоснабжения | 100058 | 0 | 31092.83 | 0 | 68965.17 | 0 | 43.0301 | 43.03 | 2020-12-31
|  |  |  | 10.1.72 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Войцешека, д. 13 | РО | 1969 |  | 25.01 | 4 | 2325.3 | 2153.4 |  | 138 | разработка ПСД ВДИС холодного водоснабжения | 75991 | 0 | 23614.06 | 0 | 52376.94 | 0 | 32.6801 | 32.68 | 2020-12-31
|  |  |  | 10.1.72 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Войцешека, д. 13 | РО | 1969 |  | 25.01 | 4 | 2325.3 | 2153.4 |  | 138 | разработка ПСД ВДИС водоотведения | 75991 | 0 | 23614.06 | 0 | 52376.94 | 0 | 32.6801 | 32.68 | 2020-12-31
[5 empty] | Итого по многоквартирному дому: | Х | Х | Х | Х | Х | 2325.3 | 2153.4 | 0 | 138 | Х | 328031 | 0 | 101935.01 | 0 | 226095.99 | 0 | Х | Х | Х
|  |  |  | 10.1.73 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Войцешека, д. 7 | РО | 1971 |  | 25.01 | 4 | 5251.5 | 4919.1 |  | 252 | разработка ПСД ВДИС горячего водоснабжения | 171619 | 0 | 53330.28 | 0 | 118288.72 | 0 | 32.68 | 32.68 | 2020-12-31
|  |  |  | 10.1.73 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Войцешека, д. 7 | РО | 1971 |  | 25.01 | 4 | 5251.5 | 4919.1 |  | 252 | разработка ПСД ВДИС теплоснабжения | 225972 | 0 | 70220.37 | 0 | 155751.63 | 0 | 43.03 | 43.03 | 2020-12-31
|  |  |  | 10.1.73 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Войцешека, д. 7 | РО | 1971 |  | 25.01 | 4 | 5251.5 | 4919.1 |  | 252 | ремонт ВДИС горячего водоснабжения | 2475767 | 0 | 769339.91 | 0 | 1706427.09 | 0 | 471.44 | 471.44 | 2020-12-31
|  |  |  | 10.1.73 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Войцешека, д. 7 | РО | 1971 |  | 25.01 | 4 | 5251.5 | 4919.1 |  | 252 | ремонт ВДИС теплоснабжения | 8767852 | 0 | 2724593.42 | 0 | 6043258.58 | 0 | 1669.59 | 1669.59 | 2020-12-31
|  |  |  | 10.1.73 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Войцешека, д. 7 | РО | 1971 |  | 25.01 | 4 | 5251.5 | 4919.1 |  | 252 | разработка ПСД ВДИС холодного водоснабжения | 171619 | 0 | 53330.28 | 0 | 118288.72 | 0 | 32.68 | 32.68 | 2020-12-31
|  |  |  | 10.1.73 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Войцешека, д. 7 | РО | 1971 |  | 25.01 | 4 | 5251.5 | 4919.1 |  | 252 | разработка ПСД ВДИС водоотведения | 171619 | 0 | 53330.28 | 0 | 118288.72 | 0 | 32.68 | 32.68 | 2020-12-31
[5 empty] | Итого по многоквартирному дому: | Х | Х | Х | Х | Х | 5251.5 | 4919.1 | 0 | 252 | Х | 11984448 | 0 | 3724144.54 | 0 | 8260303.46 | 0 | Х | Х | Х
|  |  |  | 10.1.74 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Войцешека, д. 7а | РО | 1970 |  | 23.01 | 3 | 4118.3 | 3786.8 | 1443.9 | 390 | разработка ПСД ВДИС теплоснабжения | 295941 | 0 | 91963.11 | 0 | 203977.89 | 0 | 71.86 | 71.86 | 2020-12-31
|  |  |  | 10.1.74 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Войцешека, д. 7а | РО | 1970 |  | 23.01 | 3 | 4118.3 | 3786.8 | 1443.9 | 390 | разработка ПСД ВДИС горячего водоснабжения | 224777 | 0 | 69849.03 | 0 | 154927.97 | 0 | 54.58 | 54.58 | 2020-12-31
|  |  |  | 10.1.74 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Войцешека, д. 7а | РО | 1970 |  | 23.01 | 3 | 4118.3 | 3786.8 | 1443.9 | 390 | ремонт ВДИС теплоснабжения | 10721294 | 0 | 3331621.83 | 0 | 7389672.17 | 0 | 2603.33 | 2603.33 | 2020-12-31
|  |  |  | 10.1.74 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Войцешека, д. 7а | РО | 1970 |  | 23.01 | 3 | 4118.3 | 3786.8 | 1443.9 | 390 | ремонт ВДИС горячего водоснабжения | 4294934 | 0 | 1334642.62 | 0 | 2960291.38 | 0 | 1042.89 | 1042.89 | 2020-12-31
|  |  |  | 10.1.74 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Войцешека, д. 7а | РО | 1970 |  | 23.01 | 3 | 4118.3 | 3786.8 | 1443.9 | 390 | разработка ПСД ВДИС холодного водоснабжения | 224777 | 0 | 69849.03 | 0 | 154927.97 | 0 | 54.58 | 54.58 | 2020-12-31
|  |  |  | 10.1.74 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Войцешека, д. 7а | РО | 1970 |  | 23.01 | 3 | 4118.3 | 3786.8 | 1443.9 | 390 | разработка ПСД ВДИС водоотведения | 224777 | 0 | 69849.03 | 0 | 154927.97 | 0 | 54.58 | 54.58 | 2020-12-31
[5 empty] | Итого по многоквартирному дому: | Х | Х | Х | Х | Х | 4118.3 | 3786.8 | 1443.9 | 390 | Х | 15986500 | 0 | 4967774.65 | 0 | 11018725.35 | 0 | Х | Х | Х
|  |  |  | 10.1.75 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Войцешека, д. 9а | РО | 1973 |  | 27.01 | 5 | 3031 | 2725.4 | 692 | 180 | разработка ПСД ВДИС горячего водоснабжения | 231993 | 0 | 72091.39 | 0 | 159901.61 | 0 | 76.5401 | 76.54 | 2020-12-31
|  |  |  | 10.1.75 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Войцешека, д. 9а | РО | 1973 |  | 27.01 | 5 | 3031 | 2725.4 | 692 | 180 | разработка ПСД ВДИС теплоснабжения | 305464 | 0 | 94922.36 | 0 | 210541.64 | 0 | 100.7799 | 100.78 | 2020-12-31
|  |  |  | 10.1.75 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Войцешека, д. 9а | РО | 1973 |  | 27.01 | 5 | 3031 | 2725.4 | 692 | 180 | разработка ПСД ВДИС холодного водоснабжения | 231993 | 0 | 72091.39 | 0 | 159901.61 | 0 | 76.5401 | 76.54 | 2020-12-31
|  |  |  | 10.1.75 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Войцешека, д. 9а | РО | 1973 |  | 27.01 | 5 | 3031 | 2725.4 | 692 | 180 | разработка ПСД ВДИС водоотведения | 231993 | 0 | 72091.39 | 0 | 159901.61 | 0 | 76.5401 | 76.54 | 2020-12-31
[5 empty] | Итого по многоквартирному дому: | Х | Х | Х | Х | Х | 3031 | 2725.4 | 692 | 180 | Х | 1001443 | 0 | 311196.53 | 0 | 690246.47 | 0 | Х | Х | Х
|  |  |  | 10.1.76 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Горького, д. 17 | РО | 1967 |  | 25.01 | 4 | 2890.7 | 2052.6 | 1110.6 | 183 | разработка ПСД ВДИС водоотведения | 94468 | 0 | 29355.75 | 0 | 65112.25 | 0 | 32.68 | 32.68 | 2020-12-31
|  |  |  | 10.1.76 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Горького, д. 17 | РО | 1967 |  | 25.01 | 4 | 2890.7 | 2052.6 | 1110.6 | 183 | разработка ПСД ВДИС теплоснабжения | 124387 | 0 | 38653.02 | 0 | 85733.98 | 0 | 43.0301 | 43.03 | 2020-12-31
|  |  |  | 10.1.76 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Горького, д. 17 | РО | 1967 |  | 25.01 | 4 | 2890.7 | 2052.6 | 1110.6 | 183 | разработка ПСД ВДИС холодного водоснабжения | 94468 | 0 | 29355.75 | 0 | 65112.25 | 0 | 32.68 | 32.68 | 2020-12-31
[5 empty] | Итого по многоквартирному дому: | Х | Х | Х | Х | Х | 2890.7 | 2052.6 | 1110.6 | 183 | Х | 313323 | 0 | 97364.52 | 0 | 215958.48 | 0 | Х | Х | Х
|  |  |  | 10.1.77 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Давыдова, д. 17 | РО | 1971 |  | 15.01 | 5 | 6004.7 | 5406.3 | 1500 | 360 | разработка ПСД ВДИС теплоснабжения | 328757 | 0 | 102160.62 | 0 | 226596.38 | 0 | 54.7499 | 54.75 | 2020-12-31
|  |  |  | 10.1.77 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Давыдова, д. 17 | РО | 1971 |  | 15.01 | 5 | 6004.7 | 5406.3 | 1500 | 360 | разработка ПСД ВДИС холодного водоснабжения | 249675 | 0 | 77586.03 | 0 | 172088.97 | 0 | 41.5799 | 41.58 | 2020-12-31
|  |  |  | 10.1.77 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Давыдова, д. 17 | РО | 1971 |  | 15.01 | 5 | 6004.7 | 5406.3 | 1500 | 360 | разработка ПСД ВДИС водоотведения | 249675 | 0 | 77586.03 | 0 | 172088.97 | 0 | 41.5799 | 41.58 | 2020-12-31
[5 empty] | Итого по многоквартирному дому: | Х | Х | Х | Х | Х | 6004.7 | 5406.3 | 1500 | 360 | Х | 828107 | 0 | 257332.68 | 0 | 570774.32 | 0 | Х | Х | Х
|  |  |  | 10.1.78 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Давыдова, д. 21 | РО | 1967 |  | 25.01 | 4 | 2954.5 | 2757.1 |  | 186 | разработка ПСД ВДИС теплоснабжения | 127132 | 0 | 39506.03 | 0 | 87625.97 | 0 | 43.03 | 43.03 | 2020-12-31
|  |  |  | 10.1.78 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Давыдова, д. 21 | РО | 1967 |  | 25.01 | 4 | 2954.5 | 2757.1 |  | 186 | разработка ПСД ВДИС электроснабжения | 128757 | 0 | 40010.99 | 0 | 88746.01 | 0 | 43.58 | 43.58 | 2020-12-31
|  |  |  | 10.1.78 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Давыдова, д. 21 | РО | 1967 |  | 25.01 | 4 | 2954.5 | 2757.1 |  | 186 | ремонт ВДИС электроснабжения | 1706962 | 0 | 530435.21 | 0 | 1176526.79 | 0 | 577.7499 | 577.75 | 2020-12-31
|  |  |  | 10.1.78 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Давыдова, д. 21 | РО | 1967 |  | 25.01 | 4 | 2954.5 | 2757.1 |  | 186 | разработка ПСД ремонта фасада | 193136 | 0 | 60016.65 | 0 | 133119.35 | 0 | 65.3701 | 65.37 | 2020-12-31
|  |  |  | 10.1.78 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Давыдова, д. 21 | РО | 1967 |  | 25.01 | 4 | 2954.5 | 2757.1 |  | 186 | разработка ПСД ВДИС горячего водоснабжения | 96553 | 0 | 30003.66 | 0 | 66549.34 | 0 | 32.68 | 32.68 | 2020-12-31
|  |  |  | 10.1.78 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Давыдова, д. 21 | РО | 1967 |  | 25.01 | 4 | 2954.5 | 2757.1 |  | 186 | разработка ПСД ВДИС холодного водоснабжения | 96553 | 0 | 30003.66 | 0 | 66549.34 | 0 | 32.68 | 32.68 | 2020-12-31
[5 empty] | Итого по многоквартирному дому: | Х | Х | Х | Х | Х | 2954.5 | 2757.1 | 0 | 186 | Х | 2349093 | 0 | 729976.2 | 0 | 1619116.8 | 0 | Х | Х | Х
|  |  |  | 10.1.79 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Дальняя, д. 32 | РО | 1981 |  | 15.01 | 5 | 6455.9 | 5769.2 | 1488 | 354 | разработка ПСД ВДИС горячего водоснабжения | 268436 | 0 | 83415.98 | 0 | 185020.02 | 0 | 41.58 | 41.58 | 2020-12-31
|  |  |  | 10.1.79 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Дальняя, д. 32 | РО | 1981 |  | 15.01 | 5 | 6455.9 | 5769.2 | 1488 | 354 | разработка ПСД ВДИС холодного водоснабжения | 268436 | 0 | 83415.98 | 0 | 185020.02 | 0 | 41.58 | 41.58 | 2020-12-31
|  |  |  | 10.1.79 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Дальняя, д. 32 | РО | 1981 |  | 15.01 | 5 | 6455.9 | 5769.2 | 1488 | 354 | разработка ПСД ВДИС водоотведения | 268436 | 0 | 83415.98 | 0 | 185020.02 | 0 | 41.58 | 41.58 | 2020-12-31
[5 empty] | Итого по многоквартирному дому: | Х | Х | Х | Х | Х | 6455.9 | 5769.2 | 1488 | 354 | Х | 805308 | 0 | 250247.94 | 0 | 555060.06 | 0 | Х | Х | Х
|  |  |  | 10.1.80 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Дальняя, д. 40 | РО | 1980 |  | 15.01 | 5 | 6413.9 | 5767.5 |  | 357 | разработка ПСД ВДИС горячего водоснабжения | 266690 | 0 | 82873.41 | 0 | 183816.59 | 0 | 41.58 | 41.58 | 2020-12-31
|  |  |  | 10.1.80 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Дальняя, д. 40 | РО | 1980 |  | 15.01 | 5 | 6413.9 | 5767.5 |  | 357 | разработка ПСД ВДИС водоотведения | 266690 | 0 | 82873.41 | 0 | 183816.59 | 0 | 41.58 | 41.58 | 2020-12-31
|  |  |  | 10.1.80 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Дальняя, д. 40 | РО | 1980 |  | 15.01 | 5 | 6413.9 | 5767.5 |  | 357 | разработка ПСД ВДИС холодного водоснабжения | 266690 | 0 | 82873.41 | 0 | 183816.59 | 0 | 41.58 | 41.58 | 2020-12-31
[5 empty] | Итого по многоквартирному дому: | Х | Х | Х | Х | Х | 6413.9 | 5767.5 | 0 | 357 | Х | 800070 | 0 | 248620.23 | 0 | 551449.77 | 0 | Х | Х | Х
|  |  |  | 10.1.81 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Заводская, д. 10а | РО | 1964 |  | 25.01 | 4 | 2720.4 | 2554.4 | 723.3 | 147 | разработка ПСД ВДИС электроснабжения | 118555 | 0 | 36840.74 | 0 | 81714.26 | 0 | 43.58 | 43.58 | 2020-12-31
|  |  |  | 10.1.81 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Заводская, д. 10а | РО | 1964 |  | 25.01 | 4 | 2720.4 | 2554.4 | 723.3 | 147 | ремонт ВДИС электроснабжения | 1571711 | 0 | 488406.22 | 0 | 1083304.78 | 0 | 577.75 | 577.75 | 2020-12-31
|  |  |  | 10.1.81 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Заводская, д. 10а | РО | 1964 |  | 25.01 | 4 | 2720.4 | 2554.4 | 723.3 | 147 | разработка ПСД ВДИС теплоснабжения | 117059 | 0 | 36375.86 | 0 | 80683.14 | 0 | 43.0301 | 43.03 | 2020-12-31
|  |  |  | 10.1.81 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Заводская, д. 10а | РО | 1964 |  | 25.01 | 4 | 2720.4 | 2554.4 | 723.3 | 147 | разработка ПСД ВДИС горячего водоснабжения | 88903 | 0 | 27626.44 | 0 | 61276.56 | 0 | 32.6801 | 32.68 | 2020-12-31
|  |  |  | 10.1.81 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Заводская, д. 10а | РО | 1964 |  | 25.01 | 4 | 2720.4 | 2554.4 | 723.3 | 147 | разработка ПСД ремонта крыши | 62243 | 0 | 19341.89 | 0 | 42901.11 | 0 | 22.8801 | 22.88 | 2020-12-31
|  |  |  | 10.1.81 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Заводская, д. 10а | РО | 1964 |  | 25.01 | 4 | 2720.4 | 2554.4 | 723.3 | 147 | разработка ПСД ВДИС холодного водоснабжения | 88903 | 0 | 27626.44 | 0 | 61276.56 | 0 | 32.6801 | 32.68 | 2020-12-31
|  |  |  | 10.1.81 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Заводская, д. 10а | РО | 1964 |  | 25.01 | 4 | 2720.4 | 2554.4 | 723.3 | 147 | разработка ПСД ВДИС водоотведения | 88903 | 0 | 27626.44 | 0 | 61276.56 | 0 | 32.6801 | 32.68 | 2020-12-31
[5 empty] | Итого по многоквартирному дому: | Х | Х | Х | Х | Х | 2720.4 | 2554.4 | 723.3 | 147 | Х | 2136277 | 0 | 663844.03 | 0 | 1472432.97 | 0 | Х | Х | Х
|  |  |  | 10.1.82 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Звездная, д. 12 | РО | 1978 |  | 15.01 | 5 | 5763.7 | 5456.9 | 720 | 360 | разработка ПСД ВДИС холодного водоснабжения | 239655 | 0 | 74472.34 | 0 | 165182.66 | 0 | 41.5801 | 41.58 | 2020-12-31
[5 empty] | Итого по многоквартирному дому: | Х | Х | Х | Х | Х | 5763.7 | 5456.9 | 720 | 360 | Х | 239655 | 0 | 74472.34 | 0 | 165182.66 | 0 | Х | Х | Х
|  |  |  | 10.1.83 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Звездная, д. 15 | РО | 1981 |  | 15.01 | 5 | 4823.1 | 4251.9 |  | 237 | разработка ПСД ВДИС горячего водоснабжения | 200544 | 0 | 62318.67 | 0 | 138225.33 | 0 | 41.5799 | 41.58 | 2020-12-31
|  |  |  | 10.1.83 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Звездная, д. 15 | РО | 1981 |  | 15.01 | 5 | 4823.1 | 4251.9 |  | 237 | разработка ПСД ВДИС холодного водоснабжения | 200544 | 0 | 62318.67 | 0 | 138225.33 | 0 | 41.5799 | 41.58 | 2020-12-31
[5 empty] | Итого по многоквартирному дому: | Х | Х | Х | Х | Х | 4823.1 | 4251.9 | 0 | 237 | Х | 401088 | 0 | 124637.34 | 0 | 276450.66 | 0 | Х | Х | Х
|  |  |  | 10.1.84 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Звездная, д. 20а | РО | 1979 |  | 15.01 | 5 | 5224.2 | 4765.6 | 1195.4 | 330 | разработка ПСД ВДИС холодного водоснабжения | 217222 | 0 | 67501.33 | 0 | 149720.67 | 0 | 41.58 | 41.58 | 2020-12-31
|  |  |  | 10.1.84 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Звездная, д. 20а | РО | 1979 |  | 15.01 | 5 | 5224.2 | 4765.6 | 1195.4 | 330 | разработка ПСД ВДИС горячего водоснабжения | 217222 | 0 | 67501.33 | 0 | 149720.67 | 0 | 41.58 | 41.58 | 2020-12-31
|  |  |  | 10.1.84 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Звездная, д. 20а | РО | 1979 |  | 15.01 | 5 | 5224.2 | 4765.6 | 1195.4 | 330 | разработка ПСД ВДИС водоотведения | 217222 | 0 | 67501.33 | 0 | 149720.67 | 0 | 41.58 | 41.58 | 2020-12-31
[5 empty] | Итого по многоквартирному дому: | Х | Х | Х | Х | Х | 5224.2 | 4765.6 | 1195.4 | 330 | Х | 651666 | 0 | 202503.99 | 0 | 449162.01 | 0 | Х | Х | Х
|  |  |  | 10.1.85 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Звездная, д. 4 | РО | 1978 |  | 15.01 | 5 | 7905.3 | 7077.9 | 2160 | 180 | разработка ПСД ВДИС водоотведения | 328702 | 0 | 102143.52 | 0 | 226558.48 | 0 | 41.58 | 41.58 | 2020-12-31
[5 empty] | Итого по многоквартирному дому: | Х | Х | Х | Х | Х | 7905.3 | 7077.9 | 2160 | 180 | Х | 328702 | 0 | 102143.52 | 0 | 226558.48 | 0 | Х | Х | Х
|  |  |  | 10.1.86 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Зеркальная, д. 52 | РО | 1955 |  | 29.01 | 2 | 1072.3 | 969.7 |  | 57 | разработка ПСД ремонта фундамента | 244120 | 0 | 75859.83 | 0 | 168260.17 | 0 | 227.6602 | 227.66 | 2020-12-31
|  |  |  | 10.1.86 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Зеркальная, д. 52 | РО | 1955 |  | 29.01 | 2 | 1072.3 | 969.7 |  | 57 | разработка ПСД ремонта фасада | 298914 | 0 | 92886.96 | 0 | 206027.04 | 0 | 278.7597 | 278.76 | 2020-12-31
[5 empty] | Итого по многоквартирному дому: | Х | Х | Х | Х | Х | 1072.3 | 969.7 | 0 | 57 | Х | 543034 | 0 | 168746.79 | 0 | 374287.21 | 0 | Х | Х | Х
|  |  |  | 10.1.87 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Зеркальная, д. 56 | РО | 1958 |  | 20.01 | 2 | 1136.4 | 1023.5 | 486.7 | 24 | разработка ПСД ВДИС холодного водоснабжения | 197380 | 0 | 61335.46 | 0 | 136044.54 | 0 | 173.6888 | 177.9 | 2020-12-31
|  |  |  | 10.1.87 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Зеркальная, д. 56 | РО | 1958 |  | 20.01 | 2 | 1136.4 | 1023.5 | 486.7 | 24 | разработка ПСД ВДИС горячего водоснабжения | 197558 | 0 | 61390.77 | 0 | 136167.23 | 0 | 173.8455 | 177.9 | 2020-12-31
|  |  |  | 10.1.87 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Зеркальная, д. 56 | РО | 1958 |  | 20.01 | 2 | 1136.4 | 1023.5 | 486.7 | 24 | разработка ПСД ВДИС теплоснабжения | 260358 | 0 | 80905.76 | 0 | 179452.24 | 0 | 229.1077 | 234.24 | 2020-12-31
|  |  |  | 10.1.87 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Зеркальная, д. 56 | РО | 1958 |  | 20.01 | 2 | 1136.4 | 1023.5 | 486.7 | 24 | разработка ПСД ВДИС водоотведения | 198270 | 0 | 61612.03 | 0 | 136657.97 | 0 | 174.472 | 177.9 | 2020-12-31
[5 empty] | Итого по многоквартирному дому: | Х | Х | Х | Х | Х | 1136.4 | 1023.5 | 486.7 | 24 | Х | 853566 | 0 | 265244.02 | 0 | 588321.98 | 0 | Х | Х | Х
|  |  |  | 10.1.88 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Зеркальная, д. 58 | РО | 1955 |  | 31.01 | 3 | 1091.4 | 1015.3 | 537 | 51 | разработка ПСД ремонта крыши | 258607 | 0 | 80361.64 | 0 | 178245.36 | 0 | 236.9498 | 236.95 | 2020-12-31
|  |  |  | 10.1.88 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Зеркальная, д. 58 | РО | 1955 |  | 31.01 | 3 | 1091.4 | 1015.3 | 537 | 51 | ремонт крыши | 4054635 | 0 | 1259970.16 | 0 | 2794664.84 | 0 | 7550.5307 | 7550.53 | 2020-12-31
|  |  |  | 10.1.88 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Зеркальная, д. 58 | РО | 1955 |  | 31.01 | 3 | 1091.4 | 1015.3 | 537 | 51 | разработка ПСД ВДИС холодного водоснабжения | 152119 | 0 | 47270.69 | 0 | 104848.31 | 0 | 139.3797 | 139.38 | 2020-12-31
|  |  |  | 10.1.88 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Зеркальная, д. 58 | РО | 1955 |  | 31.01 | 3 | 1091.4 | 1015.3 | 537 | 51 | разработка ПСД ВДИС горячего водоснабжения | 152119 | 0 | 47270.69 | 0 | 104848.31 | 0 | 139.3797 | 139.38 | 2020-12-31
|  |  |  | 10.1.88 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Зеркальная, д. 58 | РО | 1955 |  | 31.01 | 3 | 1091.4 | 1015.3 | 537 | 51 | разработка ПСД ВДИС теплоснабжения | 200294 | 0 | 62240.98 | 0 | 138053.02 | 0 | 183.5202 | 183.52 | 2020-12-31
|  |  |  | 10.1.88 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Зеркальная, д. 58 | РО | 1955 |  | 31.01 | 3 | 1091.4 | 1015.3 | 537 | 51 | разработка ПСД ВДИС электроснабжения | 202826 | 0 | 63027.8 | 0 | 139798.2 | 0 | 185.8402 | 185.84 | 2020-12-31
|  |  |  | 10.1.88 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Зеркальная, д. 58 | РО | 1955 |  | 31.01 | 3 | 1091.4 | 1015.3 | 537 | 51 | разработка ПСД ВДИС водоотведения | 152119 | 0 | 47270.69 | 0 | 104848.31 | 0 | 139.3797 | 139.38 | 2020-12-31
|  |  |  | 10.1.88 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Зеркальная, д. 58 | РО | 1955 |  | 31.01 | 3 | 1091.4 | 1015.3 | 537 | 51 | разработка ПСД ремонта фасада | 304239 | 0 | 94541.69 | 0 | 209697.31 | 0 | 278.7603 | 278.76 | 2020-12-31
|  |  |  | 10.1.88 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Зеркальная, д. 58 | РО | 1955 |  | 31.01 | 3 | 1091.4 | 1015.3 | 537 | 51 | разработка ПСД ремонта фундамента | 248468 | 0 | 77210.96 | 0 | 171257.04 | 0 | 227.6599 | 227.66 | 2020-12-31
|  |  |  | 10.1.88 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Зеркальная, д. 58 | РО | 1955 |  | 31.01 | 3 | 1091.4 | 1015.3 | 537 | 51 | ремонт фундамента | 3977869 | 0 | 1236115.27 | 0 | 2741753.73 | 0 | 3644.7398 | 3644.74 | 2020-12-31
|  |  |  | 10.1.88 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Зеркальная, д. 58 | РО | 1955 |  | 31.01 | 3 | 1091.4 | 1015.3 | 537 | 51 | Государственная экспертиза проектной документации ВДИС холодного водоснабжения | 6149 | 0 | 1910.79 | 0 | 4238.21 | 0 | 5.634 | 5.63 | 2020-12-31
|  |  |  | 10.1.88 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Зеркальная, д. 58 | РО | 1955 |  | 31.01 | 3 | 1091.4 | 1015.3 | 537 | 51 | Государственная экспертиза проектной документации ВДИС горячего водоснабжения | 6149 | 0 | 1910.79 | 0 | 4238.21 | 0 | 5.634 | 5.63 | 2020-12-31
|  |  |  | 10.1.88 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Зеркальная, д. 58 | РО | 1955 |  | 31.01 | 3 | 1091.4 | 1015.3 | 537 | 51 | Государственная экспертиза проектной документации ВДИС теплоснабжения | 8014 | 0 | 2490.34 | 0 | 5523.66 | 0 | 7.3429 | 7.34 | 2020-12-31
|  |  |  | 10.1.88 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Зеркальная, д. 58 | РО | 1955 |  | 31.01 | 3 | 1091.4 | 1015.3 | 537 | 51 | Государственная экспертиза проектной документации ВДИС электроснабжения | 8198 | 0 | 2547.51 | 0 | 5650.49 | 0 | 7.5115 | 7.51 | 2020-12-31
|  |  |  | 10.1.88 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Зеркальная, д. 58 | РО | 1955 |  | 31.01 | 3 | 1091.4 | 1015.3 | 537 | 51 | Государственная экспертиза проектной документации ВДИС водоотведения | 6149 | 0 | 1910.79 | 0 | 4238.21 | 0 | 5.634 | 5.63 | 2020-12-31
[5 empty] | Итого по многоквартирному дому: | Х | Х | Х | Х | Х | 1091.4 | 1015.3 | 537 | 51 | Х | 9737954 | 0 | 3026050.79 | 0 | 6711903.21 | 0 | Х | Х | Х
|  |  |  | 10.1.89 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Индустриальная, д. 21 | РО | 1960 |  | 23.01 | 3 | 1237.9 | 1102.3 |  | 84 | ремонт фасада | 5466727 | 0 | 1698775.07 | 0 | 3767951.93 | 0 | 4416.1297 | 4416.13 | 2020-12-31
[5 empty] | Итого по многоквартирному дому: | Х | Х | Х | Х | Х | 1237.9 | 1102.3 | 0 | 84 | Х | 5466727 | 0 | 1698775.07 | 0 | 3767951.93 | 0 | Х | Х | Х
|  |  |  | 10.1.90 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Индустриальная, д. 7 | РО | 1957 |  | 24.01 | 4 | 1701.5 | 1526.5 | 893 | 48 | разработка ПСД ВДИС электроснабжения | 170575 | 0 | 53005.86 | 0 | 117569.14 | 0 | 100.2498 | 100.25 | 2020-12-31
|  |  |  | 10.1.90 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Индустриальная, д. 7 | РО | 1957 |  | 24.01 | 4 | 1701.5 | 1526.5 | 893 | 48 | разработка ПСД ремонта крыши | 217503 | 0 | 67588.65 | 0 | 149914.35 | 0 | 127.8301 | 127.83 | 2020-12-31
|  |  |  | 10.1.90 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Индустриальная, д. 7 | РО | 1957 |  | 24.01 | 4 | 1701.5 | 1526.5 | 893 | 48 | ремонт крыши | 5043869 | 0 | 1567372.75 | 0 | 3476496.25 | 0 | 5648.2296 | 5648.23 | 2020-12-31
|  |  |  | 10.1.90 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Индустриальная, д. 7 | РО | 1957 |  | 24.01 | 4 | 1701.5 | 1526.5 | 893 | 48 | разработка ПСД ВДИС горячего водоснабжения | 127936 | 0 | 39755.87 | 0 | 88180.13 | 0 | 75.1901 | 75.19 | 2020-12-31
|  |  |  | 10.1.90 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Индустриальная, д. 7 | РО | 1957 |  | 24.01 | 4 | 1701.5 | 1526.5 | 893 | 48 | разработка ПСД ВДИС теплоснабжения | 168449 | 0 | 52345.21 | 0 | 116103.79 | 0 | 99.0003 | 99 | 2020-12-31
|  |  |  | 10.1.90 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Индустриальная, д. 7 | РО | 1957 |  | 24.01 | 4 | 1701.5 | 1526.5 | 893 | 48 | разработка ПСД ремонта фундамента | 208961 | 0 | 64934.24 | 0 | 144026.76 | 0 | 122.8099 | 122.81 | 2020-12-31
|  |  |  | 10.1.90 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Индустриальная, д. 7 | РО | 1957 |  | 24.01 | 4 | 1701.5 | 1526.5 | 893 | 48 | ремонт фундамента | 2837796 | 0 | 881839.74 | 0 | 1955956.26 | 0 | 1667.8202 | 1667.82 | 2020-12-31
|  |  |  | 10.1.90 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Индустриальная, д. 7 | РО | 1957 |  | 24.01 | 4 | 1701.5 | 1526.5 | 893 | 48 | ремонт ВДИС горячего водоснабжения | 1496197 | 0 | 464940.39 | 0 | 1031256.61 | 0 | 879.34 | 879.34 | 2020-12-31
|  |  |  | 10.1.90 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Индустриальная, д. 7 | РО | 1957 |  | 24.01 | 4 | 1701.5 | 1526.5 | 893 | 48 | ремонт ВДИС теплоснабжения | 2376349 | 0 | 738445.96 | 0 | 1637903.04 | 0 | 1396.62 | 1396.62 | 2020-12-31
|  |  |  | 10.1.90 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Индустриальная, д. 7 | РО | 1957 |  | 24.01 | 4 | 1701.5 | 1526.5 | 893 | 48 | разработка ПСД ВДИС холодного водоснабжения | 127936 | 0 | 39755.87 | 0 | 88180.13 | 0 | 75.1901 | 75.19 | 2020-12-31
[5 empty] | Итого по многоквартирному дому: | Х | Х | Х | Х | Х | 1701.5 | 1526.5 | 893 | 48 | Х | 12775571 | 0 | 3969984.54 | 0 | 8805586.46 | 0 | Х | Х | Х
|  |  |  | 10.1.91 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Индустриальная, д. 9 | РО | 1957 |  | 22.01 | 3 | 1556 | 1436.2 | 636.7 | 57 | разработка ПСД ВДИС холодного водоснабжения | 87898 | 0 | 27314.14 | 0 | 60583.86 | 0 | 56.4897 | 56.49 | 2020-12-31
|  |  |  | 10.1.91 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Индустриальная, д. 9 | РО | 1957 |  | 22.01 | 3 | 1556 | 1436.2 | 636.7 | 57 | разработка ПСД ВДИС горячего водоснабжения | 87898 | 0 | 27314.14 | 0 | 60583.86 | 0 | 56.4897 | 56.49 | 2020-12-31
|  |  |  | 10.1.91 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Индустриальная, д. 9 | РО | 1957 |  | 22.01 | 3 | 1556 | 1436.2 | 636.7 | 57 | разработка ПСД ВДИС теплоснабжения | 115720 | 0 | 35959.77 | 0 | 79760.23 | 0 | 74.3702 | 74.37 | 2020-12-31
|  |  |  | 10.1.91 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Индустриальная, д. 9 | РО | 1957 |  | 22.01 | 3 | 1556 | 1436.2 | 636.7 | 57 | разработка ПСД ВДИС водоотведения | 87898 | 0 | 27314.14 | 0 | 60583.86 | 0 | 56.4897 | 56.49 | 2020-12-31
[5 empty] | Итого по многоквартирному дому: | Х | Х | Х | Х | Х | 1556 | 1436.2 | 636.7 | 57 | Х | 379414 | 0 | 117902.19 | 0 | 261511.81 | 0 | Х | Х | Х
|  |  |  | 10.1.92 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Кавказская, д. 34/1 | РО | 1982 |  | 15.01 | 5 | 3220.2 | 2862.8 |  | 162 | разработка ПСД ВДИС теплоснабжения | 176306 | 0 | 54786.76 | 0 | 121519.24 | 0 | 54.75 | 54.75 | 2020-12-31
|  |  |  | 10.1.92 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Кавказская, д. 34/1 | РО | 1982 |  | 15.01 | 5 | 3220.2 | 2862.8 |  | 162 | ремонт ВДИС теплоснабжения | 6169871 | 0 | 1917275.74 | 0 | 4252595.26 | 0 | 1915.99 | 1915.99 | 2020-12-31
|  |  |  | 10.1.92 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Кавказская, д. 34/1 | РО | 1982 |  | 15.01 | 5 | 3220.2 | 2862.8 |  | 162 | разработка ПСД ВДИС горячего водоснабжения | 133896 | 0 | 41607.93 | 0 | 92288.07 | 0 | 41.58 | 41.58 | 2020-12-31
|  |  |  | 10.1.92 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Кавказская, д. 34/1 | РО | 1982 |  | 15.01 | 5 | 3220.2 | 2862.8 |  | 162 | разработка ПСД ВДИС холодного водоснабжения | 133896 | 0 | 41607.93 | 0 | 92288.07 | 0 | 41.58 | 41.58 | 2020-12-31
|  |  |  | 10.1.92 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Кавказская, д. 34/1 | РО | 1982 |  | 15.01 | 5 | 3220.2 | 2862.8 |  | 162 | разработка ПСД ВДИС водоотведения | 133896 | 0 | 41607.93 | 0 | 92288.07 | 0 | 41.58 | 41.58 | 2020-12-31
[5 empty] | Итого по многоквартирному дому: | Х | Х | Х | Х | Х | 3220.2 | 2862.8 | 0 | 162 | Х | 6747865 | 0 | 2096886.29 | 0 | 4650978.71 | 0 | Х | Х | Х
|  |  |  | 10.1.93 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Капитана Драбкина, д. 8 | РО | 1962 |  | 23.01 | 4 | 2608.8 | 2403.4 | 679.8 | 156 | разработка ПСД ВДИС горячего водоснабжения | 142388 | 0 | 44246.8 | 0 | 98141.2 | 0 | 54.5799 | 54.58 | 2020-12-31
|  |  |  | 10.1.93 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Капитана Драбкина, д. 8 | РО | 1962 |  | 23.01 | 4 | 2608.8 | 2403.4 | 679.8 | 156 | разработка ПСД ВДИС теплоснабжения | 187468 | 0 | 58255.33 | 0 | 129212.67 | 0 | 71.8599 | 71.86 | 2020-12-31
|  |  |  | 10.1.93 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Капитана Драбкина, д. 8 | РО | 1962 |  | 23.01 | 4 | 2608.8 | 2403.4 | 679.8 | 156 | ремонт ВДИС горячего водоснабжения | 2720691 | 0 | 845449.58 | 0 | 1875241.42 | 0 | 1042.8898 | 1042.89 | 2020-12-31
|  |  |  | 10.1.93 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Капитана Драбкина, д. 8 | РО | 1962 |  | 23.01 | 4 | 2608.8 | 2403.4 | 679.8 | 156 | разработка ПСД ВДИС электроснабжения | 189842 | 0 | 58993.04 | 0 | 130848.96 | 0 | 72.7699 | 72.77 | 2020-12-31
|  |  |  | 10.1.93 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Капитана Драбкина, д. 8 | РО | 1962 |  | 23.01 | 4 | 2608.8 | 2403.4 | 679.8 | 156 | ремонт ВДИС электроснабжения | 2091214 | 0 | 649840.79 | 0 | 1441373.21 | 0 | 801.6 | 801.6 | 2020-12-31
|  |  |  | 10.1.93 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Капитана Драбкина, д. 8 | РО | 1962 |  | 23.01 | 4 | 2608.8 | 2403.4 | 679.8 | 156 | ремонт ВДИС теплоснабжения | 6791567 | 0 | 2110466.6 | 0 | 4681100.4 | 0 | 2603.3299 | 2603.33 | 2020-12-31
|  |  |  | 10.1.93 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Капитана Драбкина, д. 8 | РО | 1962 |  | 23.01 | 4 | 2608.8 | 2403.4 | 679.8 | 156 | разработка ПСД ремонта крыши | 99656 | 0 | 30967.91 | 0 | 68688.09 | 0 | 38.1999 | 38.2 | 2020-12-31
|  |  |  | 10.1.93 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Капитана Драбкина, д. 8 | РО | 1962 |  | 25.01 | 4 | 2608.8 | 2403.4 | 679.8 | 156 | разработка ПСД ремонта фундамента | 139258 | 0 | 43274.16 | 0 | 95983.84 | 0 | 53.3801 | 53.38 | 2020-12-31
|  |  |  | 10.1.93 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Капитана Драбкина, д. 8 | РО | 1962 |  | 23.01 | 4 | 2608.8 | 2403.4 | 679.8 | 156 | разработка ПСД ВДИС холодного водоснабжения | 142388 | 0 | 44246.8 | 0 | 98141.2 | 0 | 54.5799 | 54.58 | 2020-12-31
|  |  |  | 10.1.93 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Капитана Драбкина, д. 8 | РО | 1962 |  | 23.01 | 4 | 2608.8 | 2403.4 | 679.8 | 156 | разработка ПСД ВДИС водоотведения | 142388 | 0 | 44246.8 | 0 | 98141.2 | 0 | 54.5799 | 54.58 | 2020-12-31
|  |  |  | 10.1.93 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Капитана Драбкина, д. 8 | РО | 1962 |  | 23.01 | 4 | 2608.8 | 2403.4 | 679.8 | 156 | разработка ПСД ремонта фасада | 284751 | 0 | 88485.83 | 0 | 196265.17 | 0 | 109.1502 | 109.15 | 2020-12-31
[5 empty] | Итого по многоквартирному дому: | Х | Х | Х | Х | Х | 2608.8 | 2403.4 | 679.8 | 156 | Х | 12931611 | 0 | 4018473.64 | 0 | 8913137.36 | 0 | Х | Х | Х
|  |  |  | 10.1.94 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Карбышева, д. 4 | РО | 1981 |  | 15.01 | 5 | 6101.4 | 5418.6 | 1381.8 | 360 | разработка ПСД ВДИС водоотведения | 253696 | 0 | 78835.55 | 0 | 174860.45 | 0 | 41.58 | 41.58 | 2020-12-31
[5 empty] | Итого по многоквартирному дому: | Х | Х | Х | Х | Х | 6101.4 | 5418.6 | 1381.8 | 360 | Х | 253696 | 0 | 78835.55 | 0 | 174860.45 | 0 | Х | Х | Х
|  |  |  | 10.1.95 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Кирдищева, д. 21 | РО | 1976 |  | 15.01 | 5 | 4852.3 | 4399.3 |  | 270 | ремонт ВДИС теплоснабжения | 9296958 | 0 | 2889012.11 | 0 | 6407945.89 | 0 | 1915.9899 | 1915.99 | 2020-12-31
|  |  |  | 10.1.95 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Кирдищева, д. 21 | РО | 1976 |  | 15.01 | 5 | 4852.3 | 4399.3 |  | 270 | ремонт ВДИС горячего водоснабжения | 2843593 | 0 | 883641.15 | 0 | 1959951.85 | 0 | 586.0299 | 586.03 | 2020-12-31
[5 empty] | Итого по многоквартирному дому: | Х | Х | Х | Х | Х | 4852.3 | 4399.3 | 0 | 270 | Х | 12140551 | 0 | 3772653.26 | 0 | 8367897.74 | 0 | Х | Х | Х
|  |  |  | 10.1.96 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ключевская, д. 17 | РО | 1938 |  | 29.01 | 2 | 1161.8 | 1003.2 | 697.6 | 45 | разработка ПСД ремонта крыши | 275289 | 0 | 85545.54 | 0 | 189743.46 | 0 | 236.9504 | 236.95 | 2020-12-31
|  |  |  | 10.1.96 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ключевская, д. 17 | РО | 1938 |  | 29.01 | 2 | 1161.8 | 1003.2 | 697.6 | 45 | ремонт крыши | 5405375 | 0 | 1679710.06 | 0 | 3725664.94 | 0 | 7748.5307 | 7748.53 | 2020-12-31
|  |  |  | 10.1.96 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ключевская, д. 17 | РО | 1938 |  | 29.01 | 2 | 1161.8 | 1003.2 | 697.6 | 45 | разработка ПСД ВДИС электроснабжения | 215909 | 0 | 67093.31 | 0 | 148815.69 | 0 | 185.8401 | 185.84 | 2020-12-31
|  |  |  | 10.1.96 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ключевская, д. 17 | РО | 1938 |  | 29.01 | 2 | 1161.8 | 1003.2 | 697.6 | 45 | ремонт ВДИС электроснабжения | 1262180 | 0 | 392220.05 | 0 | 869959.95 | 0 | 1086.4004 | 1086.4 | 2020-12-31
|  |  |  | 10.1.96 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ключевская, д. 17 | РО | 1938 |  | 29.01 | 2 | 1161.8 | 1003.2 | 697.6 | 45 | разработка ПСД ВДИС водоотведения | 161932 | 0 | 50320.06 | 0 | 111611.94 | 0 | 139.3803 | 139.38 | 2020-12-31
|  |  |  | 10.1.96 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ключевская, д. 17 | РО | 1938 |  | 29.01 | 2 | 1161.8 | 1003.2 | 697.6 | 45 | разработка ПСД ремонта фундамента | 264495 | 0 | 82191.32 | 0 | 182303.68 | 0 | 227.6597 | 227.66 | 2020-12-31
|  |  |  | 10.1.96 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ключевская, д. 17 | РО | 1938 |  | 29.01 | 2 | 1161.8 | 1003.2 | 697.6 | 45 | ремонт фундамента | 4192890 | 0 | 1302932.64 | 0 | 2889957.36 | 0 | 3608.9602 | 3608.96 | 2020-12-31
|  |  |  | 10.1.96 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ключевская, д. 17 | РО | 1938 |  | 29.01 | 2 | 1161.8 | 1003.2 | 697.6 | 45 | разработка ПСД ВДИС теплоснабжения | 213214 | 0 | 66255.85 | 0 | 146958.15 | 0 | 183.5204 | 183.52 | 2020-12-31
|  |  |  | 10.1.96 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ключевская, д. 17 | РО | 1938 |  | 29.01 | 2 | 1161.8 | 1003.2 | 697.6 | 45 | ремонт ВДИС теплоснабжения | 4793749 | 0 | 1489648.43 | 0 | 3304100.57 | 0 | 4126.1396 | 4126.14 | 2020-12-31
|  |  |  | 10.1.96 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ключевская, д. 17 | РО | 1938 |  | 29.01 | 2 | 1161.8 | 1003.2 | 697.6 | 45 | разработка ПСД ВДИС холодного водоснабжения | 161932 | 0 | 50320.06 | 0 | 111611.94 | 0 | 139.3803 | 139.38 | 2020-12-31
|  |  |  | 10.1.96 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ключевская, д. 17 | РО | 1938 |  | 29.01 | 2 | 1161.8 | 1003.2 | 697.6 | 45 | ремонт ВДИС холодного водоснабжения | 712439 | 0 | 221389.07 | 0 | 491049.93 | 0 | 613.22 | 613.22 | 2020-12-31
|  |  |  | 10.1.96 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ключевская, д. 17 | РО | 1938 |  | 29.01 | 2 | 1161.8 | 1003.2 | 697.6 | 45 | ремонт ВДИС водоотведения | 406026 | 0 | 126171.81 | 0 | 279854.19 | 0 | 349.4801 | 349.48 | 2020-12-31
|  |  |  | 10.1.96 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ключевская, д. 17 | РО | 1938 |  | 29.01 | 2 | 1161.8 | 1003.2 | 697.6 | 45 | разработка ПСД ремонта фасада | 323863 | 0 | 100639.81 | 0 | 223223.19 | 0 | 278.7597 | 278.76 | 2020-12-31
[5 empty] | Итого по многоквартирному дому: | Х | Х | Х | Х | Х | 1161.8 | 1003.2 | 697.6 | 45 | Х | 18389293 | 0 | 5714438.01 | 0 | 12674854.99 | 0 | Х | Х | Х
|  |  |  | 10.1.97 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ключевская, д. 21а | РО | 1954 |  | 29.01 | 2 | 1007.2 | 929.8 | 611.3 | 48 | разработка ПСД ремонта крыши | 238656 | 0 | 74161.9 | 0 | 164494.1 | 0 | 236.95 | 236.95 | 2020-12-31
|  |  |  | 10.1.97 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ключевская, д. 21а | РО | 1954 |  | 29.01 | 2 | 1007.2 | 929.8 | 611.3 | 48 | ремонт крыши | 4736676 | 0 | 1471913.11 | 0 | 3264762.89 | 0 | 7748.5294 | 7748.53 | 2020-12-31
|  |  |  | 10.1.97 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ключевская, д. 21а | РО | 1954 |  | 29.01 | 2 | 1007.2 | 929.8 | 611.3 | 48 | разработка ПСД ВДИС холодного водоснабжения | 140384 | 0 | 43624.06 | 0 | 96759.94 | 0 | 139.3805 | 139.38 | 2020-12-31
|  |  |  | 10.1.97 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ключевская, д. 21а | РО | 1954 |  | 29.01 | 2 | 1007.2 | 929.8 | 611.3 | 48 | разработка ПСД ВДИС горячего водоснабжения | 140384 | 0 | 43624.06 | 0 | 96759.94 | 0 | 139.3805 | 139.38 | 2020-12-31
|  |  |  | 10.1.97 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ключевская, д. 21а | РО | 1954 |  | 29.01 | 2 | 1007.2 | 929.8 | 611.3 | 48 | разработка ПСД ВДИС теплоснабжения | 184841 | 0 | 57438.99 | 0 | 127402.01 | 0 | 183.5197 | 183.52 | 2020-12-31
|  |  |  | 10.1.97 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ключевская, д. 21а | РО | 1954 |  | 29.01 | 2 | 1007.2 | 929.8 | 611.3 | 48 | разработка ПСД ВДИС электроснабжения | 187178 | 0 | 58165.21 | 0 | 129012.79 | 0 | 185.84 | 185.84 | 2020-12-31
|  |  |  | 10.1.97 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ключевская, д. 21а | РО | 1954 |  | 29.01 | 2 | 1007.2 | 929.8 | 611.3 | 48 | разработка ПСД ВДИС водоотведения | 140384 | 0 | 43624.06 | 0 | 96759.94 | 0 | 139.3805 | 139.38 | 2020-12-31
|  |  |  | 10.1.97 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ключевская, д. 21а | РО | 1954 |  | 29.01 | 2 | 1007.2 | 929.8 | 611.3 | 48 | разработка ПСД ремонта фундамента | 229299 | 0 | 71254.23 | 0 | 158044.77 | 0 | 227.6598 | 227.66 | 2020-12-31
|  |  |  | 10.1.97 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ключевская, д. 21а | РО | 1954 |  | 29.01 | 2 | 1007.2 | 929.8 | 611.3 | 48 | ремонт фундамента | 3634945 | 0 | 1129552.28 | 0 | 2505392.72 | 0 | 3608.9605 | 3608.96 | 2020-12-31
|  |  |  | 10.1.97 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ключевская, д. 21а | РО | 1954 |  | 29.01 | 2 | 1007.2 | 929.8 | 611.3 | 48 | разработка ПСД ремонта фасада | 280767 | 0 | 87247.81 | 0 | 193519.19 | 0 | 278.7599 | 278.76 | 2020-12-31
|  |  |  | 10.1.97 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ключевская, д. 21а | РО | 1954 |  | 29.01 | 2 | 1007.2 | 929.8 | 611.3 | 48 | Государственная экспертиза проектной документации ВДИС холодного водоснабжения | 4314 | 0 | 1340.57 | 0 | 2973.43 | 0 | 4.2832 | 4.28 | 2020-12-31
|  |  |  | 10.1.97 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ключевская, д. 21а | РО | 1954 |  | 29.01 | 2 | 1007.2 | 929.8 | 611.3 | 48 | Государственная экспертиза проектной документации ВДИС горячего водоснабжения | 4314 | 0 | 1340.57 | 0 | 2973.43 | 0 | 4.2832 | 4.28 | 2020-12-31
|  |  |  | 10.1.97 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ключевская, д. 21а | РО | 1954 |  | 29.01 | 2 | 1007.2 | 929.8 | 611.3 | 48 | Государственная экспертиза проектной документации ВДИС теплоснабжения | 5622 | 0 | 1747.03 | 0 | 3874.97 | 0 | 5.5818 | 5.58 | 2020-12-31
|  |  |  | 10.1.97 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ключевская, д. 21а | РО | 1954 |  | 29.01 | 2 | 1007.2 | 929.8 | 611.3 | 48 | Государственная экспертиза проектной документации ВДИС электроснабжения | 5751 | 0 | 1787.11 | 0 | 3963.89 | 0 | 5.7099 | 5.71 | 2020-12-31
|  |  |  | 10.1.97 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ключевская, д. 21а | РО | 1954 |  | 29.01 | 2 | 1007.2 | 929.8 | 611.3 | 48 | Государственная экспертиза проектной документации ВДИС водоотведения | 4314 | 0 | 1340.57 | 0 | 2973.43 | 0 | 4.2832 | 4.28 | 2020-12-31
[5 empty] | Итого по многоквартирному дому: | Х | Х | Х | Х | Х | 1007.2 | 929.8 | 611.3 | 48 | Х | 9937829 | 0 | 3088161.56 | 0 | 6849667.44 | 0 | Х | Х | Х
|  |  |  | 10.1.98 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ключевская, д. 23 | РО | 1934 |  | 29.01 | 2 | 492.6 | 436.7 | 275.9 | 24 | разработка ПСД ремонта крыши | 116722 | 0 | 36271.14 | 0 | 80450.86 | 0 | 236.9509 | 236.95 | 2020-12-31
|  |  |  | 10.1.98 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ключевская, д. 23 | РО | 1934 |  | 29.01 | 2 | 492.6 | 436.7 | 275.9 | 24 | разработка ПСД ВДИС холодного водоснабжения | 68659 | 0 | 21335.65 | 0 | 47323.35 | 0 | 139.3808 | 139.38 | 2020-12-31
|  |  |  | 10.1.98 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ключевская, д. 23 | РО | 1934 |  | 29.01 | 2 | 492.6 | 436.7 | 275.9 | 24 | разработка ПСД ВДИС горячего водоснабжения | 68659 | 0 | 21335.65 | 0 | 47323.35 | 0 | 139.3808 | 139.38 | 2020-12-31
|  |  |  | 10.1.98 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ключевская, д. 23 | РО | 1934 |  | 29.01 | 2 | 492.6 | 436.7 | 275.9 | 24 | разработка ПСД ВДИС теплоснабжения | 90402 | 0 | 28092.25 | 0 | 62309.75 | 0 | 183.5201 | 183.52 | 2020-12-31
|  |  |  | 10.1.98 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ключевская, д. 23 | РО | 1934 |  | 29.01 | 2 | 492.6 | 436.7 | 275.9 | 24 | разработка ПСД ВДИС электроснабжения | 91545 | 0 | 28447.44 | 0 | 63097.56 | 0 | 185.8404 | 185.84 | 2020-12-31
|  |  |  | 10.1.98 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ключевская, д. 23 | РО | 1934 |  | 29.01 | 2 | 492.6 | 436.7 | 275.9 | 24 | разработка ПСД ВДИС водоотведения | 68659 | 0 | 21335.65 | 0 | 47323.35 | 0 | 139.3808 | 139.38 | 2020-12-31
|  |  |  | 10.1.98 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ключевская, д. 23 | РО | 1934 |  | 29.01 | 2 | 492.6 | 436.7 | 275.9 | 24 | разработка ПСД ремонта фундамента | 112145 | 0 | 34848.85 | 0 | 77296.15 | 0 | 227.6594 | 227.66 | 2020-12-31
|  |  |  | 10.1.98 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ключевская, д. 23 | РО | 1934 |  | 29.01 | 2 | 492.6 | 436.7 | 275.9 | 24 | Государственная экспертиза проектной документации ВДИС холодного водоснабжения | 4314 | 0 | 1340.57 | 0 | 2973.43 | 0 | 8.7576 | 8.76 | 2020-12-31
|  |  |  | 10.1.98 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ключевская, д. 23 | РО | 1934 |  | 29.01 | 2 | 492.6 | 436.7 | 275.9 | 24 | Государственная экспертиза проектной документации ВДИС горячего водоснабжения | 4314 | 0 | 1340.57 | 0 | 2973.43 | 0 | 8.7576 | 8.76 | 2020-12-31
|  |  |  | 10.1.98 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ключевская, д. 23 | РО | 1934 |  | 29.01 | 2 | 492.6 | 436.7 | 275.9 | 24 | Государственная экспертиза проектной документации ВДИС теплоснабжения | 5622 | 0 | 1747.03 | 0 | 3874.97 | 0 | 11.4129 | 11.41 | 2020-12-31
|  |  |  | 10.1.98 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ключевская, д. 23 | РО | 1934 |  | 29.01 | 2 | 492.6 | 436.7 | 275.9 | 24 | Государственная экспертиза проектной документации ВДИС электроснабжения | 5751 | 0 | 1787.11 | 0 | 3963.89 | 0 | 11.6748 | 11.67 | 2020-12-31
|  |  |  | 10.1.98 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ключевская, д. 23 | РО | 1934 |  | 29.01 | 2 | 492.6 | 436.7 | 275.9 | 24 | Государственная экспертиза проектной документации ВДИС водоотведения | 4314 | 0 | 1340.57 | 0 | 2973.43 | 0 | 8.7576 | 8.76 | 2020-12-31
|  |  |  | 10.1.98 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ключевская, д. 23 | РО | 1934 |  | 29.01 | 2 | 492.6 | 436.7 | 275.9 | 24 | разработка ПСД ремонта фасада | 137317 | 0 | 42671 | 0 | 94646 | 0 | 278.7596 | 278.76 | 2020-12-31
[5 empty] | Итого по многоквартирному дому: | Х | Х | Х | Х | Х | 492.6 | 436.7 | 275.9 | 24 | Х | 778423 | 0 | 241893.48 | 0 | 536529.52 | 0 | Х | Х | Х
|  |  |  | 10.1.99 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ключевская, д. 25 | РО | 1934 |  | 29.01 | 2 | 492.1 | 434.5 | 275.9 | 24 | разработка ПСД ремонта крыши | 116603 | 0 | 36234.16 | 0 | 80368.84 | 0 | 236.9498 | 236.95 | 2020-12-31
|  |  |  | 10.1.99 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ключевская, д. 25 | РО | 1934 |  | 29.01 | 2 | 492.1 | 434.5 | 275.9 | 24 | ремонт крыши | 2137819 | 0 | 664323.21 | 0 | 1473495.79 | 0 | 7748.5285 | 7748.53 | 2020-12-31
|  |  |  | 10.1.99 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ключевская, д. 25 | РО | 1934 |  | 29.01 | 2 | 492.1 | 434.5 | 275.9 | 24 | разработка ПСД ВДИС холодного водоснабжения | 68589 | 0 | 21313.9 | 0 | 47275.1 | 0 | 139.3802 | 139.38 | 2020-12-31
|  |  |  | 10.1.99 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ключевская, д. 25 | РО | 1934 |  | 29.01 | 2 | 492.1 | 434.5 | 275.9 | 24 | разработка ПСД ВДИС горячего водоснабжения | 68589 | 0 | 21313.9 | 0 | 47275.1 | 0 | 139.3802 | 139.38 | 2020-12-31
|  |  |  | 10.1.99 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ключевская, д. 25 | РО | 1934 |  | 29.01 | 2 | 492.1 | 434.5 | 275.9 | 24 | разработка ПСД ВДИС теплоснабжения | 90310 | 0 | 28063.66 | 0 | 62246.34 | 0 | 183.5196 | 183.52 | 2020-12-31
|  |  |  | 10.1.99 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ключевская, д. 25 | РО | 1934 |  | 29.01 | 2 | 492.1 | 434.5 | 275.9 | 24 | разработка ПСД ВДИС электроснабжения | 91452 | 0 | 28418.54 | 0 | 63033.46 | 0 | 185.8403 | 185.84 | 2020-12-31
|  |  |  | 10.1.99 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ключевская, д. 25 | РО | 1934 |  | 29.01 | 2 | 492.1 | 434.5 | 275.9 | 24 | разработка ПСД ВДИС водоотведения | 68589 | 0 | 21313.9 | 0 | 47275.1 | 0 | 139.3802 | 139.38 | 2020-12-31
|  |  |  | 10.1.99 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ключевская, д. 25 | РО | 1934 |  | 29.01 | 2 | 492.1 | 434.5 | 275.9 | 24 | разработка ПСД ремонта фундамента | 112031 | 0 | 34813.42 | 0 | 77217.58 | 0 | 227.659 | 227.66 | 2020-12-31
|  |  |  | 10.1.99 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ключевская, д. 25 | РО | 1934 |  | 29.01 | 2 | 492.1 | 434.5 | 275.9 | 24 | ремонт фундамента | 1775969 | 0 | 551879.01 | 0 | 1224089.99 | 0 | 3608.9596 | 3608.96 | 2020-12-31
|  |  |  | 10.1.99 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ключевская, д. 25 | РО | 1934 |  | 29.01 | 2 | 492.1 | 434.5 | 275.9 | 24 | разработка ПСД ремонта фасада | 137178 | 0 | 42627.8 | 0 | 94550.2 | 0 | 278.7604 | 278.76 | 2020-12-31
|  |  |  | 10.1.99 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ключевская, д. 25 | РО | 1934 |  | 29.01 | 2 | 492.1 | 434.5 | 275.9 | 24 | Государственная экспертиза проектной документации ВДИС холодного водоснабжения | 3918 | 0 | 1217.51 | 0 | 2700.49 | 0 | 7.9618 | 7.96 | 2020-12-31
|  |  |  | 10.1.99 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ключевская, д. 25 | РО | 1934 |  | 29.01 | 2 | 492.1 | 434.5 | 275.9 | 24 | Государственная экспертиза проектной документации ВДИС горячего водоснабжения | 3918 | 0 | 1217.51 | 0 | 2700.49 | 0 | 7.9618 | 7.96 | 2020-12-31
|  |  |  | 10.1.99 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ключевская, д. 25 | РО | 1934 |  | 29.01 | 2 | 492.1 | 434.5 | 275.9 | 24 | Государственная экспертиза проектной документации ВДИС теплоснабжения | 5107 | 0 | 1586.99 | 0 | 3520.01 | 0 | 10.378 | 10.38 | 2020-12-31
|  |  |  | 10.1.99 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ключевская, д. 25 | РО | 1934 |  | 29.01 | 2 | 492.1 | 434.5 | 275.9 | 24 | Государственная экспертиза проектной документации ВДИС электроснабжения | 5225 | 0 | 1623.66 | 0 | 3601.34 | 0 | 10.6178 | 10.62 | 2020-12-31
|  |  |  | 10.1.99 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ключевская, д. 25 | РО | 1934 |  | 29.01 | 2 | 492.1 | 434.5 | 275.9 | 24 | Государственная экспертиза проектной документации ВДИС водоотведения | 3918 | 0 | 1217.51 | 0 | 2700.49 | 0 | 7.9618 | 7.96 | 2020-12-31
[5 empty] | Итого по многоквартирному дому: | Х | Х | Х | Х | Х | 492.1 | 434.5 | 275.9 | 24 | Х | 4689215 | 0 | 1457164.68 | 0 | 3232050.32 | 0 | Х | Х | Х
|  |  |  | 10.1.100 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ключевская, д. 26 | РО | 1968 |  | 27.01 | 5 | 4693.4 | 4323.8 | 1493 | 288 | разработка ПСД ВДИС теплоснабжения | 473001 | 0 | 146984.17 | 0 | 326016.83 | 0 | 100.78 | 100.78 | 2020-12-31
|  |  |  | 10.1.100 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ключевская, д. 26 | РО | 1968 |  | 27.01 | 5 | 4693.4 | 4323.8 | 1493 | 288 | разработка ПСД ВДИС горячего водоснабжения | 359233 | 0 | 111630.98 | 0 | 247602.02 | 0 | 76.54 | 76.54 | 2020-12-31
[5 empty] | Итого по многоквартирному дому: | Х | Х | Х | Х | Х | 4693.4 | 4323.8 | 1493 | 288 | Х | 832234 | 0 | 258615.15 | 0 | 573618.85 | 0 | Х | Х | Х
|  |  |  | 10.1.101 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ключевская, д. 30 | РО | 1939 |  | 31.01 | 3 | 746.3 | 628.2 | 299.7 | 24 | разработка ПСД ВДИС холодного водоснабжения | 104019 | 0 | 32323.71 | 0 | 71695.29 | 0 | 139.3796 | 139.38 | 2020-12-31
|  |  |  | 10.1.101 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ключевская, д. 30 | РО | 1939 |  | 31.01 | 3 | 746.3 | 628.2 | 299.7 | 24 | разработка ПСД ВДИС горячего водоснабжения | 104019 | 0 | 32323.71 | 0 | 71695.29 | 0 | 139.3796 | 139.38 | 2020-12-31
|  |  |  | 10.1.101 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ключевская, д. 30 | РО | 1939 |  | 31.01 | 3 | 746.3 | 628.2 | 299.7 | 24 | разработка ПСД ВДИС теплоснабжения | 136961 | 0 | 42560.37 | 0 | 94400.63 | 0 | 183.52 | 183.52 | 2020-12-31
|  |  |  | 10.1.101 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ключевская, д. 30 | РО | 1939 |  | 31.01 | 3 | 746.3 | 628.2 | 299.7 | 24 | разработка ПСД ВДИС водоотведения | 104019 | 0 | 32323.71 | 0 | 71695.29 | 0 | 139.3796 | 139.38 | 2020-12-31
|  |  |  | 10.1.101 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ключевская, д. 30 | РО | 1939 |  | 31.01 | 3 | 746.3 | 628.2 | 299.7 | 24 | разработка ПСД ремонта фундамента | 169903 | 0 | 52797.04 | 0 | 117105.96 | 0 | 227.6605 | 227.66 | 2020-12-31
|  |  |  | 10.1.101 | Итого по многоквартирному дому: | Х | Х | Х | Х | Х | 746.3 | 628.2 | 299.7 | 24 | Х | 618921 | 0 | 192328.54 | 0 | 426592.46 | 0 | Х | Х | Х
|  |  |  | 10.1.102 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ключевская, д. 39 | РО | 1950 |  | 20.01 | 2 | 582.2 | 530.2 | 389.4 | 51 | разработка ПСД ВДИС электроснабжения | 138098 | 0 | 42913.69 | 0 | 95184.31 | 0 | 237.2003 | 237.2 | 2020-12-31
|  |  |  | 10.1.102 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ключевская, д. 39 | РО | 1950 |  | 20.01 | 2 | 582.2 | 530.2 | 389.4 | 51 | ремонт ВДИС электроснабжения | 656099 | 0 | 203881.52 | 0 | 452217.48 | 0 | 1126.9306 | 1126.93 | 2020-12-31
|  |  |  | 10.1.102 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ключевская, д. 39 | РО | 1950 |  | 20.01 | 2 | 582.2 | 530.2 | 389.4 | 51 | разработка ПСД ремонта крыши | 176075 | 0 | 54714.97 | 0 | 121360.03 | 0 | 302.4304 | 302.43 | 2020-12-31
|  |  |  | 10.1.102 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ключевская, д. 39 | РО | 1950 |  | 20.01 | 2 | 582.2 | 530.2 | 389.4 | 51 | разработка ПСД ВДИС холодного водоснабжения | 103573 | 0 | 32185.11 | 0 | 71387.89 | 0 | 177.8993 | 177.9 | 2020-12-31
|  |  |  | 10.1.102 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ключевская, д. 39 | РО | 1950 |  | 20.01 | 2 | 582.2 | 530.2 | 389.4 | 51 | разработка ПСД ВДИС горячего водоснабжения | 103573 | 0 | 32185.11 | 0 | 71387.89 | 0 | 177.8993 | 177.9 | 2020-12-31
|  |  |  | 10.1.102 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ключевская, д. 39 | РО | 1950 |  | 20.01 | 2 | 582.2 | 530.2 | 389.4 | 51 | разработка ПСД ВДИС теплоснабжения | 136375 | 0 | 42378.27 | 0 | 93996.73 | 0 | 234.2408 | 234.24 | 2020-12-31
|  |  |  | 10.1.102 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ключевская, д. 39 | РО | 1950 |  | 20.01 | 2 | 582.2 | 530.2 | 389.4 | 51 | разработка ПСД ВДИС водоотведения | 103573 | 0 | 32185.11 | 0 | 71387.89 | 0 | 177.8993 | 177.9 | 2020-12-31
|  |  |  | 10.1.102 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ключевская, д. 39 | РО | 1950 |  | 20.01 | 2 | 582.2 | 530.2 | 389.4 | 51 | разработка ПСД ремонта фундамента | 169170 | 0 | 52569.26 | 0 | 116600.74 | 0 | 290.5703 | 290.57 | 2020-12-31
|  |  |  | 10.1.102 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ключевская, д. 39 | РО | 1950 |  | 20.01 | 2 | 582.2 | 530.2 | 389.4 | 51 | разработка ПСД ремонта фасада | 207147 | 0 | 64370.54 | 0 | 142776.46 | 0 | 355.8004 | 355.8 | 2020-12-31
[5 empty] | Итого по многоквартирному дому: | Х | Х | Х | Х | Х | 582.2 | 530.2 | 389.4 | 51 | Х | 1793683 | 0 | 557383.58 | 0 | 1236299.42 | 0 | Х | Х | Х
|  |  |  | 10.1.103 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ключевская, д. 52 | РО | 1952 |  | 20.01 | 2 | 1729.5 | 1586.9 | 879.1 | 82 | разработка ПСД ВДИС теплоснабжения | 405118 | 0 | 125889.65 | 0 | 279228.35 | 0 | 234.24 | 234.24 | 2020-12-31
|  |  |  | 10.1.103 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ключевская, д. 52 | РО | 1952 |  | 20.01 | 2 | 1729.5 | 1586.9 | 879.1 | 82 | разработка ПСД ремонта фасада | 615356 | 0 | 191220.71 | 0 | 424135.29 | 0 | 355.7999 | 355.8 | 2020-12-31
|  |  |  | 10.1.103 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ключевская, д. 52 | РО | 1952 |  | 20.01 | 2 | 1729.5 | 1586.9 | 879.1 | 82 | разработка ПСД ремонта крыши | 523053 | 0 | 162537.73 | 0 | 360515.27 | 0 | 302.4302 | 302.43 | 2020-12-31
|  |  |  | 10.1.103 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ключевская, д. 52 | РО | 1952 |  | 20.01 | 2 | 1729.5 | 1586.9 | 879.1 | 82 | ремонт крыши | 6802045 | 0 | 2113722.62 | 0 | 4688322.38 | 0 | 7737.51 | 7737.51 | 2020-12-31
|  |  |  | 10.1.103 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ключевская, д. 52 | РО | 1952 |  | 20.01 | 2 | 1729.5 | 1586.9 | 879.1 | 82 | разработка ПСД ВДИС холодного водоснабжения | 307678 | 0 | 95610.36 | 0 | 212067.64 | 0 | 177.9 | 177.9 | 2020-12-31
|  |  |  | 10.1.103 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ключевская, д. 52 | РО | 1952 |  | 20.01 | 2 | 1729.5 | 1586.9 | 879.1 | 82 | разработка ПСД ВДИС водоотведения | 307678 | 0 | 95610.36 | 0 | 212067.64 | 0 | 177.9 | 177.9 | 2020-12-31
|  |  |  | 10.1.103 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ключевская, д. 52 | РО | 1952 |  | 20.01 | 2 | 1729.5 | 1586.9 | 879.1 | 82 | разработка ПСД ВДИС электроснабжения | 410237 | 0 | 127480.37 | 0 | 282756.63 | 0 | 237.1998 | 237.2 | 2020-12-31
|  |  |  | 10.1.103 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ключевская, д. 52 | РО | 1952 |  | 20.01 | 2 | 1729.5 | 1586.9 | 879.1 | 82 | разработка ПСД ВДИС горячего водоснабжения | 307678 | 0 | 95610.36 | 0 | 212067.64 | 0 | 177.9 | 177.9 | 2020-12-31
|  |  |  | 10.1.103 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ключевская, д. 52 | РО | 1952 |  | 20.01 | 2 | 1729.5 | 1586.9 | 879.1 | 82 | Государственная экспертиза проектной документации ВДИС теплоснабжения | 6344 | 0 | 1971.39 | 0 | 4372.61 | 0 | 0 | 0 | 2020-12-31
|  |  |  | 10.1.103 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ключевская, д. 52 | РО | 1952 |  | 20.01 | 2 | 1729.5 | 1586.9 | 879.1 | 82 | Государственная экспертиза проектной документации ВДИС холодного водоснабжения | 4868 | 0 | 1512.72 | 0 | 3355.28 | 0 | 0 | 0 | 2020-12-31
|  |  |  | 10.1.103 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ключевская, д. 52 | РО | 1952 |  | 20.01 | 2 | 1729.5 | 1586.9 | 879.1 | 82 | Государственная экспертиза проектной документации ВДИС водоотведения | 4868 | 0 | 1512.72 | 0 | 3355.28 | 0 | 0 | 0 | 2020-12-31
|  |  |  | 10.1.103 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ключевская, д. 52 | РО | 1952 |  | 20.01 | 2 | 1729.5 | 1586.9 | 879.1 | 82 | Государственная экспертиза проектной документации ВДИС электроснабжения | 6490 | 0 | 2016.76 | 0 | 4473.24 | 0 | 0 | 0 | 2020-12-31
|  |  |  | 10.1.103 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ключевская, д. 52 | РО | 1952 |  | 20.01 | 2 | 1729.5 | 1586.9 | 879.1 | 82 | Государственная экспертиза проектной документации ВДИС горячего водоснабжения | 4868 | 0 | 1512.72 | 0 | 3355.28 | 0 | 0 | 0 | 2020-12-31
[5 empty] | Итого по многоквартирному дому: | Х | Х | Х | Х | Х | 1729.5 | 1586.9 | 879.1 | 82 | Х | 9706281 | 0 | 3016208.47 | 0 | 6690072.53 | 0 | Х | Х | Х
|  |  |  | 10.1.104 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ключевская, д. 7 | РО | 1960 |  | 22.01 | 3 | 2094 | 1962.1 |  | 108 | разработка ПСД ВДИС горячего водоснабжения | 118290 | 0 | 36758.39 | 0 | 81531.61 | 0 | 56.49 | 56.49 | 2020-12-31
|  |  |  | 10.1.104 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ключевская, д. 7 | РО | 1960 |  | 22.01 | 3 | 2094 | 1962.1 |  | 108 | разработка ПСД ВДИС теплоснабжения | 155731 | 0 | 48393.11 | 0 | 107337.89 | 0 | 74.3701 | 74.37 | 2020-12-31
|  |  |  | 10.1.104 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ключевская, д. 7 | РО | 1960 |  | 22.01 | 3 | 2094 | 1962.1 |  | 108 | разработка ПСД ВДИС водоотведения | 118290 | 0 | 36758.39 | 0 | 81531.61 | 0 | 56.49 | 56.49 | 2020-12-31
|  |  |  | 10.1.104 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ключевская, д. 7 | РО | 1960 |  | 22.01 | 3 | 2094 | 1962.1 |  | 108 | разработка ПСД ВДИС электроснабжения | 157720 | 0 | 49011.19 | 0 | 108708.81 | 0 | 75.32 | 75.32 | 2020-12-31
|  |  |  | 10.1.104 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ключевская, д. 7 | РО | 1960 |  | 22.01 | 3 | 2094 | 1962.1 |  | 108 | разработка ПСД ВДИС холодного водоснабжения | 118290 | 0 | 36758.39 | 0 | 81531.61 | 0 | 56.49 | 56.49 | 2020-12-31
[5 empty] | Итого по многоквартирному дому: | Х | Х | Х | Х | Х | 2094 | 1962.1 | 0 | 108 | Х | 668321 | 0 | 207679.47 | 0 | 460641.53 | 0 | Х | Х | Х
|  |  |  | 10.1.105 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Комсомольская, д. 12 | РО | 1963 |  | 25.01 | 4 | 1993.1 | 1807.3 |  | 138 | ремонт ВДИС водоотведения | 630876 | 0 | 196043.52 | 0 | 434832.48 | 0 | 316.53 | 316.53 | 2020-12-31
|  |  |  | 10.1.105 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Комсомольская, д. 12 | РО | 1963 |  | 25.01 | 4 | 1993.1 | 1807.3 |  | 138 | ремонт ВДИС холодного водоснабжения | 531779 | 0 | 165249.32 | 0 | 366529.68 | 0 | 266.81 | 266.81 | 2020-12-31
[5 empty] | Итого по многоквартирному дому: | Х | Х | Х | Х | Х | 1993.1 | 1807.3 | 0 | 138 | Х | 1162655 | 0 | 361292.84 | 0 | 801362.16 | 0 | Х | Х | Х
|  |  |  | 10.1.106 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Комсомольская, д. 2 | РО | 1965 |  | 25.01 | 4 | 2194.7 | 2025.7 | 678 | 144 | разработка ПСД ВДИС теплоснабжения | 94438 | 0 | 29346.43 | 0 | 65091.57 | 0 | 43.03 | 43.03 | 2020-12-31
|  |  |  | 10.1.106 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Комсомольская, д. 2 | РО | 1965 |  | 25.01 | 4 | 2194.7 | 2025.7 | 678 | 144 | ремонт ВДИС теплоснабжения | 3664249 | 0 | 1138658.45 | 0 | 2525590.55 | 0 | 1669.5899 | 1669.59 | 2020-12-31
|  |  |  | 10.1.106 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Комсомольская, д. 2 | РО | 1965 |  | 25.01 | 4 | 2194.7 | 2025.7 | 678 | 144 | разработка ПСД ВДИС горячего водоснабжения | 71723 | 0 | 22287.79 | 0 | 49435.21 | 0 | 32.6801 | 32.68 | 2020-12-31
|  |  |  | 10.1.106 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Комсомольская, д. 2 | РО | 1965 |  | 25.01 | 4 | 2194.7 | 2025.7 | 678 | 144 | ремонт ВДИС горячего водоснабжения | 1034669 | 0 | 321521.43 | 0 | 713147.57 | 0 | 471.4398 | 471.44 | 2020-12-31
|  |  |  | 10.1.106 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Комсомольская, д. 2 | РО | 1965 |  | 25.01 | 4 | 2194.7 | 2025.7 | 678 | 144 | ремонт ВДИС холодного водоснабжения | 585568 | 0 | 181964.15 | 0 | 403603.85 | 0 | 266.81 | 266.81 | 2020-12-31
|  |  |  | 10.1.106 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Комсомольская, д. 2 | РО | 1965 |  | 25.01 | 4 | 2194.7 | 2025.7 | 678 | 144 | ремонт ВДИС водоотведения | 694688 | 0 | 215872.98 | 0 | 478815.02 | 0 | 316.5298 | 316.53 | 2020-12-31
[5 empty] | Итого по многоквартирному дому: | Х | Х | Х | Х | Х | 2194.7 | 2025.7 | 678 | 144 | Х | 6145335 | 0 | 1909651.23 | 0 | 4235683.77 | 0 | Х | Х | Х
4101169 | 410116950 | 20 | разработка проектной документации инженерной системы горячего водоснабжения | 10.1.107 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Комсомольская, д. 4 | РО | 1965 |  | 25.01 | 4 | 2195 | 2032 | 671 | 144 | разработка ПСД ВДИС теплоснабжения | 94451 | 0 | 29350.47 | 0 | 65100.53 | 0 | 43.0301 | 43.03 | 2020-12-31
4101169 | 41011694 | 20 | разработка проектной документации инженерной системы теплоснабжения | 10.1.107 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Комсомольская, д. 4 | РО | 1965 |  | 25.01 | 4 | 2195 | 2032 | 671 | 144 | разработка ПСД ВДИС горячего водоснабжения | 71733 | 0 | 22290.89 | 0 | 49442.11 | 0 | 32.6802 | 32.68 | 2020-12-31
|  |  |  | 10.1.107 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Комсомольская, д. 4 | РО | 1965 |  | 25.01 | 4 | 2195 | 2032 | 671 | 144 | ремонт ВДИС теплоснабжения | 3664750 | 0 | 1138814.13 | 0 | 2525935.87 | 0 | 1669.59 | 1669.59 | 2020-12-31
4101243 | 410124350 | 4 | ремонт инженерной системы горячего водоснабжения | 10.1.107 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Комсомольская, д. 4 | РО | 1965 |  | 25.01 | 4 | 2195 | 2032 | 671 | 144 | ремонт ВДИС горячего водоснабжения | 1034811 | 0 | 321565.56 | 0 | 713245.44 | 0 | 471.4401 | 471.44 | 2020-12-31
4101243 | 41012434 | 3 | ремонт инженерной системы теплоснабжения | 10.1.107 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Комсомольская, д. 4 | РО | 1965 |  | 25.01 | 4 | 2195 | 2032 | 671 | 144 | разработка ПСД ВДИС холодного водоснабжения | 71733 | 0 | 22290.89 | 0 | 49442.11 | 0 | 32.6802 | 32.68 | 2020-12-31
|  |  |  | 10.1.107 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Комсомольская, д. 4 | РО | 1965 |  | 25.01 | 4 | 2195 | 2032 | 671 | 144 | разработка ПСД ВДИС водоотведения | 71733 | 0 | 22290.89 | 0 | 49442.11 | 0 | 32.6802 | 32.68 | 2020-12-31
4101250 | 410125050 | 20 | разработка проектной документации инженерной системы горячего водоснабжения |  | Итого по многоквартирному дому: | Х | Х | Х | Х | Х | 2195 | 2032 | 671 | 144 | Х | 5009211 | 0 | 1556602.83 | 0 | 3452608.17 | 0 | Х | Х | Х
4101250 | 41012504 | 20 | разработка проектной документации инженерной системы теплоснабжения | 10.1.108 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Корякская, д. 20 | РО | 1981 |  | 15.01 | 5 | 4914.1 | 4405.9 | 1109.8 | 270 | разработка ПСД ВДИС водоотведения | 204328 | 0 | 63494.54 | 0 | 140833.46 | 0 | 41.5799 | 41.58 | 2020-12-31
4101250 | 410125050 | 4 | ремонт инженерной системы горячего водоснабжения |  | Итого по многоквартирному дому: | Х | Х | Х | Х | Х | 4914.1 | 4405.9 | 1109.8 | 270 | Х | 204328 | 0 | 63494.54 | 0 | 140833.46 | 0 | Х | Х | Х
4101250 | 41012504 | 3 | ремонт инженерной системы теплоснабжения | 10.1.109 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Кроноцкая, д. 12/1 | РО | 1971 |  | 15.01 | 5 | 4838.4 | 4379.9 | 1101.6 | 267 | разработка ПСД ВДИС теплоснабжения | 264902 | 0 | 82317.8 | 0 | 182584.2 | 0 | 54.7499 | 54.75 | 2020-12-31
|  |  |  | 10.1.109 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Кроноцкая, д. 12/1 | РО | 1971 |  | 15.01 | 5 | 4838.4 | 4379.9 | 1101.6 | 267 | разработка ПСД ВДИС холодного водоснабжения | 201181 | 0 | 62516.62 | 0 | 138664.38 | 0 | 41.5801 | 41.58 | 2020-12-31
4102983 | 41029836 | 20 | разработка проектной документации инженерной системы водоотведения | 10.1.109 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Кроноцкая, д. 12/1 | РО | 1971 |  | 15.01 | 5 | 4838.4 | 4379.9 | 1101.6 | 267 | разработка ПСД ВДИС горячего водоснабжения | 201181 | 0 | 62516.62 | 0 | 138664.38 | 0 | 41.5801 | 41.58 | 2020-12-31
4102983 | 41029834 | 20 | разработка проектной документации инженерной системы теплоснабжения | 10.1.109 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Кроноцкая, д. 12/1 | РО | 1971 |  | 15.01 | 5 | 4838.4 | 4379.9 | 1101.6 | 267 | разработка ПСД ВДИС водоотведения | 201181 | 0 | 62516.62 | 0 | 138664.38 | 0 | 41.5801 | 41.58 | 2020-12-31
4102983 | 410298351 | 20 | разработка проектной документации инженерной системы холодного водоснабжения |  | Итого по многоквартирному дому: | Х | Х | Х | Х | Х | 4838.4 | 4379.9 | 1101.6 | 267 | Х | 868445 | 0 | 269867.66 | 0 | 598577.34 | 0 | Х | Х | Х
4102983 | 41029838 | 20 | разработка проектной документации крыши | 10.1.110 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Кроноцкая, д. 16 | РО | 1971 |  | 15.01 | 5 | 3433.8 | 3119.2 | 691.7 | 174 | разработка ПСД ремонта крыши | 99958 | 0 | 31061.76 | 0 | 68896.24 | 0 | 29.11 | 29.11 | 2020-12-31
4102983 | 41029838 | 8 | ремонт крыши | 10.1.110 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Кроноцкая, д. 16 | РО | 1971 |  | 15.01 | 5 | 3433.8 | 3119.2 | 691.7 | 174 | разработка ПСД ВДИС теплоснабжения | 188001 | 0 | 58420.96 | 0 | 129580.04 | 0 | 54.7501 | 54.75 | 2020-12-31
4102983 | 41029834 | 3 | ремонт инженерной системы теплоснабжения | 10.1.110 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Кроноцкая, д. 16 | РО | 1971 |  | 15.01 | 5 | 3433.8 | 3119.2 | 691.7 | 174 | разработка ПСД ВДИС горячего водоснабжения | 142777 | 0 | 44367.68 | 0 | 98409.32 | 0 | 41.5799 | 41.58 | 2020-12-31
4102983 | 410298351 | 4 | ремонт инженерной системы холодного водоснабжения | 10.1.110 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Кроноцкая, д. 16 | РО | 1971 |  | 15.01 | 5 | 3433.8 | 3119.2 | 691.7 | 174 | разработка ПСД ВДИС холодного водоснабжения | 142777 | 0 | 44367.68 | 0 | 98409.32 | 0 | 41.5799 | 41.58 | 2020-12-31
4102983 | 41029832 | 20 | разработка проектной документации инженерной системы электроснабжения | 10.1.110 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Кроноцкая, д. 16 | РО | 1971 |  | 15.01 | 5 | 3433.8 | 3119.2 | 691.7 | 174 | разработка ПСД ВДИС водоотведения | 142777 | 0 | 44367.68 | 0 | 98409.32 | 0 | 41.5799 | 41.58 | 2020-12-31
4102983 | 41029832 | 1 | ремонт инженерной системы электроснабжения |  | Итого по многоквартирному дому: | Х | Х | Х | Х | Х | 3433.8 | 3119.2 | 691.7 | 174 | Х | 716290 | 0 | 222585.76 | 0 | 493704.24 | 0 | Х | Х | Х
4102983 | 410298310 | 20 | разработка проектной документации фасада | 10.1.111 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Кроноцкая, д. 2 | РО | 1974 |  | 15.01 | 5 | 4896.4 | 4440.7 |  | 270 | разработка ПСД ВДИС горячего водоснабжения | 203592 | 0 | 63265.83 | 0 | 140326.17 | 0 | 41.5799 | 41.58 | 2020-12-31
|  |  |  | 10.1.111 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Кроноцкая, д. 2 | РО | 1974 |  | 15.01 | 5 | 4896.4 | 4440.7 |  | 270 | разработка ПСД ВДИС холодного водоснабжения | 203592 | 0 | 63265.83 | 0 | 140326.17 | 0 | 41.5799 | 41.58 | 2020-12-31
4101201 | 410120110 | 20 | разработка проектной документации фасада | 10.1.111 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Кроноцкая, д. 2 | РО | 1974 |  | 15.01 | 5 | 4896.4 | 4440.7 |  | 270 | разработка ПСД ВДИС водоотведения | 203592 | 0 | 63265.83 | 0 | 140326.17 | 0 | 41.5799 | 41.58 | 2020-12-31
[5 empty] | Итого по многоквартирному дому: | Х | Х | Х | Х | Х | 4896.4 | 4440.7 | 0 | 270 | Х | 610776 | 0 | 189797.49 | 0 | 420978.51 | 0 | Х | Х | Х
4101211 | 410121150 | 20 | разработка проектной документации инженерной системы горячего водоснабжения | 10.1.112 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Кроноцкая, д. 4 | РО | 1971 |  | 15.01 | 5 | 4919 | 4431.5 | 1105.8 | 255 | разработка ПСД ВДИС холодного водоснабжения | 204532 | 0 | 63557.93 | 0 | 140974.07 | 0 | 41.58 | 41.58 | 2020-12-31
4101211 | 41012114 | 3 | ремонт инженерной системы теплоснабжения | 10.1.112 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Кроноцкая, д. 4 | РО | 1971 |  | 15.01 | 5 | 4919 | 4431.5 | 1105.8 | 255 | разработка ПСД ВДИС теплоснабжения | 269315 | 0 | 83689.13 | 0 | 185625.87 | 0 | 54.7499 | 54.75 | 2020-12-31
4101211 | 410121150 | 4 | ремонт инженерной системы горячего водоснабжения | 10.1.112 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Кроноцкая, д. 4 | РО | 1971 |  | 15.01 | 5 | 4919 | 4431.5 | 1105.8 | 255 | разработка ПСД ВДИС водоотведения | 204532 | 0 | 63557.93 | 0 | 140974.07 | 0 | 41.58 | 41.58 | 2020-12-31
|  |  |  | 10.1.112 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Кроноцкая, д. 4 | РО | 1971 |  | 15.01 | 5 | 4919 | 4431.5 | 1105.8 | 255 | разработка ПСД ВДИС горячего водоснабжения | 204532 | 0 | 63557.93 | 0 | 140974.07 | 0 | 41.58 | 41.58 | 2020-12-31
4101224 | 41012244 | 20 | разработка проектной документации инженерной системы теплоснабжения |  | Итого по многоквартирному дому: | Х | Х | Х | Х | Х | 4919 | 4431.5 | 1105.8 | 255 | Х | 882911 | 0 | 274362.92 | 0 | 608548.08 | 0 | Х | Х | Х
4101224 | 410122450 | 20 | разработка проектной документации инженерной системы горячего водоснабжения | 10.1.113 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Крылова, д. 10 | РО | 1973 |  | 25.01 | 4 | 4211.9 | 3292.5 | 1000 | 405 | разработка ПСД ВДИС горячего водоснабжения | 137645 | 0 | 42772.92 | 0 | 94872.08 | 0 | 32.68 | 32.68 | 2020-12-31
|  |  |  | 10.1.113 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Крылова, д. 10 | РО | 1973 |  | 25.01 | 4 | 4211.9 | 3292.5 | 1000 | 405 | разработка ПСД ВДИС водоотведения | 137645 | 0 | 42772.92 | 0 | 94872.08 | 0 | 32.68 | 32.68 | 2020-12-31
4101293 | 41012934 | 20 | разработка проектной документации инженерной системы теплоснабжения | 10.1.113 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Крылова, д. 10 | РО | 1973 |  | 25.01 | 4 | 4211.9 | 3292.5 | 1000 | 405 | разработка ПСД ВДИС холодного водоснабжения | 137645 | 0 | 42772.92 | 0 | 94872.08 | 0 | 32.68 | 32.68 | 2020-12-31
4101293 | 41012932 | 20 | разработка проектной документации инженерной системы электроснабжения |  | Итого по многоквартирному дому: | Х | Х | Х | Х | Х | 4211.9 | 3292.5 | 1000 | 405 | Х | 412935 | 0 | 128318.76 | 0 | 284616.24 | 0 | Х | Х | Х
4101293 | 410129350 | 20 | разработка проектной документации инженерной системы горячего водоснабжения | 10.1.114 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Курильская, д. 12 | РО | 1951 |  | 29.01 | 2 | 583.1 | 533.6 | 329 | 24 | разработка ПСД ВДИС холодного водоснабжения | 81272 | 0 | 25255.12 | 0 | 56016.88 | 0 | 139.3792 | 139.38 | 2020-12-31
4101293 | 41012934 | 3 | ремонт инженерной системы теплоснабжения | 10.1.114 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Курильская, д. 12 | РО | 1951 |  | 29.01 | 2 | 583.1 | 533.6 | 329 | 24 | разработка ПСД ремонта крыши | 138166 | 0 | 42934.82 | 0 | 95231.18 | 0 | 236.9508 | 236.95 | 2020-12-31
4101293 | 410129350 | 4 | ремонт инженерной системы горячего водоснабжения | 10.1.114 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Курильская, д. 12 | РО | 1951 |  | 29.01 | 2 | 583.1 | 533.6 | 329 | 24 | ремонт крыши | 2549266 | 0 | 792179.59 | 0 | 1757086.41 | 0 | 7748.5289 | 7748.53 | 2020-12-31
|  |  |  | 10.1.114 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Курильская, д. 12 | РО | 1951 |  | 29.01 | 2 | 583.1 | 533.6 | 329 | 24 | разработка ПСД ВДИС теплоснабжения | 107011 | 0 | 33253.47 | 0 | 73757.53 | 0 | 183.5208 | 183.52 | 2020-12-31
4101298 | 41012984 | 20 | разработка проектной документации инженерной системы теплоснабжения | 10.1.114 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Курильская, д. 12 | РО | 1951 |  | 29.01 | 2 | 583.1 | 533.6 | 329 | 24 | разработка ПСД ВДИС электроснабжения | 108363 | 0 | 33673.6 | 0 | 74689.4 | 0 | 185.8395 | 185.84 | 2020-12-31
4101298 | 410129850 | 20 | разработка проектной документации инженерной системы горячего водоснабжения | 10.1.114 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Курильская, д. 12 | РО | 1951 |  | 29.01 | 2 | 583.1 | 533.6 | 329 | 24 | разработка ПСД ремонта фасада | 162545 | 0 | 50510.55 | 0 | 112034.45 | 0 | 278.7601 | 278.76 | 2020-12-31
4101298 | 41012984 | 3 | ремонт инженерной системы теплоснабжения | 10.1.114 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Курильская, д. 12 | РО | 1951 |  | 29.01 | 2 | 583.1 | 533.6 | 329 | 24 | разработка ПСД ремонта фундамента | 132749 | 0 | 41251.5 | 0 | 91497.5 | 0 | 227.6608 | 227.66 | 2020-12-31
4101298 | 410129850 | 4 | ремонт инженерной системы горячего водоснабжения | 10.1.114 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Курильская, д. 12 | РО | 1951 |  | 29.01 | 2 | 583.1 | 533.6 | 329 | 24 | разработка ПСД ВДИС горячего водоснабжения | 81272 | 0 | 25255.12 | 0 | 56016.88 | 0 | 139.3792 | 139.38 | 2020-12-31
|  |  |  | 10.1.114 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Курильская, д. 12 | РО | 1951 |  | 29.01 | 2 | 583.1 | 533.6 | 329 | 24 | ремонт фундамента | 2104385 | 0 | 653933.66 | 0 | 1450451.34 | 0 | 3608.9607 | 3608.96 | 2020-12-31
4101302 | 41013022 | 20 | разработка проектной документации инженерной системы электроснабжения | 10.1.114 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Курильская, д. 12 | РО | 1951 |  | 29.01 | 2 | 583.1 | 533.6 | 329 | 24 | Государственная экспертиза проектной документации ВДИС холодного водоснабжения | 3988 | 0 | 1239.26 | 0 | 2748.74 | 0 | 6.8393 | 6.84 | 2020-12-31
|  |  |  | 10.1.114 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Курильская, д. 12 | РО | 1951 |  | 29.01 | 2 | 583.1 | 533.6 | 329 | 24 | Государственная экспертиза проектной документации ВДИС теплоснабжения | 5198 | 0 | 1615.27 | 0 | 3582.73 | 0 | 8.9144 | 8.91 | 2020-12-31
4101505 | 410150550 | 20 | разработка проектной документации инженерной системы горячего водоснабжения | 10.1.114 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Курильская, д. 12 | РО | 1951 |  | 29.01 | 2 | 583.1 | 533.6 | 329 | 24 | Государственная экспертиза проектной документации ВДИС электроснабжения | 5318 | 0 | 1652.56 | 0 | 3665.44 | 0 | 9.1202 | 9.12 | 2020-12-31
4101505 | 410150550 | 4 | ремонт инженерной системы горячего водоснабжения | 10.1.114 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Курильская, д. 12 | РО | 1951 |  | 29.01 | 2 | 583.1 | 533.6 | 329 | 24 | Государственная экспертиза проектной документации ВДИС горячего водоснабжения | 3988 | 0 | 1239.26 | 0 | 2748.74 | 0 | 6.8393 | 6.84 | 2020-12-31
[5 empty] | Итого по многоквартирному дому: | Х | Х | Х | Х | Х | 583.1 | 533.6 | 329 | 24 | Х | 5483521 | 0 | 1703993.78 | 0 | 3779527.22 | 0 | Х | Х | Х
4101537 | 41015378 | 20 | разработка проектной документации крыши | 10.1.115 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Курильская, д. 14 | РО | 1955 |  | 29.01 | 2 | 589.7 | 543.8 | 324 | 24 | разработка ПСД ремонта фундамента | 134251 | 0 | 41718.24 | 0 | 92532.76 | 0 | 227.6598 | 227.66 | 2020-12-31
4101537 | 41015378 | 8 | ремонт крыши | 10.1.115 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Курильская, д. 14 | РО | 1955 |  | 29.01 | 2 | 589.7 | 543.8 | 324 | 24 | ремонт фундамента | 2128204 | 0 | 661335.37 | 0 | 1466868.63 | 0 | 3608.9605 | 3608.96 | 2020-12-31
4101537 | 410153751 | 20 | разработка проектной документации инженерной системы холодного водоснабжения | 10.1.115 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Курильская, д. 14 | РО | 1955 |  | 29.01 | 2 | 589.7 | 543.8 | 324 | 24 | разработка ПСД ВДИС горячего водоснабжения | 82192 | 0 | 25541.01 | 0 | 56650.99 | 0 | 139.3793 | 139.38 | 2020-12-31
4101537 | 410153750 | 20 | разработка проектной документации инженерной системы горячего водоснабжения | 10.1.115 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Курильская, д. 14 | РО | 1955 |  | 29.01 | 2 | 589.7 | 543.8 | 324 | 24 | разработка ПСД ремонта крыши | 139729 | 0 | 43420.52 | 0 | 96308.48 | 0 | 236.9493 | 236.95 | 2020-12-31
4101537 | 41015374 | 20 | разработка проектной документации инженерной системы теплоснабжения | 10.1.115 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Курильская, д. 14 | РО | 1955 |  | 29.01 | 2 | 589.7 | 543.8 | 324 | 24 | ремонт крыши | 2510524 | 0 | 780140.58 | 0 | 1730383.42 | 0 | 7748.5309 | 7748.53 | 2020-12-31
4101537 | 41015372 | 20 | разработка проектной документации инженерной системы электроснабжения | 10.1.115 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Курильская, д. 14 | РО | 1955 |  | 29.01 | 2 | 589.7 | 543.8 | 324 | 24 | разработка ПСД ремонта фасада | 164385 | 0 | 51082.33 | 0 | 113302.67 | 0 | 278.7604 | 278.76 | 2020-12-31
4101537 | 41015372 | 1 | ремонт инженерной системы электроснабжения | 10.1.115 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Курильская, д. 14 | РО | 1955 |  | 29.01 | 2 | 589.7 | 543.8 | 324 | 24 | разработка ПСД ВДИС холодного водоснабжения | 82192 | 0 | 25541.01 | 0 | 56650.99 | 0 | 139.3793 | 139.38 | 2020-12-31
4101537 | 41015376 | 20 | разработка проектной документации инженерной системы водоотведения | 10.1.115 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Курильская, д. 14 | РО | 1955 |  | 29.01 | 2 | 589.7 | 543.8 | 324 | 24 | разработка ПСД ВДИС теплоснабжения | 108222 | 0 | 33629.78 | 0 | 74592.22 | 0 | 183.5204 | 183.52 | 2020-12-31
4101537 | 410153711 | 20 | разработка проектной документации фундамента | 10.1.115 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Курильская, д. 14 | РО | 1955 |  | 29.01 | 2 | 589.7 | 543.8 | 324 | 24 | разработка ПСД ВДИС электроснабжения | 109590 | 0 | 34054.89 | 0 | 75535.11 | 0 | 185.8403 | 185.84 | 2020-12-31
4101537 | 410153711 | 11 | ремонт фундамента | 10.1.115 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Курильская, д. 14 | РО | 1955 |  | 29.01 | 2 | 589.7 | 543.8 | 324 | 24 | Государственная экспертиза проектной документации ВДИС горячего водоснабжения | 3993 | 0 | 1240.82 | 0 | 2752.18 | 0 | 6.7712 | 6.77 | 2020-12-31
4101537 | 410153751 | 4 | ремонт инженерной системы холодного водоснабжения | 10.1.115 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Курильская, д. 14 | РО | 1955 |  | 29.01 | 2 | 589.7 | 543.8 | 324 | 24 | Государственная экспертиза проектной документации ВДИС холодного водоснабжения | 3993 | 0 | 1240.82 | 0 | 2752.18 | 0 | 6.7712 | 6.77 | 2020-12-31
4101537 | 410153750 | 4 | ремонт инженерной системы горячего водоснабжения | 10.1.115 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Курильская, д. 14 | РО | 1955 |  | 29.01 | 2 | 589.7 | 543.8 | 324 | 24 | Государственная экспертиза проектной документации ВДИС теплоснабжения | 5205 | 0 | 1617.44 | 0 | 3587.56 | 0 | 8.8265 | 8.83 | 2020-12-31
4101537 | 41015374 | 3 | ремонт инженерной системы теплоснабжения | 10.1.115 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Курильская, д. 14 | РО | 1955 |  | 29.01 | 2 | 589.7 | 543.8 | 324 | 24 | Государственная экспертиза проектной документации ВДИС электроснабжения | 5324 | 0 | 1654.42 | 0 | 3669.58 | 0 | 9.0283 | 9.03 | 2020-12-31
4101537 | 41015376 | 5 | ремонт инженерной системы водоотведения |  | Итого по многоквартирному дому: | Х | Х | Х | Х | Х | 589.7 | 543.8 | 324 | 24 | Х | 5477804 | 0 | 1702217.23 | 0 | 3775586.77 | 0 | Х | Х | Х
4101537 | 410153710 | 20 | разработка проектной документации фасада | 10.1.116 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ленинградская, д. 81 | РО | 1970 |  | 15.01 | 5 | 3006.6 | 2701.2 |  | 180 | разработка ПСД ВДИС теплоснабжения | 164611 | 0 | 51152.56 | 0 | 113458.44 | 0 | 54.7499 | 54.75 | 2020-12-31
4101537 | 410153710 | 10 | ремонт фасада | 10.1.116 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ленинградская, д. 81 | РО | 1970 |  | 15.01 | 5 | 3006.6 | 2701.2 |  | 180 | разработка ПСД ВДИС горячего водоснабжения | 125014 | 0 | 38847.86 | 0 | 86166.14 | 0 | 41.5799 | 41.58 | 2020-12-31
|  |  |  | 10.1.116 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ленинградская, д. 81 | РО | 1970 |  | 15.01 | 5 | 3006.6 | 2701.2 |  | 180 | ремонт ВДИС теплоснабжения | 5760616 | 0 | 1790100.53 | 0 | 3970515.47 | 0 | 1915.9902 | 1915.99 | 2020-12-31
4101538 | 41015388 | 20 | разработка проектной документации крыши | 10.1.116 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ленинградская, д. 81 | РО | 1970 |  | 15.01 | 5 | 3006.6 | 2701.2 |  | 180 | ремонт ВДИС горячего водоснабжения | 1761958 | 0 | 547525.12 | 0 | 1214432.88 | 0 | 586.0301 | 586.03 | 2020-12-31
4101538 | 41015388 | 8 | ремонт крыши | 10.1.116 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ленинградская, д. 81 | РО | 1970 |  | 15.01 | 5 | 3006.6 | 2701.2 |  | 180 | разработка ПСД ВДИС водоотведения | 125014 | 0 | 38847.86 | 0 | 86166.14 | 0 | 41.5799 | 41.58 | 2020-12-31
4101538 | 410153851 | 20 | разработка проектной документации инженерной системы холодного водоснабжения | 10.1.116 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ленинградская, д. 81 | РО | 1970 |  | 15.01 | 5 | 3006.6 | 2701.2 |  | 180 | разработка ПСД ВДИС холодного водоснабжения | 125014 | 0 | 38847.86 | 0 | 86166.14 | 0 | 41.5799 | 41.58 | 2020-12-31
4101538 | 410153850 | 20 | разработка проектной документации инженерной системы горячего водоснабжения |  | Итого по многоквартирному дому: | Х | Х | Х | Х | Х | 3006.6 | 2701.2 | 0 | 180 | Х | 8062227 | 0 | 2505321.79 | 0 | 5556905.21 | 0 | Х | Х | Х
4101538 | 41015384 | 20 | разработка проектной документации инженерной системы теплоснабжения | 10.1.117 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ленинградская, д. 83 | РО | 1970 |  | 15.01 | 5 | 2970.7 | 2669.5 | 690.5 | 180 | разработка ПСД ВДИС теплоснабжения | 162646 | 0 | 50541.94 | 0 | 112104.06 | 0 | 54.7501 | 54.75 | 2020-12-31
4101538 | 41015382 | 20 | разработка проектной документации инженерной системы электроснабжения | 10.1.117 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ленинградская, д. 83 | РО | 1970 |  | 15.01 | 5 | 2970.7 | 2669.5 | 690.5 | 180 | разработка ПСД ВДИС горячего водоснабжения | 123522 | 0 | 38384.23 | 0 | 85137.77 | 0 | 41.5801 | 41.58 | 2020-12-31
4101538 | 41015382 | 1 | ремонт инженерной системы электроснабжения | 10.1.117 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ленинградская, д. 83 | РО | 1970 |  | 15.01 | 5 | 2970.7 | 2669.5 | 690.5 | 180 | ремонт ВДИС теплоснабжения | 5691831 | 0 | 1768725.72 | 0 | 3923105.28 | 0 | 1915.9898 | 1915.99 | 2020-12-31
4101538 | 41015386 | 20 | разработка проектной документации инженерной системы водоотведения | 10.1.117 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ленинградская, д. 83 | РО | 1970 |  | 15.01 | 5 | 2970.7 | 2669.5 | 690.5 | 180 | ремонт ВДИС горячего водоснабжения | 1740919 | 0 | 540987.29 | 0 | 1199931.71 | 0 | 586.0299 | 586.03 | 2020-12-31
4101538 | 410153811 | 20 | разработка проектной документации фундамента | 10.1.117 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ленинградская, д. 83 | РО | 1970 |  | 15.01 | 5 | 2970.7 | 2669.5 | 690.5 | 180 | разработка ПСД ВДИС водоотведения | 123522 | 0 | 38384.23 | 0 | 85137.77 | 0 | 41.5801 | 41.58 | 2020-12-31
4101538 | 410153851 | 4 | ремонт инженерной системы холодного водоснабжения | 10.1.117 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ленинградская, д. 83 | РО | 1970 |  | 15.01 | 5 | 2970.7 | 2669.5 | 690.5 | 180 | разработка ПСД ВДИС холодного водоснабжения | 123522 | 0 | 38384.23 | 0 | 85137.77 | 0 | 41.5801 | 41.58 | 2020-12-31
4101538 | 410153850 | 4 | ремонт инженерной системы горячего водоснабжения |  | Итого по многоквартирному дому: | Х | Х | Х | Х | Х | 2970.7 | 2669.5 | 690.5 | 180 | Х | 7965962 | 0 | 2475407.64 | 0 | 5490554.36 | 0 | Х | Х | Х
4101538 | 41015384 | 3 | ремонт инженерной системы теплоснабжения | 10.1.118 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ленинградская, д. 9а | РО | 1958 |  | 22.01 | 3 | 3204.3 | 2953.9 | 1500 | 63 | разработка ПСД ремонта фундамента | 295629 | 0 | 91866.15 | 0 | 203762.85 | 0 | 92.2601 | 92.26 | 2020-12-31
4101538 | 41015386 | 5 | ремонт инженерной системы водоотведения | 10.1.118 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ленинградская, д. 9а | РО | 1958 |  | 22.01 | 3 | 3204.3 | 2953.9 | 1500 | 63 | ремонт фундамента | 6529755 | 0 | 2029109.02 | 0 | 4500645.98 | 0 | 2037.8101 | 2037.81 | 2020-12-31
4101538 | 410153810 | 20 | разработка проектной документации фасада | 10.1.118 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ленинградская, д. 9а | РО | 1958 |  | 22.01 | 3 | 3204.3 | 2953.9 | 1500 | 63 | разработка ПСД ремонта фасада | 361990 | 0 | 112487.71 | 0 | 249502.29 | 0 | 112.9701 | 112.97 | 2020-12-31
4101538 | 410153811 | 11 | ремонт фундамента | 10.1.118 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ленинградская, д. 9а | РО | 1958 |  | 22.01 | 3 | 3204.3 | 2953.9 | 1500 | 63 | ремонт фасада | 12165509 | 0 | 3780408.91 | 0 | 8385100.09 | 0 | 3796.6199 | 3796.62 | 2020-12-31
|  |  |  | 10.1.118 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ленинградская, д. 9а | РО | 1958 |  | 22.01 | 3 | 3204.3 | 2953.9 | 1500 | 63 | разработка ПСД ВДИС горячего водоснабжения | 181011 | 0 | 56248.83 | 0 | 124762.17 | 0 | 56.49 | 56.49 | 2020-12-31
4101539 | 41015398 | 20 | разработка проектной документации крыши | 10.1.118 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ленинградская, д. 9а | РО | 1958 |  | 22.01 | 3 | 3204.3 | 2953.9 | 1500 | 63 | разработка ПСД ремонта крыши | 307709 | 0 | 95619.99 | 0 | 212089.01 | 0 | 96.03 | 96.03 | 2020-12-31
4101539 | 41015398 | 8 | ремонт крыши | 10.1.118 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ленинградская, д. 9а | РО | 1958 |  | 22.01 | 3 | 3204.3 | 2953.9 | 1500 | 63 | разработка ПСД ВДИС водоотведения | 181011 | 0 | 56248.83 | 0 | 124762.17 | 0 | 56.49 | 56.49 | 2020-12-31
4101539 | 410153951 | 20 | разработка проектной документации инженерной системы холодного водоснабжения |  | Итого по многоквартирному дому: | Х | Х | Х | Х | Х | 3204.3 | 2953.9 | 1500 | 63 | Х | 20022614 | 0 | 6221989.44 | 0 | 13800624.56 | 0 | Х | Х | Х
4101539 | 410153951 | 4 | ремонт инженерной системы холодного водоснабжения | 10.1.119 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ленинская, д. 36 | РО | 1953 |  | 22.01 | 3 | 1568.6 | 1438 | 544.3 | 48 | разработка ПСД ремонта крыши | 150633 | 0 | 46808.92 | 0 | 103824.08 | 0 | 96.0302 | 96.03 | 2020-12-31
4101539 | 410153950 | 20 | разработка проектной документации инженерной системы горячего водоснабжения | 10.1.119 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ленинская, д. 36 | РО | 1953 |  | 22.01 | 3 | 1568.6 | 1438 | 544.3 | 48 | ремонт крыши | 4109753 | 0 | 1277097.97 | 0 | 2832655.03 | 0 | 7550.5291 | 7550.53 | 2020-12-31
4101539 | 410153950 | 4 | ремонт инженерной системы горячего водоснабжения | 10.1.119 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ленинская, д. 36 | РО | 1953 |  | 22.01 | 3 | 1568.6 | 1438 | 544.3 | 48 | разработка ПСД ВДИС горячего водоснабжения | 88610 | 0 | 27535.39 | 0 | 61074.61 | 0 | 56.4899 | 56.49 | 2020-12-31
4101539 | 41015394 | 20 | разработка проектной документации инженерной системы теплоснабжения | 10.1.119 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ленинская, д. 36 | РО | 1953 |  | 22.01 | 3 | 1568.6 | 1438 | 544.3 | 48 | разработка ПСД ВДИС теплоснабжения | 116657 | 0 | 36250.94 | 0 | 80406.06 | 0 | 74.3701 | 74.37 | 2020-12-31
4101539 | 41015394 | 3 | ремонт инженерной системы теплоснабжения | 10.1.119 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ленинская, д. 36 | РО | 1953 |  | 22.01 | 3 | 1568.6 | 1438 | 544.3 | 48 | разработка ПСД ВДИС электроснабжения | 118147 | 0 | 36713.96 | 0 | 81433.04 | 0 | 75.32 | 75.32 | 2020-12-31
4101539 | 41015392 | 20 | разработка проектной документации инженерной системы электроснабжения | 10.1.119 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ленинская, д. 36 | РО | 1953 |  | 22.01 | 3 | 1568.6 | 1438 | 544.3 | 48 | ремонт ВДИС электроснабжения | 764222 | 0 | 237480.54 | 0 | 526741.46 | 0 | 487.2001 | 487.2 | 2020-12-31
4101539 | 41015392 | 1 | ремонт инженерной системы электроснабжения | 10.1.119 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ленинская, д. 36 | РО | 1953 |  | 22.01 | 3 | 1568.6 | 1438 | 544.3 | 48 | разработка ПСД ремонта фундамента | 144719 | 0 | 44971.16 | 0 | 99747.84 | 0 | 92.26 | 92.26 | 2020-12-31
4101539 | 41015396 | 20 | разработка проектной документации инженерной системы водоотведения | 10.1.119 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ленинская, д. 36 | РО | 1953 |  | 22.01 | 3 | 1568.6 | 1438 | 544.3 | 48 | ремонт фундамента | 3196509 | 0 | 993309.13 | 0 | 2203199.87 | 0 | 2037.8101 | 2037.81 | 2020-12-31
4101539 | 41015396 | 5 | ремонт инженерной системы водоотведения | 10.1.119 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ленинская, д. 36 | РО | 1953 |  | 22.01 | 3 | 1568.6 | 1438 | 544.3 | 48 | ремонт ВДИС горячего водоснабжения | 2136245 | 0 | 663834.09 | 0 | 1472410.91 | 0 | 1361.88 | 1361.88 | 2020-12-31
4101539 | 410153911 | 20 | разработка проектной документации фундамента | 10.1.119 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ленинская, д. 36 | РО | 1953 |  | 22.01 | 3 | 1568.6 | 1438 | 544.3 | 48 | ремонт ВДИС теплоснабжения | 3279535 | 0 | 1019109.3 | 0 | 2260425.7 | 0 | 2090.7402 | 2090.74 | 2020-12-31
4101539 | 410153911 | 11 | ремонт фундамента | 10.1.119 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ленинская, д. 36 | РО | 1953 |  | 22.01 | 3 | 1568.6 | 1438 | 544.3 | 48 | разработка ПСД ремонта фасада | 177205 | 0 | 55066.12 | 0 | 122138.88 | 0 | 112.9702 | 112.97 | 2020-12-31
4101539 | 410153910 | 20 | разработка проектной документации фасада | 10.1.119 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ленинская, д. 36 | РО | 1953 |  | 22.01 | 3 | 1568.6 | 1438 | 544.3 | 48 | разработка ПСД ВДИС холодного водоснабжения | 88610 | 0 | 27535.39 | 0 | 61074.61 | 0 | 56.4899 | 56.49 | 2020-12-31
|  |  |  | 10.1.119 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ленинская, д. 36 | РО | 1953 |  | 22.01 | 3 | 1568.6 | 1438 | 544.3 | 48 | разработка ПСД ВДИС водоотведения | 88610 | 0 | 27535.39 | 0 | 61074.61 | 0 | 56.4899 | 56.49 | 2020-12-31
4101562 | 410156250 | 20 | разработка проектной документации инженерной системы горячего водоснабжения |  | Итого по многоквартирному дому: | Х | Х | Х | Х | Х | 1568.6 | 1438 | 544.3 | 48 | Х | 14459455 | 0 | 4493248.3 | 0 | 9966206.7 | 0 | Х | Х | Х
4101562 | 41015624 | 20 | разработка проектной документации инженерной системы теплоснабжения | 10.1.120 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Лермонтова, д. 20а | РО | 1965 |  | 25.01 | 4 | 2565 | 2384 | 675 | 159 | ремонт ВДИС горячего водоснабжения | 1107143 | 0 | 344042.59 |  | 763100.41 | 0 | 431.6347 | 471.44 | 2020-12-31
4101562 | 410156250 | 4 | ремонт инженерной системы горячего водоснабжения | 10.1.120 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Лермонтова, д. 20а | РО | 1965 |  | 25.01 | 4 | 2565 | 2384 | 675 | 159 | ремонт ВДИС теплоснабжения | 4892064 | 0 | 1520199.63 |  | 3371864.37 | 0 | 1907.2374 | 1669.59 | 2020-12-31
4101562 | 41015624 | 3 | ремонт инженерной системы теплоснабжения | 10.1.120 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Лермонтова, д. 20а | РО | 1965 |  | 25.01 | 4 | 2565 | 2384 | 675 | 159 | ремонт ВДИС холодного водоснабжения | 479918 | 0 | 149133.61 | 0 | 330784.39 | 0 | 187.1025 | 266.81 | 2020-12-31
|  |  |  | 10.1.120 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Лермонтова, д. 20а | РО | 1965 |  | 25.01 | 4 | 2565 | 2384 | 675 | 159 | ремонт ВДИС водоотведения | 447243 | 0 | 138979.92 | 0 | 308263.08 | 0 | 174.3637 | 316.53 | 2020-12-31
4101606 | 41016066 | 20 | разработка проектной документации инженерной системы водоотведения |  | Итого по многоквартирному дому: | Х | Х | Х | Х | Х | 2565 | 2384 | 675 | 159 | Х | 6926368 | 0 | 2152355.75 | 0 | 4774012.25 | 0 | Х | Х | Х
4101606 | 41016066 | 5 | ремонт инженерной системы водоотведения | 10.1.121 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Максутова, д. 38а | РО | 1963 |  | 23.01 | 3 | 886 | 786.1 |  | 60 | разработка ПСД ВДИС горячего водоснабжения | 48358 | 0 | 15027.16 | 0 | 33330.84 | 0 | 54.5801 | 54.58 | 2020-12-31
|  |  |  | 10.1.121 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Максутова, д. 38а | РО | 1963 |  | 23.01 | 3 | 886 | 786.1 |  | 60 | разработка ПСД ВДИС теплоснабжения | 63668 | 0 | 19784.71 | 0 | 43883.29 | 0 | 71.86 | 71.86 | 2020-12-31
4101614 | 41016144 | 20 | разработка проектной документации инженерной системы теплоснабжения | 10.1.121 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Максутова, д. 38а | РО | 1963 |  | 23.01 | 3 | 886 | 786.1 |  | 60 | разработка ПСД ВДИС водоотведения | 48358 | 0 | 15027.16 | 0 | 33330.84 | 0 | 54.5801 | 54.58 | 2020-12-31
4101614 | 41016144 | 3 | ремонт инженерной системы теплоснабжения |  | Итого по многоквартирному дому: | Х | Х | Х | Х | Х | 886 | 786.1 | 0 | 60 | Х | 160384 | 0 | 49839.03 | 0 | 110544.97 | 0 | Х | Х | Х
|  |  |  | 10.1.122 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Максутова, д. 44 | РО | 1965 |  | 25.01 | 4 | 2568.9 | 2401.7 |  | 144 | ремонт ВДИС горячего водоснабжения | 1211082 | 0 | 376341.44 | 0 | 834740.56 | 0 | 471.4399 | 471.44 | 2020-12-31
4101622 | 41016228 | 20 | разработка проектной документации крыши |  | Итого по многоквартирному дому: | Х | Х | Х | Х | Х | 2568.9 | 2401.7 | 0 | 144 | Х | 1211082 | 0 | 376341.44 | 0 | 834740.56 | 0 | Х | Х | Х
4101622 | 41016228 | 8 | ремонт крыши | 10.1.123 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Максутова, д. 44/1 | РО | 1965 |  | 25.01 | 4 | 2663 | 2527.4 |  | 96 | разработка ПСД ВДИС горячего водоснабжения | 87027 | 0 | 27043.48 | 0 | 59983.52 | 0 | 32.6801 | 32.68 | 2020-12-31
4101622 | 410162251 | 20 | разработка проектной документации инженерной системы холодного водоснабжения |  | Итого по многоквартирному дому: | Х | Х | Х | Х | Х | 2663 | 2527.4 | 0 | 96 | Х | 87027 | 0 | 27043.48 | 0 | 59983.52 | 0 | Х | Х | Х
4101622 | 410162250 | 20 | разработка проектной документации инженерной системы горячего водоснабжения | 10.1.124 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Мишенная, д. 110 | РО | 1979 |  | 15.01 | 5 | 4846 | 4390.4 |  | 270 | разработка ПСД ВДИС водоотведения | 201497 | 0 | 62614.81 | 0 | 138882.19 | 0 | 41.5801 | 41.58 | 2020-12-31
4101622 | 41016224 | 20 | разработка проектной документации инженерной системы теплоснабжения |  | Итого по многоквартирному дому: | Х | Х | Х | Х | Х | 4846 | 4390.4 | 0 | 270 | Х | 201497 | 0 | 62614.81 | 0 | 138882.19 | 0 | Х | Х | Х
4101622 | 410162211 | 20 | разработка проектной документации фундамента | 10.1.125 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Мишенная, д. 116/1 | РО | 1982 |  | 27.01 | 5 | 6429.4 | 5747.3 |  | 357 | разработка ПСД ВДИС водоотведения | 492106 | 0 | 152921.01 | 0 | 339184.99 | 0 | 76.54 | 76.54 | 2020-12-31
4101622 | 410162211 | 11 | ремонт фундамента |  | Итого по многоквартирному дому: | Х | Х | Х | Х | Х | 6429.4 | 5747.3 | 0 | 357 | Х | 492106 | 0 | 152921.01 | 0 | 339184.99 | 0 | Х | Х | Х
|  |  |  | 10.1.126 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Мишенная, д. 120 | РО | 1971 |  | 15.01 | 5 | 5273.8 | 4814.5 |  | 261 | разработка ПСД ВДИС холодного водоснабжения | 219285 | 0 | 68142.4 | 0 | 151142.6 | 0 | 41.5801 | 41.58 | 2020-12-31
4101639 | 410163950 | 20 | разработка проектной документации инженерной системы горячего водоснабжения | 10.1.126 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Мишенная, д. 120 | РО | 1971 |  | 15.01 | 5 | 5273.8 | 4814.5 |  | 261 | разработка ПСД ВДИС теплоснабжения | 288741 | 0 | 89725.72 | 0 | 199015.28 | 0 | 54.7501 | 54.75 | 2020-12-31
4101639 | 41016394 | 20 | разработка проектной документации инженерной системы теплоснабжения | 10.1.126 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Мишенная, д. 120 | РО | 1971 |  | 15.01 | 5 | 5273.8 | 4814.5 |  | 261 | разработка ПСД ремонта фасада | 438569 | 0 | 136284.49 | 0 | 302284.51 | 0 | 83.16 | 83.16 | 2020-12-31
4101639 | 410163950 | 4 | ремонт инженерной системы горячего водоснабжения |  | Итого по многоквартирному дому: | Х | Х | Х | Х | Х | 5273.8 | 4814.5 | 0 | 261 | Х | 946595 | 0 | 294152.61 | 0 | 652442.39 | 0 | Х | Х | Х
4101639 | 41016394 | 3 | ремонт инженерной системы теплоснабжения | 10.1.127 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Морская, д. 13 | РО | 1941 |  | 20.01 | 2 | 598.1 | 543.2 | 351.9 | 30 | разработка ПСД ремонта крыши | 180883 | 0 | 56209.05 | 0 | 124673.95 | 0 | 302.4294 | 302.43 | 2020-12-31
|  |  |  | 10.1.127 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Морская, д. 13 | РО | 1941 |  | 20.01 | 2 | 598.1 | 543.2 | 351.9 | 30 | ремонт крыши | 2722830 | 0 | 846114.27 | 0 | 1876715.73 | 0 | 7737.5107 | 7737.51 | 2020-12-31
4101640 | 41016404 | 20 | разработка проектной документации инженерной системы теплоснабжения | 10.1.127 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Морская, д. 13 | РО | 1941 |  | 20.01 | 2 | 598.1 | 543.2 | 351.9 | 30 | разработка ПСД ВДИС холодного водоснабжения | 106402 | 0 | 33064.22 | 0 | 73337.78 | 0 | 177.9 | 177.9 | 2020-12-31
4101640 | 410164050 | 20 | разработка проектной документации инженерной системы горячего водоснабжения | 10.1.127 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Морская, д. 13 | РО | 1941 |  | 20.01 | 2 | 598.1 | 543.2 | 351.9 | 30 | разработка ПСД ВДИС горячего водоснабжения | 106402 | 0 | 33064.22 | 0 | 73337.78 | 0 | 177.9 | 177.9 | 2020-12-31
4101640 | 41016404 | 3 | ремонт инженерной системы теплоснабжения | 10.1.127 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Морская, д. 13 | РО | 1941 |  | 20.01 | 2 | 598.1 | 543.2 | 351.9 | 30 | разработка ПСД ВДИС теплоснабжения | 140099 | 0 | 43535.5 | 0 | 96563.5 | 0 | 234.2401 | 234.24 | 2020-12-31
4101640 | 410164050 | 4 | ремонт инженерной системы горячего водоснабжения | 10.1.127 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Морская, д. 13 | РО | 1941 |  | 20.01 | 2 | 598.1 | 543.2 | 351.9 | 30 | разработка ПСД ВДИС электроснабжения | 141869 | 0 | 44085.52 | 0 | 97783.48 | 0 | 237.1995 | 237.2 | 2020-12-31
|  |  |  | 10.1.127 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Морская, д. 13 | РО | 1941 |  | 20.01 | 2 | 598.1 | 543.2 | 351.9 | 30 | разработка ПСД ВДИС водоотведения | 106402 | 0 | 33064.22 | 0 | 73337.78 | 0 | 177.9 | 177.9 | 2020-12-31
4101675 | 41016754 | 20 | разработка проектной документации инженерной системы теплоснабжения | 10.1.127 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Морская, д. 13 | РО | 1941 |  | 20.01 | 2 | 598.1 | 543.2 | 351.9 | 30 | разработка ПСД ремонта фундамента | 173790 | 0 | 54004.91 | 0 | 119785.09 | 0 | 290.5701 | 290.57 | 2020-12-31
4101675 | 41016752 | 20 | разработка проектной документации инженерной системы электроснабжения | 10.1.127 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Морская, д. 13 | РО | 1941 |  | 20.01 | 2 | 598.1 | 543.2 | 351.9 | 30 | ремонт фундамента | 2809874 | 0 | 873163.03 | 0 | 1936710.97 | 0 | 4698.0003 | 4698 | 2020-12-31
4101675 | 41016752 | 1 | ремонт инженерной системы электроснабжения | 10.1.127 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Морская, д. 13 | РО | 1941 |  | 20.01 | 2 | 598.1 | 543.2 | 351.9 | 30 | разработка ПСД ремонта фасада | 212804 | 0 | 66128.44 | 0 | 146675.56 | 0 | 355.8 | 355.8 | 2020-12-31
|  |  |  | 10.1.127 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Морская, д. 13 | РО | 1941 |  | 20.01 | 2 | 598.1 | 543.2 | 351.9 | 30 | Государственная экспертиза проектной документации ВДИС холодного водоснабжения | 4000 | 0 | 1242.99 | 0 | 2757.01 | 0 | 0 | 0 | 2020-12-31
4101775 | 41017758 | 20 | разработка проектной документации крыши | 10.1.127 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Морская, д. 13 | РО | 1941 |  | 20.01 | 2 | 598.1 | 543.2 | 351.9 | 30 | Государственная экспертиза проектной документации ВДИС горячего водоснабжения | 4000 | 0 | 1242.99 | 0 | 2757.01 | 0 | 0 | 0 | 2020-12-31
4101775 | 41017758 | 8 | ремонт крыши | 10.1.127 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Морская, д. 13 | РО | 1941 |  | 20.01 | 2 | 598.1 | 543.2 | 351.9 | 30 | Государственная экспертиза проектной документации ВДИС теплоснабжения | 5213 | 0 | 1619.93 | 0 | 3593.07 | 0 | 0 | 0 | 2020-12-31
4101775 | 410177551 | 20 | разработка проектной документации инженерной системы холодного водоснабжения | 10.1.127 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Морская, д. 13 | РО | 1941 |  | 20.01 | 2 | 598.1 | 543.2 | 351.9 | 30 | Государственная экспертиза проектной документации ВДИС электроснабжения | 5333 | 0 | 1657.22 | 0 | 3675.78 | 0 | 0 | 0 | 2020-12-31
4101775 | 410177550 | 20 | разработка проектной документации инженерной системы горячего водоснабжения | 10.1.127 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Морская, д. 13 | РО | 1941 |  | 20.01 | 2 | 598.1 | 543.2 | 351.9 | 30 | Государственная экспертиза проектной документации ВДИС водоотведения | 4000 | 0 | 1242.99 | 0 | 2757.01 | 0 | 0 | 0 | 2020-12-31
4101775 | 41017754 | 20 | разработка проектной документации инженерной системы теплоснабжения |  | Итого по многоквартирному дому: | Х | Х | Х | Х | Х | 598.1 | 543.2 | 351.9 | 30 | Х | 6723901 | 0 | 2089439.5 | 0 | 4634461.5 | 0 | Х | Х | Х
4101775 | 41017752 | 20 | разработка проектной документации инженерной системы электроснабжения | 10.1.128 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Набережная, д. 20 | РО | 1963 |  | 27.01 | 5 | 2481.1 | 2323.3 | 683.2 | 144 | разработка ПСД ремонта крыши | 132937 | 0 | 41309.92 | 0 | 91627.08 | 0 | 53.5799 | 53.58 | 2020-12-31
4101775 | 41017752 | 1 | ремонт инженерной системы электроснабжения | 10.1.128 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Набережная, д. 20 | РО | 1963 |  | 27.01 | 5 | 2481.1 | 2323.3 | 683.2 | 144 | разработка ПСД ремонта фасада | 379807 | 0 | 118024.31 | 0 | 261782.69 | 0 | 153.0801 | 153.08 | 2020-12-31
4101775 | 41017756 | 20 | разработка проектной документации инженерной системы водоотведения |  | Итого по многоквартирному дому: | Х | Х | Х | Х | Х | 2481.1 | 2323.3 | 683.2 | 144 | Х | 512744 | 0 | 159334.23 | 0 | 353409.77 | 0 | Х | Х | Х
4101775 | 410177510 | 20 | разработка проектной документации фасада | 10.1.129 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Океанская, д. 62 | РО | 1958 |  | 24.01 | 4 | 1446.4 | 1326.7 | 486.8 | 57 | разработка ПСД ремонта фундамента | 177632 | 0 | 55198.81 | 0 | 122433.19 | 0 | 122.8097 | 122.81 | 2020-12-31
4101775 | 410177511 | 20 | разработка проектной документации фундамента | 10.1.129 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Океанская, д. 62 | РО | 1958 |  | 24.01 | 4 | 1446.4 | 1326.7 | 486.8 | 57 | разработка ПСД ремонта крыши | 184893 | 0 | 57455.15 | 0 | 127437.85 | 0 | 127.8298 | 127.83 | 2020-12-31
4101775 | 410177511 | 11 | ремонт фундамента |  | Итого по многоквартирному дому: | Х | Х | Х | Х | Х | 1446.4 | 1326.7 | 486.8 | 57 | Х | 362525 | 0 | 112653.96 | 0 | 249871.04 | 0 | Х | Х | Х
4101775 | 410177550 | 4 | ремонт инженерной системы горячего водоснабжения | 10.1.130 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Океанская, д. 63/1 | РО | 1982 |  | 27.01 | 5 | 4891 | 4428.3 |  | 270 | разработка ПСД ВДИС водоотведения | 374357 | 0 | 116330.73 | 0 | 258026.27 | 0 | 76.54 | 76.54 | 2020-12-31
4101775 | 41017754 | 3 | ремонт инженерной системы теплоснабжения |  | Итого по многоквартирному дому: | Х | Х | Х | Х | Х | 4891 | 4428.3 | 0 | 270 | Х | 374357 | 0 | 116330.73 | 0 | 258026.27 | 0 | Х | Х | Х
|  |  |  | 10.1.131 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Океанская, д. 94а | РО | 1970 |  | 15.01 | 5 | 2996.5 | 2692.8 | 690.44 | 180 | разработка ПСД ВДИС горячего водоснабжения | 124594 | 0 | 38717.35 | 0 | 85876.65 | 0 | 41.5798 | 41.58 | 2020-12-31
|  |  |  | 10.1.131 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Океанская, д. 94а | РО | 1970 |  | 15.01 | 5 | 2996.5 | 2692.8 | 690.44 | 180 | разработка ПСД ВДИС теплоснабжения | 164058 | 0 | 50980.71 | 0 | 113077.29 | 0 | 54.7499 | 54.75 | 2020-12-31
|  |  |  | 10.1.131 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Океанская, д. 94а | РО | 1970 |  | 15.01 | 5 | 2996.5 | 2692.8 | 690.44 | 180 | разработка ПСД ВДИС холодного водоснабжения | 124594 | 0 | 38717.35 | 0 | 85876.65 | 0 | 41.5798 | 41.58 | 2020-12-31
[5 empty] | Итого по многоквартирному дому: | Х | Х | Х | Х | Х | 2996.5 | 2692.8 | 690.44 | 180 | Х | 413246 | 0 | 128415.41 | 0 | 284830.59 | 0 | Х | Х | Х
|  |  |  | 10.1.132 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Павлова, д. 7 | РО | 1972 |  | 25.01 | 4 | 3579.5 | 3274.8 | 1167.8 | 192 | разработка ПСД ВДИС холодного водоснабжения | 116978 | 0 | 36350.69 | 0 | 80627.31 | 0 | 32.68 | 32.68 | 2020-12-31
|  |  |  | 10.1.132 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Павлова, д. 7 | РО | 1972 |  | 25.01 | 4 | 3579.5 | 3274.8 | 1167.8 | 192 | разработка ПСД ВДИС теплоснабжения | 154026 | 0 | 47863.29 | 0 | 106162.71 | 0 | 43.03 | 43.03 | 2020-12-31
|  |  |  | 10.1.132 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Павлова, д. 7 | РО | 1972 |  | 25.01 | 4 | 3579.5 | 3274.8 | 1167.8 | 192 | разработка ПСД ВДИС горячего водоснабжения | 116978 | 0 | 36350.69 | 0 | 80627.31 | 0 | 32.68 | 32.68 | 2020-12-31
|  |  |  | 10.1.132 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Павлова, д. 7 | РО | 1972 |  | 25.01 | 4 | 3579.5 | 3274.8 | 1167.8 | 192 | разработка ПСД ремонта фасада | 233992 | 0 | 72712.57 | 0 | 161279.43 | 0 | 65.37 | 65.37 | 2020-12-31
|  |  |  | 10.1.132 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Павлова, д. 7 | РО | 1972 |  | 25.01 | 4 | 3579.5 | 3274.8 | 1167.8 | 192 | разработка ПСД ВДИС водоотведения | 116978 | 0 | 36350.69 | 0 | 80627.31 | 0 | 32.68 | 32.68 | 2020-12-31
[5 empty] | Итого по многоквартирному дому: | Х | Х | Х | Х | Х | 3579.5 | 3274.8 | 1167.8 | 192 | Х | 738952 | 0 | 229627.93 | 0 | 509324.07 | 0 | Х | Х | Х
|  |  |  | 10.1.133 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Павлова, д. 79 | РО | 1972 |  | 25.01 | 4 | 3498.3 | 3185.6 | 692 | 168 | разработка ПСД ВДИС водоотведения | 114324 | 0 | 35525.97 | 0 | 78798.03 | 0 | 32.6799 | 32.68 | 2020-12-31
|  |  |  | 10.1.133 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Павлова, д. 79 | РО | 1972 |  | 25.01 | 4 | 3498.3 | 3185.6 | 692 | 168 | разработка ПСД ВДИС горячего водоснабжения | 114324 | 0 | 35525.97 | 0 | 78798.03 | 0 | 32.6799 | 32.68 | 2020-12-31
|  |  |  | 10.1.133 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Павлова, д. 79 | РО | 1972 |  | 25.01 | 4 | 3498.3 | 3185.6 | 692 | 168 | разработка ПСД ремонта крыши | 80041 | 0 | 24872.59 | 0 | 55168.41 | 0 | 22.88 | 22.88 | 2020-12-31
|  |  |  | 10.1.133 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Павлова, д. 79 | РО | 1972 |  | 25.01 | 4 | 3498.3 | 3185.6 | 692 | 168 | разработка ПСД ВДИС холодного водоснабжения | 114324 | 0 | 35525.97 | 0 | 78798.03 | 0 | 32.6799 | 32.68 | 2020-12-31
|  |  |  | 10.1.133 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Павлова, д. 79 | РО | 1972 |  | 25.01 | 4 | 3498.3 | 3185.6 | 692 | 168 | разработка ПСД ВДИС теплоснабжения | 150532 | 0 | 46777.53 | 0 | 103754.47 | 0 | 43.03 | 43.03 | 2020-12-31
[5 empty] | Итого по многоквартирному дому: | Х | Х | Х | Х | Х | 3498.3 | 3185.6 | 692 | 168 | Х | 573545 | 0 | 178228.03 | 0 | 395316.97 | 0 | Х | Х | Х
|  |  |  | 10.1.134 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Петра Ильичева, д. 20 | РО | 1958 |  | 20.01 | 2 | 1457.2 | 1335.9 |  | 39 | разработка ПСД ремонта фундамента | 423419 | 0 | 131576.65 | 0 | 291842.35 | 0 | 290.5703 | 290.57 | 2020-12-31
|  |  |  | 10.1.134 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Петра Ильичева, д. 20 | РО | 1958 |  | 20.01 | 2 | 1457.2 | 1335.9 |  | 39 | разработка ПСД ВДИС горячего водоснабжения | 259236 | 0 | 80557.1 | 0 | 178678.9 | 0 | 177.9001 | 177.9 | 2020-12-31
|  |  |  | 10.1.134 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Петра Ильичева, д. 20 | РО | 1958 |  | 20.01 | 2 | 1457.2 | 1335.9 |  | 39 | разработка ПСД ВДИС теплоснабжения | 341335 | 0 | 106069.21 | 0 | 235265.79 | 0 | 234.2403 | 234.24 | 2020-12-31
|  |  |  | 10.1.134 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Петра Ильичева, д. 20 | РО | 1958 |  | 20.01 | 2 | 1457.2 | 1335.9 |  | 39 | разработка ПСД ремонта фасада | 518472 | 0 | 161114.19 | 0 | 357357.81 | 0 | 355.8002 | 355.8 | 2020-12-31
|  |  |  | 10.1.134 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Петра Ильичева, д. 20 | РО | 1958 |  | 20.01 | 2 | 1457.2 | 1335.9 |  | 39 | ремонт фундамента | 6845926 | 0 | 2127358.56 | 0 | 4718567.44 | 0 | 4698.0003 | 4698 | 2020-12-31
|  |  |  | 10.1.134 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Петра Ильичева, д. 20 | РО | 1958 |  | 20.01 | 2 | 1457.2 | 1335.9 |  | 39 | ремонт ВДИС горячего водоснабжения | 4149537 | 0 | 1289460.77 | 0 | 2860076.23 | 0 | 2847.6098 | 2847.61 | 2020-12-31
|  |  |  | 10.1.134 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Петра Ильичева, д. 20 | РО | 1958 |  | 20.01 | 2 | 1457.2 | 1335.9 |  | 39 | ремонт ВДИС теплоснабжения | 7562708 | 0 | 2350097.21 | 0 | 5212610.79 | 0 | 5189.8902 | 5189.89 | 2020-12-31
|  |  |  | 10.1.134 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Петра Ильичева, д. 20 | РО | 1958 |  | 20.01 | 2 | 1457.2 | 1335.9 |  | 39 | разработка ПСД ВДИС водоотведения | 259236 | 0 | 80557.1 | 0 | 178678.9 | 0 | 177.9001 | 177.9 | 2020-12-31
|  |  |  | 10.1.134 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Петра Ильичева, д. 20 | РО | 1958 |  | 20.01 | 2 | 1457.2 | 1335.9 |  | 39 | разработка ПСД ВДИС холодного водоснабжения | 259236 | 0 | 80557.1 | 0 | 178678.9 | 0 | 177.9001 | 177.9 | 2020-12-31
[5 empty] | Итого по многоквартирному дому: | Х | Х | Х | Х | Х | 1457.2 | 1335.9 | 0 | 39 | Х | 20619105 | 0 | 6407347.89 | 0 | 14211757.11 | 0 | Х | Х | Х
|  |  |  | 10.1.135 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Пограничная, д. 14 | РО | 1968 |  | 25.01 | 4 | 3093.4 | 2883.9 | 856.5 | 180 | разработка ПСД ВДИС холодного водоснабжения | 101092 | 0 | 31414.15 | 0 | 69677.85 | 0 | 32.6799 | 32.68 | 2020-12-31
|  |  |  | 10.1.135 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Пограничная, д. 14 | РО | 1968 |  | 25.01 | 4 | 3093.4 | 2883.9 | 856.5 | 180 | разработка ПСД ВДИС горячего водоснабжения | 101092 | 0 | 31414.15 | 0 | 69677.85 | 0 | 32.6799 | 32.68 | 2020-12-31
|  |  |  | 10.1.135 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Пограничная, д. 14 | РО | 1968 |  | 25.01 | 4 | 3093.4 | 2883.9 | 856.5 | 180 | разработка ПСД ВДИС водоотведения | 101092 | 0 | 31414.15 | 0 | 69677.85 | 0 | 32.6799 | 32.68 | 2020-12-31
|  |  |  | 10.1.135 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Пограничная, д. 14 | РО | 1968 |  | 25.01 | 4 | 3093.4 | 2883.9 | 856.5 | 180 | разработка ПСД ВДИС теплоснабжения | 133109 | 0 | 41363.37 | 0 | 91745.63 | 0 | 43.03 | 43.03 | 2020-12-31
[5 empty] | Итого по многоквартирному дому: | Х | Х | Х | Х | Х | 3093.4 | 2883.9 | 856.5 | 180 | Х | 436385 | 0 | 135605.82 | 0 | 300779.18 | 0 | Х | Х | Х
|  |  |  | 10.1.136 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Пограничная, д. 20/2 | РО | 1969 |  | 15.01 | 5 | 3036.5 | 2693.3 | 690 | 180 | разработка ПСД ВДИС горячего водоснабжения | 126258 | 0 | 39234.43 | 0 | 87023.57 | 0 | 41.5801 | 41.58 | 2020-12-31
|  |  |  | 10.1.136 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Пограничная, д. 20/2 | РО | 1969 |  | 15.01 | 5 | 3036.5 | 2693.3 | 690 | 180 | разработка ПСД ВДИС теплоснабжения | 166248 | 0 | 51661.25 | 0 | 114586.75 | 0 | 54.7499 | 54.75 | 2020-12-31
|  |  |  | 10.1.136 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Пограничная, д. 20/2 | РО | 1969 |  | 15.01 | 5 | 3036.5 | 2693.3 | 690 | 180 | разработка ПСД ремонта крыши | 88393 | 0 | 27467.96 | 0 | 60925.04 | 0 | 29.1102 | 29.11 | 2020-12-31
|  |  |  | 10.1.136 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Пограничная, д. 20/2 | РО | 1969 |  | 15.01 | 5 | 3036.5 | 2693.3 | 690 | 180 | разработка ПСД ВДИС водоотведения | 126258 | 0 | 39234.43 | 0 | 87023.57 | 0 | 41.5801 | 41.58 | 2020-12-31
|  |  |  | 10.1.136 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Пограничная, д. 20/2 | РО | 1969 |  | 15.01 | 5 | 3036.5 | 2693.3 | 690 | 180 | разработка ПСД ВДИС холодного водоснабжения | 126258 | 0 | 39234.43 | 0 | 87023.57 | 0 | 41.5801 | 41.58 | 2020-12-31
[5 empty] | Итого по многоквартирному дому: | Х | Х | Х | Х | Х | 3036.5 | 2693.3 | 690 | 180 | Х | 633415 | 0 | 196832.5 | 0 | 436582.5 | 0 | Х | Х | Х
|  |  |  | 10.1.137 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Пограничная, д. 21 | РО | 1976 |  | 17.01 | 9 | 6913.7 | 5236 | 1149.4 | 257 | разработка ПСД на проведение капитального ремонта лифтового оборудования | 349781 | 0 | 108693.78 | 0 | 241087.22 | 0 | 174890.4 | 174890.4 | 2020-12-31
|  |  |  | 10.1.137 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Пограничная, д. 21 | РО | 1976 |  | 17.01 | 9 | 6913.7 | 5236 | 1149.4 | 257 | разработка ПСД ремонта крыши | 228982 | 0 | 71155.72 | 0 | 157826.28 | 0 | 33.12 | 33.12 | 2020-12-31
|  |  |  | 10.1.137 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Пограничная, д. 21 | РО | 1976 |  | 17.01 | 9 | 6913.7 | 5236 | 1149.4 | 257 | разработка ПСД ВДИС горячего водоснабжения | 327156 | 0 | 101663.11 | 0 | 225492.89 | 0 | 47.32 | 47.32 | 2020-12-31
|  |  |  | 10.1.137 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Пограничная, д. 21 | РО | 1976 |  | 17.01 | 9 | 6913.7 | 5236 | 1149.4 | 257 | разработка ПСД ВДИС холодного водоснабжения | 327156 | 0 | 101663.11 | 0 | 225492.89 | 0 | 47.32 | 47.32 | 2020-12-31
|  |  |  | 10.1.137 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Пограничная, д. 21 | РО | 1976 |  | 17.01 | 9 | 6913.7 | 5236 | 1149.4 | 257 | разработка ПСД ВДИС теплоснабжения | 430724 | 0 | 133846.67 | 0 | 296877.33 | 0 | 62.3001 | 62.3 | 2020-12-31
[5 empty] | Итого по многоквартирному дому: | Х | Х | Х | Х | Х | 6913.7 | 5236 | 1149.4 | 257 | Х | 1663799 | 0 | 517022.39 | 0 | 1146776.61 | 0 | Х | Х | Х
|  |  |  | 10.1.138 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Пограничная, д. 22 | РО | 1967 |  | 15.01 | 5 | 6129.5 | 5825.1 | 688.7 | 171 | разработка ПСД ремонта крыши | 178430 | 0 | 55446.78 | 0 | 122983.22 | 0 | 29.11 | 29.11 | 2020-12-31
|  |  |  | 10.1.138 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Пограничная, д. 22 | РО | 1967 |  | 15.01 | 5 | 6129.5 | 5825.1 | 688.7 | 171 | разработка ПСД ВДИС теплоснабжения | 335590 | 0 | 104283.96 | 0 | 231306.04 | 0 | 54.75 | 54.75 | 2020-12-31
|  |  |  | 10.1.138 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Пограничная, д. 22 | РО | 1967 |  | 15.01 | 5 | 6129.5 | 5825.1 | 688.7 | 171 | разработка ПСД ВДИС холодного водоснабжения | 254865 | 0 | 79198.82 | 0 | 175666.18 | 0 | 41.5801 | 41.58 | 2020-12-31
|  |  |  | 10.1.138 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Пограничная, д. 22 | РО | 1967 |  | 15.01 | 5 | 6129.5 | 5825.1 | 688.7 | 171 | разработка ПСД ВДИС водоотведения | 254865 | 0 | 79198.82 | 0 | 175666.18 | 0 | 41.5801 | 41.58 | 2020-12-31
|  |  |  | 10.1.138 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Пограничная, д. 22 | РО | 1967 |  | 15.01 | 5 | 6129.5 | 5825.1 | 688.7 | 171 | разработка ПСД ВДИС горячего водоснабжения | 254865 | 0 | 79198.82 | 0 | 175666.18 | 0 | 41.5801 | 41.58 | 2020-12-31
[5 empty] | Итого по многоквартирному дому: | Х | Х | Х | Х | Х | 6129.5 | 5825.1 | 688.7 | 171 | Х | 1278615 | 0 | 397327.2 | 0 | 881287.8 | 0 | Х | Х | Х
|  |  |  | 10.1.139 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Пограничная, д. 24 | РО | 1968 |  | 15.01 | 5 | 6486.1 | 6142.5 | 1207.1 | 174 | разработка ПСД ВДИС холодного водоснабжения | 269692 | 0 | 83806.28 | 0 | 185885.72 | 0 | 41.58 | 41.58 | 2020-12-31
|  |  |  | 10.1.139 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Пограничная, д. 24 | РО | 1968 |  | 15.01 | 5 | 6486.1 | 6142.5 | 1207.1 | 174 | разработка ПСД ВДИС теплоснабжения | 355114 | 0 | 110351 | 0 | 244763 | 0 | 54.75 | 54.75 | 2020-12-31
|  |  |  | 10.1.139 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Пограничная, д. 24 | РО | 1968 |  | 15.01 | 5 | 6486.1 | 6142.5 | 1207.1 | 174 | разработка ПСД ВДИС горячего водоснабжения | 269692 | 0 | 83806.28 | 0 | 185885.72 | 0 | 41.58 | 41.58 | 2020-12-31
|  |  |  | 10.1.139 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Пограничная, д. 24 | РО | 1968 |  | 15.01 | 5 | 6486.1 | 6142.5 | 1207.1 | 174 | разработка ПСД ремонта крыши | 188810 | 0 | 58672.35 | 0 | 130137.65 | 0 | 29.1099 | 29.11 | 2020-12-31
|  |  |  | 10.1.139 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Пограничная, д. 24 | РО | 1968 |  | 15.01 | 5 | 6486.1 | 6142.5 | 1207.1 | 174 | разработка ПСД ВДИС водоотведения | 269692 | 0 | 83806.28 | 0 | 185885.72 | 0 | 41.58 | 41.58 | 2020-12-31
[5 empty] | Итого по многоквартирному дому: | Х | Х | Х | Х | Х | 6486.1 | 6142.5 | 1207.1 | 174 | Х | 1353000 | 0 | 420442.19 | 0 | 932557.81 | 0 | Х | Х | Х
|  |  |  | 10.1.140 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Пограничная, д. 24/1 | РО | 1969 |  | 15.01 | 5 | 3040.4 | 2732.8 | 700.6 | 180 | разработка ПСД ВДИС горячего водоснабжения | 126420 | 0 | 39284.78 | 0 | 87135.22 | 0 | 41.5801 | 41.58 | 2020-12-31
|  |  |  | 10.1.140 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Пограничная, д. 24/1 | РО | 1969 |  | 15.01 | 5 | 3040.4 | 2732.8 | 700.6 | 180 | разработка ПСД ВДИС теплоснабжения | 166462 | 0 | 51727.75 | 0 | 114734.25 | 0 | 54.75 | 54.75 | 2020-12-31
|  |  |  | 10.1.140 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Пограничная, д. 24/1 | РО | 1969 |  | 15.01 | 5 | 3040.4 | 2732.8 | 700.6 | 180 | разработка ПСД ВДИС водоотведения | 126420 | 0 | 39284.78 | 0 | 87135.22 | 0 | 41.5801 | 41.58 | 2020-12-31
|  |  |  | 10.1.140 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Пограничная, д. 24/1 | РО | 1969 |  | 15.01 | 5 | 3040.4 | 2732.8 | 700.6 | 180 | разработка ПСД ВДИС холодного водоснабжения | 126420 | 0 | 39284.78 | 0 | 87135.22 | 0 | 41.5801 | 41.58 | 2020-12-31
[5 empty] | Итого по многоквартирному дому: | Х | Х | Х | Х | Х | 3040.4 | 2732.8 | 700.6 | 180 | Х | 545722 | 0 | 169582.09 | 0 | 376139.91 | 0 | Х | Х | Х
|  |  |  | 10.1.141 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Пограничная, д. 26 | РО | 1968 |  | 15.01 | 5 | 6816.4 | 6134.2 | 1178.9 | 351 | разработка ПСД ВДИС теплоснабжения | 373198 | 0 | 115970.57 | 0 | 257227.43 | 0 | 54.75 | 54.75 | 2020-12-31
|  |  |  | 10.1.141 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Пограничная, д. 26 | РО | 1968 |  | 15.01 | 5 | 6816.4 | 6134.2 | 1178.9 | 351 | разработка ПСД ВДИС горячего водоснабжения | 283426 | 0 | 88074.09 | 0 | 195351.91 | 0 | 41.58 | 41.58 | 2020-12-31
|  |  |  | 10.1.141 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Пограничная, д. 26 | РО | 1968 |  | 15.01 | 5 | 6816.4 | 6134.2 | 1178.9 | 351 | ремонт ВДИС теплоснабжения | 13060154 | 0 | 4058418.15 | 0 | 9001735.85 | 0 | 1915.99 | 1915.99 | 2020-12-31
|  |  |  | 10.1.141 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Пограничная, д. 26 | РО | 1968 |  | 15.01 | 5 | 6816.4 | 6134.2 | 1178.9 | 351 | ремонт ВДИС горячего водоснабжения | 3994615 | 0 | 1241319.06 | 0 | 2753295.94 | 0 | 586.03 | 586.03 | 2020-12-31
|  |  |  | 10.1.141 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Пограничная, д. 26 | РО | 1968 |  | 15.01 | 5 | 6816.4 | 6134.2 | 1178.9 | 351 | разработка ПСД ремонта крыши | 198425 | 0 | 61660.19 | 0 | 136764.81 | 0 | 29.1099 | 29.11 | 2020-12-31
|  |  |  | 10.1.141 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Пограничная, д. 26 | РО | 1968 |  | 15.01 | 5 | 6816.4 | 6134.2 | 1178.9 | 351 | разработка ПСД ВДИС водоотведения | 283426 | 0 | 88074.09 | 0 | 195351.91 | 0 | 41.58 | 41.58 | 2020-12-31
|  |  |  | 10.1.141 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Пограничная, д. 26 | РО | 1968 |  | 15.01 | 5 | 6816.4 | 6134.2 | 1178.9 | 351 | разработка ПСД ВДИС холодного водоснабжения | 283426 | 0 | 88074.09 | 0 | 195351.91 | 0 | 41.58 | 41.58 | 2020-12-31
[5 empty] | Итого по многоквартирному дому: | Х | Х | Х | Х | Х | 6816.4 | 6134.2 | 1178.9 | 351 | Х | 18476670 | 0 | 5741590.24 | 0 | 12735079.76 | 0 | Х | Х | Х
|  |  |  | 10.1.142 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Пограничная, д. 30 | РО | 1968 |  | 15.01 | 5 | 3053.3 | 2747.1 | 694.7 | 180 | разработка ПСД ВДИС теплоснабжения | 167168 | 0 | 51947.14 | 0 | 115220.86 | 0 | 54.7499 | 54.75 | 2020-12-31
|  |  |  | 10.1.142 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Пограничная, д. 30 | РО | 1968 |  | 15.01 | 5 | 3053.3 | 2747.1 | 694.7 | 180 | разработка ПСД ВДИС горячего водоснабжения | 126956 | 0 | 39451.34 | 0 | 87504.66 | 0 | 41.5799 | 41.58 | 2020-12-31
|  |  |  | 10.1.142 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Пограничная, д. 30 | РО | 1968 |  | 15.01 | 5 | 3053.3 | 2747.1 | 694.7 | 180 | разработка ПСД ВДИС холодного водоснабжения | 126956 | 0 | 39451.34 | 0 | 87504.66 | 0 | 41.5799 | 41.58 | 2020-12-31
|  |  |  | 10.1.142 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Пограничная, д. 30 | РО | 1968 |  | 15.01 | 5 | 3053.3 | 2747.1 | 694.7 | 180 | разработка ПСД ВДИС водоотведения | 126956 | 0 | 39451.34 | 0 | 87504.66 | 0 | 41.5799 | 41.58 | 2020-12-31
[5 empty] | Итого по многоквартирному дому: | Х | Х | Х | Х | Х | 3053.3 | 2747.1 | 694.7 | 180 | Х | 548036 | 0 | 170301.16 | 0 | 377734.84 | 0 | Х | Х | Х
|  |  |  | 10.1.143 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Пограничная, д. 33 | РО | 1987 |  | 15.01 | 5 | 4722.4 | 4240.8 |  | 237 | разработка ПСД ВДИС водоотведения | 196357 | 0 | 61017.57 | 0 | 135339.43 | 0 | 41.5799 | 41.58 | 2020-12-31
|  |  |  | 10.1.143 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Пограничная, д. 33 | РО | 1987 |  | 15.01 | 5 | 4722.4 | 4240.8 |  | 237 | разработка ПСД ВДИС холодного водоснабжения | 196357 | 0 | 61017.57 | 0 | 135339.43 | 0 | 41.5799 | 41.58 | 2020-12-31
|  |  |  | 10.1.143 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Пограничная, д. 33 | РО | 1987 |  | 15.01 | 5 | 4722.4 | 4240.8 |  | 237 | разработка ПСД ВДИС горячего водоснабжения | 196357 | 0 | 61017.57 | 0 | 135339.43 | 0 | 41.5799 | 41.58 | 2020-12-31
|  |  |  | 10.1.143 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Пограничная, д. 33 | РО | 1987 |  | 15.01 | 5 | 4722.4 | 4240.8 |  | 237 | разработка ПСД ВДИС теплоснабжения | 258551 | 0 | 80344.23 | 0 | 178206.77 | 0 | 54.7499 | 54.75 | 2020-12-31
[5 empty] | Итого по многоквартирному дому: | Х | Х | Х | Х | Х | 4722.4 | 4240.8 | 0 | 237 | Х | 847622 | 0 | 263396.94 | 0 | 584225.06 | 0 | Х | Х | Х
|  |  |  | 10.1.144 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Пономарева, д. 6 | РО | 1970 |  | 15.01 | 5 | 3016.7 | 2695.6 |  | 180 | разработка ПСД ВДИС горячего водоснабжения | 125434 | 0 | 38978.38 | 0 | 86455.62 | 0 | 41.5799 | 41.58 | 2020-12-31
|  |  |  | 10.1.144 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Пономарева, д. 6 | РО | 1970 |  | 15.01 | 5 | 3016.7 | 2695.6 |  | 180 | разработка ПСД ВДИС теплоснабжения | 165164 | 0 | 51324.4 | 0 | 113839.6 | 0 | 54.7499 | 54.75 | 2020-12-31
|  |  |  | 10.1.144 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Пономарева, д. 6 | РО | 1970 |  | 15.01 | 5 | 3016.7 | 2695.6 |  | 180 | разработка ПСД ВДИС холодного водоснабжения | 125434 | 0 | 38978.38 | 0 | 86455.62 | 0 | 41.5799 | 41.58 | 2020-12-31
|  |  |  | 10.1.144 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Пономарева, д. 6 | РО | 1970 |  | 15.01 | 5 | 3016.7 | 2695.6 |  | 180 | разработка ПСД ВДИС водоотведения | 125434 | 0 | 38978.38 | 0 | 86455.62 | 0 | 41.5799 | 41.58 | 2020-12-31
[5 empty] | Итого по многоквартирному дому: | Х | Х | Х | Х | Х | 3016.7 | 2695.6 | 0 | 180 | Х | 541466 | 0 | 168259.54 | 0 | 373206.46 | 0 | Х | Х | Х
|  |  |  | 10.1.145 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Попова, д. 31б | РО | 1980 |  | 15.01 | 5 | 4875.4 | 4416.6 | 1107.6 | 270 | разработка ПСД ВДИС холодного водоснабжения | 202719 | 0 | 62994.55 | 0 | 139724.45 | 0 | 41.58 | 41.58 | 2020-12-31
|  |  |  | 10.1.145 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Попова, д. 31б | РО | 1980 |  | 15.01 | 5 | 4875.4 | 4416.6 | 1107.6 | 270 | разработка ПСД ВДИС горячего водоснабжения | 202719 | 0 | 62994.55 | 0 | 139724.45 | 0 | 41.58 | 41.58 | 2020-12-31
[5 empty] | Итого по многоквартирному дому: | Х | Х | Х | Х | Х | 4875.4 | 4416.6 | 1107.6 | 270 | Х | 405438 | 0 | 125989.1 | 0 | 279448.9 | 0 | Х | Х | Х
|  |  |  | 10.1.146 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Рябиковская, д. 27 | РО | 1952 |  | 29.01 | 2 | 593.3 | 544.8 | 330 | 24 | разработка ПСД ремонта крыши | 140582 | 0 | 43685.59 | 0 | 96896.41 | 0 | 236.9493 | 236.95 | 2020-12-31
|  |  |  | 10.1.146 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Рябиковская, д. 27 | РО | 1952 |  | 29.01 | 2 | 593.3 | 544.8 | 330 | 24 | ремонт крыши | 2557015 | 0 | 794587.57 | 0 | 1762427.43 | 0 | 7748.5303 | 7748.53 | 2020-12-31
|  |  |  | 10.1.146 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Рябиковская, д. 27 | РО | 1952 |  | 29.01 | 2 | 593.3 | 544.8 | 330 | 24 | разработка ПСД ремонта фундамента | 135071 | 0 | 41973.06 | 0 | 93097.94 | 0 | 227.6605 | 227.66 | 2020-12-31
|  |  |  | 10.1.146 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Рябиковская, д. 27 | РО | 1952 |  | 29.01 | 2 | 593.3 | 544.8 | 330 | 24 | разработка ПСД ВДИС водоотведения | 82694 | 0 | 25697 | 0 | 56997 | 0 | 139.3797 | 139.38 | 2020-12-31
|  |  |  | 10.1.146 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Рябиковская, д. 27 | РО | 1952 |  | 29.01 | 2 | 593.3 | 544.8 | 330 | 24 | разработка ПСД ВДИС теплоснабжения | 108882 | 0 | 33834.88 | 0 | 75047.12 | 0 | 183.5193 | 183.52 | 2020-12-31
|  |  |  | 10.1.146 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Рябиковская, д. 27 | РО | 1952 |  | 29.01 | 2 | 593.3 | 544.8 | 330 | 24 | разработка ПСД ремонта фасада | 165388 | 0 | 51394.01 | 0 | 113993.99 | 0 | 278.7595 | 278.76 | 2020-12-31
|  |  |  | 10.1.146 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Рябиковская, д. 27 | РО | 1952 |  | 29.01 | 2 | 593.3 | 544.8 | 330 | 24 | ремонт фундамента | 2141196 | 0 | 665372.61 | 0 | 1475823.39 | 0 | 3608.9601 | 3608.96 | 2020-12-31
|  |  |  | 10.1.146 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Рябиковская, д. 27 | РО | 1952 |  | 29.01 | 2 | 593.3 | 544.8 | 330 | 24 | разработка ПСД ВДИС электроснабжения | 110259 | 0 | 34262.78 | 0 | 75996.22 | 0 | 185.8402 | 185.84 | 2020-12-31
|  |  |  | 10.1.146 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Рябиковская, д. 27 | РО | 1952 |  | 29.01 | 2 | 593.3 | 544.8 | 330 | 24 | ремонт ВДИС электроснабжения | 644561 | 0 | 200296.11 | 0 | 444264.89 | 0 | 1086.3998 | 1086.4 | 2020-12-31
|  |  |  | 10.1.146 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Рябиковская, д. 27 | РО | 1952 |  | 29.01 | 2 | 593.3 | 544.8 | 330 | 24 | ремонт ВДИС водоотведения | 207346 | 0 | 64432.38 | 0 | 142913.62 | 0 | 349.4792 | 349.48 | 2020-12-31
|  |  |  | 10.1.146 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Рябиковская, д. 27 | РО | 1952 |  | 29.01 | 2 | 593.3 | 544.8 | 330 | 24 | ремонт ВДИС теплоснабжения | 2448039 | 0 | 760723.49 | 0 | 1687315.51 | 0 | 4126.1402 | 4126.14 | 2020-12-31
|  |  |  | 10.1.146 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Рябиковская, д. 27 | РО | 1952 |  | 29.01 | 2 | 593.3 | 544.8 |  | 24 | разработка ПСД ВДИС холодного водоснабжения | 82694 | 0 | 25697 | 0 | 56997 | 0 | 139.3797 | 139.38 | 2020-12-31
[5 empty] | Итого по многоквартирному дому: | Х | Х | Х | Х | Х | 593.3 | 544.8 | 0 | 24 | Х | 8823727 | 0 | 2741956.48 | 0 | 6081770.52 | 0 | Х | Х | Х
|  |  |  | 10.1.147 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Рябиковская, д. 71/1 | РО | 1968 |  | 25.01 | 4 | 2772.8 | 2554.6 | 949.3 | 192 | разработка ПСД ВДИС теплоснабжения | 119314 | 0 | 37076.6 | 0 | 82237.4 | 0 | 43.0302 | 43.03 | 2020-12-31
|  |  |  | 10.1.147 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Рябиковская, д. 71/1 | РО | 1968 |  | 25.01 | 4 | 2772.8 | 2554.6 | 949.3 | 192 | разработка ПСД ВДИС водоотведения | 90615 | 0 | 28158.44 | 0 | 62456.56 | 0 | 32.68 | 32.68 | 2020-12-31
|  |  |  | 10.1.147 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Рябиковская, д. 71/1 | РО | 1968 |  | 25.01 | 4 | 2772.8 | 2554.6 | 949.3 | 192 | разработка ПСД ремонта крыши | 63442 | 0 | 19714.48 | 0 | 43727.52 | 0 | 22.8801 | 22.88 | 2020-12-31
|  |  |  | 10.1.147 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Рябиковская, д. 71/1 | РО | 1968 |  | 25.01 | 4 | 2772.8 | 2554.6 | 949.3 | 192 | разработка ПСД ВДИС холодного водоснабжения | 90615 | 0 | 28158.44 | 0 | 62456.56 | 0 | 32.68 | 32.68 | 2020-12-31
|  |  |  | 10.1.147 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Рябиковская, д. 71/1 | РО | 1968 |  | 25.01 | 4 | 2772.8 | 2554.6 | 949.3 | 192 | разработка ПСД ВДИС горячего водоснабжения | 90615 | 0 | 28158.44 | 0 | 62456.56 | 0 | 32.68 | 32.68 | 2020-12-31
|  |  |  | 10.1.147 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Рябиковская, д. 71/1 | РО | 1968 |  | 25.01 | 4 | 2772.8 | 2554.6 | 949.3 | 192 | разработка ПСД ремонта фасада | 181258 | 0 | 56325.58 | 0 | 124932.42 | 0 | 65.37 | 65.37 | 2020-12-31
[5 empty] | Итого по многоквартирному дому: | Х | Х | Х | Х | Х | 2772.8 | 2554.6 | 949.3 | 192 | Х | 635859 | 0 | 197591.98 | 0 | 438267.02 | 0 | Х | Х | Х
|  |  |  | 10.1.148 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Сахалинская, д. 4 | РО | 1945 |  | 29.01 | 2 | 638.3 | 544.9 |  | 24 | разработка ПСД ВДИС теплоснабжения | 117141 | 0 | 36401.34 | 0 | 80739.66 | 0 | 183.5203 | 183.52 | 2020-12-31
|  |  |  | 10.1.148 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Сахалинская, д. 4 | РО | 1945 |  | 29.01 | 2 | 638.3 | 544.9 |  | 24 | ремонт ВДИС теплоснабжения | 2633715 | 0 | 818421.95 | 0 | 1815293.05 | 0 | 4126.1397 | 4126.14 | 2020-12-31
[5 empty] | Итого по многоквартирному дому: | Х | Х | Х | Х | Х | 638.3 | 544.9 | 0 | 24 | Х | 2750856 | 0 | 854823.29 | 0 | 1896032.71 | 0 | Х | Х | Х
|  |  |  | 10.1.149 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Советская, д. 16 | РО | 1944 |  | 29.01 | 2 | 1165.1 | 1067.4 |  | 48 | разработка ПСД ВДИС горячего водоснабжения | 162392 | 0 | 50463.01 | 0 | 111928.99 | 0 | 139.3803 | 139.38 | 2020-12-31
|  |  |  | 10.1.149 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Советская, д. 16 | РО | 1944 |  | 29.01 | 2 | 1165.1 | 1067.4 |  | 48 | разработка ПСД ВДИС холодного водоснабжения | 162392 | 0 | 50463.01 | 0 | 111928.99 | 0 | 139.3803 | 139.38 | 2020-12-31
|  |  |  | 10.1.149 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Советская, д. 16 | РО | 1944 |  | 29.01 | 2 | 1165.1 | 1067.4 |  | 48 | разработка ПСД ВДИС теплоснабжения | 213819 | 0 | 66443.85 | 0 | 147375.15 | 0 | 183.5199 | 183.52 | 2020-12-31
|  |  |  | 10.1.149 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Советская, д. 16 | РО | 1944 |  | 29.01 | 2 | 1165.1 | 1067.4 |  | 48 | разработка ПСД ВДИС электроснабжения | 216522 | 0 | 67283.8 | 0 | 149238.2 | 0 | 185.8398 | 185.84 | 2020-12-31
|  |  |  | 10.1.149 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Советская, д. 16 | РО | 1944 |  | 29.01 | 2 | 1165.1 | 1067.4 |  | 48 | ремонт ВДИС электроснабжения | 1265765 | 0 | 393334.08 | 0 | 872430.92 | 0 | 1086.4003 | 1086.4 | 2020-12-31
|  |  |  | 10.1.149 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Советская, д. 16 | РО | 1944 |  | 29.01 | 2 | 1165.1 | 1067.4 |  | 48 | ремонт ВДИС горячего водоснабжения | 2309298 | 0 | 717609.99 | 0 | 1591688.01 | 0 | 1982.0599 | 1982.06 | 2020-12-31
|  |  |  | 10.1.149 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Советская, д. 16 | РО | 1944 |  | 29.01 | 2 | 1165.1 | 1067.4 |  | 48 | ремонт ВДИС холодного водоснабжения | 714463 | 0 | 222018.03 | 0 | 492444.97 | 0 | 613.2203 | 613.22 | 2020-12-31
|  |  |  | 10.1.149 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Советская, д. 16 | РО | 1944 |  | 29.01 | 2 | 1165.1 | 1067.4 |  | 48 | ремонт ВДИС теплоснабжения | 4807366 | 0 | 1493879.89 | 0 | 3313486.11 | 0 | 4126.1402 | 4126.14 | 2020-12-31
|  |  |  | 10.1.149 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Советская, д. 16 | РО | 1944 |  | 29.01 | 2 | 1165.1 | 1067.4 |  | 48 | разработка ПСД ремонта фасада | 324783 | 0 | 100925.7 | 0 | 223857.3 | 0 | 278.7598 | 278.76 | 2020-12-31
|  |  |  | 10.1.149 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Советская, д. 16 | РО | 1944 |  | 29.01 | 2 | 1165.1 | 1067.4 |  | 48 | разработка ПСД ВДИС водоотведения | 162392 | 0 | 50463.01 | 0 | 111928.99 | 0 | 139.3803 | 139.38 | 2020-12-31
[5 empty] | Итого по многоквартирному дому: | Х | Х | Х | Х | Х | 1165.1 | 1067.4 | 0 | 48 | Х | 10339192 | 0 | 3212884.37 | 0 | 7126307.63 | 0 | Х | Х | Х
|  |  |  | 10.1.150 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Советская, д. 20 | РО | 1963 |  | 25.01 | 4 | 2666.8 | 2293 |  | 112 | разработка ПСД ВДИС водоотведения | 87151 | 0 | 27082.01 | 0 | 60068.99 | 0 | 32.68 | 32.68 | 2020-12-31
[5 empty] | Итого по многоквартирному дому: | Х | Х | Х | Х | Х | 2666.8 | 2293 | 0 | 112 | Х | 87151 | 0 | 27082.01 | 0 | 60068.99 | 0 | Х | Х | Х
|  |  |  | 10.1.151 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Советская, д. 37 | РО | 1954 |  | 22.01 | 3 | 1563.2 | 1463.2 | 512.2 | 24 | разработка ПСД ремонта крыши | 150114 | 0 | 46647.64 | 0 | 103466.36 | 0 | 96.0299 | 96.03 | 2020-12-31
|  |  |  | 10.1.151 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Советская, д. 37 | РО | 1954 |  | 22.01 | 3 | 1563.2 | 1463.2 | 512.2 | 24 | ремонт крыши | 3867381 | 0 | 1201781.33 | 0 | 2665599.67 | 0 | 7550.5291 | 7550.53 | 2020-12-31
|  |  |  | 10.1.151 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Советская, д. 37 | РО | 1954 |  | 22.01 | 3 | 1563.2 | 1463.2 | 512.2 | 24 | разработка ПСД ВДИС холодного водоснабжения | 88305 | 0 | 27440.61 | 0 | 60864.39 | 0 | 56.4899 | 56.49 | 2020-12-31
|  |  |  | 10.1.151 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Советская, д. 37 | РО | 1954 |  | 22.01 | 3 | 1563.2 | 1463.2 | 512.2 | 24 | разработка ПСД ВДИС горячего водоснабжения | 88305 | 0 | 27440.61 | 0 | 60864.39 | 0 | 56.4899 | 56.49 | 2020-12-31
|  |  |  | 10.1.151 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Советская, д. 37 | РО | 1954 |  | 22.01 | 3 | 1563.2 | 1463.2 | 512.2 | 24 | разработка ПСД ВДИС теплоснабжения | 116255 | 0 | 36126.02 | 0 | 80128.98 | 0 | 74.3699 | 74.37 | 2020-12-31
|  |  |  | 10.1.151 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Советская, д. 37 | РО | 1954 |  | 22.01 | 3 | 1563.2 | 1463.2 | 512.2 | 24 | разработка ПСД ВДИС электроснабжения | 117740 | 0 | 36587.48 | 0 | 81152.52 | 0 | 75.3199 | 75.32 | 2020-12-31
|  |  |  | 10.1.151 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Советская, д. 37 | РО | 1954 |  | 22.01 | 3 | 1563.2 | 1463.2 | 512.2 | 24 | ремонт ВДИС электроснабжения | 761591 | 0 | 236662.96 | 0 | 524928.04 | 0 | 487.2 | 487.2 | 2020-12-31
|  |  |  | 10.1.151 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Советская, д. 37 | РО | 1954 |  | 22.01 | 3 | 1563.2 | 1463.2 | 512.2 | 24 | разработка ПСД ремонта фундамента | 144221 | 0 | 44816.4 | 0 | 99404.6 | 0 | 92.2601 | 92.26 | 2020-12-31
|  |  |  | 10.1.151 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Советская, д. 37 | РО | 1954 |  | 22.01 | 3 | 1563.2 | 1463.2 | 512.2 | 24 | ремонт фундамента | 3185505 | 0 | 989889.65 | 0 | 2195615.35 | 0 | 2037.8103 | 2037.81 | 2020-12-31
|  |  |  | 10.1.151 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Советская, д. 37 | РО | 1954 |  | 22.01 | 3 | 1563.2 | 1463.2 | 512.2 | 24 | ремонт ВДИС холодного водоснабжения | 976891 | 0 | 303567.03 | 0 | 673323.97 | 0 | 624.9303 | 624.93 | 2020-12-31
|  |  |  | 10.1.151 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Советская, д. 37 | РО | 1954 |  | 22.01 | 3 | 1563.2 | 1463.2 | 512.2 | 24 | ремонт ВДИС горячего водоснабжения | 2128891 | 0 | 661548.85 | 0 | 1467342.15 | 0 | 1361.8801 | 1361.88 | 2020-12-31
|  |  |  | 10.1.151 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Советская, д. 37 | РО | 1954 |  | 22.01 | 3 | 1563.2 | 1463.2 | 512.2 | 24 | ремонт ВДИС теплоснабжения | 3268245 | 0 | 1015600.95 | 0 | 2252644.05 | 0 | 2090.7401 | 2090.74 | 2020-12-31
|  |  |  | 10.1.151 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Советская, д. 37 | РО | 1954 |  | 22.01 | 3 | 1563.2 | 1463.2 | 512.2 | 24 | разработка ПСД ВДИС водоотведения | 88305 | 0 | 27440.61 | 0 | 60864.39 | 0 | 56.4899 | 56.49 | 2020-12-31
|  |  |  | 10.1.151 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Советская, д. 37 | РО | 1954 |  | 22.01 | 3 | 1563.2 | 1463.2 | 512.2 | 24 | разработка ПСД ремонта фасада | 176595 | 0 | 54876.56 | 0 | 121718.44 | 0 | 112.9702 | 112.97 | 2020-12-31
[5 empty] | Итого по многоквартирному дому: | Х | Х | Х | Х | Х | 1563.2 | 1463.2 | 512.2 | 24 | Х | 15158344 | 0 | 4710426.7 | 0 | 10447917.3 | 0 | Х | Х | Х
|  |  |  | 10.1.152 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Советская, д. 47 | РО | 1940 |  | 22.01 | 3 | 828.9 | 710.8 | 453 | 36 | разработка ПСД ремонта фундамента | 76474 | 0 | 23764.15 | 0 | 52709.85 | 0 | 92.2596 | 92.26 | 2020-12-31
|  |  |  | 10.1.152 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Советская, д. 47 | РО | 1940 |  | 22.01 | 3 | 828.9 | 710.8 | 453 | 36 | ремонт фундамента | 1689141 | 0 | 524897.37 | 0 | 1164243.63 | 0 | 2037.8104 | 2037.81 | 2020-12-31
|  |  |  | 10.1.152 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Советская, д. 47 | РО | 1940 |  | 22.01 | 3 | 828.9 | 710.8 | 453 | 36 | разработка ПСД ВДИС холодного водоснабжения | 46825 | 0 | 14550.78 | 0 | 32274.22 | 0 | 56.4905 | 56.49 | 2020-12-31
[5 empty] | Итого по многоквартирному дому: | Х | Х | Х | Х | Х | 828.9 | 710.8 | 453 | 36 | Х | 1812440 | 0 | 563212.3 | 0 | 1249227.7 | 0 | Х | Х | Х
|  |  |  | 10.1.153 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Солнечная, д. 21 | РО | 1972 |  | 25.01 | 4 | 2302.9 | 2090.8 | 711.3 | 144 | разработка ПСД ВДИС горячего водоснабжения | 75259 | 0 | 23386.59 | 0 | 51872.41 | 0 | 32.6801 | 32.68 | 2020-12-31
|  |  |  | 10.1.153 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Солнечная, д. 21 | РО | 1972 |  | 25.01 | 4 | 2302.9 | 2090.8 | 711.3 | 144 | разработка ПСД ВДИС водоотведения | 75259 | 0 | 23386.59 | 0 | 51872.41 | 0 | 32.6801 | 32.68 | 2020-12-31
[5 empty] | Итого по многоквартирному дому: | Х | Х | Х | Х | Х | 2302.9 | 2090.8 | 711.3 | 144 | Х | 150518 | 0 | 46773.18 | 0 | 103744.82 | 0 | Х | Х | Х
|  |  |  | 10.1.154 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Труда, д. 29 | РО | 1969 |  | 15.01 | 5 | 3009.5 | 2697.5 | 685 | 177 | разработка ПСД ВДИС теплоснабжения | 164770 | 0 | 51201.97 | 0 | 113568.03 | 0 | 54.75 | 54.75 | 2020-12-31
|  |  |  | 10.1.154 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Труда, д. 29 | РО | 1969 |  | 15.01 | 5 | 3009.5 | 2697.5 | 685 | 177 | разработка ПСД ВДИС горячего водоснабжения | 125135 | 0 | 38885.46 | 0 | 86249.54 | 0 | 41.58 | 41.58 | 2020-12-31
|  |  |  | 10.1.154 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Труда, д. 29 | РО | 1969 |  | 15.01 | 5 | 3009.5 | 2697.5 | 685 | 177 | разработка ПСД ВДИС холодного водоснабжения | 125135 | 0 | 38885.46 | 0 | 86249.54 | 0 | 41.58 | 41.58 | 2020-12-31
|  |  |  | 10.1.154 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Труда, д. 29 | РО | 1969 |  | 15.01 | 5 | 3009.5 | 2697.5 | 685 | 177 | разработка ПСД ВДИС водоотведения | 125135 | 0 | 38885.46 | 0 | 86249.54 | 0 | 41.58 | 41.58 | 2020-12-31
[5 empty] | Итого по многоквартирному дому: | Х | Х | Х | Х | Х | 3009.5 | 2697.5 | 685 | 177 | Х | 540175 | 0 | 167858.35 | 0 | 372316.65 | 0 | Х | Х | Х
|  |  |  | 10.1.155 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Труда, д. 31 | РО | 1970 |  | 15.01 | 5 | 2975.7 | 2664.7 | 691.7 | 185 | разработка ПСД ВДИС горячего водоснабжения | 123730 | 0 | 38448.86 | 0 | 85281.14 | 0 | 41.5801 | 41.58 | 2020-12-31
|  |  |  | 10.1.155 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Труда, д. 31 | РО | 1970 |  | 15.01 | 5 | 2975.7 | 2664.7 | 691.7 | 185 | разработка ПСД ВДИС теплоснабжения | 162920 | 0 | 50627.08 | 0 | 112292.92 | 0 | 54.7501 | 54.75 | 2020-12-31
|  |  |  | 10.1.155 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Труда, д. 31 | РО | 1970 |  | 15.01 | 5 | 2975.7 | 2664.7 | 691.7 | 185 | разработка ПСД ВДИС холодного водоснабжения | 123730 | 0 | 38448.86 | 0 | 85281.14 | 0 | 41.5801 | 41.58 | 2020-12-31
|  |  |  | 10.1.155 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Труда, д. 31 | РО | 1970 |  | 15.01 | 5 | 2975.7 | 2664.7 | 691.7 | 185 | разработка ПСД ВДИС водоотведения | 123730 | 0 | 38448.86 | 0 | 85281.14 | 0 | 41.5801 | 41.58 | 2020-12-31
[5 empty] | Итого по многоквартирному дому: | Х | Х | Х | Х | Х | 2975.7 | 2664.7 | 691.7 | 185 | Х | 534110 | 0 | 165973.66 | 0 | 368136.34 | 0 | Х | Х | Х
|  |  |  | 10.1.156 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Труда, д. 33 | РО | 1970 |  | 15.01 | 5 | 2998.4 | 2692.4 | 689.4 | 180 | разработка ПСД ВДИС горячего водоснабжения | 124673 | 0 | 38741.9 | 0 | 85931.1 | 0 | 41.5798 | 41.58 | 2020-12-31
|  |  |  | 10.1.156 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Труда, д. 33 | РО | 1970 |  | 15.01 | 5 | 2998.4 | 2692.4 | 689.4 | 180 | разработка ПСД ВДИС теплоснабжения | 164162 | 0 | 51013.03 | 0 | 113148.97 | 0 | 54.7499 | 54.75 | 2020-12-31
[5 empty] | Итого по многоквартирному дому: | Х | Х | Х | Х | Х | 2998.4 | 2692.4 | 689.4 | 180 | Х | 288835 | 0 | 89754.93 | 0 | 199080.07 | 0 | Х | Х | Х
|  |  |  | 10.1.157 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Труда, д. 35 | РО | 1970 |  | 15.01 | 5 | 3011.9 | 2687.9 | 689.4 | 180 | разработка ПСД ВДИС горячего водоснабжения | 125235 | 0 | 38916.54 | 0 | 86318.46 | 0 | 41.5801 | 41.58 | 2020-12-31
|  |  |  | 10.1.157 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Труда, д. 35 | РО | 1970 |  | 15.01 | 5 | 3011.9 | 2687.9 | 689.4 | 180 | разработка ПСД ВДИС теплоснабжения | 164902 | 0 | 51242.98 | 0 | 113659.02 | 0 | 54.7502 | 54.75 | 2020-12-31
[5 empty] | Итого по многоквартирному дому: | Х | Х | Х | Х | Х | 3011.9 | 2687.9 | 689.4 | 180 | Х | 290137 | 0 | 90159.52 | 0 | 199977.48 | 0 | Х | Х | Х
|  |  |  | 10.1.158 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Тургенева, д. 14 | РО | 1951 |  | 22.01 | 3 | 576.8 | 521 | 317.8 | 54 | ремонт крыши | 2152658 | 0 | 668934.4 |  | 1483723.6 | 0 | 6773.6249 | 7550.53 | 2020-12-31
|  |  |  | 10.1.158 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Тургенева, д. 14 | РО | 1951 |  | 22.01 | 3 | 576.8 | 521 | 317.8 | 54 | разработка ПСД ВДИС холодного водоснабжения | 32583 | 0 | 10125.11 | 0 | 22457.89 | 0 | 56.4893 | 56.49 | 2020-12-31
|  |  |  | 10.1.158 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Тургенева, д. 14 | РО | 1951 |  | 22.01 | 3 | 576.8 | 521 | 317.8 | 54 | разработка ПСД ВДИС горячего водоснабжения | 32583 | 0 | 10125.11 | 0 | 22457.89 | 0 | 56.4893 | 56.49 | 2020-12-31
|  |  |  | 10.1.158 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Тургенева, д. 14 | РО | 1951 |  | 22.01 | 3 | 576.8 | 521 | 317.8 | 54 | разработка ПСД ВДИС теплоснабжения | 42897 | 0 | 13330.16 | 0 | 29566.84 | 0 | 74.3707 | 74.37 | 2020-12-31
|  |  |  | 10.1.158 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Тургенева, д. 14 | РО | 1951 |  | 22.01 | 3 | 576.8 | 521 | 317.8 | 54 | разработка ПСД ВДИС электроснабжения | 43445 | 0 | 13500.45 | 0 | 29944.55 | 0 | 75.3207 | 75.32 | 2020-12-31
|  |  |  | 10.1.158 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Тургенева, д. 14 | РО | 1951 |  | 22.01 | 3 | 576.8 | 521 | 317.8 | 54 | ремонт ВДИС электроснабжения | 281017 | 0 | 87325.5 | 0 | 193691.5 | 0 | 487.2001 | 487.2 | 2020-12-31
|  |  |  | 10.1.158 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Тургенева, д. 14 | РО | 1951 |  | 22.01 | 3 | 576.8 | 521 | 317.8 | 54 | разработка ПСД ремонта фундамента | 53216 | 0 | 16536.77 | 0 | 36679.23 | 0 | 92.2607 | 92.26 | 2020-12-31
|  |  |  | 10.1.158 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Тургенева, д. 14 | РО | 1951 |  | 22.01 | 3 | 576.8 | 521 | 317.8 | 54 | ремонт фундамента | 1175409 | 0 | 365256.12 | 0 | 810152.88 | 0 | 2037.8103 | 2037.81 | 2020-12-31
|  |  |  | 10.1.158 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Тургенева, д. 14 | РО | 1951 |  | 22.01 | 3 | 576.8 | 521 | 317.8 | 54 | ремонт ВДИС холодного водоснабжения | 360460 | 0 | 112012.26 | 0 | 248447.74 | 0 | 624.9307 | 624.93 | 2020-12-31
|  |  |  | 10.1.158 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Тургенева, д. 14 | РО | 1951 |  | 22.01 | 3 | 576.8 | 521 | 317.8 | 54 | ремонт ВДИС горячего водоснабжения | 785532 | 0 | 244102.58 | 0 | 541429.42 | 0 | 1361.8793 | 1361.88 | 2020-12-31
|  |  |  | 10.1.158 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Тургенева, д. 14 | РО | 1951 |  | 22.01 | 3 | 576.8 | 521 | 317.8 | 54 | ремонт ВДИС теплоснабжения | 1205939 | 0 | 374743.26 | 0 | 831195.74 | 0 | 2090.7403 | 2090.74 | 2020-12-31
|  |  |  | 10.1.158 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Тургенева, д. 14 | РО | 1951 |  | 22.01 | 3 | 576.8 | 521 | 317.8 | 54 | разработка ПСД ВДИС водоотведения | 32583 | 0 | 10125.11 | 0 | 22457.89 | 0 | 56.4893 | 56.49 | 2020-12-31
|  |  |  | 10.1.158 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Тургенева, д. 14 | РО | 1951 |  | 22.01 | 3 | 576.8 | 521 | 317.8 | 54 | ремонт фасада | 3105765 | 0 | 965110.6 |  | 2140654.4 | 0 | 5384.4747 | 3796.62 | 2020-12-31
[5 empty] | Итого по многоквартирному дому: | Х | Х | Х | Х | Х | 576.8 | 521 | 317.8 | 54 | Х | 9304087 | 0 | 2891227.43 | 0 | 6412859.57 | 0 | Х | Х | Х
|  |  |  | 10.1.159 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Тушканова, д. 11 | РО | 1969 |  | 25.01 | 4 | 4994.4 | 4654.8 | 1597.9 | 276 | ремонт ВДИС теплоснабжения | 8338600 | 0 | 2591204.18 | 0 | 5747395.82 | 0 | 1669.5899 | 1669.59 | 2020-12-31
|  |  |  | 10.1.159 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Тушканова, д. 11 | РО | 1969 |  | 25.01 | 4 | 4994.4 | 4654.8 | 1597.9 | 276 | разработка ПСД ВДИС теплоснабжения | 214909 | 0 | 66782.57 | 0 | 148126.43 | 0 | 43.03 | 43.03 | 2020-12-31
|  |  |  | 10.1.159 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Тушканова, д. 11 | РО | 1969 |  | 25.01 | 4 | 4994.4 | 4654.8 | 1597.9 | 276 | разработка ПСД ВДИС горячего водоснабжения | 163217 | 0 | 50719.37 | 0 | 112497.63 | 0 | 32.68 | 32.68 | 2020-12-31
|  |  |  | 10.1.159 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Тушканова, д. 11 | РО | 1969 |  | 25.01 | 4 | 4994.4 | 4654.8 | 1597.9 | 276 | разработка ПСД ВДИС водоотведения | 163217 | 0 | 50719.37 | 0 | 112497.63 | 0 | 32.68 | 32.68 | 2020-12-31
|  |  |  | 10.1.159 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Тушканова, д. 11 | РО | 1969 |  | 25.01 | 4 | 4994.4 | 4654.8 | 1597.9 | 276 | разработка ПСД ремонта фасада | 326484 | 0 | 101454.29 | 0 | 225029.71 | 0 | 65.37 | 65.37 | 2020-12-31
[5 empty] | Итого по многоквартирному дому: | Х | Х | Х | Х | Х | 4994.4 | 4654.8 | 1597.9 | 276 | Х | 9206427 | 0 | 2860879.78 | 0 | 6345547.22 | 0 | Х | Х | Х
|  |  |  | 10.1.160 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Тушканова, д. 15 | РО | 1970 |  | 25.01 | 4 | 2594.1 | 2446.5 | 717.6 | 144 | разработка ПСД ВДИС горячего водоснабжения | 84775 | 0 | 26343.67 | 0 | 58431.33 | 0 | 32.6799 | 32.68 | 2020-12-31
|  |  |  | 10.1.160 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Тушканова, д. 15 | РО | 1970 |  | 25.01 | 4 | 2594.1 | 2446.5 | 717.6 | 144 | разработка ПСД ВДИС теплоснабжения | 111624 | 0 | 34686.95 | 0 | 76937.05 | 0 | 43.03 | 43.03 | 2020-12-31
|  |  |  | 10.1.160 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Тушканова, д. 15 | РО | 1970 |  | 25.01 | 4 | 2594.1 | 2446.5 | 717.6 | 144 | ремонт ВДИС горячего водоснабжения | 1222963 | 0 | 380033.44 | 0 | 842929.56 | 0 | 471.4402 | 471.44 | 2020-12-31
|  |  |  | 10.1.160 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Тушканова, д. 15 | РО | 1970 |  | 25.01 | 4 | 2594.1 | 2446.5 | 717.6 | 144 | ремонт ВДИС теплоснабжения | 4331083 | 0 | 1345875.85 | 0 | 2985207.15 | 0 | 1669.5898 | 1669.59 | 2020-12-31
[5 empty] | Итого по многоквартирному дому: | Х | Х | Х | Х | Х | 2594.1 | 2446.5 | 717.6 | 144 | Х | 5750445 | 0 | 1786939.91 | 0 | 3963505.09 | 0 | Х | Х | Х
|  |  |  | 10.1.161 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Тушканова, д. 7/2 | РО | 1967 |  | 25.01 | 4 | 2684.9 | 2441.8 | 764.6 | 144 | разработка ПСД ВДИС горячего водоснабжения | 87743 | 0 | 27265.97 | 0 | 60477.03 | 0 | 32.6802 | 32.68 | 2020-12-31
|  |  |  | 10.1.161 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Тушканова, д. 7/2 | РО | 1967 |  | 25.01 | 4 | 2684.9 | 2441.8 | 764.6 | 144 | разработка ПСД ВДИС теплоснабжения | 115531 | 0 | 35901.04 | 0 | 79629.96 | 0 | 43.0299 | 43.03 | 2020-12-31
|  |  |  | 10.1.161 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Тушканова, д. 7/2 | РО | 1967 |  | 25.01 | 4 | 2684.9 | 2441.8 | 764.6 | 144 | разработка ПСД ремонта фасада | 175512 | 0 | 54540.02 | 0 | 120971.98 | 0 | 65.37 | 65.37 | 2020-12-31
[5 empty] | Итого по многоквартирному дому: | Х | Х | Х | Х | Х | 2684.9 | 2441.8 | 764.6 | 144 | Х | 378786 | 0 | 117707.03 | 0 | 261078.97 | 0 | Х | Х | Х
|  |  |  | 10.1.162 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Чубарова, д. 1/1 | РО | 1980 |  | 15.01 | 5 | 6009.5 | 5400.5 | 1380.6 | 360 | разработка ПСД ВДИС теплоснабжения | 329020 | 0 | 102242.34 | 0 | 226777.66 | 0 | 54.75 | 54.75 | 2020-12-31
|  |  |  | 10.1.162 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Чубарова, д. 1/1 | РО | 1980 |  | 15.01 | 5 | 6009.5 | 5400.5 | 1380.6 | 360 | разработка ПСД ВДИС горячего водоснабжения | 249875 | 0 | 77648.18 | 0 | 172226.82 | 0 | 41.58 | 41.58 | 2020-12-31
[5 empty] | Итого по многоквартирному дому: | Х | Х | Х | Х | Х | 6009.5 | 5400.5 | 1380.6 | 360 | Х | 578895 | 0 | 179890.52 | 0 | 399004.48 | 0 | Х | Х | Х
|  |  |  | 10.1.163 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Чубарова, д. 10 | РО | 1975 |  | 15.01 | 5 | 4899.6 | 4447.8 | 1108 | 270 | разработка ПСД ВДИС горячего водоснабжения | 203725 | 0 | 63307.16 | 0 | 140417.84 | 0 | 41.5799 | 41.58 | 2020-12-31
|  |  |  | 10.1.163 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Чубарова, д. 10 | РО | 1975 |  | 15.01 | 5 | 4899.6 | 4447.8 | 1108 | 270 | ремонт ВДИС горячего водоснабжения | 2871313 | 0 | 892255.08 | 0 | 1979057.92 | 0 | 586.0301 | 586.03 | 2020-12-31
|  |  |  | 10.1.163 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Чубарова, д. 10 | РО | 1975 |  | 15.01 | 5 | 4899.6 | 4447.8 | 1108 | 270 | разработка ПСД ВДИС холодного водоснабжения | 203725 | 0 | 63307.16 | 0 | 140417.84 | 0 | 41.5799 | 41.58 | 2020-12-31
|  |  |  | 10.1.163 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Чубарова, д. 10 | РО | 1975 |  | 15.01 | 5 | 4899.6 | 4447.8 | 1108 | 270 | разработка ПСД ВДИС электроснабжения | 271634 | 0 | 84409.75 | 0 | 187224.25 | 0 | 55.44 | 55.44 | 2020-12-31
|  |  |  | 10.1.163 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Чубарова, д. 10 | РО | 1975 |  | 15.01 | 5 | 4899.6 | 4447.8 | 1108 | 270 | разработка ПСД ремонта крыши | 142627 | 0 | 44321.07 | 0 | 98305.93 | 0 | 29.1099 | 29.11 | 2020-12-31
[5 empty] | Итого по многоквартирному дому: | Х | Х | Х | Х | Х | 4899.6 | 4447.8 | 1108 | 270 | Х | 3693024 | 0 | 1147600.22 | 0 | 2545423.78 | 0 | Х | Х | Х
|  |  |  | 10.1.164 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Чубарова, д. 5 | РО | 1974 |  | 15.01 | 5 | 6422.9 | 5742.5 |  | 357 | ремонт ВДИС горячего водоснабжения | 3764012 | 0 | 1169659.61 | 0 | 2594352.39 | 0 | 586.03 | 586.03 | 2020-12-31
|  |  |  | 10.1.164 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Чубарова, д. 5 | РО | 1974 |  | 15.01 | 5 | 6422.9 | 5742.5 |  | 357 | ремонт ВДИС водоотведения | 2268311 | 0 | 704873.35 | 0 | 1563437.65 | 0 | 353.1599 | 353.16 | 2020-12-31
|  |  |  | 10.1.164 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Чубарова, д. 5 | РО | 1974 |  | 15.01 | 5 | 6422.9 | 5742.5 |  | 357 | ремонт ВДИС теплоснабжения | 12306212 | 0 | 3824132.1 | 0 | 8482079.9 | 0 | 1915.99 | 1915.99 | 2020-12-31
[5 empty] | Итого по многоквартирному дому: | Х | Х | Х | Х | Х | 6422.9 | 5742.5 | 0 | 357 | Х | 18338535 | 0 | 5698665.06 | 0 | 12639869.94 | 0 | Х | Х | Х
|  |  |  | 10.1.165 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Чубарова, д. 8 | РО | 1976 |  | 15.01 | 5 | 4880.5 | 4399.3 | 1111.6 | 267 | разработка ПСД ВДИС холодного водоснабжения | 202931 | 0 | 63060.42 | 0 | 139870.58 | 0 | 41.58 | 41.58 | 2020-12-31
|  |  |  | 10.1.165 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Чубарова, д. 8 | РО | 1976 |  | 15.01 | 5 | 4880.5 | 4399.3 | 1111.6 | 267 | разработка ПСД ВДИС горячего водоснабжения | 202931 | 0 | 63060.42 | 0 | 139870.58 | 0 | 41.58 | 41.58 | 2020-12-31
|  |  |  | 10.1.165 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Чубарова, д. 8 | РО | 1976 |  | 15.01 | 5 | 4880.5 | 4399.3 | 1111.6 | 267 | разработка ПСД ВДИС теплоснабжения | 267207 | 0 | 83034.07 | 0 | 184172.93 | 0 | 54.7499 | 54.75 | 2020-12-31
[5 empty] | Итого по многоквартирному дому: | Х | Х | Х | Х | Х | 4880.5 | 4399.3 | 1111.6 | 267 | Х | 673069 | 0 | 209154.91 | 0 | 463914.09 | 0 | Х | Х | Х
|  |  |  | 10.1.166 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Штурмана Елагина, д. 11 | РО | 1974 |  | 15.01 | 5 | 4893.1 | 4439 | 1112.2 | 267 | разработка ПСД ВДИС горячего водоснабжения | 203455 | 0 | 63223.26 | 0 | 140231.74 | 0 | 41.58 | 41.58 | 2020-12-31
|  |  |  | 10.1.166 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Штурмана Елагина, д. 11 | РО | 1974 |  | 15.01 | 5 | 4893.1 | 4439 | 1112.2 | 267 | разработка ПСД ВДИС теплоснабжения | 267897 | 0 | 83248.49 | 0 | 184648.51 | 0 | 54.75 | 54.75 | 2020-12-31
[5 empty] | Итого по многоквартирному дому: | Х | Х | Х | Х | Х | 4893.1 | 4439 | 1112.2 | 267 | Х | 471352 | 0 | 146471.75 | 0 | 324880.25 | 0 | Х | Х | Х
|  |  |  | 10.1.167 | г. Петропавловск-Камчатский, ул.Козельская, д.14 | РО | 1978 |  | 13.01 | 4 | 3071.2 | 2245.4 | 757.5 | 109 | ремонт ВДИС теплоснабжения | 2706552 | 0 | 841055.91 | 0 | 1865496.09 | 0 | 881.2686 | 1205.46 | 2020-12-31
|  |  |  | 10.1.167 | г. Петропавловск-Камчатский, ул.Козельская, д.14 | РО | 1978 |  | 13.01 | 4 | 3071.2 | 2245.4 | 757.5 | 109 | ремонт ВДИС холодного водоснабжения | 525498 | 0 | 163297.51 | 0 | 362200.49 | 0 | 171.1051 | 309.15 | 2020-12-31
|  |  |  | 10.1.167 | г. Петропавловск-Камчатский, ул.Козельская, д.14 | РО | 1978 |  | 13.01 | 4 | 3071.2 | 2245.4 | 757.5 | 109 | ремонт ВДИС горячего водоснабжения | 1079933 | 0 | 335587.14 | 0 | 744345.86 | 0 | 351.6323 | 887.23 | 2020-12-31
[5 empty] | Итого по многоквартирному дому: | Х | Х | Х | Х | Х | 3071.2 | 2245.4 | 757.5 | 109 | Х | 4311983 | 0 | 1339940.56 | 0 | 2972042.44 | 0 | Х | Х | Х
|  |  |  | 10.1.168 | г. Петропавловск-Камчатский, ш. Петропавловское, д. 31а | РО | 1962 |  | 13.01 | 4 | 2251.1 | 2031.9 |  | 144 | разработка ПСД ВДИС холодного водоснабжения | 106837 | 0 | 33199.4 | 0 | 73637.6 | 0 | 47.4599 | 47.46 | 2020-12-31
|  |  |  | 10.1.168 | г. Петропавловск-Камчатский, ш. Петропавловское, д. 31а | РО | 1962 |  | 13.01 | 4 | 2251.1 | 2031.9 |  | 144 | разработка ПСД ВДИС горячего водоснабжения | 106837 | 0 | 33199.4 | 0 | 73637.6 | 0 | 47.4599 | 47.46 | 2020-12-31
|  |  |  | 10.1.168 | г. Петропавловск-Камчатский, ш. Петропавловское, д. 31а | РО | 1962 |  | 13.01 | 4 | 2251.1 | 2031.9 |  | 144 | разработка ПСД ВДИС водоотведения | 106837 | 0 | 33199.4 | 0 | 73637.6 | 0 | 47.4599 | 47.46 | 2020-12-31
|  |  |  | 10.1.168 | г. Петропавловск-Камчатский, ш. Петропавловское, д. 31а | РО | 1962 |  | 13.01 | 4 | 2251.1 | 2031.9 |  | 144 | разработка ПСД ВДИС теплоснабжения | 140671 | 0 | 43713.25 | 0 | 96957.75 | 0 | 62.4899 | 62.49 | 2020-12-31
[5 empty] | Итого по многоквартирному дому: | Х | Х | Х | Х | Х | 2251.1 | 2031.9 | 0 | 144 | Х | 461182 | 0 | 143311.45 | 0 | 317870.55 | 0 | Х | Х | Х
|  |  |  | 10.1.169 | г. Петропавловск-Камчатский, ш. Петропавловское, д. 33 | РО | 1955 |  | 22.01 | 3 | 1308.4 | 1235.3 | 788 | 48 | разработка ПСД ВДИС горячего водоснабжения | 73912 | 0 | 22968.01 | 0 | 50943.99 | 0 | 56.4904 | 56.49 | 2020-12-31
|  |  |  | 10.1.169 | г. Петропавловск-Камчатский, ш. Петропавловское, д. 33 | РО | 1955 |  | 22.01 | 3 | 1308.4 | 1235.3 | 788 | 48 | разработка ПСД ремонта крыши | 125646 | 0 | 39044.26 | 0 | 86601.74 | 0 | 96.0303 | 96.03 | 2020-12-31
|  |  |  | 10.1.169 | г. Петропавловск-Камчатский, ш. Петропавловское, д. 33 | РО | 1955 |  | 22.01 | 3 | 1308.4 | 1235.3 | 788 | 48 | ремонт крыши | 5949818 | 0 | 1848894.69 | 0 | 4100923.31 | 0 | 7550.5305 | 7550.53 | 2020-12-31
|  |  |  | 10.1.169 | г. Петропавловск-Камчатский, ш. Петропавловское, д. 33 | РО | 1955 |  | 22.01 | 3 | 1308.4 | 1235.3 | 788 | 48 | разработка ПСД ВДИС теплоснабжения | 97306 | 0 | 30237.66 | 0 | 67068.34 | 0 | 74.3702 | 74.37 | 2020-12-31
|  |  |  | 10.1.169 | г. Петропавловск-Камчатский, ш. Петропавловское, д. 33 | РО | 1955 |  | 22.01 | 3 | 1308.4 | 1235.3 | 788 | 48 | разработка ПСД ВДИС водоотведения | 73912 | 0 | 22968.01 | 0 | 50943.99 | 0 | 56.4904 | 56.49 | 2020-12-31
|  |  |  | 10.1.169 | г. Петропавловск-Камчатский, ш. Петропавловское, д. 33 | РО | 1955 |  | 22.01 | 3 | 1308.4 | 1235.3 | 788 | 48 | разработка ПСД ВДИС электроснабжения | 98549 | 0 | 30623.92 | 0 | 67925.08 | 0 | 75.3202 | 75.32 | 2020-12-31
|  |  |  | 10.1.169 | г. Петропавловск-Камчатский, ш. Петропавловское, д. 33 | РО | 1955 |  | 22.01 | 3 | 1308.4 | 1235.3 | 788 | 48 | разработка ПСД ВДИС холодного водоснабжения | 73912 | 0 | 22968.01 | 0 | 50943.99 | 0 | 56.4904 | 56.49 | 2020-12-31
[5 empty] | Итого по многоквартирному дому: | Х | Х | Х | Х | Х | 1308.4 | 1235.3 | 788 | 48 | Х | 6493055 | 0 | 2017704.56 | 0 | 4475350.44 | 0 | Х | Х | Х
|  |  |  | 10.1.170 | г. Петропавловск-Камчатский, проезд Орбитальный, д. 14 | СС | 1996 |  | 15.01 | 5 | 4651.2 | 4193.7 |  | 172 | ремонт ВДИС теплоснабжения | 7591786 | 0 | 7308411.84 | 0 | 283374.16 | 0 | 1632.2209 | 1915.99 | 2020-12-31
|  |  |  | 10.1.170 | г. Петропавловск-Камчатский, проезд Орбитальный, д. 14 | СС | 1996 |  | 15.01 | 5 | 4651.2 | 4193.7 |  | 172 | ремонт ВДИС горячего водоснабжения | 3058394 | 0 | 621203.87 | 0 | 2437190.13 |  | 657.5494 | 598.57 | 2020-12-31
|  |  |  | 10.1.170 | г. Петропавловск-Камчатский, проезд Орбитальный, д. 14 | СС | 1996 |  | 15.01 | 5 | 4651.2 | 4193.7 |  | 172 | ремонт ВДИС холодного водоснабжения | 1944893 | 0 | 0 | 0 | 1944893 |  | 418.1486 | 332.21 | 2020-12-31
[5 empty] | Итого по многоквартирному дому: | Х | Х | Х | Х | Х | 4651.2 | 4193.7 | 0 | 172 | Х | 12595073 | 0 | 7929615.71 | 0 | 4665457.29 | 0 | Х | Х | Х
|  |  |  | 10.1.171 | г. Петропавловск-Камчатский, пр-кт. Рыбаков, д. 13/3 | СС | 1993 |  | 15.01 | 5 | 3004.9 | 2747.5 |  | 79 | ремонт фасада | 6270666 | 0 | 5195082.9 | 0 | 1075583.1 | 0 | 2086.8135 | 3964.71 | 2020-12-31
[5 empty] | Итого по многоквартирному дому: | Х | Х | Х | Х | Х | 3004.9 | 2747.5 | 0 | 79 | Х | 6270666 | 0 | 5195082.9 | 0 | 1075583.1 | 0 | Х | Х | Х
|  |  |  | 10.1.172 | г. Петропавловск-Камчатский, пр-кт. Рыбаков, д. 24 | СС | 1967 |  | 15.01 | 5 | 3160.8 | 2766.4 | 699.2 | 180 | разработка ПСД ВДИС холодного водоснабжения | 6000 | 0 | 0 | 0 | 6000 | 0 | 1.8983 | 41.58 | 2020-12-31
|  |  |  | 10.1.172 | г. Петропавловск-Камчатский, пр-кт. Рыбаков, д. 24 | СС | 1967 |  | 15.01 | 5 | 3160.8 | 2766.4 | 699.2 | 180 | разработка ПСД ВДИС горячего водоснабжения | 6000 | 0 | 0 | 0 | 6000 | 0 | 1.8983 | 41.58 | 2020-12-31
|  |  |  | 10.1.172 | г. Петропавловск-Камчатский, пр-кт. Рыбаков, д. 24 | СС | 1967 |  | 15.01 | 5 | 3160.8 | 2766.4 | 699.2 | 180 | ремонт ВДИС холодного водоснабжения | 491971 | 0 | 491971 | 0 | 0 | 0 | 155.6476 | 332.21 | 2020-12-31
|  |  |  | 10.1.172 | г. Петропавловск-Камчатский, пр-кт. Рыбаков, д. 24 | СС | 1967 |  | 15.01 | 5 | 3160.8 | 2766.4 | 699.2 | 180 | ремонт ВДИС горячего водоснабжения | 813311 | 0 | 0 | 0 | 813311 | 0 | 257.3118 | 598.57 | 2020-12-31
[5 empty] | Итого по многоквартирному дому: | Х | Х | Х | Х | Х | 3160.8 | 2766.4 | 699.2 | 180 | Х | 1317282 | 0 | 491971 | 0 | 825311 | 0 | Х | Х | Х
|  |  |  | 10.1.173 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Кавказская, д. 30/1 | СС | 1988 |  | 15.01 | 5 | 3124.7 | 2760.1 | 768 | 134 | ремонт крыши | 3999074 | 0 | 3882559.36 | 0 | 116514.64 | 0 | 5207.1276 | 4340.71 | 2020-12-31
[5 empty] | Итого по многоквартирному дому: | Х | Х | Х | Х | Х | 3124.7 | 2760.1 | 768 | 134 | Х | 3999074 | 0 | 3882559.36 | 0 | 116514.64 | 0 | Х | Х | Х
|  |  |  | 10.1.174 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Кирдищева, д. 7 | СС | 1976 |  | 15.01 | 5 | 4882.9 | 4399.9 | 1111.6 | 214 | разработка ПСД ремонта фасада | 406062 | 0 | 0 | 0 | 406062 | 0 | 83.16 | 83.16 | 2020-12-31
|  |  |  | 10.1.174 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Кирдищева, д. 7 | СС | 1976 |  | 15.01 | 5 | 4882.9 | 4399.9 | 1111.6 | 214 | ремонт фасада | 12179330 | 0 | 8319506.92 | 0 | 3859823.08 | 0 | 2494.2821 | 3964.71 | 2020-12-31
[5 empty] | Итого по многоквартирному дому: | Х | Х | Х | Х | Х | 4882.9 | 4399.9 | 1111.6 | 214 | Х | 12585392 | 0 | 8319506.92 | 0 | 4265885.08 | 0 | Х | Х | Х
|  |  |  | 10.1.175 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ленинградская, д. 122а | СС | 1994 | 2011 | 07.01 | 16 | 5067.6 | 3874.2 | 417 | 234 | разработка ПСД на проведение капитального ремонта лифтового оборудования | 349781 | 0 | 0 | 0 | 349781 | 0 | 174890.4 | 174890.4 | 2020-12-31
[5 empty] | Итого по многоквартирному дому: | Х | Х | Х | Х | Х | 5067.6 | 3874.2 | 417 | 234 | Х | 349781 | 0 | 0 | 0 | 349781 | 0 | Х | Х | Х
|  |  |  | 10.1.176 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Крылова, д. 8 | РО | 1960 |  | 23.01 | 3 | 1650.3 | 1477.4 |  | 108 | разработка ПСД ремонта фасада | 180130 | 0 | 55975.06 | 0 | 124154.94 | 0 | 109.1499 | 109.15 | 2020-12-31
[5 empty] | Итого по многоквартирному дому: | Х | Х | Х | Х | Х | 1650.3 | 1477.4 | 0 | 108 | Х | 180130 | 0 | 55975.06 | 0 | 124154.94 | 0 | Х | Х | Х
|  |  |  | 11 | Итого по Соболевскому муниципальному району | Х | Х | Х | Х | Х | 13013.1 | 11700.8 | 2172.79 | 391 | Х | 43032555 | 0 | 4516004.9353 | 27196775.8315 | 7999295.78 | 3320478.4532 | Х | Х | Х
|  |  |  | 11.1 | Итого по Крутогоровскому сельскому поселению | Х | Х | Х | Х | Х | 9208.9 | 8258.8 | 0 | 255 | Х | 926989 | 0 | 148575.4 | 0 | 778413.6 | 0 | Х | Х | Х
4102557 | 410255751 | 20 | разработка проектной документации инженерной системы холодного водоснабжения | 11.1.1 | п. Крутогоровский, ул. Сахалинская, д. 36 | РО | 1975 |  | 29.18 | 2 | 1043.3 | 946.1 |  | 33 | разработка ПСД ВДИС холодного водоснабжения | 60579 | 0 | 9709.4 | 0 | 50869.6 | 0 | 58.0648 | 70.28 | 2020-12-31
4102557 | 410255751 | 4 | ремонт инженерной системы холодного водоснабжения | 11.1.1 | п. Крутогоровский, ул. Сахалинская, д. 36 | РО | 1975 |  | 29.18 | 2 | 1043.3 | 946.1 |  | 33 | разработка ПСД ВДИС теплоснабжения | 80804 | 0 | 12951 | 0 | 67853 | 0 | 77.4504 | 92.53 | 2020-12-31
[5 empty] | Итого по многоквартирному дому: | Х | Х | Х | Х | Х | 1043.3 | 946.1 | 0 | 33 | Х | 141383 | 0 | 22660.4 | 0 | 118722.6 | 0 | Х | Х | Х
4102560 | 410256051 | 20 | разработка проектной документации инженерной системы холодного водоснабжения | 11.1.2 | п. Крутогоровский, ул. Сахалинская, д. 51 | РО | 1979 |  | 29.18 | 2 | 1092.8 | 994 |  | 33 | разработка ПСД ВДИС холодного водоснабжения | 61824 | 0 | 9909 | 0 | 51915 | 0 | 56.5739 | 70.28 | 2020-12-31
4102560 | 410256051 | 4 | ремонт инженерной системы холодного водоснабжения | 11.1.2 | п. Крутогоровский, ул. Сахалинская, д. 51 | РО | 1979 |  | 29.18 | 2 | 1092.8 | 994 |  | 33 | разработка ПСД ВДИС теплоснабжения | 80578 | 0 | 12915 | 0 | 67663 | 0 | 73.7354 | 92.53 | 2020-12-31
4102560 | 41025604 | 20 | разработка проектной документации инженерной системы теплоснабжения |  | Итого по многоквартирному дому: | Х | Х | Х | Х | Х | 1092.8 | 994 | 0 | 33 | Х | 142402 | 0 | 22824 | 0 | 119578 | 0 | Х | Х | Х
4102560 | 41025604 | 3 | ремонт инженерной системы теплоснабжения | 11.1.3 | п. Крутогоровский, ул. Сахалинская, д. 38 | РО | 1980 |  | 29.18 | 2 | 1087.9 | 990.7 |  | 43 | разработка ПСД ВДИС холодного водоснабжения | 61771 | 0 | 9900 | 0 | 51871 | 0 | 56.78 | 70.28 | 2020-12-31
|  |  |  | 11.1.3 | п. Крутогоровский, ул. Сахалинская, д. 38 | РО | 1980 |  | 29.18 | 2 | 1087.9 | 990.7 |  | 43 | разработка ПСД ВДИС теплоснабжения | 81441 | 0 | 13053 | 0 | 68388 | 0 | 74.8607 | 92.53 | 2020-12-31
4102553 | 410255351 | 20 | разработка проектной документации инженерной системы холодного водоснабжения |  | Итого по многоквартирному дому: | Х | Х | Х | Х | Х | 1087.9 | 990.7 | 0 | 43 | Х | 143212 | 0 | 22953 | 0 | 120259 | 0 | Х | Х | Х
4102553 | 410255351 | 4 | ремонт инженерной системы холодного водоснабжения | 11.1.4 | п. Крутогоровский, ул. Сахалинская, д. 42 | РО | 1978 |  | 29.18 | 2 | 1070.8 | 972.8 |  | 16 | разработка ПСД ВДИС холодного водоснабжения | 61586 | 0 | 9871 | 0 | 51715 | 0 | 57.514 | 70.28 | 2020-12-31
|  |  |  | 11.1.4 | п. Крутогоровский, ул. Сахалинская, д. 42 | РО | 1978 |  | 29.18 | 2 | 1070.8 | 972.8 |  | 16 | разработка ПСД ВДИС теплоснабжения | 81196 | 0 | 13014 | 0 | 68182 | 0 | 75.8274 | 92.53 | 2020-12-31
4102558 | 410255851 | 20 | разработка проектной документации инженерной системы холодного водоснабжения |  | Итого по многоквартирному дому: | Х | Х | Х | Х | Х | 1070.8 | 972.8 | 0 | 16 | Х | 142782 | 0 | 22885 | 0 | 119897 | 0 | Х | Х | Х
4102558 | 410255851 | 4 | ремонт инженерной системы холодного водоснабжения | 11.1.5 | п. Крутогоровский, ул. Набережная, д. 5 | РО | 1989 |  | 29.18 | 2 | 804.7 | 719.8 |  | 23 | разработка ПСД ВДИС холодного водоснабжения | 59384 | 0 | 9518 | 0 | 49866 | 0 | 73.7964 | 70.28 | 2020-12-31
[5 empty] | Итого по многоквартирному дому: | Х | Х | Х | Х | Х | 804.7 | 719.8 | 0 | 23 | Х | 59384 | 0 | 9518 | 0 | 49866 | 0 | Х | Х | Х
4102555 | 410255551 | 20 | разработка проектной документации инженерной системы холодного водоснабжения | 11.1.6 | п. Крутогоровский, ул. Набережная, д. 8 | РО | 1990 |  | 29.18 | 2 | 815.7 | 731.5 |  | 23 | разработка ПСД ВДИС холодного водоснабжения | 59504 | 0 | 9537 | 0 | 49967 | 0 | 72.9484 | 70.28 | 2020-12-31
4102555 | 410255551 | 4 | ремонт инженерной системы холодного водоснабжения |  | Итого по многоквартирному дому: | Х | Х | Х | Х | Х | 815.7 | 731.5 | 0 | 23 | Х | 59504 | 0 | 9537 | 0 | 49967 | 0 | Х | Х | Х
|  |  |  | 11.1.7 | п. Крутогоровский, ул. Сахалинская, д. 50 | РО | 1985 |  | 29.18 | 2 | 828.7 | 726.5 |  | 25 | разработка ПСД ВДИС холодного водоснабжения | 59646 | 0 | 9560 | 0 | 50086 | 0 | 71.9754 | 70.28 | 2020-12-31
4102556 | 410255651 | 20 | разработка проектной документации инженерной системы холодного водоснабжения |  | Итого по многоквартирному дому: | Х | Х | Х | Х | Х | 828.7 | 726.5 | 0 | 25 | Х | 59646 | 0 | 9560 | 0 | 50086 | 0 | Х | Х | Х
4102556 | 410255651 | 4 | ремонт инженерной системы холодного водоснабжения | 11.1.8 | п. Крутогоровский, ул. Сахалинская, д. 54 | РО | 1991 |  | 29.18 | 2 | 807.4 | 705.7 |  | 20 | разработка ПСД ВДИС холодного водоснабжения | 59381 | 0 | 9517 | 0 | 49864 | 0 | 73.5459 | 70.28 | 2020-12-31
[5 empty] | Итого по многоквартирному дому: | Х | Х | Х | Х | Х | 807.4 | 705.7 | 0 | 20 | Х | 59381 | 0 | 9517 | 0 | 49864 | 0 | Х | Х | Х
4102559 | 410255951 | 20 | разработка проектной документации инженерной системы холодного водоснабжения | 11.1.9 | п. Крутогоровский, ул. Заводская, д. 15 | РО | 1993 |  | 29.18 | 2 | 835.4 | 749.6 |  | 24 | разработка ПСД ВДИС холодного водоснабжения | 59720 | 0 | 9572 | 0 | 50148 | 0 | 71.4867 | 70.28 | 2020-12-31
4102559 | 410255951 | 4 | ремонт инженерной системы холодного водоснабжения |  | Итого по многоквартирному дому: | Х | Х | Х | Х | Х | 835.4 | 749.6 | 0 | 24 | Х | 59720 | 0 | 9572 | 0 | 50148 | 0 | Х | Х | Х
|  |  |  | 11.1.10 | п. Крутогоровский, ул. Сахалинская, д. 52 | РО | 1986 |  | 29.18 | 2 | 822.2 | 722.1 |  | 15 | разработка ПСД ВДИС холодного водоснабжения | 59575 | 0 | 9549 | 0 | 50026 | 0 | 72.458 | 70.28 | 2020-12-31
4102562 | 410256251 | 20 | разработка проектной документации инженерной системы холодного водоснабжения |  | Итого по многоквартирному дому: | Х | Х | Х | Х | Х | 822.2 | 722.1 | 0 | 15 | Х | 59575 | 0 | 9549 | 0 | 50026 | 0 | Х | Х | Х
|  |  |  | 11.2 | Итого по Соболевскому сельскому поселению | Х | Х | Х | Х | Х | 2680.7 | 2469 | 1487.89 | 98 | Х | 29795949 | 0 | 1770502.6985 | 21759767.5015 | 6265678.8 | 0 | Х | Х | Х
4102563 | 41025634 | 20 | разработка проектной документации инженерной системы теплоснабжения | 11.2.1 | с. Соболево, пер. Центральный, д. 5 | РО | 1974 |  | 29.18 | 2 | 535.7 | 495.6 | 298.23 | 20 | ремонт ВДИС электроснабжения | 411969 | 0 | 90763.53 | 0 | 321205.47 | 0 | 769.0293 | 769.03 | 2020-12-31
4102563 | 41025632 | 20 | разработка проектной документации инженерной системы электроснабжения | 11.2.1 | с. Соболево, пер. Центральный, д. 5 | РО | 1974 |  | 29.18 | 2 | 535.7 | 495.6 | 298.23 | 20 | разработка ПСД ВДИС электроснабжения | 50195 | 0 | 11058.78 | 0 | 39136.22 | 0 | 93.6998 | 93.7 | 2020-12-31
[5 empty] | Итого по многоквартирному дому: | Х | Х | Х | Х | Х | 535.7 | 495.6 | 298.23 | 20 | Х | 462164 | 0 | 101822.31 | 0 | 360341.69 | 0 | Х | Х | Х
4102581 | 410258110 | 10 | ремонт фасада | 11.2.2 | с. Соболево, ул. Набережная, д. 24 | РО | 1973 |  | 29.18 | 2 | 536.1 | 491.5 | 295.02 | 20 | ремонт фасада | 7298661 | 0 | 433693.1517 | 5330159.6983 | 1534808.15 | 0 | 13614.3649 | 5406.1 | 2020-12-31
[5 empty] | Итого по многоквартирному дому: | Х | Х | Х | Х | Х | 536.1 | 491.5 | 295.02 | 20 | Х | 7298661 | 0 | 433693.1517 | 5330159.6983 | 1534808.15 | 0 | Х | Х | Х
4102600 | 410260010 | 10 | ремонт фасада | 11.2.3 | с. Соболево, ул. Советская, д. 31 | РО | 1973 |  | 29.18 | 2 | 538.8 | 497.3 | 299.18 | 19 | ремонт фасада | 6300716 | 0 | 374394.3404 | 4601367.6296 | 1324954.03 | 0 | 11693.9792 | 5406.1 | 2020-12-31
[5 empty] | Итого по многоквартирному дому: | Х | Х | Х | Х | Х | 538.8 | 497.3 | 299.18 | 19 | Х | 6300716 | 0 | 374394.3404 | 4601367.6296 | 1324954.03 | 0 | Х | Х | Х
4102590 | 410259010 | 10 | ремонт фасада | 11.2.4 | с. Соболево, ул. Советская, д. 43 | РО | 1966 |  | 29.18 | 2 | 358.3 | 329.7 | 199.92 | 19 | ремонт фасада | 5534981 | 0 | 328893.6623 | 4042156.8577 | 1163930.48 | 0 | 15447.8956 | 5406.1 | 2020-12-31
[5 empty] | Итого по многоквартирному дому: | Х | Х | Х | Х | Х | 358.3 | 329.7 | 199.92 | 19 | Х | 5534981 | 0 | 328893.6623 | 4042156.8577 | 1163930.48 | 0 | Х | Х | Х
4102593 | 410259310 | 10 | ремонт фасада | 11.2.5 | с. Соболево, ул. Строительная, д. 5 | РО | 1970 |  | 29.18 | 2 | 354.6 | 326.3 | 197.77 | 11 | ремонт фасада | 5138220 | 0 | 305317.759 | 3752405.151 | 1080497.09 | 0 | 14490.1861 | 5406.1 | 2020-12-31
[5 empty] | Итого по многоквартирному дому: | Х | Х | Х | Х | Х | 354.6 | 326.3 | 197.77 | 11 | Х | 5138220 | 0 | 305317.759 | 3752405.151 | 1080497.09 | 0 | Х | Х | Х
|  |  |  | 11.2.6 | с. Соболево, пер.Центральный, д. 3 | РО | 1969 |  | 29.18 | 2 | 357.2 | 328.6 | 197.77 | 9 | ремонт фасада | 5061207 | 0 | 226381.4752 | 4033678.1648 | 801147.36 | 0 | 14169.1125 | 5406.1 | 2020-12-31
[5 empty] | Итого по многоквартирному дому: | Х | Х | Х | Х | Х | 357.2 | 328.6 | 197.77 | 9 | Х | 5061207 | 0 | 226381.4752 | 4033678.1648 | 801147.36 | 0 | Х | Х | Х
|  |  |  | 11.3 | Итого по Устьевому сельскому поселению | Х | Х | Х | Х | Х | 1123.5 | 973 | 684.9 | 38 | Х | 12309617 | 0 | 2596926.8368 | 5437008.33 | 955203.38 | 3320478.4532 | Х | Х | Х
4102611 | 410261110 | 10 | ремонт фасада | 11.3.1 | с. Устьевое, ул. Октябрьская, д. 26 | РО | 1983 |  | 29.18 | 2 | 302.2 | 260 | 187.4 | 9 | ремонт фасада | 3984334 | 0 | 1566449.65 | 2417884.35 | 0 | 0 | 13184.4275 | 5521.79 | 2020-12-31
4102611 | 41026118 | 8 | ремонт крыши | 11.3.1 | с. Устьевое, ул. Октябрьская, д. 26 | РО | 1983 |  | 29.18 | 2 | 302.2 | 260 | 187.4 | 9 | ремонт крыши | 1409508 | 0 | 1030477.1868 | 0 | 379030.8132 | 0 | 7521.3874 | 9014.07 | 2020-12-31
[5 empty] | Итого по многоквартирному дому: | Х | Х | Х | Х | Х | 302.2 | 260 | 187.4 | 9 | Х | 5393842 | 0 | 2596926.8368 | 2417884.35 | 379030.8132 | 0 | Х | Х | Х
4102608 | 410260810 | 10 | ремонт фасада | 11.3.2 | с. Устьевое, ул. Речная, д. 35 | РО | 1981 |  | 29.18 | 2 | 821.3 | 713 | 497.5 | 29 | ремонт фасада | 6915775 | 0 | 0 | 3019123.98 | 576172.5668 | 3320478.4532 | 8420.5223 | 5521.79 | 2020-12-31
[5 empty] | Итого по многоквартирному дому: | Х | Х | Х | Х | Х | 821.3 | 713 | 497.5 | 29 | Х | 6915775 | 0 | 0 | 3019123.98 | 576172.5668 | 3320478.4532 | Х | Х | Х
|  |  |  | 12 | Итого по Тигильскому муниципальному району | Х | Х | Х | Х | Х | 7567.72 | 6462.8 | 2526.53 | 240 | Х | 7249843 | 0 | 4919378.4504 | 312044 | 2018420.5477 | 0 | Х | Х | Х
|  |  |  | 12.1 | Итого по сельскому поселению "село Ковран" | Х | Х | Х | Х | Х | 842 | 738.8 | 620 | 29 | Х | 708258 | 0 | 270202.36 | 312044 | 126011.64 | 0 | Х | Х | Х
4102615 | 41026152 | 1 | ремонт инженерной системы электроснабжения | 12.1.1 | с. Ковран, ул. 50 лет Октября, д. 26 | РО | 1990 |  | 29.24 | 2 | 842 | 738.8 | 620 | 29 | ремонт ВДИС электроснабжения | 708258 | 0 | 270202.36 | 312044 | 126011.64 | 0 | 841.1615 | 802 | 2020-12-31
[5 empty] | Итого по многоквартирному дому: | Х | Х | Х | Х | Х | 842 | 738.8 | 620 | 29 | Х | 708258 | 0 | 270202.36 | 312044 | 126011.64 | 0 | Х | Х | Х
|  |  |  | 12.2 | Итого по сельскому поселению "село Тигиль" | Х | Х | Х | Х | Х | 3769.62 | 3046.2 | 0 | 96 | Х | 5754803 | 0 | 4133787.48 | 0 | 1621015.52 | 0 | Х | Х | Х
4102630 | 41026306 | 20 | разработка проектной документации инженерной системы водоотведения | 12.2.1 | с. Тигиль, ул. Гагарина, д. 34 | РО | 1985 |  | 13.24 | 4 | 1426 | 1398.4 | 0 | 42 | разработка ПСД ВДИС водоотведения | 139976 | 0 | 100547.5 | 0 | 39428.5 | 0 | 98.1599 | 98.16 | 2020-12-31
4102630 | 41026306 | 5 | ремонт инженерной системы водоотведения | 12.2.1 | с. Тигиль, ул. Гагарина, д. 34 | РО | 1985 |  | 13.24 | 4 | 1426 | 1398.4 | 0 | 42 | ремонт ВДИС водоотведения | 861661 | 0 | 618947.94 | 0 | 242713.06 | 0 | 604.2504 | 604.25 | 2020-12-31
[5 empty] | Итого по многоквартирному дому: | Х | Х | Х | Х | Х | 1426 | 1398.4 | 0 | 42 | Х | 1001637 | 0 | 719495.44 | 0 | 282141.56 | 0 | Х | Х | Х
4102625 | 41026254 | 20 | разработка проектной документации инженерной системы теплоснабжения | 12.2.2 | с. Тигиль, пер. Строительный, д. 25 | РО | 1986 |  | 13.24 | 4 | 2343.62 | 1647.8 | 0 | 54 | разработка ПСД ВДИС теплоснабжения | 302889 | 0 | 217571.09 | 0 | 85317.91 | 0 | 129.2398 | 129.24 | 31.12.2020
4102625 | 41026254 | 3 | ремонт инженерной системы теплоснабжения | 12.2.2 | с. Тигиль, пер. Строительный, д. 25 | РО | 1986 |  | 13.24 | 4 | 2343.62 | 1647.8 | 0 | 54 | ремонт ВДИС теплоснабжения | 4450277 | 0 | 3196720.95 | 0 | 1253556.05 | 0 | 1898.8902 | 1898.89 | 31.12.2020
[5 empty] | Итого по многоквартирному дому: | Х | Х | Х | Х | Х | 2343.62 | 1647.8 | 0 | 54 | Х | 4753166 | 0 | 3414292.04 | 0 | 1338873.96 | 0 | Х | Х | Х
|  |  |  | 12.3 | Итого по сельскому поселению "село Усть-Хайрюзово" | Х | Х | Х | Х | Х | 2230.9 | 2024.7 | 1464.3 | 83 | Х | 424661 | 0 | 317220.0504 | 0 | 107440.9477 | 0 | Х | Х | Х
4102672 | 410267210 | 20 | разработка проектной документации фасада | 12.3.1 | с. Усть-Хайрюзово, пер. Связи, д. 8 | РО | 1967 |  | 29.24 | 2 | 339.3 | 312.5 | 233.84 | 12 | разработка ПСД ремонта фасада | 48296 | 0 | 36076.9081 | 0 | 12219.09 | 0 | 142.3401 | 142.34 | 2020-12-31
[5 empty] | Итого по многоквартирному дому: | Х | Х | Х | Х | Х | 339.3 | 312.5 | 233.84 | 12 | Х | 48296 | 0 | 36076.9081 | 0 | 12219.09 | 0 | Х | Х | Х
4102673 | 41026732 | 20 | разработка проектной документации инженерной системы электроснабжения | 12.3.2 | с. Усть-Хайрюзово, пер. Связи, д. 10 | РО | 1974 |  | 29.24 | 2 | 525.7 | 484.4 | 331.79 | 22 | разработка ПСД ремонта крыши | 63604 | 0 | 47512 | 0 | 16092 | 0 | 120.9892 | 120.99 | 2020-12-31
[5 empty] | с. Усть-Хайрюзово, пер. Связи, д. 10 | РО | 1974 |  | 29.24 | 2 | 525.7 | 484.4 | 331.79 | 22 | разработка ПСД ВДИС электроснабжения | 49889 | 0 | 37266.8723 | 0 | 12622.1277 | 0 | 94.9001 | 94.9 | 2020-12-31
[5 empty] | Итого по многоквартирному дому: | Х | Х | Х | Х | Х | 525.7 | 484.4 | 331.79 | 22 | Х | 113493 | 0 | 84778.8723 | 0 | 28714.1277 | 0 | Х | Х | Х
4102677 | 41026772 | 20 | разработка проектной документации инженерной системы электроснабжения | 12.3.3 | с. Усть-Хайрюзово, ул. Советская, д. 22 | РО | 1967 |  | 29.24 | 2 | 520.5 | 481.1 | 330.62 | 23 | разработка ПСД ВДИС электроснабжения | 49395 | 0 | 36897.86 | 0 | 12497.14 | 0 | 94.8991 | 94.9 | 2020-12-31
4102677 | 410267710 | 20 | разработка проектной документации фасада | 12.3.3 | с. Усть-Хайрюзово, ул. Советская, д. 22 | РО | 1967 |  | 29.24 | 2 | 520.5 | 481.1 | 330.62 | 23 | разработка ПСД ремонта фасада | 74088 | 0 | 55343.42 | 0 | 18744.58 | 0 | 142.3401 | 142.34 | 2020-12-31
[5 empty] | Итого по многоквартирному дому: | Х | Х | Х | Х | Х | 520.5 | 481.1 | 330.62 | 23 | Х | 123483 | 0 | 92241.28 | 0 | 31241.72 | 0 | Х | Х | Х
4102687 | 410268751 | 20 | разработка проектной документации инженерной системы холодного водоснабжения | 12.3.4 | с. Усть-Хайрюзово, ул. Школьная, д. 25 | РО | 1979 |  | 29.24 | 2 | 845.4 | 746.7 | 568.05 | 26 | разработка ПСД ВДИС холодного водоснабжения | 60167 | 0 | 44944.49 | 0 | 15222.51 | 0 | 71.1699 | 71.17 | 2020-12-31
4102687 | 41026874 | 20 | разработка проектной документации инженерной системы теплоснабжения | 12.3.4 | с. Усть-Хайрюзово, ул. Школьная, д. 25 | РО | 1979 |  | 29.24 | 2 | 845.4 | 746.7 | 568.05 | 26 | разработка ПСД ВДИС теплоснабжения | 79222 | 0 | 59178.5 | 0 | 20043.5 | 0 | 93.7095 | 93.71 | 2020-12-31
[5 empty] | Итого по многоквартирному дому: | Х | Х | Х | Х | Х | 845.4 | 746.7 | 568.05 | 26 | Х | 139389 | 0 | 104122.99 | 0 | 35266.01 | 0 | Х | Х | Х
|  |  |  | 12.4 | Итого по сельскому поселению "село Лесная" | Х | Х | Х | Х | Х | 725.2 | 653.1 | 442.23 | 32 | Х | 362121 | 0 | 198168.56 | 0 | 163952.44 | 0 | Х | Х | Х
4102616 | 41026162 | 20 | разработка проектной документации инженерной системы электроснабжения | 12.4.1 | с. Лесная, ул. Советская, д. 16а | РО | 1999 |  | 8.25 | 2 | 725.2 | 653.1 | 442.23 | 32 | разработка ПСД ВДИС электроснабжения | 92267 | 0 | 50492.57 | 0 | 41774.43 | 0 | 127.2297 | 127.23 | 2020-12-31
4102616 | 41026168 | 20 | разработка проектной документации крыши | 12.4.1 | с. Лесная, ул. Советская, д. 16а | РО | 1999 |  | 8.25 | 2 | 725.2 | 653.1 | 442.23 | 32 | разработка ПСД ремонта крыши | 131457 | 0 | 71939.06 | 0 | 59517.94 | 0 | 181.27 | 181.27 | 2020-12-31
4102616 | 410261610 | 20 | разработка проектной документации фасада | 12.4.1 | с. Лесная, ул. Советская, д. 16а | РО | 1999 |  | 8.25 | 2 | 725.2 | 653.1 | 442.23 | 32 | разработка ПСД ремонта фасада | 138397 | 0 | 75736.93 | 0 | 62660.07 | 0 | 190.8398 | 190.84 | 2020-12-31
[5 empty] | Итого по многоквартирному дому: | Х | Х | Х | Х | Х | 725.2 | 653.1 | 442.23 | 32 | Х | 362121 | 0 | 198168.56 | 0 | 163952.44 | 0 | Х | Х | Х
|  |  |  | 12.5 | Итого по сельскому поселению "село Седанка" | Х | Х | Х | Х | Х | 0 | 0 | 0 | 0 | Х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х | Х | Х
|  |  |  | 13 | Итого по Усть-Большерецкому муниципальному району | Х | Х | Х | Х | Х | 21447.4 | 18279.98 | 7614.6 | 696 | Х | 12749098 | 0 | 6622263.25 | 0 | 6126834.75 | 0 | Х | Х | Х
|  |  |  | 13.1 | Итого по Апачинскому сельскому поселению | Х | Х | Х | Х | Х | 610.4 | 552.3 | 0 | 10 | Х | 3516875 | 0 | 2271786.18 | 0 | 1245088.82 | 0 | Х | Х | Х
4102739 | 410273910 | 10 | ремонт фасада | 13.1.1 | с. Апача, ул. Дорожная, д. 3 | РО | 1973 |  | 21.14 | 2 | 610.4 | 552.3 | 0 | 10 | ремонт фасада | 3516875 | 0 | 2271786.18 | 0 | 1245088.82 | 0 | 5761.5908 | 6367.69 | 2020-12-31
[5 empty] | Итого по многоквартирному дому: | Х | Х | Х | Х | Х | 610.4 | 552.3 | 0 | 10 | Х | 3516875 | 0 | 2271786.18 | 0 | 1245088.82 | 0 | Х | Х | Х
|  |  |  | 13.2 | Итого по Кавалерскому сельскому поселению | Х | Х | Х | Х | Х | 6708.4 | 4981.88 | 2075.8 | 189 | Х | 2599242 | 0 | 1505966.19 | 0 | 1093275.81 | 0 | Х | Х | Х
4102751 | 41027514 | 3 | ремонт инженерной системы теплоснабжения | 13.2.1 | с. Кавалерское, ул. Блюхера, д. 20а | РО | 1988 |  | 13.15 | 4 | 4503.6 | 3340.45 | 1114.8 | 114 | ремонт ВДИС теплоснабжения | 2312728 | 0 | 1335825.7 | 0 | 976902.3 | 0 | 513.5287 | 1309.03 | 2020-12-31
[5 empty] | Итого по многоквартирному дому: | Х | Х | Х | Х | Х | 4503.6 | 3340.45 | 1114.8 | 114 | Х | 2312728 | 0 | 1335825.7 | 0 | 976902.3 | 0 | Х | Х | Х
4102754 | 41027544 | 20 | разработка проектной документации инженерной системы теплоснабжения | 13.2.2 | с. Кавалерское, ул. Строительная, д. 4 | РО | 1980 | 2009 | 10.15 | 3 | 2204.8 | 1641.43 | 961 | 75 | разработка ПСД ВДИС теплоснабжения | 286514 | 0 | 170140.49 | 0 | 116373.51 | 0 | 129.9501 | 129.95 | 2020-12-31
[5 empty] | Итого по многоквартирному дому: | Х | Х | Х | Х | Х | 2204.8 | 1641.43 | 961 | 75 | Х | 286514 | 0 | 170140.49 | 0 | 116373.51 | 0 | Х | Х | Х
|  |  |  | 13.3 | Итого по Озерновскому городскому поселению | Х | Х | Х | Х | Х | 2060.8 | 1883 | 420.8 | 76 | Х | 1468785 | 0 | 883096.74 | 0 | 585688.26 | 0 | Х | Х | Х
4102698 | 410269851 | 4 | ремонт инженерной системы холодного водоснабжения | 13.3.1 | п. Озерновский, ул. Набережная, д. 4 | РО | 1964 |  | 20.17 | 2 | 669.8 | 609.4 | 420.8 | 22 | ремонт ВДИС холодного водоснабжения | 326909 | 0 | 196551.76 | 0 | 130357.24 | 0 | 488.0696 | 488.07 | 2020-12-31
4102698 | 41026986 | 5 | ремонт инженерной системы водоотведения | 13.3.1 | п. Озерновский, ул. Набережная, д. 4 | РО | 1964 |  | 20.17 | 2 | 669.8 | 609.4 | 420.8 | 22 | ремонт ВДИС водоотведения | 348088 | 0 | 209285.48 | 0 | 138802.52 | 0 | 519.6895 | 519.69 | 2020-12-31
[5 empty] | Итого по многоквартирному дому: | Х | Х | Х | Х | Х | 669.8 | 609.4 | 420.8 | 22 | Х | 674997 | 0 | 405837.24 | 0 | 269159.76 | 0 | Х | Х | Х
4102700 | 410270051 | 4 | ремонт инженерной системы холодного водоснабжения | 13.3.2 | п. Озерновский, ул. Набережная, д. 8 | РО | 1960 |  | 20.17 | 2 | 704.6 | 645.8 | 0 | 29 | ремонт ВДИС холодного водоснабжения | 343894 | 0 | 206763.87 | 0 | 137130.13 | 0 | 488.0698 | 488.07 | 2020-12-31
4102700 | 41027006 | 5 | ремонт инженерной системы водоотведения | 13.3.2 | п. Озерновский, ул. Набережная, д. 8 | РО | 1960 |  | 20.17 | 2 | 704.6 | 645.8 | 0 | 29 | ремонт ВДИС водоотведения | 366174 | 0 | 220159.56 | 0 | 146014.44 | 0 | 519.6906 | 519.69 | 2020-12-31
[5 empty] | Итого по многоквартирному дому: | Х | Х | Х | Х | Х | 704.6 | 645.8 | 0 | 29 | Х | 710068 | 0 | 426923.43 | 0 | 283144.57 | 0 | Х | Х | Х
4102694 | 410269411 | 20 | разработка проектной документации фундамента | 13.3.3 | п. Озерновский, ул. Набережная, д. 12 | РО | 1959 |  | 20.17 | 2 | 686.4 | 627.8 | 0 | 25 | разработка ПСД ремонта фундамента | 83720 | 0 | 50336.07 | 0 | 33383.93 | 0 | 121.9697 | 121.97 | 2020-12-31
[5 empty] | Итого по многоквартирному дому: | Х | Х | Х | Х | Х | 686.4 | 627.8 | 0 | 25 | Х | 83720 | 0 | 50336.07 | 0 | 33383.93 | 0 | Х | Х | Х
|  |  |  | 13.4 | Итого по Октябрьскому городскому поселению | Х | Х | Х | Х | Х | 0 | 0 | 0 | 0 | Х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х | Х | Х
|  |  |  | 13.5 | Итого по Усть-Большерецкому сельскому поселению | Х | Х | Х | Х | Х | 8996 | 8172.8 | 3638 | 281 | Х | 4415085 | 0 | 1519034.59 | 0 | 2896050.41 | 0 | Х | Х | Х
4102757 | 41027578 | 20 | разработка проектной документации крыши | 13.5.1 | с. Усть-Большерецк, ул. Бочкарева, д. 12 | РО | 1986 |  | 25.15 | 4 | 1569 | 1429.4 | 445 | 46 | разработка ПСД ремонта крыши | 89151 | 0 | 30672.9 | 0 | 58478.1 | 0 | 56.8203 | 56.82 | 2020-12-31
[5 empty] | Итого по многоквартирному дому: | Х | Х | Х | Х | Х | 1569 | 1429.4 | 445 | 46 | Х | 89151 | 0 | 30672.9 | 0 | 58478.1 | 0 | Х | Х | Х
4102759 | 410275910 | 20 | разработка проектной документации фасада | 13.5.2 | с. Усть-Большерецк, ул. Бочкарева, д. 15 | РО | 1989 |  | 29.15 | 2 | 853.5 | 750.5 | 694 | 30 | разработка ПСД ремонта фасада | 168481 | 0 | 57966.83 | 0 | 110514.17 | 0 | 197.4001 | 197.4 | 2020-12-31
[5 empty] | Итого по многоквартирному дому: | Х | Х | Х | Х | Х | 853.5 | 750.5 | 694 | 30 | Х | 168481 | 0 | 57966.83 | 0 | 110514.17 | 0 | Х | Х | Х
4102776 | 41027768 | 20 | разработка проектной документации крыши | 13.5.3 | с. Усть-Большерецк, ул. Юбилейная, д. 11 | РО | 1989 |  | 25.15 | 4 | 1619.9 | 1470.8 | 445 | 55 | разработка ПСД ремонта крыши | 92043 | 0 | 31667.91 | 0 | 60375.09 | 0 | 56.8202 | 56.82 | 2020-12-31
4102776 | 41027768 | 8 | ремонт крыши | 13.5.3 | с. Усть-Большерецк, ул. Юбилейная, д. 11 | РО | 1989 |  | 25.15 | 4 | 1619.9 | 1470.8 | 445 | 55 | ремонт крыши | 3334358 | 0 | 1147204.44 | 0 | 2187153.56 | 0 | 7492.94 | 7492.94 | 2020-12-31
[5 empty] | Итого по многоквартирному дому: | Х | Х | Х | Х | Х | 1619.9 | 1470.8 | 445 | 55 | Х | 3426401 | 0 | 1178872.35 | 0 | 2247528.65 | 0 | Х | Х | Х
4102781 | 41027818 | 20 | разработка проектной документации крыши | 13.5.4 | с. Усть-Большерецк, ул. Юбилейная, д. 16 | РО | 1982 |  | 24.15 | 4 | 1630.9 | 1505.3 | 687 | 47 | разработка ПСД ремонта крыши | 240688 | 0 | 82810.05 | 0 | 157877.95 | 0 | 147.5799 | 147.58 | 2020-12-31
[5 empty] | Итого по многоквартирному дому: | Х | Х | Х | Х | Х | 1630.9 | 1505.3 | 687 | 47 | Х | 240688 | 0 | 82810.05 | 0 | 157877.95 | 0 | Х | Х | Х
4102783 | 41027838 | 20 | разработка проектной документации крыши | 13.5.5 | с. Усть-Большерецк, ул. Юбилейная, д. 18 | РО | 1980 |  | 24.15 | 4 | 1679.6 | 1533.1 | 687 | 46 | разработка ПСД ремонта крыши | 247875 | 0 | 85282.77 | 0 | 162592.23 | 0 | 147.5798 | 147.58 | 2020-12-31
[5 empty] | Итого по многоквартирному дому: | Х | Х | Х | Х | Х | 1679.6 | 1533.1 | 687 | 46 | Х | 247875 | 0 | 85282.77 | 0 | 162592.23 | 0 | Х | Х | Х
4102784 | 41027848 | 20 | разработка проектной документации крыши | 13.5.6 | с. Усть-Большерецк, ул. Юбилейная, д. 18а | РО | 1981 |  | 24.15 | 4 | 1643.1 | 1483.7 | 680 | 57 | разработка ПСД ремонта крыши | 242489 | 0 | 83429.69 | 0 | 159059.31 | 0 | 147.5802 | 147.58 | 2020-12-31
[5 empty] | Итого по многоквартирному дому: | Х | Х | Х | Х | Х | 1643.1 | 1483.7 | 680 | 57 | Х | 242489 | 0 | 83429.69 | 0 | 159059.31 | 0 | Х | Х | Х
|  |  |  | 13.6 | Итого по Запорожскому сельскому поселению | Х | Х | Х | Х | Х | 3071.8 | 2690 | 1480 | 140 | Х | 749111 | 0 | 442379.55 | 0 | 306731.45 | 0 | Х | Х | Х
4103054 | 41030546 | 5 | ремонт инженерной системы водоотведения | 13.6.1 | с. Запорожье, ул. Центральная, д. 40 | РО | 1971 |  | 22.15 | 3 | 1572.1 | 1241.4 | 740 | 61 | ремонт ВДИС водоотведения | 345705 | 0 | 204152.42 | 0 | 141552.58 | 0 | 219.9001 | 278.48 | 2020-12-31
[5 empty] | Итого по многоквартирному дому: | Х | Х | Х | Х | Х | 1572.1 | 1241.4 | 740 | 61 | Х | 345705 | 0 | 204152.42 | 0 | 141552.58 | 0 | Х | Х | Х
4103055 | 41030556 | 5 | ремонт инженерной системы водоотведения | 13.6.2 | с. Запорожье, ул. Центральная, д. 42 | РО | 1969 |  | 22.15 | 3 | 1499.7 | 1448.6 | 740 | 79 | ремонт ВДИС водоотведения | 403406 | 0 | 238227.13 | 0 | 165178.87 | 0 | 268.9911 | 278.48 | 2020-12-31
[5 empty] | Итого по многоквартирному дому: | Х | Х | Х | Х | Х | 1499.7 | 1448.6 | 740 | 79 | Х | 403406 | 0 | 238227.13 | 0 | 165178.87 | 0 | Х | Х | Х
|  |  |  | 14 | Итого по Усть-Камчатскому муниципальному району | Х | Х | Х | Х | Х | 22341 | 19185.2 | 6936.62 | 637 | Х | 45138882.18 | 0 | 27549712.4 | 7053703.21 | 10535466.57 | 0 | Х | Х | Х
|  |  |  | 14.1 | Итого по Ключевскому сельскому поселению | Х | Х | Х | Х | Х | 13132.8 | 11014.3 | 6079.42 | 369 | Х | 16341576.83 | 0 | 12578026.58 | 0 | 3763550.25 | 0 | Х | Х | Х
4102817 | 41028178 | 8 | ремонт крыши | 14.1.1 | п. Ключи, ул. Красноармейская, д. 2 | РО | 1991 |  | 25.12 | 4 | 2828 | 2552.8 | 865.6 | 86 | ремонт крыши | 5777145 | 0 | 4446638.43 | 0 | 1330506.57 | 0 | 6674.1509 | 7580.56 | 2020-12-31
[5 empty] | Итого по многоквартирному дому: | Х | Х | Х | Х | Х | 2828 | 2552.8 | 865.6 | 86 | Х | 5777145 | 0 | 4446638.43 | 0 | 1330506.57 | 0 | Х | Х | Х
4102818 | 410281851 | 20 | разработка проектной документации инженерной системы холодного водоснабжения | 14.1.2 | п. Ключи, ул. Красноармейская, д. 20 | РО | 1967 |  | 29.12 | 2 | 583.6 | 521.4 | 372.6 | 20 | разработка ПСД ВДИС холодного водоснабжения | 55658 | 0 | 42839.67 | 0 | 12818.33 | 0 | 95.3701 | 122.15 | 2020-12-31
4102818 | 410281851 | 4 | ремонт инженерной системы холодного водоснабжения | 14.1.2 | п. Ключи, ул. Красноармейская, д. 20 | РО | 1967 |  | 29.12 | 2 | 583.6 | 521.4 | 372.6 | 20 | ремонт ВДИС холодного водоснабжения | 317414 | 0 | 244311.9 | 0 | 73102.1 | 0 | 543.8897 | 543.89 | 2020-12-31
4102818 | 41028186 | 20 | разработка проектной документации инженерной системы водоотведения | 14.1.2 | п. Ключи, ул. Красноармейская, д. 20 | РО | 1967 |  | 29.12 | 2 | 583.6 | 521.4 | 372.6 | 20 | разработка ПСД ВДИС водоотведения | 55658 | 0 | 42839.67 | 0 | 12818.33 | 0 | 95.3701 | 122.15 | 2020-12-31
4102818 | 41028186 | 5 | ремонт инженерной системы водоотведения | 14.1.2 | п. Ключи, ул. Красноармейская, д. 20 | РО | 1967 |  | 29.12 | 2 | 583.6 | 521.4 | 372.6 | 20 | ремонт ВДИС водоотведения | 184616 | 0 | 142097.97 | 0 | 42518.03 | 0 | 316.34 | 316.34 | 2020-12-31
4102818 | 41028182 | 20 | разработка проектной документации инженерной системы электроснабжения | 14.1.2 | п. Ключи, ул. Красноармейская, д. 20 | РО | 1967 |  | 29.12 | 2 | 583.6 | 521.4 | 372.6 | 20 | разработка ПСД ВДИС электроснабжения | 74210 | 0 | 57119.05 | 0 | 17090.95 | 0 | 127.159 | 162.86 | 2020-12-31
4102818 | 41028182 | 1 | ремонт инженерной системы электроснабжения | 14.1.2 | п. Ключи, ул. Красноармейская, д. 20 | РО | 1967 |  | 29.12 | 2 | 583.6 | 521.4 | 372.6 | 20 | ремонт ВДИС электроснабжения | 565911 | 0 | 435578.75 | 0 | 130332.25 | 0 | 969.6899 | 969.69 | 2020-12-31
[5 empty] | Итого по многоквартирному дому: | Х | Х | Х | Х | Х | 583.6 | 521.4 | 372.6 | 20 | Х | 1253467 | 0 | 964787.01 | 0 | 288679.99 | 0 | Х | Х | Х
4102819 | 410281910 | 20 | разработка проектной документации фасада | 14.1.3 | п. Ключи, ул. Красноармейская, д. 20а | РО | 1969 |  | 29.12 | 2 | 580.8 | 519.6 | 388.5 | 17 | разработка ПСД ремонта фасада | 141889 | 0 | 109211.22 | 0 | 32677.78 | 0 | 244.2992 | 244.3 | 2020-12-31
[5 empty] | Итого по многоквартирному дому: | Х | Х | Х | Х | Х | 580.8 | 519.6 | 388.5 | 17 | Х | 141889 | 0 | 109211.22 | 0 | 32677.78 | 0 | Х | Х | Х
4102805 | 41028052 | 1 | ремонт инженерной системы электроснабжения | 14.1.4 | п. Ключи, ул. Кирова, д. 120 | РО | 1964 |  | 29.12 | 2 | 572.7 | 510.8 | 326.9 | 15 | ремонт ВДИС электроснабжения | 762628.69 | 0 | 586991.33 | 0 | 175637.36 | 0 | 1331.6373 | 969.69 | 2020-12-31
[5 empty] | Итого по многоквартирному дому: | Х | Х | Х | Х | Х | 572.7 | 510.8 | 326.9 | 15 | Х | 762628.69 | 0 | 586991.33 | 0 | 175637.36 | 0 | Х | Х | Х
4102811 | 410281110 | 20 | разработка проектной документации фасада | 14.1.5 | п. Ключи, ул. Кирова, д. 146а | РО | 1963 |  | 29.12 | 2 | 577.2 | 516 | 334.6 | 26 | разработка ПСД ремонта фасада | 141010 | 0 | 108534.66 | 0 | 32475.34 | 0 | 244.3001 | 244.3 | 2020-12-31
4102811 | 41028112 | 20 | разработка проектной документации инженерной системы электроснабжения | 14.1.5 | п. Ключи, ул. Кирова, д. 146а | РО | 1963 |  | 29.12 | 2 | 577.2 | 516 | 334.6 | 26 | разработка ПСД ВДИС электроснабжения | 74130 | 0 | 57057.48 | 0 | 17072.52 | 0 | 128.4304 | 162.86 | 2020-12-31
4102811 | 41028112 | 1 | ремонт инженерной системы электроснабжения | 14.1.5 | п. Ключи, ул. Кирова, д. 146а | РО | 1963 |  | 29.12 | 2 | 577.2 | 516 | 334.6 | 26 | ремонт ВДИС электроснабжения | 559705 | 0 | 430802.02 | 0 | 128902.98 | 0 | 969.6899 | 969.69 | 2020-12-31
[5 empty] | Итого по многоквартирному дому: | Х | Х | Х | Х | Х | 577.2 | 516 | 334.6 | 26 | Х | 774845 | 0 | 596394.16 | 0 | 178450.84 | 0 | Х | Х | Х
4102812 | 41028122 | 20 | разработка проектной документации инженерной системы электроснабжения | 14.1.6 | п. Ключи, ул. Кирова, д. 148а | РО | 1963 |  | 29.12 | 2 | 569.6 | 507 | 331.2 | 14 | разработка ПСД ВДИС электроснабжения | 74010 | 0 | 56965.11 | 0 | 17044.89 | 0 | 129.9333 | 162.86 | 2020-12-31
4102812 | 41028122 | 1 | ремонт инженерной системы электроснабжения | 14.1.6 | п. Ключи, ул. Кирова, д. 148а | РО | 1963 |  | 29.12 | 2 | 569.6 | 507 | 331.2 | 14 | ремонт ВДИС электроснабжения | 552335 | 0 | 425129.37 | 0 | 127205.63 | 0 | 969.6893 | 969.69 | 2020-12-31
[5 empty] | Итого по многоквартирному дому: | Х | Х | Х | Х | Х | 569.6 | 507 | 331.2 | 14 | Х | 626345 | 0 | 482094.48 | 0 | 144250.52 | 0 | Х | Х | Х
4102810 | 41028106 | 20 | разработка проектной документации инженерной системы водоотведения | 14.1.7 | п. Ключи, ул. Кирова, д. 150 | РО | 1969 |  | 29.12 | 3 | 835.6 | 515.6 | 389 | 19 | разработка ПСД ВДИС водоотведения | 58355 | 0 | 44915.54 | 0 | 13439.46 | 0 | 69.836 | 122.15 | 2020-12-31
4102810 | 41028106 | 5 | ремонт инженерной системы водоотведения | 14.1.7 | п. Ключи, ул. Кирова, д. 150 | РО | 1969 |  | 29.12 | 3 | 835.6 | 515.6 | 389 | 19 | ремонт ВДИС водоотведения | 264334 | 0 | 203456.5 | 0 | 60877.5 | 0 | 316.3404 | 316.34 | 2020-12-31
[5 empty] | Итого по многоквартирному дому: | Х | Х | Х | Х | Х | 835.6 | 515.6 | 389 | 19 | Х | 322689 | 0 | 248372.04 | 0 | 74316.96 | 0 | Х | Х | Х
4102827 | 410282751 | 4 | ремонт инженерной системы холодного водоснабжения | 14.1.8 | п. Ключи, ул. Партизанская, д. 20 | РО | 1976 |  | 29.12 | 2 | 557 | 514.8 | 344 | 21 | ремонт ВДИС холодного водоснабжения | 243314.98 | 0 | 187278.27 | 0 | 56036.71 | 0 | 436.8312 | 543.89 | 2020-12-31
4102827 | 41028276 | 5 | ремонт инженерной системы водоотведения | 14.1.8 | п. Ключи, ул. Партизанская, д. 20 | РО | 1976 |  | 29.12 | 2 | 557 | 514.8 | 344 | 21 | ремонт ВДИС водоотведения | 180409.91 | 0 | 138860.57 | 0 | 41549.34 | 0 | 323.8957 | 316.34 | 2020-12-31
4102827 | 41028274 | 3 | ремонт инженерной системы теплоснабжения | 14.1.8 | п. Ключи, ул. Партизанская, д. 20 | РО | 1976 |  | 29.12 | 2 | 557 | 514.8 | 344 | 21 | ремонт ВДИС теплоснабжения | 790621.91 | 0 | 608537.57 | 0 | 182084.34 | 0 | 1419.4289 | 3674.65 | 2020-12-31
[5 empty] | Итого по многоквартирному дому: | Х | Х | Х | Х | Х | 557 | 514.8 | 344 | 21 | Х | 1214346.8 | 0 | 934676.41 | 0 | 279670.39 | 0 | Х | Х | Х
4102865 | 41028652 | 1 | ремонт инженерной системы электроснабжения | 14.1.9 | п. Ключи, ул. Северная, д. 3 | РО | 1975 |  | 22.12 | 3 | 1924.7 | 1438.1 | 681 | 56 | ремонт ВДИС электроснабжения | 1206026.78 | 0 | 928272.53 | 0 | 277754.25 | 0 | 626.6051 | 710.9 | 2020-12-31
4102865 | 410286551 | 20 | разработка проектной документации инженерной системы холодного водоснабжения | 14.1.9 | п. Ключи, ул. Северная, д. 3 | РО | 1975 |  | 22.12 | 3 | 1924.7 | 1438.1 | 681 | 56 | разработка ПСД ВДИС холодного водоснабжения | 106763 | 0 | 82174.93 | 0 | 24588.07 | 0 | 55.4699 | 55.47 | 2020-12-31
4102865 | 41028656 | 20 | разработка проектной документации инженерной системы водоотведения | 14.1.9 | п. Ключи, ул. Северная, д. 3 | РО | 1975 |  | 22.12 | 3 | 1924.7 | 1438.1 | 681 | 56 | разработка ПСД ВДИС водоотведения | 106763 | 0 | 82174.93 | 0 | 24588.07 | 0 | 55.4699 | 55.47 | 2020-12-31
[5 empty] | Итого по многоквартирному дому: | Х | Х | Х | Х | Х | 1924.7 | 1438.1 | 681 | 56 | Х | 1419552.78 | 0 | 1092622.39 | 0 | 326930.39 | 0 | Х | Х | Х
4102868 | 410286851 | 4 | ремонт инженерной системы холодного водоснабжения | 14.1.10 | п. Ключи, ул. Северная, д. 4а | РО | 1972 |  | 29.12 | 2 | 538.5 | 497.1 | 310.5 | 16 | ремонт ВДИС холодного водоснабжения | 243314.98 | 0 | 187278.27 | 0 | 56036.71 | 0 | 451.8384 | 543.89 | 2020-12-31
4102868 | 41028686 | 5 | ремонт инженерной системы водоотведения | 14.1.10 | п. Ключи, ул. Северная, д. 4а | РО | 1972 |  | 29.12 | 2 | 538.5 | 497.1 | 310.5 | 16 | ремонт ВДИС водоотведения | 180659.68 | 0 | 139052.82 | 0 | 41606.86 | 0 | 335.4869 | 316.34 | 2020-12-31
4102868 | 41028684 | 3 | ремонт инженерной системы теплоснабжения | 14.1.10 | п. Ключи, ул. Северная, д. 4а | РО | 1972 |  | 29.12 | 2 | 538.5 | 497.1 | 310.5 | 16 | ремонт ВДИС теплоснабжения | 790621.9 | 0 | 608537.56 | 0 | 182084.34 | 0 | 1468.1929 | 3674.65 | 2020-12-31
[5 empty] | Итого по многоквартирному дому: | Х | Х | Х | Х | Х | 538.5 | 497.1 | 310.5 | 16 | Х | 1214596.56 | 0 | 934868.65 | 0 | 279727.91 | 0 | Х | Х | Х
4102867 | 41028672 | 1 | ремонт инженерной системы электроснабжения | 14.1.11 | п. Ключи, ул. Северная, д. 5 | РО | 1977 |  | 22.12 | 3 | 1957.7 | 1470.7 | 669.42 | 38 | ремонт ВДИС электроснабжения | 1391729 | 0 | 1071206.56 | 0 | 320522.44 | 0 | 710.9 | 710.9 | 2020-12-31
4102867 | 410286751 | 20 | разработка проектной документации инженерной системы холодного водоснабжения | 14.1.11 | п. Ключи, ул. Северная, д. 5 | РО | 1977 |  | 22.12 | 3 | 1957.7 | 1470.7 | 669.42 | 38 | разработка ПСД ВДИС холодного водоснабжения | 108594 | 0 | 83584.24 | 0 | 25009.76 | 0 | 55.4702 | 55.47 | 2020-12-31
4102867 | 41028676 | 20 | разработка проектной документации инженерной системы водоотведения | 14.1.11 | п. Ключи, ул. Северная, д. 5 | РО | 1977 |  | 22.12 | 3 | 1957.7 | 1470.7 | 669.42 | 38 | разработка ПСД ВДИС водоотведения | 108594 | 0 | 83584.24 | 0 | 25009.76 | 0 | 55.4702 | 55.47 | 2020-12-31
[5 empty] | Итого по многоквартирному дому: | Х | Х | Х | Х | Х | 1957.7 | 1470.7 | 669.42 | 38 | Х | 1608917 | 0 | 1238375.04 | 0 | 370541.96 | 0 | Х | Х | Х
4102866 | 41028662 | 20 | разработка проектной документации инженерной системы электроснабжения | 14.1.12 | п. Ключи, ул. Северная, д. 8 | РО | 1967 |  | 29.12 | 2 | 580.8 | 519.6 | 386.9 | 22 | разработка ПСД ВДИС электроснабжения | 74170 | 0 | 57088.26 | 0 | 17081.74 | 0 | 127.7032 | 162.86 | 2020-12-31
4102866 | 41028662 | 1 | ремонт инженерной системы электроснабжения | 14.1.12 | п. Ключи, ул. Северная, д. 8 | РО | 1967 |  | 29.12 | 2 | 580.8 | 519.6 | 386.9 | 22 | ремонт ВДИС электроснабжения | 563196 | 0 | 433489.03 | 0 | 129706.97 | 0 | 969.6901 | 969.69 | 2020-12-31
[5 empty] | Итого по многоквартирному дому: | Х | Х | Х | Х | Х | 580.8 | 519.6 | 386.9 | 22 | Х | 637366 | 0 | 490577.29 | 0 | 146788.71 | 0 | Х | Х | Х
4102863 | 41028632 | 20 | разработка проектной документации инженерной системы электроснабжения | 14.1.13 | п. Ключи, ул. Свободная, д. 9 | РО | 1967 |  | 29.12 | 2 | 594.6 | 532 | 392.4 | 8 | разработка ПСД ВДИС электроснабжения | 96837 | 0 | 74534.93 | 0 | 22302.07 | 0 | 162.8607 | 162.86 | 2020-12-31
[5 empty] | Итого по многоквартирному дому: | Х | Х | Х | Х | Х | 594.6 | 532 | 392.4 | 8 | Х | 96837 | 0 | 74534.93 | 0 | 22302.07 | 0 | Х | Х | Х
4102855 | 41028552 | 20 | разработка проектной документации инженерной системы электроснабжения | 14.1.14 | п. Ключи, ул. Школьная, д. 12 | РО | 1961 |  | 29.12 | 2 | 432 | 398.8 | 286.8 | 11 | разработка ПСД ВДИС электроснабжения | 72046 | 0 | 55453.43 | 0 | 16592.57 | 0 | 166.7731 | 162.86 | 2020-12-31
4102855 | 41028552 | 1 | ремонт инженерной системы электроснабжения | 14.1.14 | п. Ключи, ул. Школьная, д. 12 | РО | 1961 |  | 29.12 | 2 | 432 | 398.8 | 286.8 | 11 | ремонт ВДИС электроснабжения | 418906 | 0 | 322429.77 | 0 | 96476.23 | 0 | 969.6898 | 969.69 | 2020-12-31
[5 empty] | Итого по многоквартирному дому: | Х | Х | Х | Х | Х | 432 | 398.8 | 286.8 | 11 | Х | 490952 | 0 | 377883.2 | 0 | 113068.8 | 0 | Х | Х | Х
|  |  |  | 14.2 | Итого по Козыревскому сельскому поселению | Х | Х | Х | Х | Х | 1505.4 | 1329.6 | 857.2 | 53 | Х | 342321.35 | 0 | 201817.85 | 0 | 140503.5 | 0 | Х | Х | Х
4102873 | 41028736 | 5 | ремонт инженерной системы водоотведения | 14.2.1 | п. Козыревск, ул. Советская д.11 | РО | 1967 |  | 29.11 | 2 | 354.9 | 329.4 | 214.4 | 15 | разработка ПСД фасада | 103457 | 0 | 60993.77 | 0 | 42463.23 | 0 | 291.5103 | 291.51 | 2020-12-31
[5 empty] | Итого по многоквартирному дому: | Х | Х | Х | Х | Х | 354.9 | 329.4 | 214.4 | 15 | Х | 103457 | 0 | 60993.77 | 0 | 42463.23 | 0 | Х | Х | Х
|  |  |  | 14.2.2 | п. Козыревск, ул. Советская д.13 | РО | 1967 |  | 29.11 | 2 | 355.8 | 329.6 | 214.4 | 10 | ремонт ВДИС водоотведения | 120881.35 | 0 | 71266.41 | 0 | 49614.94 | 0 | 339.7452 | 373.57 | 2020-12-31
[5 empty] | Итого по многоквартирному дому: | Х | Х | Х | Х | Х | 355.8 | 329.6 | 214.4 | 10 | Х | 120881.35 | 0 | 71266.41 | 0 | 49614.94 | 0 | Х | Х | Х
|  |  |  | 14.2.3 | п. Козыревск, ул. Советская д.9 | РО | 1967 |  | 29.11 | 2 | 355.6 | 329.4 | 214.4 | 13 | разработка ПСД крыша | 88111 | 0 | 51946.43 | 0 | 36164.57 | 0 | 247.7812 | 247.78 | 2020-12-31
[5 empty] | Итого по многоквартирному дому: | Х | Х | Х | Х | Х | 355.6 | 329.4 | 214.4 | 13 | Х | 88111 | 0 | 51946.43 | 0 | 36164.57 | 0 | Х | Х | Х
|  |  |  | 14.2.4 | п. Козыревск, ул. Советская д.66 | РО | 1940 |  | 28.11 | 1 | 439.1 | 341.2 | 214 | 15 | разработка ПСД электроснабжения | 29872 | 0 | 17611.24 | 0 | 12260.76 | 0 | 68.0301 | 68.03 | 2020-12-31
[5 empty] | Итого по многоквартирному дому: | Х | Х | Х | Х | Х | 439.1 | 341.2 | 214 | 15 | Х | 29872 | 0 | 17611.24 | 0 | 12260.76 | 0 | Х | Х | Х
|  |  |  | 14.3 | Итого по Усть-Камчатскому сельскому поселению | Х | Х | Х | Х | Х | 7702.8 | 6841.3 | 0 | 215 | Х | 28454984 | 0 | 14769867.97 | 7053703.21 | 6631412.82 | 0 | Х | Х | Х
4102945 | 41029456 | 5 | ремонт инженерной системы водоотведения | 14.3.1 | п. Усть-Камчатск, ул. 60 лет Октября, д. 18 | РО | 1986 | 2011 | 15.13 | 5 | 3167.9 | 2801.8 | 0 | 81 | ремонт фасада | 14197932 | 0 | 9798552.86 | 0 | 4399379.14 | 0 | 4481.8119 | 4593.09 | 2020-12-31
[5 empty] | Итого по многоквартирному дому: | Х | Х | Х | Х | Х | 3167.9 | 2801.8 |  | 81 | Х | 14197932 | 0 | 9798552.86 | 0 | 4399379.14 | 0 | Х | Х | Х
4102907 | 410290751 | 4 | ремонт инженерной системы холодного водоснабжения | 14.3.2 | п. Усть-Камчатск, ул. Горького, д.47 | РО | 1966 | Х | 29.13 | 2 | 586.1 | 544.8 | 0 | 31 | разработка ПСД ВДИС электроснабжения | 79159 | 0 | 54630.75 | 0 | 24528.25 | 0 | 135.0606 | 135.06 | 2020-12-31
[5 empty] | Итого по многоквартирному дому: | Х | Х | Х | Х | Х | 586.1 | 544.8 |  | 31 | Х | 79159 | 0 | 54630.75 | 0 | 24528.25 | 0 | Х | Х | Х
4102914 | 41029148 | 8 | ремонт крыши | 14.3.3 | п. Усть-Камчатск, ул. 60 лет Октября, д. 27 | РО | 1988 | 2006 | 15.13 | 5 | 3126.4 | 2761.4 | 0 | 76 | ремонт фасада | 14077930 | 0 | 4847695.95 | 7053703.21 | 2176530.84 | 0 | 4502.9203 | 4593.09 | 2020-12-31
[5 empty] | Итого по многоквартирному дому: | Х | Х | Х | Х | Х | 3126.4 | 2761.4 | 0 | 76 | Х | 14077930 | 0 | 4847695.95 | 7053703.21 | 2176530.84 | 0 | Х | Х | Х
4102930 | 41029308 | 20 | разработка проектной документации крыши | 14.3.4 | п. Усть-Камчатск, ул. Лесная, д. 50А | РО | 1989 |  | 29.13 | 2 | 822.4 | 733.3 | 0 | 27 | разработка ПСД ВДИС горячего водоснабжения | 99963 | 0 | 68988.41 | 0 | 30974.59 | 0 | 121.5503 | 121.55 | 2020-12-31
[5 empty] | Итого по многоквартирному дому: | Х | Х | Х | Х | Х | 822.4 | 733.3 | 0 | 27 | Х | 99963 | 0 | 68988.41 | 0 | 30974.59 | 0 | Х | Х | Х
2021 год
[5 empty] | Итого по Камчатскому краю за 2021 год | Х | Х | Х | Х | Х | 481496.99 | 420253.89 | 132099.53 | 20473 | Х | 1124114253.807 | 0 | 541368715.0041 | 34751124.2529 | 536811506.29 | 11182908.26 | Х | Х | Х
|  |  |  | 1 | Итого по Алеутскому муниципальному району | Х | Х | Х | Х | Х | 0 | 0 | 0 | 0 | Х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х | Х | Х
|  |  |  | 1.1 | Итого по Никольскому сельскому поселению | Х | Х | Х | Х | Х | 0 | 0 |  | 0 | Х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х | Х | Х
|  |  |  | 2. | Итого по Быстринскому муниципальному району | Х | Х | Х | Х | Х | 2904.5 | 2604.7 | 851.36 | 115 | Х | 6564089 | 0 | 4689981.25 | 280473.8 | 1593633.95 | 0 | Х | Х | Х
|  |  |  | 2.1 | Итого по Анавгайскому сельскому поселению | Х | Х | Х | Х | Х | 1330.7 | 1195.7 | 851.36 | 65 | Х | 1045584 | 0 | 683198.48 | 0 | 362385.52 | 0 | Х | Х | Х
4100025 | 410002551 | 4 | ремонт инженерной системы холодного водоснабжения | 2.1.1 | с. Анавгай, ул. Ленинская, д. 56 | РО | 1977 | 2010 | 29.26 | 2 | 806.3 | 725.3 | 500 | 40 | ремонт ВДИС электроснабжения | 633542 | 0 | 413964.76 | 0 | 219577.24 | 0 | 785.7398 | 785.74 | 2021-12-31
[5 empty] | Итого по многоквартирному дому: | Х | Х | Х | Х | Х | 806.3 | 725.3 | 500 | 40 | Х | 633542 | 0 | 413964.76 | 0 | 219577.24 | 0 | Х | Х | Х
|  |  |  | 2.1.2 | с. Анавгай, ул. Советская, д. 5 | РО | 1981 | 2010 | 29.26 | 2 | 524.4 | 470.4 | 351.36 | 25 | ремонт ВДИС электроснабжения | 412042 | 0 | 269233.72 | 0 | 142808.28 | 0 | 785.7399 | 785.74 | 2021-12-31
[5 empty] | Итого по многоквартирному дому: | Х | Х | Х | Х | Х | 524.4 | 470.4 | 351.36 | 25 | Х | 412042 | 0 | 269233.72 | 0 | 142808.28 | 0 | Х | Х | Х
|  |  |  | 2.2 | Итого по Эссовскому сельскому поселению | Х | Х | Х | Х | Х | 1573.8 | 1409 |  | 50 | Х | 5518505 | 0 | 4006782.77 | 280473.8 | 1231248.43 | 0 | Х | Х | Х
4100049 | 41000494 | 3 | ремонт инженерной системы теплоснабжения | 2.2.1 | с. Эссо, мкр. Солнечный, д. 17 | РО | 1983 |  | 29.26 | 2 | 786.9 | 701.4 |  | 27 | ремонт ВДИС теплоснабжения | 2673358 | 0 | 2044960.09 | 0 | 628397.91 | 0 | 3397.3288 | 3811.46 | 31.12.2021
4100049 | 41000494 | 20 | разработка проектной документации инженерной системы теплоснабжения | 2.2.1 | с. Эссо, мкр. Солнечный, д. 17 | РО | 1983 |  | 29.26 | 2 | 786.9 | 701.4 |  | 27 | разработка ПСД ВДИС теплоснабжения | 74079 | 0 | 56666.04 | 0 | 17412.96 | 0 | 94.1403 | 94.14 | 31.12.2021
[5 empty] | Итого по многоквартирному дому: | Х | Х | Х | Х | Х | 786.9 | 701.4 |  | 27 | Х | 2747437 | 0 | 2101626.13 | 0 | 645810.87 | 0 | Х | Х | Х
4100037 | 41000374 | 3 | ремонт инженерной системы теплоснабжения | 2.2.2 | с. Эссо, ул. Мостовая, д. 14 | РО | 1979 |  | 29.26 | 2 | 786.9 | 707.6 |  | 23 | ремонт ВДИС теплоснабжения | 2696989 | 0 | 1848490.6 | 280473.8 | 568024.6 | 0 | 3427.3593 | 3811.46 | 31.12.2021
4100037 | 41000374 | 20 | разработка проектной документации инженерной системы теплоснабжения | 2.2.2 | с. Эссо, ул. Мостовая, д. 14 | РО | 1979 |  | 29.26 | 2 | 786.9 | 707.6 |  | 23 | разработка ПСД ВДИС теплоснабжения | 74079 | 0 | 56666.04 | 0 | 17412.96 | 0 | 94.1403 | 94.14 | 31.12.2021
[5 empty] | Итого по многоквартирному дому: | Х | Х | Х | Х | Х | 786.9 | 707.6 |  | 23 | Х | 2771068 | 0 | 1905156.64 | 280473.8 | 585437.56 | 0 | Х | Х | Х
|  |  |  | 3 | Итого по Вилючинскому городскому округу | Х | Х | Х | Х | Х | 36539.6 | 33161.5 | 9730.1 | 1238 | Х | 61408238 | 0 | 28920173.56 | 0 | 32488064.44 | 0 | Х | Х | Х
4100170 | 41001708 | 20 | разработка проектной документации крыши | 3.1.1 | г. Вилючинск, мкр. Северный, д. 13 | РО | 1992 |  | 15.19 | 5 | 5023.4 | 4487.6 | 1080 | 163 | разработка ПСД ремонта крыши | 148190 | 0 | 69789.99 | 0 | 78400.01 | 0 | 29.4999 | 29.5 | 2021-12-31
4100170 | 41001708 | 8 | ремонт крыши | 3.1.1 | г. Вилючинск, мкр. Северный, д. 13 | РО | 1992 |  | 15.19 | 5 | 5023.4 | 4487.6 | 1080 | 163 | ремонт крыши | 3784482 | 0 | 1782299.57 | 0 | 2002182.43 | 0 | 3504.15 | 3504.15 | 2021-12-31
[5 empty] | Итого по многоквартирному дому: | Х | Х | Х | Х | Х | 5023.4 | 4487.6 | 1080 | 163 | Х | 3932672 | 0 | 1852089.56 | 0 | 2080582.44 | 0 | Х | Х | Х
4100203 | 41002034 | 20 | разработка проектной документации инженерной системы теплоснабжения | 3.1.2 | г. Вилючинск, мкр. Центральный, д. 8 | РО | 1987 |  | 15.19 | 5 | 4384.3 | 4167.6 | 1130.9 | 145 | разработка ПСД ВДИС теплоснабжения | 243285 | 0 | 114574.93 | 0 | 128710.07 | 0 | 55.49 | 55.49 | 2021-12-31
4100203 | 41002034 | 3 | ремонт инженерной системы теплоснабжения | 3.1.2 | г. Вилючинск, мкр. Центральный, д. 8 | РО | 1987 |  | 15.19 | 5 | 4384.3 | 4167.6 | 1130.9 | 145 | ремонт ВДИС теплоснабжения | 8739357 | 0 | 4115795.04 | 0 | 4623561.96 | 0 | 1993.3301 | 1993.33 | 2021-12-31
[5 empty] | Итого по многоквартирному дому: | Х | Х | Х | Х | Х | 4384.3 | 4167.6 | 1130.9 | 145 | Х | 8982642 | 0 | 4230369.97 | 0 | 4752272.03 | 0 | Х | Х | Х
4100191 | 41001914 | 20 | разработка проектной документации инженерной системы теплоснабжения | 3.1.3 | г. Вилючинск, мкр. Центральный, д. 19 | РО | 1985 |  | 15.19 | 5 | 4749.2 | 4225.2 | 1080 | 160 | разработка ПСД ВДИС теплоснабжения | 263533 | 0 | 124110.71 | 0 | 139422.29 | 0 | 55.49 | 55.49 | 2021-12-31
4100191 | 41001914 | 3 | ремонт инженерной системы теплоснабжения | 3.1.3 | г. Вилючинск, мкр. Центральный, д. 19 | РО | 1985 |  | 15.19 | 5 | 4749.2 | 4225.2 | 1080 | 160 | ремонт ВДИС теплоснабжения | 9466723 | 0 | 4458347.63 | 0 | 5008375.37 | 0 | 1993.33 | 1993.33 | 2021-12-31
[5 empty] | Итого по многоквартирному дому: | Х | Х | Х | Х | Х | 4749.2 | 4225.2 | 1080 | 160 | Х | 9730256 | 0 | 4582458.34 | 0 | 5147797.66 | 0 | Х | Х | Х
4100200 | 41002002 | 20 | разработка проектной документации инженерной системы электроснабжения | 3.1.4 | г. Вилючинск, мкр. Центральный, д. 31 | РО | 1988 |  | 15.19 | 5 | 4821.3 | 4264.1 | 1068 | 173 | разработка ПСД ВДИС электроснабжения | 270909 | 0 | 127584.43 | 0 | 143324.57 | 0 | 56.19 | 56.19 | 2021-12-31
4100200 | 41002002 | 1 | ремонт инженерной системы электроснабжения | 3.1.4 | г. Вилючинск, мкр. Центральный, д. 31 | РО | 1988 |  | 15.19 | 5 | 4821.3 | 4264.1 | 1068 | 173 | ремонт ВДИС электроснабжения | 2440012 | 0 | 1149122.22 | 0 | 1290889.78 | 0 | 506.0901 | 506.09 | 2021-12-31
4100200 | 41002008 | 20 | разработка проектной документации крыши | 3.1.4 | г. Вилючинск, мкр. Центральный, д. 31 | РО | 1988 |  | 15.19 | 5 | 4821.3 | 4264.1 | 1068 | 173 | разработка ПСД ремонта крыши | 142228 | 0 | 66982.19 | 0 | 75245.81 | 0 | 29.4999 | 29.5 | 2021-12-31
4100200 | 41002008 | 8 | ремонт крыши | 3.1.4 | г. Вилючинск, мкр. Центральный, д. 31 | РО | 1988 |  | 15.19 | 5 | 4821.3 | 4264.1 | 1068 | 173 | ремонт крыши | 3742432 | 0 | 1762496.15 | 0 | 1979935.85 | 0 | 3504.1498 | 3504.15 | 2021-12-31
[5 empty] | Итого по многоквартирному дому: | Х | Х | Х | Х | Х | 4821.3 | 4264.1 | 1068 | 173 | Х | 6595581 | 0 | 3106184.99 | 0 | 3489396.01 | 0 | Х | Х | Х
4100069 | 41000692 | 20 | разработка проектной документации инженерной системы электроснабжения | 3.1.5 | г. Вилючинск, ул. Владивостокская, д. 4 | РО | 1989 |  | 15.19 | 5 | 4649.4 | 4176.4 | 1069.2 | 166 | разработка ПСД ВДИС электроснабжения | 261250 | 0 | 123035.53 | 0 | 138214.47 | 0 | 56.19 | 56.19 | 2021-12-31
4100069 | 41000692 | 1 | ремонт инженерной системы электроснабжения | 3.1.5 | г. Вилючинск, ул. Владивостокская, д. 4 | РО | 1989 |  | 15.19 | 5 | 4649.4 | 4176.4 | 1069.2 | 166 | ремонт ВДИС электроснабжения | 2353015 | 0 | 1108151.03 | 0 | 1244863.97 | 0 | 506.09 | 506.09 | 2021-12-31
4100069 | 41000694 | 20 | разработка проектной документации инженерной системы теплоснабжения | 3.1.5 | г. Вилючинск, ул. Владивостокская, д. 4 | РО | 1989 |  | 15.19 | 5 | 4649.4 | 4176.4 | 1069.2 | 166 | разработка ПСД ВДИС теплоснабжения | 257995 | 0 | 121502.59 | 0 | 136492.41 | 0 | 55.49 | 55.49 | 2021-12-31
4100069 | 41000694 | 3 | ремонт инженерной системы теплоснабжения | 3.1.5 | г. Вилючинск, ул. Владивостокская, д. 4 | РО | 1989 |  | 15.19 | 5 | 4649.4 | 4176.4 | 1069.2 | 166 | ремонт ВДИС теплоснабжения | 9267789 | 0 | 4364659.78 | 0 | 4903129.22 | 0 | 1993.3301 | 1993.33 | 2021-12-31
[5 empty] | Итого по многоквартирному дому: | Х | Х | Х | Х | Х | 4649.4 | 4176.4 | 1069.2 | 166 | Х | 12140049 | 0 | 5717348.93 | 0 | 6422700.07 | 0 | Х | Х | Х
4100076 | 41000768 | 20 | разработка проектной документации крыши | 3.1.6 | г. Вилючинск, ул. Гусарова, д. 55 | РО | 1963 |  | 15.19 | 5 | 2377.3 | 2113 | 624 | 92 | разработка ПСД ремонта крыши | 70130 | 0 | 33027.68 | 0 | 37102.32 | 0 | 29.4999 | 29.5 | 2021-12-31
4100076 | 41000768 | 8 | ремонт крыши | 3.1.6 | г. Вилючинск, ул. Гусарова, д. 55 | РО | 1963 |  | 15.19 | 5 | 2377.3 | 2113 | 624 | 92 | ремонт крыши | 2186590 | 0 | 1029773.28 | 0 | 1156816.72 | 0 | 3504.1506 | 3504.15 | 2021-12-31
[5 empty] | Итого по многоквартирному дому: | Х | Х | Х | Х | Х | 2377.3 | 2113 | 624 | 92 | Х | 2256720 | 0 | 1062800.96 | 0 | 1193919.04 | 0 | Х | Х | Х
4100094 | 41000944 | 20 | разработка проектной документации инженерной системы теплоснабжения | 3.1.7 | г. Вилючинск, ул. Кронштадтская, д. 2 | РО | 1966 |  | 25.19 | 4 | 4334.9 | 4039.7 | 1519 | 125 | разработка ПСД ВДИС теплоснабжения | 336778 | 0 | 158605.4 | 0 | 178172.6 | 0 | 77.6899 | 77.69 | 2021-12-31
4100094 | 41000944 | 3 | ремонт инженерной системы теплоснабжения | 3.1.7 | г. Вилючинск, ул. Кронштадтская, д. 2 | РО | 1966 |  | 25.19 | 4 | 4334.9 | 4039.7 | 1519 | 125 | ремонт ВДИС теплоснабжения | 5843965 | 0 | 2752211.88 | 0 | 3091753.12 | 0 | 1348.1199 | 1348.12 | 2021-12-31
[5 empty] | Итого по многоквартирному дому: | Х | Х | Х | Х | Х | 4334.9 | 4039.7 | 1519 | 125 | Х | 6180743 | 0 | 2910817.28 | 0 | 3269925.72 | 0 | Х | Х | Х
4100095 | 410009550 | 20 | разработка проектной документации инженерной системы горячего водоснабжения | 3.1.8 | г. Вилючинск, ул. Кронштадтская, д. 3 | РО | 1969 |  | 24.19 | 4 | 3426 | 3136.1 | 1300 | 139 | разработка ПСД ВДИС горячего водоснабжения | 203710 | 0 | 95937.1 | 0 | 107772.9 | 0 | 59.46 | 59.46 | 2021-12-31
4100095 | 410009550 | 4 | ремонт инженерной системы горячего водоснабжения | 3.1.8 | г. Вилючинск, ул. Кронштадтская, д. 3 | РО | 1969 |  | 24.19 | 4 | 3426 | 3136.1 | 1300 | 139 | ремонт ВДИС горячего водоснабжения | 3086483 | 0 | 1453577.36 | 0 | 1632905.64 | 0 | 900.8999 | 900.9 | 2021-12-31
4100095 | 410009551 | 20 | разработка проектной документации инженерной системы холодного водоснабжения | 3.1.8 | г. Вилючинск, ул. Кронштадтская, д. 3 | РО | 1969 |  | 24.19 | 4 | 3426 | 3136.1 | 1300 | 139 | разработка ПСД ВДИС холодного водоснабжения | 203710 | 0 | 95937.1 | 0 | 107772.9 | 0 | 59.46 | 59.46 | 2021-12-31
4100095 | 410009551 | 4 | ремонт инженерной системы холодного водоснабжения | 3.1.8 | г. Вилючинск, ул. Кронштадтская, д. 3 | РО | 1969 |  | 24.19 | 4 | 3426 | 3136.1 | 1300 | 139 | ремонт ВДИС холодного водоснабжения | 1260562 | 0 | 593660.93 | 0 | 666901.07 | 0 | 367.9399 | 367.94 | 2021-12-31
[5 empty] | Итого по многоквартирному дому: | Х | Х | Х | Х | Х | 3426 | 3136.1 | 1300 | 139 | Х | 4754465 | 0 | 2239112.49 | 0 | 2515352.51 | 0 | Х | Х | Х
4100106 | 41001068 | 20 | разработка проектной документации крыши | 3.1.9 | г. Вилючинск, ул. Мира, д. 13 | РО | 1964 |  | 13.19 | 4 | 2773.8 | 2551.8 | 859 | 75 | разработка ПСД ремонта крыши | 114835 | 0 | 54081.48 | 0 | 60753.52 | 0 | 41.3999 | 41.4 | 2021-12-31
4100106 | 41001068 | 8 | ремонт крыши | 3.1.9 | г. Вилючинск, ул. Мира, д. 13 | РО | 1964 |  | 13.19 | 4 | 2773.8 | 2551.8 | 859 | 75 | ремонт крыши | 6720275 | 0 | 3164909.56 | 0 | 3555365.44 | 0 | 7823.3702 | 7823.37 | 2021-12-31
[5 empty] | Итого по многоквартирному дому: | Х | Х | Х | Х | Х | 2773.8 | 2551.8 | 859 | 75 | Х | 6835110 | 0 | 3218991.04 | 0 | 3616118.96 | 0 | Х | Х | Х
|  |  |  | 4 | Итого по городскому округу "посёлок Палана" | Х | Х | Х | Х | Х | 2562.16 | 2355.72 | 488 | 111 | Х | 9006473 | 0 | 4926462.69 | 0 | 4080010.31 | 0 | Х | Х | Х
4100245 | 41002452 | 1 | ремонт инженерной системы электроснабжения | 4.1.1 | пгт. Палана, ул. имени Г.И.Чубарова, д. 8 | РО | 1977 |  | 23.25 | 3 | 1166.31 | 1062.41 | 488 | 39 | ремонт ВДИС электроснабжения | 757623 | 0 | 414413.22 | 0 | 343209.78 | 0 | 649.5897 | 649.59 | 2021-12-31
[5 empty] | Итого по многоквартирному дому: | Х | Х | Х | Х | Х | 1166.31 | 1062.41 | 488 | 39 | Х | 757623 | 0 | 414413.22 | 0 | 343209.78 | 0 | Х | Х | Х
4100250 | 41002504 | 3 | ремонт инженерной системы теплоснабжения | 4.1.2 | пгт. Палана, ул. Космонавтов, д. 4 | РО | 1985 |  | 29.25 | 2 | 324.21 | 290.81 |  | 21 | ремонт ВДИС теплоснабжения | 1235817 | 0 | 675981.19 | 0 | 559835.81 | 0 | 3811.7794 | 3811.78 | 2021-12-31
4100250 | 410025051 | 4 | ремонт инженерной системы холодного водоснабжения | 4.1.2 | пгт. Палана, ул. Космонавтов, д. 4 | РО | 1985 |  | 29.25 | 2 | 324.21 | 290.81 |  | 21 | ремонт ВДИС холодного водоснабжения | 184054 | 0 | 100675.94 | 0 | 83378.06 | 0 | 567.6999 | 567.7 | 2021-12-31
4100250 | 41002502 | 1 | ремонт инженерной системы электроснабжения | 4.1.2 | пгт. Палана, ул. Космонавтов, д. 4 | РО | 1985 |  | 29.25 | 2 | 324.21 | 290.81 |  | 21 | ремонт ВДИС электроснабжения | 328279 | 0 | 179565.77 | 0 | 148713.23 | 0 | 1012.5505 | 1012.55 | 2021-12-31
4100250 | 410025010 | 10 | ремонт фасада | 4.1.2 | пгт. Палана, ул. Космонавтов, д. 4 | РО | 1985 |  | 29.25 | 2 | 324.21 | 290.81 |  | 21 | ремонт фасада | 3908673 | 0 | 2138010.26 | 0 | 1770662.74 | 0 | 12055.9915 | 12055.99 | 2021-12-31
[5 empty] | Итого по многоквартирному дому: | Х | Х | Х | Х | Х | 324.21 | 290.81 | 0 | 21 | Х | 5656823 | 0 | 3094233.16 | 0 | 2562589.84 | 0 | Х | Х | Х
4100253 | 41002532 | 1 | ремонт инженерной системы электроснабжения | 4.1.3 | пгт. Палана, ул. Космонавтов, д. 9 | РО | 1973 |  | 29.25 | 2 | 533.3 | 504.36 |  | 22 | ремонт ВДИС электроснабжения | 539993 | 0 | 295371.49 | 0 | 244621.51 | 0 | 1012.5502 | 1012.55 | 2021-12-31
[5 empty] | Итого по многоквартирному дому: | Х | Х | Х | Х | Х | 533.3 | 504.36 | 0 | 22 | Х | 539993 | 0 | 295371.49 | 0 | 244621.51 | 0 | Х | Х | Х
4100251 | 41002514 | 3 | ремонт инженерной системы теплоснабжения | 4.1.4 | пгт. Палана, ул. Космонавтов, д. 5 | РО | 1976 |  | 29.25 | 2 | 538.34 | 498.14 |  | 29 | ремонт ВДИС теплоснабжения | 2052034 | 0 | 1122444.82 | 0 | 929589.18 | 0 | 3811.7807 | 3811.78 | 2021-12-31
[5 empty] | Итого по многоквартирному дому: | Х | Х | Х | Х | Х | 538.34 | 498.14 | 0 | 29 | Х | 2052034 | 0 | 1122444.82 | 0 | 929589.18 | 0 | Х | Х | Х
|  |  |  | 5 | Итого по Елизовскому муниципальному району | Х | Х | Х | Х | Х | 141997.2 | 121655 | 47596 | 5316 | Х | 239621207 | 0 | 128848153.4 | 282542.91 | 110490510.69 | 0 | Х | Х | Х
|  |  |  | 5.1 | Итого по Вулканному городскому поселению | Х | Х | Х | Х | Х | 1610.2 | 1499.8 |  | 87 | Х | 2616664 | 0 | 1539598.28 | 0 | 1077065.72 | 0 | Х | Х | Х
4100730 | 410073051 | 4 | ремонт инженерной системы холодного водоснабжения | 5.1.1 | рп. Вулканный, ул. Центральная, д. 11 | РО | 1960 |  | 22.03 | 3 | 1610.2 | 1499.8 |  | 87 | ремонт ВДИС холодного водоснабжения | 532938 | 0 | 313571.18 | 0 | 219366.82 | 0 | 330.9763 | 497.29 | 2021-12-31
4100730 | 41007304 | 3 | ремонт инженерной системы теплоснабжения | 5.1.1 | рп. Вулканный, ул. Центральная, д. 11 | РО | 1960 |  | 22.03 | 3 | 1610.2 | 1499.8 |  | 87 | ремонт ВДИС теплоснабжения | 2083726 | 0 | 1226027.1 | 0 | 857698.9 | 0 | 1294.079 | 2604.46 | 2021-12-31
[5 empty] | Итого по многоквартирному дому: | Х | Х | Х | Х | Х | 1610.2 | 1499.8 | 0 | 87 | Х | 2616664 | 0 | 1539598.28 | 0 | 1077065.72 | 0 | Х | Х | Х
|  |  |  | 5.2 | Итого по Елизовскому городскому поселению | Х | Х | Х | Х | Х | 108138.2 | 92907.1 | 36352.53 | 3852 | Х | 191339324 | 0 | 99882542.28 | 0 | 91456781.72 | 0 | Х | Х | Х
4100274 | 410027450 | 4 | ремонт инженерной системы горячего водоснабжения | 5.2.1 | г. Елизово, пер. Радужный, д. 1 | РО | 1982 |  | 13.02 | 4 | 3256.1 | 2817.4 | 1070 | 228 | ремонт ВДИС горячего водоснабжения | 2653461 | 0 | 1385154 | 0 | 1268307 | 0 | 814.92 | 814.92 | 2021-12-31
4100274 | 41002746 | 5 | ремонт инженерной системы водоотведения | 5.2.1 | г. Елизово, пер. Радужный, д. 1 | РО | 1982 |  | 13.02 | 4 | 3256.1 | 2817.4 | 1070 | 228 | ремонт ВДИС водоотведения | 1317679 | 0 | 687851.96 | 0 | 629827.04 | 0 | 404.6801 | 404.68 | 2021-12-31
4100274 | 41002742 | 1 | ремонт инженерной системы электроснабжения | 5.2.1 | г. Елизово, пер. Радужный, д. 1 | РО | 1982 |  | 13.02 | 4 | 3256.1 | 2817.4 | 1070 | 228 | ремонт ВДИС электроснабжения | 1629385 | 0 | 850568.05 | 0 | 778816.95 | 0 | 500.41 | 500.41 | 2021-12-31
[5 empty] | Итого по многоквартирному дому: | Х | Х | Х | Х | Х | 3256.1 | 2817.4 | 1070 | 228 | Х | 5600525 | 0 | 2923574.01 | 0 | 2676950.99 | 0 | Х | Х | Х
4100283 | 41002832 | 1 | ремонт инженерной системы электроснабжения | 5.2.2 | г. Елизово, пер. Тимирязевский, д. 7А | РО | 1986 |  | 13.02 | 4 | 3256.1 | 2817.4 | 1070 | 113 | ремонт ВДИС электроснабжения | 1629385 | 0 | 850568.05 | 0 | 778816.95 | 0 | 500.41 | 500.41 | 2021-12-31
[5 empty] | Итого по многоквартирному дому: | Х | Х | Х | Х | Х | 3256.1 | 2817.4 | 1070 | 113 | Х | 1629385 | 0 | 850568.05 | 0 | 778816.95 | 0 | Х | Х | Х
4100300 | 41003002 | 1 | ремонт инженерной системы электроснабжения | 5.2.3 | г. Елизово, ул. Беринга, д. 4 | РО | 1988 |  | 13.02 | 4 | 4502.7 | 3807.4 | 1279.48 | 128 | ремонт ВДИС электроснабжения | 2253196 | 0 | 1176208.53 | 0 | 1076987.47 | 0 | 500.41 | 500.41 | 2021-12-31
[5 empty] | Итого по многоквартирному дому: | Х | Х | Х | Х | Х | 4502.7 | 3807.4 | 1279.48 | 128 | Х | 2253196 | 0 | 1176208.53 | 0 | 1076987.47 | 0 | Х | Х | Х
4100307 | 41003078 | 20 | разработка проектной документации крыши | 5.2.4 | г. Елизово, ул. Ватутина, д. 6 | РО | 1955 |  | 20.02 | 2 | 1040.5 | 909.6 | 902 | 40 | разработка ПСД ремонта крыши | 310933 | 0 | 162312.58 | 0 | 148620.42 | 0 | 298.8304 | 298.83 | 2021-12-31
4100307 | 41003074 | 20 | разработка проектной документации инженерной системы теплоснабжения | 5.2.4 | г. Елизово, ул. Ватутина, д. 6 | РО | 1955 |  | 20.02 | 2 | 1040.5 | 909.6 | 902 | 40 | разработка ПСД ВДИС теплоснабжения | 240824 | 0 | 125714.43 | 0 | 115109.57 | 0 | 231.4503 | 231.45 | 2021-12-31
4100307 | 410030751 | 20 | разработка проектной документации инженерной системы холодного водоснабжения | 5.2.4 | г. Елизово, ул. Ватутина, д. 6 | РО | 1955 |  | 20.02 | 2 | 1040.5 | 909.6 | 902 | 40 | разработка ПСД ВДИС холодного водоснабжения | 182899 | 0 | 95476.54 | 0 | 87422.46 | 0 | 175.7799 | 175.78 | 2021-12-31
4100307 | 41003076 | 20 | разработка проектной документации инженерной системы водоотведения | 5.2.4 | г. Елизово, ул. Ватутина, д. 6 | РО | 1955 |  | 20.02 | 2 | 1040.5 | 909.6 | 902 | 40 | разработка ПСД ВДИС водоотведения | 182899 | 0 | 95476.54 | 0 | 87422.46 | 0 | 175.7799 | 175.78 | 2021-12-31
4100307 | 41003072 | 20 | разработка проектной документации инженерной системы электроснабжения | 5.2.4 | г. Елизово, ул. Ватутина, д. 6 | РО | 1955 |  | 20.02 | 2 | 1040.5 | 909.6 | 902 | 40 | разработка ПСД ВДИС электроснабжения | 243872 | 0 | 127305.54 | 0 | 116566.46 | 0 | 234.3796 | 234.38 | 2021-12-31
[5 empty] | Итого по многоквартирному дому: | Х | Х | Х | Х | Х | 1040.5 | 909.6 | 902 | 40 | Х | 1161427 | 0 | 606285.63 | 0 | 555141.37 | 0 | Х | Х | Х
4100309 | 41003094 | 20 | разработка проектной документации инженерной системы теплоснабжения | 5.2.5 | г. Елизово, ул. Весенняя, д. 1а | РО | 1980 |  | 13.02 | 4 | 3129.8 | 2714.8 | 1124 | 100 | разработка ПСД ВДИС теплоснабжения | 289913 | 0 | 151339.76 | 0 | 138573.24 | 0 | 92.6299 | 92.63 | 2021-12-31
4100309 | 41003094 | 3 | ремонт инженерной системы теплоснабжения | 5.2.5 | г. Елизово, ул. Весенняя, д. 1а | РО | 1980 |  | 13.02 | 4 | 3129.8 | 2714.8 | 1124 | 100 | ремонт ВДИС теплоснабжения | 4050900 | 0 | 2114642.1 | 0 | 1936257.9 | 0 | 1294.3 | 1294.3 | 2021-12-31
4100309 | 410030950 | 20 | разработка проектной документации инженерной системы горячего водоснабжения | 5.2.5 | г. Елизово, ул. Весенняя, д. 1а | РО | 1980 |  | 13.02 | 4 | 3129.8 | 2714.8 | 1124 | 100 | разработка ПСД ВДИС горячего водоснабжения | 220181 | 0 | 114938.41 | 0 | 105242.59 | 0 | 70.3499 | 70.35 | 2021-12-31
4100309 | 410030950 | 4 | ремонт инженерной системы горячего водоснабжения | 5.2.5 | г. Елизово, ул. Весенняя, д. 1а | РО | 1980 |  | 13.02 | 4 | 3129.8 | 2714.8 | 1124 | 100 | ремонт ВДИС горячего водоснабжения | 2550537 | 0 | 1331425.84 | 0 | 1219111.16 | 0 | 814.9201 | 814.92 | 2021-12-31
4100309 | 410030951 | 20 | разработка проектной документации инженерной системы холодного водоснабжения | 5.2.5 | г. Елизово, ул. Весенняя, д. 1а | РО | 1980 |  | 13.02 | 4 | 3129.8 | 2714.8 | 1124 | 100 | разработка ПСД ВДИС холодного водоснабжения | 220181 | 0 | 114938.41 | 0 | 105242.59 | 0 | 70.3499 | 70.35 | 2021-12-31
4100309 | 410030951 | 4 | ремонт инженерной системы холодного водоснабжения | 5.2.5 | г. Елизово, ул. Весенняя, д. 1а | РО | 1980 |  | 13.02 | 4 | 3129.8 | 2714.8 | 1124 | 100 | ремонт ВДИС холодного водоснабжения | 1090735 | 0 | 569383.14 | 0 | 521351.86 | 0 | 348.4999 | 348.5 | 2021-12-31
4100309 | 41003096 | 20 | разработка проектной документации инженерной системы водоотведения | 5.2.5 | г. Елизово, ул. Весенняя, д. 1а | РО | 1980 |  | 13.02 | 4 | 3129.8 | 2714.8 | 1124 | 100 | разработка ПСД ВДИС водоотведения | 220181 | 0 | 114938.41 | 0 | 105242.59 | 0 | 70.3499 | 70.35 | 2021-12-31
4100309 | 41003096 | 5 | ремонт инженерной системы водоотведения | 5.2.5 | г. Елизово, ул. Весенняя, д. 1а | РО | 1980 |  | 13.02 | 4 | 3129.8 | 2714.8 | 1124 | 100 | ремонт ВДИС водоотведения | 1265535 | 0 | 660631.86 | 0 | 604903.14 | 0 | 404.3501 | 404.35 | 2021-12-31
4100309 | 41003092 | 20 | разработка проектной документации инженерной системы электроснабжения | 5.2.5 | г. Елизово, ул. Весенняя, д. 1а | РО | 1980 |  | 13.02 | 4 | 3129.8 | 2714.8 | 1124 | 100 | разработка ПСД ВДИС электроснабжения | 293575 | 0 | 153251.39 | 0 | 140323.61 | 0 | 93.7999 | 93.8 | 2021-12-31
4100309 | 41003092 | 1 | ремонт инженерной системы электроснабжения | 5.2.5 | г. Елизово, ул. Весенняя, д. 1а | РО | 1980 |  | 13.02 | 4 | 3129.8 | 2714.8 | 1124 | 100 | ремонт ВДИС электроснабжения | 1566183 | 0 | 817575.48 | 0 | 748607.52 | 0 | 500.4099 | 500.41 | 2021-12-31
[5 empty] | Итого по многоквартирному дому: | Х | Х | Х | Х | Х | 3129.8 | 2714.8 | 1124 | 100 | Х | 11767921 | 0 | 6143064.8 | 0 | 5624856.2 | 0 | Х | Х | Х
4100324 | 410032410 | 20 | разработка проектной документации фасада | 5.2.6 | г. Елизово, ул. Виталия Кручины, д. 26А | РО | 1970 |  | 25.02 | 4 | 5778.2 | 4788.9 | 2300 | 160 | разработка ПСД ремонта фасада | 938033 | 0 | 489669.97 | 0 | 448363.03 | 0 | 162.34 | 162.34 | 2021-12-31
4100324 | 410032410 | 10 | ремонт фасада | 5.2.6 | г. Елизово, ул. Виталия Кручины, д. 26А | РО | 1970 |  | 25.02 | 4 | 5778.2 | 4788.9 | 2300 | 160 | ремонт фасада | 20432120 | 0 | 10665931.33 | 0 | 9766188.67 | 0 | 3536.0701 | 3536.07 | 2021-12-31
[5 empty] | Итого по многоквартирному дому: | Х | Х | Х | Х | Х | 5778.2 | 4788.9 | 2300 | 160 | Х | 21370153 | 0 | 11155601.3 | 0 | 10214551.7 | 0 | Х | Х | Х
4100348 | 41003482 | 1 | ремонт инженерной системы электроснабжения | 5.2.7 | г. Елизово, ул. Дальневосточная, д. 10 | РО | 1989 |  | 15.02 | 5 | 5097.8 | 4476.5 | 1241.6 | 81 | ремонт ВДИС электроснабжения | 2541763 | 0 | 1326845.65 | 0 | 1214917.35 | 0 | 498.6 | 498.6 | 2021-12-31
[5 empty] | Итого по многоквартирному дому: | Х | Х | Х | Х | Х | 5097.8 | 4476.5 | 1241.6 | 81 | Х | 2541763 | 0 | 1326845.65 | 0 | 1214917.35 | 0 | Х | Х | Х
4100350 | 41003502 | 1 | ремонт инженерной системы электроснабжения | 5.2.8 | г. Елизово, ул. Дальневосточная, д. 11 | РО | 1975 |  | 24.02 | 4 | 2354.4 | 2125.6 | 900 | 81 | ремонт ВДИС электроснабжения | 1272224 | 0 | 664123.64 | 0 | 608100.36 | 0 | 540.3602 | 540.36 | 2021-12-31
[5 empty] | Итого по многоквартирному дому: | Х | Х | Х | Х | Х | 2354.4 | 2125.6 | 900 | 81 | Х | 1272224 | 0 | 664123.64 | 0 | 608100.36 | 0 | Х | Х | Х
4100352 | 41003522 | 1 | ремонт инженерной системы электроснабжения | 5.2.9 | г. Елизово, ул. Дальневосточная, д. 14 | РО | 1971 |  | 24.02 | 4 | 2337.7 | 2103.6 | 985 | 90 | ремонт ВДИС электроснабжения | 1263200 | 0 | 659412.95 | 0 | 603787.05 | 0 | 540.3602 | 540.36 | 2021-12-31
[5 empty] | Итого по многоквартирному дому: | Х | Х | Х | Х | Х | 2337.7 | 2103.6 | 985 | 90 | Х | 1263200 | 0 | 659412.95 | 0 | 603787.05 | 0 | Х | Х | Х
4100367 | 41003672 | 1 | ремонт инженерной системы электроснабжения | 5.2.10 | г. Елизово, ул. Завойко, д. 19 | РО | 1986 |  | 15.02 | 5 | 3103.8 | 2778.9 | 751.5 | 97 | ремонт ВДИС электроснабжения | 1547555 | 0 | 807851.33 | 0 | 739703.67 | 0 | 498.6001 | 498.6 | 2021-12-31
[5 empty] | Итого по многоквартирному дому: | Х | Х | Х | Х | Х | 3103.8 | 2778.9 | 751.5 | 97 | Х | 1547555 | 0 | 807851.33 | 0 | 739703.67 | 0 | Х | Х | Х
4100371 | 41003718 | 8 | ремонт крыши | 5.2.11 | г. Елизово, ул. Завойко, д. 42 | РО | 1991 |  | 15.02 | 5 | 4126.4 | 3715.9 | 1027.5 | 122 | ремонт крыши | 4469193 | 0 | 2332998.51 | 0 | 2136194.49 | 0 | 4349.58 | 4349.58 | 2021-12-31
4100371 | 41003712 | 1 | ремонт инженерной системы электроснабжения | 5.2.11 | г. Елизово, ул. Завойко, д. 42 | РО | 1991 |  | 15.02 | 5 | 4126.4 | 3715.9 | 1027.5 | 122 | ремонт ВДИС электроснабжения | 2057423 | 0 | 1074011.53 | 0 | 983411.47 | 0 | 498.6 | 498.6 | 2021-12-31
[5 empty] | Итого по многоквартирному дому: | Х | Х | Х | Х | Х | 4126.4 | 3715.9 | 1027.5 | 122 | Х | 6526616 | 0 | 3407010.04 | 0 | 3119605.96 | 0 | Х | Х | Х
4100373 | 410037350 | 4 | ремонт инженерной системы горячего водоснабжения | 5.2.12 | г. Елизово, ул. Завойко, д. 44 | РО | 1982 |  | 13.02 | 4 | 3848 | 2749.9 | 450 | 105 | ремонт ВДИС горячего водоснабжения | 3135812 | 0 | 1636949.83 | 0 | 1498862.17 | 0 | 814.92 | 814.92 | 2021-12-31
4100373 | 41003736 | 5 | ремонт инженерной системы водоотведения | 5.2.12 | г. Елизово, ул. Завойко, д. 44 | РО | 1982 |  | 13.02 | 4 | 3848 | 2749.9 | 450 | 105 | ремонт ВДИС водоотведения | 1557209 | 0 | 812890.89 | 0 | 744318.11 | 0 | 404.6801 | 404.68 | 2021-12-31
4100373 | 41003732 | 1 | ремонт инженерной системы электроснабжения | 5.2.12 | г. Елизово, ул. Завойко, д. 44 | РО | 1982 |  | 13.02 | 4 | 3848 | 2749.9 | 450 | 105 | ремонт ВДИС электроснабжения | 1925578 | 0 | 1005186.08 | 0 | 920391.92 | 0 | 500.4101 | 500.41 | 2021-12-31
[5 empty] | Итого по многоквартирному дому: | Х | Х | Х | Х | Х | 3848 | 2749.9 | 450 | 105 | Х | 6618599 | 0 | 3455026.8 | 0 | 3163572.2 | 0 | Х | Х | Х
4100387 | 41003874 | 3 | ремонт инженерной системы теплоснабжения | 5.2.13 | г. Елизово, ул. Звездная, д. 6 | РО | 1970 |  | 25.02 | 4 | 2179.7 | 2179.7 | 960 | 76 | ремонт ВДИС теплоснабжения | 3040267 | 0 | 1587073.64 | 0 | 1453193.36 | 0 | 1394.8098 | 1394.81 | 2021-12-31
4100387 | 410038751 | 4 | ремонт инженерной системы холодного водоснабжения | 5.2.13 | г. Елизово, ул. Звездная, д. 6 | РО | 1970 |  | 25.02 | 4 | 2179.7 | 2179.7 | 960 | 76 | ремонт ВДИС холодного водоснабжения | 818608 | 0 | 427327.99 | 0 | 391280.01 | 0 | 375.5599 | 375.56 | 2021-12-31
4100387 | 41003876 | 5 | ремонт инженерной системы водоотведения | 5.2.13 | г. Елизово, ул. Звездная, д. 6 | РО | 1970 |  | 25.02 | 4 | 2179.7 | 2179.7 | 960 | 76 | ремонт ВДИС водоотведения | 951177 | 0 | 496531.37 | 0 | 454645.63 | 0 | 436.3798 | 436.38 | 2021-12-31
4100387 | 41003872 | 1 | ремонт инженерной системы электроснабжения | 5.2.13 | г. Елизово, ул. Звездная, д. 6 | РО | 1970 |  | 25.02 | 4 | 2179.7 | 2179.7 | 960 | 76 | ремонт ВДИС электроснабжения | 1175534 | 0 | 613649.73 | 0 | 561884.27 | 0 | 539.31 | 539.31 | 2021-12-31
[5 empty] | Итого по многоквартирному дому: | Х | Х | Х | Х | Х | 2179.7 | 2179.7 | 960 | 76 | Х | 5985586 | 0 | 3124582.73 | 0 | 2861003.27 | 0 | Х | Х | Х
4100388 | 41003882 | 1 | ремонт инженерной системы электроснабжения | 5.2.14 | г. Елизово, ул. Звездная, д. 7 | РО | 1973 |  | 13.02 | 4 | 2340.4 | 2247 | 552 | 144 | ремонт ВДИС электроснабжения | 1171160 | 0 | 611366.42 | 0 | 559793.58 | 0 | 500.4102 | 500.41 | 2021-12-31
[5 empty] | Итого по многоквартирному дому: | Х | Х | Х | Х | Х | 2340.4 | 2247 | 552 | 144 | Х | 1171160 | 0 | 611366.42 | 0 | 559793.58 | 0 | Х | Х | Х
4100354 | 410035450 | 4 | ремонт инженерной системы горячего водоснабжения | 5.2.15 | г. Елизово, ул. Деркачева, д. 10 | РО | 1985 |  | 15.02 | 5 | 4679.9 | 4198.1 | 1020.73 | 169 | ремонт ВДИС горячего водоснабжения | 2802745 | 0 | 1463082.92 | 0 | 1339662.08 | 0 | 598.8899 | 598.89 | 2021-12-31
[5 empty] | Итого по многоквартирному дому: | Х | Х | Х | Х | Х | 4679.9 | 4198.6 | 1020.73 | 169 | Х | 2802745 | 0 | 1463082.92 | 0 | 1339662.08 | 0 | Х | Х | Х
4100403 | 41004032 | 20 | разработка проектной документации инженерной системы электроснабжения | 5.2.16 | г. Елизово, ул. Крашенинникова, д. 10А | РО | 1971 |  | 12.02 | 4 | 2770.2 | 2528.1 | 1187 | 129 | разработка ПСД ВДИС электроснабжения | 201421 | 0 | 105145.36 | 0 | 96275.64 | 0 | 72.7099 | 72.71 | 2021-12-31
4100403 | 41004032 | 1 | ремонт инженерной системы электроснабжения | 5.2.16 | г. Елизово, ул. Крашенинникова, д. 10А | РО | 1971 |  | 12.02 | 4 | 2770.2 | 2528.1 | 1187 | 129 | ремонт ВДИС электроснабжения | 1024697 | 0 | 534910.12 | 0 | 489786.88 | 0 | 369.9 | 369.9 | 2021-12-31
[5 empty] | Итого по многоквартирному дому: | Х | Х | Х | Х | Х | 2770.2 | 2528.1 | 1187 | 129 | Х | 1226118 | 0 | 640055.48 | 0 | 586062.52 | 0 | Х | Х | Х
4100393 | 41003938 | 8 | ремонт крыши | 5.2.17 | г. Елизово, ул. Ключевская, д. 3 | РО | 1992 |  | 15.02 | 5 | 5004.7 | 4839 | 1849 | 153 | ремонт крыши | 8042373 | 0 | 4198262.25 | 0 | 3844110.75 | 0 | 4349.58 | 4349.58 | 2021-12-31
4100393 | 41003932 | 1 | ремонт инженерной системы электроснабжения | 5.2.17 | г. Елизово, ул. Ключевская, д. 3 | РО | 1992 |  | 15.02 | 5 | 5004.7 | 4839 | 1849 | 153 | ремонт ВДИС электроснабжения | 2495343 | 0 | 1302613.58 | 0 | 1192729.42 | 0 | 498.5999 | 498.6 | 2021-12-31
[5 empty] | Итого по многоквартирному дому: | Х | Х | Х | Х | Х | 5004.7 | 4839 | 1849 | 153 | Х | 10537716 | 0 | 5500875.83 | 0 | 5036840.17 | 0 | Х | Х | Х
4100397 | 41003972 | 20 | разработка проектной документации инженерной системы электроснабжения | 5.2.18 | г. Елизово, ул. Красноярская, д. 2 | РО | 1989 |  | 15.02 | 5 | 4769.3 | 4237.3 | 1081.37 | 237 | разработка ПСД ВДИС электроснабжения | 269275 | 0 | 140566.36 | 0 | 128708.64 | 0 | 56.4601 | 56.46 | 2021-12-31
4100397 | 41003972 | 1 | ремонт инженерной системы электроснабжения | 5.2.18 | г. Елизово, ул. Красноярская, д. 2 | РО | 1989 |  | 15.02 | 5 | 4769.3 | 4237.3 | 1081.37 | 237 | ремонт ВДИС электроснабжения | 2377973 | 0 | 1241344.35 | 0 | 1136628.65 | 0 | 498.6 | 498.6 | 2021-12-31
[5 empty] | Итого по многоквартирному дому: | Х | Х | Х | Х | Х | 4769.3 | 4237.3 | 1081.37 | 237 | Х | 2647248 | 0 | 1381910.71 | 0 | 1265337.29 | 0 | Х | Х | Х
4100402 | 410040250 | 4 | ремонт инженерной системы горячего водоснабжения | 5.2.19 | г. Елизово, ул. Красноярская, д. 7 | РО | 1989 |  | 15.02 | 5 | 1538.9 | 1311.7 | 385.6 | 63 | ремонт ВДИС горячего водоснабжения | 921632 | 0 | 481108.35 | 0 | 440523.65 | 0 | 598.8901 | 598.89 | 2021-12-31
4100402 | 410040251 | 4 | ремонт инженерной системы холодного водоснабжения | 5.2.19 | г. Елизово, ул. Красноярская, д. 7 | РО | 1989 |  | 15.02 | 5 | 1538.9 | 1311.7 | 385.6 | 63 | ремонт ВДИС холодного водоснабжения | 523688 | 0 | 273374.48 | 0 | 250313.52 | 0 | 340.3002 | 340.3 | 2021-12-31
4100402 | 41004026 | 5 | ремонт инженерной системы водоотведения | 5.2.19 | г. Елизово, ул. Красноярская, д. 7 | РО | 1989 |  | 15.02 | 5 | 1538.9 | 1311.7 | 385.6 | 63 | ремонт ВДИС водоотведения | 558159 | 0 | 291368.96 | 0 | 266790.04 | 0 | 362.7 | 362.7 | 2021-12-31
[5 empty] | Итого по многоквартирному дому: | Х | Х | Х | Х | Х | 1538.9 | 1311.7 | 385.6 | 63 | Х | 2003479 | 0 | 1045851.79 | 0 | 957627.21 | 0 | Х | Х | Х
4100494 | 41004942 | 1 | ремонт инженерной системы электроснабжения | 5.2.20 | г. Елизово, ул. Партизанская, д. 13 | РО | 1990 |  | 13.02 | 4 | 3627.4 | 3265 | 1252 | 92 | ремонт ВДИС электроснабжения | 1815187 | 0 | 947560.01 | 0 | 867626.99 | 0 | 500.4099 | 500.41 | 2021-12-31
[5 empty] | Итого по многоквартирному дому: | Х | Х | Х | Х | Х | 3627.4 | 3265 | 1252 | 92 | Х | 1815187 | 0 | 947560.01 | 0 | 867626.99 | 0 | Х | Х | Х
4100519 | 41005194 | 3 | ремонт инженерной системы теплоснабжения | 5.2.21 | г. Елизово, ул. Рябикова, д. 1 | РО | 1967 |  | 25.02 | 4 | 2635.2 | 1950.2 | 824.6 | 55 | ремонт ВДИС теплоснабжения | 3675603 | 0 | 1918730.37 | 0 | 1756872.63 | 0 | 1394.8099 | 1394.81 | 2021-12-31
4100519 | 410051951 | 4 | ремонт инженерной системы холодного водоснабжения | 5.2.21 | г. Елизово, ул. Рябикова, д. 1 | РО | 1967 |  | 25.02 | 4 | 2635.2 | 1950.2 | 824.6 | 55 | ремонт ВДИС холодного водоснабжения | 989676 | 0 | 516628.54 | 0 | 473047.46 | 0 | 375.5601 | 375.56 | 2021-12-31
4100519 | 41005196 | 5 | ремонт инженерной системы водоотведения | 5.2.21 | г. Елизово, ул. Рябикова, д. 1 | РО | 1967 |  | 25.02 | 4 | 2635.2 | 1950.2 | 824.6 | 55 | ремонт ВДИС водоотведения | 1149949 | 0 | 600293.9 | 0 | 549655.1 | 0 | 436.3802 | 436.38 | 2021-12-31
4100519 | 41005192 | 1 | ремонт инженерной системы электроснабжения | 5.2.21 | г. Елизово, ул. Рябикова, д. 1 | РО | 1967 |  | 25.02 | 4 | 2635.2 | 1950.2 | 824.6 | 55 | ремонт ВДИС электроснабжения | 1421190 | 0 | 741886.55 | 0 | 679303.45 | 0 | 539.3101 | 539.31 | 2021-12-31
[5 empty] | Итого по многоквартирному дому: | Х | Х | Х | Х | Х | 2635.2 | 1950.2 | 824.6 | 55 | Х | 7236418 | 0 | 3777539.36 | 0 | 3458878.64 | 0 | Х |  | Х
4100538 | 41005384 | 3 | ремонт инженерной системы теплоснабжения | 5.2.22 | г. Елизово, ул. Связи, д. 11 | РО | 1975 |  | 29.02 | 2 | 729.1 | 659.6 | 792 | 22 | ремонт ВДИС теплоснабжения | 1551274 | 0 | 809792.72 | 0 | 741481.28 | 0 | 2127.656 | 3683.28 | 2021-12-31
4100538 | 410053850 | 4 | ремонт инженерной системы горячего водоснабжения | 5.2.22 | г. Елизово, ул. Связи, д. 11 | РО | 1975 |  | 29.02 | 2 | 729.1 | 659.6 | 792 | 22 | ремонт ВДИС горячего водоснабжения | 262020 | 0 | 136779.12 | 0 | 125240.88 | 0 | 359.3746 | 1982.06 | 2021-12-31
4100538 | 410053851 | 4 | ремонт инженерной системы холодного водоснабжения | 5.2.22 | г. Елизово, ул. Связи, д. 11 | РО | 1975 |  | 29.02 | 2 | 729.1 | 659.6 | 792 | 22 | ремонт ВДИС холодного водоснабжения | 252360 | 0 | 131736.42 | 0 | 120623.58 | 0 | 346.1254 | 406.23 | 2021-12-31
4100538 | 41005386 | 5 | ремонт инженерной системы водоотведения | 5.2.22 | г. Елизово, ул. Связи, д. 11 | РО | 1975 |  | 29.02 | 2 | 729.1 | 659.6 | 792 | 22 | ремонт ВДИС водоотведения | 406298 | 0 | 212094.81 | 0 | 194203.19 | 0 | 557.2596 | 557.26 | 2021-12-31
4100538 | 41005382 | 1 | ремонт инженерной системы электроснабжения | 5.2.22 | г. Елизово, ул. Связи, д. 11 | РО | 1975 |  | 29.02 | 2 | 729.1 | 659.6 | 792 | 22 | ремонт ВДИС электроснабжения | 562369 | 0 | 293566.66 | 0 | 268802.34 | 0 | 771.3194 | 771.32 | 2021-12-31
4100538 | 410053810 | 10 | ремонт фасада | 5.2.22 | г. Елизово, ул. Связи, д. 11 | РО | 1975 |  | 29.02 | 2 | 729.1 | 659.6 | 792 | 22 | ремонт фасада | 3890441 | 0 | 2030879.64 | 0 | 1859561.36 | 0 | 5335.9498 | 5335.95 | 2021-12-31
[5 empty] | Итого по многоквартирному дому: | Х | Х | Х | Х | Х | 729.1 | 659.6 | 792 | 22 | Х | 6924762 | 0 | 3614849.37 | 0 | 3309912.63 | 0 | Х | Х | Х
4100539 | 41005394 | 3 | ремонт инженерной системы теплоснабжения | 5.2.23 | г. Елизово, ул. Связи, д. 13 | РО | 1940 |  | 29.02 | 2 | 725.2 | 655.7 | 536.5 | 28 | ремонт ВДИС теплоснабжения | 1603717 | 0 | 837168.9 | 0 | 766548.1 | 0 | 2211.4134 | 3683.28 | 2021-12-31
4100539 | 410053951 | 4 | ремонт инженерной системы холодного водоснабжения | 5.2.23 | г. Елизово, ул. Связи, д. 13 | РО | 1940 |  | 29.02 | 2 | 725.2 | 655.7 | 536.5 | 28 | ремонт ВДИС холодного водоснабжения | 294598 | 0 | 153785.41 | 0 | 140812.59 | 0 | 406.23 | 406.23 | 2021-12-31
4100539 | 41005396 | 5 | ремонт инженерной системы водоотведения | 5.2.23 | г. Елизово, ул. Связи, д. 13 | РО | 1940 |  | 29.02 | 2 | 725.2 | 655.7 | 536.5 | 28 | ремонт ВДИС водоотведения | 404125 | 0 | 210960.46 | 0 | 193164.54 | 0 | 557.2601 | 557.26 | 2021-12-31
4100539 | 41005392 | 1 | ремонт инженерной системы электроснабжения | 5.2.23 | г. Елизово, ул. Связи, д. 13 | РО | 1940 |  | 29.02 | 2 | 725.2 | 655.7 | 536.5 | 28 | ремонт ВДИС электроснабжения | 559361 | 0 | 291996.43 | 0 | 267364.57 | 0 | 771.3196 | 771.32 | 2021-12-31
4100539 | 410053910 | 10 | ремонт фасада | 5.2.23 | г. Елизово, ул. Связи, д. 13 | РО | 1940 |  | 29.02 | 2 | 725.2 | 655.7 | 536.5 | 28 | ремонт фасада | 3869631 | 0 | 2020016.45 | 0 | 1849614.55 | 0 | 5335.9501 | 5335.95 | 2021-12-31
[5 empty] | Итого по многоквартирному дому: | Х | Х | Х | Х | Х | 725.2 | 655.7 | 536.5 | 28 | Х | 6731432 | 0 | 3513927.65 | 0 | 3217504.35 | 0 | Х | Х | Х
4100540 | 41005404 | 3 | ремонт инженерной системы теплоснабжения | 5.2.24 | г. Елизово, ул. Связи, д. 19 | РО | 1966 |  | 21.02 | 2 | 665.2 | 603.1 | 560 | 27 | ремонт ВДИС теплоснабжения | 1971307 | 0 | 1029057.44 | 0 | 942249.56 | 0 | 2963.4802 | 2963.48 | 2021-12-31
4100540 | 410054050 | 4 | ремонт инженерной системы горячего водоснабжения | 5.2.24 | г. Елизово, ул. Связи, д. 19 | РО | 1966 |  | 21.02 | 2 | 665.2 | 603.1 | 560 | 27 | ремонт ВДИС горячего водоснабжения | 855933 | 0 | 446812.3 | 0 | 409120.7 | 0 | 1286.7303 | 1286.73 | 2021-12-31
4100540 | 410054051 | 4 | ремонт инженерной системы холодного водоснабжения | 5.2.24 | г. Елизово, ул. Связи, д. 19 | РО | 1966 |  | 21.02 | 2 | 665.2 | 603.1 | 560 | 27 | ремонт ВДИС холодного водоснабжения | 317360 | 0 | 165667.58 | 0 | 151692.42 | 0 | 477.0896 | 477.09 | 2021-12-31
4100540 | 41005406 | 5 | ремонт инженерной системы водоотведения | 5.2.24 | г. Елизово, ул. Связи, д. 19 | РО | 1966 |  | 21.02 | 2 | 665.2 | 603.1 | 560 | 27 | ремонт ВДИС водоотведения | 340157 | 0 | 177568.03 | 0 | 162588.97 | 0 | 511.3605 | 511.36 | 2021-12-31
4100540 | 41005402 | 1 | ремонт инженерной системы электроснабжения | 5.2.24 | г. Елизово, ул. Связи, д. 19 | РО | 1966 |  | 21.02 | 2 | 665.2 | 603.1 | 560 | 27 | ремонт ВДИС электроснабжения | 498195 | 0 | 260066.68 | 0 | 238128.32 | 0 | 748.9402 | 748.94 | 2021-12-31
4100540 | 410054010 | 10 | ремонт фасада | 5.2.24 | г. Елизово, ул. Связи, д. 19 | РО | 1966 |  | 21.02 | 2 | 665.2 | 603.1 | 560 | 27 | ремонт фасада | 3276263 | 0 | 1710267.76 | 0 | 1565995.24 | 0 | 4925.23 | 4925.23 | 2021-12-31
4100540 | 41005408 | 8 | ремонт крыши | 5.2.24 | г. Елизово, ул. Связи, д. 19 | РО | 1966 |  | 21.02 | 2 | 665.2 | 603.1 | 560 | 27 | ремонт крыши | 3730580 | 0 | 1947429.35 | 0 | 1783150.65 | 0 | 6661.75 | 6661.75 | 2021-12-31
[5 empty] | Итого по многоквартирному дому: | Х | Х | Х | Х | Х | 665.2 | 603.1 | 560 | 27 | Х | 10989795 | 0 | 5736869.14 | 0 | 5252925.86 | 0 | Х | Х | Х
4100543 | 41005432 | 20 | разработка проектной документации инженерной системы электроснабжения | 5.2.25 | г. Елизово, ул. Северная, д. 22 | РО | 1992 |  | 15.02 | 5 | 5512.1 | 4483.5 | 1200 | 183 | разработка ПСД ВДИС электроснабжения | 311213 | 0 | 162458.74 | 0 | 148754.26 | 0 | 56.46 | 56.46 | 2021-12-31
4100543 | 41005432 | 1 | ремонт инженерной системы электроснабжения | 5.2.25 | г. Елизово, ул. Северная, д. 22 | РО | 1992 |  | 15.02 | 5 | 5512.1 | 4483.5 | 1200 | 183 | ремонт ВДИС электроснабжения | 2748333 | 0 | 1434678.88 | 0 | 1313654.12 | 0 | 498.6 | 498.6 | 2021-12-31
[5 empty] | Итого по многоквартирному дому: | Х | Х | Х | Х | Х | 5512.1 | 4483.5 | 1200 | 183 | Х | 3059546 | 0 | 1597137.62 | 0 | 1462408.38 | 0 | Х | Х | Х
4100551 | 41005514 | 20 | разработка проектной документации инженерной системы теплоснабжения | 5.2.26 | г. Елизово, ул. Спортивная, д. 12 | РО | 1983 |  | 13.02 | 4 | 3655.7 | 3321.2 | 1120 | 152 | разработка ПСД ВДИС теплоснабжения | 4731573 | 0 | 2469965.56 | 0 | 2261607.44 | 0 | 1294.3001 | 1294.3 | 2021-12-31
4100551 | 410055151 | 20 | разработка проектной документации инженерной системы холодного водоснабжения | 5.2.26 | г. Елизово, ул. Спортивная, д. 12 | РО | 1983 |  | 13.02 | 4 | 3655.7 | 3321.2 | 1120 | 152 | разработка ПСД ВДИС холодного водоснабжения | 1274011 | 0 | 665056.48 | 0 | 608954.52 | 0 | 348.4999 | 348.5 | 2021-12-31
4100551 | 41005512 | 20 | разработка проектной документации инженерной системы электроснабжения | 5.2.26 | г. Елизово, ул. Спортивная, д. 12 | РО | 1983 |  | 13.02 | 4 | 3655.7 | 3321.2 | 1120 | 152 | разработка ПСД ВДИС электроснабжения | 1829349 | 0 | 954952.83 | 0 | 874396.17 | 0 | 500.41 | 500.41 | 2021-12-31
[5 empty] | Итого по многоквартирному дому: | Х | Х | Х | Х | Х | 3655.7 | 3321.2 | 1120 | 152 | Х | 7834933 | 0 | 4089974.87 | 0 | 3744958.13 | 0 | Х | Х | Х
4100556 | 41005564 | 3 | ремонт инженерной системы теплоснабжения | 5.2.27 | г. Елизово, ул. Уральская, д. 3 | РО | 1976 |  | 11.02 | 3 | 1239.8 | 1113.8 | 509.9 | 55 | ремонт ВДИС теплоснабжения | 2260664 | 0 | 1180106.96 | 0 | 1080557.04 | 0 | 1823.4102 | 1823.41 | 2021-12-31
4100556 | 410055651 | 4 | ремонт инженерной системы холодного водоснабжения | 5.2.27 | г. Елизово, ул. Уральская, д. 3 | РО | 1976 |  | 11.02 | 3 | 1239.8 | 1113.8 | 509.9 | 55 | ремонт ВДИС холодного водоснабжения | 435207 | 0 | 227185.82 | 0 | 208021.18 | 0 | 351.03 | 351.03 | 2021-12-31
4100556 | 41005566 | 5 | ремонт инженерной системы водоотведения | 5.2.27 | г. Елизово, ул. Уральская, д. 3 | РО | 1976 |  | 11.02 | 3 | 1239.8 | 1113.8 | 509.9 | 55 | ремонт ВДИС водоотведения | 333655 | 0 | 174173.87 | 0 | 159481.13 | 0 | 269.12 | 269.12 | 2021-12-31
4100556 | 41005562 | 1 | ремонт инженерной системы электроснабжения | 5.2.27 | г. Елизово, ул. Уральская, д. 3 | РО | 1976 |  | 11.02 | 3 | 1239.8 | 1113.8 | 509.9 | 55 | ремонт ВДИС электроснабжения | 760146 | 0 | 396809.78 | 0 | 363336.22 | 0 | 613.1199 | 613.12 | 2021-12-31
[5 empty] | Итого по многоквартирному дому: | Х | Х | Х | Х | Х | 1239.8 | 1113.8 | 509.9 | 55 | Х | 3789672 | 0 | 1978276.43 | 0 | 1811395.57 | 0 | Х | Х | Х
4100557 | 41005578 | 8 | ремонт крыши | 5.2.28 | г. Елизово, ул. Уральская, д. 4 | РО | 1988 |  | 13.02 | 4 | 2591.5 | 2142.3 | 1220 | 108 | ремонт крыши | 9176376 | 0 | 4790232.06 | 0 | 4386143.94 | 0 | 7521.62 | 7521.62 | 2021-12-31
[5 empty] | Итого по многоквартирному дому: | Х | Х | Х | Х | Х | 2591.5 | 2142.3 | 1220 | 108 | Х | 9176376 | 0 | 4790232.06 | 0 | 4386143.94 | 0 | Х | Х | Х
4100568 | 41005684 | 3 | ремонт инженерной системы теплоснабжения | 5.2.29 | г. Елизово, ул. Чкалова, д. 14 | РО | 1976 |  | 22.02 | 3 | 1206.3 | 1072.7 | 658.87 | 47 | ремонт ВДИС теплоснабжения | 2598503 | 0 | 1356464.95 | 0 | 1242038.05 | 0 | 2154.1101 | 2154.11 | 2021-12-31
4100568 | 410056850 | 4 | ремонт инженерной системы горячего водоснабжения | 5.2.29 | г. Елизово, ул. Чкалова, д. 14 | РО | 1976 |  | 22.02 | 3 | 1206.3 | 1072.7 | 658.87 | 47 | ремонт ВДИС горячего водоснабжения | 1286748 | 0 | 671705.42 | 0 | 615042.58 | 0 | 1066.6899 | 1066.69 | 2021-12-31
4100568 | 410056851 | 4 | ремонт инженерной системы холодного водоснабжения | 5.2.29 | г. Елизово, ул. Чкалова, д. 14 | РО | 1976 |  | 22.02 | 3 | 1206.3 | 1072.7 | 658.87 | 47 | ремонт ВДИС холодного водоснабжения | 495886 | 0 | 258861.34 | 0 | 237024.66 | 0 | 411.0802 | 411.08 | 2021-12-31
4100568 | 41005686 | 5 | ремонт инженерной системы водоотведения | 5.2.29 | г. Елизово, ул. Чкалова, д. 14 | РО | 1976 |  | 22.02 | 3 | 1206.3 | 1072.7 | 658.87 | 47 | ремонт ВДИС водоотведения | 404098 | 0 | 210946.37 | 0 | 193151.63 | 0 | 334.9896 | 334.99 | 2021-12-31
4100568 | 41005682 | 1 | ремонт инженерной системы электроснабжения | 5.2.29 | г. Елизово, ул. Чкалова, д. 14 | РО | 1976 |  | 22.02 | 3 | 1206.3 | 1072.7 | 658.87 | 47 | ремонт ВДИС электроснабжения | 823336 | 0 | 429796.09 | 0 | 393539.91 | 0 | 682.5301 | 682.53 | 2021-12-31
[5 empty] | Итого по многоквартирному дому: | Х | Х | Х | Х | Х | 1206.3 | 1072.7 | 658.87 | 47 | Х | 5608571 | 0 | 2927774.17 | 0 | 2680796.83 | 0 | Х | Х | Х
4100569 | 41005698 | 8 | ремонт крыши | 5.2.30 | г. Елизово, ул. Чкалова, д. 16 | РО | 1977 |  | 22.02 | 3 | 1590.6 | 1474.9 | 666.18 | 37 | ремонт крыши | 3355695 | 0 | 1751732.68 | 0 | 1603962.32 | 0 | 5037.22 | 5037.22 | 2021-12-31
4100569 | 41005694 | 3 | ремонт инженерной системы теплоснабжения | 5.2.30 | г. Елизово, ул. Чкалова, д. 16 | РО | 1977 |  | 22.02 | 3 | 1590.6 | 1474.9 | 666.18 | 37 | ремонт ВДИС теплоснабжения | 3426327 | 0 | 1788603.85 | 0 | 1637723.15 | 0 | 2154.1098 | 2154.11 | 2021-12-31
4100569 | 410056950 | 4 | ремонт инженерной системы горячего водоснабжения | 5.2.30 | г. Елизово, ул. Чкалова, д. 16 | РО | 1977 |  | 22.02 | 3 | 1590.6 | 1474.9 | 666.18 | 37 | ремонт ВДИС горячего водоснабжения | 1696677 | 0 | 885695.68 | 0 | 810981.32 | 0 | 1066.6899 | 1066.69 | 2021-12-31
4100569 | 410056951 | 4 | ремонт инженерной системы холодного водоснабжения | 5.2.30 | г. Елизово, ул. Чкалова, д. 16 | РО | 1977 |  | 22.02 | 3 | 1590.6 | 1474.9 | 666.18 | 37 | ремонт ВДИС холодного водоснабжения | 653864 | 0 | 341328.68 | 0 | 312535.32 | 0 | 411.0801 | 411.08 | 2021-12-31
4100569 | 41005696 | 5 | ремонт инженерной системы водоотведения | 5.2.30 | г. Елизово, ул. Чкалова, д. 16 | РО | 1977 |  | 22.02 | 3 | 1590.6 | 1474.9 | 666.18 | 37 | ремонт ВДИС водоотведения | 532835 | 0 | 278149.38 | 0 | 254685.62 | 0 | 334.9899 | 334.99 | 2021-12-31
4100569 | 41005692 | 1 | ремонт инженерной системы электроснабжения | 5.2.30 | г. Елизово, ул. Чкалова, д. 16 | РО | 1977 |  | 22.02 | 3 | 1590.6 | 1474.9 | 666.18 | 37 | ремонт ВДИС электроснабжения | 1085632 | 0 | 566719.28 | 0 | 518912.72 | 0 | 682.5299 | 682.53 | 2021-12-31
[5 empty] | Итого по многоквартирному дому: | Х | Х | Х | Х | Х | 1590.6 | 1474.9 | 666.18 | 37 | Х | 10751030 | 0 | 5612229.55 | 0 | 5138800.45 | 0 | Х | Х | Х
4100577 | 41005772 | 20 | разработка проектной документации инженерной системы электроснабжения | 5.2.31 | г. Елизово, ул. Школьная, д. 10 | РО | 1973 |  | 12.02 | 4 | 3490.7 | 3189.5 | 1440 | 116 | разработка ПСД ВДИС электроснабжения | 278209 | 0 | 145230.06 | 0 | 132978.94 | 0 | 79.7001 | 79.7 | 2021-12-31
4100577 | 41005772 | 1 | ремонт инженерной системы электроснабжения | 5.2.31 | г. Елизово, ул. Школьная, д. 10 | РО | 1973 |  | 12.02 | 4 | 3490.7 | 3189.5 | 1440 | 116 | ремонт ВДИС электроснабжения | 1476566 | 0 | 770793.81 | 0 | 705772.19 | 0 | 423 | 423 | 2021-12-31
[5 empty] | Итого по многоквартирному дому: | Х | Х | Х | Х | Х | 3490.7 | 3189.5 | 1440 | 116 | Х | 1754775 | 0 | 916023.87 | 0 | 838751.13 | 0 | Х | Х | Х
4100579 | 41005792 | 20 | разработка проектной документации инженерной системы электроснабжения | 5.2.32 | г. Елизово, ул. Школьная, д. 11 | РО | 1975 |  | 12.02 | 4 | 3482.9 | 3171.6 | 1440 | 151 | разработка ПСД ВДИС электроснабжения | 277587 | 0 | 144905.37 | 0 | 132681.63 | 0 | 79.7 | 79.7 | 2021-12-31
[5 empty] | Итого по многоквартирному дому: | Х | Х | Х | Х | Х | 3482.9 | 3171.6 | 1440 | 151 | Х | 277587 | 0 | 144905.37 | 0 | 132681.63 | 0 | Х | Х | Х
4100293 | 41002932 | 20 | разработка проектной документации инженерной системы электроснабжения | 5.2.33 | г. Елизово, ул. 40 лет Октября, д. 5 | РО | 1977 |  | 13.02 | 4 | 6057.7 | 5324.4 | 1978 | 249 | разработка ПСД ВДИС электроснабжения | 568212 | 0 | 296616.81 | 0 | 271595.19 | 0 | 93.8 | 93.8 | 2021-12-31
4100293 | 41002932 | 1 | ремонт инженерной системы электроснабжения | 5.2.33 | г. Елизово, ул. 40 лет Октября, д. 5 | РО | 1977 |  | 13.02 | 4 | 6057.7 | 5324.4 | 1978 | 249 | ремонт ВДИС электроснабжения | 3031334 | 0 | 1582410.45 | 0 | 1448923.55 | 0 | 500.4101 | 500.41 | 2021-12-31
[5 empty] | Итого по многоквартирному дому: | Х | Х | Х | Х | Х | 6057.7 | 5324.4 | 1978 | 249 | Х | 3599546 | 0 | 1879027.26 | 0 | 1720518.74 | 0 | Х | Х | Х
4100294 | 41002944 | 20 | разработка проектной документации инженерной системы теплоснабжения | 5.2.34 | г. Елизово, ул. 40 лет Октября, д. 7 | РО | 1981 |  | 13.02 | 4 | 5814.2 | 3132.3 | 2017.7 | 214 | разработка ПСД ВДИС теплоснабжения | 538569 | 0 | 281142.63 | 0 | 257426.37 | 0 | 92.6299 | 92.63 | 2021-12-31
4100294 | 41002944 | 3 | ремонт инженерной системы теплоснабжения | 5.2.34 | г. Елизово, ул. 40 лет Октября, д. 7 | РО | 1981 |  | 13.02 | 4 | 5814.2 | 3132.3 | 2017.7 | 214 | ремонт ВДИС теплоснабжения | 7525319 | 0 | 3928350.83 | 0 | 3596968.17 | 0 | 1294.3 | 1294.3 | 2021-12-31
4100294 | 410029450 | 20 | разработка проектной документации инженерной системы горячего водоснабжения | 5.2.34 | г. Елизово, ул. 40 лет Октября, д. 7 | РО | 1981 |  | 13.02 | 4 | 5814.2 | 3132.3 | 2017.7 | 214 | разработка ПСД ВДИС горячего водоснабжения | 409029 | 0 | 213520.44 | 0 | 195508.56 | 0 | 70.35 | 70.35 | 2021-12-31
4100294 | 410029450 | 4 | ремонт инженерной системы горячего водоснабжения | 5.2.34 | г. Елизово, ул. 40 лет Октября, д. 7 | РО | 1981 |  | 13.02 | 4 | 5814.2 | 3132.3 | 2017.7 | 214 | ремонт ВДИС горячего водоснабжения | 4738108 | 0 | 2473376.94 | 0 | 2264731.06 | 0 | 814.92 | 814.92 | 2021-12-31
4100294 | 410029451 | 20 | разработка проектной документации инженерной системы холодного водоснабжения | 5.2.34 | г. Елизово, ул. 40 лет Октября, д. 7 | РО | 1981 |  | 13.02 | 4 | 5814.2 | 3132.3 | 2017.7 | 214 | разработка ПСД ВДИС холодного водоснабжения | 409029 | 0 | 213520.44 | 0 | 195508.56 | 0 | 70.35 | 70.35 | 2021-12-31
4100294 | 410029451 | 4 | ремонт инженерной системы холодного водоснабжения | 5.2.34 | г. Елизово, ул. 40 лет Октября, д. 7 | РО | 1981 |  | 13.02 | 4 | 5814.2 | 3132.3 | 2017.7 | 214 | ремонт ВДИС холодного водоснабжения | 2026249 | 0 | 1057738.14 | 0 | 968510.86 | 0 | 348.5001 | 348.5 | 2021-12-31
4100294 | 41002946 | 20 | разработка проектной документации инженерной системы водоотведения | 5.2.34 | г. Елизово, ул. 40 лет Октября, д. 7 | РО | 1981 |  | 13.02 | 4 | 5814.2 | 3132.3 | 2017.7 | 214 | разработка ПСД ВДИС водоотведения | 409029 | 0 | 213520.44 | 0 | 195508.56 | 0 | 70.35 | 70.35 | 2021-12-31
4100294 | 41002946 | 5 | ремонт инженерной системы водоотведения | 5.2.34 | г. Елизово, ул. 40 лет Октября, д. 7 | РО | 1981 |  | 13.02 | 4 | 5814.2 | 3132.3 | 2017.7 | 214 | ремонт ВДИС водоотведения | 2352890 | 0 | 1228250.58 | 0 | 1124639.42 | 0 | 404.6799 | 404.68 | 2021-12-31
4100294 | 41002942 | 20 | разработка проектной документации инженерной системы электроснабжения | 5.2.34 | г. Елизово, ул. 40 лет Октября, д. 7 | РО | 1981 |  | 13.02 | 4 | 5814.2 | 3132.3 | 2017.7 | 214 | разработка ПСД ВДИС электроснабжения | 545372 | 0 | 284693.92 | 0 | 260678.08 | 0 | 93.8 | 93.8 | 2021-12-31
4100294 | 41002942 | 1 | ремонт инженерной системы электроснабжения | 5.2.34 | г. Елизово, ул. 40 лет Октября, д. 7 | РО | 1981 |  | 13.02 | 4 | 5814.2 | 3132.3 | 2017.7 | 214 | ремонт ВДИС электроснабжения | 2909484 | 0 | 1518802.58 | 0 | 1390681.42 | 0 | 500.41 | 500.41 | 2021-12-31
[5 empty] | Итого по многоквартирному дому: | Х | Х | Х | Х | Х | 5814.2 | 3132.3 | 2017.7 | 214 | Х | 21863078 | 0 | 11412916.94 | 0 | 10450161.06 | 0 | Х | Х | Х
|  |  |  | 5.3 | Итого по Корякскому сельскому поселению | Х | Х | Х | Х | Х | 4058.8 | 3721.5 | 2115.4 | 146 | Х | 9681655 | 0 | 5811015.81 | 0 | 3870639.19 | 0 | Х | Х | Х
4100597 | 41005978 | 8 | ремонт крыши | 5.3.1 | п. Зеленый, ул. Юбилейная, д. 2 | РО | 1977 |  | 23.04 | 3 | 1794.4 | 1669.8 | 765.6 | 46 | ремонт крыши | 4105641 | 0 | 2464242.41 | 0 | 1641398.59 | 0 | 5362.645 | 7331.03 | 2021-12-31
4100597 | 41005974 | 20 | разработка проектной документации инженерной системы теплоснабжения | 5.3.1 | п. Зеленый, ул. Юбилейная, д. 2 | РО | 1977 |  | 23.04 | 3 | 1794.4 | 1669.8 | 765.6 | 46 | разработка ПСД ВДИС теплоснабжения | 120153 | 0 | 72116.9 | 0 | 48036.1 | 0 | 66.96 | 66.96 | 2021-12-31
4100597 | 41005976 | 20 | разработка проектной документации инженерной системы водоотведения | 5.3.1 | п. Зеленый, ул. Юбилейная, д. 2 | РО | 1977 |  | 23.04 | 3 | 1794.4 | 1669.8 | 765.6 | 46 | разработка ПСД ВДИС водоотведения | 91245 | 0 | 54766.06 | 0 | 36478.94 | 0 | 50.8499 | 50.85 | 2021-12-31
[5 empty] | Итого по многоквартирному дому: | Х | Х | Х | Х | Х | 1794.4 | 1669.8 | 765.6 | 46 | Х | 4317039 | 0 | 2591125.37 | 0 | 1725913.63 | 0 | Х | Х | Х
4100603 | 410060351 | 4 | ремонт инженерной системы холодного водоснабжения | 5.3.2 | п. Зеленый, ул. Юбилейная, д. 12 | РО | 1971 | 2015 | 20.04 | 2 | 708.9 | 636.8 | 430.9 | 31 | ремонт ВДИС холодного водоснабжения | 423378 | 0 | 254115.26 | 0 | 169262.74 | 0 | 597.2323 | 552.63 | 2021-12-31
4100603 | 41006036 | 5 | ремонт инженерной системы водоотведения | 5.3.2 | п. Зеленый, ул. Юбилейная, д. 12 | РО | 1971 | 2015 | 20.04 | 2 | 708.9 | 636.8 | 430.9 | 31 | ремонт ВДИС водоотведения | 361238 | 0 | 216818.27 | 0 | 144419.73 | 0 | 509.5754 | 581.82 | 2021-12-31
4100603 | 41006034 | 3 | ремонт инженерной системы теплоснабжения | 5.3.2 | п. Зеленый, ул. Юбилейная, д. 12 | РО | 1971 | 2015 | 20.04 | 2 | 708.9 | 636.8 | 430.9 | 31 | ремонт ВДИС теплоснабжения | 1019116 | 0 | 611682.53 | 0 | 407433.47 | 0 | 1437.6019 | 3255.29 | 2021-12-31
4100603 | 41006032 | 1 | ремонт инженерной системы электроснабжения | 5.3.2 | п. Зеленый, ул. Юбилейная, д. 12 | РО | 1971 | 2015 | 20.04 | 2 | 708.9 | 636.8 | 430.9 | 31 | ремонт ВДИС электроснабжения | 580579 | 0 | 348468.7 | 0 | 232110.3 | 0 | 818.9858 | 847.7 | 2021-12-31
[5 empty] | Итого по многоквартирному дому: | Х | Х | Х | Х | Х | 708.9 | 636.8 | 430.9 | 31 | Х | 2384311 | 0 | 1431084.76 | 0 | 953226.24 | 0 | Х | Х | Х
4100605 | 41006058 | 8 | ремонт крыши | 5.3.3 | п. Зеленый, ул. Юбилейная, д. 14 | РО | 1972 |  | 20.04 | 2 | 799 | 725.4 | 429.5 | 35 | ремонт крыши | 2782838 | 0 | 1670284.23 | 0 | 1112553.77 | 0 | 6479.2503 | 8323.16 | 2021-12-31
4100605 | 410060551 | 20 | разработка проектной документации инженерной системы холодного водоснабжения | 5.3.3 | п. Зеленый, ул. Юбилейная, д. 14 | РО | 1972 |  | 20.04 | 2 | 799 | 725.4 | 429.5 | 35 | разработка ПСД ВДИС холодного водоснабжения | 65526 | 0 | 39329.29 | 0 | 26196.71 | 0 | 82.01 | 82.01 | 2021-12-31
[5 empty] | Итого по многоквартирному дому: | Х | Х | Х | Х | Х | 799 | 725.4 | 429.5 | 35 | Х | 2848364 | 0 | 1709613.52 | 0 | 1138750.48 | 0 | Х | Х | Х
4100758 | 41007582 | 20 | разработка проектной документации инженерной системы электроснабжения | 5.3.4 | с. Коряки, ул. Колхозная, д. 15 | РО | 1973 | 2007 | 21.03 | 2 | 756.5 | 689.5 | 489.4 | 34 | разработка ПСД ВДИС электроснабжения | 75393 | 0 | 45251.55 | 0 | 30141.45 | 0 | 99.6603 | 99.66 | 2021-12-31
4100758 | 41007586 | 20 | разработка проектной документации инженерной системы водоотведения | 5.3.4 | с. Коряки, ул. Колхозная, д. 15 | РО | 1973 | 2007 | 21.03 | 2 | 756.5 | 689.5 | 489.4 | 34 | разработка ПСД ВДИС водоотведения | 56548 | 0 | 33940.61 | 0 | 22607.39 | 0 | 74.7495 | 74.75 | 2021-12-31
[5 empty] | Итого по многоквартирному дому: | Х | Х | Х | Х | Х | 756.5 | 689.5 | 489.4 | 34 | Х | 131941 | 0 | 79192.16 | 0 | 52748.84 | 0 | Х | Х | Х
|  |  |  | 5.4 | Итого по Начикинскому сельскому поселению | Х | Х | Х | Х | Х | 2872.6 | 1696.7 | 985 | 116 | Х | 4051668 | 0 | 2627582.57 | 0 | 1424085.43 | 0 | Х | Х | Х
4100702 | 41007028 | 8 | ремонт крыши | 5.4.1 | п. Сокоч, ул. Лесная, д. 3А | РО | 1987 |  | 13.06 | 4 | 2872.6 | 1696.7 | 985 | 116 | ремонт крыши | 4051668 | 0 | 2627582.57 | 0 | 1424085.43 | 0 | 1410.4532 | 2212.44 | 2021-12-31
[5 empty] | Итого по многоквартирному дому: | Х | Х | Х | Х | Х | 2872.6 | 1696.7 | 985 | 116 | Х | 4051668 | 0 | 2627582.57 | 0 | 1424085.43 | 0 | Х | Х | Х
|  |  |  | 5.5 | Итого по Николаевскому сельскому поселению | Х | Х | Х | Х | Х | 8532.3 | 7698 | 2939.68 | 409 | Х | 7490162 | 0 | 4464970.27 | 0 | 3025191.73 | 0 | Х | Х | Х
4100803 | 41008032 | 1 | ремонт инженерной системы электроснабжения | 5.5.1 | с. Сосновка, ул. Центральная, д. 14 | РО | 1972 | 2018 | 22.04 | 3 | 1801.2 | 1634.9 | 790 | 108 | ремонт ВДИС электроснабжения | 1076292 | 0 | 641589.83 | 0 | 434702.17 | 0 | 597.5416 | 824.38 | 2021-12-31
[5 empty] | Итого по многоквартирному дому: | Х | Х | Х | Х | Х | 1801.2 | 1634.9 | 790 | 108 | Х | 1076292 | 0 | 641589.83 | 0 | 434702.17 | 0 | Х | Х | Х
4100802 | 41008026 | 5 | ремонт инженерной системы водоотведения | 5.5.2 | с. Сосновка, ул. Центральная, д. 13 | РО | 1979 | 2011 | 13.04 | 4 | 1769.3 | 1587.1 | 577.68 | 84 | ремонт ВДИС водоотведения | 538125 | 0 | 320782.4 | 0 | 217342.6 | 0 | 304.1457 | 406.17 | 2021-12-31
4100802 | 41008028 | 8 | ремонт крыши | 5.5.2 | с. Сосновка, ул. Центральная, д. 13 | РО | 1979 | 2011 | 13.04 | 4 | 1769.3 | 1587.1 | 577.68 | 84 | ремонт крыши | 4040288 | 0 | 2408461.37 | 0 | 1631826.63 | 0 | 6993.9898 | 6497.03 | 2021-12-31
[5 empty] | Итого по многоквартирному дому: | Х | Х | Х | Х | Х | 1769.3 | 1587.1 | 577.68 | 84 | Х | 4578413 | 0 | 2729243.77 | 0 | 1849169.23 | 0 | Х | Х | Х
4100801 | 41008012 | 1 | ремонт инженерной системы электроснабжения | 5.5.3 | с. Сосновка, ул. Центральная, д. 15 | РО | 1979 | 2012 | 12.04 | 4 | 2480.9 | 2238 | 786 | 121 | ремонт ВДИС электроснабжения | 1210676 | 0 | 721697.65 | 0 | 488978.35 | 0 | 487.9987 | 824.38 | 2021-12-31
[5 empty] | Итого по многоквартирному дому: | Х | Х | Х | Х | Х | 2480.9 | 2238 | 786 | 121 | Х | 1210676 | 0 | 721697.65 | 0 | 488978.35 | 0 | Х | Х | Х
|  |  |  | 5.5.4 | с. Сосновка, ул. Центральная, д. 17 | РО | 1989 | 2016 | 13.04 | 4 | 1857.5 | 1707.4 | 615 | 96 | ремонт ВДИС холодного водоснабжения | 624781 | 0 | 372439.02 | 0 | 252341.98 | 0 | 336.3559 | 342.21 | 2021-12-31
[5 empty] | Итого по многоквартирному дому: | Х | Х | Х | Х | Х | 2480.9 | 2238 | 786 | 96 | Х | 624781 | 0 | 372439.02 | 0 | 252341.98 | 0 | Х | Х | Х
|  |  |  | 5.6 | Итого по Новоавачинскому сельскому поселению | Х | Х | Х | Х | Х | 1896 | 1732.9 |  | 101 | Х | 6355784 | 0 | 3691801.5 | 221181 | 2442801.5 | 0 | Х | Х | Х
4100635 | 41006354 | 3 | ремонт инженерной системы теплоснабжения | 5.6.1 | п. Новый, ул. Молодежная, д. 19 | РО | 1973 | 2010 | 23.02 | 3 | 1198.9 | 1091.1 |  | 53 | ремонт ВДИС теплоснабжения | 1778147 | 0 | 1070088.17 | 0 | 708058.83 | 0 | 1483.1487 | 2081.96 | 2021-12-31
[5 empty] | Итого по многоквартирному дому: | Х | Х | Х | Х | Х | 1198.9 | 1091.1 |  | 53 | Х | 1778147 | 0 | 1070088.17 | 0 | 708058.83 | 0 | Х | Х | Х
4100633 | 410063310 | 10 | ремонт фасада | 5.6.2 | п. Новый, ул. Молодежная, д. 15 | РО | 1960 | 2010 | 21.02 | 2 | 697.1 | 641.8 |  | 48 | ремонт фасада | 4577637 | 0 | 2621713.33 | 221181 | 1734742.67 | 0 | 6566.6863 | 5030.63 | 2021-12-31
[5 empty] | Итого по многоквартирному дому: | Х | Х | Х | Х | Х | 697.1 | 641.8 |  | 48 | Х | 4577637 | 0 | 2621713.33 | 221181 | 1734742.67 | 0 | Х | Х | Х
|  |  |  | 5.7 | Итого по Новолесновскому сельскому поселению | Х | Х | Х | Х | Х | 2545.1 | 2324.9 | 989.5 | 96 | Х | 3961965 | 0 | 2367579 | 0 | 1594386 | 0 | Х | Х | Х
|  |  |  | 5.7.1 | п. Лесной, ул. Почтовая, д. 4 | РО | 1971 |  | 09.05 | 2 | 724.1 | 667.7 | 424.8 | 31 | Ремонт фасада | 3706807 | 0 | 2215103 | 0 | 1491704 | 0 | 5119.1921 | 5243.44 | 2021-12-31
[5 empty] | Итого по многоквартирному дому: | Х | Х | Х | Х | Х | 724.1 | 667.7 | 424.8 | 31 | Х | 3706807 | 0 | 2215103 | 0 | 1491704 | 0 | Х | Х | Х
|  |  |  | 5.7.2 | п. Лесной, ул. Школьная, д. 2 | РО | 1989 |  | 13.05 | 4 | 1821 | 1657.2 | 564.7 | 65 | разработка ПСД ВДИС холодного водоснабжения | 127579 | 0 | 76238 | 0 | 51341 | 0 | 70.0599 | 70.06 | 2021-12-31
|  |  |  | 5.7.2 | п. Лесной, ул. Школьная, д. 2 | РО | 1989 |  | 13.05 | 4 | 1821 | 1657.2 | 564.7 | 65 | разработка ПСД ВДИС горячего водоснабжения | 127579 | 0 | 76238 | 0 | 51341 | 0 | 70.0599 | 70.06 | 2021-12-31
[5 empty] | Итого по многоквартирному дому: | Х | Х | Х | Х | Х | 1821 | 1657.2 | 564.7 | 65 | Х | 255158 | 0 | 152476 | 0 | 102682 | 0 | Х | Х | Х
|  |  |  | 5.8 | Итого по Паратунскому сельскому поселению | Х | Х | Х | Х | Х | 1837 | 1667.9 | 565.74 | 42 | Х | 3677327 | 0 | 2217571.37 | 0 | 1459755.63 | 0 | Х | Х | Х
4100715 | 41007158 | 8 | ремонт крыши | 5.8.1 | п. Термальный, ул. Ленина, д. 10 | РО | 1988 |  | 25.05 | 4 | 1837 | 1667.9 | 565.74 | 42 | ремонт крыши | 3677327 | 0 | 2217571.37 | 0 | 1459755.63 | 0 | 6500.03 | 6500,03 | 2021-12-31
[5 empty] | Итого по многоквартирному дому: | Х | Х | Х | Х | Х | 1837 | 1667.9 | 565.74 | 42 | Х | 3677327 | 0 | 2217571.37 | 0 | 1459755.63 | 0 | Х | Х | Х
|  |  |  | 5.9 | Итого по Пионерскому сельскому поселению | Х | Х | Х | Х | Х | 2672.7 | 2672.7 | 816.6 | 180 | Х | 2859897 | 0 | 1693965.89 | 0 | 1165931.11 | 0 | Х | Х | Х
|  |  |  | 5.9.1 | п. Пионерский, ул. Н.Коляды, д. 22 | РО | 1973 | 2011 | 2019-02-15 | 5 | 2672.7 | 2672.7 | 816.6 | 180 | ремонт крыши | 2859897 | 0 | 1693965.89 | 0 | 1165931.11 | 0 | 3502.2006 | 3502.2 | 2021-12-31
[5 empty] | Итого по многоквартирному дому: | Х | Х | Х | Х | Х | 2672.7 | 2672.7 | 816.6 | 180 | Х | 2859897 | 0 | 1693965.89 | 0 | 1165931.11 | 0 | Х | Х | Х
|  |  |  | 5.10 | Итого по Раздольненскому сельскому поселению | Х | Х | Х | Х | Х | 7834.3 | 5733.5 | 2831.55 | 287 | Х | 7586761 | 0 | 4551526.43 | 61361.91 | 2973872.66 | 0 | Х | Х | Х
4100668 | 41006688 | 8 | ремонт крыши | 5.10.1 | п. Раздольный, ул. 60 лет Октября, д. 4 | РО | 1979 |  | 13.03 | 4 | 2270.4 | 1582.9 | 541.42 | 57 | ремонт крыши | 3519013 | 0 | 2128376.25 | 0 | 1390636.75 | 0 | 6499.5992 | 6499.6 | 31.12.2021
[5 empty] | Итого по многоквартирному дому: | Х | Х | Х | Х | Х | 2270.4 | 1582.9 | 541.42 | 57 | Х | 3519013 | 0 | 2128376.25 | 0 | 1390636.75 | 0 | Х | Х | Х
4100680 | 41006804 | 3 | ремонт инженерной системы теплоснабжения | 5.10.2 | п. Раздольный, ул. Лесная, д. 4 | РО | 1971 | 2018 | 23.03 | 3 | 1739.4 | 1115.9 | 509.04 | 61 | ремонт ВДИС теплоснабжения | 2562100 | 0 | 1512501.24 | 61361.91 | 988236.85 | 0 | 1472.9792 | 1892,81 | 31.12.2021
[5 empty] | Итого по многоквартирному дому: | Х | Х | Х | Х | Х | 1739.4 | 1115.9 | 509.04 | 61 | Х | 2562100 | 0 | 1512501.24 | 61361.91 | 988236.85 | 0 | Х | Х | Х
4100679 | 41006792 | 20 | разработка проектной документации инженерной системы электроснабжения | 5.10.3 | п. Раздольный, ул. Лесная, д. 10 | РО | 1974 |  | 22.03 | 3 | 1743.8 | 1115 | 509.04 | 63 | разработка ПСД ВДИС электроснабжения | 198811 | 0 | 120245.25 | 0 | 78565.75 | 0 | 114.0102 | 114.01 | 31.12.2021
[5 empty] | Итого по многоквартирному дому: | Х | Х | Х | Х | Х | 1743.8 | 1115 | 509.04 | 63 | Х | 198811 | 0 | 120245.25 | 0 | 78565.75 | 0 | Х | Х | Х
4100688 | 410068851 | 4 | ремонт инженерной системы холодного водоснабжения | 5.10.4 | п. Раздольный, ул. Советская, д. 8 | РО | 1970 | 2015 | 20.03 | 2 | 689.9 | 637.9 | 414.05 | 32 | ремонт ВДИС холодного водоснабжения | 378476 | 0 | 228910.59 | 0 | 149565.41 | 0 | 548.5954 | 117.34 | 31.12.2021
4100688 | 41006886 | 5 | ремонт инженерной системы водоотведения | 5.10.4 | п. Раздольный, ул. Советская, д. 8 | РО | 1970 | 2015 | 20.03 | 2 | 689.9 | 637.9 | 414.05 | 32 | ремонт ВДИС водоотведения | 301522 | 0 | 182367.12 | 0 | 119154.88 | 0 | 437.0517 | 85.16 | 31.12.2021
[5 empty] | Итого по многоквартирному дому: | Х | Х | Х | Х | Х | 689.9 | 637.9 | 414.05 | 32 | Х | 679998 | 0 | 411277.71 | 0 | 268720.29 | 0 | Х | Х | Х
4100685 | 41006856 | 5 | ремонт инженерной системы водоотведения | 5.10.5 | п. Раздольный, ул. Советская, д. 10 | РО | 1969 | 2010 | 20.03 | 2 | 695.4 | 638.1 | 425.57 | 41 | ремонт ВДИС водоотведения | 283205 | 0 | 171288.6 | 0 | 111916.4 | 0 | 407.2548 | 85.16 | 31.12.2021
[5 empty] | Итого по многоквартирному дому: | Х | Х | Х | Х | Х | 695.4 | 638.1 | 425.57 | 41 | Х | 283205 | 0 | 171288.6 | 0 | 111916.4 | 0 | Х | Х | Х
4100686 | 41006866 | 5 | ремонт инженерной системы водоотведения | 5.10.6 | п. Раздольный, ул. Советская, д. 12 | РО | 1969 | 2010 | 20.03 | 2 | 695.4 | 643.7 | 432.43 | 33 | ремонт ВДИС водоотведения | 343634 | 0 | 207837.38 | 0 | 135796.62 | 0 | 494.153 | 85.16 | 31.12.2021
[5 empty] | Итого по многоквартирному дому: | Х | Х | Х | Х | Х | 695.4 | 643.7 | 432.43 | 33 | Х | 343634 | 0 | 207837.38 | 0 | 135796.62 | 0 | Х | Х | Х
|  |  |  | 6 | Итого по Карагинскому муниципальному району | Х | Х | Х | Х | Х | 3360.9 | 2798 | 1645.23 | 145 | Х | 15916797 | 0 | 9550269.62 | 806202.64 | 5560324.74 | 0 | Х | Х | Х
|  |  |  | 6.1 | Итого по городскому поселению "поселок Оссора" | Х | Х | Х | Х | Х | 2315.4 | 2081 | 1350.43 | 110 | Х | 10972796 | 0 | 7375132.78 | 0 | 3597663.22 | 0 | Х | Х | Х
4100811 | 41008118 | 8 | ремонт крыши | 6.1.1 | п. Оссора, ул. Лукашевского, д. 3 | РО | 1970 |  | 29.22 | 2 | 559 | 516.2 | 322.61 | 32 | ремонт крыши | 3605178 | 0 | 2423144.15 | 0 | 1182033.85 | 0 | 6984.0721 | 11783.72 | 2021-12-31
4100811 | 410081110 | 10 | ремонт фасада | 6.1.1 | п. Оссора, ул. Лукашевского, д. 3 | РО | 1970 |  | 29.22 | 2 | 559 | 516.2 | 322.61 | 32 | ремонт фасада | 6981206 | 0 | 4692269.98 | 0 | 2288936.02 | 0 | 12488.7406 | 6283.81 | 2021-12-31
[5 empty] | Итого по многоквартирному дому: | Х | Х | Х | Х | Х | 559 | 516.2 | 322.61 | 32 | Х | 10586384 | 0 | 7115414.13 | 0 | 3470969.87 | 0 | Х | Х | Х
4100857 | 410085710 | 20 | разработка проектной документации фасада | 6.1.2 | п. Оссора, ул. Строительная, д. 61 | РО | 1968 |  | 29.22 | 2 | 604.8 | 533.5 | 342.54 | 26 | разработка ПСД ремонта фасада | 85440 | 0 | 57426.69 | 0 | 28013.31 | 0 | 141.2698 | 141.27 | 2021-12-31
[5 empty] | Итого по многоквартирному дому: | Х | Х | Х | Х | Х | 604.8 | 533.5 | 342.54 | 26 | Х | 85440 | 0 | 57426.69 | 0 | 28013.31 | 0 | Х | Х | Х
4100859 | 410085910 | 20 | разработка проектной документации фасада | 6.1.3 | п. Оссора, ул. Строительная, д. 69 | РО | 1969 |  | 29.22 | 2 | 581.5 | 519.7 | 356 | 26 | разработка ПСД ремонта фасада | 82149 | 0 | 55214.71 | 0 | 26934.29 | 0 | 141.2709 | 141.27 | 2021-12-31
4100859 | 41008598 | 20 | разработка проектной документации крыши | 6.1.3 | п. Оссора, ул. Строительная, д. 69 | РО | 1969 |  | 29.22 | 2 | 581.5 | 519.7 | 356 | 26 | разработка ПСД ремонта крыши | 69827 | 0 | 46932.74 | 0 | 22894.26 | 0 | 120.0808 | 120.08 | 2021-12-31
[5 empty] | Итого по многоквартирному дому: | Х | Х | Х | Х | Х | 581.5 | 519.7 | 356 | 26 | Х | 151976 | 0 | 102147.45 | 0 | 49828.55 | 0 | Х | Х | Х
4100873 | 410087310 | 20 | разработка проектной документации фасада | 6.1.4 | п. Оссора, ул. Центральная, д. 24 | РО | 1970 |  | 29.22 | 2 | 570.1 | 511.6 | 329.28 | 26 | разработка ПСД ремонта фасада | 80538 | 0 | 54131.91 | 0 | 26406.09 | 0 | 141.27 | 141.27 | 2021-12-31
4100873 | 41008738 | 20 | разработка проектной документации крыши | 6.1.4 | п. Оссора, ул. Центральная, д. 24 | РО | 1970 |  | 29.22 | 2 | 570.1 | 511.6 | 329.28 | 26 | разработка ПСД ремонта крыши | 68458 | 0 | 46012.6 | 0 | 22445.4 | 0 | 120.0807 | 120.08 | 2021-12-31
[5 empty] | Итого по многоквартирному дому: | Х | Х | Х | Х | Х | 570.1 | 511.6 | 329.28 | 26 | Х | 148996 | 0 | 100144.51 | 0 | 48851.49 | 0 | Х | Х | Х
|  |  |  | 6.2 | Итого по сельскому поселению "село Ивашка" | Х | Х | Х | Х | Х | 750.7 | 498.2 | 0 | 24 | Х | 2790104 | 0 | 1343818.06 | 0 | 1446285.94 | 0 | Х | Х | Х
4100903 | 41009034 | 3 | ремонт инженерной системы теплоснабжения | 6.2.1 | с. Ивашка, ул. Речная, д. 24 | РО | 1976 |  | 29.22 | 2 | 750.7 | 498.2 |  | 24 | ремонт ВДИС теплоснабжения | 2790104 | 0 | 1343818.06 | 0 | 1446285.94 | 0 | 3716.6698 | 3796.21 | 2021-12-31
[5 empty] | Итого по многоквартирному дому: | Х | Х | Х | Х | Х | 750.7 | 498.2 | 0 | 24 | Х | 2790104 | 0 | 1343818.06 | 0 | 1446285.94 | 0 | Х | Х | Х
|  |  |  | 6.3 | Итого по сельскому поселению "село Карага" | Х | Х | Х | Х | Х | 294.8 | 218.8 | 294.8 | 11 | Х | 2153897 | 0 | 831318.78 | 806202.64 | 516375.58 | 0 | Х | Х | Х
4100877 | 410087751 | 4 | ремонт инженерной системы холодного водоснабжения | 6.3.1 | с. Карага, ул. Лукашевского, д. 19 | РО | 1960 |  | 28.22 | 1 | 294.8 | 218.8 | 294.8 | 11 | ремонт ВДИС холодного водоснабжения | 216174 | 0 | 133345.95 | 0 | 82828.05 | 0 | 733.2904 | 733.29 | 2021-12-31
4100877 | 41008774 | 3 | ремонт инженерной системы теплоснабжения | 6.3.1 | с. Карага, ул. Лукашевского, д. 19 | РО | 1960 |  | 28.22 | 1 | 294.8 | 218.8 | 294.8 | 11 | ремонт ВДИС теплоснабжения | 1937723 | 0 | 697972.83 | 806202.64 | 433547.53 | 0 | 6573.0088 | 6573.01 | 2021-12-31
[5 empty] | Итого по многоквартирному дому: | Х | Х | Х | Х | Х | 294.8 | 218.8 | 294.8 | 11 | Х | 2153897 | 0 | 831318.78 | 806202.64 | 516375.58 | 0 | Х | Х | Х
|  |  |  | 6.4 | Итого по сельскому поселению "село Тымлат" | Х | Х | Х | Х | Х | 0 | 0 | 0 | 0 | Х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х | Х | Х
|  |  |  | 6.5 | Итого по сельскому поселению "село Ильпырское" | Х | Х | Х | Х | Х | 0 | 0 |  | 0 | Х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х | Х | Х
|  |  |  | 7 | Итого по Мильковскому муниципальному району | Х | Х | Х | Х | Х | 10862.1 | 8976.1 | 4821.6 | 311 | Х | 42802738.807 | 0 | 27370044.41 | 444402.347 | 14988292.05 | 0 | Х | Х | Х
|  |  |  | 7.1 | Итого по Мильковскому сельскому поселению | Х | Х | Х | Х | Х | 10862.1 | 8976.1 | 4821.6 | 311 | Х | 42802738.807 | 0 | 27370044.41 | 444402.347 | 14988292.05 | 0 | Х | Х | Х
4100947 | 41009474 | 3 | ремонт инженерной системы теплоснабжения | 7.1.1 | с. Мильково, ул. Лазо, д. 70 | РО | 1977 |  | 22.08 | 3 | 1526 | 1062.6 | 498.1 | 42 | ремонт ВДИС теплоснабжения | 2242787 | 0 | 1448110.06 | 0 | 794676.94 | 0 | 1469.7163 | 2110.66 | 2021-12-31
4100947 | 410094751 | 4 | ремонт инженерной системы холодного водоснабжения | 7.1.1 | с. Мильково, ул. Лазо, д. 70 | РО | 1977 |  | 22.08 | 3 | 1526 | 1062.6 | 498.1 | 42 | ремонт ВДИС холодного водоснабжения | 431809 | 0 | 278808 | 0 | 153001 | 0 | 282.9679 | 406.37 | 2021-12-31
4100947 | 41009476 | 5 | ремонт инженерной системы водоотведения | 7.1.1 | с. Мильково, ул. Лазо, д. 70 | РО | 1977 |  | 22.08 | 3 | 1526 | 1062.6 | 498.1 | 42 | ремонт ВДИС водоотведения | 351423 | 0 | 226904.82 | 0 | 124518.18 | 0 | 230.2903 | 330.72 | 2021-12-31
4100947 | 41009478 | 8 | ремонт крыши | 7.1.1 | с. Мильково, ул. Лазо, д. 70 | РО | 1977 |  | 22.08 | 3 | 1526 | 1062.6 | 498.1 | 42 | ремонт крыши | 3301302 | 0 | 2131566.06 | 0 | 1169735.94 | 0 | 6627.7896 | 6627.79 | 2021-12-31
[5 empty] | Итого по многоквартирному дому: | Х | Х | Х | Х | Х | 1526 | 1062.6 | 498.1 | 42 | Х | 6327321 | 0 | 4085388.94 | 0 | 2241932.06 | 0 | Х | Х | Х
4100948 | 41009484 | 3 | ремонт инженерной системы теплоснабжения | 7.1.2 | с. Мильково, ул. Лазо, д. 72 | РО | 1978 |  | 22.08 | 3 | 1553.8 | 1061.7 | 505.7 | 41 | ремонт ВДИС теплоснабжения | 2240888 | 0 | 1446883.93 | 0 | 794004.07 | 0 | 1442.1985 | 2110.66 | 2021-12-31
4100948 | 410094851 | 4 | ремонт инженерной системы холодного водоснабжения | 7.1.2 | с. Мильково, ул. Лазо, д. 72 | РО | 1978 |  | 22.08 | 3 | 1553.8 | 1061.7 | 505.7 | 41 | ремонт ВДИС холодного водоснабжения | 431443 | 0 | 278571.68 | 0 | 152871.32 | 0 | 277.6696 | 406.37 | 2021-12-31
4100948 | 41009486 | 5 | ремонт инженерной системы водоотведения | 7.1.2 | с. Мильково, ул. Лазо, д. 72 | РО | 1978 |  | 22.08 | 3 | 1553.8 | 1061.7 | 505.7 | 41 | ремонт ВДИС водоотведения | 351125 | 0 | 226712.41 | 0 | 124412.59 | 0 | 225.9782 | 330.72 | 2021-12-31
4100948 | 41009488 | 8 | ремонт крыши | 7.1.2 | с. Мильково, ул. Лазо, д. 72 | РО | 1978 |  | 22.08 | 3 | 1553.8 | 1061.7 | 505.7 | 41 | ремонт крыши | 3351673 | 0 | 2164089.32 | 0 | 1187583.68 | 0 | 6627.7892 | 6627.79 | 2021-12-31
[5 empty] | Итого по многоквартирному дому: | Х | Х | Х | Х | Х | 1553.8 | 1061.7 | 505.7 | 41 | Х | 6375129 | 0 | 4116257.34 | 0 | 2258871.66 | 0 | Х | Х | Х
4100940 | 41009404 | 3 | ремонт инженерной системы теплоснабжения | 7.1.3 | с. Мильково, ул. Кооперативная, д. 11 | РО | 1981 |  | 20.08 | 2 | 976.5 | 634.4 | 379.5 | 24 | ремонт ВДИС теплоснабжения | 1767990 | 0 | 1141545.81 | 0 | 626444.19 | 0 | 1810.5376 | 2786.87 | 2021-12-31
4100940 | 410094051 | 4 | ремонт инженерной системы холодного водоснабжения | 7.1.3 | с. Мильково, ул. Кооперативная, д. 11 | РО | 1981 |  | 20.08 | 2 | 976.5 | 634.4 | 379.5 | 24 | ремонт ВДИС холодного водоснабжения | 304607 | 0 | 196676.93 | 0 | 107930.07 | 0 | 311.9375 | 480.15 | 2021-12-31
4100940 | 41009406 | 5 | ремонт инженерной системы водоотведения | 7.1.3 | с. Мильково, ул. Кооперативная, д. 11 | РО | 1981 |  | 20.08 | 2 | 976.5 | 634.4 | 379.5 | 24 | ремонт ВДИС водоотведения | 319091 | 0 | 206028.88 | 0 | 113062.12 | 0 | 326.7701 | 502.98 | 2021-12-31
4100940 | 41009404 | 20 | разработка проектной документации инженерной системы теплоснабжения | 7.1.3 | с. Мильково, ул. Кооперативная, д. 11 | РО | 1981 |  | 20.08 | 2 | 976.5 | 634.4 | 379.5 | 24 | разработка ПСД ВДИС теплоснабжения | 96009 | 0 | 61990.55 | 0 | 34018.45 | 0 | 98.3195 | 98.32 | 2021-12-31
4100940 | 410094051 | 20 | разработка проектной документации инженерной системы холодного водоснабжения | 7.1.3 | с. Мильково, ул. Кооперативная, д. 11 | РО | 1981 |  | 20.08 | 2 | 976.5 | 634.4 | 379.5 | 24 | разработка ПСД ВДИС холодного водоснабжения | 72915 | 0 | 47079.35 | 0 | 25835.65 | 0 | 74.6697 | 74.67 | 2021-12-31
4100940 | 41009406 | 20 | разработка проектной документации инженерной системы водоотведения | 7.1.3 | с. Мильково, ул. Кооперативная, д. 11 | РО | 1981 |  | 20.08 | 2 | 976.5 | 634.4 | 379.5 | 24 | разработка ПСД ВДИС водоотведения | 72915 | 0 | 47079.35 | 0 | 25835.65 | 0 | 74.6697 | 74.67 | 2021-12-31
[5 empty] | Итого по многоквартирному дому: | Х | Х | Х | Х | Х | 976.5 | 634.4 | 379.5 | 24 | Х | 2633527 | 0 | 1700400.87 | 0 | 933126.13 | 0 | Х | Х | Х
4100951 | 41009518 | 8 | ремонт крыши | 7.1.4 | с. Мильково, ул. Ленинская, д. 22 | РО | 1972 |  | 21.08 | 2 | 626 | 572.1 | 416.6 | 14 | ремонт крыши | 1496540 | 0 | 966277.51 | 0 | 530262.49 | 0 | 3592.2708 | 3592.27 | 2021-12-31
4100951 | 41009516 | 5 | ремонт инженерной системы водоотведения | 7.1.4 | с. Мильково, ул. Ленинская, д. 22 | РО | 1972 |  | 21.08 | 2 | 626 | 572.1 | 416.6 | 14 | ремонт ВДИС водоотведения | 207724 | 0 | 134122.06 | 0 | 73601.94 | 0 | 331.8275 | 363.09 | 2021-12-31
[5 empty] | Итого по многоквартирному дому: | Х | Х | Х | Х | Х | 626 | 572.1 | 416.6 | 14 | Х | 1704264 | 0 | 1100399.57 | 0 | 603864.43 | 0 | Х | Х | Х
4100978 | 41009784 | 3 | ремонт инженерной системы теплоснабжения | 7.1.5 | с. Мильково, ул. Победы, д. 11 | РО | 1976 |  | 23.08 | 3 | 1194.7 | 1087.6 | 506.5 | 34 | ремонт ВДИС теплоснабжения | 2023545 | 0 | 1306551.13 | 0 | 716993.87 | 0 | 1693.7683 | 1860.56 | 2021-12-31
4100978 | 41009784 | 20 | разработка проектной документации инженерной системы теплоснабжения | 7.1.5 | с. Мильково, ул. Победы, д. 11 | РО | 1976 |  | 23.08 | 3 | 1194.7 | 1087.6 | 506.5 | 34 | разработка ПСД ВДИС теплоснабжения | 71923 | 0 | 46438.84 | 0 | 25484.16 | 0 | 60.2017 | 66.13 | 2021-12-31
[5 empty] | Итого по многоквартирному дому: | Х | Х | Х | Х | Х | 1194.7 | 1087.6 | 506.5 | 34 | Х | 2095468 | 0 | 1352989.97 | 0 | 742478.03 | 0 | Х | Х | Х
4100979 | 41009794 | 3 | ремонт инженерной системы теплоснабжения | 7.1.6 | с. Мильково, ул. Победы, д. 11А | РО | 1976 |  | 23.08 | 3 | 1200.4 | 1093.3 | 514.2 | 45 | ремонт ВДИС теплоснабжения | 2034150 | 0 | 1313398.5 | 0 | 720751.5 | 0 | 1694.5601 | 1860.56 | 2021-12-31
4100979 | 410097951 | 4 | ремонт инженерной системы холодного водоснабжения | 7.1.6 | с. Мильково, ул. Победы, д. 11А | РО | 1976 |  | 23.08 | 3 | 1200.4 | 1093.3 | 514.2 | 45 | ремонт ВДИС холодного водоснабжения | 392746 | 0 | 253586.02 | 0 | 139159.98 | 0 | 327.1793 | 359.23 | 2021-12-31
4100979 | 41009796 | 5 | ремонт инженерной системы водоотведения | 7.1.6 | с. Мильково, ул. Победы, д. 11А | РО | 1976 |  | 23.08 | 3 | 1200.4 | 1093.3 | 514.2 | 45 | ремонт ВДИС водоотведения | 301795 | 0 | 194861.29 | 0 | 106933.71 | 0 | 251.412 | 276.04 | 2021-12-31
4100979 | 41009794 | 20 | разработка проектной документации инженерной системы теплоснабжения | 7.1.6 | с. Мильково, ул. Победы, д. 11А | РО | 1976 |  | 23.08 | 3 | 1200.4 | 1093.3 | 514.2 | 45 | разработка ПСД ВДИС теплоснабжения | 79382 | 0 | 51254.92 | 0 | 28127.08 | 0 | 66.1296 | 66.13 | 2021-12-31
4100979 | 410097951 | 20 | разработка проектной документации инженерной системы холодного водоснабжения | 7.1.6 | с. Мильково, ул. Победы, д. 11А | РО | 1976 |  | 23.08 | 3 | 1200.4 | 1093.3 | 514.2 | 45 | разработка ПСД ВДИС холодного водоснабжения | 60296 | 0 | 38931.58 | 0 | 21364.42 | 0 | 50.2299 | 50.23 | 2021-12-31
4100979 | 41009796 | 20 | разработка проектной документации инженерной системы водоотведения | 7.1.6 | с. Мильково, ул. Победы, д. 11А | РО | 1976 |  | 23.08 | 3 | 1200.4 | 1093.3 | 514.2 | 45 | разработка ПСД ВДИС водоотведения | 60296 | 0 | 38931.58 | 0 | 21364.42 | 0 | 50.2299 | 50.23 | 2021-12-31
[5 empty] | Итого по многоквартирному дому: | Х | Х | Х | Х | Х | 1200.4 | 1093.3 | 514.2 | 45 | Х | 2928665 | 0 | 1890963.89 | 0 | 1037701.11 | 0 | Х | Х | Х
4100994 | 41009944 | 3 | ремонт инженерной системы теплоснабжения | 7.1.7 | с. Мильково, ул. Пушкина, д. 4 | РО | 1975 |  | 22.08 | 3 | 1192.9 | 1120.9 | 600 | 31 | ремонт ВДИС теплоснабжения | 2365839 | 0 | 1527561.59 | 0 | 838277.41 | 0 | 1983.2668 | 2110.66 | 2021-12-31
4100994 | 410099451 | 4 | ремонт инженерной системы холодного водоснабжения | 7.1.7 | с. Мильково, ул. Пушкина, д. 4 | РО | 1975 |  | 22.08 | 3 | 1192.9 | 1120.9 | 600 | 31 | ремонт ВДИС холодного водоснабжения | 455500 | 0 | 294104.67 | 0 | 161395.33 | 0 | 381.8426 | 406.37 | 2021-12-31
4100994 | 41009946 | 5 | ремонт инженерной системы водоотведения | 7.1.7 | с. Мильково, ул. Пушкина, д. 4 | РО | 1975 |  | 22.08 | 3 | 1192.9 | 1120.9 | 600 | 31 | ремонт ВДИС водоотведения | 370704 | 0 | 239354.07 | 0 | 131349.93 | 0 | 310.7587 | 330.72 | 2021-12-31
4100994 | 41009944 | 20 | разработка проектной документации инженерной системы теплоснабжения | 7.1.7 | с. Мильково, ул. Пушкина, д. 4 | РО | 1975 |  | 22.08 | 3 | 1192.9 | 1120.9 | 600 | 31 | разработка ПСД ВДИС теплоснабжения | 109508 | 0 | 70706.51 | 0 | 38801.49 | 0 | 91.7998 | 91.8 | 2021-12-31
4100994 | 410099451 | 20 | разработка проектной документации инженерной системы холодного водоснабжения | 7.1.7 | с. Мильково, ул. Пушкина, д. 4 | РО | 1975 |  | 22.08 | 3 | 1192.9 | 1120.9 | 600 | 31 | разработка ПСД ВДИС холодного водоснабжения | 83169 | 0 | 53700.09 | 0 | 29468.91 | 0 | 69.72 | 69.72 | 2021-12-31
4100994 | 41009946 | 20 | разработка проектной документации инженерной системы водоотведения | 7.1.7 | с. Мильково, ул. Пушкина, д. 4 | РО | 1975 |  | 22.08 | 3 | 1192.9 | 1120.9 | 600 | 31 | разработка ПСД ВДИС водоотведения | 83169 | 0 | 53700.09 | 0 | 29468.91 | 0 | 69.72 | 69.72 | 2021-12-31
[5 empty] | Итого по многоквартирному дому: | Х | Х | Х | Х | Х | 1192.9 | 1120.9 | 600 | 31 | Х | 3467889 | 0 | 2239127.02 | 0 | 1228761.98 | 0 | Х | Х | Х
4101025 | 41010254 | 3 | ремонт инженерной системы теплоснабжения | 7.1.8 | с. Мильково, ул. Чубарова, д. 12 | РО | 1978 |  | 23.08 | 3 | 1767.5 | 1614.5 | 753 | 62 | ремонт ВДИС теплоснабжения | 3003874 | 0 | 1939524.43 | 0 | 1064349.57 | 0 | 1699.5044 | 1860.56 | 2021-12-31
4101025 | 410102551 | 4 | ремонт инженерной системы холодного водоснабжения | 7.1.8 | с. Мильково, ул. Чубарова, д. 12 | РО | 1978 |  | 23.08 | 3 | 1767.5 | 1614.5 | 753 | 62 | ремонт ВДИС холодного водоснабжения | 579977 | 0 | 374476.28 | 0 | 205500.72 | 0 | 328.1341 | 359.23 | 2021-12-31
4101025 | 41010256 | 5 | ремонт инженерной системы водоотведения | 7.1.8 | с. Мильково, ул. Чубарова, д. 12 | РО | 1978 |  | 23.08 | 3 | 1767.5 | 1614.5 | 753 | 62 | ремонт ВДИС водоотведения | 445667 | 0 | 287755.76 | 0 | 157911.24 | 0 | 252.1454 | 276.04 | 2021-12-31
4101025 | 41010258 | 8 | ремонт крыши | 7.1.8 | с. Мильково, ул. Чубарова, д. 12 | РО | 1978 | 2009 | 23.08 | 3 | 1767.5 | 1614.5 | 753 | 62 | ремонт крыши | 5252913 | 0 | 3391671.25 | 0 | 1861241.75 | 0 | 6975.9801 | 6975.98 | 2021-12-31
4101025 | 41010254 | 20 | разработка проектной документации инженерной системы теплоснабжения | 7.1.8 | с. Мильково, ул. Чубарова, д. 12 | РО | 1978 |  | 23.08 | 3 | 1767.5 | 1614.5 | 753 | 62 | разработка ПСД ВДИС теплоснабжения | 116885 | 0 | 75469.65 | 0 | 41415.35 | 0 | 66.1301 | 66.13 | 2021-12-31
4101025 | 410102551 | 20 | разработка проектной документации инженерной системы холодного водоснабжения | 7.1.8 | с. Мильково, ул. Чубарова, д. 12 | РО | 1978 |  | 23.08 | 3 | 1767.5 | 1614.5 | 753 | 62 | разработка ПСД ВДИС холодного водоснабжения | 88782 | 0 | 57324.26 | 0 | 31457.74 | 0 | 50.2303 | 50.23 | 2021-12-31
4101025 | 41010256 | 20 | разработка проектной документации инженерной системы водоотведения | 7.1.8 | с. Мильково, ул. Чубарова, д. 12 | РО | 1978 |  | 23.08 | 3 | 1767.5 | 1614.5 | 753 | 62 | разработка ПСД ВДИС водоотведения | 88782 | 0 | 57324.26 | 0 | 31457.74 | 0 | 50.2303 | 50.23 | 2021-12-31
[5 empty] | Итого по многоквартирному дому: | Х | Х | Х | Х | Х | 1767.5 | 1614.5 | 753 | 62 | Х | 9576880 | 0 | 6183545.89 | 0 | 3393334.11 | 0 | Х | Х | Х
|  |  |  | 7.1.9 | с. Мильково, ул. Полевая, д. 3а | РО | 1982 |  | 29.08 | 2 | 824.3 | 729 | 648 | 18 | ремонт фасада | 7693595.807 | 0 | 4700970.92 | 444402.347 | 2548222.54 | 0 | 9333.49 | 9333.49 | 2021-12-31
[5 empty] | Итого по многоквартирному дому: | Х | Х | Х | Х | Х | 824.3 | 729 | 648 | 18 | Х | 7693595.807 | 0 | 4700970.92 | 444402.347 | 2548222.54 | 0 | Х | Х | Х
|  |  |  | 7.2 | Итого по Атласовскому сельскому поселению | Х | Х | Х | Х | Х | 0 | 0 |  | 0 | Х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х | Х | Х
|  |  |  | 8 | Итого по Олюторскому муниципальному району | Х | Х | Х | Х | Х | 3152.7 | 2822.7 | 1429 | 132 | Х | 14569177 | 0 | 9533390.02 | 0 | 5035786.98 | 0 | Х | Х | Х
|  |  |  | 8.1 | Итого по сельскому поселению "село Апука" | Х | Х | Х | Х | Х | 0 | 0 |  | 0 | Х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х | Х | Х
|  |  |  | 8.2 | Итого по сельскому поселению "село Ачайваям" | Х | Х | Х | Х | Х | 0 | 0 |  | 0 | Х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х | Х | Х
|  |  |  | 8.3 | Итого по сельскому поселению "село Тиличики" | Х | Х | Х | Х | Х | 3152.7 | 2822.7 | 1429 | 132 | Х | 14569177 | 0 | 9533390.02 | 0 | 5035786.98 | 0 | Х | Х | Х
4101099 | 41010998 | 20 | разработка проектной документации крыши | 8.3.1 | с. Тиличики ул. Школьная д, 15 | РО | 1968 |  | 29.21 | 2 | 618.9 | 556.9 | 404 | 31 | ремонт крыши | 4094031 | 0 | 2678942.97 | 0 | 1415088.03 | 0 | 10133.7401 | 10133.74 | 2021-12-31
4101099 | 41010998 | 8 | ремонт крыши | 8.3.1 | с. Тиличики ул. Школьная д, 15 | РО | 1968 |  | 29.21 | 2 | 618.9 | 556.9 | 0 | 31 | разработка ПСД фасада | 77765 | 0 | 50885.79 | 0 | 26879.21 | 0 | 125.6503 | 125.65 | 2021-12-31
|  |  |  | 8.3.1 | с. Тиличики ул. Школьная д, 15 | РО | 1968 |  | 29.21 | 2 | 618.9 | 556.9 | 404 | 31 | ремонт ВДИС электроснабжения | 432828 | 0 | 283222.46 | 0 | 149605.54 | 0 | 699.3505 | 699.35 | 2021-12-31
4101113 | 41011138 | 20 | разработка проектной документации крыши |  | Итого по многоквартирному дому: | Х | Х | Х | Х | Х | 618.9 | 556.9 | 404 | 31 | Х | 4604624 | 0 | 3013051.22 | 0 | 1591572.78 | 0 | Х | Х | Х
4101113 | 41011138 | 8 | ремонт крыши | 8.3.2 | с. Тиличики ул. Советская д, 20 | РО | 1968 |  | 29.21 | 2 | 572.3 | 511.2 | 0 | 25 | ремонт ВДИС теплоснабжения | 1224390 | 0 | 801183.72 | 0 | 423206.28 | 0 | 2139.4199 | 2139.42 | 2021-12-31
|  |  |  | 8.3.2 | с. Тиличики ул. Советская д, 20 | РО | 1968 |  | 29.21 | 2 | 572.3 | 511.2 | 0 | 25 | ремонт ВДИС электроснабжения | 400238 | 0 | 261897.08 | 0 | 138340.92 | 0 | 699.35 | 699.35 | 2021-12-31
4101098 | 41010984 | 20 | разработка проектной документации инженерной системы теплоснабжения | 8.3.2 | с. Тиличики ул. Советская д, 20 | РО | 1968 |  | 29.21 | 2 | 572.3 | 511.2 | 0 | 25 | ремонт ВДИС холодного водоснабжения | 215774 | 0 | 141192.44 | 0 | 74581.56 | 0 | 377.0295 | 377.03 | 2021-12-31
4101098 | 41010984 | 3 | ремонт инженерной системы теплоснабжения |  | Итого по многоквартирному дому: | Х | Х | Х | Х | Х | 572.3 | 511.2 | 0 | 25 | Х | 1840402 | 0 | 1204273.24 | 0 | 636128.76 | 0 | Х | Х | Х
4101098 | 410109851 | 20 | разработка проектной документации инженерной системы холодного водоснабжения | 8.3.3 | с. Тиличики ул. Советская д, 25 | РО | 1975 |  | 29.21 | 2 | 545.4 | 497 | 0 | 19 | разработка ПСД фасада | 68530 | 0 | 44842.84 | 0 | 23687.16 | 0 | 125.6509 | 125.65 | 2021-12-31
4101098 | 410109851 | 4 | ремонт инженерной системы холодного водоснабжения | 8.3.3 | с. Тиличики ул. Советская д, 25 | РО | 1975 |  | 29.21 | 2 | 545.4 | 497 | 390 | 19 | ремонт крыши | 3952159 |  | 2586108.55 | 0 | 1366050.45 | 0 | 10133.741 | 10133.74 | 2021-12-31
|  |  |  | 8.3.3 | с. Тиличики ул. Советская д, 25 | РО | 1975 |  | 29.21 | 2 | 545.4 | 497 | 0 | 19 | ремонт ВДИС электроснабжения | 381425 | 0 | 249586.73 | 0 | 131838.27 | 0 | 699.3491 | 699.35 | 2021-12-31
[5 empty] | Итого по многоквартирному дому: | Х | Х | Х | Х | Х | 545.4 | 497 | 0 | 19 | Х | 4402114 | 0 | 2880538.12 | 0 | 1521575.88 | 0 | Х | Х | Х
|  |  |  | 8.3.4 | с. Тиличики ул. Заречная д, 5 | РО | 1979 |  | 29.21 | 2 | 838.2 | 740.8 | 621 | 29 | разработка ПСД ремонта крыши | 89520 | 0 | 58577.71 | 0 | 30942.29 | 0 | 106.8003 | 106.8 | 2021-12-31
[5 empty] | Итого по многоквартирному дому: | Х | Х | Х | Х | Х | 838.2 | 740.8 | 621 | 29 | Х | 89520 | 0 | 58577.71 | 0 | 30942.29 | 0 | Х | Х | Х
|  |  |  | 8.3.5 | с. Тиличики, ул. Набережная, д. 28 | РО | 1971 |  | 29.21 | 2 | 577.9 | 516.8 | 404 | 28 | ремонт ВДИС электроснабжения | 404154 | 0 | 264459.53 | 0 | 139694.47 | 0 | 699.3494 | 699.35 | 2021-12-31
|  |  |  | 8.3.5 | с. Тиличики, ул. Набережная, д. 28 | РО | 1971 |  | 29.21 | 2 | 577.9 | 516.8 | 404 | 28 | ремонт фасада | 3228363 | 0 | 2112490.2 | 0 | 1115872.8 | 0 | 5586.3696 | 5586.37 | 2021-12-31
[5 empty] | Итого по многоквартирному дому: | Х | Х | Х | Х | Х | 577.9 | 516.8 | 404 | 28 | Х | 3632517 | 0 | 2376949.73 | 0 | 1255567.27 | 0 | Х | Х | Х
|  |  |  | 8.4 | Итого по сельскому поселению "село Хаилино" | Х | Х | Х | Х | Х | 0 | 0 | 0 | 0 | Х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х | Х | Х
|  |  |  | 8.5 | Итого по сельскому поселению "село Средние Пахачи" | Х | Х | Х | Х | Х | 0 | 0 |  | 0 | Х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х | Х | Х
|  |  |  | 9 | Итого по Пенжинскому муниципальному району | Х | Х | Х | Х | Х | 2406.87 | 2093.5 | 1780 | 78 | Х | 19605592 | 0 | 9225899.15 | 7468310.85 | 2911382 | 0 | Х | Х | Х
|  |  |  | 9.1 | Итого по сельскому поселению "село Аянка" | Х | Х | Х | Х | Х | 444.8 | 299.5 | 345 | 13 | Х | 8389262 | 0 | 798241.77 | 7468310.85 | 122709.38 | 0 | Х | Х | Х
4101128 | 410112810 | 10 | ремонт фасада | 9.1.1 | с. Аянка, ул. Полярная, д. 7 | РО | 1985 | 2007 | 29.20 | 2 | 444.8 | 299.5 | 345 | 13 | ремонт фасада | 8389262 | 0 | 798241.77 | 7468310.85 | 122709.38 | 0 | 18860.7509 | 18860.75 | 2021-12-31
[5 empty] | Итого по многоквартирному дому: | Х | Х | Х | Х | Х | 444.8 | 299.5 | 345 | 13 | Х | 8389262 | 0 | 798241.77 | 7468310.85 | 122709.38 | 0 | Х | Х | Х
|  |  |  | 9.2 | Итого по сельскому поселению "село Каменское" | Х | Х | Х | Х | Х | 1962.07 | 1794 | 1435 | 65 | Х | 11216330 | 0 | 8427657.38 | 0 | 2788672.62 | 0 | Х | Х | Х
4101136 | 410113651 | 4 | ремонт инженерной системы холодного водоснабжения | 9.2.1 | с. Каменское, ул. Чубарова, д. 5 | РО | 1972 |  | 29.20 | 2 | 571.2 | 534 | 315 | 21 | ремонт ВДИС теплоснабжения | 2842531 | 0 | 2135803.54 | 0 | 706727.46 | 0 | 4976.4198 | 4976.42 | 2021-12-31
4101136 | 41011364 | 3 | ремонт инженерной системы теплоснабжения | 9.2.1 | с. Каменское, ул. Чубарова, д. 5 | РО | 1972 |  | 29.20 | 2 | 571.2 | 534 | 315 | 21 | ремонт ВДИС холодного водоснабжения | 422779 | 0 | 317665.1 | 0 | 105113.9 | 0 | 740.1593 | 740.16 | 2021-12-31
[5 empty] | Итого по многоквартирному дому: | Х | Х | Х | Х | Х | 571.2 | 534 | 315 | 21 | Х | 3265310 | 0 | 2453468.64 | 0 | 811841.36 | 0 | Х | Х | Х
|  |  |  | 9.2.2 | с. Каменское, ул. Беккерова, д. 28а | РО | 1974 |  | 29.20 | 2 | 536.52 | 498.8 | 457 | 17 | ремонт ВДИС теплоснабжения | 2669949 | 0 | 2006129.94 | 0 | 663819.06 | 0 | 4976.4203 | 4976.42 | 2021-12-31
|  |  |  | 9.2.2 | с. Каменское, ул. Беккерова, д. 28а | РО | 1974 |  | 29.20 | 2 | 536.52 | 498.8 | 457 | 17 | ремонт ВДИС холодного водоснабжения | 397111 | 0 | 298378.83 | 0 | 98732.17 | 0 | 740.1607 | 740.16 | 2021-12-31
[5 empty] | Итого по многоквартирному дому: | Х | Х | Х | Х | Х | 536.52 | 498.8 | 457 | 17 | Х | 3067060 | 0 | 2304508.77 | 0 | 762551.23 | 0 | Х | Х | Х
|  |  |  | 9.2.3 | с. Каменское, ул. Ленина д. 18 | РО | 1980 |  | 29.20 | 2 | 854.35 | 761.2 | 663 | 27 | ремонт ВДИС теплоснабжения | 4251604 | 0 | 3194544.19 | 0 | 1057059.81 | 0 | 4976.4195 | 4976.42 | 2021-12-31
|  |  |  | 9.2.3 | с. Каменское, ул. Ленина д. 18 | РО | 1980 |  | 29.20 | 2 | 854.35 | 761.2 | 663 | 27 | ремонт ВДИС холодного водоснабжения | 632356 | 0 | 475135.78 | 0 | 157220.22 | 0 | 740.1604 | 740.16 | 2021-12-31
[5 empty] | Итого по многоквартирному дому: | Х | Х | Х | Х | Х | 854.35 | 761.2 | 663 | 27 | Х | 4883960 | 0 | 3669679.97 | 0 | 1214280.03 | 0 | Х | Х | Х
|  |  |  | 9.3 | Итого по сельскому поселению "село Манилы" | Х | Х | Х | Х | Х | 0 | 0 |  | 0 | Х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х | Х | Х
|  |  |  | 10 | Итого по Петропавловск - Камчатскому ГО | Х | Х | Х | Х | Х | 203147.6 | 183149.6 | 47180.92 | 10982 | Х | 578083444 | 0 | 256570195.96 | 0 | 321513248.04 | 0 | Х | Х | Х
|  |  |  | 10.1.1 | г. Петропавловск-Камчатский, б-р. Пийпа Б.И., д. 6 | РО | 1969 |  | 25.01 | 4 | 2250.4 | 2109.2 | 671.3 | 76 | ремонт фасада | 13547633 | 0 | 6077260.62 | 0 | 7470372.38 | 0 | 6020.1 | 6020.1 | 2021-12-31
[5 empty] | Итого по многоквартирному дому: | Х | Х | Х | Х | Х | 2250.4 | 2109.2 | 671.3 | 76 | Х | 13547633 | 0 | 6077260.62 | 0 | 7470372.38 | 0 | Х | Х | Х
|  |  |  | 10.1.2 | г. Петропавловск-Камчатский, б-р. Рыбацкой Славы, д. 13 | РО | 1972 |  | 15.01 | 5 | 6436.8 | 5764.4 | 1605.12 | 357 | ремонт ВДИС электроснабжения | 3131310 | 0 | 1404657.7 | 0 | 1726652.3 | 0 | 486.47 | 486.47 | 2021-12-31
[5 empty] | Итого по многоквартирному дому: | Х | Х | Х | Х | Х | 6436.8 | 5764.4 | 1605.12 | 357 | Х | 3131310 | 0 | 1404657.7 | 0 | 1726652.3 | 0 | Х | Х | Х
|  |  |  | 10.1.3 | г. Петропавловск-Камчатский, б-р. Рыбацкой Славы, д. 15 | РО | 1969 |  | 15.01 | 5 | 3029.9 | 2706.5 | 687.6 | 132 | ремонт ВДИС электроснабжения | 1473955 | 0 | 661193.63 | 0 | 812761.37 | 0 | 486.4699 | 486.47 | 2021-12-31
[5 empty] | Итого по многоквартирному дому: | Х | Х | Х | Х | Х | 3029.9 | 2706.5 | 687.6 | 132 | Х | 1473955 | 0 | 661193.63 | 0 | 812761.37 | 0 | Х | Х | Х
|  |  |  | 10.1.4 | г. Петропавловск-Камчатский, б-р. Рыбацкой Славы, д. 17 | РО | 1970 |  | 15.01 | 5 | 2992 | 2685.8 | 775.8 | 177 | ремонт ВДИС электроснабжения | 1455518 | 0 | 652923.08 | 0 | 802594.92 | 0 | 486.4699 | 486.47 | 2021-12-31
[5 empty] | Итого по многоквартирному дому: | Х | Х | Х | Х | Х | 2992 | 2685.8 | 775.8 | 177 | Х | 1455518 | 0 | 652923.08 | 0 | 802594.92 | 0 | Х | Х | Х
|  |  |  | 10.1.5 | г. Петропавловск-Камчатский, б-р. Рыбацкой Славы, д. 7 | РО | 1969 |  | 15.01 | 5 | 3035.2 | 2714 | 697 | 117 | ремонт ВДИС горячего водоснабжения | 1778718 | 0 | 797905.65 | 0 | 980812.35 | 0 | 586.0299 | 586.03 | 2021-12-31
|  |  |  | 10.1.5 | г. Петропавловск-Камчатский, б-р. Рыбацкой Славы, д. 7 | РО | 1969 |  | 15.01 | 5 | 3035.2 | 2714 | 697 | 117 | ремонт ВДИС теплоснабжения | 5815413 | 0 | 2608705.18 | 0 | 3206707.82 | 0 | 1915.9901 | 1915.99 | 2021-12-31
[5 empty] | Итого по многоквартирному дому: | Х | Х | Х | Х | Х | 3035.2 | 2714 | 697 | 117 | Х | 7594131 | 0 | 3406610.83 | 0 | 4187520.17 | 0 | Х | Х | Х
|  |  |  | 10.1.6 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ключевская, д. 37 | РО | 1950 |  | 20.01 | 2 | 1152.7 | 1063.1 | 665.76 | 32 | ремонт фасада | 7968926 | 0 | 3574738.13 | 0 | 4394187.87 | 0 | 6913.2697 | 6913.27 | 2021-12-31
[5 empty] | Итого по многоквартирному дому: | Х | Х | Х | Х | Х | 1152.7 | 1063.1 | 665.76 | 32 | Х | 7968926 | 0 | 3574738.13 | 0 | 4394187.87 | 0 | Х | Х | Х
|  |  |  | 10.1.7 | г. Петропавловск-Камчатский, пр-кт. 50 лет Октября, д. 14 | РО | 1962 |  | 23.01 | 4 | 2192.3 | 2023.4 |  | 132 | разработка ПСД ремонта фундамента | 195422 | 0 | 87663.32 | 0 | 107758.68 | 0 | 89.1402 | 89.14 | 2021-12-31
[5 empty] | Итого по многоквартирному дому: | Х | Х | Х | Х | Х | 2192.3 | 2023.4 | 0 | 132 | Х | 195422 | 0 | 87663.32 | 0 | 107758.68 | 0 | Х | Х | Х
|  |  |  | 10.1.8 | г. Петропавловск-Камчатский, пр-кт. 50 лет Октября, д. 15/3 | РО | 1965 |  | 23.01 | 4 | 2832.8 | 2670.5 |  | 129 | ремонт фасада | 12510013 | 0 | 5611800.19 | 0 | 6898212.81 | 0 | 4416.13 | 4416.13 | 2021-12-31
|  |  |  | 10.1.8 | г. Петропавловск-Камчатский, пр-кт. 50 лет Октября, д. 15/3 | РО | 1965 |  | 23.01 | 4 | 2832.8 | 2670.5 |  | 129 | разработка ПСД ВДИС электроснабжения | 206143 | 0 | 92472.59 | 0 | 113670.41 | 0 | 72.7701 | 72.77 | 2021-12-31
[5 empty] | Итого по многоквартирному дому: | Х | Х | Х | Х | Х | 2832.8 | 2670.5 | 0 | 129 | Х | 12716156 | 0 | 5704272.78 | 0 | 7011883.22 | 0 | Х | Х | Х
|  |  |  | 10.1.9 | г. Петропавловск-Камчатский, пр-кт. 50 лет Октября, д. 22 | РО | 1965 |  | 23.01 | 4 | 3597.1 | 3322.1 |  | 234 | разработка ПСД ремонта фасада | 392623 | 0 | 176124.66 | 0 | 216498.34 | 0 | 109.1499 | 109.15 | 2021-12-31
[5 empty] | Итого по многоквартирному дому: | Х | Х | Х | Х | Х | 3597.1 | 3322.1 | 0 | 234 | Х | 392623 | 0 | 176124.66 | 0 | 216498.34 | 0 | Х | Х | Х
|  |  |  | 10.1.10 | г. Петропавловск-Камчатский, пр-кт. 50 лет Октября, д. 9/5 | РО | 1964 |  | 25.01 | 4 | 2199.1 | 2095.1 |  | 144 | ремонт ВДИС горячего водоснабжения | 1036744 | 0 | 465067.48 | 0 | 571676.52 | 0 | 471.4401 | 471.44 | 2021-12-31
|  |  |  | 10.1.10 | г. Петропавловск-Камчатский, пр-кт. 50 лет Октября, д. 9/5 | РО | 1964 |  | 25.01 | 4 | 2199.1 | 2095.1 |  | 144 | ремонт ВДИС теплоснабжения | 3671595 | 0 | 1647021.27 | 0 | 2024573.73 | 0 | 1669.5898 | 1669.59 | 2021-12-31
|  |  |  | 10.1.10 | г. Петропавловск-Камчатский, пр-кт. 50 лет Октября, д. 9/5 | РО | 1964 |  | 25.01 | 4 | 2199.1 | 2095.1 |  | 144 | ремонт ВДИС водоотведения | 696081 | 0 | 312251.27 | 0 | 383829.73 | 0 | 316.5299 | 316.53 | 2021-12-31
|  |  |  | 10.1.10 | г. Петропавловск-Камчатский, пр-кт. 50 лет Октября, д. 9/5 | РО | 1964 |  | 25.01 | 4 | 2199.1 | 2095.1 |  | 144 | ремонт ВДИС холодного водоснабжения | 586742 | 0 | 263203.47 | 0 | 323538.53 | 0 | 266.8101 | 266.81 | 2021-12-31
[5 empty] | Итого по многоквартирному дому: | Х | Х | Х | Х | Х | 2199.1 | 2095.1 | 0 | 144 | Х | 5991162 | 0 | 2687543.49 | 0 | 3303618.51 | 0 | Х | Х | Х
|  |  |  | 10.1.11 | г. Петропавловск-Камчатский, пр-кт. Рыбаков, д. 18 | РО | 1967 |  | 15.01 | 5 | 3051.4 | 2734.6 | 699.4 | 180 | ремонт ВДИС теплоснабжения | 5846452 | 0 | 2622628.8 | 0 | 3223823.2 | 0 | 1915.99 | 1915.99 | 2021-12-31
|  |  |  | 10.1.11 | г. Петропавловск-Камчатский, пр-кт. Рыбаков, д. 18 | РО | 1967 |  | 15.01 | 5 | 3051.4 | 2734.6 | 699.4 | 180 | ремонт ВДИС горячего водоснабжения | 1788212 | 0 | 802164.51 | 0 | 986047.49 | 0 | 586.03 | 586.03 | 2021-12-31
[5 empty] | Итого по многоквартирному дому: | Х | Х | Х | Х | Х | 3051.4 | 2734.6 | 699.4 | 180 | Х | 7634664 | 0 | 3424793.31 | 0 | 4209870.69 | 0 | Х | Х | Х
|  |  |  | 10.1.12 | г. Петропавловск-Камчатский, пр-кт. Рыбаков, д. 32 | РО | 1968 |  | 15.01 | 5 | 3047.8 | 2705.9 | 692.6 | 180 | ремонт ВДИС горячего водоснабжения | 1786102 | 0 | 801218 | 0 | 984884 | 0 | 586.0299 | 586.03 | 2021-12-31
[5 empty] | Итого по многоквартирному дому: | Х | Х | Х | Х | Х | 3047.8 | 2705.9 | 692.6 | 180 | Х | 1786102 | 0 | 801218 | 0 | 984884 | 0 | Х | Х | Х
|  |  |  | 10.1.13 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Абеля, д. 4 | РО | 1969 |  | 15.01 | 5 | 4838.5 | 4384.7 | 1211 | 270 | разработка ПСД ВДИС электроснабжения | 268246 | 0 | 120331.05 | 0 | 147914.95 | 0 | 55.4399 | 55.44 | 2021-12-31
[5 empty] | Итого по многоквартирному дому: | Х | Х | Х | Х | Х | 4838.5 | 4384.7 | 1211 | 270 | Х | 268246 | 0 | 120331.05 | 0 | 147914.95 | 0 | Х | Х | Х
|  |  |  | 10.1.14 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Боевая, д. 1а | РО | 1938 |  | 20.01 | 2 | 613.4 | 539.5 | 476 | 24 | ремонт ВДИС электроснабжения | 691259 | 0 | 310088.2 | 0 | 381170.8 | 0 | 1126.9302 | 1126.93 | 2021-12-31
|  |  |  | 10.1.14 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Боевая, д. 1а | РО | 1938 |  | 20.01 | 2 | 613.4 | 539.5 | 476 | 24 | ремонт ВДИС холодного водоснабжения | 399747 | 0 | 179320.38 | 0 | 220426.62 | 0 | 651.6906 | 651.69 | 2021-12-31
|  |  |  | 10.1.14 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Боевая, д. 1а | РО | 1938 |  | 20.01 | 2 | 613.4 | 539.5 | 476 | 24 | ремонт ВДИС горячего водоснабжения | 1746724 | 0 | 783553.63 | 0 | 963170.37 | 0 | 2847.61 | 2847.61 | 2021-12-31
|  |  |  | 10.1.14 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Боевая, д. 1а | РО | 1938 |  | 20.01 | 2 | 613.4 | 539.5 | 476 | 24 | ремонт ВДИС теплоснабжения | 3183479 | 0 | 1428059.91 | 0 | 1755419.09 | 0 | 5189.8908 | 5189.89 | 2021-12-31
|  |  |  | 10.1.14 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Боевая, д. 1а | РО | 1938 |  | 20.01 | 2 | 613.4 | 539.5 | 476 | 24 | ремонт ВДИС водоотведения | 286065 | 0 | 128324.38 | 0 | 157740.62 | 0 | 466.3596 | 466.36 | 2021-12-31
[5 empty] | Итого по многоквартирному дому: | Х | Х | Х | Х | Х | 613.4 | 539.5 | 476 | 24 | Х | 6307274 | 0 | 2829346.5 | 0 | 3477927.5 | 0 | Х | Х | Х
|  |  |  | 10.1.15 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Боевая, д. 2 | РО | 1938 |  | 20.01 | 2 | 609.5 | 537.2 | 414.1 | 24 | ремонт ВДИС электроснабжения | 686864 | 0 | 308116.67 | 0 | 378747.33 | 0 | 1126.9303 | 1126.93 | 2021-12-31
|  |  |  | 10.1.15 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Боевая, д. 2 | РО | 1938 |  | 20.01 | 2 | 609.5 | 537.2 | 414.1 | 24 | ремонт ВДИС холодного водоснабжения | 397205 | 0 | 178180.08 | 0 | 219024.92 | 0 | 651.6899 | 651.69 | 2021-12-31
|  |  |  | 10.1.15 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Боевая, д. 2 | РО | 1938 |  | 20.01 | 2 | 609.5 | 537.2 | 414.1 | 24 | ремонт ВДИС горячего водоснабжения | 1735618 | 0 | 778571.65 | 0 | 957046.35 | 0 | 2847.6095 | 2847.61 | 2021-12-31
|  |  |  | 10.1.15 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Боевая, д. 2 | РО | 1938 |  | 20.01 | 2 | 609.5 | 537.2 | 414.1 | 24 | ремонт ВДИС теплоснабжения | 3163238 | 0 | 1418980.11 | 0 | 1744257.89 | 0 | 5189.8901 | 5189.89 | 2021-12-31
|  |  |  | 10.1.15 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Боевая, д. 2 | РО | 1938 |  | 20.01 | 2 | 609.5 | 537.2 | 414.1 | 24 | ремонт ВДИС водоотведения | 284246 | 0 | 127508.4 | 0 | 156737.6 | 0 | 466.3593 | 466.36 | 2021-12-31
|  |  |  | 10.1.15 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Боевая, д. 2 | РО | 1938 |  | 20.01 | 2 | 609.5 | 537.2 | 414.1 | 24 | ремонт фасада | 4213638 | 0 | 1890173.46 | 0 | 2323464.54 | 0 | 6913.2699 | 6913.27 | 2021-12-31
[5 empty] | Итого по многоквартирному дому: | Х | Х | Х | Х | Х | 609.5 | 537.2 | 414.1 | 24 | Х | 10480809 | 0 | 4701530.37 | 0 | 5779278.63 | 0 | Х | Х | Х
|  |  |  | 10.1.16 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Боевая, д. 3 | РО | 1938 |  | 20.01 | 2 | 689.1 | 617.3 | 496 | 24 | ремонт ВДИС холодного водоснабжения | 449080 | 0 | 201450.41 | 0 | 247629.59 | 0 | 651.6906 | 651.69 | 2021-12-31
|  |  |  | 10.1.16 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Боевая, д. 3 | РО | 1938 |  | 20.01 | 2 | 689.1 | 617.3 | 496 | 24 | ремонт ВДИС горячего водоснабжения | 1962288 | 0 | 880252.34 | 0 | 1082035.66 | 0 | 2847.6099 | 2847.61 | 2021-12-31
|  |  |  | 10.1.16 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Боевая, д. 3 | РО | 1938 |  | 20.01 | 2 | 689.1 | 617.3 | 496 | 24 | ремонт ВДИС теплоснабжения | 3576353 | 0 | 1604297.17 | 0 | 1972055.83 | 0 | 5189.8897 | 5189.89 | 2021-12-31
|  |  |  | 10.1.16 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Боевая, д. 3 | РО | 1938 |  | 20.01 | 2 | 689.1 | 617.3 | 496 | 24 | ремонт ВДИС электроснабжения | 776567 | 0 | 348356.06 | 0 | 428210.94 | 0 | 1126.9293 | 1126.93 | 2021-12-31
|  |  |  | 10.1.16 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Боевая, д. 3 | РО | 1938 |  | 20.01 | 2 | 689.1 | 617.3 | 496 | 24 | ремонт ВДИС водоотведения | 321369 | 0 | 144161.21 | 0 | 177207.79 | 0 | 466.3605 | 466.36 | 2021-12-31
|  |  |  | 10.1.16 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Боевая, д. 3 | РО | 1938 |  | 20.01 | 2 | 689.1 | 617.3 | 496 | 24 | ремонт фасада | 4763934 | 0 | 2137027.81 | 0 | 2626906.19 | 0 | 6913.2695 | 6913.27 | 2021-12-31
[5 empty] | Итого по многоквартирному дому: | Х | Х | Х | Х | Х | 689.1 | 617.3 | 496 | 24 | Х | 11849591 | 0 | 5315545 | 0 | 6534046 | 0 | Х | Х | Х
|  |  |  | 10.1.17 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Бохняка, д. 25 | РО | 1970 |  | 27.01 | 5 | 3015.4 | 2708.7 | 694.5 | 180 | ремонт ВДИС горячего водоснабжения | 3216015 | 0 | 1442655.06 | 0 | 1773359.94 | 0 | 1066.5301 | 1066.53 | 2021-12-31
|  |  |  | 10.1.17 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Бохняка, д. 25 | РО | 1970 |  | 27.01 | 5 | 3015.4 | 2708.7 | 694.5 | 180 | ремонт ВДИС теплоснабжения | 11630337 | 0 | 5217191.01 | 0 | 6413145.99 | 0 | 3856.9798 | 3856.98 | 2021-12-31
[5 empty] | Итого по многоквартирному дому: | Х | Х | Х | Х | Х | 3015.4 | 2708.7 | 694.5 | 180 | Х | 14846352 | 0 | 6659846.07 | 0 | 8186505.93 | 0 | Х | Х | Х
|  |  |  | 10.1.18 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Владивостокская, д. 12 | РО | 1970 |  | 15.01 | 5 | 3011.7 | 2686.9 | 692.3 | 174 | разработка ПСД ВДИС электроснабжения | 166969 | 0 | 74899.74 | 0 | 92069.26 | 0 | 55.4401 | 55.44 | 2021-12-31
[5 empty] | Итого по многоквартирному дому: | Х | Х | Х | Х | Х | 3011.7 | 2686.9 | 692.3 | 174 | Х | 166969 | 0 | 74899.74 | 0 | 92069.26 | 0 | Х | Х | Х
|  |  |  | 10.1.19 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Владивостокская, д. 2 | РО | 1970 |  | 15.01 | 5 | 5718.9 | 5415.6 | 1386.3 | 360 | разработка ПСД ВДИС электроснабжения | 317056 | 0 | 142226.46 | 0 | 174829.54 | 0 | 55.44 | 55.44 | 2021-12-31
[5 empty] | Итого по многоквартирному дому: | Х | Х | Х | Х | Х | 5718.9 | 5415.6 | 1386.3 | 360 | Х | 317056 | 0 | 142226.46 | 0 | 174829.54 | 0 | Х | Х | Х
|  |  |  | 10.1.20 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Владивостокская, д. 41/3 | РО | 1960 |  | 25.01 | 4 | 2221.7 | 2004.4 | 676 | 144 | ремонт ВДИС электроснабжения | 1283587 | 0 | 575797.46 | 0 | 707789.54 | 0 | 577.7499 | 577.75 | 2021-12-31
|  |  |  | 10.1.20 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Владивостокская, д. 41/3 | РО | 1960 |  | 25.01 | 4 | 2221.7 | 2004.4 | 676 | 144 | ремонт ВДИС холодного водоснабжения | 592772 | 0 | 265908.44 | 0 | 326863.56 | 0 | 266.8101 | 266.81 | 2021-12-31
|  |  |  | 10.1.20 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Владивостокская, д. 41/3 | РО | 1960 |  | 25.01 | 4 | 2221.7 | 2004.4 | 676 | 144 | ремонт ВДИС горячего водоснабжения | 1047398 | 0 | 469846.7 | 0 | 577551.3 | 0 | 471.4399 | 471.44 | 2021-12-31
|  |  |  | 10.1.20 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Владивостокская, д. 41/3 | РО | 1960 |  | 25.01 | 4 | 2221.7 | 2004.4 | 676 | 144 | ремонт ВДИС теплоснабжения | 3709328 | 0 | 1663947.72 | 0 | 2045380.28 | 0 | 1669.59 | 1669.59 | 2021-12-31
[5 empty] | Итого по многоквартирному дому: | Х | Х | Х | Х | Х | 2221.7 | 2004.4 | 676 | 144 | Х | 6633085 | 0 | 2975500.32 | 0 | 3657584.68 | 0 | Х | Х | Х
|  |  |  | 10.1.21 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Войцешека, д. 9а | РО | 1973 |  | 27.01 | 5 | 3031 | 2725.4 | 692 | 180 | ремонт ВДИС горячего водоснабжения | 3232652 | 0 | 1450118.17 | 0 | 1782533.83 | 0 | 1066.5299 | 1066.53 | 2021-12-31
|  |  |  | 10.1.21 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Войцешека, д. 9а | РО | 1973 |  | 27.01 | 5 | 3031 | 2725.4 | 692 | 180 | ремонт ВДИС теплоснабжения | 11690506 | 0 | 5244181.9 | 0 | 6446324.1 | 0 | 3856.9799 | 3856.98 | 2021-12-31
[5 empty] | Итого по многоквартирному дому: | Х | Х | Х | Х | Х | 3031 | 2725.4 | 692 | 180 | Х | 14923158 | 0 | 6694300.07 | 0 | 8228857.93 | 0 | Х | Х | Х
|  |  |  | 10.1.22 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Давыдова, д. 17 | РО | 1971 |  | 15.01 | 5 | 6004.7 | 5406.3 | 1500 | 360 | ремонт ВДИС теплоснабжения | 11504945 | 0 | 5160942.08 | 0 | 6344002.92 | 0 | 1915.99 | 1915.99 | 2021-12-31
[5 empty] | Итого по многоквартирному дому: | Х | Х | Х | Х | Х | 6004.7 | 5406.3 | 1500 | 360 | Х | 11504945 | 0 | 5160942.08 | 0 | 6344002.92 | 0 | Х | Х | Х
|  |  |  | 10.1.23 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Давыдова, д. 21 | РО | 1967 |  | 25.01 | 4 | 2954.5 | 2757.1 |  | 186 | ремонт фасада | 17786385 | 0 | 7978699.84 | 0 | 9807685.16 | 0 | 6020.0998 | 6020.1 | 2021-12-31
[5 empty] | Итого по многоквартирному дому: | Х | Х | Х | Х | Х | 2954.5 | 2757.1 | 0 | 186 | Х | 17786385 | 0 | 7978699.84 | 0 | 9807685.16 | 0 | Х | Х | Х
|  |  |  | 10.1.24 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Заводская, д. 10а | РО | 1964 |  | 25.01 | 4 | 2720.4 | 2554.4 | 723.3 | 147 | ремонт ВДИС теплоснабжения | 4541953 | 0 | 2037450.54 | 0 | 2504502.46 | 0 | 1669.5901 | 1669.59 | 2021-12-31
|  |  |  | 10.1.24 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Заводская, д. 10а | РО | 1964 |  | 25.01 | 4 | 2720.4 | 2554.4 | 723.3 | 147 | ремонт ВДИС горячего водоснабжения | 1282505 | 0 | 575312.1 | 0 | 707192.9 | 0 | 471.4399 | 471.44 | 2021-12-31
[5 empty] | Итого по многоквартирному дому: | Х | Х | Х | Х | Х | 2720.4 | 2554.4 | 723.3 | 147 | Х | 5824458 | 0 | 2612762.64 | 0 | 3211695.36 | 0 | Х | Х | Х
|  |  |  | 10.1.25 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Зеркальная, д. 52 | РО | 1955 |  | 29.01 | 2 | 1072.3 | 969.7 |  | 57 | ремонт фундамента | 3869888 | 0 | 1735972.47 | 0 | 2133915.53 | 0 | 3608.9602 | 3608.96 | 2021-12-31
[5 empty] | Итого по многоквартирному дому: | Х | Х | Х | Х | Х | 1072.3 | 969.7 | 0 | 57 | Х | 3869888 | 0 | 1735972.47 | 0 | 2133915.53 | 0 | Х | Х | Х
|  |  |  | 10.1.26 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Зеркальная, д. 58 | РО | 1955 |  | 31.01 | 3 | 1091.4 | 1015.3 | 537 | 51 | ремонт фасада | 7411119 | 0 | 3324514.45 | 0 | 4086604.55 | 0 | 6790.47 | 6790.47 | 2021-12-31
|  |  |  | 10.1.26 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Зеркальная, д. 58 | РО | 1955 |  | 31.01 | 3 | 1091.4 | 1015.3 | 537 | 51 | ремонт ВДИС холодного водоснабжения | 1219880 | 0 | 547219.48 | 0 | 672660.52 | 0 | 1117.7204 | 1117.72 | 2021-12-31
[5 empty] | Итого по многоквартирному дому: | Х | Х | Х | Х | Х | 1091.4 | 1015.3 | 537 | 51 | Х | 8630999 | 0 | 3871733.93 | 0 | 4759265.07 | 0 | Х | Х | Х
|  |  |  | 10.1.27 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Индустриальная, д. 7 | РО | 1957 |  | 24.01 | 4 | 1701.5 | 1526.5 | 893 | 48 | ремонт ВДИС электроснабжения | 918521 | 0 | 412034.45 | 0 | 506486.55 | 0 | 539.8301 | 539.83 | 2021-12-31
|  |  |  | 10.1.27 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Индустриальная, д. 7 | РО | 1957 |  | 24.01 | 4 | 1701.5 | 1526.5 | 893 | 48 | ремонт ВДИС холодного водоснабжения | 639662 | 0 | 286942.57 | 0 | 352719.43 | 0 | 375.9401 | 375.94 | 2021-12-31
[5 empty] | Итого по многоквартирному дому: | Х | Х | Х | Х | Х | 1701.5 | 1526.5 | 893 | 48 | Х | 1558183 | 0 | 698977.02 | 0 | 859205.98 | 0 | Х | Х | Х
|  |  |  | 10.1.28 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Капитана Драбкина, д. 8 | РО | 1962 |  | 23.01 | 4 | 2608.8 | 2403.4 | 679.8 | 156 | ремонт крыши | 5129451 | 0 | 2300993.14 | 0 | 2828457.86 | 0 | 7545.5296 | 7545.53 | 2021-12-31
|  |  |  | 10.1.28 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Капитана Драбкина, д. 8 | РО | 1962 |  | 25.01 | 4 | 2608.8 | 2403.4 | 679.8 | 156 | ремонт фундамента | 5408955 | 0 | 2426374.35 | 0 | 2982580.65 | 0 | 2073.3498 | 2073.35 | 2021-12-31
[5 empty] | Итого по многоквартирному дому: | Х | Х | Х | Х | Х | 2608.8 | 2403.4 | 679.8 | 156 | Х | 10538406 | 0 | 4727367.49 | 0 | 5811038.51 | 0 | Х | Х | Х
|  |  |  | 10.1.29 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ключевская, д. 17 | РО | 1938 |  | 29.01 | 2 | 1161.8 | 1003.2 | 697.6 | 45 | ремонт фасада | 12326582 | 0 | 5529515.85 | 0 | 6797066.15 | 0 | 10609.9002 | 10609.9 | 2021-12-31
[5 empty] | Итого по многоквартирному дому: | Х | Х | Х | Х | Х | 1161.8 | 1003.2 | 697.6 | 45 | Х | 12326582 | 0 | 5529515.85 | 0 | 6797066.15 | 0 | Х | Х | Х
|  |  |  | 10.1.30 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ключевская, д. 21а | РО | 1954 |  | 29.01 | 2 | 1007.2 | 929.8 | 611.3 | 48 | ремонт ВДИС холодного водоснабжения | 617635 | 0 | 277061.6 | 0 | 340573.4 | 0 | 613.2198 | 613.22 | 2021-12-31
|  |  |  | 10.1.30 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ключевская, д. 21а | РО | 1954 |  | 29.01 | 2 | 1007.2 | 929.8 | 611.3 | 48 | ремонт ВДИС горячего водоснабжения | 1996331 | 0 | 895523.5 | 0 | 1100807.5 | 0 | 1982.0602 | 1982.06 | 2021-12-31
|  |  |  | 10.1.30 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ключевская, д. 21а | РО | 1954 |  | 29.01 | 2 | 1007.2 | 929.8 | 611.3 | 48 | ремонт ВДИС теплоснабжения | 4155848 | 0 | 1864249.75 | 0 | 2291598.25 | 0 | 4126.1398 | 4126.14 | 2021-12-31
|  |  |  | 10.1.30 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ключевская, д. 21а | РО | 1954 |  | 29.01 | 2 | 1007.2 | 929.8 | 611.3 | 48 | ремонт ВДИС водоотведения | 351996 | 0 | 157900.01 | 0 | 194095.99 | 0 | 349.4797 | 349.48 | 2021-12-31
|  |  |  | 10.1.30 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ключевская, д. 21а | РО | 1954 |  | 29.01 | 2 | 1007.2 | 929.8 | 611.3 | 48 | ремонт фасада | 10686291 | 0 | 4793706.44 | 0 | 5892584.56 | 0 | 10609.8997 | 10609.9 | 2021-12-31
[5 empty] | Итого по многоквартирному дому: | Х | Х | Х | Х | Х | 1007.2 | 929.8 | 611.3 | 48 | Х | 17808101 | 0 | 7988441.3 | 0 | 9819659.7 | 0 | Х | Х | Х
|  |  |  | 10.1.31 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ключевская, д. 23 | РО | 1934 |  | 29.01 | 2 | 492.6 | 436.7 | 275.9 | 24 | ремонт крыши | 2137819 | 0 | 958992.85 | 0 | 1178826.15 | 0 | 7748.5285 | 7748.53 | 2021-12-31
|  |  |  | 10.1.31 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ключевская, д. 23 | РО | 1934 |  | 29.01 | 2 | 492.6 | 436.7 | 275.9 | 24 | ремонт ВДИС электроснабжения | 535161 | 0 | 240065.03 | 0 | 295095.97 | 0 | 1086.4007 | 1086.4 | 2021-12-31
|  |  |  | 10.1.31 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ключевская, д. 23 | РО | 1934 |  | 29.01 | 2 | 492.6 | 436.7 | 275.9 | 24 | ремонт фундамента | 1777774 | 0 | 797482.18 | 0 | 980291.82 | 0 | 3608.9606 | 3608.96 | 2021-12-31
|  |  |  | 10.1.31 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ключевская, д. 23 | РО | 1934 |  | 29.01 | 2 | 492.6 | 436.7 | 275.9 | 24 | ремонт ВДИС холодного водоснабжения | 302072 | 0 | 135504.87 | 0 | 166567.13 | 0 | 613.2197 | 613.22 | 2021-12-31
|  |  |  | 10.1.31 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ключевская, д. 23 | РО | 1934 |  | 29.01 | 2 | 492.6 | 436.7 | 275.9 | 24 | ремонт ВДИС горячего водоснабжения | 976363 | 0 | 437981.48 | 0 | 538381.52 | 0 | 1982.0605 | 1982.06 | 2021-12-31
|  |  |  | 10.1.31 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ключевская, д. 23 | РО | 1934 |  | 29.01 | 2 | 492.6 | 436.7 | 275.9 | 24 | ремонт ВДИС теплоснабжения | 2032537 | 0 | 911764.96 | 0 | 1120772.04 | 0 | 4126.1409 | 4126.14 | 2021-12-31
|  |  |  | 10.1.31 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ключевская, д. 23 | РО | 1934 |  | 29.01 | 2 | 492.6 | 436.7 | 275.9 | 24 | ремонт ВДИС водоотведения | 172154 | 0 | 77225.65 | 0 | 94928.35 | 0 | 349.4803 | 349.48 | 2021-12-31
[5 empty] | Итого по многоквартирному дому: | Х | Х | Х | Х | Х | 492.6 | 436.7 | 275.9 | 24 | Х | 7933880 | 0 | 3559017.02 | 0 | 4374862.98 | 0 | Х | Х | Х
|  |  |  | 10.1.32 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ключевская, д. 25 | РО | 1934 |  | 29.01 | 2 | 492.1 | 434.5 | 275.9 | 24 | ремонт ВДИС электроснабжения | 534617 | 0 | 239821 | 0 | 294796 | 0 | 1086.3991 | 1086.4 | 2021-12-31
|  |  |  | 10.1.32 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ключевская, д. 25 | РО | 1934 |  | 29.01 | 2 | 492.1 | 434.5 | 275.9 | 24 | ремонт ВДИС холодного водоснабжения | 301766 | 0 | 135367.6 | 0 | 166398.4 | 0 | 613.2209 | 613.22 | 2021-12-31
|  |  |  | 10.1.32 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ключевская, д. 25 | РО | 1934 |  | 29.01 | 2 | 492.1 | 434.5 | 275.9 | 24 | ремонт ВДИС горячего водоснабжения | 975372 | 0 | 437536.94 | 0 | 537835.06 | 0 | 1982.0606 | 1982.06 | 2021-12-31
|  |  |  | 10.1.32 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ключевская, д. 25 | РО | 1934 |  | 29.01 | 2 | 492.1 | 434.5 | 275.9 | 24 | ремонт ВДИС теплоснабжения | 2030473 | 0 | 910839.08 | 0 | 1119633.92 | 0 | 4126.139 | 4126.14 | 2021-12-31
|  |  |  | 10.1.32 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ключевская, д. 25 | РО | 1934 |  | 29.01 | 2 | 492.1 | 434.5 | 275.9 | 24 | ремонт ВДИС водоотведения | 171979 | 0 | 77147.14 | 0 | 94831.86 | 0 | 349.4798 | 349.48 | 2021-12-31
|  |  |  | 10.1.32 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ключевская, д. 25 | РО | 1934 |  | 29.01 | 2 | 492.1 | 434.5 | 275.9 | 24 | ремонт фасада | 5221132 | 0 | 2342119.83 | 0 | 2879012.17 | 0 | 10609.9004 | 10609.9 | 2021-12-31
[5 empty] | Итого по многоквартирному дому: | Х | Х | Х | Х | Х | 492.1 | 434.5 | 275.9 | 24 | Х | 9235339 | 0 | 4142831.59 | 0 | 5092507.41 | 0 | Х | Х | Х
|  |  |  | 10.1.33 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ключевская, д. 26 | РО | 1968 |  | 27.01 | 5 | 4693.4 | 4323.8 | 1493 | 288 | ремонт ВДИС теплоснабжения | 18102350 | 0 | 8120436.89 | 0 | 9981913.11 | 0 | 3856.98 | 3856.98 | 2021-12-31
|  |  |  | 10.1.33 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ключевская, д. 26 | РО | 1968 |  | 27.01 | 5 | 4693.4 | 4323.8 | 1493 | 288 | ремонт ВДИС горячего водоснабжения | 5005652 | 0 | 2245458.8 | 0 | 2760193.2 | 0 | 1066.53 | 1066.53 | 2021-12-31
[5 empty] | Итого по многоквартирному дому: | Х | Х | Х | Х | Х | 4693.4 | 4323.8 | 1493 | 288 | Х | 23108002 | 0 | 10365895.69 | 0 | 12742106.31 | 0 | Х | Х | Х
|  |  |  | 10.1.34 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ключевская, д. 30 | РО | 1939 |  | 31.01 | 3 | 746.3 | 628.2 | 299.7 | 24 | разработка ПСД ВДИС электроснабжения | 138692 | 0 | 62215.11 | 0 | 76476.89 | 0 | 185.8395 | 185.84 | 2021-12-31
[5 empty] | Итого по многоквартирному дому: | Х | Х | Х | Х | Х | 746.3 | 628.2 | 299.7 | 24 | Х | 138692 | 0 | 62215.11 | 0 | 76476.89 | 0 | Х | Х | Х
|  |  |  | 10.1.35 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ключевская, д. 39 | РО | 1950 |  | 20.01 | 2 | 582.2 | 530.2 | 389.4 | 51 | ремонт крыши | 3012986 | 0 | 1351579.36 | 0 | 1661406.64 | 0 | 7737.509 | 7737.51 | 2021-12-31
|  |  |  | 10.1.35 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ключевская, д. 39 | РО | 1950 |  | 20.01 | 2 | 582.2 | 530.2 | 389.4 | 51 | ремонт фундамента | 2735176 | 0 | 1226958.05 | 0 | 1508217.95 | 0 | 4698.0007 | 4698 | 2021-12-31
|  |  |  | 10.1.35 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ключевская, д. 39 | РО | 1950 |  | 20.01 | 2 | 582.2 | 530.2 | 389.4 | 51 | ремонт ВДИС холодного водоснабжения | 379414 | 0 | 170199.31 | 0 | 209214.69 | 0 | 651.6901 | 651.69 | 2021-12-31
|  |  |  | 10.1.35 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ключевская, д. 39 | РО | 1950 |  | 20.01 | 2 | 582.2 | 530.2 | 389.4 | 51 | ремонт ВДИС горячего водоснабжения | 1657879 | 0 | 743699.12 | 0 | 914179.88 | 0 | 2847.6108 | 2847.61 | 2021-12-31
|  |  |  | 10.1.35 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ключевская, д. 39 | РО | 1950 |  | 20.01 | 2 | 582.2 | 530.2 | 389.4 | 51 | ремонт ВДИС теплоснабжения | 3021554 | 0 | 1355422.84 | 0 | 1666131.16 | 0 | 5189.8901 | 5189.89 | 2021-12-31
|  |  |  | 10.1.35 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ключевская, д. 39 | РО | 1950 |  | 20.01 | 2 | 582.2 | 530.2 | 389.4 | 51 | ремонт ВДИС водоотведения | 271515 | 0 | 121797.47 | 0 | 149717.53 | 0 | 466.3604 | 466.36 | 2021-12-31
[5 empty] | Итого по многоквартирному дому: | Х | Х | Х | Х | Х | 582.2 | 530.2 | 389.4 | 51 | Х | 11078524 | 0 | 4969656.15 | 0 | 6108867.85 | 0 | Х | Х | Х
|  |  |  | 10.1.36 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ключевская, д. 52 | РО | 1952 |  | 20.01 | 2 | 1729.5 | 1586.9 | 879.1 | 82 | ремонт фасада | 11956500 | 0 | 5363502.73 | 0 | 6592997.27 | 0 | 6913.2697 | 6913.27 | 2021-12-31
[5 empty] | Итого по многоквартирному дому: | Х | Х | Х | Х | Х | 1729.5 | 1586.9 | 879.1 | 82 | Х | 11956500 | 0 | 5363502.73 | 0 | 6592997.27 | 0 | Х | Х | Х
|  |  |  | 10.1.37 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ключевская, д. 7 | РО | 1960 |  | 22.01 | 3 | 2094 | 1962.1 |  | 108 | ремонт ВДИС электроснабжения | 1020197 | 0 | 457644.75 | 0 | 562552.25 | 0 | 487.2001 | 487.2 | 2021-12-31
|  |  |  | 10.1.37 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ключевская, д. 7 | РО | 1960 |  | 22.01 | 3 | 2094 | 1962.1 |  | 108 | ремонт ВДИС горячего водоснабжения | 2851777 | 0 | 1279263.48 | 0 | 1572513.52 | 0 | 1361.8801 | 1361.88 | 2021-12-31
|  |  |  | 10.1.37 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ключевская, д. 7 | РО | 1960 |  | 22.01 | 3 | 2094 | 1962.1 |  | 108 | ремонт ВДИС водоотведения | 995404 | 0 | 446522.99 | 0 | 548881.01 | 0 | 475.3601 | 475.36 | 2021-12-31
|  |  |  | 10.1.37 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ключевская, д. 7 | РО | 1960 |  | 22.01 | 3 | 2094 | 1962.1 |  | 108 | ремонт ВДИС теплоснабжения | 4378010 | 0 | 1963908.22 | 0 | 2414101.78 | 0 | 2090.7402 | 2090.74 | 2021-12-31
|  |  |  | 10.1.37 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ключевская, д. 7 | РО | 1960 |  | 22.01 | 3 | 2094 | 1962.1 |  | 108 | ремонт ВДИС холодного водоснабжения | 1308603 | 0 | 587019.26 | 0 | 721583.74 | 0 | 624.9298 | 624.93 | 2021-12-31
[5 empty] | Итого по многоквартирному дому: | Х | Х | Х | Х | Х | 2094 | 1962.1 | 0 | 108 | Х | 10553991 | 0 | 4734358.7 | 0 | 5819632.3 | 0 | Х | Х | Х
|  |  |  | 10.1.38 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Крылова, д. 10 | РО | 1973 |  | 25.01 | 4 | 4211.9 | 3292.5 | 1000 | 405 | ремонт ВДИС горячего водоснабжения | 1985658 | 0 | 890735.76 | 0 | 1094922.24 | 0 | 471.44 | 471.44 | 2021-12-31
[5 empty] | Итого по многоквартирному дому: | Х | Х | Х | Х | Х | 4211.9 | 3292.5 | 1000 | 405 | Х | 1985658 | 0 | 890735.76 | 0 | 1094922.24 | 0 | Х | Х | Х
|  |  |  | 10.1.39 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Курильская, д. 12 | РО | 1951 |  | 29.01 | 2 | 583.1 | 533.6 | 329 | 24 | ремонт фасада | 6186633 | 0 | 2775228.79 | 0 | 3411404.21 | 0 | 10609.9005 | 10609.9 | 2021-12-31
[5 empty] | Итого по многоквартирному дому: | Х | Х | Х | Х | Х | 583.1 | 533.6 | 329 | 24 | Х | 6186633 | 0 | 2775228.79 | 0 | 3411404.21 | 0 | Х | Х | Х
|  |  |  | 10.1.40 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Курильская, д. 14 | РО | 1955 |  | 29.01 | 2 | 589.7 | 543.8 | 324 | 24 | ремонт ВДИС горячего водоснабжения | 1168821 | 0 | 524315.2 | 0 | 644505.8 | 0 | 1982.0604 | 1982.06 | 2021-12-31
|  |  |  | 10.1.40 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Курильская, д. 14 | РО | 1955 |  | 29.01 | 2 | 589.7 | 543.8 | 324 | 24 | ремонт ВДИС теплоснабжения | 2433185 | 0 | 1091489.52 | 0 | 1341695.48 | 0 | 4126.1404 | 4126.14 | 2021-12-31
[5 empty] | Итого по многоквартирному дому: | Х | Х | Х | Х | Х | 589.7 | 543.8 | 324 | 24 | Х | 3602006 | 0 | 1615804.72 | 0 | 1986201.28 | 0 | Х | Х | Х
|  |  |  | 10.1.41 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ленинградская, д. 9а | РО | 1958 |  | 22.01 | 3 | 3204.3 | 2953.9 | 1500 | 63 | ремонт крыши | 11325795 | 0 | 5080578.13 | 0 | 6245216.87 | 0 | 7550.53 | 7550.53 | 2021-12-31
|  |  |  | 10.1.41 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ленинградская, д. 9а | РО | 1958 |  | 22.01 | 3 | 3204.3 | 2953.9 | 1500 | 63 | ремонт ВДИС горячего водоснабжения | 4363872 | 0 | 1957566.13 | 0 | 2406305.87 | 0 | 1361.88 | 1361.88 | 2021-12-31
|  |  |  | 10.1.41 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ленинградская, д. 9а | РО | 1958 |  | 22.01 | 3 | 3204.3 | 2953.9 | 1500 | 63 | разработка ПСД ВДИС электроснабжения | 241348 | 0 | 108265.02 | 0 | 133082.98 | 0 | 75.32 | 75.32 | 2021-12-31
[5 empty] | Итого по многоквартирному дому: | Х | Х | Х | Х | Х | 3204.3 | 2953.9 | 1500 | 63 | Х | 15931015 | 0 | 7146409.28 | 0 | 8784605.72 | 0 | Х | Х | Х
|  |  |  | 10.1.42 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Морская, д. 13 | РО | 1941 |  | 20.01 | 2 | 598.1 | 543.2 | 351.9 | 30 | ремонт фасада | 4134827 | 0 | 1854820.05 | 0 | 2280006.95 | 0 | 6913.2704 | 6913.27 | 2021-12-31
[5 empty] | Итого по многоквартирному дому: | Х | Х | Х | Х | Х | 598.1 | 543.2 | 351.9 | 30 | Х | 4134827 | 0 | 1854820.05 | 0 | 2280006.95 | 0 | Х | Х | Х
|  |  |  | 10.1.43 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Набережная, д. 20 | РО | 1963 |  | 27.01 | 5 | 2481.1 | 2323.3 | 683.2 | 144 | ремонт крыши | 4519628 | 0 | 2027435.88 | 0 | 2492192.12 | 0 | 6615.3806 | 6615.38 | 2021-12-31
|  |  |  | 10.1.43 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Набережная, д. 20 | РО | 1963 |  | 27.01 | 5 | 2481.1 | 2323.3 | 683.2 | 144 | ремонт фасада | 14725850 | 0 | 6605790.72 | 0 | 8120059.28 | 0 | 5935.2102 | 5935.21 | 2021-12-31
[5 empty] | Итого по многоквартирному дому: | Х | Х | Х | Х | Х | 2481.1 | 2323.3 | 683.2 | 144 | Х | 19245478 | 0 | 8633226.6 | 0 | 10612251.4 | 0 | Х | Х | Х
|  |  |  | 10.1.44 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Океанская, д. 94а | РО | 1970 |  | 15.01 | 5 | 2996.5 | 2692.8 | 690.44 | 180 | ремонт ВДИС горячего водоснабжения | 1756039 | 0 | 787732.19 | 0 | 968306.81 | 0 | 586.03 | 586.03 | 2021-12-31
|  |  |  | 10.1.44 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Океанская, д. 94а | РО | 1970 |  | 15.01 | 5 | 2996.5 | 2692.8 | 690.44 | 180 | ремонт ВДИС теплоснабжения | 5741264 | 0 | 2575443.08 | 0 | 3165820.92 | 0 | 1915.99 | 1915.99 | 2021-12-31
[5 empty] | Итого по многоквартирному дому: | Х | Х | Х | Х | Х | 2996.5 | 2692.8 | 690.44 | 180 | Х | 7497303 | 0 | 3363175.27 | 0 | 4134127.73 | 0 | Х | Х | Х
|  |  |  | 10.1.45 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Павлова, д. 7 | РО | 1972 |  | 25.01 | 4 | 3579.5 | 3274.8 | 1167.8 | 192 | ремонт ВДИС холодного водоснабжения | 955046 | 0 | 428419 | 0 | 526627 | 0 | 266.8099 | 266.81 | 2021-12-31
|  |  |  | 10.1.45 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Павлова, д. 7 | РО | 1972 |  | 25.01 | 4 | 3579.5 | 3274.8 | 1167.8 | 192 | ремонт ВДИС теплоснабжения | 5976297 | 0 | 2680875.28 | 0 | 3295421.72 | 0 | 1669.5899 | 1669.59 | 2021-12-31
|  |  |  | 10.1.45 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Павлова, д. 7 | РО | 1972 |  | 25.01 | 4 | 3579.5 | 3274.8 | 1167.8 | 192 | ремонт ВДИС горячего водоснабжения | 1687519 | 0 | 756995.17 | 0 | 930523.83 | 0 | 471.4399 | 471.44 | 2021-12-31
|  |  |  | 10.1.45 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Павлова, д. 7 | РО | 1972 |  | 25.01 | 4 | 3579.5 | 3274.8 | 1167.8 | 192 | разработка ПСД ВДИС электроснабжения | 155995 | 0 | 69976.97 | 0 | 86018.03 | 0 | 43.5801 | 43.58 | 2021-12-31
[5 empty] | Итого по многоквартирному дому: | Х | Х | Х | Х | Х | 3579.5 | 3274.8 | 1167.8 | 192 | Х | 8774857 | 0 | 3936266.42 | 0 | 4838590.58 | 0 | Х | Х | Х
|  |  |  | 10.1.46 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Павлова, д. 79 | РО | 1972 |  | 25.01 | 4 | 3498.3 | 3185.6 | 692 | 168 | ремонт крыши | 4459898 | 0 | 2000641.92 | 0 | 2459256.08 | 0 | 6444.9393 | 6444.94 | 2021-12-31
|  |  |  | 10.1.46 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Павлова, д. 79 | РО | 1972 |  | 25.01 | 4 | 3498.3 | 3185.6 | 692 | 168 | разработка ПСД ВДИС электроснабжения | 152456 | 0 | 68389.43 | 0 | 84066.57 | 0 | 43.58 | 43.58 | 2021-12-31
|  |  |  | 10.1.46 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Павлова, д. 79 | РО | 1972 |  | 25.01 | 4 | 3498.3 | 3185.6 | 692 | 168 | ремонт ВДИС водоотведения | 1107317 | 0 | 496725.44 | 0 | 610591.56 | 0 | 316.53 | 316.53 | 2021-12-31
|  |  |  | 10.1.46 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Павлова, д. 79 | РО | 1972 |  | 25.01 | 4 | 3498.3 | 3185.6 | 692 | 168 | ремонт ВДИС горячего водоснабжения | 1649239 | 0 | 739823.35 | 0 | 909415.65 | 0 | 471.4401 | 471.44 | 2021-12-31
|  |  |  | 10.1.46 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Павлова, д. 79 | РО | 1972 |  | 25.01 | 4 | 3498.3 | 3185.6 | 692 | 168 | ремонт ВДИС холодного водоснабжения | 933381 | 0 | 418700.42 | 0 | 514680.58 | 0 | 266.8099 | 266.81 | 2021-12-31
|  |  |  | 10.1.46 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Павлова, д. 79 | РО | 1972 |  | 25.01 | 4 | 3498.3 | 3185.6 | 692 | 168 | ремонт ВДИС теплоснабжения | 5840727 | 0 | 2620060.66 | 0 | 3220666.34 | 0 | 1669.5901 | 1669.59 | 2021-12-31
[5 empty] | Итого по многоквартирному дому: | Х | Х | Х | Х | Х | 3498.3 | 3185.6 | 692 | 168 | Х | 14143018 | 0 | 6344341.22 | 0 | 7798676.78 | 0 | Х | Х | Х
|  |  |  | 10.1.47 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Партизанская, д. 25 | РО | 1958 |  | 22.01 | 3 | 1001.9 | 1001.9 | 476 | 54 | ремонт крыши | 3594052 | 0 | 1612236.67 | 0 | 1981815.33 | 0 | 7550.5294 | 7550.53 | 2021-12-31
[5 empty] | Итого по многоквартирному дому: | Х | Х | Х | Х | Х | 1001.9 | 1001.9 | 476 | 54 | Х | 3594052 | 0 | 1612236.67 | 0 | 1981815.33 | 0 | Х | Х | Х
|  |  |  | 10.1.48 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Петра Ильичева, д. 20 | РО | 1958 |  | 20.01 | 2 | 1457.2 | 1335.9 |  | 39 | разработка ПСД ВДИС электроснабжения | 345648 | 0 | 155052.4 | 0 | 190595.6 | 0 | 237.2001 | 237.2 | 2021-12-31
|  |  |  | 10.1.48 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Петра Ильичева, д. 20 | РО | 1958 |  | 20.01 | 2 | 1457.2 | 1335.9 |  | 39 | ремонт ВДИС электроснабжения | 1642162 | 0 | 736648.72 | 0 | 905513.28 | 0 | 1126.9297 | 1126.93 | 2021-12-31
|  |  |  | 10.1.48 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Петра Ильичева, д. 20 | РО | 1958 |  | 20.01 | 2 | 1457.2 | 1335.9 |  | 39 | ремонт ВДИС водоотведения | 679580 | 0 | 304849.18 | 0 | 374730.82 | 0 | 466.3601 | 466.36 | 2021-12-31
|  |  |  | 10.1.48 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Петра Ильичева, д. 20 | РО | 1958 |  | 20.01 | 2 | 1457.2 | 1335.9 |  | 39 | ремонт ВДИС холодного водоснабжения | 949643 | 0 | 425995.3 | 0 | 523647.7 | 0 | 651.6902 | 651.69 | 2021-12-31
|  |  |  | 10.1.48 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Петра Ильичева, д. 20 | РО | 1958 |  | 20.01 | 2 | 1457.2 | 1335.9 |  | 39 | ремонт фасада | 10074017 | 0 | 4519049.7 | 0 | 5554967.3 | 0 | 6913.27 | 6913.27 | 2021-12-31
[5 empty] | Итого по многоквартирному дому: | Х | Х | Х | Х | Х | 1457.2 | 1335.9 | 0 | 39 | Х | 13691050 | 0 | 6141595.3 | 0 | 7549454.7 | 0 | Х | Х | Х
|  |  |  | 10.1.49 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Пограничная, д. 20/2 | РО | 1969 |  | 15.01 | 5 | 3036.5 | 2693.3 |  | 180 | ремонт ВДИС горячего водоснабжения | 1779480 | 0 | 798247.47 | 0 | 981232.53 | 0 | 586.03 | 586.03 | 2021-12-31
|  |  |  | 10.1.49 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Пограничная, д. 20/2 | РО | 1969 |  | 15.01 | 5 | 3036.5 | 2693.3 |  | 180 | ремонт ВДИС теплоснабжения | 5817904 | 0 | 2609822.61 | 0 | 3208081.39 | 0 | 1915.9901 | 1915.99 | 2021-12-31
[5 empty] | Итого по многоквартирному дому: | Х | Х | Х | Х | Х | 3036.5 | 2693.3 | 0 | 180 | Х | 7597384 | 0 | 3408070.08 | 0 | 4189313.92 | 0 | Х | Х | Х
|  |  |  | 10.1.50 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Пограничная, д. 21 | РО | 1976 |  | 17.01 | 9 | 6913.7 | 5236 | 1149.4 | 257 | разработка ПСД ВДИС электроснабжения | 436185 | 0 | 195665.91 | 0 | 240519.09 | 0 | 63.09 | 63.09 | 2021-12-31
|  |  |  | 10.1.50 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Пограничная, д. 21 | РО | 1976 |  | 17.01 | 9 | 6913.7 | 5236 | 1149.4 | 257 | ремонт ВДИС горячего водоснабжения | 3921935 | 0 | 1759319.96 | 0 | 2162615.04 | 0 | 567.2701 | 567.27 | 2021-12-31
|  |  |  | 10.1.50 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Пограничная, д. 21 | РО | 1976 |  | 17.01 | 9 | 6913.7 | 5236 | 1149.4 | 257 | ремонт ВДИС холодного водоснабжения | 4179124 | 0 | 1874691.01 | 0 | 2304432.99 | 0 | 604.47 | 604.47 | 2021-12-31
|  |  |  | 10.1.50 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Пограничная, д. 21 | РО | 1976 |  | 17.01 | 9 | 6913.7 | 5236 | 1149.4 | 257 | ремонт ВДИС теплоснабжения | 5863578 | 0 | 2630311.26 | 0 | 3233266.74 | 0 | 848.11 | 848.11 | 2021-12-31
|  |  |  | 10.1.50 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Пограничная, д. 21 | РО | 1976 |  | 17.01 | 9 | 6913.7 | 5236 | 1149.4 | 257 | проведение капитального ремонта лифтового оборудования | 6128567 | 0 | 2749181.27 | 0 | 3379385.73 | 0 | 3064283.57 | 3064283.57 | 2021-12-31
[5 empty] | Итого по многоквартирному дому: | Х | Х | Х | Х | Х | 6913.7 | 5236 | 1149.4 | 257 | Х | 20529389 | 0 | 9209169.41 | 0 | 11320219.59 | 0 | Х | Х | Х
|  |  |  | 10.1.51 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Пограничная, д. 24 | РО | 1968 |  | 15.01 | 5 | 6486.1 | 6142.5 | 1207.1 | 174 | ремонт крыши | 5239671 | 0 | 2350436.14 | 0 | 2889234.86 | 0 | 4340.71 | 4340.71 | 2021-12-31
|  |  |  | 10.1.51 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Пограничная, д. 24 | РО | 1968 |  | 15.01 | 5 | 6486.1 | 6142.5 | 1207.1 | 174 | ремонт ВДИС холодного водоснабжения | 2154747 | 0 | 966586.5 | 0 | 1188160.5 | 0 | 332.21 | 332.21 | 2021-12-31
|  |  |  | 10.1.51 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Пограничная, д. 24 | РО | 1968 |  | 15.01 | 5 | 6486.1 | 6142.5 | 1207.1 | 174 | ремонт ВДИС теплоснабжения | 12427303 | 0 | 5574697.75 | 0 | 6852605.25 | 0 | 1915.99 | 1915.99 | 2021-12-31
|  |  |  | 10.1.51 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Пограничная, д. 24 | РО | 1968 |  | 15.01 | 5 | 6486.1 | 6142.5 | 1207.1 | 174 | ремонт ВДИС горячего водоснабжения | 3801049 | 0 | 1705092.35 | 0 | 2095956.65 | 0 | 586.03 | 586.03 | 2021-12-31
[5 empty] | Итого по многоквартирному дому: | Х | Х | Х | Х | Х | 6486.1 | 6142.5 | 1207.1 | 174 | Х | 23622770 | 0 | 10596812.74 | 0 | 13025957.26 | 0 | Х | Х | Х
|  |  |  | 10.1.52 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Пограничная, д. 24/1 | РО | 1969 |  | 15.01 | 5 | 3040.4 | 2732.8 | 700.6 | 180 | ремонт ВДИС горячего водоснабжения | 1781766 | 0 | 799272.93 | 0 | 982493.07 | 0 | 586.0301 | 586.03 | 2021-12-31
|  |  |  | 10.1.52 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Пограничная, д. 24/1 | РО | 1969 |  | 15.01 | 5 | 3040.4 | 2732.8 | 700.6 | 180 | ремонт ВДИС теплоснабжения | 5825376 | 0 | 2613174.43 | 0 | 3212201.57 | 0 | 1915.99 | 1915.99 | 2021-12-31
[5 empty] | Итого по многоквартирному дому: | Х | Х | Х | Х | Х | 3040.4 | 2732.8 | 700.6 | 180 | Х | 7607142 | 0 | 3412447.36 | 0 | 4194694.64 | 0 | Х | Х | Х
|  |  |  | 10.1.53 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Пограничная, д. 30 | РО | 1968 |  | 15.01 | 5 | 3053.3 | 2747.1 | 694.7 | 180 | ремонт ВДИС теплоснабжения | 5850092 | 0 | 2624261.65 | 0 | 3225830.35 | 0 | 1915.9899 | 1915.99 | 2021-12-31
|  |  |  | 10.1.53 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Пограничная, д. 30 | РО | 1968 |  | 15.01 | 5 | 3053.3 | 2747.1 | 694.7 | 180 | ремонт ВДИС горячего водоснабжения | 1789325 | 0 | 802663.78 | 0 | 986661.22 | 0 | 586.0299 | 586.03 | 2021-12-31
[5 empty] | Итого по многоквартирному дому: | Х | Х | Х | Х | Х | 3053.3 | 2747.1 | 694.7 | 180 | Х | 7639417 | 0 | 3426925.43 | 0 | 4212491.57 | 0 | Х | Х | Х
|  |  |  | 10.1.54 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Пономарева, д. 6 | РО | 1970 |  | 15.01 | 5 | 3016.7 | 2695.6 |  | 180 | ремонт ВДИС горячего водоснабжения | 1767877 | 0 | 793042.54 | 0 | 974834.46 | 0 | 586.0301 | 586.03 | 2021-12-31
|  |  |  | 10.1.54 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Пономарева, д. 6 | РО | 1970 |  | 15.01 | 5 | 3016.7 | 2695.6 |  | 180 | ремонт ВДИС теплоснабжения | 5779967 | 0 | 2592804.65 | 0 | 3187162.35 | 0 | 1915.99 | 1915.99 | 2021-12-31
[5 empty] | Итого по многоквартирному дому: | Х | Х | Х | Х | Х | 3016.7 | 2695.6 | 0 | 180 | Х | 7547844 | 0 | 3385847.19 | 0 | 4161996.81 | 0 | Х | Х | Х
|  |  |  | 10.1.55 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Рябиковская, д. 27 | РО | 1952 |  | 29.01 | 2 | 593.3 | 544.8 |  | 24 | ремонт фасада | 6294854 | 0 | 2823775.07 | 0 | 3471078.93 | 0 | 10609.9006 | 10609.9 | 2021-12-31
|  |  |  | 10.1.55 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Рябиковская, д. 27 | РО | 1952 |  | 29.01 | 2 | 593.3 | 544.8 |  | 24 | ремонт ВДИС холодного водоснабжения | 363823 | 0 | 163205.42 | 0 | 200617.58 | 0 | 613.2193 | 613.22 | 2021-12-31
[5 empty] | Итого по многоквартирному дому: | Х | Х | Х | Х | Х | 593.3 | 544.8 | 0 | 24 | Х | 6658677 | 0 | 2986980.49 | 0 | 3671696.51 | 0 | Х | Х | Х
|  |  |  | 10.1.56 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Рябиковская, д. 71/1 | РО | 1968 |  | 25.01 | 4 | 2772.8 | 2554.6 | 949.3 | 192 | ремонт ВДИС теплоснабжения | 4629439 | 0 | 2076695.42 | 0 | 2552743.58 | 0 | 1669.5899 | 1669.59 | 2021-12-31
|  |  |  | 10.1.56 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Рябиковская, д. 71/1 | РО | 1968 |  | 25.01 | 4 | 2772.8 | 2554.6 | 949.3 | 192 | ремонт ВДИС водоотведения | 877674 | 0 | 393711.11 | 0 | 483962.89 | 0 | 316.5299 | 316.53 | 2021-12-31
|  |  |  | 10.1.56 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Рябиковская, д. 71/1 | РО | 1968 |  | 25.01 | 4 | 2772.8 | 2554.6 | 949.3 | 192 | ремонт ВДИС холодного водоснабжения | 739811 | 0 | 331867.88 | 0 | 407943.12 | 0 | 266.8101 | 266.81 | 2021-12-31
|  |  |  | 10.1.56 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Рябиковская, д. 71/1 | РО | 1968 |  | 25.01 | 4 | 2772.8 | 2554.6 | 949.3 | 192 | ремонт крыши | 6118182 | 0 | 2744522.72 | 0 | 3373659.28 | 0 | 6444.9405 | 6444.94 | 2021-12-31
[5 empty] | Итого по многоквартирному дому: | Х | Х | Х | Х | Х | 2772.8 | 2554.6 | 949.3 | 192 | Х | 12365106 | 0 | 5546797.13 | 0 | 6818308.87 | 0 | Х | Х | Х
|  |  |  | 10.1.57 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Рябиковская, д. 97 | РО | 1967 |  | 25.01 | 4 | 2711.7 | 2515.7 |  | 186 | разработка ПСД ВДИС электроснабжения | 118176 | 0 | 53011.94 | 0 | 65164.06 | 0 | 43.58 | 43.58 | 2021-12-31
[5 empty] | Итого по многоквартирному дому: | Х | Х | Х | Х | Х | 2711.7 | 2515.7 | 0 | 186 | Х | 118176 | 0 | 53011.94 | 0 | 65164.06 | 0 | Х | Х | Х
|  |  |  | 10.1.58 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Сахалинская, д. 4 | РО | 1945 |  | 29.01 | 2 | 638.3 | 544.9 |  | 24 | разработка ПСД ВДИС электроснабжения | 118622 | 0 | 53212.01 | 0 | 65409.99 | 0 | 185.8405 | 185.84 | 2021-12-31
|  |  |  | 10.1.58 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Сахалинская, д. 4 | РО | 1945 |  | 29.01 | 2 | 638.3 | 544.9 |  | 24 | ремонт ВДИС электроснабжения | 693449 | 0 | 311070.6 | 0 | 382378.4 | 0 | 1086.3998 | 1086.4 | 2021-12-31
[5 empty] | Итого по многоквартирному дому: | Х | Х | Х | Х | Х | 638.3 | 544.9 | 0 | 24 | Х | 812071 | 0 | 364282.61 | 0 | 447788.39 | 0 | Х | Х | Х
|  |  |  | 10.1.59 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Советская, д. 16 | РО | 1944 |  | 29.01 | 2 | 1165.1 | 1067.4 |  | 48 | ремонт ВДИС водоотведения | 407179 | 0 | 182654.26 | 0 | 224524.74 | 0 | 349.4799 | 349.48 | 2021-12-31
|  |  |  | 10.1.59 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Советская, д. 16 | РО | 1944 |  | 29.01 | 2 | 1165.1 | 1067.4 |  | 48 | ремонт фасада | 12361594 | 0 | 5545221.7 | 0 | 6816372.3 | 0 | 10609.8996 | 10609.9 | 2021-12-31
[5 empty] | Итого по многоквартирному дому: | Х | Х | Х | Х | Х | 1165.1 | 1067.4 | 0 | 48 | Х | 12768773 | 0 | 5727875.96 | 0 | 7040897.04 | 0 | Х | Х | Х
|  |  |  | 10.1.60 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Советская, д. 37 | РО | 1954 |  | 22.01 | 3 | 1563.2 | 1463.2 | 512.2 | 24 | ремонт ВДИС водоотведения | 743083 | 0 | 333335.65 | 0 | 409747.35 | 0 | 475.3602 | 475.36 | 2021-12-31
|  |  |  | 10.1.60 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Советская, д. 37 | РО | 1954 |  | 22.01 | 3 | 1563.2 | 1463.2 | 512.2 | 24 | ремонт фасада | 5934876 | 0 | 2662294.46 | 0 | 3272581.54 | 0 | 3796.6198 | 3796.62 | 2021-12-31
[5 empty] | Итого по многоквартирному дому: | Х | Х | Х | Х | Х | 1563.2 | 1463.2 | 512.2 | 24 | Х | 6677959 | 0 | 2995630.11 | 0 | 3682328.89 | 0 | Х | Х | Х
|  |  |  | 10.1.61 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Советская, д. 47 | РО | 1940 |  | 22.01 | 3 | 828.9 | 710.8 | 453 | 36 | ремонт ВДИС холодного водоснабжения | 518004 | 0 | 232368.66 | 0 | 285635.34 | 0 | 624.9294 | 624.93 | 2021-12-31
[5 empty] | Итого по многоквартирному дому: | Х | Х | Х | Х | Х | 828.9 | 710.8 | 453 | 36 | Х | 518004 | 0 | 232368.66 | 0 | 285635.34 | 0 | Х | Х | Х
|  |  |  | 10.1.62 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Солнечная, д. 21 | РО | 1972 |  | 25.01 | 4 | 2302.9 | 2090.8 | 711.3 | 144 | ремонт ВДИС горячего водоснабжения | 1085679 | 0 | 487018.97 | 0 | 598660.03 | 0 | 471.4399 | 471.44 | 2021-12-31
[5 empty] | Итого по многоквартирному дому: | Х | Х | Х | Х | Х | 2302.9 | 2090.8 | 711.3 | 144 | Х | 1085679 | 0 | 487018.97 | 0 | 598660.03 | 0 | Х | Х | Х
|  |  |  | 10.1.63 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Труда, д. 29 | РО | 1969 |  | 15.01 | 5 | 3009.5 | 2697.5 | 685 | 177 | ремонт ВДИС теплоснабжения | 5766172 | 0 | 2586616.43 | 0 | 3179555.57 | 0 | 1915.99 | 1915.99 | 2021-12-31
|  |  |  | 10.1.63 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Труда, д. 29 | РО | 1969 |  | 15.01 | 5 | 3009.5 | 2697.5 | 685 | 177 | ремонт ВДИС горячего водоснабжения | 1763657 | 0 | 791149.51 | 0 | 972507.49 | 0 | 586.0299 | 586.03 | 2021-12-31
[5 empty] | Итого по многоквартирному дому: | Х | Х | Х | Х | Х | 3009.5 | 2697.5 | 685 | 177 | Х | 7529829 | 0 | 3377765.94 | 0 | 4152063.06 | 0 | Х | Х | Х
|  |  |  | 10.1.64 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Труда, д. 31 | РО | 1970 |  | 15.01 | 5 | 2975.7 | 2664.7 | 691.7 | 185 | ремонт ВДИС горячего водоснабжения | 1743849 | 0 | 782263.95 | 0 | 961585.05 | 0 | 586.0298 | 586.03 | 2021-12-31
|  |  |  | 10.1.64 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Труда, д. 31 | РО | 1970 |  | 15.01 | 5 | 2975.7 | 2664.7 | 691.7 | 185 | ремонт ВДИС теплоснабжения | 5701411 | 0 | 2557565.63 | 0 | 3143845.37 | 0 | 1915.9899 | 1915.99 | 2021-12-31
[5 empty] | Итого по многоквартирному дому: | Х | Х | Х | Х | Х | 2975.7 | 2664.7 | 691.7 | 185 | Х | 7445260 | 0 | 3339829.58 | 0 | 4105430.42 | 0 | Х | Х | Х
|  |  |  | 10.1.65 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Труда, д. 33 | РО | 1970 |  | 15.01 | 5 | 2998.4 | 2692.4 | 689.4 | 180 | ремонт ВДИС горячего водоснабжения | 1757152 | 0 | 788231.47 | 0 | 968920.53 | 0 | 586.0299 | 586.03 | 2021-12-31
|  |  |  | 10.1.65 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Труда, д. 33 | РО | 1970 |  | 15.01 | 5 | 2998.4 | 2692.4 | 689.4 | 180 | ремонт ВДИС теплоснабжения | 5744904 | 0 | 2577075.93 | 0 | 3167828.07 | 0 | 1915.9899 | 1915.99 | 2021-12-31
|  |  |  | 10.1.65 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Труда, д. 33 | РО | 1970 |  | 15.01 | 5 | 2998.4 | 2692.4 | 689.4 | 180 | разработка ПСД ВДИС водоотведения | 124673 | 0 | 55926.4 | 0 | 68746.6 | 0 | 41.5798 | 41.58 | 2021-12-31
|  |  |  | 10.1.65 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Труда, д. 33 | РО | 1970 |  | 15.01 | 5 | 2998.4 | 2692.4 | 689.4 | 180 | разработка ПСД ВДИС холодного водоснабжения | 124673 | 0 | 55926.4 | 0 | 68746.6 | 0 | 41.5798 | 41.58 | 2021-12-31
[5 empty] | Итого по многоквартирному дому: | Х | Х | Х | Х | Х | 2998.4 | 2692.4 | 689.4 | 180 | Х | 7751402 | 0 | 3477160.2 | 0 | 4274241.8 | 0 | Х | Х | Х
|  |  |  | 10.1.66 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Труда, д. 35 | РО | 1970 |  | 15.01 | 5 | 3011.9 | 2687.9 | 689.4 | 180 | ремонт ВДИС горячего водоснабжения | 1765064 | 0 | 791780.67 | 0 | 973283.33 | 0 | 586.0301 | 586.03 | 2021-12-31
|  |  |  | 10.1.66 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Труда, д. 35 | РО | 1970 |  | 15.01 | 5 | 3011.9 | 2687.9 | 689.4 | 180 | ремонт ВДИС теплоснабжения | 5770770 | 0 | 2588679.02 | 0 | 3182090.98 | 0 | 1915.9899 | 1915.99 | 2021-12-31
|  |  |  | 10.1.66 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Труда, д. 35 | РО | 1970 |  | 15.01 | 5 | 3011.9 | 2687.9 | 689.4 | 180 | разработка ПСД ВДИС водоотведения | 125235 | 0 | 56178.5 | 0 | 69056.5 | 0 | 41.5801 | 41.58 | 2021-12-31
|  |  |  | 10.1.66 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Труда, д. 35 | РО | 1970 |  | 15.01 | 5 | 3011.9 | 2687.9 | 689.4 | 180 | разработка ПСД ВДИС холодного водоснабжения | 125235 | 0 | 56178.5 | 0 | 69056.5 | 0 | 41.5801 | 41.58 | 2021-12-31
[5 empty] | Итого по многоквартирному дому: | Х | Х | Х | Х | Х | 3011.9 | 2687.9 | 689.4 | 180 | Х | 7786304 | 0 | 3492816.69 | 0 | 4293487.31 | 0 | Х | Х | Х
|  |  |  | 10.1.67 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Тургенева, д. 14 | РО | 1951 |  | 22.01 | 3 | 576.8 | 521 | 317.8 | 54 | ремонт ВДИС водоотведения | 274188 | 0 | 122996.54 | 0 | 151191.46 | 0 | 475.3606 | 475.36 | 2021-12-31
[5 empty] | Итого по многоквартирному дому: | Х | Х | Х | Х | Х | 576.8 | 521 | 317.8 | 54 | Х | 274188 | 0 | 122996.54 | 0 | 151191.46 | 0 | Х | Х | Х
|  |  |  | 10.1.68 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Тушканова, д. 11 | РО | 1969 |  | 25.01 | 4 | 4994.4 | 4654.8 | 1597.9 | 276 | ремонт ВДИС горячего водоснабжения | 2354560 | 0 | 1056219.55 | 0 | 1298340.45 | 0 | 471.44 | 471.44 | 2021-12-31
|  |  |  | 10.1.68 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Тушканова, д. 11 | РО | 1969 |  | 25.01 | 4 | 4994.4 | 4654.8 | 1597.9 | 276 | ремонт ВДИС водоотведения | 1580877 | 0 | 709157.2 | 0 | 871719.8 | 0 | 316.5299 | 316.53 | 2021-12-31
|  |  |  | 10.1.68 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Тушканова, д. 11 | РО | 1969 |  | 25.01 | 4 | 4994.4 | 4654.8 | 1597.9 | 276 | разработка ПСД ВДИС холодного водоснабжения | 163217 | 0 | 73216.65 | 0 | 90000.35 | 0 | 32.68 | 32.68 | 2021-12-31
[5 empty] | Итого по многоквартирному дому: | Х | Х | Х | Х | Х | 4994.4 | 4654.8 | 1597.9 | 276 | Х | 4098654 | 0 | 1838593.4 | 0 | 2260060.6 | 0 | Х | Х | Х
|  |  |  | 10.1.69 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Тушканова, д. 15 | РО | 1970 |  | 25.01 | 4 | 2594.1 | 2446.5 | 717.6 | 144 | разработка ПСД ВДИС холодного водоснабжения | 84775 | 0 | 38028.77 | 0 | 46746.23 | 0 | 32.6799 | 32.68 | 2021-12-31
|  |  |  | 10.1.69 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Тушканова, д. 15 | РО | 1970 |  | 25.01 | 4 | 2594.1 | 2446.5 | 717.6 | 144 | разработка ПСД ВДИС водоотведения | 84775 | 0 | 38028.77 | 0 | 46746.23 | 0 | 32.6799 | 32.68 | 2021-12-31
[5 empty] | Итого по многоквартирному дому: | Х | Х | Х | Х | Х | 2594.1 | 2446.5 | 717.6 | 144 | Х | 169550 | 0 | 76057.54 | 0 | 93492.46 | 0 | Х | Х | Х
|  |  |  | 10.1.70 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Тушканова, д. 6 | РО | 1973 |  | 15.01 | 5 | 6071.5 | 5772.7 | 1254.2 | 357 | разработка ПСД ВДИС холодного водоснабжения | 252453 | 0 | 113246.55 | 0 | 139206.45 | 0 | 41.58 | 41.58 | 2021-12-31
|  |  |  | 10.1.70 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Тушканова, д. 6 | РО | 1973 |  | 15.01 | 5 | 6071.5 | 5772.7 | 1254.2 | 357 | разработка ПСД ВДИС горячего водоснабжения | 252453 | 0 | 113246.55 | 0 | 139206.45 | 0 | 41.58 | 41.58 | 2021-12-31
|  |  |  | 10.1.70 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Тушканова, д. 6 | РО | 1973 |  | 15.01 | 5 | 6071.5 | 5772.7 | 1254.2 | 357 | разработка ПСД ВДИС водоотведения | 252453 | 0 | 113246.55 | 0 | 139206.45 | 0 | 41.58 | 41.58 | 2021-12-31
|  |  |  | 10.1.70 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Тушканова, д. 6 | РО | 1973 |  | 15.01 | 5 | 6071.5 | 5772.7 | 1254.2 | 357 | разработка ПСД ВДИС теплоснабжения | 332415 | 0 | 149116.28 | 0 | 183298.72 | 0 | 54.7501 | 54.75 | 2021-12-31
[5 empty] | Итого по многоквартирному дому: | Х | Х | Х | Х | Х | 6071.5 | 5772.7 | 1254.2 | 357 | Х | 1089774 | 0 | 488855.93 | 0 | 600918.07 | 0 | Х | Х | Х
|  |  |  | 10.1.71 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Тушканова, д. 7/2 | РО | 1967 |  | 25.01 | 4 | 2684.9 | 2441.8 | 764.6 | 144 | ремонт ВДИС горячего водоснабжения | 1265769 | 0 | 567804.58 | 0 | 697964.42 | 0 | 471.4399 | 471.44 | 2021-12-31
|  |  |  | 10.1.71 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Тушканова, д. 7/2 | РО | 1967 |  | 25.01 | 4 | 2684.9 | 2441.8 | 764.6 | 144 | ремонт ВДИС теплоснабжения | 4482682 | 0 | 2010862.47 | 0 | 2471819.53 | 0 | 1669.5899 | 1669.59 | 2021-12-31
|  |  |  | 10.1.71 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Тушканова, д. 7/2 | РО | 1967 |  | 25.01 | 4 | 2684.9 | 2441.8 | 764.6 | 144 | разработка ПСД ВДИС холодного водоснабжения | 87743 | 0 | 39360.17 | 0 | 48382.83 | 0 | 32.6802 | 32.68 | 2021-12-31
|  |  |  | 10.1.71 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Тушканова, д. 7/2 | РО | 1967 |  | 25.01 | 4 | 2684.9 | 2441.8 | 764.6 | 144 | разработка ПСД ВДИС водоотведения | 87743 | 0 | 39360.17 | 0 | 48382.83 | 0 | 32.6802 | 32.68 | 2021-12-31
[5 empty] | Итого по многоквартирному дому: | Х | Х | Х | Х | Х | 2684.9 | 2441.8 | 764.6 | 144 | Х | 5923937 | 0 | 2657387.39 | 0 | 3266549.61 | 0 | Х | Х | Х
|  |  |  | 10.1.72 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Чубарова, д. 1/1 | РО | 1980 |  | 15.01 | 5 | 6009.5 | 5400.5 | 1380.6 | 360 | разработка ПСД ВДИС холодного водоснабжения | 249875 | 0 | 112090.1 | 0 | 137784.9 | 0 | 41.58 | 41.58 | 2021-12-31
[5 empty] | Итого по многоквартирному дому: | Х | Х | Х | Х | Х | 6009.5 | 5400.5 | 1380.6 | 360 | Х | 249875 | 0 | 112090.1 | 0 | 137784.9 | 0 | Х | Х | Х
|  |  |  | 10.1.73 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Чубарова, д. 10 | РО | 1975 |  | 15.01 | 5 | 4899.6 | 4447.8 | 1108 | 270 | разработка ПСД ВДИС водоотведения | 203725 | 0 | 91387.91 | 0 | 112337.09 | 0 | 41.5799 | 41.58 | 2021-12-31
|  |  |  | 10.1.73 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Чубарова, д. 10 | РО | 1975 |  | 15.01 | 5 | 4899.6 | 4447.8 | 1108 | 270 | разработка ПСД ВДИС теплоснабжения | 268253 | 0 | 120334.19 | 0 | 147918.81 | 0 | 54.75 | 54.75 | 2021-12-31
[5 empty] | Итого по многоквартирному дому: | Х | Х | Х | Х | Х | 4899.6 | 4447.8 | 1108 | 270 | Х | 471978 | 0 | 211722.1 | 0 | 260255.9 | 0 | Х | Х | Х
|  |  |  | 10.1.74 | г. Петропавловск-Камчатский, ш. Петропавловское, д. 31а | РО | 1962 |  | 13.01 | 4 | 2251.1 | 2031.9 |  | 144 | разработка ПСД ВДИС электроснабжения | 142450 | 0 | 63900.89 | 0 | 78549.11 | 0 | 63.2802 | 63.28 | 2021-12-31
|  |  |  | 10.1.74 | г. Петропавловск-Камчатский, ш. Петропавловское, д. 31а | РО | 1962 |  | 13.01 | 4 | 2251.1 | 2031.9 |  | 144 | ремонт ВДИС электроснабжения | 1006782 | 0 | 451626.98 | 0 | 555155.02 | 0 | 447.24 | 447.24 | 2021-12-31
|  |  |  | 10.1.74 | г. Петропавловск-Камчатский, ш. Петропавловское, д. 31а | РО | 1962 |  | 13.01 | 4 | 2251.1 | 2031.9 |  | 144 | ремонт ВДИС холодного водоснабжения | 695928 | 0 | 312182.64 | 0 | 383745.36 | 0 | 309.1502 | 309.15 | 2021-12-31
|  |  |  | 10.1.74 | г. Петропавловск-Камчатский, ш. Петропавловское, д. 31а | РО | 1962 |  | 13.01 | 4 | 2251.1 | 2031.9 |  | 144 | ремонт ВДИС горячего водоснабжения | 1997243 | 0 | 895932.61 | 0 | 1101310.39 | 0 | 887.2298 | 887.23 | 2021-12-31
|  |  |  | 10.1.74 | г. Петропавловск-Камчатский, ш. Петропавловское, д. 31а | РО | 1962 |  | 13.01 | 4 | 2251.1 | 2031.9 |  | 144 | ремонт ВДИС водоотведения | 858389 | 0 | 385060.16 | 0 | 473328.84 | 0 | 381.3198 | 381.32 | 2021-12-31
|  |  |  | 10.1.74 | г. Петропавловск-Камчатский, ш. Петропавловское, д. 31а | РО | 1962 |  | 13.01 | 4 | 2251.1 | 2031.9 |  | 144 | ремонт ВДИС теплоснабжения | 2713611 | 0 | 1217284.32 | 0 | 1496326.68 | 0 | 1205.46 | 1205.46 | 2021-12-31
[5 empty] | Итого по многоквартирному дому: | Х | Х | Х | Х | Х | 2251.1 | 2031.9 | 0 | 144 | Х | 7414403 | 0 | 3325987.6 | 0 | 4088415.4 | 0 | Х | Х | Х
|  |  |  | 10.1.75 | г. Петропавловск-Камчатский, ш. Петропавловское, д. 33 | РО | 1955 |  | 22.01 | 3 | 1308.4 | 1235.3 | 788 | 48 | ремонт ВДИС электроснабжения | 637452 | 0 | 285951.2 | 0 | 351500.8 | 0 | 487.1996 | 487.2 | 2021-12-31
|  |  |  | 10.1.75 | г. Петропавловск-Камчатский, ш. Петропавловское, д. 33 | РО | 1955 |  | 22.01 | 3 | 1308.4 | 1235.3 | 788 | 48 | ремонт ВДИС горячего водоснабжения | 1781884 | 0 | 799325.87 | 0 | 982558.13 | 0 | 1361.8802 | 1361.88 | 2021-12-31
|  |  |  | 10.1.75 | г. Петропавловск-Камчатский, ш. Петропавловское, д. 33 | РО | 1955 |  | 22.01 | 3 | 1308.4 | 1235.3 | 788 | 48 | ремонт ВДИС водоотведения | 621961 | 0 | 279002.18 | 0 | 342958.82 | 0 | 475.36 | 475.36 | 2021-12-31
|  |  |  | 10.1.75 | г. Петропавловск-Камчатский, ш. Петропавловское, д. 33 | РО | 1955 |  | 22.01 | 3 | 1308.4 | 1235.3 | 788 | 48 | ремонт ВДИС теплоснабжения | 2735524 | 0 | 1227114.16 | 0 | 1508409.84 | 0 | 2090.7398 | 2090.74 | 2021-12-31
|  |  |  | 10.1.75 | г. Петропавловск-Камчатский, ш. Петропавловское, д. 33 | РО | 1955 |  | 22.01 | 3 | 1308.4 | 1235.3 | 788 | 48 | ремонт ВДИС холодного водоснабжения | 817658 | 0 | 366788.85 | 0 | 450869.15 | 0 | 624.9297 | 624.93 | 2021-12-31
[5 empty] | Итого по многоквартирному дому: | Х | Х | Х | Х | Х | 1308.4 | 1235.3 | 788 | 48 | Х | 6594479 | 0 | 2958182.26 | 0 | 3636296.74 | 0 | Х | Х | Х
|  |  |  | 10.1.76 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ленинградская, д. 122а | СС | 1994 | 2011 | 07.01 | 16 | 5067.6 | 3874.2 | 417 | 234 | проведение капитального ремонта лифтового оборудования | 6128567 | 0 | 0 | 0 | 6128567 | 0 | 3064283.57 | 3064283.57 | 2021-12-31
[5 empty] | Итого по многоквартирному дому: | Х | Х | Х | Х | Х | 5067.6 | 3874.2 | 417 | 234 | Х | 6128567 | 0 | 0 | 0 | 6128567 | 0 | Х | Х | Х
|  |  |  | 10.1.77 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Крылова, д. 8 | РО | 1960 |  | 23.01 | 3 | 1650.3 | 1477.4 |  | 108 | ремонт фасада | 7287939 | 0 | 3269257.79 | 0 | 4018681.21 | 0 | 4416.1298 | 4416.13 | 2021-12-31
[5 empty] | Итого по многоквартирному дому: | Х | Х | Х | Х | Х | 1650.3 | 1477.4 | 0 | 108 | Х | 7287939 | 0 | 3269257.79 | 0 | 4018681.21 | 0 | Х | Х | Х
|  |  |  | 11 | Итого по Соболевскому муниципальному району | Х | Х | Х | Х | Х | 10537 | 9493.9 | 3566.41 | 339 | Х | 35765304 | 0 | 7164285.4641 | 23221954.7859 | 5379063.75 | 0 | Х | Х | Х
|  |  |  | 11.1 | Итого по Крутогоровскому сельскому поселению | Х | Х | Х | Х | Х | 4294.8 | 3903.6 | 0 | 125 | Х | 9575864 | 0 | 2251694.61 | 4048305.67 | 3275863.72 | 0 | Х | Х | Х
4102553 | 41025534 | 20 | разработка проектной документации инженерной системы теплоснабжения | 11.1.1 | п. Крутогоровский, ул. Сахалинская, д. 51 | РО | 1979 |  | 29.18 | 2 | 1092.8 | 994 |  | 33 | ремонт ВДИС теплоснабжения | 2632555 | 0 | 619026.12 | 1112942.64 | 900586.24 | 0 | 2408.9998 | 2409 | 2021-12-31
4102553 | 41025534 | 3 | ремонт инженерной системы теплоснабжения | 11.1.1 | п. Крутогоровский, ул. Сахалинская, д. 51 | РО | 1979 |  | 29.18 | 2 | 1092.8 | 994 |  | 33 | ремонт ВДИС холодного водоснабжения | 443502 | 0 | 104286.27 | 187495.52 | 151720.21 | 0 | 405.84 | 405.84 | 2021-12-31
[5 empty] | Итого по многоквартирному дому: | Х | Х | Х | Х | Х | 1092.8 | 994 | 0 | 33 | Х | 3076057 | 0 | 723312.39 | 1300438.16 | 1052306.45 | 0 | Х | Х | Х
4102558 | 41025584 | 20 | разработка проектной документации инженерной системы теплоснабжения | 11.1.2 | п. Крутогоровский, ул. Сахалинская, д. 36 | РО | 1975 |  | 29.18 | 2 | 1043.3 | 946.1 |  | 33 | ремонт ВДИС холодного водоснабжения | 423413 | 0 | 99562.48 | 179002.67 | 144847.85 | 0 | 405.8401 | 405.84 | 2021-12-31
4102558 | 41025584 | 3 | ремонт инженерной системы теплоснабжения |  | Итого по многоквартирному дому: | Х | Х | Х | Х | Х | 1043.3 | 946.1 | 0 | 33 | Х | 423413 | 0 | 99562.48 | 179002.67 | 144847.85 | 0 | Х | Х | Х
|  |  |  | 11.1.3 | п. Крутогоровский, ул. Сахалинская, д. 38 | РО | 1980 |  | 29.18 | 2 | 1087.9 | 990.7 |  | 43 | ремонт ВДИС холодного водоснабжения | 441513 | 0 | 103818.56 | 186654.66 | 151039.78 | 0 | 405.8397 | 405.84 | 2021-12-31
4102557 | 41025574 | 20 | разработка проектной документации инженерной системы теплоснабжения | 11.1.3 | п. Крутогоровский, ул. Сахалинская, д. 38 | РО | 1980 |  | 29.18 | 2 | 1087.9 | 990.7 |  | 43 | ремонт ВДИС теплоснабжения | 2620751 | 0 | 616250.49 | 1107952.36 | 896548.15 | 0 | 2408.9999 | 2409 | 2021-12-31
4102557 | 41025574 | 3 | ремонт инженерной системы теплоснабжения |  | Итого по многоквартирному дому: | Х | Х | Х | Х | Х | 1087.9 | 990.7 | 0 | 43 | Х | 3062264 | 0 | 720069.05 | 1294607.02 | 1047587.93 | 0 | Х | Х | Х
|  |  |  | 11.1.4 | п. Крутогоровский, ул. Сахалинская, д. 42 | РО | 1978 |  | 29.18 | 2 | 1070.8 | 972.8 |  | 16 | ремонт ВДИС холодного водоснабжения | 434573 | 0 | 102186.67 | 183720.69 | 148665.64 | 0 | 405.8396 | 405.84 | 2021-12-31
|  |  |  | 11.1.4 | п. Крутогоровский, ул. Сахалинская, д. 42 | РО | 1978 |  | 29.18 | 2 | 1070.8 | 972.8 |  | 16 | ремонт ВДИС теплоснабжения | 2579557 | 0 | 606564.02 | 1090537.13 | 882455.85 | 0 | 2408.9998 | 2409 | 2021-12-31
[5 empty] | Итого по многоквартирному дому: | Х | Х | Х | Х | Х | 1070.8 | 972.8 | 0 | 16 | Х | 3014130 | 0 | 708750.69 | 1274257.82 | 1031121.49 | 0 | Х | Х | Х
|  |  |  | 11.2 | Итого по Соболевскому сельскому поселению | Х | Х | Х | Х | Х | 4261.9 | 3848.6 | 2364.11 | 156 |  | 26050265 | 0 | 4811346.5441 | 19173649.1159 | 2065269.34 | 0 | Х | Х | Х
4102565 | 410256510 | 10 | ремонт фасада | 11.2.1 | с. Соболево, ул. Заречная, д. 2а | РО | 1981 |  | 29.18 | 2 | 841.2 | 740.4 | 466.12 | 26 | ремонт фасада | 6749156 | 0 | 1246533.5141 | 4967548.2759 | 535074.21 | 0 | 8023.2477 | 5521.79 | 2021-12-31
[5 empty] | Итого по многоквартирному дому: | Х | Х | Х | Х | Х | 841.2 | 740.4 | 466.12 | 26 | Х | 6749156 | 0 | 1246533.5141 | 4967548.2759 | 535074.21 | 0 | Х | Х | Х
4102571 | 410257110 | 10 | ремонт фасада | 11.2.2 | с. Соболево, ул. Заречная, д. 6 | РО | 1978 |  | 29.18 | 2 | 531 | 486.9 | 299.97 | 17 | ремонт фасада | 6153055 | 0 | 1136436.8 | 4528802.98 | 487815.22 | 0 | 11587.6742 | 5521.79 | 2021-12-31
[5 empty] | Итого по многоквартирному дому: | Х | Х | Х | Х | Х | 531 | 486.9 | 299.97 | 17 | Х | 6153055 | 0 | 1136436.8 | 4528802.98 | 487815.22 | 0 | Х | Х | Х
4102572 | 410257210 | 10 | ремонт фасада | 11.2.3 | с. Соболево, ул. Заречная, д. 6а | РО | 1981 |  | 29.18 | 2 | 840 | 740.6 | 461.55 | 25 | ремонт фасада | 6972977 | 0 | 1287872.07 | 5205799.72 | 479305.21 | 0 | 8301.1631 | 5521.79 | 2021-12-31
[5 empty] | Итого по многоквартирному дому: | Х | Х | Х | Х | Х | 840 | 740.6 | 461.55 | 25 | Х | 6972977 | 0 | 1287872.07 | 5205799.72 | 479305.21 | 0 | Х | Х | Х
4102573 | 410257310 | 10 | ремонт фасада | 11.2.4 | с. Соболево, ул. Заречная, д. 8 | РО | 1976 |  | 29.18 | 2 | 525.1 | 480 | 298.13 | 22 | ремонт фасада | 5995004 | 0 | 1014512.88 | 4471498.14 | 508992.98 | 0 | 11416.8806 | 5521.79 | 2021-12-31
[5 empty] | Итого по многоквартирному дому: | Х | Х | Х | Х | Х | 525.1 | 480 | 298.13 | 22 | Х | 5995004 | 0 | 1014512.88 | 4471498.14 | 508992.98 | 0 | Х | Х | Х
4102576 | 410257611 | 20 | разработка проектной документации фундамента | 11.2.5 | с. Соболево, ул. Комсомольская, д. 17 | РО | 1960 |  | 29.18 | 2 | 441.8 | 400.5 | 244.8 | 18 | разработка ПСД ремонта фундамента | 50710 | 0 | 35480.15 | 0 | 15229.85 | 0 | 114.7804 | 114.78 | 2021-12-31
[5 empty] | Итого по многоквартирному дому: | Х | Х | Х | Х | Х | 441.8 | 400.5 | 244.8 | 18 | Х | 50710 | 0 | 35480.15 | 0 | 15229.85 | 0 | Х | Х | Х
4102579 | 41025798 | 20 | разработка проектной документации крыши | 11.2.6 | с. Соболево, ул. Комсомольская, д. 9 | РО | 1974 | 2006 | 29.18 | 2 | 538.5 | 497.5 | 294.98 | 30 | разработка ПСД ремонта крыши | 64335 | 0 | 45013.13 | 0 | 19321.87 | 0 | 119.4708 | 119.47 | 2021-12-31
[5 empty] | Итого по многоквартирному дому: | Х | Х | Х | Х | Х | 538.5 | 497.5 | 294.98 | 30 | Х | 64335 | 0 | 45013.13 | 0 | 19321.87 | 0 | Х | Х | Х
4102580 | 41025808 | 20 | разработка проектной документации крыши | 11.2.7 | с. Соболево, ул. Комсомольская, д. 9а | РО | 1974 | 2006 | 29.18 | 2 | 544.3 | 502.7 | 298.56 | 18 | разработка ПСД ремонта крыши | 65028 | 0 | 45498 | 0 | 19530 | 0 | 119.4709 | 119.47 | 2021-12-31
[5 empty] | Итого по многоквартирному дому: | Х | Х | Х | Х | Х | 544.3 | 502.7 | 298.56 | 18 | Х | 65028 | 0 | 45498 | 0 | 19530 | 0 | Х | Х | Х
|  |  |  | 11.3 | Итого по Устьевому сельскому поселению | Х | Х | Х | Х | Х | 1980.3 | 1741.7 | 1202.3 | 58 | Х | 139175 | 0 | 101244.31 | 0 | 37930.69 | 0 | Х | Х | Х
4102611 | 410261151 | 20 | разработка проектной документации инженерной системы холодного водоснабжения | 11.3.1 | с. Устьевое, ул. Октябрьская, д. 26 | РО | 1983 |  | 29.18 | 2 | 302.2 | 260 | 187.4 | 9 | разработка ПСД ВДИС холодного водоснабжения | 21239 | 0 | 15450.53 | 0 | 5788.47 | 0 | 70.2813 | 70.28 | 2021-12-31
[5 empty] | Итого по многоквартирному дому: | Х | Х | Х | Х | Х | 302.2 | 260 | 187.4 | 9 | Х | 21239 | 0 | 15450.53 | 0 | 5788.47 | 0 | Х | Х | Х
4102602 | 410260251 | 20 | разработка проектной документации инженерной системы холодного водоснабжения | 11.3.2 | с. Устьевое, ул. Набережная, д. 4 | РО | 1989 |  | 29.18 | 2 | 833.5 | 738.1 | 515.9 | 20 | разработка ПСД ВДИС холодного водоснабжения | 58578 | 0 | 42613.18 | 0 | 15964.82 | 0 | 70.2795 | 70.28 | 2021-12-31
[5 empty] | Итого по многоквартирному дому: | Х | Х | Х | Х | Х | 833.5 | 738.1 | 515.9 | 20 | Х | 58578 | 0 | 42613.18 | 0 | 15964.82 | 0 | Х | Х | Х
4102607 | 410260751 | 20 | разработка проектной документации инженерной системы холодного водоснабжения | 11.3.3 | с. Устьевое, ул. Октябрьская, д. 44 | РО | 1989 |  | 29.18 | 2 | 844.6 | 743.6 | 499 | 29 | разработка ПСД ВДИС холодного водоснабжения | 59358 | 0 | 43180.6 | 0 | 16177.4 | 0 | 70.2794 | 70.28 | 2021-12-31
[5 empty] | Итого по многоквартирному дому: | Х | Х | Х | Х | Х | 844.6 | 743.6 | 499 | 29 | Х | 59358 | 0 | 43180.6 | 0 | 16177.4 | 0 | Х | Х | Х
|  |  |  | 12 | Итого по Тигильскому муниципальному району | Х | Х | Х | Х | Х | 11126.66 | 9103.5 | 3020.19 | 369 | Х | 27088390 | 0 | 9859293.9 | 2247236.92 | 3798950.92 | 11182908.26 | Х | Х | Х
|  |  |  | 12.1 | Итого по сельскому поселению "село Ковран" | Х | Х | Х | Х | Х | 835 | 745.6 | 620 | 38 | Х | 708258 | 0 | 280729.73 | 295788.83 | 131739.44 | 0 | Х | Х | Х
4102614 | 41026142 | 1 | ремонт инженерной системы электроснабжения | 12.1.1 | с. Ковран, ул. 50 лет Октября, д. 23 | РО | 1992 |  | 29.24 | 2 | 835 | 745.6 | 620 | 38 | ремонт ВДИС электроснабжения | 708258 | 0 | 280729.73 | 295788.83 | 131739.44 | 0 | 848.2132 | 802 | 2021-12-31
[5 empty] | Итого по многоквартирному дому: | Х | Х | Х | Х | Х | 835 | 745.6 | 620 | 38 | Х | 708258 | 0 | 280729.73 | 295788.83 | 131739.44 | 0 | Х | Х | Х
|  |  |  | 12.2 | Итого по сельскому поселению "село Тигиль" | Х | Х | Х | Х | Х | 8180.96 | 6426.8 | 1061.71 | 242 | Х | 6345932 | 0 | 4550396 | 0 | 1795536 | 0 | Х | Х | Х
4102653 | 41026532 | 20 | разработка проектной документации инженерной системы электроснабжения | 12.2.1 | с. Тигиль, ул. Партизанская, д. 24 | РО | 1966 | 2016 | 29.24 | 2 | 344.9 | 322.7 | 0 | 9 | разработка ПСД ВДИС электроснабжения | 32731 | 0 | 23470 | 0 | 9261 | 0 | 94.9 | 94.9 | 2021-12-31
4102653 | 41026532 | 1 | ремонт инженерной системы электроснабжения | 12.2.1 | с. Тигиль, ул. Партизанская, д. 24 | РО | 1966 | 2016 | 29.24 | 2 | 344.9 | 322.7 | 0 | 9 | ремонт ВДИС электроснабжения | 270815 | 0 | 194189.84 | 0 | 76625.16 | 0 | 785.1986 | 785.2 | 31.12.2021
[5 empty] | Итого по многоквартирному дому: | Х | Х | Х | Х | Х | 344.9 | 322.7 | 0 | 9 | Х | 303546 | 0 | 217659.84 | 0 | 85886.16 | 0 | Х | Х | Х
4102656 | 41026568 | 20 | разработка проектной документации крыши | 12.2.2 | с. Тигиль, ул. Партизанская, д. 46 | РО | 1982 |  | 13.24 | 4 | 2029.54 | 1492.5 | 503.86 | 52 | разработка ПСД ремонта крыши | 139450 | 0 | 99993.62 | 0 | 39456.38 | 0 | 68.7102 | 68.71 | 31.12.2021
[5 empty] | Итого по многоквартирному дому: | Х | Х | Х | Х | Х | 2029.54 | 1492.5 | 503.86 | 52 | Х | 139450 | 0 | 99993.62 | 0 | 39456.38 | 0 | Х | Х | Х
4102997 | 41029972 | 20 | разработка проектной документации инженерной системы электроснабжения | 12.2.3 | с. Тигиль, ул. Ленинская, д. 35 | РО | 1969 |  | 29.24 | 2 | 369.9 | 343.7 | 0 | 12 | разработка ПСД ВДИС электроснабжения | 35104 | 0 | 25171.57 | 0 | 9932.43 | 0 | 94.9013 | 94.9 | 31.12.2021
[5 empty] | Итого по многоквартирному дому: | Х | Х | Х | Х | Х | 369.9 | 343.7 | 0 | 12 | Х | 35104 | 0 | 25171.57 | 0 | 9932.43 | 0 | Х | Х | Х
4102659 | 41026594 | 20 | разработка проектной документации инженерной системы теплоснабжения | 12.2.4 | с. Тигиль, ул. Рябикова, д. 4 | РО | 1966 |  | 29.24 | 2 | 354.6 | 328.4 | 0 | 9 | разработка ПСД ВДИС теплоснабжения | 33230 | 0 | 23827.81 | 0 | 9402.19 | 0 | 93.7112 | 93.71 | 31.12.2021
[5 empty] | Итого по многоквартирному дому: | Х | Х | Х | Х | Х | 354.6 | 328.4 | 0 | 9 | Х | 33230 | 0 | 23827.81 | 0 | 9402.19 | 0 | Х | Х | Х
4102635 | 41026356 | 5 | ремонт инженерной системы водоотведения | 12.2.5 | с. Тигиль, ул. Соболева, д. 8 | РО | 1967 |  | 29.24 | 2 | 354.8 | 327.4 | 0 | 17 | ремонт ВДИС водоотведения | 206142 | 0 | 147815.6 | 0 | 58326.4 | 0 | 581.009 | 581.01 | 31.12.2021
4102635 | 41026356 | 20 | разработка проектной документации инженерной системы водоотведения | 12.2.5 | с. Тигиль, ул. Соболева, д. 8 | РО | 1967 |  | 29.24 | 2 | 354.8 | 327.4 | 0 | 17 | разработка ПСД ВДИС водоотведения | 25251 | 0 | 18106.41 | 0 | 7144.59 | 0 | 71.1697 | 71.17 | 31.12.2021
[5 empty] | Итого по многоквартирному дому: | Х | Х | Х | Х | Х | 354.8 | 327.4 | 0 | 17 | Х | 231393 | 0 | 165922.01 | 0 | 65470.99 | 0 | Х | Х | Х
4102625 | 41026258 | 8 | ремонт крыши | 12.2.6 | с. Тигиль, пер. Строительный, д. 25 | РО | 1986 |  | 13.24 | 4 | 2343.62 | 1647.8 | 557.85 | 54 | ремонт крыши | 4278264 | 0 | 3067759.85 |  | 1210504.15 | 0 | 7669.2014 | 7419.94 | 31.12.2021
[5 empty] | Итого по многоквартирному дому: | Х | Х | Х | Х | Х | 2343.62 | 1647.8 | 557.85 | 54 | Х | 4278264 | 0 | 3067759.85 | 0 | 1210504.15 | 0 | Х | Х | Х
4102634 | 410263451 | 20 | разработка проектной документации инженерной системы холодного водоснабжения | 12.2.7 | с. Тигиль, ул. Соболева, д. 1 | РО | 1980 | 2017 | 11.24 | 3 | 1647.3 | 1280.7 | 0 | 64 | разработка ПСД ВДИС холодного водоснабжения | 133876 | 0 | 95996.74 | 0 | 37879.26 | 0 | 81.27 | 81.27 | 31.12.2021
[5 empty] | Итого по многоквартирному дому: | Х | Х | Х | Х | Х | 1647.3 | 1280.7 | 0 | 64 | Х | 133876 | 0 | 95996.74 | 0 | 37879.26 | 0 | Х | Х | Х
4102657 | 41026574 | 3 | ремонт инженерной системы теплоснабжения | 12.2.8 | с. Тигиль, ул. Рябикова, д. 2 | РО | 1966 |  | 29.24 | 2 | 370.9 | 344.1 | 0 | 14 | ремонт ВДИС теплоснабжения | 580603 | 0 | 416325.54 | 0 | 164277.46 | 0 | 1565.3896 | 3720.46 | 31.12.2021
[5 empty] | Итого по многоквартирному дому: | Х | Х | Х | Х | Х | 370.9 | 344.1 | 0 | 14 | Х | 580603 | 0 | 416325.54 | 0 | 164277.46 | 0 | Х | Х | Х
4102631 | 41026314 | 3 | ремонт инженерной системы теплоснабжения | 12.2.9 | с. Тигиль, ул. Гагарина, д. 31 | РО | 1968 |  | 29.24 | 2 | 365.4 | 339.5 | 0 | 11 | ремонт ВДИС теплоснабжения | 610466 | 0 | 437739.02 | 0 | 172726.98 | 0 | 1670.6787 | 3720.46 | 31.12.2021
[5 empty] | Итого по многоквартирному дому: | Х | Х | Х | Х | Х | 365.4 | 339.5 | 0 | 11 | Х | 610466 | 0 | 437739.02 | 0 | 172726.98 | 0 | Х | Х | Х
|  |  |  | 12.3 | Итого по сельскому поселению "село Усть-Хайрюзово" | Х | Х | Х | Х | Х | 1385.5 | 1278 | 896.25 | 57 | Х | 7767645 | 0 | 4340921.18 | 1951448.09 | 1475275.73 | 0 | Х | Х | Х
4102672 | 410267210 | 10 | ремонт фасада | 12.3.1 | с. Усть-Хайрюзово, пер. Связи, д. 8 | РО | 1967 |  | 29.24 | 2 | 339.3 | 312.5 | 233.84 | 12 | ремонт фасада | 1785659 | 0 | 1332728.1 | 0 | 452930.9 | 0 | 5262.7734 | 5714.11 | 2021-12-31
[5 empty] | Итого по многоквартирному дому: | Х | Х | Х | Х | Х | 339.3 | 312.5 | 233.84 | 12 | Х | 1785659 | 0 | 1332728.1 | 0 | 452930.9 | 0 | Х | Х | Х
4102673 | 41026732 | 1 | ремонт инженерной системы электроснабжения | 12.3.2 | с. Усть-Хайрюзово, пер. Связи, д. 10 | РО | 1974 |  | 29.24 | 2 | 525.7 | 484.4 | 331.79 | 22 | ремонт крыши | 2458597 | 0 | 378508.73 | 1951448.09 | 128640.18 | 0 | 7410.0998 | 7410.1 | 2021-12-31
[5 empty] | с. Усть-Хайрюзово, пер. Связи, д. 10 | РО | 1974 |  | 29.24 | 2 | 525.7 | 484.4 | 331.79 | 22 | ремонт ВДИС электроснабжения | 388489 | 0 | 289949.09 | 0 | 98539.91 | 0 | 738.9937 | 802 | 2021-12-31
[5 empty] | Итого по многоквартирному дому: | Х | Х | Х | Х | Х | 525.7 | 484.4 | 331.79 | 22 | Х | 2847086 | 0 | 668457.82 | 1951448.09 | 227180.09 | 0 | Х | Х | Х
4102677 | 41026772 | 1 | ремонт инженерной системы электроснабжения | 12.3.3 | с. Усть-Хайрюзово, ул. Советская, д. 22 | РО | 1967 |  | 29.24 | 2 | 520.5 | 481.1 | 330.62 | 23 | ремонт ВДИС электроснабжения | 385842 | 0 | 287973.5 | 0 | 97868.5 | 0 | 741.2911 | 802 | 2021-12-31
4102677 | 410267710 | 10 | ремонт фасада | 12.3.3 | с. Усть-Хайрюзово, ул. Советская, д. 22 | РО | 1967 |  | 29.24 | 2 | 520.5 | 481.1 | 330.62 | 23 | ремонт фасада | 2749058 | 0 | 2051761.76 | 0 | 697296.24 | 0 | 5281.5716 | 5714.11 | 2021-12-31
[5 empty] | Итого по многоквартирному дому: | Х | Х | Х | Х | Х | 520.5 | 481.1 | 330.62 | 23 | Х | 3134900 | 0 | 2339735.26 | 0 | 795164.74 | 0 | Х | Х | Х
|  |  |  | 12.4 | Итого по сельскому поселению "село Лесная" | Х | Х | Х | Х | Х | 725.2 | 653.1 | 442.23 | 32 | Х | 12266555 | 0 | 687246.99 | 0 | 396399.75 | 11182908.26 | Х | Х | Х
4102616 | 410261610 | 10 | ремонт фасада | 12.4.1 | с. Лесная, ул. Советская, д. 16а | РО | 1999 |  | 8.25 | 2 | 725.2 | 653.1 | 442.23 | 32 | ремонт фасада | 6130834 | 0 | 122873.87 | 0 | 70872.87 | 5937087.26 | 8453.9906 | 8453.99 | 2021-12-31
4102616 | 41026162 | 1 | ремонт инженерной системы электроснабжения | 12.4.1 | с. Лесная, ул. Советская, д. 16а | РО | 1999 |  | 8.25 | 2 | 725.2 | 653.1 | 442.23 | 32 | ремонт ВДИС электроснабжения | 889900 | 0 | 564373.12 | 0 | 325526.88 | 0 | 1227.1098 | 1227.11 | 2021-12-31
4102616 | 41026168 | 8 | ремонт крыши | 12.4.1 | с. Лесная, ул. Советская, д. 16а | РО | 1999 |  | 8.25 | 2 | 725.2 | 653.1 | 442.23 | 32 | ремонт крыши | 5245821 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5245821 | 11862.2007 | 11862.2 | 2021-12-31
[5 empty] | Итого по многоквартирному дому: | Х | Х | Х | Х | Х | 725.2 | 653.1 | 442.23 | 32 | Х | 12266555 | 0 | 687246.99 | 0 | 396399.75 | 11182908.26 | Х | Х | Х
|  |  |  | 12.5 | Итого по сельскому поселению "село Седанка" | Х | Х | Х | Х | Х | 0 | 0 | 0 | 0 | Х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х | Х | Х
|  |  |  | 13 | Итого по Усть-Большерецкому муниципальному району | Х | Х | Х | Х | Х | 34267.8 | 26108.97 | 6731.5 | 850 | Х | 47158622 | 0 | 26379371.21 | 0 | 20779250.79 | 0 | Х | Х | Х
|  |  |  | 13.1 | Итого по Апачинскому сельскому поселению | Х | Х | Х | Х | Х | 4711.7 | 4251.3 | 0 | 70 | Х | 1482513 | 0 | 954874.51 | 0 | 527638.49 | 0 | Х | Х | Х
4102750 | 410275051 | 4 | ремонт инженерной системы холодного водоснабжения | 13.1.1 | с. Апача, ул. Юбилейная, д. 19 | РО | 1987 | 2016 | 15.14 | 5 | 4711.7 | 4251.3 |  | 70 | ремонт ВДИС холодного водоснабжения | 1482513 | 0 | 954874.51 | 0 | 527638.49 | 0 | 314.645 | 348.72 | 2021-12-31
[5 empty] | Итого по многоквартирному дому: | Х | Х | Х | Х | Х | 4711.7 | 4251.3 |  | 70 | Х | 1482513 | 0 | 954874.51 | 0 | 527638.49 | 0 | Х | Х | Х
|  |  |  | 13.2 | Итого по Кавалерскому сельскому поселению | Х | Х | Х | Х | Х | 2247.6 | 1670.37 | 961 | 52 | Х | 6608083 | 0 | 3843179.25 | 0 | 2764903.75 | 0 | Х | Х | Х
4102755 | 41027558 | 8 | ремонт крыши | 13.2.1 | с. Кавалерское, ул. Строительная, д. 6 | РО | 1979 |  | 10.15 | 3 | 2247.6 | 1670.37 | 961 | 52 | ремонт крыши | 6608083 | 0 | 3843179.25 | 0 | 2764903.75 | 0 | 6876.257 | 7819.34 | 2021-12-31
[5 empty] | Итого по многоквартирному дому: | Х | Х | Х | Х | Х | 2247.6 | 1670.37 | 961 | 52 | Х | 6608083 | 0 | 3843179.25 | 0 | 2764903.75 | 0 | Х | Х | Х
|  |  |  | 13.3 | Итого по Озерновскому городскому поселению | Х | Х | Х | Х | Х | 8120.2 | 6667.4 | 2749.8 | 264 | Х | 11818504 | 0 | 7092531.38 | 0 | 4725972.62 | 0 | Х | Х | Х
4102701 | 41027018 | 20 | разработка проектной документации крыши | 13.3.1 | п. Озерновский, ул. Октябрьская, д. 13 | РО | 1967 |  | 22.17 | 3 | 1625.1 | 1499.4 | 654.1 | 70 | разработка ПСД ремонта крыши | 192607 | 0 | 115587.49 | 0 | 77019.51 | 0 | 118.5201 | 118.52 | 2021-12-31
[5 empty] | Итого по многоквартирному дому: | Х | Х | Х | Х | Х | 1625.1 | 1499.4 | 654.1 | 70 | Х | 192607 | 0 | 115587.49 | 0 | 77019.51 | 0 | Х | Х | Х
4102703 | 41027038 | 8 | ремонт крыши | 13.3.2 | п. Озерновский, ул. Октябрьская, д. 17 | РО | 1968 |  | 22.17 | 3 | 1638 | 1502.3 | 659.7 | 53 | ремонт крыши | 4495268 | 0 | 2697704.32 | 0 | 1797563.68 | 0 | 6814.1094 | 6814.11 | 2021-12-31
[5 empty] | Итого по многоквартирному дому: | Х | Х | Х | Х | Х | 1638 | 1502.3 | 659.7 | 53 | Х | 4495268 | 0 | 2697704.32 | 0 | 1797563.68 | 0 | Х | Х | Х
4102711 | 41027116 | 20 | разработка проектной документации инженерной системы водоотведения | 13.3.3 | п. Озерновский, ул. Октябрьская, д. 32 | РО | 1967 |  | 22.17 | 3 | 1592.9 | 1468.2 | 659.7 | 60 | разработка ПСД ВДИС водоотведения | 111057 | 0 | 66647.63 | 0 | 44409.37 | 0 | 69.72 | 69.72 | 2021-12-31
[5 empty] | Итого по многоквартирному дому: | Х | Х | Х | Х | Х | 1592.9 | 1468.2 | 659.7 | 60 | Х | 111057 | 0 | 66647.63 | 0 | 44409.37 | 0 | Х | Х | Х
4102692 | 41026928 | 8 | ремонт крыши | 13.3.4 | п. Озерновский, ул. Набережная, д. 1 | РО | 1971 |  | 20.17 | 2 | 2012.5 | 1128.3 | 776.3 | 31 | ремонт крыши | 6113471 | 0 | 3668821.78 | 0 | 2444649.22 | 0 | 7875.1398 | 7875.14 | 2021-12-31
[5 empty] | Итого по многоквартирному дому: | Х | Х | Х | Х | Х | 2012.5 | 1128.3 | 776.3 | 31 | Х | 6113471 | 0 | 3668821.78 | 0 | 2444649.22 | 0 | Х | Х | Х
4102724 | 410272451 | 4 | ремонт инженерной системы холодного водоснабжения | 13.3.5 | п. Озерновский, ул. Рабочая, д. 9 | РО | 1960 |  | 20.17 | 2 | 568 | 506.1 | 0 | 25 | ремонт ВДИС холодного водоснабжения | 277224 | 0 | 166367.92 | 0 | 110856.08 | 0 | 488.0704 | 488.07 | 2021-12-31
4102724 | 41027246 | 5 | ремонт инженерной системы водоотведения | 13.3.5 | п. Озерновский, ул. Рабочая, д. 9 | РО | 1960 |  | 20.17 | 2 | 568 | 506.1 | 0 | 25 | ремонт ВДИС водоотведения | 295184 | 0 | 177146.09 | 0 | 118037.91 | 0 | 519.6901 | 519.69 | 2021-12-31
[5 empty] | Итого по многоквартирному дому: | Х | Х | Х | Х | Х | 568 | 506.1 | 0 | 25 | Х | 572408 | 0 | 343514.01 | 0 | 228893.99 | 0 | Х | Х | Х
4102721 | 410272151 | 4 | ремонт инженерной системы холодного водоснабжения | 13.3.6 | п. Озерновский, ул. Рабочая, д. 15 | РО | 1961 |  | 20.17 | 2 | 683.7 | 563.1 | 0 | 25 | ремонт ВДИС холодного водоснабжения | 333693 | 0 | 200256.15 | 0 | 133436.85 | 0 | 488.0693 | 488.07 | 2021-12-31
[5 empty] | Итого по многоквартирному дому: | Х | Х | Х | Х | Х | 683.7 | 563.1 | 0 | 25 | Х | 333693 | 0 | 200256.15 | 0 | 133436.85 | 0 | Х | Х | Х
|  |  |  | 13.4 | Итого по Октябрьскому городскому поселению | Х | Х | Х | Х | Х | 16765.8 | 11340 | 1881.7 | 388 | Х | 16047319 | 0 | 9146481.35 | 0 | 6900837.65 | 0 | Х | Х | Х
|  |  |  | 13.4.1 | п. Октябрьский, ул. Пушкинская, д. 41 | РО | 1983 |  | 15.16 | 5 | 3865.5 | 2685.5 |  | 92 | разработка ПСД ВДИС электроснабжения | 215076 | 0 | 122586.75 | 0 | 92489.25 | 0 | 55.6399 | 55.64 | 2021-12-31
[5 empty] | Итого по многоквартирному дому: | Х | Х | Х | Х | Х | 3865.5 | 2685.5 | 0 | 92 | Х | 215076 | 0 | 122586.75 | 0 | 92489.25 | 0 | Х | Х | Х
|  |  |  | 13.4.2 | п. Октябрьский, ул. Комсомольская, д. 28 | РО | 1975 |  | 24.16 | 4 | 3171.2 | 2203.9 |  | 81 | разработка ПСД ВДИС электроснабжения | 367162 | 0 | 209271.12 | 0 | 157890.88 | 0 | 115.7801 | 115.78 | 2021-12-31
|  |  |  | 13.4.2 | п. Октябрьский, ул. Комсомольская, д. 28 | РО | 1975 |  | 24.16 | 4 | 3171.2 | 2203.9 |  | 81 | разработка ПСД ВДИС горячего водоснабжения | 275387 | 0 | 156962.17 | 0 | 118424.83 | 0 | 86.84 | 86.84 | 2021-12-31
|  |  |  | 13.4.2 | п. Октябрьский, ул. Комсомольская, д. 28 | РО | 1975 |  | 24.16 | 4 | 3171.2 | 2203.9 |  | 81 | разработка ПСД ВДИС водоотведения | 275387 | 0 | 156962.17 | 0 | 118424.83 | 0 | 86.84 | 86.84 | 2021-12-31
[5 empty] | Итого по многоквартирному дому: | Х | Х | Х | Х | Х | 3171.2 | 2203.9 | 0 | 81 | Х | 917936 | 0 | 523195.46 | 0 | 394740.54 | 0 | Х | Х | Х
|  |  |  | 13.4.3 | п. Октябрьский, ул. Комсомольская, д. 66 | РО | 1976 |  | 24.16 | 4 | 3200.9 | 2207.8 | 760 | 66 | ремонт ВДИС электроснабжения | 2155759 | 0 | 1228716.74 | 0 | 927042.26 | 0 | 673.4853 | 638.02 | 2021-12-31
|  |  |  | 13.4.3 | п. Октябрьский, ул. Комсомольская, д. 66 | РО | 1976 | 2004 | 24.16 | 4 | 3200.9 | 2207.8 | 760 | 66 | ремонт крыши | 7660085 | 0 | 4366014.32 | 0 | 3294070.68 | 0 | 10079.0592 | 5705.65 | 2021-12-31
[5 empty] | Итого по многоквартирному дому: | Х | Х | Х | Х | Х | 3200.9 | 2207.8 | 760 | 66 | Х | 9815844 | 0 | 5594731.06 | 0 | 4221112.94 | 0 | Х | Х | Х
|  |  |  | 13.4.4 | п. Октябрьский, ул. Пушкинская, д. 81 | РО | 1991 | 2010 | 15.16 | 5 | 6528.2 | 4242.8 | 1121.7 | 149 | разработка ПСД ремонта крыши | 190689 | 0 | 108686.9 | 0 | 82002.1 | 0 | 29.21 | 29.21 | 2021-12-31
|  |  |  | 13.4.4 | п. Октябрьский, ул. Пушкинская, д. 81 | РО | 1991 | 2010 | 15.16 | 5 | 6528.2 | 4242.8 | 1121.7 | 149 | ремонт крыши | 4907774 | 0 | 2797281.18 | 0 | 2110492.82 | 0 | 4375.3 | 4375.3 | 2021-12-31
[5 empty] | Итого по многоквартирному дому: | Х | Х | Х | Х | Х | 6528.2 | 4242.8 | 1121.7 | 149 | Х | 5098463 | 0 | 2905968.08 | 0 | 2192494.92 | 0 | Х | Х | Х
|  |  |  | 13.5 | Итого по Усть-Большерецкому сельскому поселению | Х | Х | Х | Х | Х | 2422.5 | 2179.9 | 1139 | 76 | Х | 11202203 | 0 | 5342304.72 | 0 | 5859898.28 | 0 | Х | Х | Х
4102757 | 41027578 | 8 | ремонт крыши | 13.5.1 | с. Усть-Большерецк, ул. Бочкарева, д. 12 | РО | 1986 |  | 25.15 | 4 | 1569 | 1429.4 | 445 | 46 | ремонт крыши | 3334358 | 0 | 1590147.62 | 0 | 1744210.38 | 0 | 7492.94 | 7492.94 | 2021-12-31
[5 empty] | Итого по многоквартирному дому: | Х | Х | Х | Х | Х | 1569 | 1429.4 | 445 | 46 | Х | 3334358 | 0 | 1590147.62 | 0 | 1744210.38 | 0 | Х | Х | Х
4102759 | 410275910 | 10 | ремонт фасада | 13.5.2 | с. Усть-Большерецк, ул. Бочкарева, д. 15 | РО | 1989 |  | 29.15 | 2 | 853.5 | 750.5 | 694 | 30 | ремонт фасада | 7867845 | 0 | 3752157.1 | 0 | 4115687.9 | 0 | 9218.3304 | 9218.33 | 2021-12-31
[5 empty] | Итого по многоквартирному дому: | Х | Х | Х | Х | Х | 853.5 | 750.5 | 694 | 30 | Х | 7867845 | 0 | 3752157.1 | 0 | 4115687.9 | 0 | Х | Х | Х
|  |  |  | 13.6 | Итого по Запорожскому сельскому поселению | Х | Х | Х | Х | Х | 0 | 0 | 0 | 0 | Х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х | Х | Х
|  |  |  | 14 | Итого по Усть-Камчатскому муниципальному району | Х | Х | Х | Х | Х | 18631.9 | 15930.7 | 3259.22 | 487 | Х | 26524182 | 0 | 18331194.37 | 0 | 8192987.63 | 0 | Х | Х | Х
|  |  |  | 14.1 | Итого по Ключевскому сельскому поселению | Х | Х | Х | Х | Х | 6431.9 | 4973.1 | 2830.82 | 154 | Х | 12248282 | 0 | 8551756.38 | 0 | 3696525.62 | 0 | Х | Х | Х
4102819 | 410281910 | 10 | ремонт фасада | 14.1.1 | п. Ключи, ул. Красноармейская, д. 20а | РО | 1969 |  | 29.12 | 2 | 580.8 | 519.6 | 388.5 | 17 | ремонт фасада | 8527126 | 0 | 5953643.47 | 0 | 2573482.53 | 0 | 14681.6908 | 14681.69 | 2021-12-31
[5 empty] | Итого по многоквартирному дому: | Х | Х | Х | Х | Х | 580.8 | 519.6 | 388.5 | 17 | Х | 8527126 | 0 | 5953643.47 | 0 | 2573482.53 | 0 | Х | Х | Х
4102810 | 410281051 | 20 | разработка проектной документации инженерной системы холодного водоснабжения | 14.1.2 | п. Ключи, ул. Кирова, д. 150 | РО | 1969 |  | 29.12 | 3 | 835.6 | 515.6 | 389 | 19 | разработка ПСД ВДИС холодного водоснабжения | 102069 | 0 | 71264.62 | 0 | 30804.38 | 0 | 122.1506 | 122.15 | 2021-12-31
[5 empty] | Итого по многоквартирному дому: | Х | Х | Х | Х | Х | 835.6 | 515.6 | 389 | 19 | Х | 102069 | 0 | 71264.62 | 0 | 30804.38 | 0 | Х | Х | Х
4102865 | 410286551 | 4 | ремонт инженерной системы холодного водоснабжения | 14.1.3 | п. Ключи, ул. Северная, д. 3 | РО | 1975 |  | 22.12 | 3 | 1924.7 | 1438.1 | 681 | 56 | ремонт ВДИС холодного водоснабжения | 784084 | 0 | 547447.83 | 0 | 236636.17 | 0 | 407.3799 | 407.38 | 2021-12-31
4102865 | 41028656 | 5 | ремонт инженерной системы водоотведения | 14.1.3 | п. Ключи, ул. Северная, д. 3 | РО | 1975 |  | 22.12 | 3 | 1924.7 | 1438.1 | 681 | 56 | ремонт ВДИС водоотведения | 603586 | 0 | 421424.04 | 0 | 182161.96 | 0 | 313.6 | 313.6 | 2021-12-31
[5 empty] | Итого по многоквартирному дому: | Х | Х | Х | Х | Х | 1924.7 | 1438.1 | 681 | 56 | Х | 1387670 | 0 | 968871.87 | 0 | 418798.13 | 0 | Х | Х | Х
4102868 | 41028688 | 20 | разработка проектной документации крыши | 14.1.4 | п. Ключи, ул. Северная, д. 4а | РО | 1972 |  | 29.12 | 2 | 538.5 | 497.1 | 310.5 | 16 | разработка ПСД ремонта крыши | 111820 | 0 | 78072.78 | 0 | 33747.22 | 0 | 207.6509 | 207.65 | 2021-12-31
4102868 | 410286810 | 20 | разработка проектной документации фасада | 14.1.4 | п. Ключи, ул. Северная, д. 4а | РО | 1972 |  | 29.12 | 2 | 538.5 | 497.1 | 310.5 | 16 | разработка ПСД ремонта фасада | 131556 | 0 | 91852.46 | 0 | 39703.54 | 0 | 244.3008 | 244.3 | 2021-12-31
[5 empty] | Итого по многоквартирному дому: | Х | Х | Х | Х | Х | 538.5 | 497.1 | 310.5 | 16 | Х | 243376 | 0 | 169925.24 | 0 | 73450.76 | 0 | Х | Х | Х
4102867 | 410286751 | 4 | ремонт инженерной системы холодного водоснабжения | 14.1.5 | п. Ключи, ул. Северная, д. 5 | РО | 1977 |  | 22.12 | 3 | 1957.7 | 1470.7 | 669.42 | 38 | ремонт ВДИС холодного водоснабжения | 797528 | 0 | 556834.43 | 0 | 240693.57 | 0 | 407.3801 | 407.38 | 2021-12-31
4102867 | 41028676 | 5 | ремонт инженерной системы водоотведения | 14.1.5 | п. Ключи, ул. Северная, д. 5 | РО | 1977 |  | 22.12 | 3 | 1957.7 | 1470.7 | 669.42 | 38 | ремонт ВДИС водоотведения | 613935 | 0 | 428649.71 | 0 | 185285.29 | 0 | 313.6001 | 313.6 | 2021-12-31
[5 empty] | Итого по многоквартирному дому: | Х | Х | Х | Х | Х | 1957.7 | 1470.7 | 669.42 | 38 | Х | 1411463 | 0 | 985484.14 | 0 | 425978.86 | 0 | Х | Х | Х
4102863 | 41028632 | 1 | ремонт инженерной системы электроснабжения | 14.1.6 | п. Ключи, ул. Свободная, д. 9 | РО | 1967 |  | 29.12 | 2 | 594.6 | 532 | 392.4 | 8 | ремонт ВДИС электроснабжения | 576578 | 0 | 402567.04 | 0 | 174010.96 | 0 | 969.6905 | 969.69 | 2021-12-31
[5 empty] | Итого по многоквартирному дому: | Х | Х | Х | Х | Х | 594.6 | 532 | 392.4 | 8 | Х | 576578 | 0 | 402567.04 | 0 | 174010.96 | 0 | Х | Х | Х
|  |  |  | 14.2 | Итого по Козыревскому сельскому поселению | Х | Х | Х | Х | Х | 1372.4 | 1187.2 | 428.4 | 50 |  | 866478 | 0 | 538188.45 | 0 | 328289.55 | 0 | Х | Х | Х
4102872 | 410287210 | 20 | разработка проектной документации фасада | 14.2.1 | п. Козыревск, ул. Советская д.66 | РО | 1940 |  | 28.11 | 1 | 439.1 | 341.2 | 214 | 15 | ремонт ВДИС электроснабжения | 581434 | 0 | 361141.38 | 0 | 220292.62 | 0 | 1324.1494 | 1324.15 | 2021-12-31
4102872 | 41028722 | 20 | разработка проектной документации инженерной системы электроснабжения |  | Итого по многоквартирному дому: | Х | Х | Х | Х | Х | 439.1 | 341.2 | 214 | 15 | Х | 581434 | 0 | 361141.38 | 0 | 220292.62 | 0 | Х | Х | Х
|  |  |  | 14.2.2 | п. Козыревск, ул. Советская, д.65 | РО | 1965 |  | 29.11 | 2 | 578.4 | 516.6 |  | 20 | ремонт ВДИС водоотведения | 216073 | 0 | 134207.67 | 0 | 81865.33 | 0 | 373.5702 | 373.57 | 2021-12-31
[5 empty] | Итого по многоквартирному дому: | Х | Х | Х | Х | Х | 578.4 | 516.6 | 0 | 20 | Х | 216073 | 0 | 134207.67 | 0 | 81865.33 | 0 | Х | Х | Х
|  |  |  | 14.2.3 | п. Козыревск, ул. Советская д.11 | РО | 1967 |  | 29.11 | 2 | 354.9 | 329.4 | 214.4 | 15 | разработка ПСД электроснабжения | 68971 | 0 | 42839.4 | 0 | 26131.6 | 0 | 194.3393 | 194.34 | 2021-12-31
[5 empty] | Итого по многоквартирному дому: | Х | Х | Х | Х | Х | 354.9 | 329.4 | 214.4 | 15 | Х | 68971 | 0 | 42839.4 | 0 | 26131.6 | 0 | Х | Х | Х
|  |  |  | 14.3 | Итого по Усть-Камчатскому сельскому поселению | Х | Х | Х | Х | Х | 10827.6 | 9770.4 | 0 | 283 |  | 13409422 | 0 | 9241249.54 | 0 | 4168172.46 | 0 | Х | Х | Х
4102944 | 41029444 | 20 | разработка проектной документации инженерной системы теплоснабжения | 14.3.1 | с. Крутоберегово, ул. Аэрофлотская, д. 1 | РО | 1987 |  | 15.13 | 5 | 4703.1 | 4196.6 |  | 60 | разработка ПСД ВДИС теплоснабжения | 363173 | 0 | 250260.76 | 0 | 112912.24 | 0 | 77.2199 | 77.22 | 2021-12-31
[5 empty] | Итого по многоквартирному дому: | Х | Х | Х | Х | Х | 4703.1 | 4196.6 |  | 60 | Х | 363173 | 0 | 250260.76 | 0 | 112912.24 | 0 | Х | Х | Х
4102902 | 410290251 | 4 | ремонт инженерной системы холодного водоснабжения | 14.3.2 | п. Усть-Камчатск, ул. Бодрова, д. 25 | РО | 1971 |  | 29.13 | 2 | 624.6 | 574.2 |  | 24 | ремонт ВДИС холодного водоснабжения | 282099 | 0 | 194393.06 | 0 | 87705.94 | 0 | 451.6475 | 781.81 | 2021-12-31
4102902 | 41029026 | 5 | ремонт инженерной системы водоотведения | 14.3.2 | п. Усть-Камчатск, ул. Бодрова, д. 25 | РО | 1971 |  | 29.13 | 2 | 624.6 | 574.2 |  | 24 | ремонт ВДИС водоотведения | 431014 | 0 | 297009.66 | 0 | 134004.34 | 0 | 690.064 | 824.88 | 2021-12-31
[5 empty] | Итого по многоквартирному дому: | Х | Х | Х | Х | Х | 624.6 | 574.2 |  | 24 | Х | 713113 | 0 | 491402.72 | 0 | 221710.28 | 0 | Х | Х | Х
| 51 | 4 | ремонт инженерной системы холодного водоснабжения | 14.3.3 | п. Усть-Камчатск, ул. Горького, д.47 | РО | 1966 | Х | 29.13 | 2 | 586.1 | 544.8 | 0 | 31 | ремонт ВДИС электроснабжения | 844341 | 0 | 582713.03 | 0 | 261627.97 | 0 | 1440.6091 | 1440.61 | 2021-12-31
[5 empty] | Итого по многоквартирному дому: | Х | Х | Х | Х | Х | 586.1 | 544.8 |  | 31 | Х | 844341 | 0 | 582713.03 | 0 | 261627.97 | 0 | Х | Х | Х
4102912 | 410291251 | 4 | ремонт инженерной системы холодного водоснабжения | 14.3.4 | п. Усть-Камчатск, ул. Горького, д. 78 | РО | 1976 |  | 29.13 | 2 | 543.6 | 495.3 |  | 26 | ремонт ВДИС холодного водоснабжения | 363456 | 0 | 250455.77 | 0 | 113000.23 | 0 | 668.6093 | 765.43 | 2021-12-31
[5 empty] | Итого по многоквартирному дому: | Х | Х | Х | Х | Х | 543.6 | 495.3 |  | 26 | Х | 363456 | 0 | 250455.77 | 0 | 113000.23 | 0 | Х | Х | Х
4102915 | 41029156 | 5 | ремонт инженерной системы водоотведения | 14.3.5 | п. Усть-Камчатск, ул. Лазо, д. 28 | РО | 1969 |  | 29.13 | 2 | 1070.7 | 986 |  | 57 | ремонт ВДИС водоотведения | 391379 | 0 | 269697.37 | 0 | 121681.63 | 0 | 365.5356 | 807.6 | 2021-12-31
4102915 | 41029152 | 1 | ремонт инженерной системы электроснабжения | 14.3.5 | п. Усть-Камчатск, ул. Лазо, д. 28 | РО | 1969 |  | 29.13 | 2 | 1070.7 | 986 |  | 57 | ремонт ВДИС электроснабжения | 1224206 | 0 | 843594.43 | 0 | 380611.57 | 0 | 1143.3698 | 1440.61 | 2021-12-31
4102915 | 410291510 | 10 | ремонт фасада | 14.3.5 | п. Усть-Камчатск, ул. Лазо, д. 28 | РО | 1969 |  | 29.13 | 2 | 1070.7 | 986 |  | 57 | ремонт фасада | 8436148 | 0 | 5813308.76 | 0 | 2622839.24 | 0 | 7879.0959 | 9904.79 | 2021-12-31
[5 empty] | Итого по многоквартирному дому: | Х | Х | Х | Х | Х | 1070.7 | 986 |  | 57 | Х | 10051733 | 0 | 6926600.56 | 0 | 3125132.44 | 0 | Х | Х | Х
4102933 | 41029332 | 1 | ремонт инженерной системы электроснабжения | 14.3.6 | п. Усть-Камчатск, ул. Лесная, д. 50А | РО | 1989 |  | 29.13 | 2 | 822.4 | 733.3 | 0 | 27 | ремонт ВДИС горячего водоснабжения | 805113 | 0 | 554799.47 | 0 | 250313.53 | 0 | 978.9798 | 978.98 | 2021-12-31
[5 empty] | Итого по многоквартирному дому: | Х | Х | Х | Х | Х | 822.4 | 733.3 |  | 27 | Х | 805113 | 0 | 554799.47 | 0 | 250313.53 | 0 | Х | Х | Х
4103062 | 41030626 | 5 | ремонт инженерной системы водоотведения | 14.3.7 | п. Усть-Камчатск, ул. 60 лет Октября, д. 1 | РО | 1977 |  | 13.13 | 4 | 2477.1 | 2240.2 |  | 58 | разработка ПСД ремонта фасада | 268493 | 0 | 185017.23 | 0 | 83475.77 | 0 | 108.3901 | 108.39 | 2021-12-31
[5 empty] | Итого по многоквартирному дому: | Х | Х | Х | Х | Х | 2477.1 | 2240.2 |  | 58 | Х | 268493 | 0 | 185017.23 | 0 | 83475.77 | 0 | Х | Х | Х
2022 год
[5 empty] | Итого по Камчатскому краю за 2022 год | Х | Х | Х | Х | Х | 535249.91 | 468718.54 | 130731.93 | 22861 | Х | 1195844342.4 | 0 | 515334272.21 | 31862699.27 | 648647370.92 | 0 | Х | Х | Х
|  |  |  | 1 | Итого по Алеутскому муниципальному району | Х | Х | Х | Х | Х | 0 | 0 |  | 0 | Х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х | Х | Х
|  |  |  | 1.1 | Итого по Никольскому сельскому поселению | Х | Х | Х | Х | Х | 0 | 0 |  | 0 | Х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х | Х | Х
|  |  |  | 2. | Итого по Быстринскому муниципальному району | Х | Х | Х | Х | Х | 2111.44 | 1905.7 |  | 71 | Х | 5475935 | 0 | 4153372.37 | 36592.03 | 1285970.6 | 0 | Х | Х | Х
|  |  |  | 2.1 | Итого по Анавгайскому сельскому поселению | Х | Х | Х | Х | Х | 0 | 0 |  | 0 | Х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х | Х | Х
|  |  |  | 2.2 | Итого по Эссовскому сельскому поселению | Х | Х | Х | Х | Х | 2111.44 | 1905.7 | 0 | 71 | Х | 5475935 | 0 | 4153372.37 | 36592.03 | 1285970.6 | 0 | Х | Х | Х
4100049 | 41000492 | 1 | ремонт инженерной системы электроснабжения | 2.2.1 | с. Эссо, мкр. Солнечный, д. 17 | РО | 1983 |  | 29.26 | 2 | 786.9 | 701.4 |  | 27 | ремонт ВДИС электроснабжения | 562916 | 0 | 429831.28 | 0 | 133084.72 | 0 | 715.359 | 802.56 | 31.12.2022
4100049 | 41000492 | 20 | разработка проектной документации инженерной системы электроснабжения | 2.2.1 | с. Эссо, мкр. Солнечный, д. 17 | РО | 1983 |  | 29.26 | 2 | 786.9 | 701.4 |  | 27 | разработка ПСД ВДИС электроснабжения | 75023 | 0 | 57286.05 | 0 | 17736.95 | 0 | 95.3399 | 95.34 | 31.12.2022
4100049 | 410004910 | 10 | ремонт фасада | 2.2.1 | с. Эссо, мкр. Солнечный, д. 17 | РО | 1983 |  | 29.26 | 2 | 786.9 | 701.4 |  | 27 | ремонт фасада | 3969798 | 0 | 3003316.59 | 36592.03 | 929889.38 | 0 | 5044.857 | 5659.82 | 31.12.2022
4100049 | 410004910 | 20 | разработка проектной документации фасада | 2.2.1 | с. Эссо, мкр. Солнечный, д. 17 | РО | 1983 |  | 29.26 | 2 | 786.9 | 701.4 |  | 27 | разработка ПСД ремонта фасада | 112527 | 0 | 85923.34 | 0 | 26603.66 | 0 | 143.0004 | 143 | 31.12.2022
[5 empty] | Итого по многоквартирному дому: | Х | Х | Х | Х | Х | 786.9 | 701.4 |  | 27 | Х | 4720264 | 0 | 3576357.26 | 36592.03 | 1107314.71 | 0 | Х | Х | Х
4100032 | 41000322 | 1 | ремонт инженерной системы электроснабжения | 2.2.2 | с. Эссо, ул. Комсомольская, д. 9 | РО | 1975 |  | 29.26 | 2 | 524.14 | 496.7 |  | 21 | ремонт ВДИС электроснабжения | 398632 | 0 | 304387.34 | 0 | 94244.66 | 0 | 760.5449 | 802.56 | 31.12.2022
[5 empty] | Итого по многоквартирному дому: | Х | Х | Х | Х | Х | 524.14 | 496.7 |  | 21 | Х | 398632 | 0 | 304387.34 | 0 | 94244.66 | 0 | Х | Х | Х
4100037 | 410003751 | 4 | ремонт инженерной системы холодного водоснабжения | 2.2.3 | с. Эссо, ул. Мостовая, д. 14 | РО | 1979 |  | 29.26 |  | 800.4 | 707.6 |  | 23 | ремонт ВДИС холодного водоснабжения | 299810 | 0 | 228928.86 | 0 | 70881.14 | 0 | 374.5752 | 423.7 | 31.12.2022
4100037 | 410003751 | 20 | разработка проектной документации инженерной системы холодного водоснабжения | 2.2.3 | с. Эссо, ул. Мостовая, д. 14 | РО | 1979 |  | 29.26 |  | 800.4 | 707.6 |  | 23 | разработка ПСД ВДИС холодного водоснабжения | 57229 | 0 | 43698.91 | 0 | 13530.09 | 0 | 71.5005 | 71.5 | 31.12.2022
[5 empty] | Итого по многоквартирному дому: | Х | Х | Х | Х | Х | 800.4 | 707.6 |  | 23 | Х | 357039 | 0 | 272627.77 | 0 | 84411.23 | 0 | Х | Х | Х
|  |  |  | 3 | Итого по Вилючинскому городскому округу | Х | Х | Х | Х | Х | 66411.86 | 59308.8 | 17330.4 | 2127 | Х | 64106457 | 0 | 30157296.83 | 0 | 33949160.17 | 0 | Х | Х | Х
4100069 | 41000698 | 20 | разработка проектной документации крыши | 3.1.1 | г. Вилючинск, ул. Владивостокская, д. 4 | РО | 1989 |  | 15.19 | 5 | 4649.4 | 4176.4 | 1069.2 | 166 | разработка ПСД ремонта крыши | 137157 | 0 | 64522.12 | 0 | 72634.88 | 0 | 29.4999 | 29.5 | 2022-12-31
4100069 | 41000698 | 8 | ремонт крыши | 3.1.1 | г. Вилючинск, ул. Владивостокская, д. 4 | РО | 1989 |  | 15.19 | 5 | 4649.4 | 4176.4 | 1069.2 | 166 | ремонт крыши | 3746637 | 0 | 1762512.69 | 0 | 1984124.31 | 0 | 3504.1498 | 3504.15 | 2022-12-31
[5 empty] | Итого по многоквартирному дому: | Х | Х | Х | Х | Х | 4649.4 | 4176.4 | 1069.2 | 166 | Х | 3883794 | 0 | 1827034.81 | 0 | 2056759.19 | 0 | Х | Х | Х
4100065 | 410006550 | 20 | разработка проектной документации инженерной системы горячего водоснабжения | 3.1.2 | г. Вилючинск, ул. Вилкова, д. 33 | РО | 1963 |  | 12.19 | 4 | 3009.3 | 2710.2 | 758 | 101 | разработка ПСД ВДИС горячего водоснабжения | 223922 | 0 | 105338.57 | 0 | 118583.43 | 0 | 74.41 | 74.41 | 2022-12-31
4100065 | 410006550 | 4 | ремонт инженерной системы горячего водоснабжения | 3.1.2 | г. Вилючинск, ул. Вилкова, д. 33 | РО | 1963 |  | 12.19 | 4 | 3009.3 | 2710.2 | 758 | 101 | ремонт ВДИС горячего водоснабжения | 3525756 | 0 | 1658604.69 | 0 | 1867151.31 | 0 | 1171.62 | 1171.62 | 2022-12-31
4100065 | 41000654 | 20 | разработка проектной документации инженерной системы теплоснабжения | 3.1.2 | г. Вилючинск, ул. Вилкова, д. 33 | РО | 1963 |  | 12.19 | 4 | 3009.3 | 2710.2 | 758 | 101 | разработка ПСД ВДИС теплоснабжения | 294851 | 0 | 138705.36 | 0 | 156145.64 | 0 | 97.9799 | 97.98 | 2022-12-31
4100065 | 41000654 | 3 | ремонт инженерной системы теплоснабжения | 3.1.2 | г. Вилючинск, ул. Вилкова, д. 33 | РО | 1963 |  | 12.19 | 4 | 3009.3 | 2710.2 | 758 | 101 | ремонт ВДИС теплоснабжения | 5325227 | 0 | 2505121.31 | 0 | 2820105.69 | 0 | 1769.5899 | 1769.59 | 2022-12-31
4100065 | 410006551 | 20 | разработка проектной документации инженерной системы холодного водоснабжения | 3.1.2 | г. Вилючинск, ул. Вилкова, д. 33 | РО | 1963 |  | 12.19 | 4 | 3009.3 | 2710.2 | 758 | 101 | разработка ПСД ВДИС холодного водоснабжения | 223922 | 0 | 105338.57 | 0 | 118583.43 | 0 | 74.41 | 74.41 | 2022-12-31
4100065 | 410006551 | 4 | ремонт инженерной системы холодного водоснабжения | 3.1.2 | г. Вилючинск, ул. Вилкова, д. 33 | РО | 1963 |  | 12.19 | 4 | 3009.3 | 2710.2 | 758 | 101 | ремонт ВДИС холодного водоснабжения | 1439950 | 0 | 677388.86 | 0 | 762561.14 | 0 | 478.5 | 478.5 | 2022-12-31
[5 empty] | Итого по многоквартирному дому: | Х | Х | Х | Х | Х | 3009.3 | 2710.2 | 758 | 101 | Х | 11033628 | 0 | 5190497.36 | 0 | 5843130.64 | 0 | Х | Х | Х
4100087 | 410008751 | 4 | ремонт инженерной системы холодного водоснабжения | 3.1.3 | г. Вилючинск, ул. Крашенинникова, д. 32 | РО | 1982 |  | 15.19 | 5 | 4472.2 | 4006.1 | 1144 | 126 | ремонт ВДИС холодного водоснабжения | 1276117 | 0 | 600317.67 | 0 | 675799.33 | 0 | 285.3443 | 345.56 | 2022-12-31
[5 empty] | Итого по многоквартирному дому: | Х | Х | Х | Х | Х | 4472.2 | 4006.1 | 1144 | 126 | Х | 1276117 | 0 | 600317.67 | 0 | 675799.33 | 0 | Х | Х | Х
4100168 | 41001688 | 8 | ремонт крыши | 3.1.4 | г. Вилючинск, мкр. Северный, д. 10 | РО | 1990 |  | 15.19 | 5 | 2839.9 | 2642.9 | 717.7 | 104 | ремонт крыши | 2514928 | 0 | 1183085.66 | 0 | 1331842.34 | 0 | 3504.1494 | 3504.15 | 2022-12-31
[5 empty] | Итого по многоквартирному дому: | Х | Х | Х | Х | Х | 2839.9 | 2642.9 | 717.7 | 104 | Х | 2514928 | 0 | 1183085.66 | 0 | 1331842.34 | 0 | Х | Х | Х
4100072 | 410007251 | 4 | ремонт инженерной системы холодного водоснабжения | 3.1.5 | г. Вилючинск, ул. Гусарова, д. 43 | РО | 1963 |  | 15.19 | 5 | 3350.2 | 2999.4 | 957 | 56 | ремонт ВДИС холодного водоснабжения | 893684 | 0 | 420411.53 | 0 | 473272.47 | 0 | 266.7554 | 345.56 | 2022-12-31
[5 empty] | Итого по многоквартирному дому: | Х | Х | Х | Х | Х | 3350.2 | 2999.4 | 957 | 56 | Х | 893684 | 0 | 420411.53 | 0 | 473272.47 | 0 | Х | Х | Х
4100076 | 41000764 | 3 | ремонт инженерной системы теплоснабжения | 3.1.6 | г. Вилючинск, ул. Гусарова, д. 55 | РО | 1963 |  | 15.19 | 5 | 2377.3 | 2113 | 624 | 92 | ремонт ВДИС теплоснабжения | 4738743 | 0 | 2229224.42 | 0 | 2509518.58 | 0 | 1993.3298 | 1993.33 | 2022-12-31
[5 empty] | Итого по многоквартирному дому: | Х | Х | Х | Х | Х | 2377.3 | 2113 | 624 | 92 | Х | 4738743 | 0 | 2229224.42 | 0 | 2509518.58 | 0 | Х | Х | Х
4100120 | 410012010 | 20 | разработка проектной документации фасада | 3.1.7 | г. Вилючинск, ул. Нахимова, д. 22 | РО | 1966 |  | 25.19 | 4 | 2787.7 | 2561.9 | 960 | 27 | разработка ПСД ремонта фасада | 328976 | 0 | 154758.62 | 0 | 174217.38 | 0 | 118.0098 | 118.01 | 2022-12-31
4100120 | 410012010 | 10 | ремонт фасада | 3.1.7 | г. Вилючинск, ул. Нахимова, д. 22 | РО | 1966 |  | 25.19 | 4 | 2787.7 | 2561.9 | 960 | 27 | ремонт фасада | 11314940 | 0 | 5322833.62 | 0 | 5992106.38 | 0 | 4058.8801 | 4058.88 | 2022-12-31
[5 empty] | Итого по многоквартирному дому: | Х | Х | Х | Х | Х | 2787.7 | 2561.9 | 960 | 27 | Х | 11643916 | 0 | 5477592.24 | 0 | 6166323.76 | 0 | Х | Х | Х
4100123 | 41001236 | 20 | разработка проектной документации инженерной системы водоотведения | 3.1.8 | г. Вилючинск, ул. Нахимова, д. 32 | РО | 1971 |  | 12.19 | 4 | 4608 | 4166.8 | 1583 | 128 | разработка ПСД ВДИС водоотведения | 342881 | 0 | 161299.88 | 0 | 181581.12 | 0 | 74.4099 | 74.41 | 2022-12-31
4100123 | 41001236 | 5 | ремонт инженерной системы водоотведения | 3.1.8 | г. Вилючинск, ул. Нахимова, д. 32 | РО | 1971 |  | 12.19 | 4 | 4608 | 4166.8 | 1583 | 128 | ремонт ВДИС водоотведения | 3059804 | 0 | 1439409.1 | 0 | 1620394.9 | 0 | 664.02 | 664.02 | 2022-12-31
4100123 | 41001232 | 20 | разработка проектной документации инженерной системы электроснабжения | 3.1.8 | г. Вилючинск, ул. Нахимова, д. 32 | РО | 1971 |  | 12.19 | 4 | 4608 | 4166.8 | 1583 | 128 | разработка ПСД ВДИС электроснабжения | 457206 | 0 | 215081.25 | 0 | 242124.75 | 0 | 99.2201 | 99.22 | 2022-12-31
4100123 | 41001232 | 1 | ремонт инженерной системы электроснабжения | 3.1.8 | г. Вилючинск, ул. Нахимова, д. 32 | РО | 1971 |  | 12.19 | 4 | 4608 | 4166.8 | 1583 | 128 | ремонт ВДИС электроснабжения | 5408778 | 0 | 2544425.81 | 0 | 2864352.19 | 0 | 1173.7799 | 1173.78 | 2022-12-31
[5 empty] | Итого по многоквартирному дому: | Х | Х | Х | Х | Х | 4608 | 4166.8 | 1583 | 128 | Х | 9268669 | 0 | 4360216.04 | 0 | 4908452.96 | 0 | Х | Х | Х
4100102 | 41001026 | 20 | разработка проектной документации инженерной системы водоотведения | 3.1.9 | г. Вилючинск, ул. Мира, д. 1 | РО | 1960 |  | 22.19 | 3 | 1673.8 | 1506.5 | 600 | 64 | разработка ПСД ВДИС водоотведения | 90988 | 0 | 42803.05 | 0 | 48184.95 | 0 | 54.3601 | 54.36 | 2022-12-31
4100102 | 41001026 | 5 | ремонт инженерной системы водоотведения | 3.1.9 | г. Вилючинск, ул. Мира, д. 1 | РО | 1960 |  | 22.19 | 3 | 1673.8 | 1506.5 | 600 | 64 | ремонт ВДИС водоотведения | 506107 | 0 | 238085.52 | 0 | 268021.48 | 0 | 302.3701 | 302.37 | 2022-12-31
4100102 | 410010251 | 4 | ремонт инженерной системы холодного водоснабжения | 3.1.9 | г. Вилючинск, ул. Мира, д. 1 | РО | 1960 |  | 22.19 | 3 | 1673.8 | 1506.5 | 600 | 64 | ремонт ВДИС холодного водоснабжения | 659812 | 0 | 310392.23 | 0 | 349419.77 | 0 | 394.2 | 394.2 | 2022-12-31
[5 empty] | Итого по многоквартирному дому: | Х | Х | Х | Х | Х | 1673.8 | 1506.5 | 600 | 64 | Х | 1256907 | 0 | 591280.8 | 0 | 665626.2 | 0 | Х | Х | Х
4100112 | 410011251 | 4 | ремонт инженерной системы холодного водоснабжения | 3.1.10 | г. Вилючинск, ул. Мира, д. 4 | РО | 1960 |  | 13.19 | 4 | 2890.8 | 2017.9 | 671.4 | 102 | ремонт ВДИС холодного водоснабжения | 550196 | 0 | 258826.1 | 0 | 291369.9 | 0 | 190.3266 | 174.42 | 2022-12-31
[5 empty] | Итого по многоквартирному дому: | Х | Х | Х | Х | Х | 2890.8 | 2017.9 | 671.4 | 102 | Х | 550196 | 0 | 258826.1 | 0 | 291369.9 | 0 | Х | Х | Х
4100113 | 41001136 | 5 | ремонт инженерной системы водоотведения | 3.1.11 | г. Вилючинск, ул. Мира, д. 5 | РО | 1961 |  | 13.19 | 4 | 2184.6 | 1903.5 | 600 | 84 | ремонт ВДИС водоотведения | 790827 | 0 | 372025 | 0 | 418802 | 0 | 362.0008 | 242.11 | 2022-12-31
[5 empty] | Итого по многоквартирному дому: | Х | Х | Х | Х | Х | 2184.6 | 1903.5 | 600 | 84 | Х | 790827 | 0 | 372025 | 0 | 418802 | 0 | Х | Х | Х
4100114 | 41001144 | 3 | ремонт инженерной системы теплоснабжения | 3.1.12 | г. Вилючинск, ул. Мира, д. 6 | РО | 1961 |  | 13.19 | 4 | 2184.6 | 1903.5 | 600 | 89 | ремонт ВДИС теплоснабжения | 1771519 | 0 | 833367.29 | 0 | 938151.71 | 0 | 810.9123 | 645.02 | 2022-12-31
4100114 | 410011451 | 4 | ремонт инженерной системы холодного водоснабжения | 3.1.12 | г. Вилючинск, ул. Мира, д. 6 | РО | 1961 |  | 13.19 | 4 | 2184.6 | 1903.5 | 600 | 89 | ремонт ВДИС холодного водоснабжения | 591937 | 0 | 278462.12 | 0 | 313474.88 | 0 | 270.959 | 174.42 | 2022-12-31
[5 empty] | Итого по многоквартирному дому: | Х | Х | Х | Х | Х | 2184.6 | 1903.5 | 600 | 89 | Х | 2363456 | 0 | 1111829.41 | 0 | 1251626.59 | 0 | Х | Х | Х
4100106 | 41001064 | 20 | разработка проектной документации инженерной системы теплоснабжения | 3.1.13 | г. Вилючинск, ул. Мира, д. 13 | РО | 1964 |  | 13.19 | 4 | 2773.8 | 2551.8 | 859 | 75 | разработка ПСД ВДИС теплоснабжения | 216024 | 0 | 101623.15 | 0 | 114400.85 | 0 | 77.8802 | 77.88 | 2022-12-31
4100106 | 41001064 | 3 | ремонт инженерной системы теплоснабжения | 3.1.13 | г. Вилючинск, ул. Мира, д. 13 | РО | 1964 |  | 13.19 | 4 | 2773.8 | 2551.8 | 859 | 75 | ремонт ВДИС теплоснабжения | 1789156 | 0 | 841664.18 | 0 | 947491.82 | 0 | 645.0198 | 645.02 | 2022-12-31
4100106 | 410010651 | 20 | разработка проектной документации инженерной системы холодного водоснабжения | 3.1.13 | г. Вилючинск, ул. Мира, д. 13 | РО | 1964 |  | 13.19 | 4 | 2773.8 | 2551.8 | 859 | 75 | разработка ПСД ВДИС холодного водоснабжения | 164070 | 0 | 77182.67 | 0 | 86887.33 | 0 | 59.1499 | 59.15 | 2022-12-31
4100106 | 410010651 | 4 | ремонт инженерной системы холодного водоснабжения | 3.1.13 | г. Вилючинск, ул. Мира, д. 13 | РО | 1964 |  | 13.19 | 4 | 2773.8 | 2551.8 | 859 | 75 | ремонт ВДИС холодного водоснабжения | 483806 | 0 | 227594.56 | 0 | 256211.44 | 0 | 174.4199 | 174.42 | 2022-12-31
4100106 | 41001066 | 20 | разработка проектной документации инженерной системы водоотведения | 3.1.13 | г. Вилючинск, ул. Мира, д. 13 | РО | 1964 |  | 13.19 | 4 | 2773.8 | 2551.8 | 859 | 75 | разработка ПСД ВДИС водоотведения | 164070 | 0 | 77182.67 | 0 | 86887.33 | 0 | 59.1499 | 59.15 | 2022-12-31
4100106 | 41001066 | 5 | ремонт инженерной системы водоотведения | 3.1.13 | г. Вилючинск, ул. Мира, д. 13 | РО | 1964 |  | 13.19 | 4 | 2773.8 | 2551.8 | 859 | 75 | ремонт ВДИС водоотведения | 671565 | 0 | 315921.14 | 0 | 355643.86 | 0 | 242.1101 | 242.11 | 2022-12-31
4100106 | 410010650 | 20 | разработка проектной документации инженерной системы горячего водоснабжения | 3.1.13 | г. Вилючинск, ул. Мира, д. 13 | РО | 1964 |  | 13.19 | 4 | 2773.8 | 2551.8 | 859 | 75 | разработка ПСД ВДИС горячего водоснабжения | 164070 | 0 | 77182.67 | 0 | 86887.33 | 0 | 59.1499 | 59.15 | 2022-12-31
4100106 | 410010650 | 4 | ремонт инженерной системы горячего водоснабжения | 3.1.13 | г. Вилючинск, ул. Мира, д. 13 | РО | 1964 |  | 13.19 | 4 | 2773.8 | 2551.8 | 859 | 75 | ремонт ВДИС горячего водоснабжения | 1184579 | 0 | 557255.89 | 0 | 627323.11 | 0 | 427.06 | 427.06 | 2022-12-31
4100106 | 41001062 | 20 | разработка проектной документации инженерной системы электроснабжения | 3.1.13 | г. Вилючинск, ул. Мира, д. 13 | РО | 1964 |  | 13.19 | 4 | 2773.8 | 2551.8 | 859 | 75 | разработка ПСД ВДИС электроснабжения | 218742 | 0 | 102901.76 | 0 | 115840.24 | 0 | 78.86 | 78.86 | 2022-12-31
4100106 | 41001062 | 1 | ремонт инженерной системы электроснабжения | 3.1.13 | г. Вилючинск, ул. Мира, д. 13 | РО | 1964 |  | 13.19 | 4 | 2773.8 | 2551.8 | 859 | 75 | ремонт ВДИС электроснабжения | 781352 | 0 | 367567.72 | 0 | 413784.28 | 0 | 281.6901 | 281.69 | 2022-12-31
[5 empty] | Итого по многоквартирному дому: | Х | Х | Х | Х | Х | 2773.8 | 2551.8 | 859 | 75 | Х | 5837434 | 0 | 2746076.41 | 0 | 3091357.59 | 0 | Х | Х | Х
4100175 | 41001758 | 20 | разработка проектной документации крыши | 3.1.14 | г. Вилючинск, ул. Спортивная, д. 1 | РО | 1991 |  | 15.19 | 5 | 7597.4 | 7021.8 | 1839.8 | 254 | разработка ПСД ремонта крыши | 224123 | 0 | 105433.12 | 0 | 118689.88 | 0 | 29.5 | 29.5 | 2022-12-31
4100175 | 41001758 | 8 | ремонт крыши | 3.1.14 | г. Вилючинск, ул. Спортивная, д. 1 | РО | 1991 |  | 15.19 | 5 | 7597.4 | 7021.8 | 1839.8 | 254 | ремонт крыши | 6446935 | 0 | 3032801.09 | 0 | 3414133.91 | 0 | 3504.1499 | 3504.15 | 2022-12-31
4100175 | 41001752 | 20 | разработка проектной документации инженерной системы электроснабжения | 3.1.14 | г. Вилючинск, ул. Спортивная, д. 1 | РО | 1991 |  | 15.19 | 5 | 7597.4 | 7021.8 | 1839.8 | 254 | разработка ПСД ВДИС электроснабжения | 426898 | 0 | 200823.6 | 0 | 226074.4 | 0 | 56.19 | 56.19 | 2022-12-31
[5 empty] | Итого по многоквартирному дому: | Х | Х | Х | Х | Х | 7597.4 | 7021.8 | 1839.8 | 254 | Х | 7097956 | 0 | 3339057.81 | 0 | 3758898.19 | 0 | Х | Х | Х
4100178 | 41001788 | 20 | разработка проектной документации крыши | 3.1.15 | г. Вилючинск, ул. Спортивная, д. 3 | РО | 1989 |  | 15.19 | 5 | 4770.3 | 4248.1 | 1105.8 | 181 | разработка ПСД ремонта крыши | 140724 | 0 | 66200.12 | 0 | 74523.88 | 0 | 29.5 | 29.5 | 2022-12-31
4100178 | 41001782 | 20 | разработка проектной документации инженерной системы электроснабжения | 3.1.15 | г. Вилючинск, ул. Спортивная, д. 3 | РО | 1989 |  | 15.19 | 5 | 4770.3 | 4248.1 | 1105.8 | 181 | разработка ПСД ВДИС электроснабжения | 268043 | 0 | 126094.2 | 0 | 141948.8 | 0 | 56.19 | 56.19 | 2022-12-31
[5 empty] | Итого по многоквартирному дому: | Х | Х | Х | Х | Х | 4770.3 | 4411 | 1105.8 | 181 | Х | 408767 | 0 | 192294.32 | 0 | 216472.68 | 0 | Х | Х | Х
4100179 | 41001792 | 20 | разработка проектной документации инженерной системы электроснабжения | 3.1.16 | г. Вилючинск, ул. Спортивная, д. 4 | РО | 1989 |  | 15.19 | 5 | 4768.8 | 4249.4 | 1097.5 | 151 | разработка ПСД ВДИС электроснабжения | 267959 | 0 | 126054.68 | 0 | 141904.32 | 0 | 56.19 | 56.19 | 2022-12-31
[5 empty] | Итого по многоквартирному дому: | Х | Х | Х | Х | Х | 4768.8 | 4249.4 | 1097.5 | 151 | Х | 267959 | 0 | 126054.68 | 0 | 141904.32 | 0 | Х | Х | Х
4100180 | 41001808 | 20 | разработка проектной документации крыши | 3.1.17 | г. Вилючинск, ул. Спортивная, д. 5 | РО | 1994 |  | 15.19 | 5 | 9473.76 | 8366.7 | 2144 | 327 | разработка ПСД ремонта крыши | 279476 | 0 | 131472.57 | 0 | 148003.43 | 0 | 29.5 | 29.5 | 2022-12-31
[5 empty] | Итого по многоквартирному дому: | Х | Х | Х | Х | Х | 9473.76 | 8366.7 | 2144 | 327 | Х | 279476 | 0 | 131472.57 | 0 | 148003.43 | 0 | Х | Х | Х
|  |  |  | 4 | Итого по городскому округу "посёлок Палана" | Х | Х | Х | Х | Х | 538.34 | 498.14 |  | 29 | Х | 7301796 | 0 | 4003844.58 | 0 | 3297951.42 | 0 | Х | Х | Х
4100251 | 41002512 | 1 | ремонт инженерной системы электроснабжения | 4.1.1 | пгт. Палана, ул. Космонавтов, д. 5 | РО | 1976 |  | 29.25 | 2 | 538.34 | 498.14 |  | 29 | ремонт ВДИС электроснабжения | 545096 | 0 | 298896.28 | 0 | 246199.72 | 0 | 1012.5497 | 1012.55 | 2022-12-31
4100251 | 410025110 | 10 | ремонт фасада | 4.1.1 | пгт. Палана, ул. Космонавтов, д. 5 | РО | 1976 |  | 29.25 | 2 | 538.34 | 498.14 |  | 29 | ремонт фасада | 6756700 | 0 | 3704948.3 | 0 | 3051751.7 | 0 | 12550.9901 | 12550.99 | 2022-12-31
[5 empty] | Итого по многоквартирному дому: | Х | Х | Х | Х | Х | 538.34 | 498.14 |  | 29 | Х | 7301796 | 0 | 4003844.58 | 0 | 3297951.42 | 0 | Х | Х | Х
|  |  |  | 5 | Итого по Елизовскому муниципальному району | Х | Х | Х | Х | Х | 145289.26 | 121519.4 | 43882.32 | 5297 | Х | 178477965 | 0 | 105502362.27 | 1007934.6 | 71967668.13 | 0 | Х | Х | Х
|  |  |  | 5.1 | Итого по Вулканному городскому поселению | Х | Х | Х | Х | Х | 0 | 0 |  | 0 | Х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х | Х | Х
|  |  |  | 5.2 | Итого по Елизовскому городскому поселению | Х | Х | Х | Х | Х | 103376.86 | 88913.3 | 31363.74 | 3691 | Х | 132563600 | 0 | 78453853.11 | 0 | 54109746.89 | 0 | Х | Х | Х
4100307 | 41003078 | 8 | ремонт крыши | 5.2.1 | г. Елизово, ул. Ватутина, д. 6 | РО | 1955 |  | 20.02 | 2 | 1040.5 | 909.6 | 902 | 40 | ремонт крыши | 6979234 | 0 | 4130453.6 | 0 | 2848780.4 | 0 | 7737.51 | 7737.51 | 2022-12-31
4100307 | 41003074 | 3 | ремонт инженерной системы теплоснабжения | 5.2.1 | г. Елизово, ул. Ватутина, д. 6 | РО | 1955 |  | 20.02 | 2 | 1040.5 | 909.6 | 902 | 40 | ремонт ВДИС теплоснабжения | 5326143 | 0 | 3152120.5 | 0 | 2174022.5 | 0 | 5118.8304 | 5118.83 | 2022-12-31
4100307 | 410030751 | 4 | ремонт инженерной системы холодного водоснабжения | 5.2.1 | г. Елизово, ул. Ватутина, д. 6 | РО | 1955 |  | 20.02 | 2 | 1040.5 | 909.6 | 902 | 40 | ремонт ВДИС холодного водоснабжения | 669551 | 0 | 396253.99 | 0 | 273297.01 | 0 | 643.4897 | 643.49 | 2022-12-31
4100307 | 41003076 | 5 | ремонт инженерной системы водоотведения | 5.2.1 | г. Елизово, ул. Ватутина, д. 6 | РО | 1955 |  | 20.02 | 2 | 1040.5 | 909.6 | 902 | 40 | ремонт ВДИС водоотведения | 479140 | 0 | 283564.86 | 0 | 195575.14 | 0 | 460.4901 | 460.49 | 2022-12-31
4100307 | 41003072 | 1 | ремонт инженерной системы электроснабжения | 5.2.1 | г. Елизово, ул. Ватутина, д. 6 | РО | 1955 |  | 20.02 | 2 | 1040.5 | 909.6 | 902 | 40 | ремонт ВДИС электроснабжения | 1158087 | 0 | 685379.6 | 0 | 472707.4 | 0 | 1113.0101 | 1113.01 | 2022-12-31
[5 empty] | Итого по многоквартирному дому: | Х | Х | Х | Х | Х | 1040.5 | 909.6 | 902 | 40 | Х | 14612155 | 0 | 8647772.55 | 0 | 5964382.45 | 0 | Х | Х | Х
4100308 | 41003088 | 20 | разработка проектной документации крыши | 5.2.2 | г. Елизово, ул. Ватутина, д. 8 | РО | 1959 |  | 22.02 | 3 | 1808.8 | 1583.8 | 1032 | 53 | разработка ПСД ремонта крыши | 222681 | 0 | 131787.18 | 0 | 90893.82 | 0 | 123.1098 | 123.11 | 2022-12-31
4100308 | 41003084 | 20 | разработка проектной документации инженерной системы теплоснабжения | 5.2.2 | г. Елизово, ул. Ватутина, д. 8 | РО | 1959 |  | 22.02 | 3 | 1808.8 | 1583.8 | 1032 | 53 | разработка ПСД ВДИС теплоснабжения | 172469 | 0 | 102070.69 | 0 | 70398.31 | 0 | 95.35 | 95.35 | 2022-12-31
4100308 | 410030851 | 20 | разработка проектной документации инженерной системы холодного водоснабжения | 5.2.2 | г. Елизово, ул. Ватутина, д. 8 | РО | 1959 |  | 22.02 | 3 | 1808.8 | 1583.8 | 1032 | 53 | разработка ПСД ВДИС холодного водоснабжения | 130993 | 0 | 77524.34 | 0 | 53468.66 | 0 | 72.4198 | 72.42 | 2022-12-31
4100308 | 41003086 | 20 | разработка проектной документации инженерной системы водоотведения | 5.2.2 | г. Елизово, ул. Ватутина, д. 8 | РО | 1959 |  | 22.02 | 3 | 1808.8 | 1583.8 | 1032 | 53 | разработка ПСД ВДИС водоотведения | 130993 | 0 | 77524.34 | 0 | 53468.66 | 0 | 72.4198 | 72.42 | 2022-12-31
4100308 | 41003082 | 20 | разработка проектной документации инженерной системы электроснабжения | 5.2.2 | г. Елизово, ул. Ватутина, д. 8 | РО | 1959 |  | 22.02 | 3 | 1808.8 | 1583.8 | 1032 | 53 | разработка ПСД ВДИС электроснабжения | 174640 | 0 | 103355.53 | 0 | 71284.47 | 0 | 96.5502 | 96.55 | 2022-12-31
[5 empty] | Итого по многоквартирному дому: | Х | Х | Х | Х | Х | 1808.8 | 1583.8 | 1032 | 53 | Х | 831776 | 0 | 492262.08 | 0 | 339513.92 | 0 | Х | Х | Х
4100367 | 41003672 | 1 | ремонт инженерной системы электроснабжения | 5.2.3 | г. Елизово, ул. Завойко, д. 19 | РО | 1986 |  | 15.02 | 5 | 3103.8 | 2778.9 | 751.5 | 97 | ремонт ВДИС электроснабжения | 1547555 | 0 | 915874.74 | 0 | 631680.26 | 0 | 498.6001 | 498.6 | 2022-12-31
[5 empty] | Итого по многоквартирному дому: | Х | Х | Х | Х | Х | 3103.8 | 2778.9 | 751.5 | 97 | Х | 1547555 | 0 | 915874.74 | 0 | 631680.26 | 0 | Х | Х | Х
4100394 | 410039450 | 20 | разработка проектной документации инженерной системы горячего водоснабжения | 5.2.4 | г. Елизово, ул. Красноармейская, д. 11 | РО | 1988 |  | 15.02 | 5 | 6183.7 | 5308.2 | 1436 | 231 | разработка ПСД ВДИС горячего водоснабжения | 261880 | 0 | 154985.95 | 0 | 106894.05 | 0 | 42.35 | 42.35 | 2022-12-31
4100394 | 410039450 | 4 | ремонт инженерной системы горячего водоснабжения | 5.2.4 | г. Елизово, ул. Красноармейская, д. 11 | РО | 1988 |  | 15.02 | 5 | 6183.7 | 5308.2 | 1436 | 231 | ремонт ВДИС горячего водоснабжения | 3703356 | 0 | 2191721.92 | 0 | 1511634.08 | 0 | 598.89 | 598.89 | 2022-12-31
[5 empty] | Итого по многоквартирному дому: | Х | Х | Х | Х | Х | 6183.7 | 5308.2 | 1436 | 231 | Х | 3965236 | 0 | 2346707.87 | 0 | 1618528.13 | 0 | Х | Х | Х
4100395 | 41003958 | 20 | разработка проектной документации крыши | 5.2.5 | г. Елизово, ул. Красноармейская, д. 13 | РО | 1990 |  | 15.02 | 5 | 6831.4 | 5570.7 | 1566.3 | 216 | разработка ПСД ремонта крыши | 202483 | 0 | 119833.59 | 0 | 82649.41 | 0 | 29.64 | 29.64 | 2022-12-31
4100395 | 41003958 | 8 | ремонт крыши | 5.2.5 | г. Елизово, ул. Красноармейская, д. 13 | РО | 1990 |  | 15.02 | 5 | 6831.4 | 5570.7 | 1566.3 | 216 | ремонт крыши | 6812747 | 0 | 4031923.19 | 0 | 2780823.81 | 0 | 4349.58 | 4349.58 | 2022-12-31
4100395 | 41003952 | 1 | ремонт инженерной системы электроснабжения | 5.2.5 | г. Елизово, ул. Красноармейская, д. 13 | РО | 1990 |  | 15.02 | 5 | 6831.4 | 5570.7 | 1566.3 | 216 | ремонт ВДИС электроснабжения | 3406136 | 0 | 2015821.04 | 0 | 1390314.96 | 0 | 498.6 | 498.6 | 2022-12-31
[5 empty] | Итого по многоквартирному дому: | Х | Х | Х | Х | Х | 6831.4 | 5570.7 | 1566.3 | 216 | Х | 10421366 | 0 | 6167577.82 | 0 | 4253788.18 | 0 | Х | Х | Х
4100399 | 41003992 | 20 | разработка проектной документации инженерной системы электроснабжения | 5.2.6 | г. Елизово, ул. Красноярская, д. 4 | РО | 1985 |  | 15.02 | 5 | 7132.4 | 6108.7 | 1960 | 260 | разработка ПСД ВДИС электроснабжения | 402695 | 0 | 238323.15 | 0 | 164371.85 | 0 | 56.46 | 56.46 | 2022-12-31
4100399 | 41003992 | 1 | ремонт инженерной системы электроснабжения | 5.2.6 | г. Елизово, ул. Красноярская, д. 4 | РО | 1985 |  | 15.02 | 5 | 7132.4 | 6108.7 | 1960 | 260 | ремонт ВДИС электроснабжения | 3556215 | 0 | 2104640.86 | 0 | 1451574.14 | 0 | 498.6001 | 498.6 | 2022-12-31
[5 empty] | Итого по многоквартирному дому: | Х | Х | Х | Х | Х | 7132.4 | 6108.7 | 1960 | 260 | Х | 3958910 | 0 | 2342964.01 | 0 | 1615945.99 | 0 | Х | Х | Х
4100407 | 41004074 | 20 | разработка проектной документации инженерной системы теплоснабжения | 5.2.7 | г. Елизово, ул. Крашенинникова, д. 8 | РО | 1965 |  | 25.02 | 4 | 1645.7 | 1524.8 | 600 | 101 | разработка ПСД ВДИС теплоснабжения | 175876 | 0 | 104087.02 | 0 | 71788.98 | 0 | 106.87 | 106.87 | 2022-12-31
4100407 | 41004074 | 3 | ремонт инженерной системы теплоснабжения | 5.2.7 | г. Елизово, ул. Крашенинникова, д. 8 | РО | 1965 |  | 25.02 | 4 | 1645.7 | 1524.8 | 600 | 101 | ремонт ВДИС теплоснабжения | 2295439 | 0 | 1358487.81 | 0 | 936951.19 | 0 | 1394.8101 | 1394.81 | 2022-12-31
4100407 | 41004072 | 20 | разработка проектной документации инженерной системы электроснабжения | 5.2.7 | г. Елизово, ул. Крашенинникова, д. 8 | РО | 1965 |  | 25.02 | 4 | 1645.7 | 1524.8 | 600 | 101 | разработка ПСД ВДИС электроснабжения | 178098 | 0 | 105402.04 | 0 | 72695.96 | 0 | 108.2202 | 108.22 | 2022-12-31
4100407 | 41004072 | 1 | ремонт инженерной системы электроснабжения | 5.2.7 | г. Елизово, ул. Крашенинникова, д. 8 | РО | 1965 |  | 25.02 | 4 | 1645.7 | 1524.8 | 600 | 101 | ремонт ВДИС электроснабжения | 887542 | 0 | 525265.53 | 0 | 362276.47 | 0 | 539.3097 | 539.31 | 2022-12-31
[5 empty] | Итого по многоквартирному дому: | Х | Х | Х | Х | Х | 1645.7 | 1524.8 | 600 | 101 | Х | 3536955 | 0 | 2093242.4 | 0 | 1443712.6 | 0 | Х | Х | Х
4100410 | 41004106 | 20 | разработка проектной документации инженерной системы водоотведения | 5.2.8 | г. Елизово, ул. Ларина, д. 6 | РО | 1967 |  | 25.02 | 4 | 2164.06 | 1949.6 | 864 | 64 | разработка ПСД ВДИС водоотведения | 175657 | 0 | 103957.41 | 0 | 71699.59 | 0 | 81.1701 | 81.17 | 2022-12-31
4100410 | 41004106 | 5 | ремонт инженерной системы водоотведения | 5.2.8 | г. Елизово, ул. Ларина, д. 6 | РО | 1967 |  | 25.02 | 4 | 2164.06 | 1949.6 | 864 | 64 | ремонт ВДИС водоотведения | 944353 | 0 | 558887.44 | 0 | 385465.56 | 0 | 436.3802 | 436.38 | 2022-12-31
4100410 | 41004102 | 20 | разработка проектной документации инженерной системы электроснабжения | 5.2.8 | г. Елизово, ул. Ларина, д. 6 | РО | 1967 |  | 25.02 | 4 | 2164.06 | 1949.6 | 864 | 64 | разработка ПСД ВДИС электроснабжения | 234195 | 0 | 138601.4 | 0 | 95593.6 | 0 | 108.2202 | 108.22 | 2022-12-31
4100410 | 41004102 | 1 | ремонт инженерной системы электроснабжения | 5.2.8 | г. Елизово, ул. Ларина, д. 6 | РО | 1967 |  | 25.02 | 4 | 2164.06 | 1949.6 | 864 | 64 | ремонт ВДИС электроснабжения | 1167099 | 0 | 690713.09 | 0 | 476385.91 | 0 | 539.3099 | 539.31 | 2022-12-31
[5 empty] | Итого по многоквартирному дому: | Х | Х | Х | Х | Х | 2164.06 | 1949.6 | 864 | 64 | Х | 2521304 | 0 | 1492159.34 | 0 | 1029144.66 | 0 | Х | Х | Х
4100419 | 41004192 | 20 | разработка проектной документации инженерной системы электроснабжения | 5.2.9 | г. Елизово, ул. Ленина, д. 30а | РО | 1967 |  | 24.02 | 4 | 2744.4 | 2512.8 | 960 | 111 | разработка ПСД ВДИС электроснабжения | 275126 | 0 | 162825.2 | 0 | 112300.8 | 0 | 100.25 | 100.25 | 2022-12-31
4100419 | 41004192 | 1 | ремонт инженерной системы электроснабжения | 5.2.9 | г. Елизово, ул. Ленина, д. 30а | РО | 1967 |  | 24.02 | 4 | 2744.4 | 2512.8 | 960 | 111 | ремонт ВДИС электроснабжения | 1482964 | 0 | 877648.46 | 0 | 605315.54 | 0 | 540.36 | 540.36 | 2022-12-31
[5 empty] | Итого по многоквартирному дому: | Х | Х | Х | Х | Х | 2744.4 | 2512.8 | 960 | 111 | Х | 1758090 | 0 | 1040473.66 | 0 | 717616.34 | 0 | Х | Х | Х
4100420 | 41004202 | 20 | разработка проектной документации инженерной системы электроснабжения | 5.2.10 | г. Елизово, ул. Ленина, д. 31 | РО | 1976 |  | 13.02 | 4 | 4560 | 3186.8 | 1068 | 121 | разработка ПСД ВДИС электроснабжения | 427728 | 0 | 253138.19 | 0 | 174589.81 | 0 | 93.8 | 93.8 | 2022-12-31
4100420 | 41004202 | 1 | ремонт инженерной системы электроснабжения | 5.2.10 | г. Елизово, ул. Ленина, д. 31 | РО | 1976 |  | 13.02 | 4 | 4560 | 3186.8 | 1068 | 121 | ремонт ВДИС электроснабжения | 2281870 | 0 | 1350457.39 | 0 | 931412.61 | 0 | 500.4101 | 500.41 | 2022-12-31
4100420 | 410042050 | 20 | разработка проектной документации инженерной системы горячего водоснабжения | 5.2.10 | г. Елизово, ул. Ленина, д. 31 | РО | 1976 |  | 13.02 | 4 | 4560 | 3186.8 | 1068 | 121 | разработка ПСД ВДИС горячего водоснабжения | 320796 | 0 | 189853.64 | 0 | 130942.36 | 0 | 70.35 | 70.35 | 2022-12-31
4100420 | 410042050 | 4 | ремонт инженерной системы горячего водоснабжения | 5.2.10 | г. Елизово, ул. Ленина, д. 31 | РО | 1976 |  | 13.02 | 4 | 4560 | 3186.8 | 1068 | 121 | ремонт ВДИС горячего водоснабжения | 3716035 | 0 | 2199225.61 | 0 | 1516809.39 | 0 | 814.92 | 814.92 | 2022-12-31
[5 empty] | Итого по многоквартирному дому: | Х | Х | Х | Х | Х | 4560 | 3186.8 | 1068 | 121 | Х | 6746429 | 0 | 3992674.83 | 0 | 2753754.17 | 0 | Х | Х | Х
4100423 | 410042350 | 20 | разработка проектной документации инженерной системы горячего водоснабжения | 5.2.11 | г. Елизово, ул. Ленина, д. 33 | РО | 1975 |  | 13.02 | 4 | 3532.9 | 3101.5 | 1162 | 129 | разработка ПСД ВДИС горячего водоснабжения | 248540 | 0 | 147091.06 | 0 | 101448.94 | 0 | 70.3501 | 70.35 | 2022-12-31
4100423 | 410042350 | 4 | ремонт инженерной системы горячего водоснабжения | 5.2.11 | г. Елизово, ул. Ленина, д. 33 | РО | 1975 |  | 13.02 | 4 | 3532.9 | 3101.5 | 1162 | 129 | ремонт ВДИС горячего водоснабжения | 2879031 | 0 | 1703869.5 | 0 | 1175161.5 | 0 | 814.92 | 814.92 | 2022-12-31
4100423 | 41004232 | 20 | разработка проектной документации инженерной системы электроснабжения | 5.2.11 | г. Елизово, ул. Ленина, д. 33 | РО | 1975 |  | 13.02 | 4 | 3532.9 | 3101.5 | 1162 | 129 | разработка ПСД ВДИС электроснабжения | 331386 | 0 | 196121.02 | 0 | 135264.98 | 0 | 93.8 | 93.8 | 2022-12-31
4100423 | 41004232 | 1 | ремонт инженерной системы электроснабжения | 5.2.11 | г. Елизово, ул. Ленина, д. 33 | РО | 1975 |  | 13.02 | 4 | 3532.9 | 3101.5 | 1162 | 129 | ремонт ВДИС электроснабжения | 1767898 | 0 | 1046278.24 | 0 | 721619.76 | 0 | 500.4099 | 500.41 | 2022-12-31
[5 empty] | Итого по многоквартирному дому: | Х | Х | Х | Х | Х | 3532.9 | 3101.5 | 1162 | 129 | Х | 5226855 | 0 | 3093359.82 | 0 | 2133495.18 | 0 | Х | Х | Х
4100426 | 41004262 | 20 | разработка проектной документации инженерной системы электроснабжения | 5.2.12 | г. Елизово, ул. Ленина, д. 36 | РО | 1978 |  | 13.02 | 4 | 2558.7 | 2205.4 | 829.6 | 80 | разработка ПСД ВДИС электроснабжения | 240006 | 0 | 142040.47 | 0 | 97965.53 | 0 | 93.8 | 93.8 | 2022-12-31
4100426 | 41004262 | 1 | ремонт инженерной системы электроснабжения | 5.2.12 | г. Елизово, ул. Ленина, д. 36 | РО | 1978 |  | 13.02 | 4 | 2558.7 | 2205.4 | 829.6 | 80 | ремонт ВДИС электроснабжения | 1280399 | 0 | 757766.35 | 0 | 522632.65 | 0 | 500.41 | 500.41 | 2022-12-31
[5 empty] | Итого по многоквартирному дому: | Х | Х | Х | Х | Х | 2558.7 | 2205.4 | 829.6 | 80 | Х | 1520405 | 0 | 899806.82 | 0 | 620598.18 | 0 | Х | Х | Х
4100428 | 41004284 | 20 | разработка проектной документации инженерной системы теплоснабжения | 5.2.13 | г. Елизово, ул. Ленина, д. 39 | РО | 1981 |  | 13.02 | 4 | 3298.8 | 2749.2 | 1042 | 110 | разработка ПСД ВДИС теплоснабжения | 305568 | 0 | 180841.4 | 0 | 124726.6 | 0 | 92.63 | 92.63 | 2022-12-31
4100428 | 41004284 | 3 | ремонт инженерной системы теплоснабжения | 5.2.13 | г. Елизово, ул. Ленина, д. 39 | РО | 1981 |  | 13.02 | 4 | 3298.8 | 2749.2 | 1042 | 110 | ремонт ВДИС теплоснабжения | 4269637 | 0 | 2526858.61 | 0 | 1742778.39 | 0 | 1294.3 | 1294.3 | 2022-12-31
4100428 | 410042850 | 20 | разработка проектной документации инженерной системы горячего водоснабжения | 5.2.13 | г. Елизово, ул. Ленина, д. 39 | РО | 1981 |  | 13.02 | 4 | 3298.8 | 2749.2 | 1042 | 110 | разработка ПСД ВДИС горячего водоснабжения | 232071 | 0 | 137344.37 | 0 | 94726.63 | 0 | 70.3501 | 70.35 | 2022-12-31
4100428 | 410042850 | 4 | ремонт инженерной системы горячего водоснабжения | 5.2.13 | г. Елизово, ул. Ленина, д. 39 | РО | 1981 |  | 13.02 | 4 | 3298.8 | 2749.2 | 1042 | 110 | ремонт ВДИС горячего водоснабжения | 2688258 | 0 | 1590966.13 | 0 | 1097291.87 | 0 | 814.92 | 814.92 | 2022-12-31
4100428 | 410042851 | 20 | разработка проектной документации инженерной системы холодного водоснабжения | 5.2.13 | г. Елизово, ул. Ленина, д. 39 | РО | 1981 |  | 13.02 | 4 | 3298.8 | 2749.2 | 1042 | 110 | разработка ПСД ВДИС холодного водоснабжения | 232071 | 0 | 137344.37 | 0 | 94726.63 | 0 | 70.3501 | 70.35 | 2022-12-31
4100428 | 410042851 | 4 | ремонт инженерной системы холодного водоснабжения | 5.2.13 | г. Елизово, ул. Ленина, д. 39 | РО | 1981 |  | 13.02 | 4 | 3298.8 | 2749.2 | 1042 | 110 | ремонт ВДИС холодного водоснабжения | 1149632 | 0 | 680375.76 | 0 | 469256.24 | 0 | 348.5001 | 348.5 | 2022-12-31
4100428 | 41004286 | 20 | разработка проектной документации инженерной системы водоотведения | 5.2.13 | г. Елизово, ул. Ленина, д. 39 | РО | 1981 |  | 13.02 | 4 | 3298.8 | 2749.2 | 1042 | 110 | разработка ПСД ВДИС водоотведения | 232071 | 0 | 137344.37 | 0 | 94726.63 | 0 | 70.3501 | 70.35 | 2022-12-31
4100428 | 41004286 | 5 | ремонт инженерной системы водоотведения | 5.2.13 | г. Елизово, ул. Ленина, д. 39 | РО | 1981 |  | 13.02 | 4 | 3298.8 | 2749.2 | 1042 | 110 | ремонт ВДИС водоотведения | 1334958 | 0 | 790055.48 | 0 | 544902.52 | 0 | 404.6799 | 404.68 | 2022-12-31
4100428 | 41004282 | 20 | разработка проектной документации инженерной системы электроснабжения | 5.2.13 | г. Елизово, ул. Ленина, д. 39 | РО | 1981 |  | 13.02 | 4 | 3298.8 | 2749.2 | 1042 | 110 | разработка ПСД ВДИС электроснабжения | 309427 | 0 | 183125.24 | 0 | 126301.76 | 0 | 93.7999 | 93.8 | 2022-12-31
4100428 | 41004282 | 1 | ремонт инженерной системы электроснабжения | 5.2.13 | г. Елизово, ул. Ленина, д. 39 | РО | 1981 |  | 13.02 | 4 | 3298.8 | 2749.2 | 1042 | 110 | ремонт ВДИС электроснабжения | 1650753 | 0 | 976949.43 | 0 | 673803.57 | 0 | 500.4101 | 500.41 | 2022-12-31
[5 empty] | Итого по многоквартирному дому: | Х | Х | Х | Х | Х | 3298.8 | 2749.2 | 1042 | 110 | Х | 12404446 | 0 | 7341205.16 | 0 | 5063240.84 | 0 | Х | Х | Х
4100434 | 41004342 | 20 | разработка проектной документации инженерной системы электроснабжения | 5.2.14 | г. Елизово, ул. Ленина, д. 41в | РО | 1989 |  | 15.02 | 5 | 4918.1 | 4191.3 | 1012.2 | 180 | разработка ПСД ВДИС электроснабжения | 277676 | 0 | 164334.34 | 0 | 113341.66 | 0 | 56.46 | 56.46 | 2022-12-31
4100434 | 41004342 | 1 | ремонт инженерной системы электроснабжения | 5.2.14 | г. Елизово, ул. Ленина, д. 41в | РО | 1989 |  | 15.02 | 5 | 4918.1 | 4191.3 | 1012.2 | 180 | ремонт ВДИС электроснабжения | 2452165 | 0 | 1451241.46 | 0 | 1000923.54 | 0 | 498.6001 | 498.6 | 2022-12-31
[5 empty] | Итого по многоквартирному дому: | Х | Х | Х | Х | Х | 4918.1 | 4191.3 | 1012.2 | 180 | Х | 2729841 | 0 | 1615575.8 | 0 | 1114265.2 | 0 | Х | Х | Х
4100439 | 41004398 | 20 | разработка проектной документации крыши | 5.2.15 | г. Елизово, ул. Ленина, д. 47 | РО | 1988 |  | 15.02 | 5 | 2303 | 2074.8 | 640.08 | 88 | разработка ПСД ремонта крыши | 68261 | 0 | 40398.26 | 0 | 27862.74 | 0 | 29.64 | 29.64 | 2022-12-31
4100439 | 41004398 | 8 | ремонт крыши | 5.2.15 | г. Елизово, ул. Ленина, д. 47 | РО | 1988 |  | 15.02 | 5 | 2303 | 2074.8 | 640.08 | 88 | ремонт крыши | 2784079 | 0 | 1647674.96 | 0 | 1136404.04 | 0 | 4349.58 | 4349.58 | 2022-12-31
[5 empty] | Итого по многоквартирному дому: | Х | Х | Х | Х | Х | 2303 | 2074.8 | 640.08 | 88 | Х | 2852340 | 0 | 1688073.22 | 0 | 1164266.78 | 0 | Х | Х | Х
4100498 | 41004982 | 1 | ремонт инженерной системы электроснабжения | 5.2.16 | г. Елизово, ул. Пограничная, д. 19 | РО | 1989 |  | 15.02 | 5 | 3467.5 | 2754.4 | 1623.3 | 92 | ремонт ВДИС электроснабжения | 1728896 | 0 | 1023196.06 | 0 | 705699.94 | 0 | 498.6001 | 498.6 | 2022-12-31
[5 empty] | Итого по многоквартирному дому: | Х | Х | Х | Х | Х | 3467.5 | 2754.4 | 1623.3 | 92 | Х | 1728896 | 0 | 1023196.06 | 0 | 705699.94 | 0 | Х | Х | Х
4100512 | 41005124 | 20 | разработка проектной документации инженерной системы теплоснабжения | 5.2.17 | г. Елизово, ул. Попова, д. 22А | РО | 1972 |  | 13.02 | 4 | 2565.5 | 2248.2 | 864 | 101 | разработка ПСД ВДИС теплоснабжения | 237642 | 0 | 140641.4 | 0 | 97000.6 | 0 | 92.6299 | 92.63 | 2022-12-31
4100512 | 41005124 | 3 | ремонт инженерной системы теплоснабжения | 5.2.17 | г. Елизово, ул. Попова, д. 22А | РО | 1972 |  | 13.02 | 4 | 2565.5 | 2248.2 | 864 | 101 | ремонт ВДИС теплоснабжения | 3320527 | 0 | 1965155.88 | 0 | 1355371.12 | 0 | 1294.3001 | 1294.3 | 2022-12-31
4100512 | 410051251 | 20 | разработка проектной документации инженерной системы холодного водоснабжения | 5.2.17 | г. Елизово, ул. Попова, д. 22А | РО | 1972 |  | 13.02 | 4 | 2565.5 | 2248.2 | 864 | 101 | разработка ПСД ВДИС холодного водоснабжения | 180483 | 0 | 106813.54 | 0 | 73669.46 | 0 | 70.35 | 70.35 | 2022-12-31
4100512 | 410051251 | 4 | ремонт инженерной системы холодного водоснабжения | 5.2.17 | г. Елизово, ул. Попова, д. 22А | РО | 1972 |  | 13.02 | 4 | 2565.5 | 2248.2 | 864 | 101 | ремонт ВДИС холодного водоснабжения | 894077 | 0 | 529133.08 | 0 | 364943.92 | 0 | 348.5001 | 348.5 | 2022-12-31
4100512 | 41005122 | 20 | разработка проектной документации инженерной системы электроснабжения | 5.2.17 | г. Елизово, ул. Попова, д. 22А | РО | 1972 |  | 13.02 | 4 | 2565.5 | 2248.2 | 864 | 101 | разработка ПСД ВДИС электроснабжения | 240644 | 0 | 142418.05 | 0 | 98225.95 | 0 | 93.8 | 93.8 | 2022-12-31
4100512 | 41005122 | 1 | ремонт инженерной системы электроснабжения | 5.2.17 | г. Елизово, ул. Попова, д. 22А | РО | 1972 |  | 13.02 | 4 | 2565.5 | 2248.2 | 864 | 101 | ремонт ВДИС электроснабжения | 1283802 | 0 | 759780.31 | 0 | 524021.69 | 0 | 500.4101 | 500.41 | 2022-12-31
[5 empty] | Итого по многоквартирному дому: | Х | Х | Х | Х | Х | 2565.5 | 2248.2 | 864 | 101 | Х | 6157175 | 0 | 3643942.26 | 0 | 2513232.74 | 0 | Х | Х | Х
4100532 | 41005322 | 20 | разработка проектной документации инженерной системы электроснабжения | 5.2.18 | г. Елизово, ул. Рябикова, д. 61 | РО | 1985 |  | 13.02 | 4 | 7231.2 | 6164.6 | 2226.4 | 252 | разработка ПСД ВДИС электроснабжения | 678287 | 0 | 401424.14 | 0 | 276862.86 | 0 | 93.8001 | 93.8 | 2022-12-31
4100532 | 41005322 | 1 | ремонт инженерной системы электроснабжения | 5.2.18 | г. Елизово, ул. Рябикова, д. 61 | РО | 1985 |  | 13.02 | 4 | 7231.2 | 6164.6 | 2226.4 | 252 | ремонт ВДИС электроснабжения | 3618565 | 0 | 2141540.87 | 0 | 1477024.13 | 0 | 500.41 | 500.41 | 2022-12-31
[5 empty] | Итого по многоквартирному дому: | Х | Х | Х | Х | Х | 7231.2 | 6164.6 | 2226.4 | 252 | Х | 4296852 | 0 | 2542965.01 | 0 | 1753886.99 | 0 | Х | Х | Х
4100542 | 41005422 | 20 | разработка проектной документации инженерной системы электроснабжения | 5.2.19 | г. Елизово, ул. Северная, д. 20 | РО | 1991 |  | 15.02 | 5 | 7574.6 | 5991.8 | 1600 | 227 | разработка ПСД ВДИС электроснабжения | 427662 | 0 | 253099.13 | 0 | 174562.87 | 0 | 56.46 | 56.46 | 2022-12-31
4100542 | 41005422 | 1 | ремонт инженерной системы электроснабжения | 5.2.19 | г. Елизово, ул. Северная, д. 20 | РО | 1991 |  | 15.02 | 5 | 7574.6 | 5991.8 | 1600 | 227 | ремонт ВДИС электроснабжения | 3776696 | 0 | 2235126.03 | 0 | 1541569.97 | 0 | 498.6001 | 498.6 | 2022-12-31
[5 empty] | Итого по многоквартирному дому: | Х | Х | Х | Х | Х | 7574.6 | 5991.8 | 1600 | 227 | Х | 4204358 | 0 | 2488225.16 | 0 | 1716132.84 | 0 | Х | Х | Х
4100551 | 41005514 | 20 | разработка проектной документации инженерной системы теплоснабжения | 5.2.20 | г. Елизово, ул. Спортивная, д. 12 | РО | 1983 |  | 13.02 | 4 | 3655.7 | 3321.2 | 1120 | 152 | разработка ПСД ВДИС теплоснабжения | 338627 | 0 | 200406.39 | 0 | 138220.61 | 0 | 92.6299 | 92.63 | 2022-12-31
4100551 | 41005514 | 3 | ремонт инженерной системы теплоснабжения | 5.2.20 | г. Елизово, ул. Спортивная, д. 12 | РО | 1983 |  | 13.02 | 4 | 3655.7 | 3321.2 | 1120 | 152 | ремонт ВДИС теплоснабжения | 4731572 | 0 | 2800241.2 | 0 | 1931330.8 | 0 | 1294.2999 | 1294.3 | 2022-12-31
4100551 | 410055151 | 20 | разработка проектной документации инженерной системы холодного водоснабжения | 5.2.20 | г. Елизово, ул. Спортивная, д. 12 | РО | 1983 |  | 13.02 | 4 | 3655.7 | 3321.2 | 1120 | 152 | разработка ПСД ВДИС холодного водоснабжения | 257179 | 0 | 152203.8 | 0 | 104975.2 | 0 | 70.3501 | 70.35 | 2022-12-31
4100551 | 410055151 | 4 | ремонт инженерной системы холодного водоснабжения | 5.2.20 | г. Елизово, ул. Спортивная, д. 12 | РО | 1983 |  | 13.02 | 4 | 3655.7 | 3321.2 | 1120 | 152 | ремонт ВДИС холодного водоснабжения | 1274011 | 0 | 753985.8 | 0 | 520025.2 | 0 | 348.4999 | 348.5 | 2022-12-31
4100551 | 41005512 | 20 | разработка проектной документации инженерной системы электроснабжения | 5.2.20 | г. Елизово, ул. Спортивная, д. 12 | РО | 1983 |  | 13.02 | 4 | 3655.7 | 3321.2 | 1120 | 152 | разработка ПСД ВДИС электроснабжения | 342905 | 0 | 202938.2 | 0 | 139966.8 | 0 | 93.8001 | 93.8 | 2022-12-31
4100551 | 41005512 | 1 | ремонт инженерной системы электроснабжения | 5.2.20 | г. Елизово, ул. Спортивная, д. 12 | РО | 1983 |  | 13.02 | 4 | 3655.7 | 3321.2 | 1120 | 152 | ремонт ВДИС электроснабжения | 1830446 | 0 | 1083295.43 | 0 | 747150.57 | 0 | 500.7101 | 500.71 | 2022-12-31
[5 empty] | Итого по многоквартирному дому: | Х | Х | Х | Х | Х | 3655.7 | 3321.2 | 1120 | 152 | Х | 8774740 | 0 | 5193070.82 | 0 | 3581669.18 | 0 | Х | Х | Х
4100555 | 41005554 | 20 | разработка проектной документации инженерной системы теплоснабжения | 5.2.21 | г. Елизово, ул. Уральская, д. 13 | РО | 1983 |  | 15.02 | 5 | 4743.7 | 4229.5 | 1131.48 | 165 | разработка ПСД ВДИС теплоснабжения | 264509 | 0 | 156541.84 | 0 | 107967.16 | 0 | 55.7601 | 55.76 | 2022-12-31
4100555 | 41005554 | 3 | ремонт инженерной системы теплоснабжения | 5.2.21 | г. Елизово, ул. Уральская, д. 13 | РО | 1983 |  | 15.02 | 5 | 4743.7 | 4229.5 | 1131.48 | 165 | ремонт ВДИС теплоснабжения | 9295470 | 0 | 5501249.5 | 0 | 3794220.5 | 0 | 1959.54 | 1959.54 | 2022-12-31
4100555 | 410055550 | 20 | разработка проектной документации инженерной системы горячего водоснабжения | 5.2.21 | г. Елизово, ул. Уральская, д. 13 | РО | 1983 |  | 15.02 | 5 | 4743.7 | 4229.5 | 1131.48 | 165 | разработка ПСД ВДИС горячего водоснабжения | 200896 | 0 | 118894.37 | 0 | 82001.63 | 0 | 42.3501 | 42.35 | 2022-12-31
4100555 | 410055550 | 4 | ремонт инженерной системы горячего водоснабжения | 5.2.21 | г. Елизово, ул. Уральская, д. 13 | РО | 1983 |  | 15.02 | 5 | 4743.7 | 4229.5 | 1131.48 | 165 | ремонт ВДИС горячего водоснабжения | 2840954 | 0 | 1681334.75 | 0 | 1159619.25 | 0 | 598.8899 | 598.89 | 2022-12-31
4100555 | 410055551 | 20 | разработка проектной документации инженерной системы холодного водоснабжения | 5.2.21 | г. Елизово, ул. Уральская, д. 13 | РО | 1983 |  | 15.02 | 5 | 4743.7 | 4229.5 | 1131.48 | 165 | разработка ПСД ВДИС холодного водоснабжения | 200896 | 0 | 118894.37 | 0 | 82001.63 | 0 | 42.3501 | 42.35 | 2022-12-31
4100555 | 410055551 | 4 | ремонт инженерной системы холодного водоснабжения | 5.2.21 | г. Елизово, ул. Уральская, д. 13 | РО | 1983 |  | 15.02 | 5 | 4743.7 | 4229.5 | 1131.48 | 165 | ремонт ВДИС холодного водоснабжения | 1614281 | 0 | 955364.55 | 0 | 658916.45 | 0 | 340.3 | 340.3 | 2022-12-31
4100555 | 41005552 | 20 | разработка проектной документации инженерной системы электроснабжения | 5.2.21 | г. Елизово, ул. Уральская, д. 13 | РО | 1983 |  | 15.02 | 5 | 4743.7 | 4229.5 | 1131.48 | 165 | разработка ПСД ВДИС электроснабжения | 267829 | 0 | 158506.69 | 0 | 109322.31 | 0 | 56.4599 | 56.46 | 2022-12-31
4100555 | 41005552 | 1 | ремонт инженерной системы электроснабжения | 5.2.21 | г. Елизово, ул. Уральская, д. 13 | РО | 1983 |  | 15.02 | 5 | 4743.7 | 4229.5 | 1131.48 | 165 | ремонт ВДИС электроснабжения | 2365209 | 0 | 1399779.12 | 0 | 965429.88 | 0 | 498.6 | 498.6 | 2022-12-31
[5 empty] | Итого по многоквартирному дому: | Х | Х | Х | Х | Х | 4743.7 | 4229.5 | 1131.48 | 165 | Х | 17050044 | 0 | 10090565.19 | 0 | 6959478.81 | 0 | Х | Х | Х
4100585 | 41005852 | 20 | разработка проектной документации инженерной системы электроснабжения | 5.2.22 | г. Елизово, ул. Школьная, д. 5 | РО | 1977 |  | 13.02 | 4 | 3458.6 | 3138.7 | 1100.8 | 135 | разработка ПСД ВДИС электроснабжения | 324417 | 0 | 191996.62 | 0 | 132420.38 | 0 | 93.8001 | 93.8 | 2022-12-31
4100585 | 41005852 | 1 | ремонт инженерной системы электроснабжения | 5.2.22 | г. Елизово, ул. Школьная, д. 5 | РО | 1977 |  | 13.02 | 4 | 3458.6 | 3138.7 | 1100.8 | 135 | ремонт ВДИС электроснабжения | 1730718 | 0 | 1024274.35 | 0 | 706443.65 | 0 | 500.41 | 500.41 | 2022-12-31
[5 empty] | Итого по многоквартирному дому: | Х | Х | Х | Х | Х | 3458.6 | 3138.7 | 1100.8 | 135 | Х | 2055135 | 0 | 1216270.97 | 0 | 838864.03 | 0 | Х | Х | Х
4100591 | 41005914 | 20 | разработка проектной документации инженерной системы теплоснабжения | 5.2.23 | г. Елизово, ул. Школьная, д. 7 | РО | 1975 |  | 24.02 | 4 | 1747.6 | 1599.4 | 747 | 72 | разработка ПСД ВДИС теплоснабжения | 173012 | 0 | 102392.04 | 0 | 70619.96 | 0 | 98.9998 | 99 | 2022-12-31
4100591 | 410059151 | 20 | разработка проектной документации инженерной системы холодного водоснабжения | 5.2.23 | г. Елизово, ул. Школьная, д. 7 | РО | 1975 |  | 24.02 | 4 | 1747.6 | 1599.4 | 747 | 72 | разработка ПСД ВДИС холодного водоснабжения | 131402 | 0 | 77766.39 | 0 | 53635.61 | 0 | 75.19 | 75.19 | 2022-12-31
4100591 | 41005916 | 20 | разработка проектной документации инженерной системы водоотведения | 5.2.23 | г. Елизово, ул. Школьная, д. 7 | РО | 1975 |  | 24.02 | 4 | 1747.6 | 1599.4 | 747 | 72 | разработка ПСД ВДИС водоотведения | 131402 | 0 | 77766.39 | 0 | 53635.61 | 0 | 75.19 | 75.19 | 2022-12-31
4100591 | 41005912 | 20 | разработка проектной документации инженерной системы электроснабжения | 5.2.23 | г. Елизово, ул. Школьная, д. 7 | РО | 1975 |  | 24.02 | 4 | 1747.6 | 1599.4 | 747 | 72 | разработка ПСД ВДИС электроснабжения | 175197 | 0 | 103685.17 | 0 | 71511.83 | 0 | 100.2501 | 100.25 | 2022-12-31
[5 empty] | Итого по многоквартирному дому: | Х | Х | Х | Х | Х | 1747.6 | 1599.4 | 747 | 72 | Х | 611013 | 0 | 361609.99 | 0 | 249403.01 | 0 | Х | Х | Х
4100589 | 41005892 | 20 | разработка проектной документации инженерной системы электроснабжения | 5.2.24 | г. Елизово, ул. Школьная, д. 9 | РО | 1974 |  | 24.02 | 4 | 3479.2 | 3145.7 | 1440 | 161 | разработка ПСД ВДИС электроснабжения | 348790 | 0 | 206421.06 | 0 | 142368.94 | 0 | 100.2501 | 100.25 | 2022-12-31
4100589 | 41005892 | 1 | ремонт инженерной системы электроснабжения | 5.2.24 | г. Елизово, ул. Школьная, д. 9 | РО | 1974 |  | 24.02 | 4 | 3479.2 | 3145.7 | 1440 | 161 | ремонт ВДИС электроснабжения | 1880021 | 0 | 1112634.93 | 0 | 767386.07 | 0 | 540.3601 | 540.36 | 2022-12-31
[5 empty] | Итого по многоквартирному дому: | Х | Х | Х | Х | Х | 3479.2 | 3145.7 | 1440 | 161 | Х | 2228811 | 0 | 1319055.99 | 0 | 909755.01 | 0 | Х | Х | Х
4100579 | 41005792 | 1 | ремонт инженерной системы электроснабжения | 5.2.25 | г. Елизово, ул. Школьная, д. 11 | РО | 1975 |  | 12.02 | 4 | 3482.9 | 3171.6 | 1440 | 151 | ремонт ВДИС электроснабжения | 1288325 | 0 | 762457.12 | 0 | 525867.88 | 0 | 369.9001 | 369.9 | 2022-12-31
[5 empty] | Итого по многоквартирному дому: | Х | Х | Х | Х | Х | 3482.9 | 3171.6 | 1440 | 151 | Х | 1288325 | 0 | 762457.12 | 0 | 525867.88 | 0 | Х | Х | Х
4100580 | 41005802 | 20 | разработка проектной документации инженерной системы электроснабжения | 5.2.26 | г. Елизово, ул. Школьная, д. 13 | РО | 1976 |  | 24.02 | 4 | 3543 | 3198.1 | 1113.6 | 148 | разработка ПСД ВДИС электроснабжения | 355186 | 0 | 210206.35 | 0 | 144979.65 | 0 | 100.2501 | 100.25 | 2022-12-31
4100580 | 41005802 | 1 | ремонт инженерной системы электроснабжения | 5.2.26 | г. Елизово, ул. Школьная, д. 13 | РО | 1976 |  | 24.02 | 4 | 3543 | 3198.1 | 1113.6 | 148 | ремонт ВДИС электроснабжения | 1914495 | 0 | 1133037.35 | 0 | 781457.65 | 0 | 540.3599 | 540.36 | 2022-12-31
[5 empty] | Итого по многоквартирному дому: | Х | Х | Х | Х | Х | 3543 | 3198.1 | 1113.6 | 148 | Х | 2269681 | 0 | 1343243.7 | 0 | 926437.3 | 0 | Х | Х | Х
4100288 | 410028850 | 20 | разработка проектной документации инженерной системы горячего водоснабжения | 5.2.27 | г. Елизово, ул. 40 лет Октября, д. 11 | РО | 1989 |  | 15.02 | 5 | 4601.1 | 4194 | 1131.48 | 154 | разработка ПСД ВДИС горячего водоснабжения | 194857 | 0 | 115320.36 | 0 | 79536.64 | 0 | 42.3501 | 42.35 | 2022-12-31
4100288 | 410028850 | 4 | ремонт инженерной системы горячего водоснабжения | 5.2.27 | г. Елизово, ул. 40 лет Октября, д. 11 | РО | 1989 |  | 15.02 | 5 | 4601.1 | 4194 | 1131.48 | 154 | ремонт ВДИС горячего водоснабжения | 2755553 | 0 | 1630792.69 | 0 | 1124760.31 | 0 | 598.89 | 598.89 | 2022-12-31
4100288 | 410028851 | 20 | разработка проектной документации инженерной системы холодного водоснабжения | 5.2.27 | г. Елизово, ул. 40 лет Октября, д. 11 | РО | 1989 |  | 15.02 | 5 | 4601.1 | 4194 | 1131.48 | 154 | разработка ПСД ВДИС холодного водоснабжения | 194857 | 0 | 115320.36 | 0 | 79536.64 | 0 | 42.3501 | 42.35 | 2022-12-31
4100288 | 410028851 | 4 | ремонт инженерной системы холодного водоснабжения | 5.2.27 | г. Елизово, ул. 40 лет Октября, д. 11 | РО | 1989 |  | 15.02 | 5 | 4601.1 | 4194 | 1131.48 | 154 | ремонт ВДИС холодного водоснабжения | 1565754 | 0 | 926645.28 | 0 | 639108.72 | 0 | 340.2999 | 340.3 | 2022-12-31
4100288 | 41002882 | 20 | разработка проектной документации инженерной системы электроснабжения | 5.2.27 | г. Елизово, ул. 40 лет Октября, д. 11 | РО | 1989 |  | 15.02 | 5 | 4601.1 | 4194 | 1131.48 | 154 | разработка ПСД ВДИС электроснабжения | 259778 | 0 | 153741.94 | 0 | 106036.06 | 0 | 56.46 | 56.46 | 2022-12-31
4100288 | 41002882 | 1 | ремонт инженерной системы электроснабжения | 5.2.27 | г. Елизово, ул. 40 лет Октября, д. 11 | РО | 1989 |  | 15.02 | 5 | 4601.1 | 4194 | 1131.48 | 154 | ремонт ВДИС электроснабжения | 2294108 | 0 | 1357700.09 | 0 | 936407.91 | 0 | 498.5999 | 498.6 | 2022-12-31
[5 empty] | Итого по многоквартирному дому: | Х | Х | Х | Х | Х | 4601.1 | 4194 | 1131.48 | 154 | Х | 7264907 | 0 | 4299520.72 | 0 | 2965386.28 | 0 | Х | Х | Х
|  |  |  | 5.3 | Итого по Корякскому сельскому поселению | Х | Х | Х | Х | Х | 3410.7 | 3089.8 | 1742.2 | 151 | Х | 9666464 | 0 | 5780165.84 | 0 | 3886298.16 | 0 | Х | Х | Х
4100756 | 41007562 | 1 | ремонт инженерной системы электроснабжения | 5.3.1 | с. Коряки, ул. Геологов, д. 5 | РО | 1983 | 2015 | 29.03 | 2 | 822.6 | 742.2 | 479.2 | 36 | ремонт ВДИС электроснабжения | 588064 | 0 | 351639.18 | 0 | 236424.82 | 0 | 714.8845 | 767.46 | 2022-12-31
[5 empty] | Итого по многоквартирному дому: | Х | Х | Х | Х | Х | 822.6 | 742.2 | 479.2 | 36 | Х | 588064 | 0 | 351639.18 | 0 | 236424.82 | 0 | Х | Х | Х
4100758 | 410075810 | 10 | ремонт фасада | 5.3.2 | с. Коряки, ул. Колхозная, д. 15 | РО | 1973 | 2007 | 21.03 | 2 | 756.5 | 689.5 | 489.4 | 34 | ремонт фасада | 3418178 | 0 | 2043936.2 | 0 | 1374241.8 | 0 | 4518.4111 | 4968.7 | 2022-12-31
[5 empty] | Итого по многоквартирному дому: | Х | Х | Х | Х | Х | 756.5 | 689.5 | 489.4 | 34 | Х | 3418178 | 0 | 2043936.2 | 0 | 1374241.8 | 0 | Х | Х | Х
4100760 | 410076051 | 4 | ремонт инженерной системы холодного водоснабжения | 5.3.3 | с. Коряки, ул. Колхозная, д. 18 | РО | 1973 | 2008 | 23.03 | 3 | 1831.6 | 1658.1 | 773.6 | 81 | ремонт ВДИС холодного водоснабжения | 493103 | 0 | 294856.23 | 0 | 198246.77 | 0 | 269.2198 | 356.95 | 2022-12-31
4100760 | 41007608 | 8 | ремонт крыши | 5.3.3 | с. Коряки, ул. Колхозная, д. 18 | РО | 1973 | 2008 | 23.03 | 3 | 1831.6 | 1658.1 | 773.6 | 81 | ремонт крыши | 5167119 | 0 | 3089734.23 | 0 | 2077384.77 | 0 | 6679.3162 | 7309.89 | 2022-12-31
[5 empty] | Итого по многоквартирному дому: | Х | Х | Х | Х | Х | 1831.6 | 1658.1 | 773.6 | 81 | Х | 5660222 | 0 | 3384590.46 | 0 | 2275631.54 | 0 | Х | Х | Х
|  |  |  | 5.4 | Итого по Начикинскому сельскому поселению | Х | Х | Х | Х | Х | 6709.8 | 3885.3 | 2526 | 216 | Х | 4133427 | 0 | 2671773.35 | 0 | 1461653.65 | 0 | Х | Х | Х
4100702 | 41007022 | 20 | разработка проектной документации инженерной системы электроснабжения | 5.4.1 | п. Сокоч, ул. Лесная, д. 3А | РО | 1987 |  | 13.06 | 4 | 2872.6 | 1696.7 | 985 | 116 | разработка ПСД ВДИС электроснабжения | 263647 | 0 | 170416.71 | 0 | 93230.29 | 0 | 91.7799 | 91.78 | 2022-12-31
4100702 | 41007022 | 1 | ремонт инженерной системы электроснабжения | 5.4.1 | п. Сокоч, ул. Лесная, д. 3А | РО | 1987 |  | 13.06 | 4 | 2872.6 | 1696.7 | 985 | 116 | ремонт ВДИС электроснабжения | 1432623 | 0 | 926021.91 | 0 | 506601.09 | 0 | 498.72 | 498.72 | 2022-12-31
[5 empty] | Итого по многоквартирному дому: | Х | Х | Х | Х | Х | 2872.6 | 1696.7 | 985 | 116 | Х | 1696270 | 0 | 1096438.62 | 0 | 599831.38 | 0 | Х | Х | Х
4100628 | 41006282 | 20 | разработка проектной документации инженерной системы электроснабжения | 5.4.2 | п. Начики, ул. Начики, д. 15 | РО | 1978 |  | 13.06 | 4 | 2181.9 | 1086.4 | 784 | 44 | разработка ПСД ВДИС электроснабжения | 200255 | 0 | 129441.25 | 0 | 70813.75 | 0 | 91.7801 | 91.78 | 2022-12-31
4100628 | 41006282 | 1 | ремонт инженерной системы электроснабжения | 5.4.2 | п. Начики, ул. Начики, д. 15 | РО | 1978 |  | 13.06 | 4 | 2181.9 | 1086.4 | 784 | 44 | ремонт ВДИС электроснабжения | 1088157 | 0 | 703365.24 | 0 | 384791.76 | 0 | 498.7199 | 498.72 | 2022-12-31
[5 empty] | Итого по многоквартирному дому: | Х | Х | Х | Х | Х | 2181.9 | 1086.4 | 784 | 44 | Х | 1288412 | 0 | 832806.49 | 0 | 455605.51 | 0 | Х | Х | Х
4100701 | 41007012 | 20 | разработка проектной документации инженерной системы электроснабжения | 5.4.3 | п. Сокоч, ул. Лесная, д. 1А | РО | 1978 |  | 11.06 | 3 | 1655.3 | 1102.2 | 757 | 56 | разработка ПСД ВДИС электроснабжения | 111120 | 0 | 71825.98 | 0 | 39294.02 | 0 | 67.1298 | 67.13 | 2022-12-31
4100701 | 41007012 | 1 | ремонт инженерной системы электроснабжения | 5.4.3 | п. Сокоч, ул. Лесная, д. 1А | РО | 1978 |  | 11.06 | 3 | 1655.3 | 1102.2 | 757 | 56 | ремонт ВДИС электроснабжения | 1037625 | 0 | 670702.26 | 0 | 366922.74 | 0 | 626.8501 | 626.85 | 2022-12-31
[5 empty] | Итого по многоквартирному дому: | Х | Х | Х | Х | Х | 1655.3 | 1102.2 | 757 | 56 | Х | 1148745 | 0 | 742528.24 | 0 | 406216.76 | 0 | Х | Х | Х
|  |  |  | 5.5 | Итого по Николаевскому сельскому поселению | Х | Х | Х | Х | Х | 8416.9 | 7630.7 | 3273 | 419 | Х | 6815415 | 0 | 4049683.83 | 0 | 2765731.17 | 0 | Х | Х | Х
4100805 | 41008052 | 1 | ремонт инженерной системы электроснабжения | 5.5.1 | с. Сосновка, ул. Центральная, д. 17 | РО | 1989 | 2016 | 13.04 | 4 | 1857.5 | 1707.4 | 615 | 96 | ремонт ВДИС электроснабжения | 950245 | 0 | 564630.59 | 0 | 385614.41 | 0 | 511.572 | 501.93 | 2022-12-31
4100805 | 41008054 | 3 | ремонт инженерной системы теплоснабжения | 5.5.1 | с. Сосновка, ул. Центральная, д. 17 | РО | 1989 | 2016 | 13.04 | 4 | 1857.5 | 1707.4 | 615 | 96 | ремонт ВДИС теплоснабжения | 1579330 | 0 | 938429.6 | 0 | 640900.4 | 0 | 850.245 | 1298.1 | 2022-12-31
[5 empty] | Итого по многоквартирному дому: | Х | Х | Х | Х | Х | 1857.5 | 1707.4 | 615 | 96 | Х | 2529575 | 0 | 1503060.19 | 0 | 1026514.81 | 0 | Х | Х | Х
4100782 | 410078251 | 4 | ремонт инженерной системы холодного водоснабжения | 5.5.2 | с. Николаевка, ул. Советская, д. 35 | РО | 1991 | 2016 | 13.04 | 4 | 1867.4 | 1679.3 | 599 | 96 | ремонт ВДИС холодного водоснабжения | 604243 | 0 | 359038.02 | 0 | 245204.98 | 0 | 323.5745 | 349.53 | 2022-12-31
4100782 | 41007824 | 3 | ремонт инженерной системы теплоснабжения | 5.5.2 | с. Николаевка, ул. Советская, д. 35 | РО | 1991 | 2016 | 13.04 | 4 | 1867.4 | 1679.3 | 599 | 96 | ремонт ВДИС теплоснабжения | 1636544 | 0 | 972425.86 | 0 | 664118.14 | 0 | 876.3757 | 1298.1 | 2022-12-31
[5 empty] | Итого по многоквартирному дому: | Х | Х | Х | Х | Х | 1867.4 | 1679.3 | 599 | 96 | Х | 2240787 | 0 | 1331463.88 | 0 | 909323.12 | 0 | Х | Х | Х
4100775 | 410077551 | 4 | ремонт инженерной системы холодного водоснабжения | 5.5.3 | с. Николаевка, ул. Советская, д. 27 | РО | 1987 | 2016 | 13.04 | 4 | 3114.1 | 2798.8 | 1265 | 168 | ремонт ВДИС холодного водоснабжения | 991668 | 0 | 589243.92 | 0 | 402424.08 | 0 | 318.4445 | 349.53 | 2022-12-31
[5 empty] | Итого по многоквартирному дому: | Х | Х | Х | Х | Х | 3114.1 | 2798.8 | 1265 | 168 | Х | 991668 | 0 | 589243.92 | 0 | 402424.08 | 0 | Х | Х | Х
|  |  |  | 5.5.4 | с. Сосновка, ул. Центральная, д. 9 | РО | 1963 | 2018 | 22.04 | 3 | 1577.9 | 1445.2 | 794 | 59 | ремонт ВДИС электроснабжения | 1053385 | 0 | 625915.84 | 0 | 427469.16 | 0 | 667.5867 | 807.34 | 2022-12-31
[5 empty] | Итого по многоквартирному дому: | Х | Х | Х | Х | Х | 1577.9 | 1445.2 | 794 | 59 | Х | 1053385 | 0 | 625915.84 | 0 | 427469.16 | 0 | Х | Х | Х
|  |  |  | 5.6 | Итого по Новоавачинскому сельскому поселению | Х | Х | Х | Х | Х | 6279.8 | 4062.5 | 0 | 187 | Х | 7327711 | 0 | 3823650.84 | 950222.24 | 2553837.92 | 0 | Х | Х | Х
4100626 | 41006264 | 3 | ремонт инженерной системы теплоснабжения | 5.6.1 | п. Нагорный, ул. Юбилейная, д. 4 | РО | 1978 |  | 23.02 | 3 | 6279.8 | 4062.5 |  | 187 | ремонт ВДИС теплоснабжения | 4606818 | 0 | 2192327.73 | 950222.24 | 1464268.03 | 0 | 733.5931 | 2081.96 | 2022-12-31
4100626 | 410062651 | 4 | ремонт инженерной системы холодного водоснабжения | 5.6.1 | п. Нагорный, ул. Юбилейная, д. 4 | РО | 1978 |  | 23.02 | 3 | 6279.8 | 4062.5 |  | 187 | ремонт ВДИС холодного водоснабжения | 1630700 | 0 | 977693.2 | 0 | 653006.8 | 0 | 259.6739 | 400.81 | 2022-12-31
4100626 | 41006266 | 5 | ремонт инженерной системы водоотведения | 5.6.1 | п. Нагорный, ул. Юбилейная, д. 4 | РО | 1978 |  | 23.02 | 3 | 6279.8 | 4062.5 |  | 187 | ремонт ВДИС водоотведения | 1090193 | 0 | 653629.91 | 0 | 436563.09 | 0 | 173.6031 | 307.28 | 2022-12-31
[5 empty] | Итого по многоквартирному дому: | Х | Х | Х | Х | Х | 6279.8 | 4062.5 | 0 | 187 | Х | 7327711 | 0 | 3823650.84 | 950222.24 | 2553837.92 | 0 | Х | Х | Х
|  |  |  | 5.7 | Итого по Новолесновскому сельскому поселению | Х | Х | Х | Х | Х | 2503.7 | 2309.3 | 984.7 | 98 | Х | 2873759 | 0 | 1709954 | 0 | 1163805 | 0 | Х | Х | Х
4100616 | 41006168 | 8 | ремонт крыши | 5.7.1 | п. Лесной, ул. Почтовая, д. 6 | РО | 1973 |  | 09.05 | 2 | 682.7 | 652.1 | 420 | 33 | ремонт ВДИС электроснабжения | 765099 | 0 | 455252 | 0 | 309847 | 0 | 1120.6958 | 858.97 | 2022-12-31
[5 empty] | Итого по многоквартирному дому: | Х | Х | Х | Х | Х | 682.7 | 652.1 | 420 | 33 | Х | 765099 | 0 | 455252 | 0 | 309847 | 0 | Х | Х | Х
|  |  |  | 5.7.2 | п. Лесной, ул. Школьная, д. 2 | РО | 1989 |  | 13.05 | 4 | 1821 | 1657.2 | 564.7 | 65 | ремонт ВДИС холодного водоснабжения | 631668 | 0 | 375857 | 0 | 255811 | 0 | 346.8797 | 346.88 | 2022-12-31
|  |  |  | 5.7.2 | п. Лесной, ул. Школьная, д. 2 | РО | 1989 |  | 13.05 | 4 | 1821 | 1657.2 | 564.7 | 65 | ремонт ВДИС горячего водоснабжения | 1476992 | 0 | 878845 | 0 | 598147 | 0 | 811.0884 | 811.05 | 2022-12-31
[5 empty] | Итого по многоквартирному дому: | Х | Х | Х | Х | Х | 1821 | 1657.2 | 564.7 | 65 | Х | 2108660 | 0 | 1254702 | 0 | 853958 | 0 | Х | Х | Х
|  |  |  | 5.8 | Итого по Паратунскому сельскому поселению | Х | Х | Х | Х | Х | 1856.9 | 1700.5 | 572.14 | 46 | Х | 3809989 | 0 | 2289026.38 | 0 | 1520962.62 | 0 | Х | Х | Х
4100716 | 41007168 | 20 | разработка проектной документации крыши | 5.8.1 | п. Термальный, ул. Ленина, д. 11 | РО | 1990 |  | 25.05 | 4 | 1856.9 | 1700.5 | 572.14 | 46 | разработка ПСД ремонта крыши | 91062 | 0 | 54709.69 | 0 | 36352.31 | 0 | 49.0398 | 49.04 | 2022-12-31
4100716 | 41007168 | 8 | ремонт крыши | 5.8.1 | п. Термальный, ул. Ленина, д. 11 | РО | 1990 |  | 25.05 | 4 | 1856.9 | 1700.5 | 572.14 | 46 | ремонт крыши | 3718927 | 0 | 2234316.69 | 0 | 1484610.31 | 0 | 6500.0297 | 6500.03 | 2022-12-31
[5 empty] | Итого по многоквартирному дому: | Х | Х | Х | Х | Х | 1856.9 | 1700.5 | 572.14 | 46 | Х | 3809989 | 0 | 2289026.38 | 0 | 1520962.62 | 0 | Х | Х | Х
|  |  |  | 5.9 | Итого по Пионерскому сельскому поселению | Х | Х | Х | Х | Х | 3332.3 | 3332.3 | 816.5 | 162 | Х | 3406758 | 0 | 2010173.98 | 0 | 1396584.02 | 0 | Х | Х | Х
4100659 | 41006598 | 8 | ремонт крыши | 5.9.1 | п. Пионерский, ул. Николая Коляды, д. 20 | РО | 1973 | 2011 | 2019-02-15 | 5 | 2698.8 | 2698.8 | 816.5 | 131 | ремонт крыши | 2859546 | 0 | 1687288.9 | 0 | 1172257.1 | 0 | 3502.1996 | 3502.2 | 2022-12-31
[5 empty] | Итого по многоквартирному дому: | Х | Х | Х | Х | Х | 2698.8 | 2698.8 | 816.5 | 131 | Х | 2859546 | 0 | 1687288.9 | 0 | 1172257.1 | 0 | Х | Х | Х
4100657 | 410065751 | 4 | ремонт инженерной системы холодного водоснабжения | 5.9.2 | п. Пионерский, ул. Зеленая, д. 7 | РО | 1964 | 2012 | 2019-02-09 | 2 | 633.5 | 633.5 |  | 31 | ремонт ВДИС холодного водоснабжения | 280543 | 0 | 165535.75 | 0 | 115007.25 | 0 | 442.8461 | 528.4 | 2022-12-31
4100657 | 41006576 | 5 | ремонт инженерной системы водоотведения | 5.9.2 | п. Пионерский, ул. Зеленая, д. 7 | РО | 1964 | 2012 | 2019-02-09 | 2 | 633.5 | 633.5 |  | 31 | ремонт ВДИС водоотведения | 266669 | 0 | 157349.33 | 0 | 109319.67 | 0 | 420.9455 | 568.77 | 2022-12-31
[5 empty] | Итого по многоквартирному дому: | Х | Х | Х | Х | Х | 633.5 | 633.5 | 0 | 31 | Х | 547212 | 0 | 322885.08 | 0 | 224326.92 | 0 | Х | Х | Х
|  |  |  | 5.10 | Итого по Раздольненскому сельскому поселению | Х | Х | Х | Х | Х | 9402.3 | 6595.7 | 2604.04 | 327 | Х | 7880842 | 0 | 4714080.94 | 57712.36 | 3109048.7 | 0 | Х | Х | Х
4100668 | 41006684 | 3 | ремонт инженерной системы теплоснабжения | 5.10.1 | п. Раздольный, ул. 60 лет Октября, д. 4 | РО | 1979 |  | 13.03 | 4 | 2270.4 | 1582.9 | 541.42 | 57 | Ремонт ВДИС теплоснабжения | 2967731 | 0 | 1788302.74 | 0 | 1179428.26 | 0 | 1874.8695 | 1307.14 | 31.12.2022
[5 empty] | Итого по многоквартирному дому: | Х | Х | Х | Х | Х | 2270.4 | 1582.9 | 541.42 | 57 | Х | 2967731 | 0 | 1788302.74 | 0 | 1179428.26 | 0 | Х | Х | Х
4100671 | 41006712 | 1 | ремонт инженерной системы электроснабжения | 5.10.2 | п. Раздольный, ул. 60 лет Октября, д. 7 | РО | 1981 | 2013 | 13.03 | 4 | 4695.1 | 3259.9 | 1122.66 | 166 | Ремонт ВДИС электроснабжения | 2085279 | 0 | 1256552.61 | 0 | 828726.39 | 0 | 639.6758 | 505.46 | 31.12.2022
4100671 | 410067151 | 4 | ремонт инженерной системы холодного водоснабжения | 5.10.2 | п. Раздольный, ул. 60 лет Октября, д. 7 | РО | 1981 | 2013 | 13.03 | 4 | 4695.1 | 3259.9 | 1122.66 | 166 | ремонт ВДИС холодного водоснабжения | 1113115 | 0 | 670743.61 | 0 | 442371.39 | 0 | 341.4568 | 351.99 | 31.12.2022
[5 empty] | Итого по многоквартирному дому: | Х | Х | Х | Х | Х | 4695.1 | 3259.9 | 1122.66 | 166 | Х | 3198394 | 0 | 1927296.22 | 0 | 1271097.78 | 0 | Х | Х | Х
4100679 | 41006792 | 1 | ремонт инженерной системы электроснабжения | 5.10.3 | п. Раздольный, ул. Лесная, д. 10 | РО | 1974 |  | 22.03 | 3 | 1743.8 | 1115 | 509.04 | 63 | Ремонт ВДИС электроснабжения | 1469989 | 0 | 851013.17 | 57712.36 | 561263.47 | 0 | 1318.3758 | 842.98 | 31.12.2022
[5 empty] | Итого по многоквартирному дому: | Х | Х | Х | Х | Х | 1743.8 | 1115 | 509.04 | 63 | Х | 1469989 | 0 | 851013.17 | 57712.36 | 561263.47 | 0 | Х | Х | Х
4100687 | 41006876 | 5 | ремонт инженерной системы водоотведения | 5.10.4 | п. Раздольный, ул. Советская, д. 6 | РО | 1970 | 2015 | 20.03 | 2 | 693 | 637.9 | 430.92 | 41 | Ремонт ВДИС водоотведения | 244728 | 0 | 147468.81 | 0 | 97259.19 | 0 | 383.6463 | 85.16 | 31.12.2022
[5 empty] | Итого по многоквартирному дому: | Х | Х | Х | Х | Х | 693 | 637.9 | 430.92 | 41 | Х | 244728 | 0 | 147468.81 | 0 | 97259.19 | 0 | Х | Х | Х
|  |  |  | 6 | Итого по Карагинскому муниципальному району | Х | Х | Х | Х | Х | 1605.7 | 1265.3 | 617.41 | 61 | Х | 14298318.4 | 0 | 9185663.63 | 241209.69 | 4871445.08 | 0 | Х | Х | Х
|  |  |  | 6.1 | Итого по городскому поселению "поселок Оссора" | Х | Х | Х | Х | Х | 558.4 | 514.4 | 322.61 | 24 | Х | 10741060.4 | 0 | 7229924.87 | 0 | 3511135.53 | 0 | Х | Х | Х
4100813 | 410081310 | 10 | ремонт фасада | 6.1.1 | п. Оссора, ул. Лукашевского, д. 5 | РО | 1970 |  | 29.22 | 2 | 558.4 | 514.4 | 322.61 | 24 | ремонт фасада | 7132040 | 0 | 4800653.89 | 0 | 2331386.11 | 0 | 13864.7745 | 6283.81 | 2022-12-31
4100813 | 41008138 | 8 | ремонт крыши | 6.1.1 | п. Оссора, ул. Лукашевского, д. 5 | РО | 1970 |  | 29.22 | 2 | 558.4 | 514.4 | 322.61 | 24 | ремонт крыши | 3609020.4 | 0 | 2429270.98 | 0 | 1179749.42 | 0 | 11186.9452 | 11783.72 | 2022-12-31
[5 empty] | Итого по многоквартирному дому: | Х | Х | Х | Х | Х | 558.4 | 514.4 | 322.61 | 24 | Х | 10741060.4 | 0 | 7229924.87 | 0 | 3511135.53 | 0 | Х | Х | Х
|  |  |  | 6.2 | Итого по сельскому поселению "село Ивашка" | Х | Х | Х | Х | Х | 752.5 | 532.1 | 0 | 26 | Х | 2941462 | 0 | 1564006.77 | 241209.69 | 1136245.54 | 0 | Х | Х | Х
4100898 | 410089811 | 11 | ремонт фундамента | 6.2.1 | с. Ивашка, ул. Левченко, д. 31 | РО | 1972 |  | 29.22 | 2 | 752.5 | 532.1 | 0 | 26 | ремонт фундамента | 2941462 | 0 | 1564006.77 | 241209.69 | 1136245.54 | 0 | 3908.9196 | 3992.57 | 2022-12-31
[5 empty] | Итого по многоквартирному дому: | Х | Х | Х | Х | Х | 752.5 | 532.1 | 0 | 26 | Х | 2941462 | 0 | 1564006.77 | 241209.69 | 1136245.54 | 0 | Х | Х | Х
|  |  |  | 6.3 | Итого по сельскому поселению "село Карага" | Х | Х | Х | Х | Х | 294.8 | 218.8 | 294.8 | 11 | Х | 615796 | 0 | 391731.99 | 0 | 224064.01 | 0 | Х | Х | Х
4100877 | 41008772 | 1 | ремонт инженерной системы электроснабжения | 6.3.1 | с. Карага, ул. Лукашевского, д. 19 | РО | 1960 |  | 28.22 | 1 | 294.8 | 218.8 | 294.8 | 11 | ремонт ВДИС электроснабжения | 401264 | 0 | 255259.73 | 0 | 146004.27 | 0 | 1361.1398 | 1361.14 | 2022-12-31
4100877 | 41008776 | 5 | ремонт инженерной системы водоотведения | 6.3.1 | с. Карага, ул. Лукашевского, д. 19 | РО | 1960 |  | 28.22 | 1 | 294.8 | 218.8 | 294.8 | 11 | ремонт ВДИС водоотведения | 214532 | 0 | 136472.26 | 0 | 78059.74 | 0 | 727.7205 | 727.72 | 2022-12-31
[5 empty] | Итого по многоквартирному дому: | Х | Х | Х | Х | Х | 294.8 | 218.8 | 294.8 | 11 | Х | 615796 | 0 | 391731.99 | 0 | 224064.01 | 0 | Х | Х | Х
|  |  |  | 6.4 | Итого по сельскому поселению "село Тымлат" | Х | Х | Х | Х | Х | 0 | 0 | 0 | 0 | Х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х | Х | Х
|  |  |  | 6.5 | Итого по сельскому поселению "село Ильпырское" | Х | Х | Х | Х | Х | 0 | 0 |  | 0 | Х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х | Х | Х
|  |  |  | 7 | Итого по Мильковскому муниципальному району | Х | Х | Х | Х | Х | 14341.5 | 10990.4 | 5623.5 | 400 | Х | 29358842 | 0 | 18860212.34 | 0 | 10498629.66 | 0 | Х | Х | Х
|  |  |  | 7.1 | Итого по Мильковскому сельскому поселению | Х | Х | Х | Х | Х | 14341.5 | 10990.4 | 5623.5 | 400 | Х | 29358842 | 0 | 18860212.34 | 0 | 10498629.66 | 0 | Х | Х | Х
4100923 | 41009234 | 3 | ремонт инженерной системы теплоснабжения | 7.1.1 | с. Мильково, пер. Геологический, д. 6 | РО | 1988 |  | 20.08 | 2 | 942.6 | 619.4 | 487.5 | 23 | ремонт ВДИС теплоснабжения | 1726187 | 0 | 1108907.95 | 0 | 617279.05 | 0 | 1831.3038 | 2786.87 | 2022-12-31
4100923 | 410092351 | 4 | ремонт инженерной системы холодного водоснабжения | 7.1.1 | с. Мильково, пер. Геологический, д. 6 | РО | 1988 |  | 20.08 | 2 | 942.6 | 619.4 | 487.5 | 23 | ремонт ВДИС холодного водоснабжения | 297405 | 0 | 191053.91 | 0 | 106351.09 | 0 | 315.5156 | 480.15 | 2022-12-31
4100923 | 41009234 | 20 | разработка проектной документации инженерной системы теплоснабжения | 7.1.1 | с. Мильково, пер. Геологический, д. 6 | РО | 1988 |  | 20.08 | 2 | 942.6 | 619.4 | 487.5 | 23 | разработка ПСД ВДИС теплоснабжения | 92676 | 0 | 59535.35 | 0 | 33140.65 | 0 | 98.3195 | 98.32 | 2022-12-31
4100923 | 410092351 | 20 | разработка проектной документации инженерной системы холодного водоснабжения | 7.1.1 | с. Мильково, пер. Геологический, д. 6 | РО | 1988 |  | 20.08 | 2 | 942.6 | 619.4 | 487.5 | 23 | разработка ПСД ВДИС холодного водоснабжения | 70384 | 0 | 45214.9 | 0 | 25169.1 | 0 | 74.6701 | 74.67 | 2022-12-31
[5 empty] | Итого по многоквартирному дому: | Х | Х | Х | Х | Х | 942.6 | 619.4 | 487.5 | 23 | Х | 2186652 | 0 | 1404712.11 | 0 | 781939.89 | 0 | Х | Х | Х
4100931 | 410093151 | 4 | ремонт инженерной системы холодного водоснабжения | 7.1.2 | с. Мильково, пр-кт. Космонавтов, д. 1 | РО | 1984 |  | 25.08 | 4 | 3611.3 | 2624.8 | 1015.2 | 89 | ремонт ВДИС холодного водоснабжения | 1191134 | 0 | 765188.22 | 0 | 425945.78 | 0 | 329.8352 | 453.8 | 2022-12-31
4100931 | 410093150 | 4 | ремонт инженерной системы горячего водоснабжения | 7.1.2 | с. Мильково, пр-кт. Космонавтов, д. 1 | РО | 1984 |  | 25.08 | 4 | 3611.3 | 2624.8 | 1015.2 | 89 | ремонт ВДИС горячего водоснабжения | 2825807 | 0 | 1815307.29 | 0 | 1010499.71 | 0 | 782.4902 | 1076.58 | 2022-12-31
4100931 | 410093151 | 20 | разработка проектной документации инженерной системы холодного водоснабжения | 7.1.2 | с. Мильково, пр-кт. Космонавтов, д. 1 | РО | 1984 |  | 25.08 | 4 | 3611.3 | 2624.8 | 1015.2 | 89 | разработка ПСД ВДИС холодного водоснабжения | 313497 | 0 | 201391.46 | 0 | 112105.54 | 0 | 86.81 | 86.81 | 2022-12-31
4100931 | 410093150 | 20 | разработка проектной документации инженерной системы горячего водоснабжения | 7.1.2 | с. Мильково, пр-кт. Космонавтов, д. 1 | РО | 1984 |  | 25.08 | 4 | 3611.3 | 2624.8 | 1015.2 | 89 | разработка ПСД ВДИС горячего водоснабжения | 313497 | 0 | 201391.46 | 0 | 112105.54 | 0 | 86.81 | 86.81 | 2022-12-31
[5 empty] | Итого по многоквартирному дому: | Х | Х | Х | Х | Х | 3611.3 | 2624.8 | 1015.2 | 89 | Х | 4643935 | 0 | 2983278.43 | 0 | 1660656.57 | 0 | Х | Х | Х
4100933 | 410093350 | 4 | ремонт инженерной системы горячего водоснабжения | 7.1.3 | с. Мильково, пр-кт. Космонавтов, д. 3 | РО | 1984 |  | 25.08 | 4 | 3616.8 | 2616.7 | 1031.5 | 101 | ремонт ВДИС горячего водоснабжения | 2817087 | 0 | 1809705.54 | 0 | 1007381.46 | 0 | 778.8893 | 1076.58 | 2022-12-31
4100933 | 410093350 | 20 | разработка проектной документации инженерной системы горячего водоснабжения | 7.1.3 | с. Мильково, пр-кт. Космонавтов, д. 3 | РО | 1984 |  | 25.08 | 4 | 3616.8 | 2616.7 | 1031.5 | 101 | разработка ПСД ВДИС горячего водоснабжения | 313974 | 0 | 201697.88 | 0 | 112276.12 | 0 | 86.8099 | 86.81 | 2022-12-31
[5 empty] | Итого по многоквартирному дому: | Х | Х | Х | Х | Х | 3616.8 | 2616.7 | 1031.5 | 101 | Х | 3131061 | 0 | 2011403.42 | 0 | 1119657.58 | 0 | Х | Х | Х
4100967 | 41009674 | 3 | ремонт инженерной системы теплоснабжения | 7.1.4 | с. Мильково, ул. Октябрьская, д. 32 | РО | 1982 |  | 20.08 | 2 | 651.1 | 605.2 | 617.5 | 22 | ремонт ВДИС теплоснабжения | 1686614 | 0 | 1083486.13 | 0 | 603127.87 | 0 | 2590.407 | 2786.87 | 2022-12-31
4100967 | 410096751 | 4 | ремонт инженерной системы холодного водоснабжения | 7.1.4 | с. Мильково, ул. Октябрьская, д. 32 | РО | 1982 |  | 20.08 | 2 | 651.1 | 605.2 | 617.5 | 22 | ремонт ВДИС холодного водоснабжения | 290587 | 0 | 186674 | 0 | 103913 | 0 | 446.3016 | 480.15 | 2022-12-31
4100967 | 41009676 | 5 | ремонт инженерной системы водоотведения | 7.1.4 | с. Мильково, ул. Октябрьская, д. 32 | РО | 1982 |  | 20.08 | 2 | 651.1 | 605.2 | 617.5 | 22 | ремонт ВДИС водоотведения | 304403 | 0 | 195549.44 | 0 | 108853.56 | 0 | 467.5211 | 502.98 | 2022-12-31
4100967 | 41009674 | 20 | разработка проектной документации инженерной системы теплоснабжения | 7.1.4 | с. Мильково, ул. Октябрьская, д. 32 | РО | 1982 |  | 20.08 | 2 | 651.1 | 605.2 | 617.5 | 22 | разработка ПСД ВДИС теплоснабжения | 64016 | 0 | 41124.08 | 0 | 22891.92 | 0 | 98.3198 | 98.32 | 2022-12-31
4100967 | 410096751 | 20 | разработка проектной документации инженерной системы холодного водоснабжения | 7.1.4 | с. Мильково, ул. Октябрьская, д. 32 | РО | 1982 |  | 20.08 | 2 | 651.1 | 605.2 | 617.5 | 22 | разработка ПСД ВДИС холодного водоснабжения | 48618 | 0 | 31232.36 | 0 | 17385.64 | 0 | 74.6706 | 74.67 | 2022-12-31
4100967 | 41009676 | 20 | разработка проектной документации инженерной системы водоотведения | 7.1.4 | с. Мильково, ул. Октябрьская, д. 32 | РО | 1982 |  | 20.08 | 2 | 651 | 605.2 | 617.5 | 22 | разработка ПСД ВДИС водоотведения | 48610 | 0 | 31227.22 | 0 | 17382.78 | 0 | 74.6697 | 74.67 | 2022-12-31
[5 empty] | Итого по многоквартирному дому: | Х | Х | Х | Х | Х | 651.1 | 605.2 | 617.5 | 22 | Х | 2442848 | 0 | 1569293.23 | 0 | 873554.77 | 0 | Х | Х | Х
4100984 | 41009848 | 8 | ремонт крыши | 7.1.5 | с. Мильково, ул. Победы, д. 7 | РО | 1977 | 2010 | 23.08 | 3 | 1815.5 | 1649.9 | 765 | 59 | ремонт крыши | 5336625 | 0 | 3428264.66 | 0 | 1908360.34 | 0 | 6975.9804 | 6975.98 | 2022-12-31
[5 empty] | Итого по многоквартирному дому: | Х | Х | Х | Х | Х | 1815.5 | 1649.9 | 765 | 59 | Х | 5336625 | 0 | 3428264.66 | 0 | 1908360.34 | 0 | Х | Х | Х
4100992 | 41009924 | 3 | ремонт инженерной системы теплоснабжения | 7.1.6 | с. Мильково, ул. Пушкина, д. 14 | РО | 1980 |  | 21.08 | 2 | 649.2 | 596.3 | 455.6 | 25 | ремонт ВДИС теплоснабжения | 2301157 | 0 | 1478270.49 | 0 | 822886.51 | 0 | 3544.6041 | 3859.06 | 2022-12-31
4100992 | 410099251 | 4 | ремонт инженерной системы холодного водоснабжения | 7.1.6 | с. Мильково, ул. Пушкина, д. 14 | РО | 1980 |  | 21.08 | 2 | 649.2 | 596.3 | 455.6 | 25 | ремонт ВДИС холодного водоснабжения | 286999 | 0 | 184369.06 | 0 | 102629.94 | 0 | 442.081 | 481.3 | 2022-12-31
4100992 | 41009926 | 5 | ремонт инженерной системы водоотведения | 7.1.6 | с. Мильково, ул. Пушкина, д. 14 | РО | 1980 |  | 21.08 | 2 | 649.2 | 596.3 | 455.6 | 25 | ремонт ВДИС водоотведения | 216511 | 0 | 139087.35 | 0 | 77423.65 | 0 | 333.5043 | 363.09 | 2022-12-31
4100992 | 41009924 | 20 | разработка проектной документации инженерной системы теплоснабжения | 7.1.6 | с. Мильково, ул. Пушкина, д. 14 | РО | 1980 |  | 21.08 | 2 | 649.2 | 596.3 | 455.6 | 25 | разработка ПСД ВДИС теплоснабжения | 112909 | 0 | 72533.1 | 0 | 40375.9 | 0 | 173.9202 | 173.92 | 2022-12-31
4100992 | 410099251 | 20 | разработка проектной документации инженерной системы холодного водоснабжения | 7.1.6 | с. Мильково, ул. Пушкина, д. 14 | РО | 1980 |  | 21.08 | 2 | 649.2 | 596.3 | 455.6 | 25 | разработка ПСД ВДИС холодного водоснабжения | 85753 | 0 | 55088 | 0 | 30665 | 0 | 132.0903 | 132.09 | 2022-12-31
4100992 | 41009926 | 20 | разработка проектной документации инженерной системы водоотведения | 7.1.6 | с. Мильково, ул. Пушкина, д. 14 | РО | 1980 |  | 21.08 | 2 | 649.2 | 596.3 | 455.6 | 25 | разработка ПСД ВДИС водоотведения | 85753 | 0 | 55088 | 0 | 30665 | 0 | 132.0903 | 132.09 | 2022-12-31
[5 empty] | Итого по многоквартирному дому: | Х | Х | Х | Х | Х | 649.2 | 596.3 | 455.6 | 25 | Х | 3089082 | 0 | 1984436 | 0 | 1104646 | 0 | Х | Х | Х
4101014 | 41010144 | 3 | ремонт инженерной системы теплоснабжения | 7.1.7 | с. Мильково, ул. Томская, д. 4 | РО | 1982 |  | 23.08 | 3 | 2364 | 1646.1 | 850 | 53 | ремонт ВДИС теплоснабжения | 3062668 | 0 | 1967467.54 | 0 | 1095200.46 | 0 | 1295.5448 | 1860.56 | 2022-12-31
4101014 | 410101451 | 4 | ремонт инженерной системы холодного водоснабжения | 7.1.7 | с. Мильково, ул. Томская, д. 4 | РО | 1982 |  | 23.08 | 3 | 2364 | 1646.1 | 850 | 53 | ремонт ВДИС холодного водоснабжения | 591329 | 0 | 379871.61 | 0 | 211457.39 | 0 | 250.1392 | 359.23 | 2022-12-31
4101014 | 41010146 | 5 | ремонт инженерной системы водоотведения | 7.1.7 | с. Мильково, ул. Томская, д. 4 | РО | 1982 |  | 23.08 | 3 | 2364 | 1646.1 | 850 | 53 | ремонт ВДИС водоотведения | 454389 | 0 | 291900.92 | 0 | 162488.08 | 0 | 192.2119 | 276.04 | 2022-12-31
4101014 | 410101450 | 4 | ремонт инженерной системы горячего водоснабжения | 7.1.7 | с. Мильково, ул. Томская, д. 4 | РО | 1982 |  | 23.08 | 3 | 2364 | 1646.1 | 850 | 53 | ремонт ВДИС горячего водоснабжения | 1353917 | 0 | 869760.53 | 0 | 484156.47 | 0 | 572.7229 | 822.5 | 2022-12-31
4101014 | 41010144 | 20 | разработка проектной документации инженерной системы теплоснабжения | 7.1.7 | с. Мильково, ул. Томская, д. 4 | РО | 1982 |  | 23.08 | 3 | 2364 | 1646.1 | 850 | 53 | разработка ПСД ВДИС теплоснабжения | 156331 | 0 | 100427.53 | 0 | 55903.47 | 0 | 66.1299 | 66.13 | 2022-12-31
4101014 | 410101451 | 20 | разработка проектной документации инженерной системы холодного водоснабжения | 7.1.7 | с. Мильково, ул. Томская, д. 4 | РО | 1982 |  | 23.08 | 3 | 2364 | 1646.1 | 850 | 53 | разработка ПСД ВДИС холодного водоснабжения | 118744 | 0 | 76281.52 | 0 | 42462.48 | 0 | 50.2301 | 50.23 | 2022-12-31
4101014 | 41010146 | 20 | разработка проектной документации инженерной системы водоотведения | 7.1.7 | с. Мильково, ул. Томская, д. 4 | РО | 1982 |  | 23.08 | 3 | 2364 | 1646.1 | 850 | 53 | разработка ПСД ВДИС водоотведения | 118744 | 0 | 76281.52 | 0 | 42462.48 | 0 | 50.2301 | 50.23 | 2022-12-31
4101014 | 410101450 | 20 | разработка проектной документации инженерной системы горячего водоснабжения | 7.1.7 | с. Мильково, ул. Томская, д. 4 | РО | 1982 |  | 23.08 | 3 | 2364 | 1646.1 | 850 | 53 | разработка ПСД ВДИС горячего водоснабжения | 118744 | 0 | 76281.52 | 0 | 42462.48 | 0 | 50.2301 | 50.23 | 2022-12-31
[5 empty] | Итого по многоквартирному дому: | Х | Х | Х | Х | Х | 2364 | 1646.1 | 850 | 53 | Х | 5974866 | 0 | 3838272.69 | 0 | 2136593.31 | 0 | Х | Х | Х
4101004 | 41010044 | 3 | ремонт инженерной системы теплоснабжения | 7.1.8 | с. Мильково, ул. Строительная, д. 28 | РО | 1980 |  | 20.08 | 2 | 691 | 632 | 401.2 | 28 | ремонт ВДИС теплоснабжения | 1761302 | 0 | 1131465.94 | 0 | 629836.06 | 0 | 2548.9175 | 2786.87 | 2022-12-31
4101004 | 410100451 | 4 | ремонт инженерной системы холодного водоснабжения | 7.1.8 | с. Мильково, ул. Строительная, д. 28 | РО | 1980 |  | 20.08 | 2 | 691 | 632 | 401.2 | 28 | ремонт ВДИС холодного водоснабжения | 303455 | 0 | 194940.45 | 0 | 108514.55 | 0 | 439.1534 | 480.15 | 2022-12-31
4101004 | 41010046 | 5 | ремонт инженерной системы водоотведения | 7.1.8 | с. Мильково, ул. Строительная, д. 28 | РО | 1980 |  | 20.08 | 2 | 691 | 632 | 401.2 | 28 | ремонт ВДИС водоотведения | 317883 | 0 | 204209.04 | 0 | 113673.96 | 0 | 460.0333 | 502.98 | 2022-12-31
4101004 | 41010044 | 20 | разработка проектной документации инженерной системы теплоснабжения | 7.1.8 | с. Мильково, ул. Строительная, д. 28 | РО | 1980 |  | 20.08 | 2 | 691 | 632 | 401.2 | 28 | разработка ПСД ВДИС теплоснабжения | 67939 | 0 | 43644.23 | 0 | 24294.77 | 0 | 98.3198 | 98.32 | 2022-12-31
4101004 | 410100451 | 20 | разработка проектной документации инженерной системы холодного водоснабжения | 7.1.8 | с. Мильково, ул. Строительная, д. 28 | РО | 1980 |  | 20.08 | 2 | 691 | 632 | 401.2 | 28 | разработка ПСД ВДИС холодного водоснабжения | 51597 | 0 | 33146.07 | 0 | 18450.93 | 0 | 74.67 | 74.67 | 2022-12-31
4101004 | 41010046 | 20 | разработка проектной документации инженерной системы водоотведения | 7.1.8 | с. Мильково, ул. Строительная, д. 28 | РО | 1980 |  | 20.08 | 2 | 691 | 632 | 401.2 | 28 | разработка ПСД ВДИС водоотведения | 51597 | 0 | 33146.07 | 0 | 18450.93 | 0 | 74.67 | 74.67 | 2022-12-31
[5 empty] | Итого по многоквартирному дому: | Х | Х | Х | Х | Х | 691 | 632 | 401.2 | 28 | Х | 2553773 | 0 | 1640551.8 | 0 | 913221.2 | 0 | Х | Х | Х
|  |  |  | 7.2 | Итого по Атласовскому сельскому поселению | Х | Х | Х | Х | Х | 0 | 0 |  | 0 | Х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х | Х | Х
|  |  |  | 8 | Итого по Олюторскому муниципальному району | Х | Х | Х | Х | Х | 2883.4 | 2581.9 | 1013 | 104 | Х | 21740556 | 0 | 10550990.37 | 6568709.54 | 4620856.09 | 0 | Х | Х | Х
|  |  |  | 8.1 | Итого по сельскому поселению "село Апука" | Х | Х | Х | Х | Х | 551.8 | 494.7 | 392 | 13 | Х | 4345759 | 0 | 544293.25 | 3602033.32 | 199432.43 | 0 | Х | Х | Х
4101046 | 41010468 | 8 | ремонт крыши | 8.1.1 | с. Апука, ул. Морская, д. 3 | РО | 1971 |  | 29.21 | 2 | 551.8 | 494.7 | 392 | 13 | ремонт крыши | 4345759 | 0 | 544293.25 | 3602033.32 | 199432.43 | 0 | 11086.1199 | 11086.12 | 2022-12-31
[5 empty] | Итого по многоквартирному дому: | Х | Х | Х | Х | Х | 551.8 | 494.7 | 392 | 13 | Х | 4345759 | 0 | 544293.25 | 3602033.32 | 199432.43 | 0 | Х | Х | Х
|  |  |  | 8.2 | Итого по сельскому поселению "село Ачайваям" | Х | Х | Х | Х | Х | 0 | 0 | 0 | 0 | Х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х | Х | Х
|  |  |  | 8.3 | Итого по сельскому поселению "село Тиличики" | Х | Х | Х | Х | Х | 2002.5 | 1794.7 | 621 | 79 | Х | 12797263 | 0 | 8821039.21 | 0 | 3976223.79 | 0 | Х | Х | Х
4101113 | 410111310 | 20 | разработка проектной документации фасада | 8.3.1 | с. Тиличики ул. Школьная д, 15 | РО | 1968 |  | 29.21 | 2 | 618.9 | 556.9 | 0 | 31 | ремонт фасада | 3457404 | 0 | 2383157.73 | 0 | 1074246.27 | 0 | 5586.3694 | 5586.37 | 2022-12-31
4101113 | 410111310 | 10 | ремонт фасада |  | Итого по многоквартирному дому: | Х | Х | Х | Х | Х | 618.9 | 556.9 | 0 | 31 | Х | 3457404 | 0 | 2383157.73 | 0 | 1074246.27 | 0 | Х | Х | Х
|  |  |  | 8.3.2 | с. Тиличики ул. Советская д, 25 | РО | 1975 |  | 29.21 | 2 | 545.4 | 497 | 0 | 19 | ремонт фасада | 3046806 | 0 | 2100136.19 | 0 | 946669.81 | 0 | 5586.3696 | 5586.37 | 2022-12-31
4101099 | 410109910 | 20 | разработка проектной документации фасада |  | Итого по многоквартирному дому: | Х | Х | Х | Х | Х | 545.4 | 497 | 0 | 19 | Х | 3046806 | 0 | 2100136.19 | 0 | 946669.81 | 0 | Х | Х | Х
4101099 | 410109910 | 10 | ремонт фасада | 8.3.3 | с. Тиличики ул. Заречная д, 5 | РО | 1972 |  | 29.21 | 2 | 838.2 | 740.8 | 621 | 29 | ремонт крыши | 6293053 | 0 | 4337745.29 | 0 | 1955307.71 | 0 | 10133.7407 | 10133.74 | 2022-12-31
[5 empty] | Итого по многоквартирному дому: | Х | Х | Х | Х | Х | 838.2 | 740.8 | 621 | 29 | Х | 6293053 | 0 | 4337745.29 | 0 | 1955307.71 | 0 | Х | Х | Х
|  |  |  | 8.4 | Итого по сельскому поселению "село Хаилино" | Х | Х | Х | Х | Х | 329.1 | 292.5 | 0 | 12 | Х | 4597534 | 0 | 1185657.91 | 2966676.22 | 445199.87 | 0 | Х | Х | Х
4101120 | 410112010 | 10 | ремонт фасада | 8.4.1 | с. Хаилино, ул. Центральная, д. 4 | РО | 1983 |  | 29.21 | 2 | 329.1 | 292.5 | 0 | 12 | ремонт фасада | 4597534 | 0 | 1185657.91 | 2966676.22 | 445199.87 | 0 | 13970.0213 | 5719.54 | 2022-12-31
[5 empty] | Итого по многоквартирному дому: | Х | Х | Х | Х | Х | 329.1 | 292.5 | 0 | 12 | Х | 4597534 | 0 | 1185657.91 | 2966676.22 | 445199.87 | 0 | Х | Х | Х
|  |  |  | 8.5 | Итого по сельскому поселению "село Средние Пахачи" | Х | Х | Х | Х | Х | 0 | 0 |  | 0 | Х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х | Х | Х
|  |  |  | 9 | Итого по Пенжинскому муниципальному району | Х | Х | Х | Х | Х | 1659.87 | 1276.6 | 663 | 41 | Х | 7509796 | 0 | 5911941.44 | 0 | 1597854.56 | 0 | Х | Х | Х
|  |  |  | 9.1 | Итого по сельскому поселению "село Аянка" | Х | Х | Х | Х | Х | 0 | 0 | 0 | 0 | Х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х | Х | Х
|  |  |  | 9.2 | Итого по сельскому поселению "село Каменское" | Х | Х | Х | Х | Х | 854.35 | 760 | 663 | 16 | Х | 4883960 | 0 | 3871133.6 | 0 | 1012826.4 | 0 | Х | Х | Х
4101139 | 410113951 | 4 | ремонт инженерной системы холодного водоснабжения | 9.2.1 | с. Каменское, ул. Ленина д. 27 | РО | 1979 |  | 29.20 | 2 | 854.35 | 760 | 663 | 16 | ремонт ВДИС теплоснабжения | 4251604 | 0 | 3369914.39 | 0 | 881689.61 | 0 | 4976.4195 | 4976.42 | 2022-12-31
4101139 | 41011394 | 3 | ремонт инженерной системы теплоснабжения | 9.2.1 | с. Каменское, ул. Ленина д. 27 | РО | 1979 |  | 29.20 | 2 | 854.35 | 760 | 663 | 16 | ремонт ВДИС холодного водоснабжения | 632356 | 0 | 501219.21 | 0 | 131136.79 | 0 | 740.1604 | 740.16 | 2022-12-31
[5 empty] | Итого по многоквартирному дому: | Х | Х | Х | Х | Х | 854.35 | 760 | 663 | 16 | Х | 4883960 | 0 | 3871133.6 | 0 | 1012826.4 | 0 | Х | Х | Х
|  |  |  | 9.3 | Итого по сельскому поселению "село Манилы" | Х | Х | Х | Х | Х | 805.52 | 516.6 | 0 | 25 | Х | 2625836 | 0 | 2040807.84 | 0 | 585028.16 | 0 | Х | Х | Х
4101156 | 41011564 | 3 | ремонт инженерной системы теплоснабжения | 9.3.1 | с. Манилы, ул. Торговая, д. 1 | РО | 1972 | 2015 | 29.20 | 2 | 805.52 | 516.6 |  | 25 | ремонт ВДИС теплоснабжения | 2625836 | 0 | 2040807.84 | 0 | 585028.16 | 0 | 3259.8024 | 5082.92 | 2022-12-31
[5 empty] | Итого по многоквартирному дому: | Х | Х | Х | Х | Х | 805.52 | 516.6 | 0 | 25 | Х | 2625836 | 0 | 2040807.84 | 0 | 585028.16 | 0 | Х | Х | Х
|  |  |  | 10 | Итого по Петропавловск - Камчатскому ГО | Х | Х | Х | Х | Х | 246032.9 | 223329.5 | 51261.73 | 13203 | Х | 759267055 | 0 | 271074831.54 | 0 | 488192223.46 | 0 | Х | Х | Х
|  |  |  | 10.1.1 | г. Петропавловск-Камчатский, б-р. Рыбацкой Славы, д. 1 | РО | 1970 |  | 15.01 | 5 | 6378.6 | 5759.7 | 1620.5 | 280 | ремонт ВДИС горячего водоснабжения | 3738051 | 0 | 1701382.53 | 0 | 2036668.47 | 0 | 586.03 | 586.03 | 2022-12-31
|  |  |  | 10.1.1 | г. Петропавловск-Камчатский, б-р. Рыбацкой Славы, д. 1 | РО | 1970 |  | 15.01 | 5 | 6378.6 | 5759.7 | 1620.5 | 280 | ремонт ВДИС теплоснабжения | 12221334 | 0 | 5562568.35 | 0 | 6658765.65 | 0 | 1915.99 | 1915.99 | 2022-12-31
[5 empty] | Итого по многоквартирному дому: | Х | Х | Х | Х | Х | 6378.6 | 5759.7 | 1620.5 | 280 | Х | 15959385 | 0 | 7263950.88 | 0 | 8695434.12 | 0 | Х | Х | Х
|  |  |  | 10.1.2 | г. Петропавловск-Камчатский, б-р. Рыбацкой Славы, д. 11 | РО | 1969 |  | 15.01 | 5 | 3030.6 | 2711.5 | 687.6 | 180 | ремонт ВДИС горячего водоснабжения | 1776023 | 0 | 808360.96 | 0 | 967662.04 | 0 | 586.0302 | 586.03 | 2022-12-31
|  |  |  | 10.1.2 | г. Петропавловск-Камчатский, б-р. Рыбацкой Славы, д. 11 | РО | 1969 |  | 15.01 | 5 | 3030.6 | 2711.5 | 687.6 | 180 | ремонт ВДИС теплоснабжения | 5806599 | 0 | 2642886.92 | 0 | 3163712.08 | 0 | 1915.9899 | 1915.99 | 2022-12-31
[5 empty] | Итого по многоквартирному дому: | Х | Х | Х | Х | Х | 3030.6 | 2711.5 | 687.6 | 180 | Х | 7582622 | 0 | 3451247.88 | 0 | 4131374.12 | 0 | Х | Х | Х
|  |  |  | 10.1.3 | г. Петропавловск-Камчатский, б-р. Рыбацкой Славы, д. 13 | РО | 1972 |  | 15.01 | 5 | 6436.8 | 5764.4 | 1605.12 | 357 | ремонт ВДИС горячего водоснабжения | 3772158 | 0 | 1716906.41 | 0 | 2055251.59 | 0 | 586.03 | 586.03 | 2022-12-31
|  |  |  | 10.1.3 | г. Петропавловск-Камчатский, б-р. Рыбацкой Славы, д. 13 | РО | 1972 |  | 15.01 | 5 | 6436.8 | 5764.4 | 1605.12 | 357 | ремонт ВДИС теплоснабжения | 12332844 | 0 | 5613322.38 | 0 | 6719521.62 | 0 | 1915.9899 | 1915.99 | 2022-12-31
[5 empty] | Итого по многоквартирному дому: | Х | Х | Х | Х | Х | 6436.8 | 5764.4 | 1605.12 | 357 | Х | 16105002 | 0 | 7330228.79 | 0 | 8774773.21 | 0 | Х | Х | Х
|  |  |  | 10.1.4 | г. Петропавловск-Камчатский, б-р. Рыбацкой Славы, д. 15 | РО | 1969 |  | 15.01 | 5 | 3029.9 | 2706.5 | 687.6 | 132 | ремонт крыши | 2984672 | 0 | 1358480.34 | 0 | 1626191.66 | 0 | 4340.7097 | 4340.71 | 2022-12-31
[5 empty] | Итого по многоквартирному дому: | Х | Х | Х | Х | Х | 3029.9 | 2706.5 | 687.6 | 132 | Х | 2984672 | 0 | 1358480.34 | 0 | 1626191.66 | 0 | Х | Х | Х
|  |  |  | 10.1.5 | г. Петропавловск-Камчатский, б-р. Рыбацкой Славы, д. 17 | РО | 1970 |  | 15.01 | 5 | 2992 | 2685.8 | 775.8 | 177 | ремонт ВДИС горячего водоснабжения | 1753402 | 0 | 798064.96 | 0 | 955337.04 | 0 | 586.0301 | 586.03 | 2022-12-31
|  |  |  | 10.1.5 | г. Петропавловск-Камчатский, б-р. Рыбацкой Славы, д. 17 | РО | 1970 |  | 15.01 | 5 | 2992 | 2685.8 | 775.8 | 177 | ремонт ВДИС теплоснабжения | 5732642 | 0 | 2609225.22 | 0 | 3123416.78 | 0 | 1915.99 | 1915.99 | 2022-12-31
[5 empty] | Итого по многоквартирному дому: | Х | Х | Х | Х | Х | 2992 | 2685.8 | 775.8 | 177 | Х | 7486044 | 0 | 3407290.18 | 0 | 4078753.82 | 0 | Х | Х | Х
|  |  |  | 10.1.6 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ключевская, д. 37 | РО | 1950 |  | 20.01 | 2 | 1152.7 | 1063.1 | 665.76 | 32 | ремонт ВДИС теплоснабжения | 5982386 | 0 | 2722896.78 | 0 | 3259489.22 | 0 | 5189.8898 | 5189.89 | 2022-12-31
|  |  |  | 10.1.6 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ключевская, д. 37 | РО | 1950 |  | 20.01 | 2 | 1152.7 | 1063.1 | 665.76 | 32 | ремонт ВДИС холодного водоснабжения | 751203 | 0 | 341911.78 | 0 | 409291.22 | 0 | 651.6899 | 651.69 | 2022-12-31
|  |  |  | 10.1.6 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ключевская, д. 37 | РО | 1950 |  | 20.01 | 2 | 1152.7 | 1063.1 | 665.76 | 32 | ремонт ВДИС электроснабжения | 1299012 | 0 | 591248.31 | 0 | 707763.69 | 0 | 1126.9298 | 1126.93 | 2022-12-31
[5 empty] | Итого по многоквартирному дому: | Х | Х | Х | Х | Х | 1152.7 | 1063.1 | 665.76 | 32 | Х | 8032601 | 0 | 3656056.87 | 0 | 4376544.13 | 0 | Х | Х | Х
|  |  |  | 10.1.7 | г. Петропавловск-Камчатский, пр-кт. 50 лет Октября, д. 15/3 | РО | 1965 |  | 23.01 | 4 | 2832.8 | 2670.5 |  | 129 | ремонт ВДИС электроснабжения | 2270772 | 0 | 1033547.11 | 0 | 1237224.89 | 0 | 801.5998 | 801.6 | 2022-12-31
|  |  |  | 10.1.7 | г. Петропавловск-Камчатский, пр-кт. 50 лет Октября, д. 15/3 | РО | 1965 |  | 23.01 | 4 | 2832.8 | 2670.5 |  | 129 | ремонт ВДИС теплоснабжения | 7374713 | 0 | 3356617.63 | 0 | 4018095.37 | 0 | 2603.3299 | 2603.33 | 2022-12-31
|  |  |  | 10.1.7 | г. Петропавловск-Камчатский, пр-кт. 50 лет Октября, д. 15/3 | РО | 1965 |  | 23.01 | 4 | 2832.8 | 2670.5 |  | 129 | ремонт ВДИС горячего водоснабжения | 2954299 | 0 | 1344656 | 0 | 1609643 | 0 | 1042.8901 | 1042.89 | 2022-12-31
[5 empty] | Итого по многоквартирному дому: | Х | Х | Х | Х | Х | 2832.8 | 2670.5 | 0 | 129 | Х | 12599784 | 0 | 5734820.74 | 0 | 6864963.26 | 0 | Х | Х | Х
|  |  |  | 10.1.8 | г. Петропавловск-Камчатский, пр-кт. 50 лет Октября, д. 22 | РО | 1965 |  | 23.01 | 4 | 3597.1 | 3322.1 | 678 | 234 | ремонт крыши | 5115869 | 0 | 2328499.57 | 0 | 2787369.43 | 0 | 7545.5295 | 7545.53 | 2022-12-31
|  |  |  | 10.1.8 | г. Петропавловск-Камчатский, пр-кт. 50 лет Октября, д. 22 | РО | 1965 |  | 23.01 | 4 | 3597.1 | 3322.1 | 678 | 234 | ремонт ВДИС водоотведения | 1545818 | 0 | 703582.63 | 0 | 842235.37 | 0 | 429.7401 | 429.74 | 2022-12-31
[5 empty] | Итого по многоквартирному дому: | Х | Х | Х | Х | Х | 3597.1 | 3322.1 | 678 | 234 | Х | 6661687 | 0 | 3032082.2 | 0 | 3629604.8 | 0 | Х | Х | Х
|  |  |  | 10.1.9 | г. Петропавловск-Камчатский, пр-кт. 50 лет Октября, д. 4/2 | РО | 1982 |  | 15.01 | 5 | 4799.6 | 4244.8 |  | 237 | ремонт ВДИС теплоснабжения | 9195986 | 0 | 4185574.23 | 0 | 5010411.77 | 0 | 1915.9901 | 1915.99 | 2022-12-31
|  |  |  | 10.1.9 | г. Петропавловск-Камчатский, пр-кт. 50 лет Октября, д. 4/2 | РО | 1982 |  | 15.01 | 5 | 4799.6 | 4244.8 |  | 237 | ремонт ВДИС горячего водоснабжения | 2812710 | 0 | 1280211.44 | 0 | 1532498.56 | 0 | 586.0301 | 586.03 | 2022-12-31
[5 empty] | Итого по многоквартирному дому: | Х | Х | Х | Х | Х | 4799.6 | 4244.8 | 0 | 237 | Х | 12008696 | 0 | 5465785.67 | 0 | 6542910.33 | 0 | Х | Х | Х
|  |  |  | 10.1.10 | г. Петропавловск-Камчатский, пр-кт. 50 лет Октября, д. 9/1 | РО | 1965 |  | 23.01 | 4 | 2844.6 | 2656.9 | 780.21 | 108 | ремонт ВДИС горячего водоснабжения | 2966605 | 0 | 1350257.11 | 0 | 1616347.89 | 0 | 1042.89 | 1042.89 | 2022-12-31
[5 empty] | Итого по многоквартирному дому: | Х | Х | Х | Х | Х | 2844.6 | 2656.9 | 780.21 | 108 | Х | 2966605 | 0 | 1350257.11 | 0 | 1616347.89 | 0 | Х | Х | Х
|  |  |  | 10.1.11 | г. Петропавловск-Камчатский, пр-кт. 50 лет Октября, д. 9/5 | РО | 1964 |  | 25.01 | 4 | 2199.1 | 2095.1 |  | 144 | разработка ПСД ВДИС электроснабжения | 95837 | 0 | 43620.43 | 0 | 52216.57 | 0 | 43.5801 | 43.58 | 2022-12-31
|  |  |  | 10.1.11 | г. Петропавловск-Камчатский, пр-кт. 50 лет Октября, д. 9/5 | РО | 1964 |  | 25.01 | 4 | 2199.1 | 2095.1 |  | 144 | ремонт ВДИС электроснабжения | 1270530 | 0 | 578284.66 | 0 | 692245.34 | 0 | 577.75 | 577.75 | 2022-12-31
[5 empty] | Итого по многоквартирному дому: | Х | Х | Х | Х | Х | 2199.1 | 2095.1 | 0 | 144 | Х | 1366367 | 0 | 621905.09 | 0 | 744461.91 | 0 | Х | Х | Х
|  |  |  | 10.1.12 | г. Петропавловск-Камчатский, пр-кт. Победы, д. 10 | РО | 1979 |  | 15.01 | 5 | 6423.9 | 5681.6 | 694.7 | 357 | ремонт ВДИС горячего водоснабжения | 3764598 | 0 | 1713465.46 | 0 | 2051132.54 | 0 | 586.03 | 586.03 | 2022-12-31
[5 empty] | Итого по многоквартирному дому: | Х | Х | Х | Х | Х | 6423.9 | 5681.6 | 694.7 | 357 | Х | 3764598 | 0 | 1713465.46 | 0 | 2051132.54 | 0 | Х | Х | Х
|  |  |  | 10.1.13 | г. Петропавловск-Камчатский, пр-кт. Рыбаков, д. 10 | РО | 1967 |  | 15.01 | 5 | 3068.9 | 2740.3 | 694.7 | 357 | ремонт крыши | 3015491 | 0 | 1372507.68 | 0 | 1642983.32 | 0 | 4340.7097 | 4340.71 | 2022-12-31
|  |  |  | 10.1.13 | г. Петропавловск-Камчатский, пр-кт. Рыбаков, д. 10 | РО | 1967 |  | 15.01 | 5 | 3068.9 | 2740.3 | 694.7 | 357 | ремонт ВДИС горячего водоснабжения | 1798467 | 0 | 818576.4 | 0 | 979890.6 | 0 | 586.0298 | 586.03 | 2022-12-31
[5 empty] | Итого по многоквартирному дому: | Х | Х | Х | Х | Х | 3068.9 | 2740.3 | 694.7 | 357 | Х | 4813958 | 0 | 2191084.08 | 0 | 2622873.92 | 0 | Х | Х | Х
|  |  |  | 10.1.14 | г. Петропавловск-Камчатский, пр-кт. Рыбаков, д. 14 | РО | 1966 |  | 15.01 | 5 | 3069 | 2762.6 | 700.2 | 180 | ремонт крыши | 3039365 | 0 | 1383373.99 | 0 | 1655991.01 | 0 | 4340.7098 | 4340.71 | 2022-12-31
[5 empty] | Итого по многоквартирному дому: | Х | Х | Х | Х | Х | 3069 | 2762.6 | 700.2 | 180 | Х | 3039365 | 0 | 1383373.99 | 0 | 1655991.01 | 0 | Х | Х | Х
|  |  |  | 10.1.15 | г. Петропавловск-Камчатский, пр-кт. Рыбаков, д. 16 | РО | 1967 |  | 15.01 | 5 | 3061.4 | 2718.6 | 694.7 | 180 | ремонт крыши | 3015491 | 0 | 1372507.68 | 0 | 1642983.32 | 0 | 4340.7097 | 4340.71 | 2022-12-31
|  |  |  | 10.1.15 | г. Петропавловск-Камчатский, пр-кт. Рыбаков, д. 16 | РО | 1967 |  | 15.01 | 5 | 3061.4 | 2718.6 | 694.7 | 180 | разработка ПСД ВДИС электроснабжения | 169724 | 0 | 77250.27 | 0 | 92473.73 | 0 | 55.44 | 55.44 | 2022-12-31
|  |  |  | 10.1.15 | г. Петропавловск-Камчатский, пр-кт. Рыбаков, д. 16 | РО | 1967 |  | 15.01 | 5 | 3061.4 | 2718.6 | 694.7 | 180 | ремонт ВДИС электроснабжения | 1489279 | 0 | 677848.77 | 0 | 811430.23 | 0 | 486.4699 | 486.47 | 2022-12-31
|  |  |  | 10.1.15 | г. Петропавловск-Камчатский, пр-кт. Рыбаков, д. 16 | РО | 1967 |  | 15.01 | 5 | 3061.4 | 2718.6 | 694.7 | 180 | ремонт ВДИС теплоснабжения | 5865612 | 0 | 2669746.83 | 0 | 3195865.17 | 0 | 1915.9901 | 1915.99 | 2022-12-31
|  |  |  | 10.1.15 | г. Петропавловск-Камчатский, пр-кт. Рыбаков, д. 16 | РО | 1967 |  | 15.01 | 5 | 3061.4 | 2718.6 | 694.7 | 180 | ремонт ВДИС холодного водоснабжения | 1017028 | 0 | 462902.64 | 0 | 554125.36 | 0 | 332.2101 | 332.21 | 2022-12-31
|  |  |  | 10.1.15 | г. Петропавловск-Камчатский, пр-кт. Рыбаков, д. 16 | РО | 1967 |  | 15.01 | 5 | 3061.4 | 2718.6 | 694.7 | 180 | ремонт ВДИС горячего водоснабжения | 1794072 | 0 | 816576.01 | 0 | 977495.99 | 0 | 586.0299 | 586.03 | 2022-12-31
|  |  |  | 10.1.15 | г. Петропавловск-Камчатский, пр-кт. Рыбаков, д. 16 | РО | 1967 |  | 15.01 | 5 | 3061.4 | 2718.6 | 694.7 | 180 | ремонт ВДИС водоотведения | 1081164 | 0 | 492094.29 | 0 | 589069.71 | 0 | 353.16 | 353.16 | 2022-12-31
[5 empty] | Итого по многоквартирному дому: | Х | Х | Х | Х | Х | 3061.4 | 2718.6 | 694.7 | 180 | Х | 14432370 | 0 | 6568926.49 | 0 | 7863443.51 | 0 | Х | Х | Х
|  |  |  | 10.1.16 | г. Петропавловск-Камчатский, пр-кт. Рыбаков, д. 18 | РО | 1967 |  | 15.01 | 5 | 3051.4 | 2734.6 | 699.4 | 180 | ремонт крыши | 3035893 | 0 | 1381793.7 | 0 | 1654099.3 | 0 | 4340.7106 | 4340.71 | 2022-12-31
|  |  |  | 10.1.16 | г. Петропавловск-Камчатский, пр-кт. Рыбаков, д. 18 | РО | 1967 |  | 15.01 | 5 | 3051.4 | 2734.6 | 699.4 | 180 | разработка ПСД ВДИС электроснабжения | 169170 | 0 | 76998.12 | 0 | 92171.88 | 0 | 55.4401 | 55.44 | 2022-12-31
|  |  |  | 10.1.16 | г. Петропавловск-Камчатский, пр-кт. Рыбаков, д. 18 | РО | 1967 |  | 15.01 | 5 | 3051.4 | 2734.6 | 699.4 | 180 | ремонт ВДИС электроснабжения | 1484415 | 0 | 675634.91 | 0 | 808780.09 | 0 | 486.4701 | 486.47 | 2022-12-31
|  |  |  | 10.1.16 | г. Петропавловск-Камчатский, пр-кт. Рыбаков, д. 18 | РО | 1967 |  | 15.01 | 5 | 3051.4 | 2734.6 | 699.4 | 180 | ремонт ВДИС холодного водоснабжения | 1013706 | 0 | 461390.62 | 0 | 552315.38 | 0 | 332.2101 | 332.21 | 2022-12-31
|  |  |  | 10.1.16 | г. Петропавловск-Камчатский, пр-кт. Рыбаков, д. 18 | РО | 1967 |  | 15.01 | 5 | 3051.4 | 2734.6 | 699.4 | 180 | ремонт ВДИС водоотведения | 1077632 | 0 | 490486.69 | 0 | 587145.31 | 0 | 353.1599 | 353.16 | 2022-12-31
[5 empty] | Итого по многоквартирному дому: | Х | Х | Х | Х | Х | 3051.4 | 2734.6 | 699.4 | 180 | Х | 6780816 | 0 | 3086304.04 | 0 | 3694511.96 | 0 | Х | Х | Х
|  |  |  | 10.1.17 | г. Петропавловск-Камчатский, пр-кт. Рыбаков, д. 32 | РО | 1968 |  | 15.01 | 5 | 3047.8 | 2705.9 | 692.6 | 180 | ремонт ВДИС электроснабжения | 1482663 | 0 | 674837.48 | 0 | 807825.52 | 0 | 486.4699 | 486.47 | 2022-12-31
|  |  |  | 10.1.17 | г. Петропавловск-Камчатский, пр-кт. Рыбаков, д. 32 | РО | 1968 |  | 15.01 | 5 | 3047.8 | 2705.9 | 692.6 | 180 | ремонт ВДИС теплоснабжения | 5839554 | 0 | 2657886.47 | 0 | 3181667.53 | 0 | 1915.9899 | 1915.99 | 2022-12-31
[5 empty] | Итого по многоквартирному дому: | Х | Х | Х | Х | Х | 3047.8 | 2705.9 | 692.6 | 180 | Х | 7322217 | 0 | 3332723.95 | 0 | 3989493.05 | 0 | Х | Х | Х
|  |  |  | 10.1.18 | г. Петропавловск-Камчатский, пр-кт. Циолковского, д. 33 | РО | 1977 |  | 15.01 | 5 | 11079.9 | 10809.6 | 2760.3 | 711 | ремонт ВДИС теплоснабжения | 21228978 | 0 | 9662418.28 | 0 | 11566559.72 | 0 | 1915.99 | 1915.99 | 2022-12-31
|  |  |  | 10.1.18 | г. Петропавловск-Камчатский, пр-кт. Циолковского, д. 33 | РО | 1977 |  | 15.01 | 5 | 11079.9 | 10809.6 | 2760.3 | 711 | ремонт ВДИС горячего водоснабжения | 6493154 | 0 | 2955374.01 | 0 | 3537779.99 | 0 | 586.03 | 586.03 | 2022-12-31
[5 empty] | Итого по многоквартирному дому: | Х | Х | Х | Х | Х | 11079.9 | 10809.6 | 2760.3 | 711 | Х | 27722132 | 0 | 12617792.29 | 0 | 15104339.71 | 0 | Х | Х | Х
|  |  |  | 10.1.19 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Абеля, д. 4 | РО | 1969 |  | 15.01 | 5 | 4838.5 | 4384.7 | 1211 | 270 | ремонт крыши | 5256600 | 0 | 2392553.61 | 0 | 2864046.39 | 0 | 4340.7102 | 4340.71 | 2022-12-31
|  |  |  | 10.1.19 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Абеля, д. 4 | РО | 1969 |  | 15.01 | 5 | 4838.5 | 4384.7 | 1211 | 270 | ремонт ВДИС водоотведения | 1708765 | 0 | 777748.33 | 0 | 931016.67 | 0 | 353.1601 | 353.16 | 2022-12-31
|  |  |  | 10.1.19 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Абеля, д. 4 | РО | 1969 |  | 15.01 | 5 | 4838.5 | 4384.7 | 1211 | 270 | ремонт ВДИС горячего водоснабжения | 2835506 | 0 | 1290587.09 | 0 | 1544918.91 | 0 | 586.03 | 586.03 | 2022-12-31
|  |  |  | 10.1.19 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Абеля, д. 4 | РО | 1969 |  | 15.01 | 5 | 4838.5 | 4384.7 | 1211 | 270 | ремонт ВДИС холодного водоснабжения | 1607398 | 0 | 731610.91 | 0 | 875787.09 | 0 | 332.21 | 332.21 | 2022-12-31
|  |  |  | 10.1.19 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Абеля, д. 4 | РО | 1969 |  | 15.01 | 5 | 4838.5 | 4384.7 | 1211 | 270 | ремонт ВДИС теплоснабжения | 9270518 | 0 | 4219497.64 | 0 | 5051020.36 | 0 | 1915.9901 | 1915.99 | 2022-12-31
|  |  |  | 10.1.19 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Абеля, д. 4 | РО | 1969 |  | 15.01 | 5 | 4838.5 | 4384.7 | 1211 | 270 | ремонт ВДИС электроснабжения | 2353785 | 0 | 1071330.67 | 0 | 1282454.33 | 0 | 486.47 | 486.47 | 2022-12-31
[5 empty] | Итого по многоквартирному дому: | Х | Х | Х | Х | Х | 4838.5 | 4384.7 | 1211 | 270 | Х | 23032572 | 0 | 10483328.25 | 0 | 12549243.75 | 0 | Х | Х | Х
|  |  |  | 10.1.20 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Автомобилистов, д. 37 | РО | 1974 |  | 15.01 | 5 | 4869.8 | 4411.2 |  | 270 | ремонт ВДИС теплоснабжения | 9330488 | 0 | 4246793.13 | 0 | 5083694.87 | 0 | 1915.99 | 1915.99 | 2022-12-31
|  |  |  | 10.1.20 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Автомобилистов, д. 37 | РО | 1974 |  | 15.01 | 5 | 4869.8 | 4411.2 |  | 270 | ремонт ВДИС горячего водоснабжения | 2853849 | 0 | 1298935.95 | 0 | 1554913.05 | 0 | 586.03 | 586.03 | 2022-12-31
[5 empty] | Итого по многоквартирному дому: | Х | Х | Х | Х | Х | 4869.8 | 4411.2 | 0 | 270 | Х | 12184337 | 0 | 5545729.08 | 0 | 6638607.92 | 0 | Х | Х | Х
|  |  |  | 10.1.21 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Арсеньева, д. 8 | РО | 1963 |  | 25.01 | 4 | 2459.9 | 2297.8 |  | 108 | ремонт ВДИС электроснабжения | 1421207 | 0 | 646865.64 | 0 | 774341.36 | 0 | 577.7499 | 577.75 | 2022-12-31
[5 empty] | Итого по многоквартирному дому: | Х | Х | Х | Х | Х | 2459.9 | 2297.8 | 0 | 108 | Х | 1421207 | 0 | 646865.64 | 0 | 774341.36 | 0 | Х | Х | Х
|  |  |  | 10.1.22 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Арсеньева, д. 8а | РО | 1962 |  | 25.01 | 4 | 2186.2 | 2033 | 684 | 117 | ремонт ВДИС электроснабжения | 1263077 | 0 | 574892.41 | 0 | 688184.59 | 0 | 577.75 | 577.75 | 2022-12-31
[5 empty] | Итого по многоквартирному дому: | Х | Х | Х | Х | Х | 2186.2 | 2033 | 684 | 117 | Х | 1263077 | 0 | 574892.41 | 0 | 688184.59 | 0 | Х | Х | Х
|  |  |  | 10.1.23 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Вилюйская, д. 115 | РО | 1970 |  | 15.01 | 5 | 4898.8 | 4389.4 |  | 270 | ремонт ВДИС теплоснабжения | 9386052 | 0 | 4272083.21 | 0 | 5113968.79 | 0 | 1915.99 | 1915.99 | 2022-12-31
[5 empty] | Итого по многоквартирному дому: | Х | Х | Х | Х | Х | 4898.8 | 4389.4 | 0 | 270 | Х | 9386052 | 0 | 4272083.21 | 0 | 5113968.79 | 0 | Х | Х | Х
|  |  |  | 10.1.24 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Владивостокская, д. 12 | РО | 1970 |  | 15.01 | 5 | 3011.7 | 2686.9 | 692.3 | 174 | ремонт ВДИС электроснабжения | 1465102 | 0 | 666844.55 | 0 | 798257.45 | 0 | 486.4701 | 486.47 | 2022-12-31
|  |  |  | 10.1.24 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Владивостокская, д. 12 | РО | 1970 |  | 15.01 | 5 | 3011.7 | 2686.9 | 692.3 | 174 | ремонт ВДИС горячего водоснабжения | 1764947 | 0 | 803319.7 | 0 | 961627.3 | 0 | 586.0301 | 586.03 | 2022-12-31
[5 empty] | Итого по многоквартирному дому: | Х | Х | Х | Х | Х | 3011.7 | 2686.9 | 692.3 | 174 | Х | 3230049 | 0 | 1470164.25 | 0 | 1759884.75 | 0 | Х | Х | Х
|  |  |  | 10.1.25 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Владивостокская, д. 2 | РО | 1970 |  | 15.01 | 5 | 5718.9 | 5415.6 | 1386.3 | 360 | ремонт ВДИС электроснабжения | 2782073 | 0 | 1266266.94 | 0 | 1515806.06 | 0 | 486.47 | 486.47 | 2022-12-31
|  |  |  | 10.1.25 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Владивостокская, д. 2 | РО | 1970 |  | 15.01 | 5 | 5718.9 | 5415.6 | 1386.3 | 360 | ремонт ВДИС горячего водоснабжения | 3351447 | 0 | 1525418.83 | 0 | 1826028.17 | 0 | 586.03 | 586.03 | 2022-12-31
[5 empty] | Итого по многоквартирному дому: | Х | Х | Х | Х | Х | 5718.9 | 5415.6 | 1386.3 | 360 | Х | 6133520 | 0 | 2791685.77 | 0 | 3341834.23 | 0 | Х | Х | Х
|  |  |  | 10.1.26 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Владивостокская, д. 41/3 | РО | 1960 |  | 25.01 | 4 | 2221.7 | 2004.4 | 676 | 144 | ремонт ВДИС водоотведения | 703235 | 0 | 320079.03 | 0 | 383155.97 | 0 | 316.5301 | 316.53 | 2022-12-31
|  |  |  | 10.1.26 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Владивостокская, д. 41/3 | РО | 1960 |  | 25.01 | 4 | 2221.7 | 2004.4 | 676 | 144 | ремонт фасада | 13374856 | 0 | 6087596.55 | 0 | 7287259.45 | 0 | 6020.0999 | 6020.1 | 2022-12-31
[5 empty] | Итого по многоквартирному дому: | Х | Х | Х | Х | Х | 2221.7 | 2004.4 | 676 | 144 | Х | 14078091 | 0 | 6407675.58 | 0 | 7670415.42 | 0 | Х | Х | Х
|  |  |  | 10.1.27 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Заводская, д. 10а | РО | 1964 |  | 25.01 | 4 | 2720.4 | 2554.4 | 723.3 | 147 | ремонт крыши | 4661625 | 0 | 2121749.37 | 0 | 2539875.63 | 0 | 6444.9399 | 6444.94 | 2022-12-31
|  |  |  | 10.1.27 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Заводская, д. 10а | РО | 1964 |  | 25.01 | 4 | 2720.4 | 2554.4 | 723.3 | 147 | ремонт ВДИС холодного водоснабжения | 725830 | 0 | 330363.2 | 0 | 395466.8 | 0 | 266.81 | 266.81 | 2022-12-31
[5 empty] | Итого по многоквартирному дому: | Х | Х | Х | Х | Х | 2720.4 | 2554.4 | 723.3 | 147 | Х | 5387455 | 0 | 2452112.57 | 0 | 2935342.43 | 0 | Х | Х | Х
|  |  |  | 10.1.28 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Зеркальная, д. 52 | РО | 1955 |  | 29.01 | 2 | 1072.3 | 969.7 |  | 57 | ремонт фасада | 11376996 | 0 | 5178265.96 | 0 | 6198730.04 | 0 | 10609.9002 | 10609.9 | 2022-12-31
[5 empty] | Итого по многоквартирному дому: | Х | Х | Х | Х | Х | 1072.3 | 969.7 | 0 | 57 | Х | 11376996 | 0 | 5178265.96 | 0 | 6198730.04 | 0 | Х | Х | Х
|  |  |  | 10.1.29 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Зеркальная, д. 58 | РО | 1955 |  | 31.01 | 3 | 1091.4 | 1015.3 | 537 | 51 | ремонт ВДИС электроснабжения | 951035 | 0 | 432865.77 | 0 | 518169.23 | 0 | 871.39 | 871.39 | 2022-12-31
|  |  |  | 10.1.29 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Зеркальная, д. 58 | РО | 1955 |  | 31.01 | 3 | 1091.4 | 1015.3 | 537 | 51 | ремонт ВДИС горячего водоснабжения | 2658945 | 0 | 1210224.95 | 0 | 1448720.05 | 0 | 2436.2699 | 2436.27 | 2022-12-31
|  |  |  | 10.1.29 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Зеркальная, д. 58 | РО | 1955 |  | 31.01 | 3 | 1091.4 | 1015.3 | 537 | 51 | ремонт ВДИС теплоснабжения | 4081192 | 0 | 1857563.95 | 0 | 2223628.05 | 0 | 3739.4099 | 3739.41 | 2022-12-31
|  |  |  | 10.1.29 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Зеркальная, д. 58 | РО | 1955 |  | 31.01 | 3 | 1091.4 | 1015.3 | 537 | 51 | ремонт ВДИС водоотведения | 927919 | 0 | 422344.47 | 0 | 505574.53 | 0 | 850.2098 | 850.21 | 2022-12-31
[5 empty] | Итого по многоквартирному дому: | Х | Х | Х | Х | Х | 1091.4 | 1015.3 | 537 | 51 | Х | 8619091 | 0 | 3922999.14 | 0 | 4696091.86 | 0 | Х | Х | Х
|  |  |  | 10.1.30 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Кавказская, д. 34/1 | РО | 1982 |  | 15.01 | 5 | 3220.2 | 2862.8 |  | 162 | ремонт ВДИС горячего водоснабжения | 1887134 | 0 | 858933.39 | 0 | 1028200.61 | 0 | 586.0301 | 586.03 | 2022-12-31
[5 empty] | Итого по многоквартирному дому: | Х | Х | Х | Х | Х | 3220.2 | 2862.8 | 0 | 162 | Х | 1887134 | 0 | 858933.39 | 0 | 1028200.61 | 0 | Х | Х | Х
|  |  |  | 10.1.31 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Капитана Драбкина, д. 8 | РО | 1962 |  | 23.01 | 4 | 2608.8 | 2403.4 | 679.8 | 156 | ремонт ВДИС холодного водоснабжения | 1676467 | 0 | 763047.82 | 0 | 913419.18 | 0 | 642.62 | 642.62 | 2022-12-31
|  |  |  | 10.1.31 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Капитана Драбкина, д. 8 | РО | 1962 |  | 23.01 | 4 | 2608.8 | 2403.4 | 679.8 | 156 | ремонт ВДИС водоотведения | 1121106 | 0 | 510273.98 | 0 | 610832.02 | 0 | 429.7401 | 429.74 | 2022-12-31
|  |  |  | 10.1.31 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Капитана Драбкина, д. 8 | РО | 1962 |  | 23.01 | 4 | 2608.8 | 2403.4 | 679.8 | 156 | ремонт фасада | 11520800 | 0 | 5243718.68 | 0 | 6277081.32 | 0 | 4416.13 | 4416.13 | 2022-12-31
[5 empty] | Итого по многоквартирному дому: | Х | Х | Х | Х | Х | 2608.8 | 2403.4 | 679.8 | 156 | Х | 14318373 | 0 | 6517040.48 | 0 | 7801332.52 | 0 | Х | Х | Х
|  |  |  | 10.1.32 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ключевская, д. 21а | РО | 1954 |  | 29.01 | 2 | 1007.2 | 929.8 | 611.3 | 48 | ремонт ВДИС электроснабжения | 1094222 | 0 | 498037.67 | 0 | 596184.33 | 0 | 1086.3999 | 1086.4 | 2022-12-31
[5 empty] | Итого по многоквартирному дому: | Х | Х | Х | Х | Х | 1007.2 | 929.8 | 611.3 | 48 | Х | 1094222 | 0 | 498037.67 | 0 | 596184.33 | 0 | Х | Х | Х
|  |  |  | 10.1.33 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ключевская, д. 23 | РО | 1934 |  | 29.01 | 2 | 492.6 | 436.7 |  | 24 | ремонт фасада | 5226437 | 0 | 2378824.85 | 0 | 2847612.15 | 0 | 10609.9005 | 10609.9 | 2022-12-31
[5 empty] | Итого по многоквартирному дому: | Х | Х | Х | Х | Х | 492.6 | 436.7 | 0 | 24 | Х | 5226437 | 0 | 2378824.85 | 0 | 2847612.15 | 0 | Х | Х | Х
|  |  |  | 10.1.34 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ключевская, д. 30 | РО | 1939 |  | 31.01 | 3 | 746.3 | 628.2 | 299.7 | 24 | разработка ПСД ремонта крыши | 176836 | 0 | 80487.31 | 0 | 96348.69 | 0 | 236.9503 | 236.95 | 2022-12-31
|  |  |  | 10.1.34 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ключевская, д. 30 | РО | 1939 |  | 31.01 | 3 | 746.3 | 628.2 | 299.7 | 24 | ремонт крыши | 2262894 | 0 | 1029961.42 | 0 | 1232932.58 | 0 | 7550.5305 | 7550.53 | 2022-12-31
|  |  |  | 10.1.34 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ключевская, д. 30 | РО | 1939 |  | 31.01 | 3 | 746.3 | 628.2 | 299.7 | 24 | ремонт фундамента | 2720069 | 0 | 1238045.68 | 0 | 1482023.32 | 0 | 3644.7394 | 3644.74 | 2022-12-31
|  |  |  | 10.1.34 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ключевская, д. 30 | РО | 1939 |  | 31.01 | 3 | 746.3 | 628.2 | 299.7 | 24 | ремонт ВДИС горячего водоснабжения | 1818188 | 0 | 827552.46 | 0 | 990635.54 | 0 | 2436.2696 | 2436.27 | 2022-12-31
|  |  |  | 10.1.34 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ключевская, д. 30 | РО | 1939 |  | 31.01 | 3 | 746.3 | 628.2 | 299.7 | 24 | ремонт ВДИС теплоснабжения | 2790722 | 0 | 1270203.55 | 0 | 1520518.45 | 0 | 3739.4104 | 3739.41 | 2022-12-31
|  |  |  | 10.1.34 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ключевская, д. 30 | РО | 1939 |  | 31.01 | 3 | 746.3 | 628.2 | 299.7 | 24 | ремонт ВДИС водоотведения | 634512 | 0 | 288799.6 | 0 | 345712.4 | 0 | 850.2104 | 850.21 | 2022-12-31
|  |  |  | 10.1.34 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ключевская, д. 30 | РО | 1939 |  | 31.01 | 3 | 746.3 | 628.2 | 299.7 | 24 | ремонт ВДИС электроснабжения | 650318 | 0 | 295993.74 | 0 | 354324.26 | 0 | 871.3895 | 871.39 | 2022-12-31
|  |  |  | 10.1.34 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ключевская, д. 30 | РО | 1939 |  | 31.01 | 3 | 746.3 | 628.2 | 299.7 | 24 | ремонт ВДИС холодного водоснабжения | 834154 | 0 | 379667.12 | 0 | 454486.88 | 0 | 1117.7194 | 1117.72 | 2022-12-31
|  |  |  | 10.1.34 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ключевская, д. 30 | РО | 1939 |  | 31.01 | 3 | 746.3 | 628.2 | 299.7 | 24 | разработка ПСД ремонта фасада | 208039 | 0 | 94689.43 | 0 | 113349.57 | 0 | 278.7606 | 278.76 | 2022-12-31
|  |  |  | 10.1.34 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ключевская, д. 30 | РО | 1939 |  | 31.01 | 3 | 746.3 | 628.2 | 299.7 | 24 | ремонт фасада | 5067728 | 0 | 2306588.08 | 0 | 2761139.92 | 0 | 6790.4703 | 6790.47 | 2022-12-31
[5 empty] | Итого по многоквартирному дому: | Х | Х | Х | Х | Х | 746.3 | 628.2 | 299.7 | 24 | Х | 17163460 | 0 | 7811988.39 | 0 | 9351471.61 | 0 | Х | Х | Х
|  |  |  | 10.1.35 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ключевская, д. 39 | РО | 1950 |  | 20.01 | 2 | 582.2 | 530.2 | 389.4 | 51 | ремонт фасада | 4024906 | 0 | 1831945.25 | 0 | 2192960.75 | 0 | 6913.2704 | 6913.27 | 2022-12-31
[5 empty] | Итого по многоквартирному дому: | Х | Х | Х | Х | Х | 582.2 | 530.2 | 389.4 | 51 | Х | 4024906 | 0 | 1831945.25 | 0 | 2192960.75 | 0 | Х | Х | Х
|  |  |  | 10.1.36 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ключевская, д. 52 | РО | 1952 |  | 20.01 | 2 | 1729.5 | 1586.9 | 879.1 | 82 | ремонт ВДИС электроснабжения | 1949025 | 0 | 887103.22 | 0 | 1061921.78 | 0 | 1126.9297 | 1126.93 | 2022-12-31
|  |  |  | 10.1.36 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ключевская, д. 52 | РО | 1952 |  | 20.01 | 2 | 1729.5 | 1586.9 | 879.1 | 82 | ремонт ВДИС теплоснабжения | 8975915 | 0 | 4085408.41 | 0 | 4890506.59 | 0 | 5189.8901 | 5189.89 | 2022-12-31
|  |  |  | 10.1.36 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ключевская, д. 52 | РО | 1952 |  | 20.01 | 2 | 1729.5 | 1586.9 | 879.1 | 82 | ремонт ВДИС холодного водоснабжения | 1127098 | 0 | 513001.25 | 0 | 614096.75 | 0 | 651.6901 | 651.69 | 2022-12-31
|  |  |  | 10.1.36 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ключевская, д. 52 | РО | 1952 |  | 20.01 | 2 | 1729.5 | 1586.9 | 879.1 | 82 | ремонт ВДИС водоотведения | 806570 | 0 | 367112.2 | 0 | 439457.8 | 0 | 466.3602 | 466.36 | 2022-12-31
|  |  |  | 10.1.36 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ключевская, д. 52 | РО | 1952 |  | 20.01 | 2 | 1729.5 | 1586.9 | 879.1 | 82 | ремонт ВДИС горячего водоснабжения | 4924941 | 0 | 2241598.25 | 0 | 2683342.75 | 0 | 2847.6097 | 2847.61 | 2022-12-31
[5 empty] | Итого по многоквартирному дому: | Х | Х | Х | Х | Х | 1729.5 | 1586.9 | 879.1 | 82 | Х | 17783549 | 0 | 8094223.33 | 0 | 9689325.67 | 0 | Х | Х | Х
|  |  |  | 10.1.37 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Кроноцкая, д. 16 | РО | 1971 |  | 15.01 | 5 | 3433.8 | 3119.2 | 691.7 | 174 | ремонт крыши | 3002469 | 0 | 1366580.69 | 0 | 1635888.31 | 0 | 4340.7098 | 4340.71 | 2022-12-31
[5 empty] | Итого по многоквартирному дому: | Х | Х | Х | Х | Х | 3433.8 | 3119.2 | 691.7 | 174 | Х | 3002469 | 0 | 1366580.69 | 0 | 1635888.31 | 0 | Х | Х | Х
|  |  |  | 10.1.38 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Курильская, д. 12 | РО | 1951 |  | 29.01 | 2 | 583.1 | 533.6 | 329 | 24 | ремонт ВДИС электроснабжения | 633480 | 0 | 288329.88 | 0 | 345150.12 | 0 | 1086.4003 | 1086.4 | 2022-12-31
|  |  |  | 10.1.38 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Курильская, д. 12 | РО | 1951 |  | 29.01 | 2 | 583.1 | 533.6 | 329 | 24 | ремонт ВДИС горячего водоснабжения | 1155739 | 0 | 526037.27 | 0 | 629701.73 | 0 | 1982.0597 | 1982.06 | 2022-12-31
|  |  |  | 10.1.38 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Курильская, д. 12 | РО | 1951 |  | 29.01 | 2 | 583.1 | 533.6 | 329 | 24 | ремонт ВДИС холодного водоснабжения | 357569 | 0 | 162748.35 | 0 | 194820.65 | 0 | 613.2207 | 613.22 | 2022-12-31
|  |  |  | 10.1.38 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Курильская, д. 12 | РО | 1951 |  | 29.01 | 2 | 583.1 | 533.6 | 329 | 24 | ремонт ВДИС теплоснабжения | 2405952 | 0 | 1095074.6 | 0 | 1310877.4 | 0 | 4126.1396 | 4126.14 | 2022-12-31
[5 empty] | Итого по многоквартирному дому: | Х | Х | Х | Х | Х | 583.1 | 533.6 | 329 | 24 | Х | 4552740 | 0 | 2072190.1 | 0 | 2480549.9 | 0 | Х | Х | Х
|  |  |  | 10.1.39 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Курильская, д. 14 | РО | 1955 |  | 29.01 | 2 | 589.7 | 543.8 | 324 | 24 | ремонт ВДИС электроснабжения | 640650 | 0 | 291593.32 | 0 | 349056.68 | 0 | 1086.3999 | 1086.4 | 2022-12-31
|  |  |  | 10.1.39 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Курильская, д. 14 | РО | 1955 |  | 29.01 | 2 | 589.7 | 543.8 | 324 | 24 | ремонт ВДИС холодного водоснабжения | 361616 | 0 | 164590.36 | 0 | 197025.64 | 0 | 613.2203 | 613.22 | 2022-12-31
|  |  |  | 10.1.39 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Курильская, д. 14 | РО | 1955 |  | 29.01 | 2 | 589.7 | 543.8 | 324 | 24 | ремонт фасада | 6256658 | 0 | 2847732.31 | 0 | 3408925.69 | 0 | 10609.8999 | 10609.9 | 2022-12-31
[5 empty] | Итого по многоквартирному дому: | Х | Х | Х | Х | Х | 589.7 | 543.8 | 324 | 24 | Х | 7258924 | 0 | 3303915.99 | 0 | 3955008.01 | 0 | Х | Х | Х
|  |  |  | 10.1.40 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ленинградская, д. 9а | РО | 1958 |  | 22.01 | 3 | 3204.3 | 2953.9 | 1500 | 63 | ремонт ВДИС электроснабжения | 1561135 | 0 | 710554.19 | 0 | 850580.81 | 0 | 487.2 | 487.2 | 2022-12-31
|  |  |  | 10.1.40 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ленинградская, д. 9а | РО | 1958 |  | 22.01 | 3 | 3204.3 | 2953.9 | 1500 | 63 | ремонт ВДИС водоотведения | 1523196 | 0 | 693286.17 | 0 | 829909.83 | 0 | 475.36 | 475.36 | 2022-12-31
[5 empty] | Итого по многоквартирному дому: | Х | Х | Х | Х | Х | 3204.3 | 2953.9 | 1500 | 63 | Х | 3084331 | 0 | 1403840.36 | 0 | 1680490.64 | 0 | Х | Х | Х
|  |  |  | 10.1.41 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ленинская, д. 36 | РО | 1953 |  | 22.01 | 3 | 1568.6 | 1438 | 544.3 | 48 | ремонт ВДИС холодного водоснабжения | 980265 | 0 | 446169.87 | 0 | 534095.13 | 0 | 624.9299 | 624.93 | 2022-12-31
|  |  |  | 10.1.41 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ленинская, д. 36 | РО | 1953 |  | 22.01 | 3 | 1568.6 | 1438 | 544.3 | 48 | ремонт ВДИС водоотведения | 745650 | 0 | 339384.32 | 0 | 406265.68 | 0 | 475.3602 | 475.36 | 2022-12-31
|  |  |  | 10.1.41 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ленинская, д. 36 | РО | 1953 |  | 22.01 | 3 | 1568.6 | 1438 | 544.3 | 48 | ремонт фасада | 5955378 | 0 | 2710604.03 | 0 | 3244773.97 | 0 | 3796.6199 | 3796.62 | 2022-12-31
[5 empty] | Итого по многоквартирному дому: | Х | Х | Х | Х | Х | 1568.6 | 1438 | 544.3 | 48 | Х | 7681293 | 0 | 3496158.22 | 0 | 4185134.78 | 0 | Х | Х | Х
|  |  |  | 10.1.42 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Максутова, д. 44 | РО | 1965 |  | 25.01 | 4 | 2568.9 | 2401.7 |  | 144 | ремонт ВДИС электроснабжения | 1484182 | 0 | 675528.86 | 0 | 808653.14 | 0 | 577.75 | 577.75 | 2022-12-31
[5 empty] | Итого по многоквартирному дому: | Х | Х | Х | Х | Х | 2568.9 | 2401.7 | 0 | 144 | Х | 1484182 | 0 | 675528.86 | 0 | 808653.14 | 0 | Х | Х | Х
|  |  |  | 10.1.43 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Максутова, д. 44/1 | РО | 1965 |  | 25.01 | 4 | 2663 | 2527.4 |  | 96 | ремонт ВДИС горячего водоснабжения | 1255445 | 0 | 571418.69 | 0 | 684026.31 | 0 | 471.4401 | 471.44 | 2022-12-31
[5 empty] | Итого по многоквартирному дому: | Х | Х | Х | Х | Х | 2663 | 2527.4 | 0 | 96 | Х | 1255445 | 0 | 571418.69 | 0 | 684026.31 | 0 | Х | Х | Х
|  |  |  | 10.1.44 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Мишенная, д. 120 | РО | 1971 |  | 15.01 | 5 | 5273.8 | 4814.5 |  | 261 | ремонт ВДИС холодного водоснабжения | 1752009 | 0 | 797430.94 | 0 | 954578.06 | 0 | 332.21 | 332.21 | 2022-12-31
|  |  |  | 10.1.44 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Мишенная, д. 120 | РО | 1971 |  | 15.01 | 5 | 5273.8 | 4814.5 |  | 261 | ремонт ВДИС теплоснабжения | 10104548 | 0 | 4599108.32 | 0 | 5505439.68 | 0 | 1915.99 | 1915.99 | 2022-12-31
|  |  |  | 10.1.44 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Мишенная, д. 120 | РО | 1971 |  | 15.01 | 5 | 5273.8 | 4814.5 |  | 261 | ремонт фасада | 20909088 | 0 | 9516819.61 | 0 | 11392268.39 | 0 | 3964.7101 | 3964.71 | 2022-12-31
[5 empty] | Итого по многоквартирному дому: | Х | Х | Х | Х | Х | 5273.8 | 4814.5 | 0 | 261 | Х | 32765645 | 0 | 14913358.87 | 0 | 17852286.13 | 0 | Х | Х | Х
|  |  |  | 10.1.45 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Морская, д. 13 | РО | 1941 |  | 20.01 | 2 | 598.1 | 543.2 | 351.9 | 30 | ремонт ВДИС электроснабжения | 674017 | 0 | 306780.39 | 0 | 367236.61 | 0 | 1126.9303 | 1126.93 | 2022-12-31
|  |  |  | 10.1.45 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Морская, д. 13 | РО | 1941 |  | 20.01 | 2 | 598.1 | 543.2 | 351.9 | 30 | ремонт ВДИС холодного водоснабжения | 389776 | 0 | 177407.45 | 0 | 212368.55 | 0 | 651.6904 | 651.69 | 2022-12-31
|  |  |  | 10.1.45 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Морская, д. 13 | РО | 1941 |  | 20.01 | 2 | 598.1 | 543.2 | 351.9 | 30 | ремонт ВДИС горячего водоснабжения | 1703156 | 0 | 775195.38 | 0 | 927960.62 | 0 | 2847.6108 | 2847.61 | 2022-12-31
|  |  |  | 10.1.45 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Морская, д. 13 | РО | 1941 |  | 20.01 | 2 | 598.1 | 543.2 | 351.9 | 30 | ремонт ВДИС теплоснабжения | 3104073 | 0 | 1412825.98 | 0 | 1691247.02 | 0 | 5189.8897 | 5189.89 | 2022-12-31
|  |  |  | 10.1.45 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Морская, д. 13 | РО | 1941 |  | 20.01 | 2 | 598.1 | 543.2 | 351.9 | 30 | ремонт ВДИС водоотведения | 278930 | 0 | 126955.63 | 0 | 151974.37 | 0 | 466.3601 | 466.36 | 2022-12-31
[5 empty] | Итого по многоквартирному дому: | Х | Х | Х | Х | Х | 598.1 | 543.2 | 351.9 | 30 | Х | 6149952 | 0 | 2799164.83 | 0 | 3350787.17 | 0 | Х | Х | Х
|  |  |  | 10.1.46 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Океанская, д. 62 | РО | 1958 |  | 24.01 | 4 | 1446.4 | 1326.7 | 486.8 | 57 | ремонт крыши | 2749558 | 0 | 1251467.66 | 0 | 1498090.34 | 0 | 5648.2293 | 5648.23 | 2022-12-31
|  |  |  | 10.1.46 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Океанская, д. 62 | РО | 1958 |  | 24.01 | 4 | 1446.4 | 1326.7 | 486.8 | 57 | ремонт фундамента | 2412335 | 0 | 1097979.84 | 0 | 1314355.16 | 0 | 1667.8201 | 1667.82 | 2022-12-31
[5 empty] | Итого по многоквартирному дому: | Х | Х | Х | Х | Х | 1446.4 | 1326.7 | 486.8 | 57 | Х | 5161893 | 0 | 2349447.5 | 0 | 2812445.5 | 0 | Х | Х | Х
|  |  |  | 10.1.47 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Океанская, д. 94а | РО | 1970 |  | 15.01 | 5 | 2996.5 | 2692.8 | 690.44 | 180 | ремонт ВДИС холодного водоснабжения | 995467 | 0 | 453089.1 | 0 | 542377.9 | 0 | 332.2099 | 332.21 | 2022-12-31
[5 empty] | Итого по многоквартирному дому: | Х | Х | Х | Х | Х | 2996.5 | 2692.8 | 690.44 | 180 | Х | 995467 | 0 | 453089.1 | 0 | 542377.9 | 0 | Х | Х | Х
|  |  |  | 10.1.48 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Павлова, д. 7 | РО | 1972 |  | 25.01 | 4 | 3579.5 | 3274.8 | 1167.8 | 192 | ремонт ВДИС электроснабжения | 2068056 | 0 | 941280.46 | 0 | 1126775.54 | 0 | 577.75 | 577.75 | 2022-12-31
|  |  |  | 10.1.48 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Павлова, д. 7 | РО | 1972 |  | 25.01 | 4 | 3579.5 | 3274.8 | 1167.8 | 192 | ремонт фасада | 21548948 | 0 | 9808053.37 | 0 | 11740894.63 | 0 | 6020.1 | 6020.1 | 2022-12-31
[5 empty] | Итого по многоквартирному дому: | Х | Х | Х | Х | Х | 3579.5 | 3274.8 | 1167.8 | 192 | Х | 23617004 | 0 | 10749333.83 | 0 | 12867670.17 | 0 | Х | Х | Х
|  |  |  | 10.1.49 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Пограничная, д. 20/2 | РО | 1969 |  | 15.01 | 5 | 3036.5 | 2693.3 | 690 | 180 | ремонт крыши | 2995090 | 0 | 1363222.12 | 0 | 1631867.88 | 0 | 4340.7101 | 4340.71 | 2022-12-31
[5 empty] | Итого по многоквартирному дому: | Х | Х | Х | Х | Х | 3036.5 | 2693.3 | 690 | 180 | Х | 2995090 | 0 | 1363222.12 | 0 | 1631867.88 | 0 | Х | Х | Х
|  |  |  | 10.1.50 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Пограничная, д. 21 | РО | 1976 |  | 17.01 | 9 | 6913.7 | 5236 | 1149.4 | 257 | ремонт крыши | 12605677 | 0 | 5737502.95 | 0 | 6868174.05 | 0 | 10967.1803 | 10967.18 | 2022-12-31
[5 empty] | Итого по многоквартирному дому: | Х | Х | Х | Х | Х | 6913.7 | 5236 | 1149.4 | 257 | Х | 12605677 | 0 | 5737502.95 | 0 | 6868174.05 | 0 | Х | Х | Х
|  |  |  | 10.1.51 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Пограничная, д. 22 | РО | 1967 |  | 15.01 | 5 | 6129.5 | 5825.1 | 688.7 | 171 | ремонт крыши | 2989447 | 0 | 1360653.69 | 0 | 1628793.31 | 0 | 4340.71 | 4340.71 | 2022-12-31
|  |  |  | 10.1.51 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Пограничная, д. 22 | РО | 1967 |  | 15.01 | 5 | 6129.5 | 5825.1 | 688.7 | 171 | ремонт ВДИС теплоснабжения | 11744061 | 0 | 5345336.44 | 0 | 6398724.56 | 0 | 1915.99 | 1915.99 | 2022-12-31
[5 empty] | Итого по многоквартирному дому: | Х | Х | Х | Х | Х | 6129.5 | 5825.1 | 688.7 | 171 | Х | 14733508 | 0 | 6705990.13 | 0 | 8027517.87 | 0 | Х | Х | Х
|  |  |  | 10.1.52 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Пограничная, д. 26 | РО | 1968 |  | 15.01 | 5 | 6816.4 | 6134.2 | 1178.9 | 351 | ремонт крыши | 5117263 | 0 | 2329134.05 | 0 | 2788128.95 | 0 | 4340.71 | 4340.71 | 2022-12-31
[5 empty] | Итого по многоквартирному дому: | Х | Х | Х | Х | Х | 6816.4 | 6134.2 | 1178.9 | 351 | Х | 5117263 | 0 | 2329134.05 | 0 | 2788128.95 | 0 | Х | Х | Х
|  |  |  | 10.1.53 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Пономарева, д. 39 | РО | 1987 |  | 27.01 | 5 | 5674.4 | 5120.1 | 1395.3 | 300 | ремонт ВДИС горячего водоснабжения | 6051918 | 0 | 2754544.43 | 0 | 3297373.57 | 0 | 1066.53 | 1066.53 | 2022-12-31
|  |  |  | 10.1.53 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Пономарева, д. 39 | РО | 1987 |  | 27.01 | 5 | 5674.4 | 5120.1 | 1395.3 | 300 | ремонт ВДИС теплоснабжения | 21886047 | 0 | 9961484.75 | 0 | 11924562.25 | 0 | 3856.9799 | 3856.98 | 2022-12-31
[5 empty] | Итого по многоквартирному дому: | Х | Х | Х | Х | Х | 5674.4 | 5120.1 | 1395.3 | 300 | Х | 27937965 | 0 | 12716029.18 | 0 | 15221935.82 | 0 | Х | Х | Х
|  |  |  | 10.1.54 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Рябиковская, д. 71/1 | РО | 1968 |  | 25.01 | 4 | 2772.8 | 2554.6 | 949.3 | 192 | ремонт ВДИС горячего водоснабжения | 1307209 | 0 | 594979.19 | 0 | 712229.81 | 0 | 471.4401 | 471.44 | 2022-12-31
|  |  |  | 10.1.54 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Рябиковская, д. 71/1 | РО | 1968 |  | 25.01 | 4 | 2772.8 | 2554.6 | 949.3 | 192 | ремонт фасада | 16692533 | 0 | 7597644.88 | 0 | 9094888.12 | 0 | 6020.0999 | 6020.1 | 2022-12-31
[5 empty] | Итого по многоквартирному дому: | Х | Х | Х | Х | Х | 2772.8 | 2554.6 | 949.3 | 192 | Х | 17999742 | 0 | 8192624.07 | 0 | 9807117.93 | 0 | Х | Х | Х
|  |  |  | 10.1.55 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Рябиковская, д. 97 | РО | 1967 |  | 25.01 | 4 | 2711.7 | 2515.7 |  | 186 | ремонт ВДИС электроснабжения | 1566685 | 0 | 713080.29 | 0 | 853604.71 | 0 | 577.7501 | 577.75 | 2022-12-31
[5 empty] | Итого по многоквартирному дому: | Х | Х | Х | Х | Х | 2711.7 | 2515.7 | 0 | 186 | Х | 1566685 | 0 | 713080.29 | 0 | 853604.71 | 0 | Х | Х | Х
|  |  |  | 10.1.56 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Тушканова, д. 11 | РО | 1969 |  | 25.01 | 4 | 4994.4 | 4654.8 | 1597.9 | 276 | ремонт фасада | 30066787 | 0 | 13684967.43 | 0 | 16381819.57 | 0 | 6020.0999 | 6020.1 | 2022-12-31
[5 empty] | Итого по многоквартирному дому: | Х | Х | Х | Х | Х | 4994.4 | 4654.8 | 1597.9 | 276 | Х | 30066787 | 0 | 13684967.43 | 0 | 16381819.57 | 0 | Х | Х | Х
|  |  |  | 10.1.57 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Тушканова, д. 7/2 | РО | 1967 |  | 25.01 | 4 | 2684.9 | 2441.8 | 764.6 | 144 | ремонт фасада | 16163366 | 0 | 7356793.3 | 0 | 8806572.7 | 0 | 6020.0998 | 6020.1 | 2022-12-31
[5 empty] | Итого по многоквартирному дому: | Х | Х | Х | Х | Х | 2684.9 | 2441.8 | 764.6 | 144 | Х | 16163366 | 0 | 7356793.3 | 0 | 8806572.7 | 0 | Х | Х | Х
|  |  |  | 10.1.58 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Чубарова, д. 1/1 | РО | 1980 |  | 15.01 | 5 | 6009.5 | 5400.5 | 1380.6 | 360 | ремонт ВДИС теплоснабжения | 11514142 | 0 | 5240688.28 | 0 | 6273453.72 | 0 | 1915.99 | 1915.99 | 2022-12-31
|  |  |  | 10.1.58 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Чубарова, д. 1/1 | РО | 1980 |  | 15.01 | 5 | 6009.5 | 5400.5 | 1380.6 | 360 | ремонт ВДИС горячего водоснабжения | 3521747 | 0 | 1602931.27 | 0 | 1918815.73 | 0 | 586.03 | 586.03 | 2022-12-31
[5 empty] | Итого по многоквартирному дому: | Х | Х | Х | Х | Х | 6009.5 | 5400.5 | 1380.6 | 360 | Х | 15035889 | 0 | 6843619.55 | 0 | 8192269.45 | 0 | Х | Х | Х
|  |  |  | 10.1.59 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Чубарова, д. 10 | РО | 1975 |  | 15.01 | 5 | 4899.6 | 4447.8 | 1108 | 270 | ремонт ВДИС холодного водоснабжения | 1627696 | 0 | 740849.59 | 0 | 886846.41 | 0 | 332.21 | 332.21 | 2022-12-31
|  |  |  | 10.1.59 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Чубарова, д. 10 | РО | 1975 |  | 15.01 | 5 | 4899.6 | 4447.8 | 1108 | 270 | ремонт ВДИС электроснабжения | 2383508 | 0 | 1084859.16 | 0 | 1298648.84 | 0 | 486.4699 | 486.47 | 2022-12-31
|  |  |  | 10.1.59 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Чубарова, д. 10 | РО | 1975 |  | 15.01 | 5 | 4899.6 | 4447.8 | 1108 | 270 | ремонт крыши | 4809507 | 0 | 2189058.2 | 0 | 2620448.8 | 0 | 4340.7103 | 4340.71 | 2022-12-31
[5 empty] | Итого по многоквартирному дому: | Х | Х | Х | Х | Х | 4899.6 | 4447.8 | 1108 | 270 | Х | 8820711 | 0 | 4014766.95 | 0 | 4805944.05 | 0 | Х | Х | Х
|  |  |  | 10.1.60 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Чубарова, д. 8 | РО | 1976 |  | 15.01 | 5 | 4880.5 | 4399.3 | 1111.6 | 267 | ремонт ВДИС холодного водоснабжения | 1621351 | 0 | 737961.65 | 0 | 883389.35 | 0 | 332.21 | 332.21 | 2022-12-31
|  |  |  | 10.1.60 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Чубарова, д. 8 | РО | 1976 |  | 15.01 | 5 | 4880.5 | 4399.3 | 1111.6 | 267 | ремонт ВДИС горячего водоснабжения | 2860119 | 0 | 1301789.76 | 0 | 1558329.24 | 0 | 586.0299 | 586.03 | 2022-12-31
|  |  |  | 10.1.60 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Чубарова, д. 8 | РО | 1976 |  | 15.01 | 5 | 4880.5 | 4399.3 | 1111.6 | 267 | ремонт ВДИС теплоснабжения | 9350989 | 0 | 4256124.2 | 0 | 5094864.8 | 0 | 1915.99 | 1915.99 | 2022-12-31
|  |  |  | 10.1.60 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Чубарова, д. 8 | РО | 1976 |  | 15.01 | 5 | 4880.5 | 4399.3 | 1111.6 | 267 | разработка ПСД ВДИС водоотведения | 202931 | 0 | 92364.51 | 0 | 110566.49 | 0 | 41.58 | 41.58 | 2022-12-31
[5 empty] | Итого по многоквартирному дому: | Х | Х | Х | Х | Х | 4880.5 | 4399.3 | 1111.6 | 267 | Х | 14035390 | 0 | 6388240.12 | 0 | 7647149.88 | 0 | Х | Х | Х
|  |  |  | 10.1.61 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Штурмана Елагина, д. 11 | РО | 1974 |  | 15.01 | 5 | 4893.1 | 4439 | 1112.2 | 267 | ремонт ВДИС горячего водоснабжения | 2867503 | 0 | 1305150.6 | 0 | 1562352.4 | 0 | 586.0299 | 586.03 | 2022-12-31
|  |  |  | 10.1.61 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Штурмана Елагина, д. 11 | РО | 1974 |  | 15.01 | 5 | 4893.1 | 4439 | 1112.2 | 267 | ремонт ВДИС теплоснабжения | 9375131 | 0 | 4267112.49 | 0 | 5108018.51 | 0 | 1915.9901 | 1915.99 | 2022-12-31
[5 empty] | Итого по многоквартирному дому: | Х | Х | Х | Х | Х | 4893.1 | 4439 | 1112.2 | 267 | Х | 12242634 | 0 | 5572263.09 | 0 | 6670370.91 | 0 | Х | Х | Х
|  |  |  | 10.1.62 | г. Петропавловск-Камчатский, б-р. Рыбацкой Славы, д. 5 | СС | 1970 |  | 15.01 | 5 | 7056.9 | 6430.7 | 1447.8 | 348 | разработка ПСД ВДИС горячего водоснабжения | 293426 | 0 | 0 | 0 | 293426 | 0 | 41.58 | 41.58 | 2022-12-31
|  |  |  | 10.1.62 | г. Петропавловск-Камчатский, б-р. Рыбацкой Славы, д. 5 | СС | 1970 |  | 15.01 | 5 | 7056.9 | 6430.7 | 1447.8 | 348 | разработка ПСД ВДИС теплоснабжения | 386365 | 0 | 0 | 0 | 386365 | 0 | 54.75 | 54.75 | 2022-12-31
|  |  |  | 10.1.62 | г. Петропавловск-Камчатский, б-р. Рыбацкой Славы, д. 5 | СС | 1970 |  | 15.01 | 5 | 7056.9 | 6430.7 | 1447.8 | 348 | разработка ПСД ВДИС холодного водоснабжения | 293426 | 0 | 0 | 0 | 293426 | 0 | 41.58 | 41.58 | 2022-12-31
|  |  |  | 10.1.62 | г. Петропавловск-Камчатский, б-р. Рыбацкой Славы, д. 5 | СС | 1970 |  | 15.01 | 5 | 7056.9 | 6430.7 | 1447.8 | 348 | разработка ПСД ВДИС электроснабжения | 391235 | 0 | 0 | 0 | 391235 | 0 | 55.4401 | 55.44 | 2022-12-31
|  |  |  | 10.1.62 | г. Петропавловск-Камчатский, б-р. Рыбацкой Славы, д. 5 | СС | 1970 |  | 15.01 | 5 | 7056.9 | 6430.7 | 1447.8 | 348 | ремонт ВДИС электроснабжения | 3432970 | 0 | 0 | 0 | 3432970 | 0 | 486.47 | 486.47 | 2022-12-31
|  |  |  | 10.1.62 | г. Петропавловск-Камчатский, б-р. Рыбацкой Славы, д. 5 | СС | 1970 |  | 15.01 | 5 | 7056.9 | 6430.7 | 1447.8 | 348 | разработка ПСД ВДИС водоотведения | 293426 | 0 | 0 | 0 | 293426 | 0 | 41.58 | 41.58 | 2022-12-31
|  |  |  | 10.1.62 | г. Петропавловск-Камчатский, б-р. Рыбацкой Славы, д. 5 | СС | 1970 |  | 15.01 | 5 | 7056.9 | 6430.7 | 1447.8 | 348 | разработка ПСД ремонта крыши | 205426 | 0 | 0 | 0 | 205426 | 0 | 29.1099 | 29.11 | 2022-12-31
|  |  |  | 10.1.62 | г. Петропавловск-Камчатский, б-р. Рыбацкой Славы, д. 5 | СС | 1970 |  | 15.01 | 5 | 7056.9 | 6430.7 | 1447.8 | 348 | ремонт крыши | 6284480 | 0 | 0 | 0 | 6284480 | 0 | 4340.71 | 4340.71 | 2022-12-31
|  |  |  | 10.1.62 | г. Петропавловск-Камчатский, б-р. Рыбацкой Славы, д. 5 | СС | 1970 |  | 15.01 | 5 | 7056.9 | 6430.7 | 1447.8 | 348 | ремонт ВДИС горячего водоснабжения | 4135555 | 0 | 0 | 0 | 4135555 | 0 | 586.03 | 586.03 | 2022-12-31
|  |  |  | 10.1.62 | г. Петропавловск-Камчатский, б-р. Рыбацкой Славы, д. 5 | СС | 1970 |  | 15.01 | 5 | 7056.9 | 6430.7 | 1447.8 | 348 | ремонт ВДИС теплоснабжения | 13520950 | 0 | 0 | 0 | 13520950 | 0 | 1915.99 | 1915.99 | 2022-12-31
|  |  |  | 10.1.62 | г. Петропавловск-Камчатский, б-р. Рыбацкой Славы, д. 5 | СС | 1970 |  | 15.01 | 5 | 7056.9 | 6430.7 | 1447.8 | 348 | ремонт ВДИС холодного водоснабжения | 2344373 | 0 | 0 | 0 | 2344373 | 0 | 332.21 | 332.21 | 2022-12-31
|  |  |  | 10.1.62 | г. Петропавловск-Камчатский, б-р. Рыбацкой Славы, д. 5 | СС | 1970 |  | 15.01 | 5 | 7056.9 | 6430.7 | 1447.8 | 348 | ремонт ВДИС водоотведения | 2492215 | 0 | 0 | 0 | 2492215 | 0 | 353.16 | 353.16 | 2022-12-31
[5 empty] | Итого по многоквартирному дому: | Х | Х | Х | Х | Х | 7056.9 | 6430.7 | 1447.8 | 348 | Х | 34073847 | 0 | 0 | 0 | 34073847 | 0 | Х | Х | Х
|  |  |  | 10.1.63 | г. Петропавловск-Камчатский, пр-кт. Рыбаков, д. 24 | СС | 1967 |  | 15.01 | 5 | 3160.8 | 2766.4 | 699.2 | 180 | разработка ПСД ремонта крыши | 92011 | 0 | 0 | 0 | 92011 | 0 | 29.11 | 29.11 | 2022-12-31
|  |  |  | 10.1.63 | г. Петропавловск-Камчатский, пр-кт. Рыбаков, д. 24 | СС | 1967 |  | 15.01 | 5 | 3160.8 | 2766.4 | 699.2 | 180 | ремонт крыши | 3035024 | 0 | 0 | 0 | 3035024 | 0 | 4340.7094 | 4340.71 | 2022-12-31
|  |  |  | 10.1.63 | г. Петропавловск-Камчатский, пр-кт. Рыбаков, д. 24 | СС | 1967 |  | 15.01 | 5 | 3160.8 | 2766.4 | 699.2 | 180 | разработка ПСД ВДИС теплоснабжения | 173054 | 0 | 0 | 0 | 173054 | 0 | 54.7501 | 54.75 | 2022-12-31
|  |  |  | 10.1.63 | г. Петропавловск-Камчатский, пр-кт. Рыбаков, д. 24 | СС | 1967 |  | 15.01 | 5 | 3160.8 | 2766.4 | 699.2 | 180 | ремонт ВДИС теплоснабжения | 6056061 | 0 | 0 | 0 | 6056061 | 0 | 1915.9899 | 1915.99 | 2022-12-31
[5 empty] | Итого по многоквартирному дому: | Х | Х | Х | Х | Х | 3160.8 | 2766.4 | 699.2 | 180 | Х | 9356150 | 0 | 0 | 0 | 9356150 | 0 | Х | Х | Х
|  |  |  | 10.1.64 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Автомобилистов, д. 33 | СС | 1981 |  | 15.01 | 5 | 4812.6 | 4355.5 | 1106.9 | 270 | разработка ПСД ремонта крыши | 140095 | 0 | 0 | 0 | 140095 | 0 | 29.11 | 29.11 | 2022-12-31
|  |  |  | 10.1.64 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Автомобилистов, д. 33 | СС | 1981 |  | 15.01 | 5 | 4812.6 | 4355.5 | 1106.9 | 270 | разработка ПСД ВДИС холодного водоснабжения | 200108 | 0 | 0 | 0 | 200108 | 0 | 41.58 | 41.58 | 2022-12-31
|  |  |  | 10.1.64 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Автомобилистов, д. 33 | СС | 1981 |  | 15.01 | 5 | 4812.6 | 4355.5 | 1106.9 | 270 | разработка ПСД ВДИС электроснабжения | 266811 | 0 | 0 | 0 | 266811 | 0 | 55.4401 | 55.44 | 2022-12-31
|  |  |  | 10.1.64 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Автомобилистов, д. 33 | СС | 1981 |  | 15.01 | 5 | 4812.6 | 4355.5 | 1106.9 | 270 | ремонт ВДИС электроснабжения | 2341186 | 0 | 0 | 0 | 2341186 | 0 | 486.4701 | 486.47 | 2022-12-31
|  |  |  | 10.1.64 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Автомобилистов, д. 33 | СС | 1981 |  | 15.01 | 5 | 4812.6 | 4355.5 | 1106.9 | 270 | разработка ПСД ВДИС теплоснабжения | 263490 | 0 | 0 | 0 | 263490 | 0 | 54.75 | 54.75 | 2022-12-31
|  |  |  | 10.1.64 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Автомобилистов, д. 33 | СС | 1981 |  | 15.01 | 5 | 4812.6 | 4355.5 | 1106.9 | 270 | разработка ПСД ВДИС горячего водоснабжения | 200108 | 0 | 0 | 0 | 200108 | 0 | 41.58 | 41.58 | 2022-12-31
|  |  |  | 10.1.64 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Автомобилистов, д. 33 | СС | 1981 |  | 15.01 | 5 | 4812.6 | 4355.5 | 1106.9 | 270 | ремонт крыши | 4804732 | 0 | 0 | 0 | 4804732 | 0 | 4340.7101 | 4340.71 | 2022-12-31
|  |  |  | 10.1.64 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Автомобилистов, д. 33 | СС | 1981 |  | 15.01 | 5 | 4812.6 | 4355.5 | 1106.9 | 270 | ремонт ВДИС холодного водоснабжения | 1598794 | 0 | 0 | 0 | 1598794 | 0 | 332.21 | 332.21 | 2022-12-31
|  |  |  | 10.1.64 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Автомобилистов, д. 33 | СС | 1981 |  | 15.01 | 5 | 4812.6 | 4355.5 | 1106.9 | 270 | ремонт ВДИС теплоснабжения | 9220893 | 0 | 0 | 0 | 9220893 | 0 | 1915.9899 | 1915.99 | 2022-12-31
|  |  |  | 10.1.64 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Автомобилистов, д. 33 | СС | 1981 |  | 15.01 | 5 | 4812.6 | 4355.5 | 1106.9 | 270 | ремонт ВДИС горячего водоснабжения | 2820328 | 0 | 0 | 0 | 2820328 | 0 | 586.03 | 586.03 | 2022-12-31
[5 empty] | Итого по многоквартирному дому: | Х | Х | Х | Х | Х | 4812.6 | 4355.5 | 1106.9 | 270 | Х | 21856545 | 0 | 0 | 0 | 21856545 | 0 | Х | Х | Х
|  |  |  | 10.1.65 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Академика Королева, д. 43 | СС | 1982 |  | 15.01 | 5 | 4750.9 | 4268.3 | 1170 | 237 | разработка ПСД ремонта крыши | 138299 | 0 | 0 | 0 | 138299 | 0 | 29.1101 | 29.11 | 2022-12-31
|  |  |  | 10.1.65 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Академика Королева, д. 43 | СС | 1982 |  | 15.01 | 5 | 4750.9 | 4268.3 | 1170 | 237 | ремонт крыши | 5078631 | 0 | 0 | 0 | 5078631 | 0 | 4340.7103 | 4340.71 | 2022-12-31
|  |  |  | 10.1.65 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Академика Королева, д. 43 | СС | 1982 |  | 15.01 | 5 | 4750.9 | 4268.3 | 1170 | 237 | разработка ПСД ВДИС холодного водоснабжения | 197542 | 0 | 0 | 0 | 197542 | 0 | 41.5799 | 41.58 | 2022-12-31
|  |  |  | 10.1.65 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Академика Королева, д. 43 | СС | 1982 |  | 15.01 | 5 | 4750.9 | 4268.3 | 1170 | 237 | разработка ПСД ВДИС горячего водоснабжения | 197542 | 0 | 0 | 0 | 197542 | 0 | 41.5799 | 41.58 | 2022-12-31
|  |  |  | 10.1.65 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Академика Королева, д. 43 | СС | 1982 |  | 15.01 | 5 | 4750.9 | 4268.3 | 1170 | 237 | разработка ПСД ВДИС электроснабжения | 263390 | 0 | 0 | 0 | 263390 | 0 | 55.44 | 55.44 | 2022-12-31
|  |  |  | 10.1.65 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Академика Королева, д. 43 | СС | 1982 |  | 15.01 | 5 | 4750.9 | 4268.3 | 1170 | 237 | ремонт ВДИС электроснабжения | 2311170 | 0 | 0 | 0 | 2311170 | 0 | 486.4699 | 486.47 | 2022-12-31
|  |  |  | 10.1.65 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Академика Королева, д. 43 | СС | 1982 |  | 15.01 | 5 | 4750.9 | 4268.3 | 1170 | 237 | разработка ПСД ВДИС водоотведения | 197542 | 0 | 0 | 0 | 197542 | 0 | 41.5799 | 41.58 | 2022-12-31
|  |  |  | 10.1.65 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Академика Королева, д. 43 | СС | 1982 |  | 15.01 | 5 | 4750.9 | 4268.3 | 1170 | 237 | ремонт ВДИС холодного водоснабжения | 1578296 | 0 | 0 | 0 | 1578296 | 0 | 332.2099 | 332.21 | 2022-12-31
|  |  |  | 10.1.65 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Академика Королева, д. 43 | СС | 1982 |  | 15.01 | 5 | 4750.9 | 4268.3 | 1170 | 237 | ремонт ВДИС горячего водоснабжения | 2784170 | 0 | 0 | 0 | 2784170 | 0 | 586.03 | 586.03 | 2022-12-31
|  |  |  | 10.1.65 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Академика Королева, д. 43 | СС | 1982 |  | 15.01 | 5 | 4750.9 | 4268.3 | 1170 | 237 | ремонт ВДИС водоотведения | 1677828 | 0 | 0 | 0 | 1677828 | 0 | 353.16 | 353.16 | 2022-12-31
[5 empty] | Итого по многоквартирному дому: | Х | Х | Х | Х | Х | 4750.9 | 4268.3 | 1170 | 237 | Х | 14424410 | 0 | 0 | 0 | 14424410 | 0 | Х | Х | Х
|  |  |  | 10.1.66 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Заводская, д. 20 | СС | 1971 |  | 15.01 | 5 | 6392.9 | 5795.9 | 1446 | 345 | разработка ПСД ВДИС электроснабжения | 354422 | 0 | 0 | 0 | 354422 | 0 | 55.4399 | 55.44 | 2022-12-31
|  |  |  | 10.1.66 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Заводская, д. 20 | СС | 1971 |  | 15.01 | 5 | 6392.9 | 5795.9 | 1446 | 345 | ремонт ВДИС электроснабжения | 3109954 | 0 | 0 | 0 | 3109954 | 0 | 486.47 | 486.47 | 2022-12-31
|  |  |  | 10.1.66 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Заводская, д. 20 | СС | 1971 |  | 15.01 | 5 | 6392.9 | 5795.9 | 1446 | 345 | разработка ПСД ВДИС горячего водоснабжения | 265817 | 0 | 0 | 0 | 265817 | 0 | 41.58 | 41.58 | 2022-12-31
|  |  |  | 10.1.66 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Заводская, д. 20 | СС | 1971 |  | 15.01 | 5 | 6392.9 | 5795.9 | 1446 | 345 | разработка ПСД ВДИС водоотведения | 265817 | 0 | 0 | 0 | 265817 | 0 | 41.58 | 41.58 | 2022-12-31
|  |  |  | 10.1.66 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Заводская, д. 20 | СС | 1971 |  | 15.01 | 5 | 6392.9 | 5795.9 | 1446 | 345 | разработка ПСД ремонта крыши | 186097 | 0 | 0 | 0 | 186097 | 0 | 29.11 | 29.11 | 2022-12-31
|  |  |  | 10.1.66 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Заводская, д. 20 | СС | 1971 |  | 15.01 | 5 | 6392.9 | 5795.9 | 1446 | 345 | ремонт крыши | 6276667 | 0 | 0 | 0 | 6276667 | 0 | 4340.7102 | 4340.71 | 2022-12-31
|  |  |  | 10.1.66 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Заводская, д. 20 | СС | 1971 |  | 15.01 | 5 | 6392.9 | 5795.9 | 1446 | 345 | ремонт ВДИС горячего водоснабжения | 3746431 | 0 | 0 | 0 | 3746431 | 0 | 586.03 | 586.03 | 2022-12-31
|  |  |  | 10.1.66 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Заводская, д. 20 | СС | 1971 |  | 15.01 | 5 | 6392.9 | 5795.9 | 1446 | 345 | разработка ПСД ремонта фасада | 531634 | 0 | 0 | 0 | 531634 | 0 | 83.1601 | 83.16 | 2022-12-31
|  |  |  | 10.1.66 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Заводская, д. 20 | СС | 1971 |  | 15.01 | 5 | 6392.9 | 5795.9 | 1446 | 345 | ремонт фасада | 25345995 | 0 | 0 | 0 | 25345995 | 0 | 3964.7101 | 3964.71 | 2022-12-31
[5 empty] | Итого по многоквартирному дому: | Х | Х | Х | Х | Х | 6392.9 | 5795.9 | 1446 | 345 | Х | 40082834 | 0 | 0 | 0 | 40082834 | 0 | Х | Х | Х
|  |  |  | 10.1.67 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Кроноцкая, д. 12/2 | СС | 1970 |  | 15.01 | 2 | 4886.1 | 4425.2 | 1212 | 270 | разработка ПСД ремонта крыши | 142234 | 0 | 0 | 0 | 142234 | 0 | 29.1099 | 29.11 | 2022-12-31
|  |  |  | 10.1.67 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Кроноцкая, д. 12/2 | СС | 1970 |  | 15.01 | 2 | 4886.1 | 4425.2 | 1212 | 270 | ремонт крыши | 5260941 | 0 | 0 | 0 | 5260941 | 0 | 4340.7104 | 4340.71 | 2022-12-31
|  |  |  | 10.1.67 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Кроноцкая, д. 12/2 | СС | 1970 |  | 15.01 | 2 | 4886.1 | 4425.2 | 1212 | 270 | разработка ПСД ВДИС водоотведения | 203164 | 0 | 0 | 0 | 203164 | 0 | 41.58 | 41.58 | 2022-12-31
|  |  |  | 10.1.67 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Кроноцкая, д. 12/2 | СС | 1970 |  | 15.01 | 2 | 4886.1 | 4425.2 | 1212 | 270 | разработка ПСД ВДИС электроснабжения | 270885 | 0 | 0 | 0 | 270885 | 0 | 55.4399 | 55.44 | 2022-12-31
|  |  |  | 10.1.67 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Кроноцкая, д. 12/2 | СС | 1970 |  | 15.01 | 2 | 4886.1 | 4425.2 | 1212 | 270 | ремонт ВДИС электроснабжения | 2376941 | 0 | 0 | 0 | 2376941 | 0 | 486.47 | 486.47 | 2022-12-31
|  |  |  | 10.1.67 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Кроноцкая, д. 12/2 | СС | 1970 |  | 15.01 | 2 | 4886.1 | 4425.2 | 1212 | 270 | ремонт ВДИС водоотведения | 1725575 | 0 | 0 | 0 | 1725575 | 0 | 353.16 | 353.16 | 2022-12-31
[5 empty] | Итого по многоквартирному дому: | Х | Х | Х | Х | Х | 4886.1 | 4425.2 | 1212 | 270 | Х | 9979740 | 0 | 0 | 0 | 9979740 | 0 | Х | Х | Х
|  |  |  | 10.1.68 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Пономарева, д. 8 | СС | 1971 |  | 25.01 | 4 | 3450.7 | 3161.1 | 1069.3 | 189 | разработка ПСД ВДИС электроснабжения | 150382 | 0 | 0 | 0 | 150382 | 0 | 43.5801 | 43.58 | 2022-12-31
|  |  |  | 10.1.68 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Пономарева, д. 8 | СС | 1971 |  | 25.01 | 4 | 3450.7 | 3161.1 | 1069.3 | 189 | ремонт ВДИС электроснабжения | 1993642 | 0 | 0 | 0 | 1993642 | 0 | 577.75 | 577.75 | 2022-12-31
|  |  |  | 10.1.68 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Пономарева, д. 8 | СС | 1971 |  | 25.01 | 4 | 3450.7 | 3161.1 | 1069.3 | 189 | разработка ПСД ВДИС холодного водоснабжения | 112769 | 0 | 0 | 0 | 112769 | 0 | 32.68 | 32.68 | 2022-12-31
|  |  |  | 10.1.68 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Пономарева, д. 8 | СС | 1971 |  | 25.01 | 4 | 3450.7 | 3161.1 | 1069.3 | 189 | разработка ПСД ВДИС водоотведения | 112769 | 0 | 0 | 0 | 112769 | 0 | 32.68 | 32.68 | 2022-12-31
|  |  |  | 10.1.68 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Пономарева, д. 8 | СС | 1971 |  | 25.01 | 4 | 3450.7 | 3161.1 | 1069.3 | 189 | разработка ПСД ВДИС горячего водоснабжения | 112769 | 0 | 0 | 0 | 112769 | 0 | 32.68 | 32.68 | 2022-12-31
|  |  |  | 10.1.68 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Пономарева, д. 8 | СС | 1971 |  | 25.01 | 4 | 3450.7 | 3161.1 | 1069.3 | 189 | разработка ПСД ВДИС теплоснабжения | 148484 | 0 | 0 | 0 | 148484 | 0 | 43.0301 | 43.03 | 2022-12-31
|  |  |  | 10.1.68 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Пономарева, д. 8 | СС | 1971 |  | 25.01 | 4 | 3450.7 | 3161.1 | 1069.3 | 189 | разработка ПСД ремонта крыши | 78952 | 0 | 0 | 0 | 78952 | 0 | 22.88 | 22.88 | 2022-12-31
|  |  |  | 10.1.68 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Пономарева, д. 8 | СС | 1971 |  | 25.01 | 4 | 3450.7 | 3161.1 | 1069.3 | 189 | ремонт крыши | 6891574 | 0 | 0 | 0 | 6891574 | 0 | 6444.9397 | 6444.94 | 2022-12-31
|  |  |  | 10.1.68 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Пономарева, д. 8 | СС | 1971 |  | 25.01 | 4 | 3450.7 | 3161.1 | 1069.3 | 189 | ремонт ВДИС холодного водоснабжения | 920681 | 0 | 0 | 0 | 920681 | 0 | 266.8099 | 266.81 | 2022-12-31
|  |  |  | 10.1.68 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Пономарева, д. 8 | СС | 1971 |  | 25.01 | 4 | 3450.7 | 3161.1 | 1069.3 | 189 | ремонт ВДИС водоотведения | 1092250 | 0 | 0 | 0 | 1092250 | 0 | 316.53 | 316.53 | 2022-12-31
|  |  |  | 10.1.68 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Пономарева, д. 8 | СС | 1971 |  | 25.01 | 4 | 3450.7 | 3161.1 | 1069.3 | 189 | ремонт ВДИС горячего водоснабжения | 1626798 | 0 | 0 | 0 | 1626798 | 0 | 471.44 | 471.44 | 2022-12-31
|  |  |  | 10.1.68 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Пономарева, д. 8 | СС | 1971 |  | 25.01 | 4 | 3450.7 | 3161.1 | 1069.3 | 189 | ремонт ВДИС теплоснабжения | 5761254 | 0 | 0 | 0 | 5761254 | 0 | 1669.5899 | 1669.59 | 2022-12-31
[5 empty] | Итого по многоквартирному дому: | Х | Х | Х | Х | Х | 3450.7 | 3161.1 | 1069.3 | 189 | Х | 19002324 | 0 | 0 | 0 | 19002324 | 0 | Х | Х | Х
|  |  |  | 10.1.69 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Толстого, д. 1 | СС | 1966 |  | 15.01 | 5 | 3026.8 | 2720.6 | 691.7 | 180 | разработка ПСД ВДИС электроснабжения | 167806 | 0 | 0 | 0 | 167806 | 0 | 55.4401 | 55.44 | 2022-12-31
|  |  |  | 10.1.69 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Толстого, д. 1 | СС | 1966 |  | 15.01 | 5 | 3026.8 | 2720.6 | 691.7 | 180 | ремонт ВДИС электроснабжения | 1472447 | 0 | 0 | 0 | 1472447 | 0 | 486.4699 | 486.47 | 2022-12-31
|  |  |  | 10.1.69 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Толстого, д. 1 | СС | 1966 |  | 15.01 | 5 | 3026.8 | 2720.6 | 691.7 | 180 | разработка ПСД ВДИС водоотведения | 125854 | 0 | 0 | 0 | 125854 | 0 | 41.5799 | 41.58 | 2022-12-31
|  |  |  | 10.1.69 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Толстого, д. 1 | СС | 1966 |  | 15.01 | 5 | 3026.8 | 2720.6 | 691.7 | 180 | разработка ПСД ВДИС горячего водоснабжения | 125854 | 0 | 0 | 0 | 125854 | 0 | 41.5799 | 41.58 | 2022-12-31
|  |  |  | 10.1.69 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Толстого, д. 1 | СС | 1966 |  | 15.01 | 5 | 3026.8 | 2720.6 | 691.7 | 180 | разработка ПСД ВДИС холодного водоснабжения | 125854 | 0 | 0 | 0 | 125854 | 0 | 41.5799 | 41.58 | 2022-12-31
|  |  |  | 10.1.69 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Толстого, д. 1 | СС | 1966 |  | 15.01 | 5 | 3026.8 | 2720.6 | 691.7 | 180 | разработка ПСД ВДИС теплоснабжения | 165717 | 0 | 0 | 0 | 165717 | 0 | 54.7499 | 54.75 | 2022-12-31
|  |  |  | 10.1.69 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Толстого, д. 1 | СС | 1966 |  | 15.01 | 5 | 3026.8 | 2720.6 | 691.7 | 180 | разработка ПСД ремонта крыши | 88110 | 0 | 0 | 0 | 88110 | 0 | 29.11 | 29.11 | 2022-12-31
|  |  |  | 10.1.69 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Толстого, д. 1 | СС | 1966 |  | 15.01 | 5 | 3026.8 | 2720.6 | 691.7 | 180 | ремонт крыши | 3002469 | 0 | 0 | 0 | 3002469 | 0 | 4340.7098 | 4340.71 | 2022-12-31
|  |  |  | 10.1.69 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Толстого, д. 1 | СС | 1966 |  | 15.01 | 5 | 3026.8 | 2720.6 | 691.7 | 180 | ремонт ВДИС водоотведения | 1068945 | 0 | 0 | 0 | 1068945 | 0 | 353.1601 | 353.16 | 2022-12-31
|  |  |  | 10.1.69 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Толстого, д. 1 | СС | 1966 |  | 15.01 | 5 | 3026.8 | 2720.6 | 691.7 | 180 | ремонт ВДИС горячего водоснабжения | 1773796 | 0 | 0 | 0 | 1773796 | 0 | 586.0301 | 586.03 | 2022-12-31
|  |  |  | 10.1.69 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Толстого, д. 1 | СС | 1966 |  | 15.01 | 5 | 3026.8 | 2720.6 | 691.7 | 180 | ремонт ВДИС холодного водоснабжения | 1005533 | 0 | 0 | 0 | 1005533 | 0 | 332.2099 | 332.21 | 2022-12-31
|  |  |  | 10.1.69 | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Толстого, д. 1 | СС | 1966 |  | 15.01 | 5 | 3026.8 | 2720.6 | 691.7 | 180 | ремонт ВДИС теплоснабжения | 5799319 | 0 | 0 | 0 | 5799319 | 0 | 1915.9902 | 1915.99 | 2022-12-31
[5 empty] | Итого по многоквартирному дому: | Х | Х | Х | Х | Х | 3026.8 | 2720.6 | 691.7 | 180 | Х | 14921704 | 0 | 0 | 0 | 14921704 | 0 | Х | Х | Х
|  |  |  | 11 | Итого по Соболевскому муниципальному району | Х | Х | Х | Х | Х | 11636.6 | 10432.6 | 3103.16 | 380 | Х | 30928765 | 0 | 7446568.08 | 20369797.36 | 3112399.56 | 0 | Х | Х | Х
|  |  |  | 11.1 | Итого по Крутогоровскому сельскому поселению | Х | Х | Х | Х | Х | 6242.8 | 5589.6 | 0 | 176 | Х | 4507649 | 0 | 1840673.55 | 1918375.86 | 748599.59 | 0 | Х | Х | Х
4102554 | 410255451 | 20 | разработка проектной документации инженерной системы холодного водоснабжения | 11.1.1 | п. Крутогоровский, ул. Набережная, д. 5 | РО | 1989 |  | 29.18 | 2 | 804.7 | 719.8 | 0 | 23 | ремонт ВДИС холодного водоснабжения | 326579 | 0 | 133356.73 | 138986.26 | 54236.01 | 0 | 405.8394 | 405.84 | 2022-12-31
4102554 | 410255451 | 4 | ремонт инженерной системы холодного водоснабжения |  | Итого по многоквартирному дому: | Х | Х | Х | Х | Х | 804.7 | 719.8 | 0 | 23 | Х | 326579 | 0 | 133356.73 | 138986.26 | 54236.01 | 0 | Х | Х | Х
|  |  |  | 11.1.2 | п. Крутогоровский, ул. Набережная, д. 8 | РО | 1990 |  | 29.18 | 2 | 815.7 | 731.5 | 0 | 23 | ремонт ВДИС холодного водоснабжения | 331044 | 0 | 135179.99 | 140886.48 | 54977.53 | 0 | 405.8404 | 405.84 | 2022-12-31
4102561 | 410256151 | 20 | разработка проектной документации инженерной системы холодного водоснабжения |  | Итого по многоквартирному дому: | Х | Х | Х | Х | Х | 815.7 | 731.5 | 0 | 23 | Х | 331044 | 0 | 135179.99 | 140886.48 | 54977.53 | 0 | Х | Х | Х
4102561 | 410256151 | 4 | ремонт инженерной системы холодного водоснабжения | 11.1.3 | п. Крутогоровский, ул. Сахалинская, д. 50 | РО | 1985 |  | 29.18 | 2 | 828.7 | 726.5 | 0 | 25 | ремонт ВДИС холодного водоснабжения | 336320 | 0 | 137334.41 | 143131.86 | 55853.73 | 0 | 405.8405 | 405.84 | 2022-12-31
[5 empty] | Итого по многоквартирному дому: | Х | Х | Х | Х | Х | 828.7 | 726.5 | 0 | 25 | Х | 336320 | 0 | 137334.41 | 143131.86 | 55853.73 | 0 | Х | Х | Х
|  |  |  | 11.1.4 | п. Крутогоровский, ул. Сахалинская, д. 54 | РО | 1991 |  | 29.18 | 2 | 807.4 | 705.7 | 0 | 20 | ремонт ВДИС холодного водоснабжения | 327675 | 0 | 133804.28 | 139452.69 | 54418.03 | 0 | 405.8397 | 405.84 | 2022-12-31
[5 empty] | Итого по многоквартирному дому: | Х | Х | Х | Х | Х | 835.4 | 749.6 | 0 | 24 | Х | 327675 | 0 | 133804.28 | 139452.69 | 54418.03 | 0 | Х | Х | Х
|  |  |  | 11.1.5 | п. Крутогоровский, ул. Сахалинская, д. 36 | РО | 1975 |  | 29.18 | 2 | 1043.3 | 946.1 |  | 33 | ремонт ВДИС теплоснабжения | 2513310 | 0 | 1026296.24 | 1069620.38 | 417393.38 | 0 | 2409.0003 | 2409 | 2022-12-31
[5 empty] | Итого по многоквартирному дому: | Х | Х | Х | Х | Х | 822.2 | 722.1 | 0 | 15 | Х | 2513310 | 0 | 1026296.24 | 1069620.38 | 417393.38 | 0 | Х | Х | Х
|  |  |  | 11.1.6 | п. Крутогоровский, ул. Заводская, д. 15 | РО | 1993 |  | 29.18 | 2 | 835.4 | 749.6 | 0 | 24 | ремонт ВДИС холодного водоснабжения | 339039 | 0 | 138444.7 | 144289.02 | 56305.28 | 0 | 405.8403 | 405.84 | 2022-12-31
[5 empty] | Итого по многоквартирному дому: | Х | Х | Х | Х | Х | 1092.8 | 994 | 0 | 33 | Х | 339039 | 0 | 138444.7 | 144289.02 | 56305.28 | 0 | Х | Х | Х
|  |  |  | 11.1.7 | п. Крутогоровский, ул. Сахалинская, д. 52 | РО | 1986 |  | 29.18 | 2 | 822.2 | 722.1 | 0 | 15 | ремонт ВДИС холодного водоснабжения | 333682 | 0 | 136257.2 | 142009.17 | 55415.63 | 0 | 405.8404 | 405.84 | 2022-12-31
[5 empty] | Итого по многоквартирному дому: | Х | Х | Х | Х | Х | 1043.3 | 946.1 | 0 | 33 | Х | 333682 | 0 | 136257.2 | 142009.17 | 55415.63 | 0 | Х | Х | Х
|  |  |  | 11.2 | Итого по Соболевскому сельскому поселению | Х | Х | Х | Х | Х | 3413.5 | 3101.3 | 1900.86 | 146 | Х | 25617431 | 0 | 5020535.52 | 18451421.5 | 2145473.98 | 0 | Х | Х | Х
4102569 | 410256910 | 10 | ремонт фасада | 11.2.1 | с. Соболево, ул. Заречная, д. 4 | РО | 1976 |  | 29.18 | 2 | 522.9 | 478.8 | 298.42 | 19 | ремонт фасада | 6037918 | 0 | 1183318.57 | 4348920.47 | 505678.96 | 0 | 11546.9841 | 5521.79 | 2022-12-31
[5 empty] | Итого по многоквартирному дому: | Х | Х | Х | Х | Х | 522.9 | 478.8 | 298.42 | 19 | Х | 6037918 | 0 | 1183318.57 | 4348920.47 | 505678.96 | 0 | Х | Х | Х
4102570 | 410257010 | 10 | ремонт фасада | 11.2.2 | с. Соболево, ул. Заречная, д. 4а | РО | 1977 |  | 29.18 | 2 | 534.6 | 490.4 | 304.65 | 32 | ремонт фасада | 6080231 | 0 | 1191611.12 | 4379397.18 | 509222.7 | 0 | 11373.4212 | 5521.79 | 2022-12-31
[5 empty] | Итого по многоквартирному дому: | Х | Х | Х | Х | Х | 534.6 | 490.4 | 304.65 | 32 | Х | 6080231 | 0 | 1191611.12 | 4379397.18 | 509222.7 | 0 | Х | Х | Х
4102574 | 410257410 | 10 | ремонт фасада | 11.2.3 | с. Соболево, ул. Заречная, д. 8а | РО | 1978 |  | 29.18 | 2 | 831.4 | 731.4 | 459.45 | 29 | ремонт фасада | 7800281 | 0 | 1528708.63 | 5618294.53 | 653277.84 | 0 | 9382.1037 | 5521.79 | 2022-12-31
[5 empty] | Итого по многоквартирному дому: | Х | Х | Х | Х | Х | 831.4 | 731.4 | 459.45 | 29 | Х | 7800281 | 0 | 1528708.63 | 5618294.53 | 653277.84 | 0 | Х | Х | Х
4102576 | 410257611 | 11 | ремонт фундамента | 11.2.4 | с. Соболево, ул. Комсомольская, д. 17 | РО | 1960 |  | 29.18 | 2 | 441.8 | 400.5 | 244.8 | 18 | ремонт фундамента | 1407778 | 0 | 275898.06 | 1013977.76 | 117902.18 | 0 | 3186.4599 | 3254.65 | 2022-12-31
[5 empty] | Итого по многоквартирному дому: | Х | Х | Х | Х | Х | 441.8 | 400.5 | 244.8 | 18 | Х | 1407778 | 0 | 275898.06 | 1013977.76 | 117902.18 | 0 | Х | Х | Х
4102579 | 41025798 | 8 | ремонт крыши | 11.2.5 | с. Соболево, ул. Комсомольская, д. 9 | РО | 1974 | 2006 | 29.18 | 2 | 538.5 | 497.5 | 294.98 | 30 | ремонт крыши | 2132670 | 0 | 417963.28 | 1536094.42 | 178612.3 | 0 | 7229.88 | 9014.07 | 2022-12-31
[5 empty] | Итого по многоквартирному дому: | Х | Х | Х | Х | Х | 538.5 | 497.5 | 294.98 | 30 | Х | 2132670 | 0 | 417963.28 | 1536094.42 | 178612.3 | 0 | Х | Х | Х
4102580 | 41025808 | 8 | ремонт крыши | 11.2.6 | с. Соболево, ул. Комсомольская, д. 9а | РО | 1974 | 2006 | 29.18 | 2 | 544.3 | 502.7 | 298.56 | 18 | ремонт крыши | 2158553 | 0 | 423035.86 | 1554737.14 | 180780 | 0 | 7229.8801 | 9014.07 | 2022-12-31
[5 empty] | Итого по многоквартирному дому: | Х | Х | Х | Х | Х | 544.3 | 502.7 | 298.56 | 18 | Х | 2158553 | 0 | 423035.86 | 1554737.14 | 180780 | 0 | Х | Х | Х
|  |  |  | 11.3 | Итого по Устьевому сельскому поселению | Х | Х | Х | Х | Х | 1980.3 | 1741.7 | 1202.3 | 58 | Х | 803685 | 0 | 585359.01 | 0 | 218325.99 | 0 | Х | Х | Х
4102611 | 410261151 | 4 | ремонт инженерной системы холодного водоснабжения | 11.3.1 | с. Устьевое, ул. Октябрьская, д. 26 | РО | 1983 |  | 29.18 | 2 | 302.2 | 260 | 187.4 | 9 | ремонт ВДИС холодного водоснабжения | 122645 | 0 | 89327.73 | 0 | 33317.27 | 0 | 405.8405 | 405.84 | 2022-12-31
[5 empty] | Итого по многоквартирному дому: | Х | Х | Х | Х | Х | 302.2 | 260 | 187.4 | 9 | Х | 122645 | 0 | 89327.73 | 0 | 33317.27 | 0 | Х | Х | Х
4102602 | 410260251 | 4 | ремонт инженерной системы холодного водоснабжения | 11.3.2 | с. Устьевое, ул. Набережная, д. 4 | РО | 1989 |  | 29.18 | 2 | 833.5 | 738.1 | 515.9 | 20 | ремонт ВДИС холодного водоснабжения | 338268 | 0 | 246375.41 | 0 | 91892.59 | 0 | 405.8404 | 405.84 | 2022-12-31
[5 empty] | Итого по многоквартирному дому: | Х | Х | Х | Х | Х | 833.5 | 738.1 | 515.9 | 20 | Х | 338268 | 0 | 246375.41 | 0 | 91892.59 | 0 | Х | Х | Х
4102607 | 410260751 | 4 | ремонт инженерной системы холодного водоснабжения | 11.3.3 | с. Устьевое, ул. Октябрьская, д. 44 | РО | 1989 |  | 29.18 | 2 | 844.6 | 743.6 | 499 | 29 | ремонт ВДИС холодного водоснабжения | 342772 | 0 | 249655.87 | 0 | 93116.13 | 0 | 405.8395 | 405.84 | 2022-12-31
[5 empty] | Итого по многоквартирному дому: | Х | Х | Х | Х | Х | 844.6 | 743.6 | 499 | 29 | Х | 342772 | 0 | 249655.87 | 0 | 93116.13 | 0 | Х | Х | Х
|  |  |  | 12 | Итого по Тигильскому муниципальному району | Х | Х | Х | Х | Х | 5601.54 | 4519.4 | 1071.91 | 180 | Х | 9845183 | 0 | 7139704.03 | 0 | 2705478.97 | 0 | Х | Х | Х
|  |  |  | 12.1 | Итого по сельскому поселению "село Ковран" | Х | Х | Х | Х | Х | 0 | 0 | 0 | 0 | Х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х | Х | Х
|  |  |  | 12.2 | Итого по сельскому поселению "село Тигиль" | Х | Х | Х | Х | Х | 4756.14 | 3772.7 | 503.86 | 154 | Х | 6691092 | 0 | 4790085.85 | 0 | 1901006.15 | 0 | Х | Х | Х
4102656 | 41026568 | 8 | ремонт крыши | 12.2.1 | с. Тигиль, ул. Партизанская, д. 46 | РО | 1982 |  | 13.24 | 4 | 2029.54 | 1492.5 | 503.86 | 52 | ремонт крыши | 3738611 | 0 | 2676434.23 | 0 | 1062176.77 | 0 | 7419.9401 | 7419.94 | 2022-12-31
[5 empty] | Итого по многоквартирному дому: | Х | Х | Х | Х | Х | 2029.54 | 1492.5 | 503.86 | 52 | Х | 3738611 | 0 | 2676434.23 | 0 | 1062176.77 | 0 | Х | Х | Х
4102997 | 41029972 | 1 | ремонт инженерной системы электроснабжения | 12.2.2 | с. Тигиль, ул. Ленинская, д. 35 | РО | 1969 |  | 29.24 | 2 | 369.9 | 343.7 | 0 | 12 | ремонт ВДИС электроснабжения | 290445 | 0 | 207926.67 | 0 | 82518.33 | 0 | 785.1987 | 785.2 | 2022-12-31
[5 empty] | Итого по многоквартирному дому: | Х | Х | Х | Х | Х | 369.9 | 343.7 | 0 | 12 | Х | 290445 | 0 | 207926.67 | 0 | 82518.33 | 0 | Х | Х | Х
4102659 | 41026594 | 3 | ремонт инженерной системы теплоснабжения | 12.2.3 | с. Тигиль, ул. Рябикова, д. 4 | РО | 1966 |  | 29.24 | 2 | 354.6 | 328.4 | 0 | 9 | ремонт ВДИС теплоснабжения | 1319275 | 0 | 944455.78 | 0 | 374819.22 | 0 | 3720.4597 | 3720.46 | 2022-12-31
[5 empty] | Итого по многоквартирному дому: | Х | Х | Х | Х | Х | 354.6 | 328.4 | 0 | 9 | Х | 1319275 | 0 | 944455.78 | 0 | 374819.22 | 0 | Х | Х | Х
4102634 | 410263451 | 4 | ремонт инженерной системы холодного водоснабжения | 12.2.4 | с. Тигиль, ул. Соболева, д. 1 | РО | 1980 | 2017 | 11.24 | 3 | 1647.3 | 1280.7 | 0 | 64 | ремонт ВДИС холодного водоснабжения | 1030501 |  | 737725.36 | 0 | 292775.64 | 0 | 625.5697 | 625.57 | 2022-12-31
[5 empty] | Итого по многоквартирному дому: | Х | Х | Х | Х | Х | 1647.3 | 1280.7 | 0 | 64 | Х | 1030501 | 0 | 737725.36 | 0 | 292775.64 | 0 | Х | Х | Х
4102635 | 41026352 | 20 | разработка проектной документации инженерной системы электроснабжения | 12.2.5 | с. Тигиль, ул. Соболева, д. 8 | РО | 1967 |  | 29.24 | 2 | 354.8 | 327.4 | 0 | 17 | разработка ПСД ВДИС электроснабжения | 33671 | 0 | 24104.73 | 0 | 9566.27 | 0 | 94.9014 | 94.9 | 2022-12-31
4102635 | 41026352 | 1 | ремонт инженерной системы электроснабжения | 12.2.5 | с. Тигиль, ул. Соболева, д. 8 | РО | 1967 |  | 29.24 | 2 | 354.8 | 327.4 | 0 | 17 | ремонт ВДИС электроснабжения | 278589 | 0 | 199439.08 | 0 | 79149.92 | 0 | 785.2001 | 785.2 | 2022-12-31
[5 empty] | Итого по многоквартирному дому: | Х | Х | Х | Х | Х | 354.8 | 327.4 | 0 | 17 | Х | 312260 | 0 | 223543.81 | 0 | 88716.19 | 0 | Х | Х | Х
|  |  |  | 12.3 | Итого по сельскому поселению "село Усть-Хайрюзово" | Х | Х | Х | Х | Х | 845.4 | 746.7 | 568.05 | 26 | Х | 3154091 | 0 | 2349618.18 | 0 | 804472.82 | 0 | Х | Х | Х
4102687 | 410268751 | 4 | ремонт инженерной системы холодного водоснабжения | 12.3.1 | с. Усть-Хайрюзово, ул. Школьная, д. 25 | РО | 1979 |  | 29.24 | 2 | 845.4 | 746.7 | 568.05 | 26 | ремонт ВДИС холодного водоснабжения | 316571 | 0 | 235827.37 | 0 | 80743.63 | 0 | 374.463 | 423.96 | 2022-12-31
4102687 | 41026874 | 3 | ремонт инженерной системы теплоснабжения | 12.3.1 | с. Усть-Хайрюзово, ул. Школьная, д. 25 | РО | 1979 |  | 29.24 | 2 | 845.4 | 746.7 | 568.05 | 26 | ремонт ВДИС теплоснабжения | 2837520 | 0 | 2113790.81 | 0 | 723729.19 | 0 | 3356.423 | 3800.08 | 2022-12-31
[5 empty] | Итого по многоквартирному дому: | Х | Х | Х | Х | Х | 845.4 | 746.7 | 568.05 | 26 | Х | 3154091 | 0 | 2349618.18 | 0 | 804472.82 | 0 | Х | Х | Х
|  |  |  | 12.4 | Итого по сельскому поселению "село Лесная" | Х | Х | Х | Х | Х | 0 | 0 | 0 | 0 | Х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х | Х | Х
|  |  |  | 12.5 | Итого по сельскому поселению "село Седанка" | Х | Х | Х | Х | Х | 0 | 0 | 0 | 0 | Х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х | Х | Х
|  |  |  | 13 | Итого по Усть-Большерецкому муниципальному району | Х | Х | Х | Х | Х | 24602.6 | 19977.8 | 4488.2 | 620 | Х | 29358414 | 0 | 15196825.94 | 3638456.05 | 10523132.01 | 0 | Х | Х | Х
|  |  |  | 13.1 | Итого по Апачинскому сельскому поселению | Х | Х | Х | Х | Х | 4711.7 | 4251.3 | 0 | 70 | Х | 2588744 | 0 | 1662901.7 | 0 | 925842.3 | 0 | Х | Х | Х
4102750 | 410275050 | 4 | ремонт инженерной системы горячего водоснабжения | 13.1.1 | с. Апача, ул. Юбилейная, д. 19 | РО | 1987 | 2016 | 15.14 | 5 | 4711.7 | 4251.3 | 0 | 70 | ремонт ВДИС горячего водоснабжения | 2588744 | 0 | 1662901.7 | 0 | 925842.3 | 0 | 549.4289 | 608.93 | 2022-12-31
[5 empty] | Итого по многоквартирному дому: | Х | Х | Х | Х | Х | 4711.7 | 4251.3 | 0 | 70 | Х | 2588744 | 0 | 1662901.7 | 0 | 925842.3 | 0 | Х | Х | Х
|  |  |  | 13.2 | Итого по Кавалерскому сельскому поселению | Х | Х | Х | Х | Х | 4669.7 | 3344.5 | 1114.8 | 114 | Х | 433815 | 0 | 255962.4 | 0 | 177852.6 | 0 | Х | Х | Х
4102753 | 41027532 | 20 | разработка проектной документации инженерной системы электроснабжения | 13.2.1 | с. Кавалерское, ул. Строительная, д. 12 | РО | 1987 |  | 13.15 | 4 | 4669.7 | 3344.5 | 1114.8 | 114 | разработка ПСД ВДИС электроснабжения | 433815 | 0 | 255962.4 | 0 | 177852.6 | 0 | 92.9 | 92.9 | 2022-12-31
[5 empty] | Итого по многоквартирному дому: | Х | Х | Х | Х | Х | 4669.7 | 3344.5 | 1114.8 | 114 | Х | 433815 | 0 | 255962.4 | 0 | 177852.6 | 0 | Х | Х | Х
|  |  |  | 13.3 | Итого по Озерновскому городскому поселению | Х | Х | Х | Х | Х | 3230.9 | 2970.5 | 1319.4 | 113 | Х | 5775365 | 0 | 3450563.66 | 0 | 2324801.34 | 0 | Х | Х | Х
4102711 | 41027118 | 8 | ремонт крыши | 13.3.1 | п. Озерновский, ул. Октябрьская, д. 32 | РО | 1967 |  | 22.17 | 3 | 1592.9 | 1468.2 | 659.7 | 60 | ремонт крыши | 4495268 | 0 | 2685753.78 | 0 | 1809514.22 | 0 | 6814.1094 | 6814.11 | 2022-12-31
[5 empty] | Итого по многоквартирному дому: | Х | Х | Х | Х | Х | 1592.9 | 1468.2 | 659.7 | 60 | Х | 4495268 | 0 | 2685753.78 | 0 | 1809514.22 | 0 | Х | Х | Х
4102703 | 410270351 | 4 | ремонт инженерной системы холодного водоснабжения | 13.3.2 | п. Озерновский, ул. Октябрьская, д. 17 | РО | 1968 |  | 22.17 | 3 | 1638 | 1502.3 | 659.7 | 53 | ремонт ВДИС холодного водоснабжения | 709729 | 0 | 424036.42 | 0 | 285692.58 | 0 | 433.29 | 433.29 | 2022-12-31
4102703 | 41027036 | 5 | ремонт инженерной системы водоотведения | 13.3.2 | п. Озерновский, ул. Октябрьская, д. 17 | РО | 1968 |  | 22.17 | 3 | 1638 | 1502.3 | 659.7 | 53 | ремонт ВДИС водоотведения | 570368 | 0 | 340773.46 | 0 | 229594.54 | 0 | 348.21 | 348.21 | 2022-12-31
[5 empty] | Итого по многоквартирному дому: | Х | Х | Х | Х | Х | 1638 | 1502.3 | 659.7 | 53 | Х | 1280097 | 0 | 764809.88 | 0 | 515287.12 | 0 | Х | Х | Х
|  |  |  | 13.4 | Итого по Октябрьскому городскому поселению | Х | Х | Х | Х | Х | 7036.7 | 4889.4 | 0 | 173 | Х | 8850184 | 0 | 5062795.86 | 222208.78 | 3565179.36 | 0 | Х | Х | Х
|  |  |  | 13.4.1 | п. Октябрьский, ул. Комсомольская, д. 28 | РО | 1975 |  | 24.16 | 4 | 3171.2 | 2203.9 |  | 81 | ремонт ВДИС электроснабжения | 2023289 | 0 | 1056853 | 222208.78 | 744227.22 | 0 | 638.02 | 638.02 | 2022-12-31
|  |  |  | 13.4.1 | п. Октябрьский, ул. Комсомольская, д. 28 | РО | 1975 |  | 24.16 | 4 | 3171.2 | 2203.9 |  | 81 | ремонт ВДИС горячего водоснабжения | 3291864 | 0 | 1931627.64 | 0 | 1360236.36 | 0 | 1038.0499 | 1038.05 | 2022-12-31
|  |  |  | 13.4.1 | п. Октябрьский, ул. Комсомольская, д. 28 | РО | 1975 |  | 24.16 | 4 | 3171.2 | 2203.9 |  | 81 | ремонт ВДИС водоотведения | 1644299 | 0 | 964855.6 | 0 | 679443.4 | 0 | 518.51 | 518.51 | 2022-12-31
[5 empty] | Итого по многоквартирному дому: | Х | Х | Х | Х | Х | 3171.2 | 2203.9 | 0 | 81 | Х | 6959452 | 0 | 3953336.24 | 222208.78 | 2783906.98 | 0 | Х | Х | Х
|  |  |  | 13.4.2 | п. Октябрьский, ул. Пушкинская, д. 41 | РО | 1983 |  | 15.16 | 5 | 3865.5 | 2685.5 |  | 92 | ремонт ВДИС электроснабжения | 1890732 | 0 | 1109459.62 | 0 | 781272.38 | 0 | 489.13 | 489.13 | 2022-12-31
[5 empty] | Итого по многоквартирному дому: | Х | Х | Х | Х | Х | 3865.5 | 2685.5 | 0 | 92 | Х | 1890732 | 0 | 1109459.62 | 0 | 781272.38 | 0 | Х | Х | Х
|  |  |  | 13.5 | Итого по Усть-Большерецкому сельскому поселению | Х | Х | Х | Х | Х | 4953.6 | 4522.1 | 2054 | 150 | Х | 11710306 | 0 | 4764602.32 | 3416247.27 | 3529456.41 | 0 | Х | Х | Х
4102781 | 41027818 | 8 | ремонт крыши | 13.5.1 | с. Усть-Большерецк, ул. Юбилейная, д. 16 | РО | 1982 |  | 24.15 | 4 | 1630.9 | 1505.3 | 687 | 47 | ремонт крыши | 3916738 | 0 | 2250008.05 | 0 | 1666729.95 | 0 | 5701.22 | 5701.22 | 2022-12-31
[5 empty] | Итого по многоквартирному дому: | Х | Х | Х | Х | Х | 1630.9 | 1505.3 | 687 | 47 |  | 3916738 | 0 | 2250008.05 | 0 | 1666729.95 | 0 | Х | Х | Х
4102783 | 41027838 | 8 | ремонт крыши | 13.5.2 | с. Усть-Большерецк, ул. Юбилейная, д. 18 | РО | 1980 |  | 24.15 | 4 | 1679.6 | 1533.1 | 687 | 46 | ремонт крыши | 3916738 | 0 | 2250008.05 | 0 | 1666729.95 | 0 | 5701.22 | 5701.22 | 2022-12-31
[5 empty] | Итого по многоквартирному дому: | Х | Х | Х | Х | Х | 1679.6 | 1533.1 | 687 | 46 |  | 3916738 | 0 | 2250008.05 | 0 | 1666729.95 | 0 | Х | Х | Х
4102784 | 41027848 | 8 | ремонт крыши | 13.5.3 | с. Усть-Большерецк, ул. Юбилейная, д. 18а | РО | 1981 |  | 24.15 | 4 | 1643.1 | 1483.7 | 680 | 57 | ремонт крыши | 3876830 | 0 | 264586.22 | 3416247.27 | 195996.51 | 0 | 5701.22 | 5701.22 | 2022-12-31
[5 empty] | Итого по многоквартирному дому: | Х | Х | Х | Х | Х | 1643.1 | 1483.7 | 680 | 57 | Х | 3876830 | 0 | 264586.22 | 3416247.27 | 195996.51 | 0 | Х | Х | Х
|  |  |  | 13.6 | Итого по Запорожскому сельскому поселению | Х | Х | Х | Х | Х | 0 | 0 | 0 | 0 | Х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х | Х | Х
|  |  |  | 14 | Итого по Усть-Камчатскому муниципальному району | Х | Х | Х | Х | Х | 12534.9 | 11113 | 1677.3 | 348 | Х | 38175260 | 0 | 26150658.79 | 0 | 12024601.21 | 0 | Х | Х | Х
|  |  |  | 14.1 | Итого по Ключевскому сельскому поселению | Х | Х | Х | Х | Х | 1951.3 | 1528.7 | 1034.1 | 61 | Х | 11426457 | 0 | 7964108 | 0 | 3462349 | 0 | Х | Х | Х
4102811 | 410281110 | 10 | ремонт фасада | 14.1.1 | п. Ключи, ул. Кирова, д. 146а | РО | 1963 |  | 29.12 | 2 | 577.2 | 516 | 334.6 | 26 | ремонт фасада | 8474271 | 0 | 5906468.6 | 0 | 2567802.4 | 0 | 14681.6892 | 14681.69 | 2022-12-31
[5 empty] | Итого по многоквартирному дому: | Х | Х | Х | Х | Х | 577.2 | 516 | 334.6 | 26 | Х | 8474271 | 0 | 5906468.6 | 0 | 2567802.4 | 0 | Х | Х | Х
4102868 | 41028688 | 8 | ремонт крыши | 14.1.2 | п. Ключи, ул. Северная, д. 4а | РО | 1972 |  | 29.12 | 2 | 538.5 | 497.1 | 310.5 | 16 | ремонт крыши | 2497712 | 0 | 1740876.29 | 0 | 756835.71 | 0 | 8044.161 | 8044.16 | 2022-12-31
[5 empty] | Итого по многоквартирному дому: | Х | Х | Х | Х | Х | 538.5 | 497.1 | 310.5 | 16 | Х | 2497712 | 0 | 1740876.29 | 0 | 756835.71 | 0 | Х | Х | Х
4102810 | 410281051 | 4 | ремонт инженерной системы холодного водоснабжения | 14.1.3 | п. Ключи, ул. Кирова, д. 150 | РО | 1969 |  | 29.12 | 3 | 835.6 | 515.6 | 389 | 19 | ремонт ВДИС холодного водоснабжения | 454474 | 0 | 316763.11 | 0 | 137710.89 | 0 | 543.8894 | 543.89 | 2022-12-31
[5 empty] | Итого по многоквартирному дому: | Х | Х | Х | Х | Х | 835.6 | 515.6 | 389 | 19 | Х | 454474 | 0 | 316763.11 | 0 | 137710.89 | 0 | Х | Х | Х
|  |  |  | 14.2 | Итого по Козыревскому сельскому поселению | Х | Х | Х | Х | Х | 1066.3 | 988.4 | 643.2 | 38 | Х | 4288590 | 0 | 2741038.94 | 0 | 1547551.06 | 0 | Х | Х | Х
4102873 | 410287310 | 10 | ремонт фасада | 14.2.1 | п. Козыревск, ул. Советская, д.13 | РО | 1967 |  | 29.11 | 2 | 355.8 | 329.6 | 214.4 | 10 | ремонт фасада | 4131546 | 0 | 2640664.76 | 0 | 1490881.24 | 0 | 11611.9899 | 11611.99 | 2022-12-31
[5 empty] | Итого по многоквартирному дому: | Х | Х | Х | Х | Х | 355.8 | 329.6 | 214.4 | 10 | Х | 4131546 | 0 | 2640664.76 | 0 | 1490881.24 | 0 | Х | Х | Х
|  |  |  | 14.2.2 | п. Козыревск, ул. Советская д.9 | РО | 1967 |  | 29.11 | 2 | 355.6 | 329.4 | 214.4 | 13 | разработка ПСД электроснабжения | 69107 | 0 | 44169.52 | 0 | 24937.48 | 0 | 194.3391 | 194.34 | 2022-12-31
[5 empty] | Итого по многоквартирному дому: | Х | Х | Х | Х | Х | 355.6 | 329.4 | 214.4 | 13 | Х | 69107 | 0 | 44169.52 | 0 | 24937.48 | 0 | Х | Х | Х
|  |  |  | 14.2.3 | п. Козыревск, ул. Советская д.11 | РО | 1967 |  | 29.11 | 2 | 354.9 | 329.4 | 214.4 | 15 | разработка ПСД крыша | 87937 | 0 | 56204.66 | 0 | 31732.34 | 0 | 247.7797 | 247.78 | 2022-12-31
[5 empty] | Итого по многоквартирному дому: | Х | Х | Х | Х | Х | 354.9 | 329.4 | 214.4 | 15 | Х | 87937 | 0 | 56204.66 | 0 | 31732.34 | 0 | Х | Х | Х
|  |  |  | 14.3 | Итого по Усть-Камчатскому сельскому поселению | Х | Х | Х | Х | Х | 9517.3 | 8595.9 | 0 | 249 | Х | 22460213 | 0 | 15445511.85 | 0 | 7014701.15 | 0 | Х | Х | Х
4102944 | 41029444 | 3 | ремонт инженерной системы теплоснабжения | 14.3.1 | с. Крутоберегово, ул. Аэрофлотская, д. 1 | РО | 1987 |  | 15.13 | 5 | 4703.1 | 4196.6 | 0 | 60 | ремонт ВДИС теплоснабжения | 9906328 | 0 | 6812415.64 | 0 | 3093912.36 | 0 | 2106.3401 | 2106.34 | 2022-12-31
[5 empty] | Итого по многоквартирному дому: | Х | Х | Х | Х | Х | 4703.1 | 4196.6 | 0 | 60 | Х | 9906328 | 0 | 6812415.64 | 0 | 3093912.36 | 0 | Х | Х | Х
4102902 | 410290210 | 10 | ремонт фасада | 14.3.2 | п. Усть-Камчатск, ул. Ленина, д. 66 | РО | 1969 |  | 29.13 | 2 | 582.4 | 534.5 | 0 | 36 | ремонт ВДИС электроснабжения | 641412 | 0 | 441088.28 | 0 | 200323.72 | 0 | 1101.3255 | 1440.61 | 2022-12-31
[5 empty] | Итого по многоквартирному дому: | Х | Х | Х | Х | Х | 582.4 | 534.5 | 0 | 36 | Х | 641412 | 0 | 441088.28 | 0 | 200323.72 | 0 | Х | Х | Х
4102945 | 410294551 | 4 | ремонт инженерной системы холодного водоснабжения | 14.3.3 | п. Усть-Камчатск, ул. Ленина, д. 69 | РО | 1965 |  | 29.13 | 2 | 586.2 | 539.1 | 0 | 34 | ремонт ВДИС электроснабжения | 641412 | 0 | 441088.28 | 0 | 200323.72 | 0 | 1094.1863 | 1440.61 | 2022-12-31
[5 empty] | Итого по многоквартирному дому: | Х | Х | Х | Х | Х | 586.2 | 539.1 | 0 | 34 | Х | 641412 | 0 | 441088.28 | 0 | 200323.72 | 0 | Х | Х | Х
4102930 | 410293010 | 10 | ремонт фасада | 14.3.4 | п. Усть-Камчатск, ул. Ленина, д. 77 | РО | 1961 |  | 29.13 | 2 | 582.1 | 541.1 | 0 | 32 | ремонт ВДИС электроснабжения | 641412 | 0 | 441088.28 | 0 | 200323.72 | 0 | 1101.8931 | 1440.61 | 2022-12-31
[5 empty] | Итого по многоквартирному дому: | Х | Х | Х | Х | Х | 582.1 | 541.1 | 0 | 32 | Х | 641412 | 0 | 441088.28 | 0 | 200323.72 | 0 | Х | Х | Х
|  |  |  | 14.3.5 | п. Усть-Камчатск, ул. Ленина, д. 79 | РО | 1970 |  | 29.13 | 2 | 586.4 | 544.4 | 0 | 29 | ремонт ВДИС водоотведения | 348809 | 0 | 239870.1 | 0 | 108938.9 | 0 | 594.8312 | 807.6 | 2022-12-31
|  |  |  | 14.3.5 | п. Усть-Камчатск, ул. Ленина, д. 79 | РО | 1970 |  | 29.13 | 2 | 586.4 | 544.4 | 0 | 29 | ремонт ВДИС электроснабжения | 651222 | 0 | 447834.45 | 0 | 203387.55 | 0 | 1110.5423 | 1440.61 | 2022-12-31
[5 empty] | Итого по многоквартирному дому: | Х | Х | Х | Х | Х | 586.4 | 544.4 | 0 | 29 | Х | 1000031 | 0 | 687704.55 | 0 | 312326.45 | 0 | Х | Х | Х
|  |  |  | 14.3.6 | п. Усть-Камчатск, ул. 60 лет Октября, д. 1 | РО | 1977 |  | 13.13 | 4 | 2477.1 | 2240.2 | 0 | 58 | ремонт ВДИС водоотведения | 458824 | 0 | 315525.57 | 0 | 143298.43 | 0 | 185.2263 | 456.25 | 2022-12-31
|  |  |  | 14.3.6 | п. Усть-Камчатск, ул. 60 лет Октября, д. 1 | РО | 1977 |  | 13.13 | 4 | 2477.1 | 2240.2 | 0 | 58 | ремонт фасада | 9170794 | 0 | 6306601.25 | 0 | 2864192.75 | 0 | 3702.23 | 3702.23 | 2022-12-31
[5 empty] | Итого по многоквартирному дому: | Х | Х | Х | Х | Х | 2477.1 | 2240.2 | 0 | 58 | Х | 9629618 | 0 | 6622126.82 | 0 | 3007491.18 | 0 | Х | Х | Х

## Прил 2
Приложение 2 к Приказу Министерства ЖКХ и энергетики Камчатского края от 20.08.2019 № 592
2. Планируемые показатели выполнения краткосрочного плана реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов в Камчатском крае на 2014-2043 годы по Камчатскому краю на 2020 - 2022 годы
№ п/п | Планируемый год проведения капитального ремонта | Общая площадь МКД, всего | Количество жителей, зарегистрированных в МКД на дату утверждения краткосрочного плана | Количество МКД |  |  |  |  | Стоимость капитального ремонта
|  |  |  | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | всего: | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | всего:
|  | кв.м. | чел. | ед. | ед. | ед. | ед. | ед. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
Итого по Камчатскому краю : |  | 1982053.44 | 89506 | 0 | 0 | 0 | 776 | 776 | 0 | 0 | 0 | 3526963604.031 | 3526963604.031
| 2020 год | 965306.54 | 46172 | 0 | 0 | 0 | 359 | 359 | 0 | 0 | 0 | 1207005007.824 | 1207005007.824
| 2021 год | 481496.99 | 20473 | 0 | 0 | 0 | 225 | 225 | 0 | 0 | 0 | 1124114253.807 | 1124114253.807
| 2022 год | 535249.91 | 22861 | 0 | 0 | 0 | 192 | 192 | 0 | 0 | 0 | 1195844342.4 | 1195844342.4
1 | Алеутский муниципальный район | 4940.1 | 189 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 6623156.18 | 6623156.18
1.1 | Никольское сельское поселение | кв.м.: 4940.1; чел.: 189; ед.: 8; ед.: 8; руб.: 6623156.18; руб.: 6623156.18
| 2020 год | кв.м.: 4940.1; чел.: 189; ед.: 8; ед.: 8; руб.: 6623156.18; руб.: 6623156.18
| 2021 год | кв.м.: 0; чел.: 0; ед.: 0; ед.: 0; руб.: 0; руб.: 0
| 2022 год | кв.м.: 0; чел.: 0; ед.: 0; ед.: 0; руб.: 0; руб.: 0
2 | Быстринский муниципальный район | 8208.64 | 320 | 0 | 0 | 0 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 17318364 | 17318364
2.1 | Анавгайское сельское поселение | кв.м.: 2661.4; чел.: 130; ед.: 4; ед.: 4; руб.: 1172453; руб.: 1172453
| 2020 год | кв.м.: 1330.7; чел.: 65; ед.: 2; ед.: 2; руб.: 126869; руб.: 126869
| 2021 год | кв.м.: 1330.7; чел.: 65; ед.: 2; ед.: 2; руб.: 1045584; руб.: 1045584
| 2022 год | кв.м.: 0; чел.: 0; ед.: 0; ед.: 0; руб.: 0; руб.: 0
2.2 | Эссовское сельское поселение | кв.м.: 5547.24; чел.: 190; ед.: 8; ед.: 8; руб.: 16145911; руб.: 16145911
| 2020 год | кв.м.: 1862; чел.: 69; ед.: 3; ед.: 3; руб.: 5151471; руб.: 5151471
| 2021 год | кв.м.: 1573.8; чел.: 50; ед.: 2; ед.: 2; руб.: 5518505; руб.: 5518505
| 2022 год | кв.м.: 2111.44; чел.: 71; ед.: 3; ед.: 3; руб.: 5475935; руб.: 5475935
3 | Вилючинский городской округ | 159619.86 | 5313 | 0 | 0 | 0 | 42 | 42 | 0 | 0 | 0 | 193935476 | 193935476
| 2020 год | кв.м.: 56668.4; чел.: 1948; ед.: 16; ед.: 16; руб.: 68420781; руб.: 68420781
| 2021 год | кв.м.: 36539.6; чел.: 1238; ед.: 9; ед.: 9; руб.: 61408238; руб.: 61408238
| 2022 год | кв.м.: 66411.86; чел.: 2127; ед.: 17; ед.: 17; руб.: 64106457; руб.: 64106457
4 | Городской округ "посёлок Палана" | 4805.15 | 208 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 25689016 | 25689016
| 2020 год | кв.м.: 1704.65; чел.: 68; ед.: 2; ед.: 2; руб.: 9380747; руб.: 9380747
| 2021 год | кв.м.: 2562.16; чел.: 111; ед.: 4; ед.: 4; руб.: 9006473; руб.: 9006473
| 2022 год | кв.м.: 538.34; чел.: 29; ед.: 1; ед.: 1; руб.: 7301796; руб.: 7301796
5 | Елизовский муниципальный район | 436929.9 | 16371 | 0 | 0 | 0 | 162 | 162 | 0 | 0 | 0 | 615470409 | 615470409
5.1 | Вулканное городское поселение | кв.м.: 7953.24; чел.: 415; ед.: 4; ед.: 4; руб.: 10376879; руб.: 10376879
| 2020 год | кв.м.: 6343.04; чел.: 328; ед.: 3; ед.: 3; руб.: 7760215; руб.: 7760215
| 2021 год | кв.м.: 1610.2; чел.: 87; ед.: 1; ед.: 1; руб.: 2616664; руб.: 2616664
| 2022 год | кв.м.: 0; чел.: 0; ед.: 0; ед.: 0; руб.: 0; руб.: 0
5.2 | Елизовское городское поселение | кв.м.: 311963.46; чел.: 10894; ед.: 94; ед.: 94; руб.: 454185242; руб.: 454185242
| 2020 год | кв.м.: 100448.4; чел.: 3351; ед.: 33; ед.: 33; руб.: 130282318; руб.: 130282318
| 2021 год | кв.м.: 108138.2; чел.: 3852; ед.: 34; ед.: 34; руб.: 191339324; руб.: 191339324
| 2022 год | кв.м.: 103376.86; чел.: 3691; ед.: 27; ед.: 27; руб.: 132563600; руб.: 132563600
5.3 | Корякское сельское поселение | кв.м.: 13793.4; чел.: 576; ед.: 11; ед.: 11; руб.: 31376159; руб.: 31376159
| 2020 год | кв.м.: 6323.9; чел.: 279; ед.: 4; ед.: 4; руб.: 12028040; руб.: 12028040
| 2021 год | кв.м.: 4058.8; чел.: 146; ед.: 4; ед.: 4; руб.: 9681655; руб.: 9681655
| 2022 год | кв.м.: 3410.7; чел.: 151; ед.: 3; ед.: 3; руб.: 9666464; руб.: 9666464
5.4 | Начикинское сельское поселение | кв.м.: 11286.5; чел.: 401; ед.: 5; ед.: 5; руб.: 10553371; руб.: 10553371
| 2020 год | кв.м.: 1704.1; чел.: 69; ед.: 1; ед.: 1; руб.: 2368276; руб.: 2368276
| 2021 год | кв.м.: 2872.6; чел.: 116; ед.: 1; ед.: 1; руб.: 4051668; руб.: 4051668
| 2022 год | кв.м.: 6709.8; чел.: 216; ед.: 3; ед.: 3; руб.: 4133427; руб.: 4133427
5.5 | Николаевское сельское поселение | кв.м.: 26827.4; чел.: 1365; ед.: 14; ед.: 14; руб.: 25037413; руб.: 25037413
| 2020 год | кв.м.: 9878.2; чел.: 537; ед.: 6; ед.: 6; руб.: 10731836; руб.: 10731836
| 2021 год | кв.м.: 8532.3; чел.: 409; ед.: 4; ед.: 4; руб.: 7490162; руб.: 7490162
| 2022 год | кв.м.: 8416.9; чел.: 419; ед.: 4; ед.: 4; руб.: 6815415; руб.: 6815415
5.6 | Новоавачинское сельское поселение | кв.м.: 9714.2; чел.: 338; ед.: 5; ед.: 5; руб.: 20512334; руб.: 20512334
| 2020 год | кв.м.: 1538.4; чел.: 50; ед.: 2; ед.: 2; руб.: 6828839; руб.: 6828839
| 2021 год | кв.м.: 1896; чел.: 101; ед.: 2; ед.: 2; руб.: 6355784; руб.: 6355784
| 2022 год | кв.м.: 6279.8; чел.: 187; ед.: 1; ед.: 1; руб.: 7327711; руб.: 7327711
5.7 | Новолесновское сельское поселение | кв.м.: 5772.9; чел.: 225; ед.: 3; ед.: 3; руб.: 7600959; руб.: 7600959
| 2020 год | кв.м.: 724.1; чел.: 31; ед.: 2; ед.: 2; руб.: 765235; руб.: 765235
| 2021 год | кв.м.: 2545.1; чел.: 96; ед.: 0; ед.: 0; руб.: 3961965; руб.: 3961965
| 2022 год | кв.м.: 2503.7; чел.: 98; ед.: 1; ед.: 1; руб.: 2873759; руб.: 2873759
5.8 | Паратунское сельское поселение | кв.м.: 4901.6; чел.: 124; ед.: 3; ед.: 3; руб.: 10781102; руб.: 10781102
| 2020 год | кв.м.: 1207.7; чел.: 36; ед.: 1; ед.: 1; руб.: 3293786; руб.: 3293786
| 2021 год | кв.м.: 1837; чел.: 42; ед.: 1; ед.: 1; руб.: 3677327; руб.: 3677327
| 2022 год | кв.м.: 1856.9; чел.: 46; ед.: 1; ед.: 1; руб.: 3809989; руб.: 3809989
5.9 | Пионерское сельское поселение | кв.м.: 20889; чел.: 1201; ед.: 8; ед.: 8; руб.: 19589015; руб.: 19589015
| 2020 год | кв.м.: 14884; чел.: 859; ед.: 5; ед.: 5; руб.: 13322360; руб.: 13322360
| 2021 год | кв.м.: 2672.7; чел.: 180; ед.: 1; ед.: 1; руб.: 2859897; руб.: 2859897
| 2022 год | кв.м.: 3332.3; чел.: 162; ед.: 2; ед.: 2; руб.: 3406758; руб.: 3406758
5.10 | Раздольненское сельское поселение | кв.м.: 23828.2; чел.: 832; ед.: 15; ед.: 15; руб.: 25457935; руб.: 25457935
| 2020 год | кв.м.: 6591.6; чел.: 218; ед.: 5; ед.: 5; руб.: 9990332; руб.: 9990332
| 2021 год | кв.м.: 7834.3; чел.: 287; ед.: 6; ед.: 6; руб.: 7586761; руб.: 7586761
| 2022 год | кв.м.: 9402.3; чел.: 327; ед.: 4; ед.: 4; руб.: 7880842; руб.: 7880842
6 | Карагинский муниципальный район | 12435.7 | 478 | 0 | 0 | 0 | 21 | 21 | 0 | 0 | 0 | 49988129.78 | 49988129.78
6.1 | Городское поселение "посёлок Оссора" | кв.м.: 6332.6; чел.: 275; ед.: 11; ед.: 11; руб.: 38005244.98; руб.: 38005244.98
| 2020 год | кв.м.: 3458.8; чел.: 141; ед.: 6; ед.: 6; руб.: 16291388.58; руб.: 16291388.58
| 2021 год | кв.м.: 2315.4; чел.: 110; ед.: 4; ед.: 4; руб.: 10972796; руб.: 10972796
| 2022 год | кв.м.: 558.4; чел.: 24; ед.: 1; ед.: 1; руб.: 10741060.4; руб.: 10741060.4
6.2 | Сельское поселение "село Ивашка" | кв.м.: 3757.1; чел.: 124; ед.: 5; ед.: 5; руб.: 5967272.8; руб.: 5967272.8
| 2020 год | кв.м.: 2253.9; чел.: 74; ед.: 3; ед.: 3; руб.: 235706.8; руб.: 235706.8
| 2021 год | кв.м.: 750.7; чел.: 24; ед.: 1; ед.: 1; руб.: 2790104; руб.: 2790104
| 2022 год | кв.м.: 752.5; чел.: 26; ед.: 1; ед.: 1; руб.: 2941462; руб.: 2941462
6.3 | Сельское поселение "село Карага" | кв.м.: 1530.6; чел.: 46; ед.: 4; ед.: 4; руб.: 5227584; руб.: 5227584
| 2020 год | кв.м.: 941; чел.: 24; ед.: 2; ед.: 2; руб.: 2457891; руб.: 2457891
| 2021 год | кв.м.: 294.8; чел.: 11; ед.: 1; ед.: 1; руб.: 2153897; руб.: 2153897
| 2022 год | кв.м.: 294.8; чел.: 11; ед.: 1; ед.: 1; руб.: 615796; руб.: 615796
6.4 | Сельское поселение "село Тымлат" | кв.м.: 815.4; чел.: 33; ед.: 1; ед.: 1; руб.: 788028; руб.: 788028
| 2020 год | кв.м.: 815.4; чел.: 33; ед.: 1; ед.: 1; руб.: 788028; руб.: 788028
| 2021 год | кв.м.: 0; чел.: 0; ед.: 0; ед.: 0; руб.: 0; руб.: 0
| 2022 год | кв.м.: 0; чел.: 0; ед.: 0; ед.: 0; руб.: 0; руб.: 0
6.5 | Сельское поселение село Ильпырское | кв.м.: 0; чел.: 0; ед.: 0; ед.: 0; руб.: 0; руб.: 0
| 2020 год | кв.м.: 0; чел.: 0; ед.: 0; ед.: 0; руб.: 0; руб.: 0
| 2021 год | кв.м.: 0; чел.: 0; ед.: 0; ед.: 0; руб.: 0; руб.: 0
| 2022 год | кв.м.: 0; чел.: 0; ед.: 0; ед.: 0; руб.: 0; руб.: 0
7 | Мильковский муниципальный район | 35751.1 | 1018 | 0 | 0 | 0 | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 | 94083856.891 | 94083856.891
7.1 | Мильковское сельское поселение | кв.м.: 35751.1; чел.: 1018; ед.: 25; ед.: 25; руб.: 94083856.891; руб.: 94083856.891
| 2020 год | кв.м.: 10547.5; чел.: 307; ед.: 8; ед.: 8; руб.: 21922276.084; руб.: 21922276.084
| 2021 год | кв.м.: 10862.1; чел.: 311; ед.: 9; ед.: 9; руб.: 42802738.807; руб.: 42802738.807
| 2022 год | кв.м.: 14341.5; чел.: 400; ед.: 8; ед.: 8; руб.: 29358842; руб.: 29358842
7.2 | Атласовское сельское поселение | кв.м.: 0; чел.: 0; ед.: 0; ед.: 0; руб.: 0; руб.: 0
| 2020 год | кв.м.: 0; чел.: 0; ед.: 0; ед.: 0; руб.: 0; руб.: 0
| 2021 год | кв.м.: 0; чел.: 0; ед.: 0; ед.: 0; руб.: 0; руб.: 0
| 2022 год | кв.м.: 0; чел.: 0; ед.: 0; ед.: 0; руб.: 0; руб.: 0
8 | Олюторский муниципальный район | 12783.86 | 510 | 0 | 0 | 0 | 17 | 17 | 0 | 0 | 0 | 49721612 | 49721612
8.1 | Сельское поселение "село Апука" | кв.м.: 1935.72; чел.: 49; ед.: 3; ед.: 3; руб.: 5114387; руб.: 5114387
| 2020 год | кв.м.: 1383.92; чел.: 36; ед.: 2; ед.: 2; руб.: 768628; руб.: 768628
| 2021 год | кв.м.: 0; чел.: 0; ед.: 0; ед.: 0; руб.: 0; руб.: 0
| 2022 год | кв.м.: 551.8; чел.: 13; ед.: 1; ед.: 1; руб.: 4345759; руб.: 4345759
8.2 | Сельское поселение "село Ачайваям" | кв.м.: 1305.24; чел.: 60; ед.: 2; ед.: 2; руб.: 2071255; руб.: 2071255
| 2020 год | кв.м.: 1305.24; чел.: 60; ед.: 2; ед.: 2; руб.: 2071255; руб.: 2071255
| 2021 год | кв.м.: 0; чел.: 0; ед.: 0; ед.: 0; руб.: 0; руб.: 0
| 2022 год | кв.м.: 0; чел.: 0; ед.: 0; ед.: 0; руб.: 0; руб.: 0
8.3 | Сельское поселение "село Тиличики" | кв.м.: 8010.6; чел.: 333; ед.: 8; ед.: 8; руб.: 36720282; руб.: 36720282
| 2020 год | кв.м.: 2855.4; чел.: 122; ед.: 2; ед.: 2; руб.: 9353842; руб.: 9353842
| 2021 год | кв.м.: 3152.7; чел.: 132; ед.: 3; ед.: 3; руб.: 14569177; руб.: 14569177
| 2022 год | кв.м.: 2002.5; чел.: 79; ед.: 3; ед.: 3; руб.: 12797263; руб.: 12797263
8.4 | Сельское поселение "село Хаилино" | кв.м.: 998.1; чел.: 44; ед.: 3; ед.: 3; руб.: 5399778; руб.: 5399778
| 2020 год | кв.м.: 669; чел.: 32; ед.: 2; ед.: 2; руб.: 802244; руб.: 802244
| 2021 год | кв.м.: 0; чел.: 0; ед.: 0; ед.: 0; руб.: 0; руб.: 0
| 2022 год | кв.м.: 329.1; чел.: 12; ед.: 1; ед.: 1; руб.: 4597534; руб.: 4597534
8.5 | Сельское поселение "село Средние Пахачи" | кв.м.: 534.2; чел.: 24; ед.: 1; ед.: 1; руб.: 415910; руб.: 415910
| 2020 год | кв.м.: 534.2; чел.: 24; ед.: 1; ед.: 1; руб.: 415910; руб.: 415910
| 2021 год | кв.м.: 0; чел.: 0; ед.: 0; ед.: 0; руб.: 0; руб.: 0
| 2022 год | кв.м.: 0; чел.: 0; ед.: 0; ед.: 0; руб.: 0; руб.: 0
9 | Пенжинский муниципальный район | 8180.11 | 242 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 28566428 | 28566428
9.1 | Сельское поселение "село Аянка" | кв.м.: 889.6; чел.: 26; ед.: 2; ед.: 2; руб.: 8530824; руб.: 8530824
| 2020 год | кв.м.: 444.8; чел.: 13; ед.: 1; ед.: 1; руб.: 141562; руб.: 141562
| 2021 год | кв.м.: 444.8; чел.: 13; ед.: 1; ед.: 1; руб.: 8389262; руб.: 8389262
| 2022 год | кв.м.: 0; чел.: 0; ед.: 0; ед.: 0; руб.: 0; руб.: 0
9.2 | Сельское поселение "село Каменское" | кв.м.: 6484.99; чел.: 191; ед.: 3; ед.: 3; руб.: 17409768; руб.: 17409768
| 2020 год | кв.м.: 3668.57; чел.: 110; ед.: 1; ед.: 1; руб.: 1309478; руб.: 1309478
| 2021 год | кв.м.: 1962.07; чел.: 65; ед.: 1; ед.: 1; руб.: 11216330; руб.: 11216330
| 2022 год | кв.м.: 854.35; чел.: 16; ед.: 1; ед.: 1; руб.: 4883960; руб.: 4883960
9.3 | Сельское поселение "село Манилы" | кв.м.: 805.52; чел.: 25; ед.: 1; ед.: 1; руб.: 2625836; руб.: 2625836
| 2020 год | кв.м.: 0; чел.: 0; ед.: 0; ед.: 0; руб.: 0; руб.: 0
| 2021 год | кв.м.: 0; чел.: 0; ед.: 0; ед.: 0; руб.: 0; руб.: 0
| 2022 год | кв.м.: 805.52; чел.: 25; ед.: 1; ед.: 1; руб.: 2625836; руб.: 2625836
10 | Петропавловск-Камчатский городской округ | 1105090.8 | 59320 | 0 | 0 | 0 | 322 | 322 | 0 | 0 | 0 | 2092552658 | 2092552658
| 2020 год | кв.м.: 655910.3; чел.: 35135; ед.: 176; ед.: 176; руб.: 755202159; руб.: 755202159
| 2021 год | кв.м.: 203147.6; чел.: 10982; ед.: 77; ед.: 77; руб.: 578083444; руб.: 578083444
| 2022 год | кв.м.: 246032.9; чел.: 13203; ед.: 69; ед.: 69; руб.: 759267055; руб.: 759267055
11 | Соболевский муниципальный район | 35186.7 | 1110 | 0 | 0 | 0 | 39 | 39 | 0 | 0 | 0 | 109726624 | 109726624
11.1 | Крутогоровское сельское поселение | кв.м.: 19746.5; чел.: 556; ед.: 13; ед.: 13; руб.: 15010502; руб.: 15010502
| 2020 год | кв.м.: 9208.9; чел.: 255; ед.: 8; ед.: 8; руб.: 926989; руб.: 926989
| 2021 год | кв.м.: 4294.8; чел.: 125; ед.: 3; ед.: 3; руб.: 9575864; руб.: 9575864
| 2022 год | кв.м.: 6242.8; чел.: 176; ед.: 2; ед.: 2; руб.: 4507649; руб.: 4507649
11.2 | Соболевское сельское поселение | кв.м.: 10356.1; чел.: 400; ед.: 18; ед.: 18; руб.: 81463645; руб.: 81463645
| 2020 год | кв.м.: 2680.7; чел.: 98; ед.: 5; ед.: 5; руб.: 29795949; руб.: 29795949
| 2021 год | кв.м.: 4261.9; чел.: 156; ед.: 7; ед.: 7; руб.: 26050265; руб.: 26050265
| 2022 год | кв.м.: 3413.5; чел.: 146; ед.: 6; ед.: 6; руб.: 25617431; руб.: 25617431
11.3 | Устьевое сельское поселение | кв.м.: 5084.1; чел.: 154; ед.: 8; ед.: 8; руб.: 13252477; руб.: 13252477
| 2020 год | кв.м.: 1123.5; чел.: 38; ед.: 2; ед.: 2; руб.: 12309617; руб.: 12309617
| 2021 год | кв.м.: 1980.3; чел.: 58; ед.: 3; ед.: 3; руб.: 139175; руб.: 139175
| 2022 год | кв.м.: 1980.3; чел.: 58; ед.: 3; ед.: 3; руб.: 803685; руб.: 803685
12 | Тигильский муниципальный район | 24295.92 | 789 | 0 | 0 | 0 | 28 | 28 | 0 | 0 | 0 | 44183416 | 44183416
12.1 | Сельское поселение "село Ковран" | кв.м.: 1677; чел.: 67; ед.: 2; ед.: 2; руб.: 1416516; руб.: 1416516
| 2020 год | кв.м.: 842; чел.: 29; ед.: 1; ед.: 1; руб.: 708258; руб.: 708258
| 2021 год | кв.м.: 835; чел.: 38; ед.: 1; ед.: 1; руб.: 708258; руб.: 708258
| 2022 год | кв.м.: 0; чел.: 0; ед.: 0; ед.: 0; руб.: 0; руб.: 0
12.2 | Сельское поселение "село Тигиль" | кв.м.: 16706.72; чел.: 492; ед.: 16; ед.: 16; руб.: 18791827; руб.: 18791827
| 2020 год | кв.м.: 3769.62; чел.: 96; ед.: 2; ед.: 2; руб.: 5754803; руб.: 5754803
| 2021 год | кв.м.: 8180.96; чел.: 242; ед.: 9; ед.: 9; руб.: 6345932; руб.: 6345932
| 2022 год | кв.м.: 4756.14; чел.: 154; ед.: 5; ед.: 5; руб.: 6691092; руб.: 6691092
12.3 | Сельское поселение "село Усть-Хайрюзово" | кв.м.: 4461.8; чел.: 166; ед.: 8; ед.: 8; руб.: 11346397; руб.: 11346397
| 2020 год | кв.м.: 2230.9; чел.: 83; ед.: 4; ед.: 4; руб.: 424661; руб.: 424661
| 2021 год | кв.м.: 1385.5; чел.: 57; ед.: 3; ед.: 3; руб.: 7767645; руб.: 7767645
| 2022 год | кв.м.: 845.4; чел.: 26; ед.: 1; ед.: 1; руб.: 3154091; руб.: 3154091
12.4 | Сельское поселение "село Лесная" | кв.м.: 1450.4; чел.: 64; ед.: 2; ед.: 2; руб.: 12628676; руб.: 12628676
| 2020 год | кв.м.: 725.2; чел.: 32; ед.: 1; ед.: 1; руб.: 362121; руб.: 362121
| 2021 год | кв.м.: 725.2; чел.: 32; ед.: 1; ед.: 1; руб.: 12266555; руб.: 12266555
| 2022 год | кв.м.: 0; чел.: 0; ед.: 0; ед.: 0; руб.: 0; руб.: 0
12.5 | Сельское поселение "село Седанка" | кв.м.: 0; чел.: 0; ед.: 0; ед.: 0; руб.: 0; руб.: 0
| 2020 год | кв.м.: 0; чел.: 0; ед.: 0; ед.: 0; руб.: 0; руб.: 0
| 2021 год | кв.м.: 0; чел.: 0; ед.: 0; ед.: 0; руб.: 0; руб.: 0
| 2022 год | кв.м.: 0; чел.: 0; ед.: 0; ед.: 0; руб.: 0; руб.: 0
13 | Усть-Большерецкий муниципальный район | 80317.8 | 2166 | 0 | 0 | 0 | 37 | 37 | 0 | 0 | 0 | 89266134 | 89266134
13.1 | Апачинское сельское поселение | кв.м.: 10033.8; чел.: 150; ед.: 3; ед.: 3; руб.: 7588132; руб.: 7588132
| 2020 год | кв.м.: 610.4; чел.: 10; ед.: 1; ед.: 1; руб.: 3516875; руб.: 3516875
| 2021 год | кв.м.: 4711.7; чел.: 70; ед.: 1; ед.: 1; руб.: 1482513; руб.: 1482513
| 2022 год | кв.м.: 4711.7; чел.: 70; ед.: 1; ед.: 1; руб.: 2588744; руб.: 2588744
13.2 | Кавалерское сельское поселение | кв.м.: 13625.7; чел.: 355; ед.: 4; ед.: 4; руб.: 9641140; руб.: 9641140
| 2020 год | кв.м.: 6708.4; чел.: 189; ед.: 2; ед.: 2; руб.: 2599242; руб.: 2599242
| 2021 год | кв.м.: 2247.6; чел.: 52; ед.: 1; ед.: 1; руб.: 6608083; руб.: 6608083
| 2022 год | кв.м.: 4669.7; чел.: 114; ед.: 1; ед.: 1; руб.: 433815; руб.: 433815
13.3 | Озерновское городское поселение | кв.м.: 13411.9; чел.: 453; ед.: 11; ед.: 11; руб.: 19062654; руб.: 19062654
| 2020 год | кв.м.: 2060.8; чел.: 76; ед.: 3; ед.: 3; руб.: 1468785; руб.: 1468785
| 2021 год | кв.м.: 8120.2; чел.: 264; ед.: 6; ед.: 6; руб.: 11818504; руб.: 11818504
| 2022 год | кв.м.: 3230.9; чел.: 113; ед.: 2; ед.: 2; руб.: 5775365; руб.: 5775365
13.4 | Октябрьское городское поселение | кв.м.: 23802.5; чел.: 561; ед.: 6; ед.: 6; руб.: 24897503; руб.: 24897503
| 2020 год | кв.м.: 0; чел.: 0; ед.: 0; ед.: 0; руб.: 0; руб.: 0
| 2021 год | кв.м.: 16765.8; чел.: 388; ед.: 4; ед.: 4; руб.: 16047319; руб.: 16047319
| 2022 год | кв.м.: 7036.7; чел.: 173; ед.: 2; ед.: 2; руб.: 8850184; руб.: 8850184
13.5 | Усть-Большерецкое сельское поселение | кв.м.: 16372.1; чел.: 507; ед.: 11; ед.: 11; руб.: 27327594; руб.: 27327594
| 2020 год | кв.м.: 8996; чел.: 281; ед.: 6; ед.: 6; руб.: 4415085; руб.: 4415085
| 2021 год | кв.м.: 2422.5; чел.: 76; ед.: 2; ед.: 2; руб.: 11202203; руб.: 11202203
| 2022 год | кв.м.: 4953.6; чел.: 150; ед.: 3; ед.: 3; руб.: 11710306; руб.: 11710306
13.6 | Запорожское сельское поселение | кв.м.: 3071.8; чел.: 140; ед.: 2; ед.: 2; руб.: 749111; руб.: 749111
| 2020 год | кв.м.: 3071.8; чел.: 140; ед.: 2; ед.: 2; руб.: 749111; руб.: 749111
| 2021 год | кв.м.: 0; чел.: 0; ед.: 0; ед.: 0; руб.: 0; руб.: 0
| 2022 год | кв.м.: 0; чел.: 0; ед.: 0; ед.: 0; руб.: 0; руб.: 0
14 | Усть-Камчатский муниципальный район | 53507.8 | 1472 | 0 | 0 | 0 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 109838324.18 | 109838324.18
14.1 | Ключевское сельское поселение | кв.м.: 21516; чел.: 584; ед.: 23; ед.: 23; руб.: 40016315.83; руб.: 40016315.83
| 2020 год | кв.м.: 13132.8; чел.: 369; ед.: 14; ед.: 14; руб.: 16341576.83; руб.: 16341576.83
| 2021 год | кв.м.: 6431.9; чел.: 154; ед.: 6; ед.: 6; руб.: 12248282; руб.: 12248282
| 2022 год | кв.м.: 1951.3; чел.: 61; ед.: 3; ед.: 3; руб.: 11426457; руб.: 11426457
14.2 | Козыревское сельское поселение | кв.м.: 3944.1; чел.: 141; ед.: 10; ед.: 10; руб.: 5497389.35; руб.: 5497389.35
| 2020 год | кв.м.: 1505.4; чел.: 53; ед.: 4; ед.: 4; руб.: 342321.35; руб.: 342321.35
| 2021 год | кв.м.: 1372.4; чел.: 50; ед.: 3; ед.: 3; руб.: 866478; руб.: 866478
| 2022 год | кв.м.: 1066.3; чел.: 38; ед.: 3; ед.: 3; руб.: 4288590; руб.: 4288590
14.3 | Усть-Камчатское сельское поселение | кв.м.: 28047.7; чел.: 747; ед.: 17; ед.: 17; руб.: 64324619; руб.: 64324619
| 2020 год | кв.м.: 7702.8; чел.: 215; ед.: 4; ед.: 4; руб.: 28454984; руб.: 28454984
| 2021 год | кв.м.: 10827.6; чел.: 283; ед.: 7; ед.: 7; руб.: 13409422; руб.: 13409422
| 2022 год | кв.м.: 9517.3; чел.: 249; ед.: 6; ед.: 6; руб.: 22460213; руб.: 22460213 | "