Приложение к приказу

МКУ Управление образования

Карагинского муниципального района

от 04.10.2022 № 87

Дорожная карта

подготовки и проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам

основного общего и среднего общего образования в Карагинском муниципальном районе в 2023 году

Используемые сокращения:

ГИА – государственная итоговая аттестация по образовательным программам основного общего и среднего общего образования

ГИА–11 - государственная итоговая аттестация по образовательным программам среднего общего образования

ГИА–9 - государственная итоговая аттестация по образовательным программам основного общего образования

ГВЭ – государственный выпускной экзамен

ЕГЭ – единый государственный экзамен

ОГЭ – основной государственный экзамен

КИМ – контрольные измерительные материалы

Минобразования Камчатского края – Министерство образования Камчатского края

ППЭ – пункт проведения экзаменов

РИС – региональная информационная система обеспечения проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные образовательные программы основного общего и среднего общего образования в Камчатском крае

ТОМ – труднодоступная и отдаленная местность Камчатского края

ГЭК – Государственная экзаменационная комиссия Камчатского края

КГАУ КЦИОКО - краевое государственное автономное учреждение «Камчатский центр информатизации и оценки качества образования»

ОО – общеобразовательная организация Карагинского муниципального района

МКУ Управление образования – муниципальное казённое учреждение Управление образования Карагинского муниципального района

| № п/п | Мероприятия | Сроки реализации | Ответственные исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.Анализ проведения ГИА-9 и ГИА-11 в 2022 году |
| 1.1. | Проведение статистического анализа и подготовка статистико-аналитического отчета по итогам ГИА-11 и ГИА-9 в 2022 году в Карагинском муниципальном районе. | октябрь 2022 г. | МКУ Управление образования |
| 1.2 | Районное совещание с руководителями общеобразовательных организаций по вопросам: 1.Обсуждение итогов проведения ГИА-11 в Карагинском муниципальном районе в 2022 году; 2. Подготовка к проведению ГИА-9, ГИА-11 в Карагинском муниципальном районе в 2023 году. | IV квартал 2022 г. | МКУ Управление образования, ОО |
| 2.Меры по повышению качества преподавания учебных предметов |
| 2.1. | Разработка дорожных карт подготовки к проведению ГИА в 2023 году | до 25.10.2022 г. | ОО |
| 2.2. | Участие в комплексной оценке педагогических компетенций учителей, в том числе по вопросам выявления профессиональных дефицитов в предметной области | в соответствии с планом-графиком Федерального оператора | ОО |
| 2.3. | Участие учителей в оценке предметных и методических компетенций педагогических работников с целью формирования индивидуального образовательного маршрута | сентябрь – апрель 2022 г. | ОО |
| 2.4. | Участие в информационно – методических семинарах/вебинарах для педагогических работников с учетом планируемых в 2023 году изменений в отдельных заданиях контрольных измерительных материалов ГИА-9 и ГИА-11 | октябрь – декабрь 2022 года | ОО |
| 2.5. | Повышение квалификации учителей общеобразовательных организаций Карагинского муниципального района по всем учебным предметам | В соответствии с планом-графиком повышения квалификации работников системы образования в 2022, 2023 гг. | МКУ Управление образования, ОО |
| 2.6. | Участие в обучающих семинарах/вебинарах для учителей русского языка и литературы, экспертов, участвующих в проверке итоговых сочинений | ноябрь 2022 г. | ОО |
| 2.7. | Участие в проведении мониторинговых исследований качества знаний учащихся 8-х, 9-х, 10-х, 11-х классов общеобразовательных организаций Карагинского муниципального района по обязательным учебным предметам | декабрь 2022 г. | ОО |
| 2.8. | Участие в проведении оценки формирования функциональной грамотности обучающихся 8-9 классов в Камчатском крае в 2022/2023 учебном году | февраль 2023 г. | ОО |
| 3. Нормативно-правовое обеспечение ГИА-9 и ГИА-11 |
| 3.1 | Подготовка и направление информации в Минобразования Камчатского края и КГАУ КЦИОКО для утверждения нормативных правовых актов регионального уровня по организации и проведению ГИА-9 и ГИА-11 в Камчатском крае в 2022/2023 учебном году: | 2022/2023 учебный год | МКУ Управление образования |
| 3.2. | для утверждения мест регистрации для участия в написании итогового сочинения (изложения) на территории Карагинского муниципального района в 2022/2023 учебном году | в соответствии с запросом Минобразования Камчатского края | МКУ Управление образования |
| 3.3. | о членах комиссии по проведению итогового сочинения (изложения) и комиссии по проверке итогового сочинения (изложения) в образовательных организациях Карагинского муниципального района | в соответствии с запросом Минобразования Камчатского края | МКУ Управление образования |
| 3.4. | для утверждения количества и мест расположения ППЭ на территории Карагинского муниципального района, для проведения ГИА-11. | в соответствии с запросом Минобразования Камчатского края и КГАУ КЦИОКО | МКУ Управление образования |
| 3.5. | для утверждения мест подачи заявлений на прохождение ГИА-11, мест регистрации на сдачу ЕГЭ на территории Карагинского муниципального района в 2023 году | в соответствии с запросом Минобразования Камчатского края | МКУ Управление образования |
| 3.6. | для утверждения мест подачи заявлений на прохождение ГИА-9 на территории Карагинского муниципального района в 2023 году | в соответствии с запросом Минобразования Камчатского края | МКУ Управление образования |
| 3.7. | для утверждения состава ГЭК по проведению ГИА-11 в 2023году | в соответствии с запросом Минобразования Камчатского края | МКУ Управление образования |
| 3.8. | для утверждения состава ГЭК по проведению ГИА-9 в 2023 году | в соответствии с запросом Минобразования Камчатского края | МКУ Управление образования |
| 3.9. | для утверждения количества и мест расположения ППЭ на территории Карагинского муниципального района для проведения ГИА-9 в 2023 году | в соответствии с запросом Минобразования Камчатского края | МКУ Управление образования |
| 3.10. | для обеспечения информационной безопасности при получении, передаче и хранении экзаменационных материалов в период проведения ГИА-11 в 2023 году | в соответствии с запросом Минобразования Камчатского края и КГАУ КЦИОКО | МКУ Управление образования |
| 3.11. | для закрепления общеобразовательных организаций Карагинского муниципального района за ППЭ в период проведения ГИА-9, ГИА-11 в 2022 году | в соответствии с запросом Минобразования Камчатского края и КГАУ КЦИОКО | МКУ Управление образования |
| 3.12. | для утверждения общих списков работников ППЭ, задействованных в проведении ГИА-9, ГИА-11 на территории Карагинского муниципального района в 2023 году | в соответствии с запросом Минобразования Камчатского края и КГАУ КЦИОКО | МКУ Управление образования |
| 3.13. | для распределения лиц, задействованных при проведении ГИА-9, ГИА-11 по ППЭ | в соответствии с запросом Минобразования Камчатского края и КГАУ КЦИОКО | МКУ Управление образования |
| 3.14. | Подготовка и утверждение нормативных правовых актов муниципального уровня по организации и проведению ГИА-9 и ГИА-11 в Карагинском муниципальном районе в 2023 году: | в течение 2022-2023 учебного года | МКУ Управление образования |
| 3.15. | о назначении лиц, ответственных за внесение сведений в РИС, полноту, достоверность, актуальность данных сведений, и имеющих право доступа к сведениям РИС ГИА по Карагинскому муниципальному району | в соответствии с приказом Минобразования Камчатского края | МКУ Управление образования |
| 3.16. | об утверждении состава комиссии по уничтожению экзаменационных материалов ГИА-9 в Карагинском муниципальном районе в 2022-2023 учебном году | до 01.06.2023 г. | МКУ Управление образования |
| 3.17. | об утверждении состава комиссии по уничтожению экзаменационных материалов ГИА-11 в Карагинском муниципальном районе в 2022-2023 учебном году | до 01.06.2023 г. | МКУ Управление образования |
| 4.Финансовое обеспечение ГИА-9 и ГИА-11 |
|  | Распределение средств районного бюджета с учетом планирования расходов на подготовку к проведению ГИА-9, ГИА-11 в Карагинском муниципальном районе в 2023 годах, в том числе на: оплату проезда, проживания и питания лиц, привлекаемых к проведению ГИА, направляемых в г.Петропавловск-Камчатский для участия в совещаниях, инструктивно – методических семинарах, на оплату работы лиц, привлекаемых к проведению ГИА, на передачу оборудования в ППЭ Карагинского муниципального района в ТОМ. | ноябрь 2022 г. – май 2023 г. | МКУ Управление образования, ОО |
|  | Заключение договоров с физическими лицами, привлекаемыми к выполнению работ, связанных с организацией и проведением ГИА-9, в качестве членов ГЭК | до 20.03.2023 г. | ОО |
| 5.Обучение лиц, привлекаемых к проведению ГИА |
|  | Координация проведения дистанционного обучения лиц, задействованных при проведении ГИА-11 в 2023 году (членов ГЭК, руководителей, технических специалистов, организаторов ППЭ), на учебной платформе edu.rustest.ru. | март - май 2023 г. в соответствии с федеральным графиком | МКУ Управление образования, ОО |
|  | Участие в инструктивно-методических семинарах для лиц, задействованных при проведении ГИА-9, ГИА-11: муниципальных координаторов; технических специалистов ППЭ; руководителей ППЭ; членов ГЭК по проведению ГИА-9, ГИА-11. | февраль-март 2023 г. (согласно отдельному графику) | МКУ Управление образования, ОО |
|  | Организация обучения организаторов ППЭ, задействованных при проведении ГИА-9, ГИА-11 | февраль-май 2023 г. (в соответствии с графиком проведения ГИА) | МКУ Управление образования, ОО |
|  | Организация инструктирования общественных наблюдателей при подготовке к проведению ГИА-9, ГИА-11 | март-май 2023 г. | МКУ Управление образования |
|  | Распространение методических рекомендаций для проведения ГИА-9, ГИА-11, инструкций для лиц, задействованных при проведении ГИА-9, ГИА-11 в Камчатском крае в 2022 году, утвержденных Минобразования Камчатского края | февраль-май 2022 г. | МКУ Управление образования |
| 6.Организационное сопровождение ГИА-9 и ГИА-11 |
|  | Сбор предварительной информации о планируемом количестве участников ГИА в 2023 году из числа: выпускников образовательных организаций текущего учебного года; лиц, не прошедших ГИА в предыдущие годы. | до 04.11.2022 г. | МКУ Управление образования, ОО |
|  | Сбор предварительной информации об участниках ГИА с ограниченными возможностями здоровья, включая информацию о предоставлении им необходимых особых условий. | октябрь 2022 г. | МКУ Управление образования, ОО |
|  | Определение мест расположения ППЭ для проведения ГИА-11. | октябрь-ноябрь 2022г. | МКУ Управление образования |
|  | Предоставление в Минобразования Камчатского края сведений для формирования состава ГЭК по проведению ГИА-11. | ноябрь 2022 г. | МКУ Управление образования |
|  | Предоставление в Минобразования Камчатского края сведений для формирования состава ГЭК по проведению ГИА-9. | декабрь 2022 – январь 2023 г. | МКУ Управление образования |
|  | Определение мест расположения ППЭ для проведения ГИА-9. | январь 2023 г. | МКУ Управление образования |
|  | Организация работы по привлечению граждан к общественному наблюдению за ходом проведения ГИА в Карагинском муниципальном районе | январь-май 2023 г. | МКУ Управление образования, ОО |
|  | Предоставление информации о кандидатах в общественные наблюдатели из числа граждан Карагинского муниципального район | до 28.02.2023 г. (ГИА-11) до 20.03.2022 г. (ГИА-9) | МКУ Управление образования |
|  | Участие в совещании в режиме видеоконференцсвязи с представителями органов местного самоуправления, осуществляющих управление в сфере образования, руководителями общеобразовательных организаций Камчатского края по вопросам подготовки к проведению ГИА в 2023 году. | май 2023 г. | МКУ Управление образования, ОО |
|  | Проведение практико-ориентированных занятий педагогическими работниками на уровне образовательной организации с обучающимися 11-х классов в целях подготовки к ЕГЭ с учетом планируемых изменений в моделях контрольных измерительных материалов ЕГЭ 2022 года | октябрь 2022 г. – май 2023 г. | МКУ Управление образования, ОО |
|  | Организация и проведение итогового сочинения (изложения) в основной срок и в дополнительные сроки в 2022/2023 учебном году. | 07.12.2022г., 01.02.2023 г., 03.05.2023 г. | МКУ Управление образования, ОО |
|  | Организация и проведение итогового собеседования по русскому языку в 9-х классах в основной срок и в дополнительные сроки в 2022/2023 учебном году | 08.02.2023 г., 15.03.2023 г., 15.05.2023 г. | МКУ Управление образования, ОО |
|  | Направление в ОП №18 Корякского МО МВД России информации о сроках проведения ГИА и списка ППЭ Карагинского муниципального района в целях обеспечения охраны правопорядка и обеспечения режима информационной безопасности в период проведения ГИА. | март – сентябрь 2023 г. | МКУ Управление образования |
|  | Направление в Оссорский энергоузел ДЭС №12 ОАО «Южные электрические сети Камчатки», ОАО «Корякэнерго», ООО «Электрические сети Ивашки» информации о сроках проведения ГИА в целях недопущения отключения электроэнергии в период проведения экзаменационной кампании. | март - сентябрь 2023 г. | МКУ Управление образования |
|  | Участие в организации проверки установки и готовности систем видеонаблюдения в ППЭ. | март, май, август 2023 г. | МКУ Управление образования, ОО |
|  | Участие в организации и предоставлении условий для проведения проверки готовности ППЭ к проведению ГИА. | март, май, август 2023 г. | МКУ Управление образования, |
|  | Создание условий в ППЭ для участников ГИА с ограниченными возможностями здоровья. | в соответствии с графиком проведения ГИА | МКУ Управление образования, ОО |
|  | Проведение работы по привлечению граждан для аккредитации в качестве общественных наблюдателей. | январь-май 2023 г. | МКУ Управление образования |
|  | Участие в организации взаимодействия с провайдерами по обеспечению максимальной пропускной способности канала доступа к сети Интернет: - направление списка пунктов проведения экзаменов; - оперативное взаимодействие в случае отсутствия доступа к сети Интернет в ППЭ. | в период проведения экзаменов в соответствии с расписанием проведения ГИА | МКУ Управление образования, ОО |
|  | Участие в тренировочных мероприятиях по технологии ЕГЭ (федеральные и региональные апробации) | в соответствии с отдельным планом-графиком | МКУ Управление образования, ОО |
|  | Участие в тренировочных мероприятиях по технологии ОГЭ (федеральные и региональные апробации) | в соответствии с отдельным планом-графиком | МКУ Управление образования, ОО |
|  | Ведение РИС: |  |  |
| 6.22.1 | Формирование и передача в РЦОИ (КГАУ КЦИОКО) для внесения в РИС файлов экспорта, содержащих сведения об ОМСУ, ОО, выпускниках текущего года, ППЭ, участниках итогового сочинения (изложения). | октябрь-ноябрь 2022 г., в соответствии с отдельным планом-графиком внесения сведений в РИС | МКУ Управление образования, ОО |
| 6.22.2 | Формирование и передач в РЦОИ (КГАУ КЦИОКО) для внесения в РИС файлов экспорта, содержащих сведения об участниках ГИА всех категорий с указанием перечня учебных предметов, выбранных для прохождения ГИА, формах ГИА | январь 2023 г., в соответствии с отдельным планом-графиком внесения сведений в РИС | МКУ Управление образования, ОО |
| 6.22.3 | Формирование и передач в РЦОИ (КГАУ КЦИОКО) для внесения в РИС файлов экспорта, содержащих сведения о работниках ППЭ (руководители, организаторы, технические специалисты, ассистенты) | апрель 2023 г., в соответствии с отдельным планом-графиком внесения сведений в РИС | МКУ Управление образования, ОО |
| 6.22.4 | Предоставление КГАУ КЦИОКО сведений о наличии допуска выпускников текущего года к прохождению ГИА | до 18.05.2023 | МКУ Управление образования, ОО |
| 6.22.5 | Внесение в РИС сведений о распределении участников ГИА. | февраль-август 2023 г., в соответствии с отдельным планом-графиком внесения сведений в РИС | МКУ Управление образования, ОО |
| 6.22.6 | Внесение в РИС сведений о распределении участников итогового сочинения (изложения) по помещениям, выделенным для проведения итогового сочинения (изложения) | Ноябрь 2023 г., в соответствии с отдельным планом-графиком внесения сведений в РИС | МКУ Управление образования, ОО |
| 6.22.7 | Внесение в РИС сведений о распределении участников ГИА и работников по помещениям, выделенным для проведения ГИА | март, май, август 2023 г. за две недели до даты проведения экзаменов | МКУ Управление образования |
| 7.Мероприятия по информационному сопровождению ГИА |
|  | Обеспечение работы разделов, посвященных проведению ГИА в 2023 году официального сайта администрации Карагинского муниципального района, в информационно-телекоммуникационной сети Интернет. | сентябрь 2022 г. – август 2023 г. | МКУ Управление образования |
|  | Обеспечение работы разделов, посвященных проведению ГИА в 2023 году официальных сайтов общеобразовательных организаций Карагинского муниципального района, размещенных в информационно-телекоммуникационной сети Интернет | сентябрь 2022 г. – август 2023 г. | ОО |
|  | Оформление информационных стендов в образовательных организациях по процедуре проведения ГИА в 2023 году | сентябрь 2022 г. – август 2023 г. | ОО |
|  | Размещение информации о подготовке к ГИА-11: - о сроках и местах регистрации для участия в написании итогового сочинения (для участников ЕГЭ) - о сроках и местах подачи заявлений на сдачу ГИА-11, мест регистрации на сдачу ЕГЭ (для участников ЕГЭ) - о сроках проведения итогового сочинения (изложения), экзаменов - о сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения апелляций - о сроках, местах и порядке информирования о результатах итогового сочинения (изложения), экзаменов | - не позднее чем за два месяца до дня проведения итогового сочинения (изложения) - не позднее чем за два месяца до завершения срока подачи заявления - не позднее чем за два месяца до завершения срока подачи заявления -не позднее чем за месяц до начала экзаменов - не позднее чем за месяц до дня проведения итогового сочинения (изложения), начала ГИА-11 | МКУ Управление образования, ОО |
|  | Размещение информации о подготовке к ГИА-9: о сроках проведения итогового собеседования по русскому языку, ГИА-9 о сроках и местах подачи заявлений на сдачу ГИА-9 по учебным предметам о сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения апелляций о сроках, местах и порядке информирования о результатах итогового собеседования по русскому языку, ГИА-9 | - не позднее чем за месяц до завершения срока подачи заявления - не позднее чем за два месяца до завершения срока подачи заявления - позднее чем за месяц до начала экзаменов - позднее чем за месяц до дня проведения итогового собеседования по русскому языку, начала ГИА-9 | МКУ Управление образования, ОО |
|  | Организация и проведение родительских собраний с участием выпускников, их родителей (законных представителей) и представителей МКУ Управление образования Карагинского муниципального района по вопросам: - подготовка к ГИА с учетом особенностей 2023 года (планируемые изменения в моделях контрольных измерительных материалов ЕГЭ); - организация и участие в тренировочных мероприятий (ЕГЭ и ОГЭ) на федеральном, региональном уровнях и на уровне образовательных организаций (цели, особенности, порядок проведения); - регистрация для участия ГИА; - допуск к ГИА (итоговое сочинение (изложение) в 11-х классах; итоговое собеседование по русскому языку в 9-х классах); - порядок проведения ГИА (приказы Минпросвещения России и Рособрнадзора от 07.11.2018 №189/1513, 190/1512; прочие документы, регламентирующие проведение ГИА); - прочие вопросы (проблемы и предложения по организации ГИА) | декабрь 2022 г. – май 2023 г. | МКУ Управление образования, ОО |
|  | Проведение контрольных мероприятий в общеобразовательных организациях по оформлению информационных стендов, размещению актуально информации по процедуре проведения ГИА-2023 | сентябрь 2022 г., май 2023 г. | МКУ Управление образования |
|  | Организация и проведение акции «День сдачи ЕГЭ родителями» | февраль 2023 г. | МКУ Управление образования, ОО |
|  | Организация сопровождения участников ГИА-9, ГИА-11 в образовательных организациях по вопросам психологической и практической готовности к экзаменам. | в течение 2022/2023 учебного года | МКУ Управление образования, ОО |
| 8. Контроль за организацией и проведением ГИА-9, ГИА-11 |
| 8.1. | Контроль за организацией и проведением информационно-разъяснительной работы по вопросам подготовки и проведения ГИА с его участниками и лицами, привлекаемыми к проведению ГИА. | сентябрь 2022 г. - август 2023 г. | МКУ Управление образования |