- Администрация Карагинского муниципального района

- П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

«15» октября 2014 г.                                     					№ 364

п. Оссора

«Об утверждении муниципальной программы Карагинского района «Защита населения, территорий от чрезвычайных ситуаций, развитие гражданской обороны на территории Карагинского муниципального района на 2015-2017 годы»

# В соответствии с постановлением администрации Карагинского муниципального района от 17.09.2014 № 321 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ в Карагинском муниципальном районе и Методических указаний по разработке и реализации муниципальных Программ в Карагинском муниципальном районе», распоряжением администрации Карагинского муниципального района от 18.09.2014 № 159 «О разработке муниципальных программ» и распоряжением администрации Карагинского муниципального района от 26.09.2014 г. № 163 « о разработке муниципальной программы «Защита населения, территорий от чрезвычайных ситуаций, развитие гражданской обороны на территории Карагинского муниципального района на 2015-2017 годы»», в целях комплексного подхода к развитию гражданской обороны и совершенствования защиты населения и территории Карагинского муниципального района  от ЧС,

# ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Муниципальную программу  Карагинского района «Защита населения, территорий от чрезвычайных ситуаций, развитие гражданской обороны на территории Карагинского муниципального района на 2015-2017 годы».

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника отдела по делам ГО и ЧС и мобилизационной работе администрации Карагинского муниципального района.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня, следующего за днем его официального опубликования на официальном сайте администрации Карагинского муниципального района.

Глава администрации

Карагинского муниципального района		                                            Н.А. Алёшкин

Приложение  к постановлению

Администрации Карагинского муниципального района

от «15» октября 2014г. № 364

# Муниципальная программа Карагинского района

# "Защита населения, территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности, развитие гражданской обороны на 2015 - 2017 годы на территории Карагинского муниципального района"

| Ответственный исполнитель |  | Отдел по делам ГО и ЧС и мобилизационной работе администрации Карагинского муниципального района |
| --- | --- | --- |
| Разработчик программы |  | И.о. начальника отдела по делам ГО и ЧС и мобилизационной работе администрации Карагинского муниципального района – Н.Н. Плешивенко (тел. 89146275329, тел. раб.41-532) |

п. Оссора

# ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

| Наименование Программы | # Муниципальная программа Карагинского района "Защита населения, территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности, развитие гражданской обороны на 2015 - 2017 годы на территории Карагинского муниципального района" (далее - Программа) |
| --- | --- |
| Основание для разработки Программы | Статья 14 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации». Федеральный закон от 12 февраля 1998 года № 28-ФЗ «О гражданской обороне». Федеральный закон от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера». # Статья 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации от 31 июля 1998 г. N 145-ФЗ Постановление Правительства Российской Федерации от 04 сентября 2003 года № 547 «О подготовке населения в области защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера». Постановление Правительства Российской Федерации от 02 ноября 2000 года № 841 «Об утверждении Положения об организации обучения населения в области гражданской обороны». Постановление Правительства Российской Федерации от 10 ноября 1996 года № 1340 «О порядке создания и использования резервов материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера». Постановление Правительства Российской Федерации от 26 ноября 2007 года № 804 «Об утверждении Положения о гражданской обороне в Российской Федерации». Постановление Главы администрации КМР от 17.09.2014 г. № 321 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ в Карагинском муниципальном районе и Методических указаний по разработке и реализации муниципальных Программ в Карагинском муниципальном районе», Распоряжение администрации Карагинского муниципального района от 26.09.2014 г. № 163 «О разработке муниципальной программы «Защита населения, территорий от чрезвычайных ситуаций, развитие гражданской обороны на территории Карагинского муниципального района на 2015-2017 годы»» |
| Ответственный исполнитель Программы | Отдел по делам гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций и мобилизационной работе администрации Карагинского муниципального района |
| Исполнители Программы | Отдел по делам гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций и мобилизационной работе администрации Карагинского муниципального района Единая дежурно-диспетчерская служба администрации Карагинского муниципального района Самостоятельный отдел бухгалтерского учета и отчетности администрации Карагинского муниципального района |
| Цели Программы | - Развитие гражданской обороны в Карагинском муниципальном районе; - Повышение эффективности работы Карагинского районного звена Камчатской территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (далее - районного звена КТП РСЧС); - Создание резервов (запасов) материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций и в особый период; - Улучшение материальной базы учебного процесса по вопросам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям. - развитие и функционирование единой дежурно-диспетчерской службы администрации Карагинского муниципального района |
| Задачи Программы | - Реализация системы мер по подготовке населения и специалистов к действиям в чрезвычайных ситуациях; - Создание, обновление и пополнение резервов материальных ресурсов для обеспечения мероприятий по ликвидации последствий ЧС на территории района, а также жизнеобеспечения пострадавшего в результате ЧС населения; - Развитие системы защиты населения Карагинского муниципального района; - Совершенствование системы управления гражданской обороной Карагинского муниципального района |
| Целевые показатели (индикаторы) Программы | - Обеспечение населения средствами защиты на случай чрезвычайных ситуаций и в особый период (2015 - 50%, 2016 - 70%); - восполнение средств индивидуальной защиты от поражающих факторов химической и радиационной опасности для населения Карагинского района (2015 – 30%, 2016- 50%) - Приобретение литературы для обеспечения и проведения занятий в области ГО и ЧС учреждений образования, социальной защиты, здравоохранения, предприятий и организаций района (2015 – 30%, 2016 – 50%) - Приобретение имущества для тушения пожаров и обеспечения безопасности (спасения людей) на водных объектах КМР (2015- 1 шт., 2016 – 1 шт.) - Выполнение мероприятий по пропаганде безопасности в чрезвычайных ситуациях: информирование населения и обеспечение безопасности людей на водных объектах путем установки специальных знаков (баннеров)(2015 – 30%, 2016 – 50%) - Оборудование помещения стеллажами для надлежащего хранения и проветривания запасов материально-технических и иных средств (2015-70%, 2016-85%) - Обеспечение своевременно и в полном объеме оплаты труда (2015- 100%, 2016 – 100%, 2017 – 100%) |
| Сроки и этапы реализации Программы | Программа реализуется в один этап сроком 2015 - 2017 год |
| Перечень подпрограмм | Подпрограмма 1. «Развитие гражданской обороны, совершенствование защиты населения и территории Карагинского муниципального района от чрезвычайных ситуаций» Подпрограмма 2 «Содержание и функционирование единой дежурно-диспетчерской службы администрации Карагинского муниципального района» |
| Общий объем финансирования Программы по годам | - районный бюджет – 12 753, 200 тыс. руб., из них по годам: 2015 год – 4 441, 800 тыс. руб.; 2016 год – 4 337, 800 тыс. руб.; 2017 год – 3 973, 600 тыс. руб.; |
| Ожидаемые результаты реализации Программы | - Повышения уровня защищенности населения и территории Карагинского муниципального района от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. - Обеспечение необходимого минимума материальных ресурсов, используемых в целях обеспечения аварийно-спасательных и других неотложных работ в ходе ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, а также жизнеобеспечения населения, пострадавшего в результате чрезвычайных ситуаций. 3) 100 % прием, анализ и незамедлительное доведение сообщений, несущих информацию об угрозе возникновения или факте возникновения чрезвычайных ситуаций до главы администрации Карагинского муниципального района; 4) обеспечение круглосуточной работы единой дежурно-диспетчерской службы Карагинского муниципального района. |

# 1. Характеристика проблемы или необходимость развития определенной сферы деятельности как обоснование необходимости принятия Программы

Настоящая Программа разработана как один из механизмов реализации в Карагинском муниципальном районе Федерального закона от 12.02.1998 № 28-ФЗ «О гражданской обороне», Федерального закона Российской Федерации от "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера",  постановления Правительства Российской Федерации от 27.04.2000  № 379 «О накоплении, хранении и использовании в целях гражданской обороны запасов материально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств», Приказа МЧС России от 21.12.2005 № 993 «Об утверждении Положения об организации обеспечения населения средствами индивидуальной защиты».

Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ « Об общих принципах организации самоуправления в Российской Федерации» определен перечень полномочий органов местного самоуправления по осуществлению мероприятий в области гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах.

Таким образом, в соответствии с требованиями действующего законодательств перед органами  местного самоуправления стоит задача координации и концентрации всех усилий  на территории района с целью повышения безопасности проживающего населения, создания резервов материальных ресурсов для предупреждения и ликвидации  чрезвычайных ситуаций.

Резервы материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций создаются заблаговременно в целях экстренного привлечения необходимых средств в случае возникновения чрезвычайных ситуаций и могут включать  продовольствие, пищевое сырье, медицинское имущество, медикаменты, транспортные средства, средства связи, строительные материалы, топливо, средства индивидуальной защиты и другие материальные ресурсы.

В настоящее время не снижается вероятность возникновения на территории района чрезвычайных ситуаций как техногенного, так и природного характера. Для ликвидации чрезвычайных ситуаций  при проведении аварийно-спасательных и других неотложных  работ по устранению непосредственной опасности для жизни и здоровья людей, для развертывания и содержания временных пунктов проживания и питания пострадавших граждан, оказания им единовременной материальной помощи и других первоочередных мероприятий, связанных с обеспечением жизнедеятельности пострадавшего населения должны использоваться резервы материальных ресурсов.

Эффективное противодействие чрезвычайным ситуациям не может быть обеспечено только в рамках основной деятельности органов местного самоуправления. Характер проблемы требует наличия долговременной стратегии и применения  организационно-финансовых механизмов взаимодействия, координации усилий  и концентрации ресурсов.

Программа направлена на проведение на территории Карагинского муниципального района  комплекса мероприятий в области гражданской обороны, по защите населения и территории от чрезвычайных ситуаций, в соответствии с действующим законодательством.

Применение программно-целевого метода к развитию гражданской бороны в Карагинском районе позволит комплексно реализовать меры по созданию и хранению резерва материальных ресурсов, совершенствовать систему защиты населения района, а так же систему управления гражданской обороны в Карагинском районе.

# 2. Цели, задачи Программы сроки и механизмы ее реализации

Целью Программы является решение комплекса проблем по повышению безопасности жизнедеятельности и уровня защищенности населения Карагинского муниципального района.

Для достижения цели Программы в ее составе формируются подпрограммы.

Подпрограмма 1.  «Развитие гражданской обороны, совершенствование защиты населения и территории Карагинского муниципального района от чрезвычайных ситуаций»

решает следующие основные задачи:

1. Выделение финансовых резервов на создание, обновление и пополнение материальных ресурсов для ликвидации ЧС, запасов материально-технических, медицинских и иных средств в целях гражданской обороны.

2. Определение  поставщиков (производителей) необходимых материальных ресурсов, в целях размещения у их заказа на поставки товаров, выполнение работ, оказания услуг.

3. Обеспечение готовности к действиям и совершенствование материально-технической базы постоянно действующих органов управления, специально уполномоченных на решение задач в области гражданской обороны, защиты населения и территорий района от чрезвычайных ситуаций.

4. Создание эффективной системы обучения населения способам защиты от опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий, способам защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, противодействия террористическим актам и пропаганда знаний в области гражданской обороны и защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций.

5. Подготовка и содержание в готовности необходимых сил и средств для локализации и ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории района.

6. Повышение уровня социальной защиты населения по первоочередному жизнеобеспечению населения, пострадавшего от чрезвычайных ситуаций.

7.  Восполнение средств индивидуальной защиты для населения КМР.

8. Приведение склада резервов материальных ресурсов в готовность к применению.

Подпрограмма 2 «Содержание  и функционирование единой дежурно-диспетчерской службы администрации Карагинского муниципального района» решает следующие основные задачи:

- Повышение готовности органов местного самоуправления и служб Карагинского муниципального района к реагированию на угрозы возникновения или возникновение чрезвычайной ситуации (происшествий).

- Эффективность взаимодействия привлекаемых сил и средств, в том числе экстренных оперативных служб, организаций (объектов), при их совместных действиях по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, а также обеспечение исполнения полномочий органами местного самоуправления Карагинского муниципального района по организации и осуществлению мероприятий по гражданской обороне,

- Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах Карагинского муниципального района, защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, в том числе по обеспечению безопасности людей на водных объектах, охране их жизни и здоровью.

# 3. Механизмы реализации и управления Программой

Управление ходом реализации Программы осуществляют отдел по делам ГО и ЧС и мобилизационной работе администрации Карагинского муниципального района и Единая дежурно-диспетчерская служба администрации Карагинского муниципального района.

Исполнителями Программы - Отдел по делам ГО и ЧС и мобилизационной работе администрации Карагинского муниципального района, Единая дежурно-диспетчерская служба администрации Карагинского муниципального района:

- назначают ответственных лиц за реализацию программных мероприятий;

- организуют реализацию программных мероприятий;

- осуществляют координацию действий исполнителей Программы;

- обеспечивают эффективное и рациональное использование бюджетных средств, предусмотренных на реализацию Программы, несут ответственность за своевременную и качественную реализацию Программы;

- подготавливают предложения по уточнению мероприятий Программы на очередной финансовый год, уточняют затраты по мероприятиям Программы, а также механизм ее реализации, вносят изменения в Программу;

- подготавливают отчетность о ходе реализации Программы.

Объемы финансирования мероприятий программы, за счет средств местного бюджета ежегодно подлежат уточнению и утверждению в установленном порядке в соответствии с Законом Камчатского края о краевом бюджете и решением Совета депутатов Карагинского муниципального района на очередной финансовый год.

Общее руководство и контроль над исполнением Программы осуществляет Отдел по делам ГО и ЧС и мобилизационной работе администрации Карагинского муниципального района и Единая дежурно-диспетчерская служба администрации Карагинского муниципального района, которые осуществляют меры по полному и качественному выполнению мероприятий Программы.

Отдел по делам ГО и ЧС и мобилизационной работе администрации Карагинского муниципального района и Единая дежурно-диспетчерская служба администрации Карагинского муниципального района несут ответственность за своевременное и целевое использование бюджетных средств, выделенных на выполнение программных мероприятий, обеспечивают подготовку и предоставление отчета о выполнении мероприятий Программы.

# 4. Анализ рисков реализации Программы

Изменение законодательства может привести к изменению условий реализации Программы. Для минимизации данного риска будет осуществляться мониторинг планируемых изменений законодательства, участие в обсуждении и анализ проектов документов, касающихся вопросов управления и распоряжения государственным имуществом и земельными ресурсами.

Финансовые риски.

Сокращение бюджетного финансирования на реализацию Программы в связи с потенциально возможным дефицитом бюджета Карагинского муниципального района приведет к невозможности выполнения поставленных задач в установленные сроки.

Способами ограничения финансовых рисков выступают меры:

- ежегодное уточнение объемов финансовых средств, предусмотренных на реализацию мероприятий Программы;

- определение приоритетов для первоочередного финансирования.

В целях управления указанными рисками в процессе реализации Программы предусматривается:

1) формирование эффективной системы управления Программой, проведение мониторинга (оценки эффективности) выполнения Программы, регулярного анализа и, при необходимости, ежегодной корректировки показателей (индикаторов), а также мероприятий Программы;

2) перераспределение объемов финансирования в зависимости от динамики и темпов достижения поставленных целей и задач;

3) планирование реализации Программы с применением методик оценки эффективности бюджетных расходов, достижения целей и задач программы.

Техногенные и экологические риски, связанные с возникновением крупной техногенной или экологической катастрофы могут привести к отвлечению средств от финансирования Программы в пользу других направлений развития Карагинского муниципального района.

# 5. Ожидаемые результаты реализации Программы

Результатом выполнения мероприятий Программы, будет являться:

- Повышения уровня защищенности населения и территории Карагинского муниципального района от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

- Обеспечение необходимого минимума материальных ресурсов, используемых в целях обеспечения аварийно-спасательных и других неотложных работ в ходе ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, а также жизнеобеспечения населения, пострадавшего в результате чрезвычайных ситуаций.

- 100 % прием, анализ и незамедлительное доведение сообщений, несущих информацию об угрозе возникновения или факте возникновения чрезвычайных ситуаций до главы администрации Карагинского муниципального района;

4) обеспечение круглосуточной работы единой дежурно-диспетчерской службы Карагинского муниципального района.

6. Подпрограммы программы

# Муниципальная программа  Карагинского района «Защита населения, территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности, развитие гражданской обороны на 2015 - 2017 годы на территории Карагинского муниципального района» включает в себя две подпрограммы:

# 1. «Развитие гражданской обороны, совершенствование защиты населения и территории Карагинского муниципального района от чрезвычайных ситуаций»;

2. «Содержание  и функционирование единой дежурно-диспетчерской службы администрации Карагинского муниципального района».

# Паспорт Подпрограммы 1

| Наименование Подпрограммы | Развитие гражданской обороны, совершенствование защиты населения и территории Карагинского муниципального района от чрезвычайных ситуаций (далее Подпрограмма 1) |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель Подпрограммы 1 | Отдел по делам ГО и ЧС и мобилизационной работе администрации Карагинского муниципального района |
| Цели Подпрограммы 1 | - Развитие гражданской обороны в Карагинском муниципальном районе; - Повышение эффективности работы Карагинского районного звена Камчатской территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (далее - районного звена КТП РСЧС); - Создание резервов (запасов) материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций и в особый период; - Улучшение материальной базы учебного процесса по вопросам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям. |
| Задачи Подпрограммы 1 | - Реализация системы мер по подготовке населения и специалистов к действиям в чрезвычайных ситуациях; - Создание, обновление и пополнение резервов материальных ресурсов для обеспечения мероприятий по ликвидации последствий ЧС на территории района, а также жизнеобеспечения пострадавшего в результате ЧС населения; - Развитие системы защиты населения Карагинского муниципального района; - Совершенствование системы управления гражданской обороной Карагинского муниципального района. |
| Целевые показатели (индикаторы) Подпрограммы 1 | - Обеспечение населения средствами защиты на случай чрезвычайных ситуаций и в особый период (2015 - 50%, 2016 - 70%); - восполнение средств индивидуальной защиты от поражающих факторов химической и радиационной опасности для населения Карагинского района (2015 – 30%, 2016- 50%) - Приобретение литературы для обеспечения и проведения занятий в области ГО и ЧС учреждений образования, социальной защиты, здравоохранения, предприятий и организаций района (2015 – 30%, 2016 – 50%) - Приобретение имущества для тушения пожаров и обеспечения безопасности (спасения людей) на водных объектах КМР (2015- 1 шт., 2016 – 1 шт.) - Выполнение мероприятий по пропаганде безопасности в чрезвычайных ситуациях: информирование населения и обеспечение безопасности людей на водных объектах путем установки специальных знаков (баннеров)(2015 – 30%, 2016 – 50%) - Оборудование помещения стеллажами для надлежащего хранения и проветривания запасов материально-технических и иных средств (2015-70%, 2016-85%) |
| Сроки и этапы реализации Подпрограммы 1 | Программа реализуется в один этап сроком 2015 - 2017 год |
| Общий объем финансирования Подпрограммы 1 по годам | Районный бюджет – 905, 000 тыс. руб., из них по годам: 2015 год – 500, 000 тыс. руб.; 2016 год – 405, 000 тыс. руб.; 2017 год – 0,00000 тыс. руб.; |
| Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы 1 | - Повышения уровня защищенности населения и территории Карагинского муниципального района от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. - Обеспечение необходимого минимума материальных ресурсов, используемых в целях обеспечения аварийно-спасательных и других неотложных работ в ходе ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, а также жизнеобеспечения населения, пострадавшего в результате чрезвычайных ситуаций. |

# 1. Цели, задачи Подпрограммы 1 сроки и механизмы ее реализации

Целью Подпрограммы 1 является решение комплекса проблем по повышению безопасности жизнедеятельности и уровня защищенности населения Карагинского муниципального района:

- развитие гражданской обороны в Карагинском муниципальном районе;

- повышение эффективности работы Карагинского районного звена Камчатской территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций;

- создание резервов запасов материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций и в особый период;

- улучшение материальной базы учебного процесса по вопросам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям.

Решает следующие основные задачи:

- выделение финансовых резервов на создание, обновление и пополнение материальных ресурсов для ликвидации ЧС, запасов материально-технических, медицинских и иных средств в целях гражданской обороны.

- определение  поставщиков (производителей) необходимых материальных ресурсов, в целях размещения у их заказа на поставки товаров, выполнение работ, оказания услуг.

- обеспечение готовности к действиям и совершенствование материально-технической базы постоянно действующих органов управления, специально уполномоченных на решение задач в области гражданской обороны, защиты населения и территорий района от чрезвычайных ситуаций.

- создание эффективной системы обучения населения способам защиты от опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий, способам защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, противодействия террористическим актам и пропаганда знаний в области гражданской обороны и защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций.

- подготовка и содержание в готовности необходимых сил и средств для локализации и ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории района.

- повышение уровня социальной защиты населения по первоочередному жизнеобеспечению населения, пострадавшего от чрезвычайных ситуаций.

- восполнение средств индивидуальной защиты для населения КМР.

- приведение склада резервов материальных ресурсов в готовность к применению.

2. Перечень Подпрограммных мероприятий.

В подпрограмму «Развитие гражданской обороны, совершенствование защиты населения и территории Карагинского муниципального района от чрезвычайных ситуаций»:

- Выделение финансовых резервов на создание, обновление и пополнение материальных ресурсов для ликвидации ЧС, запасов материально-технических, медицинских и иных средств в целях гражданской обороны.

- Обеспечение готовности к действиям и совершенствование материально-технической базы постоянно действующих органов управления, специально уполномоченных на решение задач в области гражданской обороны, защиты населения и территорий района от ЧС.

- Создание эффективной системы обучения населения способам защиты от опасностей, возникающих при введении военных действий или в следствии этих действий, способам защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, противодействия террористическим актам и пропаганда знаний в области гражданской обороны и защиты населения и территорий от ЧС.

- Подготовка и содержание в готовности необходимых сил и средств для локализации и ликвидации ЧС на территории района.

- Повышение уровня социальной защиты населения по первоочередному жизнеобеспечению населения, пострадавшего от ЧС.

- Приведение склада резервов материальных ресурсов в готовность к применению.

# 3. Механизмы реализации и управления Подпрограммой 1

Управление ходом реализации Подпрограммы 1 осуществляют отдел по делам ГО и ЧС и мобилизационной работе администрации Карагинского муниципального района.

Исполнителями Подпрограммы 1 - Отдел по делам ГО и ЧС и мобилизационной работе администрации Карагинского муниципального района:

- назначают ответственных лиц за реализацию программных мероприятий;

- организуют реализацию подпрограммных мероприятий;

- осуществляют координацию действий исполнителей Подпрограммы 1;

- обеспечивают эффективное и рациональное использование бюджетных средств, предусмотренных на реализацию Подпрограммы 1, несут ответственность за своевременную и качественную реализацию Подпрограммы 1;

- подготавливают предложения по уточнению мероприятий Подпрограммы 1 на очередной финансовый год, уточняют затраты по мероприятиям Подпрограммы 1, а также механизм ее реализации, вносят изменения в Подпрограмму 1;

- подготавливают отчетность о ходе реализации Подпрограммы 1.

Объемы финансирования мероприятий программы, за счет средств местного бюджета ежегодно подлежат уточнению и утверждению в установленном порядке в соответствии с Законом Камчатского края о краевом бюджете и решением Совета депутатов Карагинского муниципального района на очередной финансовый год.

Общее руководство и контроль над исполнением Подпрограммы 1 осуществляет Отдел по делам ГО и ЧС и мобилизационной работе администрации Карагинского муниципального района которые осуществляют меры по полному и качественному выполнению мероприятий Подпрограммы 1.

Отдел по делам ГО и ЧС и мобилизационной работе администрации Карагинского муниципального района несут ответственность за своевременное и целевое использование бюджетных средств, выделенных на выполнение программных мероприятий, обеспечивают подготовку и предоставление отчета о выполнении мероприятий Подпрограммы 1.

4. Ресурсное обеспечение подпрограммы и управления Подпрограммой.

| Наименование мероприятия | Объем финансирования тыс.руб. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | бюджеты | 2015 | 2016 | 2017 |
| Выделение финансовых резервов на создание, обновление и пополнение материальных ресурсов для ликвидации ЧС, запасов материально-технических, медицинских и иных средств в целях гражданской обороны | Федеральный | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Краевой | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Местный | 400,00 | 300,00 | 0,00 |
| Обеспечение готовности к действиям и совершенствование материально-технической базы постоянно действующих органов управления, специально уполномоченных на решение задач в области гражданской обороны, защиты населения и территорий района от ЧС | Федеральный | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Краевой | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Местный | 15,00 | 15,00 | 0,00 |
| Создание эффективной системы обучения населения способам защиты от опасностей, возникающих при введении военных действий или в следствии этих действий, способам защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, противодействия террористическим актам и пропаганда знаний в области гражданской обороны и защиты населения и территорий от ЧС | Федеральный | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Краевой | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Местный | 10,00 | 10,00 | 0,00 |
| Подготовка и содержание в готовности необходимых сил и средств для локализации и ликвидации ЧС на территории района | Федеральный | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Краевой | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Местный | 50,00 | 60,00 | 0,00 |
| Повышение уровня социальной защиты населения по первоочередному жизнеобеспечению населения, пострадавшего от ЧС | Федеральный | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Краевой | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Местный | 15,00 | 15,00 | 0,00 |
| Приведение склада резервов материальных ресурсов в готовность к применению | Федеральный | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Краевой | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Местный | 10,00 | 5,00 | 0,00 |

Объемы финансирования мероприятий Подпрограммы, за счет средств федерального, краевого, местного бюджетов и внебюджетные источники финансирования, ежегодно подлежат уточнению и утверждению в установленном порядке в соответствии с Законом Камчатского края о краевом бюджете и решением Совета депутатов Карагинского муниципального района о бюджете Карагинского муниципального района на очередной финансовый год.

Администрация Карагинского муниципального района осуществляет финансирование мероприятий Программы на каждый финансовый год (в течение 2015 – 2017 гг.), в пределах годового объема бюджетных ассигнований, которые указываются в расходной части бюджета Карагинского муниципального района.

Общее руководство и контроль над исполнением Подпрограммы осуществляет отдел по делам ГО и ЧС и мобилизационной работе  администрации Карагинского муниципального района, который осуществляет меры по полному и качественному выполнению мероприятий Подпрограммы.

Отдел по делам ГО и ЧС и мобилизационной работе администрации Карагинского муниципального района несет ответственность за своевременное и целевое использование бюджетных средств, выделенных на выполнение программных мероприятий, обеспечивает подготовку и предоставление отчета о выполнении мероприятий Подпрограммы.

# 5. Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы 1

Результатом выполнения мероприятий Подпрограммы 1, будет являться:

- Повышения уровня защищенности населения и территории Карагинского муниципального района от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

2)  Обеспечение необходимого минимума материальных ресурсов, используемых в целях обеспечения аварийно-спасательных и других неотложных работ в ходе ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, а также жизнеобеспечения населения, пострадавшего в результате чрезвычайных ситуаций.

# Паспорт Подпрограммы 2

| Наименование Подпрограммы | «Содержание и функционирование единой дежурно-диспетчерской службы администрации Карагинского муниципального района» (далее - Подпрограмма 2) |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель Подпрограммы 2 | Отдел по делам ГО и ЧС и мобилизационной работе администрации Карагинского муниципального района |
| Цели Подпрограммы 2 | - обеспечение функционирования единой дежурно-диспетчерской службы Карагинского муниципального района как муниципального центра управления в кризисных ситуациях. |
| Задачи Подпрограммы 2 | - содержание единой дежурно-диспетчерской службы Карагинского муниципального района; - совершенствование организации деятельности единой дежурно-диспетчерской службы Карагинского муниципального района. |
| Целевые показатели (индикаторы) Подпрограммы 2 | - Обеспечение своевременно и в полном объеме оплаты труда (2015- 100%, 2016 – 100%, 2017 – 100%) |
| Сроки и этапы реализации Подпрограммы 2 | Программа реализуется в один этап сроком 2015 - 2017 год |
| Общий объем финансирования Подпрограммы 2 по годам | - районный бюджет –11 848,200 тыс. руб., из них по годам: 2015 год – 3 941, 800 тыс. руб.; 2016 год – 3 932, 800 тыс. руб.; 2017 год – 3 973, 600 тыс. руб.; |
| Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы 2 | 1) 100 % прием, анализ и незамедлительное доведение сообщений, несущих информацию об угрозе возникновения или факте возникновения чрезвычайных ситуаций до главы администрации Карагинского муниципального района; 2) обеспечение круглосуточной работы единой дежурно-диспетчерской службы Карагинского муниципального района |

# 1.  Цели, задачи Подпрограммы 2 сроки и механизмы ее реализации

1. Целью Подпрограммы 2 является последовательное снижение риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, предотвращение гибели людей в чрезвычайных ситуациях на территории Карагинского муниципального района

2. Для достижения цели Подпрограммы необходимо решение следующих основных задач:

- повышение эффективности взаимодействия привлекаемых сил и средств для предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории Карагинского муниципального района,

- снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайной ситуации природного и техногенного характера;

- обеспечение устойчивого функционирования систем тепло-, водо- и электроснабжения потребителей, принятие оперативных мер по предупреждению и ликвидации повреждений на данных системах

- развитие и функционирование единой дежурно - диспетчерской службы администрации Карагинского муниципального района.

2. Перечень Подпрограммных мероприятий.

В подпрограмму «Содержание  и функционирование единой дежурно-диспетчерской службы администрации Карагинского муниципального района»:

- Обеспечение своевременно и в полном объеме оплаты труда.

- Материальное  и техническое обеспечение ЕДДС.

# 3. Механизмы реализации и управления Подпрограммой 2

Управление ходом реализации Подпрограммы 2 осуществляют отдел по делам ГО и ЧС и мобилизационной работе администрации Карагинского муниципального района.

Исполнителями Подпрограммы 2 - отдел по делам ГО и ЧС и мобилизационной работе администрации Карагинского муниципального района, едино дежурно-диспетчерская служба Карагинского муниципального района, самостоятельный отдел бухгалтерского учета и отчетности администрации Карагинского муниципального района:

- назначают ответственных лиц за реализацию программных мероприятий;

- организуют реализацию подпрограммных мероприятий;

- осуществляют координацию действий исполнителей Подпрограммы 2;

- обеспечивают эффективное и рациональное использование бюджетных средств, предусмотренных на реализацию Подпрограммы 2, несут ответственность за своевременную и качественную реализацию Подпрограммы 2;

- подготавливают предложения по уточнению мероприятий Подпрограммы 2 на очередной финансовый год, уточняют затраты по мероприятиям Подпрограммы 2, а также механизм ее реализации, вносят изменения в Подпрограмму 2;

- подготавливают отчетность о ходе реализации Подпрограммы 2.

Объемы финансирования мероприятий программы, за счет средств местного бюджета ежегодно подлежат уточнению и утверждению в установленном порядке в соответствии с Законом Камчатского края о краевом бюджете и решением Совета депутатов Карагинского муниципального района на очередной финансовый год.

Общее руководство и контроль над исполнением Подпрограммы 2 осуществляет Отдел по делам ГО и ЧС и мобилизационной работе администрации Карагинского муниципального района которые осуществляют меры по полному и качественному выполнению мероприятий Подпрограммы 2.

Отдел по делам ГО и ЧС и мобилизационной работе администрации Карагинского муниципального района несут ответственность за своевременное и целевое использование бюджетных средств, выделенных на выполнение программных мероприятий, обеспечивают подготовку и предоставление отчета о выполнении мероприятий Подпрограммы 2.

4. Ресурсное обеспечение подпрограммы и управления Подпрограммой.

| Наименование мероприятия | Объем финансирования тыс.руб. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | бюджеты | 2015 | 2016 | 2017 |
| Обеспечение своевременно и в полном объеме оплаты труда | Федеральный | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Краевой | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Местный | 3 773,50 | 3 808,00 | 3 842,40 |
| Материальное и техническое обеспечение ЕДДС | Федеральный | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Краевой | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Местный | 168,30 | 124,80 | 131,20 |

# 5. Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы 2

Результатом выполнения мероприятий Подпрограммы 2, будет являться:

1) 100 % прием, анализ и незамедлительное доведение сообщений, несущих информацию об угрозе возникновения или факте возникновения чрезвычайных ситуаций до главы администрации Карагинского муниципального района;

2) обеспечение круглосуточной работы единой дежурно-диспетчерской службы Карагинского муниципального района.

Приложение № 1к постановлению

Администрации Карагинского муниципального района

от «15» октября 2014г. № 364

# Целевые показатели (индикаторы) муниципальной Программы Карагинского района

# "Защита населения, территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности, развитие гражданской обороны на 2015 - 2017 годы на территории Карагинского муниципального района"

| N п/п | Наименование целевого показателя (индикатора) | Единица измерения | Базовое (начальное) значение целевого показателя (индикатора) | Целевое значение индикатора по годам реализации программы |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | всего | 2015 | 2016 | 2017 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Подпрограмма 1. «Развитие гражданской обороны, совершенствование защиты населения и территории Карагинского муниципального района от чрезвычайных ситуаций» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Обеспечение населения средствами защиты на случай чрезвычайных ситуаций и в особый период | % | 35 | 70 | 50 | 70 |  |
| 1.2. | Восполнение средств индивидуальной защиты от поражающих факторов химической и радиационной опасности для населения Карагинского района | % | - | 50 | 30 | 50 |  |
| 1.3. | Приобретение литературы для обеспечения и проведения занятий в области ГО и ЧС учреждений образования, социальной защиты, здравоохранения, предприятий и организаций района | % | 0 | 50 | 30 | 50 |  |
| 1.4. | - Приобретение имущества для тушения лесных, тундровых пожаров и обеспечения безопасности (спасения) людей на водных объектах Карагинского муниципального района. | шт. | 0 | 2 | 1 | 1 |  |
| 1.5. | - Выполнение мероприятий по пропаганде безопасности в чрезвычайных ситуациях: информирование населения и обеспечение безопасности людей на водных объектах путем установки специальных знаков (баннеров). | % | 0 | 50 | 30 | 50 |  |
| 1.6. | - Оборудование помещения стеллажами для надлежащего хранения и проветривания запасов материально-технических и иных средств | % | 0 | 85 | 70 | 85 |  |
| Подпрограмма 2. «Содержание и функционирование единой дежурно-диспетчерской службы администрации Карагинского муниципального района» |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Обеспечение своевременно и в полном объеме оплаты труда | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

Приложение № 2к постановлению

Администрации Карагинского муниципального района

от «15» октября 2014г. № 364

# Сведения о порядке сбора информации и методике расчета показателя (индикатора) муниципальной Программы Карагинского района "Защита населения, территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности, развитие гражданской обороны на 2015 - 2017 годы на территории Карагинского муниципального района"

| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | Определение показателя | Временные характеристики показателя | Алгоритм формирования (формула) и методологические пояснения к показателю | Базовые показатели (используемые в формуле) | Метод сбора информации, индекс формы отчетности | Объект и единица наблюдения | Ответственный за сбор данных по показателю |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Обеспечение населения средствами защиты на случай чрезвычайных ситуаций и в особый период | % | Средства защиты на случай ЧС | Ежегодно, за отчетный год | В соответствии с номенклатурой резерва материальных ресурсов для ликвидации ЧС природного и техногенного характера на территории КМР | - | Периодическая отчетность |  | Отдел по делам ГО и ЧС и мобилизационной работе администрации Карагинского муниципального района |
| 2 | Восполнение средств индивидуальной защиты от поражающих факторов химической и радиационной опасности для населения Карагинского района | % | Средства индивидуальной защиты | Ежегодно, за отчетный год | В соответствии с номенклатурой резерва материальных ресурсов для ликвидации ЧС природного и техногенного характера на территории КМР | - | Периодическая отчетность |  | Отдел по делам ГО и ЧС и мобилизационной работе администрации Карагинского муниципального района |
| 3 | Приобретение литературы для обеспечения и проведения занятий в области ГО и ЧС учреждений образования, социальной защиты, здравоохранения, предприятий и организаций района | % | Улучшение материальной базы учебного процесса по вопросам ГО и ЧС | Ежегодно, за отчетный год | В целях организации подготовки и обучения населения в области ГО, защиты от ЧС, ПБ и безопасности на водных объектах | Стенды | Периодическая отчетность |  | Отдел по делам ГО и ЧС и мобилизационной работе администрации Карагинского муниципального района |
| 4 | Приобретение имущества для тушения лесных, тундровых пожаров и обеспечения безопасности (спасения) людей на водных объектах Карагинского муниципального района. | шт. | Имущество для тушения лесных и тундровых пожаров | Ежегодно, за отчетный год | В соответствии с номенклатурой резерва материальных ресурсов для ликвидации ЧС природного и техногенного характера на территории КМР | Лодочный мотор «Ямаха-15», с длинной пяткой, аккумулятор 12 вольт, электрогенератор, | Периодическая отчетность |  | Отдел по делам ГО и ЧС и мобилизационной работе администрации Карагинского муниципального района |
| 5 | Выполнение мероприятий по пропаганде безопасности в чрезвычайных ситуациях: информирование населения и обеспечение безопасности людей на водных объектах путем установки специальных знаков (баннеров). | % | Улучшение материальной базы учебного процесса по вопросам ГО и ЧС | Ежегодно, за отчетный год | В целях организации подготовки и обучения населения в области ГО, защиты от ЧС, ПБ и безопасности на водных объектах | План ЛАРН | Периодическая отчетность |  | Отдел по делам ГО и ЧС и мобилизационной работе администрации Карагинского муниципального района |
| 6 | Оборудование помещения стеллажами для надлежащего хранения и проветривания запасов материально-технических и иных средств | % | Установка стеллажей для хранения материально-технических и иных средств | Ежегодно, за отчетный год | В соответствии с номенклатурой резерва материальных ресурсов для ликвидации ЧС природного и техногенного характера на территории КМР | Металлические стеллажи | Периодическая отчетность |  | Отдел по делам ГО и ЧС и мобилизационной работе администрации Карагинского муниципального района |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Обеспечение своевременно и в полном объеме оплаты труда | % | Общий объем просроченной задолженности по состоянию на 1 января года, следующего за отчетным | Ежегодно, за отчетный год | Показатель отражен в бюджетной отчетности администрации КМР | - | Бухгалтерская отчетность администрации КМР (информация из бухгалтерской отчетности) | Районный бюджет (оплата труда) | Самостоятельный отдел бухгалтерского учета и отчетности администрации Карагинского муниципального района |

Приложение № 3 к постановлению

Администрации Карагинского муниципального района

от «15» октября 2014г. № 364

# Финансовое обеспечение реализации муниципальной Программы Карагинского района "Защита населения, территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности, развитие гражданской обороны на 2015 - 2017 годы на территории Карагинского муниципального района"

| тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование государственной программы /подпрограммы/ мероприятия |  | Код бюджетной классификации |  | Объем средств на реализацию программы |  |  |  |
|  |  |  | ГРБС | ЦСР * | Всего | 2015 | 2016 | 2017 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 |
|  | Защита населения, территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности, развитие гражданской обороны на 2015 - 2017 годы на территории Карагинского муниципального района | Всего, в том числе: |  |  | 12 753, 200 | 4 441, 800 | 4 337, 800 | 3 973, 600 |
|  |  | за счет средств федерального бюджета |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | за счет средств краевого бюджета |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | за счет средств районного бюджета |  |  | 12 753, 200 | 4 441, 800 | 4 337, 800 | 3 973, 600 |
|  |  | за счет средств бюджетов поселений |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | за счет внебюджетных средств |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 1. | Подпрограмма 1 «Развитие гражданской обороны, совершенствование защиты населения и территории Карагинского муниципального района от чрезвычайных ситуаций» | Всего, в том числе: |  |  | 905, 000 | 500, 000 | 405, 000 | 0,00000 |
|  |  | за счет средств федерального бюджета |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | за счет средств краевого бюджета |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | за счет средств районного бюджета |  |  | 905, 000 | 500, 000 | 405, 000 | 0,00000 |
|  |  | за счет средств бюджетов поселений |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | за счет внебюджетных средств |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 1.1. | Выделение финансовых резервов на создание, обновление и пополнение материальных ресурсов для ликвидации ЧС, запасов материально-технических, медицинских и иных средств в целях гражданской обороны | Всего, в том числе: | 901 | 0510999 | 700, 000 | 400, 000 | 300, 000 | 0,00000 |
|  |  | за счет средств федерального бюджета |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | за счет средств краевого бюджета |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | за счет средств районного бюджета | 901 | 0510999 | 700, 000 | 400, 000 | 300, 000 | 0,00000 |
|  |  | за счет средств бюджетов поселений |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | за счет внебюджетных средств |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 1.2. | Обеспечение готовности к действиям и совершенствование материально-технической базы постоянно действующих органов управления, специально уполномоченных на решение задач в области гражданской обороны, защиты населения и территорий района от ЧС | Всего, в том числе: | 901 | 0510999 | 30, 000 | 15, 000 | 15, 000 | 0,00000 |
|  |  | за счет средств федерального бюджета** |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | за счет средств краевого бюджета |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | за счет средств районного бюджета | 901 | 0510999 | 30, 000 | 15, 000 | 15, 000 | 0,00000 |
|  |  | за счет средств бюджетов поселений |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | за счет внебюджетных средств |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 1.3. | Создание эффективной системы обучения населения способам защиты от опасностей, возникающих при введении военных действий или в следствии этих действий, способам защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, противодействия террористическим актам и пропаганда знаний в области гражданской обороны и защиты населения и территорий от ЧС | Всего, в том числе: | 901 | 0510999 | 20, 000 | 10, 000 | 10, 000 | 0,00000 |
|  |  | за счет средств федерального бюджета** |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | за счет средств краевого бюджета |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | за счет средств районного бюджета | 901 | 0510999 | 20, 000 | 10, 000 | 10, 000 | 0,00000 |
|  |  | за счет средств бюджетов поселений |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | за счет внебюджетных средств |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 1.4. | Подготовка и содержание в готовности необходимых сил и средств для локализации и ликвидации ЧС на территории района | Всего, в том числе: | 901 | 0510999 | 110, 000 | 50, 000 | 60, 000 | 0,00000 |
|  |  | за счет средств федерального бюджета |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | за счет средств краевого бюджета |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | за счет средств районного бюджета | 901 | 0510999 | 110, 000 | 50, 000 | 60, 000 | 0,00000 |
|  |  | за счет средств бюджетов поселений |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | за счет внебюджетных средств |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 1.5. | Повышение уровня социальной защиты населения по первоочередному жизнеобеспечению населения, пострадавшего от ЧС | Всего, в том числе: | 901 | 0510999 | 30, 000 | 15, 000 | 15, 000 | 0,00000 |
|  |  | за счет средств федерального бюджета** |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | за счет средств краевого бюджета |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | за счет средств районного бюджета | 901 | 0510999 | 30, 000 | 15, 000 | 15, 000 | 0,00000 |
|  |  | за счет средств бюджетов поселений |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | за счет внебюджетных средств |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 1.6. | Приведение склада резервов материальных ресурсов в готовность к применению | Всего, в том числе: | 901 | 0510999 | 15, 000 | 10, 000 | 5, 000 | 0,00000 |
|  |  | за счет средств федерального бюджета** |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | за счет средств краевого бюджета |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | за счет средств районного бюджета | 901 | 0510999 | 15, 000 | 10, 000 | 5, 000 | 0,00000 |
|  |  | за счет средств бюджетов поселений |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | за счет внебюджетных средств |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 2. | Подпрограмма 2 «Содержание и функционирование единой дежурно-диспетчерской службы администрации Карагинского муниципального района» | Всего, в том числе: |  |  | 11 848, 200 | 3 941, 800 | 3 932, 800 | 3 973, 600 |
|  |  | за счет средств федерального бюджета |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | за счет средств краевого бюджета |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | за счет средств районного бюджета |  |  | 11 848, 200 | 3 941, 800 | 3 932, 800 | 3 973, 600 |
|  |  | за счет средств бюджетов поселений |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 2.1. | Обеспечение своевременно и в полном объеме оплаты труда | за счет внебюджетных средств | 901 | 0521024 | 11 423, 900 | 3 773, 500 | 3 808, 000 | 3 842, 400 |
|  |  | за счет средств федерального бюджета** |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | за счет средств краевого бюджета |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | за счет средств районного бюджета | 901 | 0521024 | 11 423, 900 | 3 773, 500 | 3 808, 000 | 3 842, 400 |
|  |  | за счет средств бюджетов поселений |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | за счет внебюджетных средств |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 2.2. | Материальное и техническое обеспечение ЕДДС | Всего, в том числе: | 901 | 0521024 | 424, 300 | 168, 300 | 124, 800 | 131, 200 |
|  |  | за счет средств федерального бюджета** |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | за счет средств краевого бюджета |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | за счет средств районного бюджета | 901 | 0521024 | 424, 300 | 168, 300 | 124, 800 | 131, 200 |
|  |  | за счет средств бюджетов поселений |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | за счет внебюджетных средств |  |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |

Приложение № 4   к постановлению

Администрации Карагинского муниципального района

от «15» октября 2014г. № 364

# Группировка объемов финансирования муниципальной Программы Карагинского района "Защита населения, территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности, развитие гражданской обороны на 2015 - 2017 годы на территории Карагинского муниципального района"

| № п/п | Главный распорядитель (распорядитель) средств, исполнителя | Источник финансирования | Объем средств на реализацию программы (тыс. руб.) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ВСЕГО | 2015 | 2016 | 2017 |
|  | Всего по Программе | Всего, в том числе: | 12 753, 200 | 4 441, 800 | 4 337, 800 | 3 973, 600 |
|  |  | за счет средств федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | за счет средств краевого бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | за счет средств районного бюджета | 12 753, 200 | 4 441, 800 | 4 337, 800 | 3 973, 600 |
|  |  | за счет средств бюджетов поселений | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | за счет внебюджетных средств | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 1 | Администрация КМР | Всего, в том числе: | 12 753, 200 | 4 441, 800 | 4 337, 800 | 3 973, 600 |
|  |  | за счет средств федерального бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | за счет средств краевого бюджета | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | за счет средств районного бюджета | 12 753, 200 | 4 441, 800 | 4 337, 800 | 3 973, 600 |
|  |  | за счет средств бюджетов поселений | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | за счет внебюджетных средств | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |

Приложение № 5   к постановлению

Администрации Карагинского муниципального района

от «15» октября 2014г. № 364

# Перечень мероприятий муниципальной Программы Карагинского района "Защита населения, территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности, развитие гражданской обороны на 2015 - 2017 годы

# на территории Карагинского муниципального района"

| N п/п | Номер и наименование ведомственной целевой программы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель | Срок |  | Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание) | Последствия нереализации КВЦП, основного мероприятия | Связь с показателями государственной программы (подпрограммы) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализации | окончания реализации |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | Подпрограмма 1 «Развитие гражданской обороны, совершенствование защиты населения и территории Карагинского муниципального района от чрезвычайных ситуаций» |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Выделение финансовых резервов на создание, обновление и пополнение материальных ресурсов для ликвидации ЧС, запасов материально-технических, медицинских и иных средств в целях гражданской обороны | Отдел ГО и ЧС и МБ администрации КМР | 2015 | 2017 | Снижение возможного травматизма и предотвращение гибели людей, снижение материального ущерба от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории Карагинского муниципального района | Повышенный уровень травматизма и предотвращение гибели людей, материального ущерба от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории Карагинского муниципального района | Пополнение резерва материальных ресурсов для ликвидации ЧС природного и техногенного характера на территории КМР согласно номенклатуры |
| 1.2. | Обеспечение готовности к действиям и совершенствование материально-технической базы постоянно действующих органов управления, специально уполномоченных на решение задач в области гражданской обороны, защиты населения и территорий района от ЧС | Отдел ГО и ЧС и МБ администрации КМР | 2015 | 2017 |  |  |  |
| 1.3 | Создание эффективной системы обучения населения способам защиты от опасностей, возникающих при введении военных действий или в следствии этих действий, способам защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, противодействия террористическим актам и пропаганда знаний в области гражданской обороны и защиты населения и территорий от ЧС | Отдел ГО и ЧС и МБ администрации КМР | 2015 | 2017 |  |  |  |
| 1.4 | Подготовка и содержание в готовности необходимых сил и средств для локализации и ликвидации ЧС на территории района | Отдел ГО и ЧС и МБ администрации КМР | 2015 | 2017 |  |  |  |
| 1.5 | Повышение уровня социальной защиты населения по первоочередному жизнеобеспечению населения, пострадавшего от ЧС | Отдел ГО и ЧС и МБ администрации КМР | 2015 | 2017 |  |  |  |
| 1.6 | Приведение склада резервов материальных ресурсов в готовность к применению | Отдел ГО и ЧС и МБ администрации КМР | 2015 | 2017 |  |  |  |
| Подпрограмма 2 «Содержание и функционирование единой дежурно-диспетчерской службы администрации Карагинского муниципального района» |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Обеспечение своевременно и в полном объеме оплаты труда | Самостоятельный отдел бухгалтерского учета и отчетности администрации Карагинского муниципального района | 2015 | 2017 | Выплата оплаты труда в полном объеме и в установленные сроки | Не своевременная выплата оплаты труда статья 236 трудового кодекса РФ (компенсация) |  |
| 2.2. | Материальное и техническое обеспечение ЕДДС | Самостоятельный отдел бухгалтерского учета и отчетности администрации Карагинского муниципального района | 2015 | 2017 | Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайной ситуации природного и техногенного характера | Повышенный уровень травматизма и предотвращение гибели людей, материального ущерба от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера |  |