Приложение №4 УТВЕРЖДАЮ Глава Карагинского муниципального района

_____________________ В.Н.Гаврилов (подпись)

_____________________ (дата)

ПЛАН по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества условий осуществления образовательной деятельности Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Карагинская основная школа» на 2026 год

| № п/п | Недостатки, выявленные в ходе независимой оценки качества условий осуществления образовательной деятельности | Наименование мероприятия по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества условий осуществления образовательной деятельности | Плановый срок реализации мероприятия | Ответственный исполнитель (с указанием фамилии, имени, отчества и должности) | Сведения о ходе реализации мероприятия |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Реализованные меры по устранению выявленных недостатков | Фактически й срок реализации |
| I. Открытость и доступность информации об организации, осуществляющей образовательную деятельность |  |  |  |  |  |  |
|  | Отсутствует отчет о результатах самообследования; | Указать ссылку о размещении отчета о самообследовании за 2024 год | 05.12.2025 | Красных В.Н, директор Попова А.А, ответственный по ведению сайта | На сайте размещен отчет самообследования за 2024 год Документы | 30.04.2025 |
|  | Отсутствует информация о числен- ности обучающихся по реализуе- мым образовательным программам | Разместить эл. документ о численности обучающихся | 05.12.2025 | Попова А.А, ответственный по | На сайте размещен эл. документ о численности детей | 05.12.2025 |

|  | за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов и по договорам об образовании за счет средств фи- зических и (или) юридических лиц (в форме электронного документа). |  |  | ведению сайта | Вакантные места для приема (перевода) обучающихся |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| II. Комфортность условий, в которых осуществляется образовательная деятельность |  |  |  |  |  |  |
|  | респонденты не оставили предложений и рекомендаций | Запланировать и провести на родительских собраниях информирование родителей о важности обратной связи с ОО | В течение года | Зам. директора по УВР, Ответственный по ведению сайта, кл. рук. |  |  |
| III. Доступность услуг для инвалидов |  |  |  |  |  |  |
|  | специально оборудованное санитарно-гигиеническое помещение | Запланирован капитальный ремонт основного здания МБОУ Карагинская ОШ, которым предусмотрена реконструкция санитарно- гигиенических помещений | 31.08.2026 | Красных В.Н., директор Еговцева О.И., завхоз |  |  |
|  | возможность оказать помощь работниками организации, прошедшими необходимое обучение по сопровождению инвалидов в организации | Включить в график курсов повышения квалификации на 2026 курсы повышения квалификации педагогов по работе с детьми-инвалидами | В течение 2026 года | Басанова Е.А., зам. директора по УВР |  |  |
| IV. Доброжелательность, вежливость работников |  |  |  |  |  |  |
|  | респонденты не оставили предложений и рекомендаций | Запланировать и провести на совещаниях | В течение года | Зам. директора по УВР |  |  |

|  |  | информирование сотрудников о важности корректных оценочных суждений |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| V. Удовлетворенность условиями ведения образовательной деятельности организацией |  |  |  |  |  |  |
|  | респонденты не оставили предложений и рекомендаций | Запланировать и провести на родительских собраниях информирование родителей о важности обратной связи с ОО | В течение года | Зам. директора по УВР, Ответственный по ведению сайта, кл. рук. |  |  |